## ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
PLAN DE ACCION 2021 -2032
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | M
LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | CORTO PLAZO (4 años) | MEDIANO PLAZO (8 años) | LARGO PLAZO (12 años)
| CONSERVANDO EL AGUA Consevación de Áreas de Importancia Estratégica - AIE- para la conservación del recurso hídrico | Adquisición de predios ubicados en AIE |  | Adquirir 10 predios, ubicados en AIE para la conservación del recurso hídrico | 10 | Número de predios adquiridos/10 | Identificar predios potenciales para la adquisición (identificación de predios, gestión de concepto técnico CAR para la adquisición de predios, gestión ante propietario para venta) | 3 | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente - SDAMA | CAR | X | X | X
[7 empty] | Realizar avaluos de predios para compra ubicados en AIE | 3 | SDAMA | CAR | X | X | X
[7 empty] | Formalizar adquisición de predios | 10 | SDAMA | CAR | X | X | X
|  | Restauración de áreas ubicadas en AIE |  | Establecer 75 ha, ubicadas en AIE, en proceso de restauración ecología | 75 | Número de hectáreas en proceso de restauración/75 | Definir áreas objeto de restauración | 11 | SDAMA | EAF, Acueductos veredales, CAR | X | X | X
[7 empty] | Ejecutar intervenciones de restauración ecológica en las áreas definidas | 11 | SDAMA | EAF, Acueductos veredales, EPS,s, CAR, Ejercito nacional, Policia nacional, empresa privada | X | X | X
[7 empty] | Hacer seguimiento y mantenimiento de las intervenciones realizadas | 11 | SDAMA | EAF, Acueductos veredales, CAR | X | X | X
|  | Implementación de la estrategia de Pagos por Servicios Ambientales - PSA - en AIE |  | Suscribir al menos 50 acuerdos voluntarios PSA | 50 | Número de acuerdos PSA suscritos/50 | Convocar potenciales beneficiarios de la estrategia PSA | 10 | SDAMA | CAR | X | X | X
[7 empty] | Evaluar condiciones técnicas de los predios potenciales objeto de los acuerdos voluntarios | 80 | SDAMA | CAR | X | X | X
[7 empty] | Suscribir acuerdos voluntarios | 50 | SDAMA | EAF, CAR | X | X | X
|  | Rehabilitación de zonas de ronda hídrica y nacimientos de agua |  | Realizar procesos de rehabilitación en 60.000 m2 de zonas de ronda úbica en el área urbana | 120000 | m2 de zonas de ronda rehabilitados/120.000 | Identificar áreas de ronda objeto de rehabilitación y planificación de intervenciones. | 11 | Comité de Conservación, Preservación y Manejo de las Rondas Hídricas del Municipio de Facatativá | Ejercito nacional, Policia nacional | X | X | X
[7 empty] | Ejecutar intervenciones para la rehabilitación de zonas de ronda del sector urbano | 110 | Comité de Conservación, Preservación y Manejo de las Rondas Hídricas del Municipio de Facatativá | Ejercito nacional, Policia nacional | X | X | X
[7 empty] | Realizar seguimiento a intervenciones realizadas para la rehabilitación de zonas de ronda y planificación de acciones de mejora | 88 | Comité de Conservación, Preservación y Manejo de las Rondas Hídricas del Municipio de Facatativá | Ejercito nacional, Policia nacional | X | X | X
| VERTIMIENTOS SANEADOS Saneamiento de vertimientos urbanos y rurales | Implementación del PSMV urbano |  | Ejecutar anualmente el 100% del PSMV urbano aprobado mediante la Resolución DJUR 50207101283 de 2020 | 100% | % Ejecucion | Gestionar recursos para cofinanciación de diseños | 1 | Empresa Aguas de Facatativá | CAR | X
[7 empty] | Construir plantas de tratamiento de aguas residuales | 1 | Empresa Aguas de Facatativá | CAR |  | X
[7 empty] | Ejecutar puesta en marcha y operación | 1 | Empresa Aguas de Facatativá | CAR |  |  | X
[7 empty] | Realizar seguimiento y evaluación semestral a la implemetación del PSMV urbano | 24 | Empresa Aguas de Facatativá | CAR | X | X | X
|  | Implementación del PSMV rural |  | Ejecutar anualmente el 100% del PSMV rural aprobado mediante la Resolución DJUR 50207100802de 2020 | 100% | % Ejecucion | Formular Plan Maestro de alcantarillado rural | 1 | SDAMA | CAR Ministerio (Plan Nacional de Aguas) | X
[7 empty] | Gestionar para cofinanciación de diseños | 1 | SDAMA | CAR Ministerio (Plan Nacional de Aguas) | X
[7 empty] | Construir Plantas de Tratamineto de Aguas Residuales | 1 | SDAMA | CAR Ministerio (Plan Nacional de Aguas) | X | X
[7 empty] | Poner en marcha y operación | 1 | SDAMA | CAR Ministerio (Plan Nacional de Aguas) | X | X
[7 empty] | Realizar seguimiento y evaluación semestral a la implemetación del PSMV rural | 24 | SDAMA | CAR Ministerio (Plan Nacional de Aguas) | X | X | X
| MENOS RESIDUOS MÁS VIDA Reducción, re-utilización y reciclaje municipal | Implementación del PGIRS |  | Ejecutar anualmente el 80% del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos | 80% | % Ejecucion | Fortalecer el área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 12 | Prestadores del servicio de aseo | Secretaria de Hacienda Secretaria de Planeación | X | X | X
[7 empty] | Garantizar la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | 12 | Prestadores del servicio de aseo | Secretaría de educación Instituciones educativas Usuarios | X | X | X
[7 empty] | Optimizar la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | 12 | Prestadores del servicio de aseo | Secretaría de Urbanismo SDAMA | X | X
[7 empty] | Ejecutar anualmente jornadas para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio | 240 | SDAMA | Secretaría de Obras Públicas Secretaría de Educación Instituciones educativas Comunidad en general | X | X | X
[7 empty] | Optimizar la actividad de corte de césped y poda de árboles | 6 | SDAMA Secretaría de Urbanismo | Secretaría de Desarrollo Economico Prestadores del servicio de aseo | X | X
[7 empty] | Reglamentar la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 2 | Prestadores del servicio de aseo | Secretaría de Hacienda Secretaría de Planeación Secretaría de urbanismo | X | X
[7 empty] | Ejecutar el programa de aprovechamiento implementando jornadas de sensibilización, educación y capacitación a la población | 12 | SDAMA | Oficina de cooperación internacional Secretaría de urbanismo Prestador del servicio de aseo Secretaría de Gobierno Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de eduación Secretaria de obras publicas Secretaría juridica | X
[7 empty] | Formalizar la población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 2 | Secretaría de Desarrollo Economico | SDAMA | X | X | X
[7 empty] | Garantizar la disposicion final adecuada de los residuos solidos | 12 | Prestadores del servicio de aseo | SDAMA | X
[7 empty] | Llevar a cabo el programa de gestión de residuos especiales | 12 | SDAMA | Secretaría de Desarrollo Economico Prestadores del servicio de aseo Secretaría de gobierno | X | X | X
[7 empty] | Manejar de forma adecuada los residuos de construcción y demolición (RCD) | 12 | Secretaría de urbanismo | Prestadores del servicio de aseo Gestores de RCD SDAMA Emdesarrollo Secretaría de hacienda Secretaría de gobierno | X | X | X
[7 empty] | Realizar control y seguimiento a la implementación del Plan de Gestion de Residuos Solidos | 24 | SDAMA | Prestadores del servicio de aseo | X | X | X
| FACATATIVÁ BIODIVERSA | Conocer para conservar y usar sosteniblemente |  | Realizar y difundidir tres caracterizaciones de flora y fauna en ecosistemas estratégicos del municipio | 3 | Número de caracterizaciones realizadas/3 | Seleccionar los ecosistemas estratégicos a caracterizar | 3 | SDAMA | Universidades, IEM, JACs, ONG´s | X | X | X
[7 empty] | Realizar las caracterizaciones físco-bióticas | 3 | SDAMA | Universidades, IEM, JACs, ONG´s | X | X | X
[7 empty] | Difundir de forma pedagógica los resultados | 4 | SDAMA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Universidades, IEM, JACs, ONG´s | X | X | X
| AIRE MÁS SANO | Monitoreando los contaminantes atmosféricos |  | Vincular el municipio de Facatativá a la red de monitoreo de calidad del aire de la CAR | 1 | N° de vinculaciones del municipio a la red de monitoreo/1 | Gestionar la instalación de la estación de monitoreo de calidad del aire en el municipio de Facatativá | 1 | SDAMA | CAR | X
[7 empty] | Monitorear anualmente los índices de calidad del aire | 11 | SDAMA | CAR | X | X | X
|  | Controlando los decibeles |  | Realizar 3 monitoreos de ruido (minimo 1 por cada periodo de admisnitración) | 3 | N° de monitoreos de ruido realizados/3 | Monitorear los niveles de ruido | 3 | SDAMA | Empresas de monitoreo de ruido | X | X | X
[7 empty] | Realizar y ejecutar un plan de descontaminación acustica | 3 | SDAMA | Empresas de monitoreo de ruido | X | X | X
[7 empty] | Realizar seguimiento anual al cumplimiento del plan de descontaminación acustica | 3 | SDAMA | Secretaría de salud | X | X | X
| EDUCACIÓN PARA CONSERVAR | Educación ambiental en contexto |  | Iimplementar anualmente el 90% del Plan Territorial de Educación Ambiental aprobado por el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA | 1 | % implementación | Actualizar y llevar a cabo los programas y proyectos contemplados en el PTEA | 12 | SDAMA | CAR Secretaría de educación Instituciones educativas | X | X | X
[7 empty] | Realizar seguimiento anual a la implementación del PTEA | 12 | SDAMA | Secretaría de educación CIDEA | X | X | X
|  | Formulacion e implementacion de politica de educacion ambiental |  | Realizar una politica de educacion ambiental para la vigencia de 2021 | 1 | Politica de educación | Realizar procesos participativos para definir el problema para la formulación de la Política | 7 | SDAMA | CIDEA | X
[7 empty] | Construir y adoptar la politica | 1 | SDAMA | CIDEA | X
[7 empty] | Socializar la politica | 3 | SDAMA | CIDEA | X | X | X
| ADAPTADOS Y MITIGANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO | Disminuyendo nuestra huella de carbono |  | Reducir en un 2% la huella de carbono, tomando como año base 2021 | 2% | Porcentaje de reducción de la huella de carbono < 2% | Realizar campañas de sensibilización sobre produccion de gases efecto invernadero generados en las actividades cotidianas | 5 | SDAMA | CAR Instituciones educativas universidades ONGs | X | X
|  | Movilidad sostenible |  | Realizar 2 campañas de movilidad sostenible anuales dirigidas a la poblacion en general sobre acciones que permitan reducir las emisiones atmosfericas generadas por vehiculos | 2 | Campañas realizadas/2 | Seleccionar la población | 1 | SDAMA | Secretaría de transito | X
[7 empty] | Definir incentivos que motiven a la población a tomar acciones | 1 | SDAMA | Secretaría de hacienda | X
[7 empty] | Llevar a cabo las campañas | 3 | SDAMA | Secretaría de transito | X
Note on G9: ====== ID#AAAANnIsEjY agropecuario facatativa-cundinamarca.gov.co (2021-08-02 22:00:47) 75 ha, teniendo en cuenta que la meta actual del cuatrenio es de 25, y asumiendo que los demás cuatrenios se hagan de a 25
Note on G15: ====== ID#AAAANnIsEiE agropecuario facatativa-cundinamarca.gov.co (2021-08-02 21:59:12) 60.000 es casi el 10% de los m2 de las rondas totales del área urbana, según el PGIRS