## 2022
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION AMBIENTAL
MUNICIPIO
CAJICÁ 2022
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |  |  |  | L
PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | META | VALOR META | INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2022 |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD
CAJICÁ 2022 K: TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Gestión Integral del Recurso Hídrico | 47.78% | INCORPORACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS A NIVEL MUNICIPAL. | 0% | REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (1) PLAN DE RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE RÍOS Y QUEBRADAS | 1 | (NO. DE PLANES REALIZADOS/ NO. DE PLANES PROPUESTOS)*100 |  | Participar en las mesas de trabajo convocadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el marco de la Orden 4.27 de la Sentencia del Río Bogotá | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 I: Realizar la implementación de las acciones contempladas en el Plan en los diferentes niveles sectoriales indicados para el municipio; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 I: Socializar las acciones y actividades relacionadas con el cumplimiento del plan.; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  |  | 0 | 0%
|  | CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | 60% | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA QUE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993, MODIFICADO POR LOS ARTICULOS 106 Y 2010 DE LAS LEYES 1151 DE 2007 Y 1450 DE 2011; REGLAMENTADO POR EL DECRETO 0953 DE 17 DE MAYO DE 2013 | 1 | (NO. DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS/ NO. DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS)*100 |  | Realizar la identificación de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en el área de influencia del municipio de Cajicá | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Surtir los trámites correspondientes a la adquisición o a la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales ante la autoridad ambiental competente.; CAJICÁ 2022 J: 1; CAJICÁ 2022 K: 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Implementar una estrategia que permita dar cumplimiento a lo proferido en la orden 4.25 de la Sentencia del Río Bogotá; CAJICÁ 2022 J: 1; CAJICÁ 2022 K: 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 E: REALIZAR DOS (2) JORNADAS DE LIMPIEZA EN RONDAS HÍDRICAS; CAJICÁ 2022 F: 2; CAJICÁ 2022 G: (NO. DE JORNADAS REALIZADAS/ NO. DE JORNADAS PROPUESTAS)*100; CAJICÁ 2022 I: Identificar los tramos o cuerpos de agua en los que se realizará la limpieza de las rondas hídricas; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 E: REALIZAR LA LIMPIEZA DE VEINTE (20) KM DE LA RED DE VALLADOS MUNICIPAL; CAJICÁ 2022 F: 20; CAJICÁ 2022 G: (KM DE VALLADOS LIMPIADOS/NO. TOTAL DE KM PROPUESTOS PARA LIMPIEZA)*100; CAJICÁ 2022 I: Identificar los tramos de la red municipal de vallados en los que se realizará la limpieza; CAJICÁ 2022 J: 1; CAJICÁ 2022 K: 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 E: FORMULAR E IMPLEMENTAR DOS (2) ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDAL; CAJICÁ 2022 F: 2; CAJICÁ 2022 G: (NO. DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS/ NO. DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS)*100; CAJICÁ 2022 I: Realizar el análisis integral del componente biofísico y socioeconómico de los ecosistemas de humedal de orígen natural; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 I: Diseñar estrategias encaminadas a la conservación y protección de los ecosistemas de humedal en función del diagnóstico ambiental realizado; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 E: REALIZAR OCHO (8) SEGUIMIENTOS A LOS HUMEDALES NATURALES DEL MUNICIPIO; CAJICÁ 2022 F: 8; CAJICÁ 2022 G: (NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ NO. DE SEGUIMIENTOS PROPUESTOS)*100; CAJICÁ 2022 I: Realizar visitas de seguimiento a los humedales de origen natural encaminadas a la detección de infracciones ambientales; CAJICÁ 2022 J: 8 |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 E: REALIZAR CINCO (5) ACTIVIDADES ANUALES ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA; CAJICÁ 2022 F: 5; CAJICÁ 2022 G: (NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES PROPUESTAS)*100; CAJICÁ 2022 I: Realizar las actividades propuestas en el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua; CAJICÁ 2022 J: 5; CAJICÁ 2022 K: 5 |  |  |  | 5 | 100%
CAJICÁ 2022 E: REALIZAR CINCO (5) ANUALES ACCIONES ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV; CAJICÁ 2022 F: 5; CAJICÁ 2022 G: (NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES PROPUESTAS)*100; CAJICÁ 2022 I: Realizar las actividades propuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos; CAJICÁ 2022 J: 5; CAJICÁ 2022 K: 5 |  |  |  | 5 | 100%
|  | EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO AL COMPONENTE DE RECURSO HÍDRICO | 83.33% | REALIZAR CUATRO (4) JORNADAS DE PROMOCION DE CULTURA AMBIENTAL, ENFOCADA A LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA HIDRICA. | 4 | (NO. DE JORNADAS DE PROMOCION REALIZADAS/ NO. DE JORNADAS DE PROMOCION PROPUESTAS)*100 |  | Definir las temáticas priorizadas enmarcadas en el componente de recurso hídrico y de educación ambiental | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Identificar la población objetivo; CAJICÁ 2022 J: 1; CAJICÁ 2022 K: 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Realizar 6 jornadas de promoción de cultura ambiental enfocada a la conservación de ecosistemas de importancia hídrica; CAJICÁ 2022 J: 6; CAJICÁ 2022 K: 3 |  |  |  | 3 | 50%
Gestión Integral del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 74.44% | EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO AL COMPONENTE DE CAMBIO CLIMÁTICO | 88.89% | REALIZAR DOCE (12) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TORNO AL COMPONENTE DE CAMBIO CLIMÁTICO | 12 | (NO. DE JORNADAS DE SENSIBILIZACION REALIZADAS/ NO. DE JORNADAS DE SENSIBILIZACION PROPUESTAS)*100 |  | Definir las temáticas priorizadas enmarcadas en el componente de cambio climático y de educación ambiental | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Identificar la población objetivo; CAJICÁ 2022 J: 1; CAJICÁ 2022 K: 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Realizar 12 jornadas de sensibilización en torno a la gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima; CAJICÁ 2022 J: 12; CAJICÁ 2022 K: 8 |  |  |  | 8 | 66.67%
|  | MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO MUNICIPAL HCM | 100% | REALIZAR UNA (1) MEDICIÓN ANUAL DE LA HUELLA DE CARBONO MUNICIPAL | 1 | (NO. DE MEDICIONES REALIZADAS/ NO. DE MEDICIONES PROPUESTAS)*100 |  | Realizar el levantamiento de la información corrrespondiente a los factores de agua, residuos sólidos, energía, papelería y transporte terrestre | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Reportar a la base de datos de la Gobernación para obtener el valor de la HCM municipal; CAJICÁ 2022 J: 1 | 1 |  |  | 1 | 100%
|  | PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS EN VIVERO | 100% | PRODUCIR CUATRO MIL (4000) PLANTULAS EN EL VIVERO MUNICIPAL | 4000 | (NO. DE PLÁNTULAS PRODUCIDAS/ NO. DE PLANTULAS PROPUESTAS)*100 | 39.15% | Realizar la propagación de plántulas en vivero, incorporando todos los procedimientos técnicos para su producción | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: PRODUCIR CUATRO MIL (4000) PLANTULAS EN EL VIVERO MUNICIPAL; CAJICÁ 2022 J: 4000 |  | 1566 |  | 1566 | 39.15%
|  | EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO AL COMPONENTE DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO | 50% | IMPLEMENTAR DOS (2) PROGRAMAS ORIENTADOS A LA FORMACIÓN DE VIGÍAS AMBIENTALES Y VIGÍAS DE PATRIMONIO NATURAL Y/O PROMOTORÍA AMBIENTAL | 2 | (NO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS/ NO. DE PROGRAMAS PROPUESTOS)*100 |  | Realizar la planificación del componente programático en temáticas afines a la gestión del riesgo, mitigación y adaptación del cambio climático y patrimonio natural | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 I: Definir la población objetivo para la aplicación de los programas; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 E: CAPACITAR A LA POBLACIÓN INFANTIL EN HÁBITOS DE AUTOPROTECCIÓN, CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PROGRAMA DE NIÑOS AL RESCATE); CAJICÁ 2022 F: 30; CAJICÁ 2022 G: (NO DE PERSONAS CAPACITADAS/ NO. DE PERSONAS PROPUESTAS)*100; CAJICÁ 2022 I: Definir la población objetivo para la aplicación de los programas; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 E: ACTUALIZAR CINCO (5) PLANES ESCOLARES DE GESTIÓN DEL RIESGO; CAJICÁ 2022 F: 5; CAJICÁ 2022 G: (NO. DE PLANES ESCOLARES DE GESTIÓN DEL RIESGO ACTUALIZADOS/NO. DE PLANES ESCOLARES DE GESTIÓN DEL RIESGO PROGRAMADOS)*100; CAJICÁ 2022 I: Establecer los planes escolares de gestión del riesgo susceptibles de ser actualizados, su estado y caracterización; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 E: FORMULAR UNA (1) ESTRAEGIA CAM (COMITÉS DE AYUDA MUTUA) CON EL FIN DE FORTALECER LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL Y COMUNITARIA EN TORNO A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO (SECTOR INDUSTRIAL); CAJICÁ 2022 F: 1; CAJICÁ 2022 G: (NO DE ESTRATEGIAS FORMULADAS/ NO. DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS)*100; CAJICÁ 2022 I: Definir la población objetivo e iniciar la programación y convocatoria para participar en los CAM; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 E: REALIZR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE HOGARES ECOSISTENIBLES; CAJICÁ 2022 F: 1; CAJICÁ 2022 G: PROGRAMA IMPLEMENTADO SI (100%) PARCIALMENTE (50%) NO (0%); CAJICÁ 2022 I: Iniciar con las visitas de verificación y seguimiento de las mujeres seleccionadas en el año 2021 para la ejecución del programa y entrega de los kit; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | 33.33% | REALIZAR DOS (2) JORNADAS DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO | 2 | (NO DE JORNADAS REALIZADAS/ NO DE JORNADAS PROPUESTAS)*100 |  | Definir los puntos críticos por contaminación auditiva en el municipio a través de revisión histórica o metodologías participativas como la cartografía social | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 E: CREACIÓN DE 600 METROS DE BICICARRIL EN EL SECTOR LA SEPTIMA; CAJICÁ 2022 F: 600; CAJICÁ 2022 G: (NO . DE METROS DE BICICARRIL CONSTRUÍDOS/ NO. DE METROS PROPUESTOS)*100; CAJICÁ 2022 I: Iniciar los procesos de construcción e implementación del bicicarril; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 E: REALIZAR DOS (2) OPERATIVOS DE CONTROL PARA VERIFICAR LA EMISIÓN DE GASES EN VEHÍCULOS; CAJICÁ 2022 F: 2; CAJICÁ 2022 G: (NO . DE OPERATIVOS REALIZADOS/ NO. DE OPERATIVOS PROGRAMADOS)*100; CAJICÁ 2022 I: Definir la logística e identificación de las zonas en las que se realizarán los operativos de vigilancia y control; CAJICÁ 2022 J: 2 |  |  |  | 0 | 0%
Residuos sólidos | 75% | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO | 0% | REALIZAR TRES (3) JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO. | 3 | (NO. DE JORNADAS DE RECOLECCIÓN REALIZADAS/ NO. DE JORNADAS DE RECOLECCIÓN PROPUESTAS)*100 |  | Definir la logística requerida para la recolección de residuos posconsumo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 I: Realizar la convocatoria para la ejecución de las jornadas de recolección de residuos posconsumo; CAJICÁ 2022 J: 3 |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 I: Realizar las jornadas de recolección de residuos posconsumo; CAJICÁ 2022 J: 3 |  |  |  | 0 | 0%
|  | CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 100% | REALIZAR OCHO (8) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TORNO AL COMPONENTE DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 8 | (NO DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS/ NO DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PROPUESTAS)*100 |  | Definir las temáticas priorizadas enmarcadas en el componente de residuos sólidos | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Identificar la población objetivo; CAJICÁ 2022 J: 1; CAJICÁ 2022 K: 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Realizar 15 jornadas de sensibilización en torno a la gestión integral de los residuos sólidos; CAJICÁ 2022 J: 15; CAJICÁ 2022 K: 8 | 7 |  |  | 15 | 100%
|  | IMPLEMENTACÓN DE PRAES | 100% | NÚMERO DE PRAES APOYADOS TÉCNICAMENTE | 4 | (NO. DE PRAES APOYADOS/NO. DE PRAES PROGRAMADOS)*100 |  | Establecer los planes escolares de gestión del riesgo susceptibles de ser actualizados, su estado y caracterización | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS | 100% | REALIZAR CINCO (5) ACTIVIDADES ANUALES ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS | 5 | (NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES PROPUESTAS)*100 |  | Realizar las actividades propuestas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
Producción Agropecuaria Sostenible | 100% | IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO | 100% | IMPLEMENTAR 20 UNIDADES PRODUCTIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR (HUERTAS CASERAS Y AGRICULTURA URBANA) | 20 | (NO. DE UNIDADES PRODUCTIVAS IMPLEMENTADAS/ NO. DE UNIDADES PRODUCTIVAS PROPUESTAS)*100 |  | Realizar la identificación de la población objetivo | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Realizar las visitas técnicas y de seguimiento para la priorización e implementación de unidades productivas; CAJICÁ 2022 J: 20; CAJICÁ 2022 K: 20 |  |  |  | 20 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Implementar las unidades productivas enmarcadas en el programa de agricultura familiar.; CAJICÁ 2022 J: 20; CAJICÁ 2022 K: 20 |  |  |  | 20 | 100%
CAJICÁ 2022 E: REALIZAR 4 CAPACITACIONES ORIENTADAS A LA DIVULGACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS; CAJICÁ 2022 F: 4; CAJICÁ 2022 G: (NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NO DE CAPACITACIONES PROPUESTAS)*100; CAJICÁ 2022 I: Definir las temáticas priorizadas enmarcadas en el componente de Buenas prácticas agropecuarias; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Identificar la población objetivo; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Realizar 8 capacitaciones orientadas a la divulgación de buenas prácticas agropecuarias; CAJICÁ 2022 J: 8 |  |  | 8 | 8 | 100%
|  | EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE | 100% | APOYAR UN (1) EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE | 1 | (NO DE PROYECTOS APOYADOS/ NO DE PROYECTOS PROGRAMADOS PROPUESTAS)*100 |  | Identificar los emprendimientos sostenibles en el municipio con el fin de establecer su caracterización y rutas de apoyo | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 100% | IMPLEMENTAR UN (1) MODELO SILVOPASTORIL CON PRODUCTORES PECUARIOS | 1 | (NO. DE MODELOS SILVOPASTORILES IMPLEMENTADOS/NO. DE MODELOS SILVOPASTORILES PROPUESTOS)*100 |  | Identificar productores pecuarios en áreas priorizadas para implementación del modelo | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Definir y adquirir insumos para la implementación del modelo; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: IMPLEMENTAR UN (1) MODELO SILVOPASTORIL CON PRODUCTORES PECUARIOS; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 E: IMPLEMENTAR UN (1) MODELO AGROFORESTAL CON PRODUCTORES AGRÍCOLAS; CAJICÁ 2022 F: 1; CAJICÁ 2022 G: (NO. DE MODELOS AGROFORESTALES IMPLEMENTADOS/NO. DE MODELOS AGROFORESTALES PROPUESTOS)*100; CAJICÁ 2022 I: Identificar productores agrícolas en áreas priorizadas para implementación del modelo; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Definir y adquirir insumos para la implementación del modelo; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: IMPLEMENTAR UN (1) MODELO AGROFORESTAL CON PRODUCTORES AGRÍCOLAS; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
Restauración de ecosistemas | 50% | ENRIQUECIMIENTO FORESTAL CON ENFOQUE DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA | 50% | REALIZAR MANTENIMIENTO A CUATRO (4) HECTÁREAS CON PROCESOS PREVIOS DE REFORESTACIÓN | 4 | (NO. DE HECTÁREAS CON MANTENIMIENTO/ NO. DE HECTÁREAS PROPUESTAS PARA MANTENIMIENTO)*100 |  | Definir las áreas susceptibles de mantenimiento forestal | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 I: Establecer la metodología y/o estrategia de mantenimiento forestal a realizar; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 I: Realizar el mantenimiento forestal de diez hectáreas con procesos previos de reforestación; CAJICÁ 2022 J: 1 |  |  |  | 0 | 0%
CAJICÁ 2022 E: REALIZAR LA SIEMBRA DE DOS MIL (2.000) INDIVIDUOS ARBÓREOS EN AREAS QUE CONFORMEN CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN.; CAJICÁ 2022 F: 2000; CAJICÁ 2022 G: (NO. DE ARBOLES SEMBRADOS/ NO. DE ARBOLES PROPUESTOS)*100; CAJICÁ 2022 I: Definir los predios a reforestar; CAJICÁ 2022 J: 1; CAJICÁ 2022 K: 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Preparar los insumos técnicos y logísticos y el material vegetal para la ejecución de la siembra; CAJICÁ 2022 J: 1; CAJICÁ 2022 K: 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: Realizar la siembra de quince mil individuos arbóreos en zonas de protección y conservación; CAJICÁ 2022 J: 1; CAJICÁ 2022 K: 1 |  |  |  | 1 | 100%
CAJICÁ 2022 I: REALIZAR LA SIEMBRA DE DOS MIL (2.000) INDIVIDUOS ARBÓREOS EN AREAS QUE CONFORMEN CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN.; CAJICÁ 2022 J: 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 100%
Geomática: acceso a la información geográfica | 0% | DATOS ABIERTOS | 0% | CONSTRUIR (1) ESPACIO VIRTUAL PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS CARTOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO | 1 | (NO. DE ESPACIOS VIRTUALES CONSTRUÍDOS/NO. DE ESPACIOS VIRTUALES PROPUESTOS)*100 |  | Realizar la planificación del espacio virtual en la que se defina la información a cargar, el esquema general de funcionamiento y el acceso, de manera conjunta con la Dirección de TIC's CITEI | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
Articulación interinstitucional en el marco de la dimensión ambiental | 100% | ALIANZAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS | 100% | GESTIONAR UNA (1) ALIANZA INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA DIMENSIÓN AMBIENTAL | 1 | (NO. DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS/NO. DE ALIANZAS PROPUESTAS)*100 |  | Identificar las entidades público privadas cuya misionalidad y campo de acción, se relacionen con el fortalecimiento de la dimensión ambiental a nivel municipal para el establecimiento de alianzas y/o convenios interinstitucionales. | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS AMBIENTALES 2022
|  |  | PRIMER TRIMESTRE |  | Fecha de revisión: 30 marzo 2022 |  |  | 0%
|  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | Fecha de revisión: 18 julio 2022 |  |  | 30%
|  |  | TERCER TRIMESTRE |  | Fecha de revisión: 26 de septiembre 2022 |  |  | 40%
|  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | Fecha de revisión: 10 de octubre de 2022 |  |  | 63.89%

## Hoja1
AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS AMBIENTALES 2022
PRIMER TRIMESTRE | Fecha de revisión: 30 marzo 2022 | 0%
SEGUNDO TRIMESTRE | Fecha de revisión: 18 julio 2022 | 30%
TERCER TRIMESTRE | Fecha de revisión: 26 de septiembre 2022 | 40%
CUARTO TRIMESTRE | Fecha de revisión: 10 de octubre de 2022 | 54%