## Matriz PAA
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
NOMBRE DEL MUNICIPIO |  |  | CHÍA
VIGENCIA |  |  | 2024-2027
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
No. PROYECTO | COMPONENTE PERFIL AMBIENTAL | PROGRAMA | PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | AÑO 1 2024 | AÑO 2 2025 | AÑO 3 2026 | AÑO 4 2027 | OBSERVACIONES
1 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Usos del Suelo | PROGRAMA PDM: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 145. Implementar una estrategia para la revisión o modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, durante el cuatrienio. | 1 | Documentos de planeación elaborados | - | - | Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía | - | - | 0.25 | - | - | El POT vigente corresponde al Acuerdo 17 del 2000 el cual no cuenta con un programa de ejecución con programas y proyectos, por lo cual se alinea de manera general con el componente de uso del suelo. Tampoco cuenta con proyección de actividades en el tiempo debido a que ya pasó su vigencia de largo plazo. En materia de ordenamiento territorial el municipio de Chía a noviembre de 2024 tiene su POT suspendido (Acuerdo 100 de 2016), por lo cual el POT vigente es el Acuerdo 17 del 2000, el cual ya cumplió su vigencia y por ese motivo había sido objeto de revisión general. A noviembre de 2024 no se cuenta con fallo judicial por lo cual el municipio no ha podido emprender el proceso de revisión para dar cumplimiento a la orden 4.18 de la Sentencia del río Bogotá e incorporar al ordenamiento territorial la zonificación ambiental del POMCA del río Bogotá, el componente programático y el componente de gestión del riesgo.
2 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Flora | PROGRAMA PDM: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 44. Sembrar 30.000 individuos arbóreos con especies nativas en predios de importancia ambiental y en el espacio público urbano del municipio de Chía. | 30000 | Árboles plantados | Preparación del terreno y siembra | La necesaria hasta completar la siembra de los 30000 árboles | Secretaría de Medio Ambiente | CAR Gobernación de Cundinamarca | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.24 Proyecto POMCA EE211. Restauración en áreas con mayor impacto en la recuperación de la biodiversidad y de la oferta de servicios Ecosistémicos en la cuenca del río Bogotá Proyecto POMCA EE214. Restauración de coberturas permanentes con valores altos de fragmentación
3 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Flora | PROGRAMA PDM: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 45. Realizar mantenimiento de 96 hectáreas de protección ambiental del territorio | 96 | Hectáreas | Rocería de plantas, instalación de tutores en madera y fertilización con abono orgánico | La necesaria hasta completar las 96 hectáreas | Secretaría de Medio Ambiente | - | 24 | 24 | 24 | 24 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.25 Proyecto POMCA EE214. Restauración de coberturas permanentes con valores altos de fragmentación
4 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Flora | PROGRAMA PDM: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 54. Implementar un proyecto de servicios de producción de plántulas nativas como insumo para la recuperación de ecosistemas degradados del municipio | 1 | Proyecto implementado | Implementar un proyecto de servicios de producción de plántulas nativas como insumo para la recuperación de ecosistemas degradados del municipio | 1 | Secretaría de Medio Ambiente | CAR Gobernación de Cundinamarca |  | 0.33 | 0.33 | 0.34 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.23 Proyecto POMCA EE211. Restauración en áreas con mayor impacto en la recuperación de la biodiversidad y de la oferta de servicios Ecosistémicos en la cuenca del río Bogotá Proyecto POMCA GB117. Viveros. Una experiencia comunitaria para la sostenibilidad y fomento de la conectividad ecológica en la Cuenca
5 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Fauna | PROGRAMA PDM: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 46. Diseñar un plan de protección y conservación de la fauna silvestre presente en el municipio | 1 | Documentos de lineamientos técnicos con el manejo de especies de fauna y flora elaborados | Diseñar un plan de protección y conservación de la fauna silvestre presente en el municipio | 1 | Secretaría de Medio Ambiente | - | 0.33 | 0.33 | 0.34 |  | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.23
6 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Hidrografía | PROGRAMA PDM: Gestión integral del recurso hídrico | 50. Desarrollar una estrategia para la protección y recuperación de rondas hídricas, de cauces, acuíferos, nacimientos y humedales del municipio. | 1 | Estrategias desarrolladas | Efectuar acciones de protección y recuperación de rondas hídricas, de cauces, acuíferos, nacimientos y humedales | Las que se planteen en la estrategia que se desarrolle | Secretaría de Medio Ambiente | CAR | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.23 Proyecto POMCA GB114. Manejo integrado de microcuencas abastecedoras de agua
7 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Hidrografía | PROGRAMA PDM: Gestión integral del recurso hídrico | 51. Realizar mantenimiento a 11 hectáreas localizadas en zonas de ronda hídrica y cauces con acceso público. | 11 | Hectáreas | Limpieza, poda, retiro, cargue, transporte y disposición de maleza y residuos generados en rondas hídricas | La necesaria hasta completar las 11 hectáreas | Secretaría de Medio Ambiente | - | 4 | 2.33 | 2.33 | 2.34 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.27 Proyecto POMCA GB114. Manejo integrado de microcuencas abastecedoras de agua
8 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Calidad del aire | PROGRAMA: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. | 56. Implementar una estrategia de control vigilancia en fuentes contaminantes como: vertimientos, ruido, residuos, fuentes fijas, contaminación visual | 1 | Estrategia implementada | Implementar una estrategia de control vigilancia en fuentes contaminantes como: vertimientos, ruido, residuos, fuentes fijas, contaminación visual | 1 | Secretaría de Medio Ambiente |  |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 | Proyecto PMA. Manejo y control de emisiones atmosféricas Proyecto PMA. Manejo y control del ruido Proyecto PMA. Manejo y control de contaminación visual
9 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Áreas de Manejo Especial | PROGRAMA PDM: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 47. Formular un esquema para la ejecución y seguimiento de Pago por Servicios Ambientales - PSA de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico | 1 | Documentos de lineamientos técnicos con esquemas de pagos por Servicio ambientales formulados | Formular el esquema de Pago por Servicios Ambientales | 1 | Secretaría de Medio Ambiente | CAR |  | 1 |  |  | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.25 Proyecto POMCA EE222. Protección de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, para la cuenca del río Bogotá
10 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Áreas de Manejo Especial | PROGRAMA PDM: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 48. Ejecutar el Pago por Servicios Ambientales (PSA) en 15 hectáreas de predios de conservación ambiental | 15 | Hectáreas | Ejecutar el esquema de Pago por Servicios Ambientales | 15 | Secretaría de Medio Ambiente | CAR |  |  | 7.5 | 7.5 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.25 Proyecto POMCA EE222. Protección de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, para la cuenca del río Bogotá
11 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Áreas de Manejo Especial | PROGRAMA PDM: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 49. Recuperar 157.5 hectáreas de importancia estratégica hídrica y ambiental, con acciones de conservación del uso y manejo sostenible | 157.5 | Hectáreas | Seguimiento, control y monitoreo a los predios municipales asignados con fines de conservación del recurso hídrico y áreas estratégicas del municipio para la protección y conservación del agua, flora y fauna | La necesaria hasta completar las 157.5 hectáreas | IDUVI | - | 40 | 40 | 39 | 38.5 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.25 Proyecto POMCA GB116. Guardabosques para la prevención de incendios, educación sobre la naturaleza y apoyo a las comunidades locales
12 | SISTEMA FÍSICO NATURAL - Áreas de Manejo Especial | PROGRAMA PDM: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 52. Adquirir 50 Hectáreas de interés ambiental para su conservación y preservación | 50 | Hectáreas | Adquisición de predios de interés ambiental | La necesaria hasta completar las 50 hectáreas | IDUVI |  | 24 | 12 | 9 | 5 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.25
13 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Infraestructura Vial Urbana y Rural | PROGRAMA PDM: Seguridad de transporte | 105. Implementar las (4) cuatro acciones de la Política Pública de la Bicicleta en articulación con la Mesa de la Bicicleta. | 4 | Estrategias implementadas | Acciones para implementar las (4) cuatro acciones de la Política Pública de la Bicicleta en articulación con la Mesa de la Bicicleta. | 4 | Secretaría de Movilidad | - | 4 | 4 | 4 | 4
14 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Infraestructura Vial Urbana y Rural | PROGRAMA PDM: Seguridad de transporte | 116. Construir 3500 metros lineales de ciclo infraestructura en vía rural | 3500 | Ciclo infraestructura de la red vial terciaria construida | Construir 3500 metros lineales de ciclo infraestructura en vía rural | 3500 | Secretaría de Obras Publicas | - |  |  | 1296 | 2204 | ICAU 15. Porcentaje de sistemas alternativos de transporte - Indicadores de Calidad Ambiental Urbana
15 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Infraestructura Vial Urbana y Rural | PROGRAMA PDM: Seguridad de transporte | 119. Construir 11000 metros cuadrados de andenes urbanos | 11000 | Andén construido | Construir 11.000 metros cuadrados de andenes urbanos | 11000 | Secretaría de Obras Publicas | - |  |  | 4400 | 6600 | ICAU 15. Porcentaje de sistemas alternativos de transporte - Indicadores de Calidad Ambiental Urbana
16 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Infraestructura Vial Urbana y Rural | PROGRAMA PDM: Seguridad de transporte | 120. Construir 3300 metros lineales de andenes rurales | 3300 | Andén construido | Construir 3.300 metros lineales de andenes rurales | 3300 | Secretaría de Obras Publicas | - |  |  | 798.3 | 2501.7 | ICAU 15. Porcentaje de sistemas alternativos de transporte - Indicadores de Calidad Ambiental Urbana
17 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 60. Actualizar el plan de gestión de residuos sólidos PGIRS del municipio. | 1 | Plan Integral de gestión de residuos sólidos (PGIRS) actualizado | Actualizar el plan de gestión de residuos sólidos PGIRS del municipio. | 1 | Secretaría de Medio Ambiente | - | 1 |  |  |  | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.22 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá Proyecto PMA. Gestión integral de residuos sólidos
18 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 61. Ejecutar 3 programas del plan de gestión de residuos sólidos PGIRS competencia de la Secretaría de Medio Ambiente. | 3 | Programas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementados | Ejecutar los programas 6 de Aprovechamiento, 7 de inclusión de recicladores y 9 de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del PGIRS vigente | 3 | Secretaría de Medio Ambiente | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.22 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
19 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 62. Implementar 1 estrategia para fortalecer y promover el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos. | 1 | Estrategia implementada | Ejecutar el programa 10 de Gestión de Residuos Sólidos en el área rural del PGIRS vigente | 1 | Secretaría de Medio Ambiente | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.22 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
20 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 71. Lograr 2059 toneladas de residuos sólidos aprovechadas | 2059 | Toneladas de residuos sólidos aprovechadas. | Acciones para incrementar las toneladas de residuos sólidos aprovechadas | Las necesarias para lograr la meta | Emserchía ESP | - |  | 514.75 | 1029.5 | 514.75 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.22 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS ICAU 9. Residuos sólidos aprovechados - Indicadores de Calidad Ambiental Urbana Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
21 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 73. Aumentar en un 20% los kilómetros de barrido en el municipio | 1961 | Kilómetros barridos | Barrido de calles y espacios públicos | Las necesarias para lograr la meta | Emserchía ESP | - | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.22 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
22 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 75. Adelantar acciones tendientes para la construcción de una ECA Municipal(peso) (4003031) | 2 | Acciones adelantadas | Adelantar acciones tendientes para la construcción de una ECA Municipal | 2 | Emserchía ESP | - |  |  | 2 |  | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.22 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS ICAU 9. Residuos sólidos aprovechados - Indicadores de Calidad Ambiental Urbana Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
23 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 76. Adelantar dos alternativas que permitan optimizar el servicio de aseo | 2 | Alternativas adelantadas | Adelantar dos alternativas que permitan optimizar el servicio de aseo | 2 | Emserchía ESP | - | 1 |  | 1 |  | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.22 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
24 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 77. Implementar un (1) programa de gestión e intervención de puntos críticos de residuos sólidos | 1 | Programa implementado | Implementar un (1) programa de gestión e intervención de puntos críticos de residuos sólidos | 1 | Emserchía ESP | - |  | 1 |  |  | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.22 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
25 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 63. Construir 5.415 metros lineales de redes de alcantarillado de los 51.910 priorizadas (proyectados en PMAA) en el municipio, contribuyendo con el cumplimiento de la Sentencia Rio Bogotá | 5415 | Metros lineales construidos | Construir 5415 metros lineales de redes de alcantarillado | 5415 | Emserchía ESP | - | 812.25 | 1624.5 | 1895.25 | 1083 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.20 - 4.56 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado PMAA Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
26 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 68. Construir 6500 metros lineales de redes de acueducto de los 19054 priorizadosen el PMAA. | 6500 | Metros lineales construidos | Construir 6500 metros lineales de redes de acueducto | 6500 | Emserchía ESP | - |  | 1950 | 1950 | 2600 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.20 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado PMAA Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
27 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 64. Eliminar tres puntos de vertimiento de aguas residuales sobre la margen occidental del Río Frío, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y contribuyendo con el cumplimiento de la Sentencia Rio Bogotá | 3 | Sitios de vertido o descarga optimizados | Eliminar tres puntos de vertimiento de aguas residuales sobre la margen occidental del Río Frío | 3 | Emserchía ESP | - | 0.5 | 1.5 | 1 |  | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.21 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá Proyecto PMA. Saneamiento y manejo de vertimientos
28 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 70. Implementar un (1) programa y/o proyecto para la gestion de pérdidas de agua - PUEAA | 1 | Programa y/o proyecto implementado | Implementar un (1) programa y/o proyecto para la gestión de pérdidas de agua - PUEAA | 1 | Emserchía ESP | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.33 Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA ICAU 11. Consumo residencial de agua - Indicadores de Calidad Ambiental Urbana Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá Proyecto PMA. Uso eficiente ahorro del agua
29 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 72. Diseñar e implementar una (1) estrategia enfocada a crear cultura ciudadana entorno a la prestacion de los servicios públicos domiciliarios de A.A.A. | 1 | Estrategia diseñada e implementada | Diseñar e implementar una (1) estrategia enfocada a crear cultura ciudadana entorno a la prestacion de los servicios públicos domiciliarios de A.A.A. | 1 | Emserchía ESP | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.33 Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá Proyecto PMA. Servicios públicos domiciliarios y beneficios ecosistémicos
30 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 66. Construir un tanque de almacenamiento de 10,000 m3 de capacidad para aumentar la disponibilidad hidrica del servicio de acueducto | 1 | Tanques de almacenamiento construidos | Construir un tanque de almacenamiento de 10,000 m3 de capacidad para aumentar la disponibilidad hidrica del servicio de acueducto | 1 | Emserchía ESP | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.34 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado PMAA Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
31 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 67. Construir 3000 metros lineales de la Red Alterna de abastecimiento desde el punto de conexión de la Red Matriz de Tibitoc | 3000 | Metros lineales construidos | Construir 3000 metros lineales de la Red Alterna de abastecimiento desde el punto de conexión de la Red Matriz de Tibitoc | 3000 | Emserchía ESP | - |  | 937.5 | 937.5 | 1125 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.34 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado PMAA Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
32 | SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO - Servicios Públicos Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 65. Gestionar mecanismos de financiación o cofinanciación para la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR CHIA I) | 2 | Mecanismos de financiación gestionados | Gestionar mecanismos de financiación o cofinanciación para la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR CHIA I) | 2 | Emserchía ESP | - |  |  | 2 |  | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.57 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV Proyecto POMCA PH312. Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
33 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | PROGRAMA PDM: Gestión del riesgo de desastres y emergencias | 230. Elaborar un estudio detallado de gestión del riesgo de desastres en el municipio de Chía | 1 | Estudios de riesgo de desastres elaborados | Elaborar un estudio detallado de gestión del riesgo de desastres en el municipio de Chía | 1 | Secretaría de Gobierno | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD Proyecto POMCA GIR412. Realización de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) en Áreas con condición de riesgo
34 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | PROGRAMA PDM: Gestión del riesgo de desastres y emergencias | 231. Brindar a 3200 personas la asistencia técnica necesaria en los componentes de conocimiento, reducción y manejo de la gestión del riesgo de desastres conforme a la normatividad legal vigente | 3200 | Asistencias Técnicas | Brindar asistencia técnica a 3.200 personas | 3200 | Secretaría de Gobierno | - | 800 | 800 | 800 | 800 | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD Proyecto POMCA GIR421. Capacitación técnica de funcionarios municipales en gestión del riesgo de desastres
35 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | PROGRAMA PDM: Gestión del riesgo de desastres y emergencias | 232. Implementar un sistema de información para la gestión del riesgo de desastres en el municipio de Chía | 1 | Sistemas de información implementados | Implementar un sistema de información para la gestión del riesgo de desastres en el municipio de Chía | 1 | Secretaría de Gobierno | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD Proyecto PMA. Conocimiento del riesgo
36 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | PROGRAMA PDM: Gestión del riesgo de desastres y emergencias | 233. Fortalecer la operación del sistema de monitoreo y alertas tempranas. | 1 | Sistemas de Alerta Temprana implementados | Fortalecer la operación del sistema de monitoreo y alertas tempranas | 1 | Secretaría de Gobierno | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD
37 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | PROGRAMA PDM: Gestión del riesgo de desastres y emergencias | 234. Capacitar 3200 personas en tres áreas de conocimiento relacionados con gestión del riesgo de desastres del municipio de Chía. | 3200 | Personas capacitadas | Capacitar 3200 personas en tres áreas de conocimiento relacionados con gestión del riesgo de desastres del municipio de Chía. | 3200 | Secretaría de Gobierno | - | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD Proyecto POMCA GIR421. Capacitación técnica de funcionarios municipales en gestión del riesgo de desastres
38 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | PROGRAMA PDM: Gestión del riesgo de desastres y emergencias | 235. Garantizar el servicio público de atención de incendios y actividades conexas en el municipio de Chía. | 1 | Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial | Garantizar el servicio público de atención de incendios y actividades conexas en el municipio de Chía. | 1 | Secretaría de Gobierno | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD Proyecto POMCA GIR432. Fortalecimiento de los organismos de apoyo de atención de emergencias en la la Cuenca del río Bogotá para la prevención y atención de emergencias por incendios forestales.
39 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | PROGRAMA PDM: Gestión del riesgo de desastres y emergencias | 236. Garantizar la prestación de servicios de los organismos para la atención de emergencias en el municipio de Chía | 1 | Organismos de atención de emergencias fortalecidos | Garantizar la prestación de servicios de los organismos para la atención de emergencias en el municipio de Chía | 1 | Secretaría de Gobierno | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD Proyecto POMCA GIR432. Fortalecimiento de los organismos de apoyo de atención de emergencias en la la Cuenca del río Bogotá para la prevención y atención de emergencias por incendios forestales.
40 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | PROGRAMA PDM: Gestión del riesgo de desastres y emergencias | 237. Actualizar el plan municipal de gestión de desastres y la estrategia municipal de respuesta de emergencia | 1 | Documentos de planeación elaborados | Actualizar el plan municipal de gestión de desastres y la estrategia municipal de respuesta de emergencia | 1 | Secretaría de Gobierno | - |  | 0.5 | 0.5 |  | Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD Proyecto POMCA GIR431. Ajuste y actualización de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y estrategias de respuesta a emergencias en todos los municipios de la cuenca del Río Bogotá
41 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | PROGRAMA PDM: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 145. Implementar una estrategia para la revisión o modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, durante el cuatrienio. | 1 | Documentos de planeación elaborados | Contratar una consultoría para el ajuste de los estudios básicos de riesgos, en el marco de la revisión o modificación del Plan de Ordenamiento Territorial | 1 | Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía | - | - | - | - | - | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.18 Proyecto POMCA GIR412. Realización de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) en Áreas con condición de riesgo
42 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | PROGRAMA PDM: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 145. Implementar una estrategia para la revisión o modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, durante el cuatrienio. | 1 | Documentos de planeación elaborados | Contratar una consultoría para el desarrollo de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, para áreas priorizadas en marco de la revisión o modificación del Plan de Ordenamiento Territorial. | 1 | Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía | - | - | - | - | - | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.18 Proyecto POMCA GIR412. Realización de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) en Áreas con condición de riesgo
43 | VULNERABILIDAD Y RIESGO | PROGRAMA PDM: Salud Pública | 23. Implementar dos (2) estrategias de prevención de enfermedades transmitidas por vectores y animales vertebrados | 4 | Estrategias de gestión del riesgo para abordar situaciones epidémicas implementadas | Implementar 2 estrategias nuevas de prevención de enfermedades transmitidas por vectores y animales vertebrados y continuar las 2 existentes | 4 | Secretaría de Salud | - | 4 | 4 | 4 | 4 | Proyecto PMA. Manejo ambiental y salud pública
44 | SISTEMA SOCIO CULTURAL - Servicios Comunitarios Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 140. Adquirir 580.000 m2 de suelo destinado a espacio público efectivo | 580000 | Metros cuadrados de espacio público | Realizar la gestión para la adquisición de espacio público efectivo | 580000 | IDUVI | - | 100 | 178000 | 201900 | 200000 | ICAU 3. Área verde urbana por habitante - Indicadores de Calidad Ambiental Urbana ICAU 4. Espacio público efectivo por habitante - Indicadores de Calidad Ambiental Urbana ICAU 5. Árboles urbanos por habitante - Indicadores de Calidad Ambiental Urbana
45 | SISTEMA SOCIO CULTURAL - Servicios Comunitarios Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 143. Adoptar la política pública de espacio público en el municipio | 1 | Documentos de planeación elaborados | Revisar y ajustar los documentos existentes y surtir el proceso para la adopción | 1 | IDUVI | - | 0.1 | 0.25 | 0.35 | 0.3
46 | SISTEMA SOCIO CULTURAL - Servicios Comunitarios Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 154. Adoptar las dos políticas públicas de hábitat y ecourbanismo durante el cuatrienio | 2 | Documentos de política elaborados | Revisar y ajustar los documentos existentes y surtir el proceso para la adopción | 2 | Secretaría de Planeación | - |  | 2 |  |  | ICAU 16. Edificaciones sostenibles - Indicadores de Calidad Ambiental Urbana
47 | SISTEMA SOCIO CULTURAL - Servicios Comunitarios Urbano y Rural | PROGRAMA PDM: Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético | 167. Realizar 5 estudios de preinversión para la eficiencia energética en edificaciones de entes descentralizados y/o públicos | 5 | Estudios de preinversión realizados | Realizar 5 estudios de preinversión para la eficiencia energética en edificaciones de entes descentralizados y/o públicos | 5 | Secretaría de Planeación | - |  | 5 |  |  | ICAU 16. Edificaciones sostenibles - Indicadores de Calidad Ambiental Urbana
48 | SISTEMA SOCIO CULTURAL - Cultura ambiental | PROGRAMA PDM: Educación ambiental | 57. Brindar asistencia técnica a las 12 Instituciones Educativas Oficiales del municipio para los proyectos ambientales escolares - PRAES | 12 | Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas | Brindar asistencia técnica a las 12 Instituciones Educativas Oficiales del municipio para los proyectos ambientales escolares - PRAES | 12 | Secretaría de Medio Ambiente | - | 12 | 12 | 12 | 12 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.71 Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024 Proyecto POMCA GB142. Construyendo Cultura de Cuidado y Protección del río Bogotá Proyecto PMA. Entornos educativos y territorio ambiental
49 | SISTEMA SOCIO CULTURAL - Cultura ambiental | PROGRAMA PDM: Educación ambiental | 58. Brindar asistencia técnica a 4 proyectos ciudadanos de educación ambiental - PROCEDA | 4 | Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas | Brindar asistencia técnica a 4 proyectos ciudadanos de educación ambiental - PROCEDA | 4 | Secretaría de Medio Ambiente | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024 Proyecto POMCA GB142. Construyendo Cultura de Cuidado y Protección del río Bogotá
50 | SISTEMA SOCIO CULTURAL - Cultura ambiental | PROGRAMA PDM: Educación ambiental | 59. Realizar 40 campañas de educación ambiental enfocadas a buenas prácticas ambientales, conservación de la biodiversidad, acción climática, y protección de las fuentes hídricas. | 40 | Campañas realizadas | Realizar 40 campañas de educación ambiental enfocadas a buenas prácticas ambientales, conservación de la biodiversidad, acción climática, y protección de las fuentes hídricas. | 40 | Secretaría de Medio Ambiente | - | 10 | 10 | 10 | 10 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.23 - 4.71 - 4.72 Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024 Proyecto POMCA GB142. Construyendo Cultura de Cuidado y Protección del río Bogotá
51 | SISTEMA ECONÓMICO MUNICIPAL | PROGRAMA PDM: Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 78. Impulsar 12 proyectos productivos agropecuarios en el territorio municipal durante el cuatrienio. | 12 | Proyectos productivos cofinanciados | Impulsar proyectos productivos agropecuarios en el territorio municipal durante el cuatrienio. | 12 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 2 | 4 | 4 | 2 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024 Proyecto POMCA CAP522. Actividad pecuaria y sostenibilidad Proyecto POMCA CAP533. Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria
52 | SISTEMA ECONÓMICO MUNICIPAL | PROGRAMA PDM: Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 79. Brindar 6.000 asistencias técnicas de extensión rural, agrícola y 79 pecuaria a pequeños y medianos productores durante el cuatrienio | 6000 | Pequeños productores rurales asistidos técnicamente | Brindar asistencias técnicas de extensión rural, agrícola y pecuaria a pequeños y medianos productores durante el cuatrienio | 6000 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024 Sentencia del río Bogotá - Orden 4.58 Proyecto POMCA CAP522. Actividad pecuaria y sostenibilidad Proyecto POMCA CAP533. Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria Proyecto PMA. Sistemas agropecuarios sostenibles (agroecosistemas)
53 | SISTEMA ECONÓMICO MUNICIPAL | PROGRAMA PDM: Inclusión productiva de pequeños productores rurales | 80. Beneficiar 2.000 personas con asistencia técnica para la implementación de sistemas de agricultura urbana y centros poblados durante el cuatrienio. | 2000 | Rutas agroecologías en tomo a huertas autosostenibles de la ciudad región implementadas | Asistencia técnica para la implementación de sistemas de agricultura urbana y centros poblados durante el cuatrienio | 2000 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 250 | 700 | 700 | 350 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024
54 | SISTEMA ECONÓMICO MUNICIPAL | PROGRAMA PDM: Infraestructura productiva y comercialización | 81. Apoyar cinco (5) acciones orientadas al fortalecimiento de las cadenas productiva del municipio, en beneficio de los pequeños y medianos productores agropecuarios | 5 | Cadenas productivas apoyadas | Apoyar acciones orientadas al fortalecimiento de las cadenas productiva del municipio, en beneficio de los pequeños y medianos productores agropecuarios | 5 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 5 | 5 | 5 | 5 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024
55 | SISTEMA ECONÓMICO MUNICIPAL | PROGRAMA PDM: Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 85. Realizar cuatro (4) eventos de integración empresarial para promover procesos de economía circular y negocios verdes | 4 | Eventos realizados que fomenten una mentalidad y cultura innovadora | Realizar eventos de integración empresarial para promover procesos de economía circular y negocios verdes | 4 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024
56 | SISTEMA ECONÓMICO MUNICIPAL | PROGRAMA PDM: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 86. Actualizar el proyecto de política pública de bienestar animal | 1 | Documentos de política elaborados | Actualizar el proyecto de política pública de bienestar animal | 1 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
57 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PROGRAMA PDM: Inspección, vigilancia y control | 21. Realizar vigilancia a los distritos de agua existentes en el municipio de Chía mediante (400) tomas de muestras de agua | 400 | Distritos con vigilancia real y efectiva en su jurisdicción de calidad del agua para consumo humano | Realizar vigilancia a los distritos de agua existentes en el municipio de Chía mediante (400) tomas de muestras de agua | 400 | Secretaría de Salud | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024 Sentencia del río Bogotá - Orden 4.58
58 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PROGRAMA PDM: Inspección, vigilancia y control | 22. Mantener la inspección, vigilancia y control sanitario a 5.000 establecimientos de comercio abiertos al público | 5000 | Establecimientos abiertos al público vigilados y controlados | Mantener la inspección, vigilancia y control sanitario a 5.000 establecimientos de comercio abiertos al público | 5000 | Secretaría de Salud | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
59 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PROGRAMA PDM: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | 42. Implementar un programa de atención de emergencias veterinarias para 40 caninos y/o felinos perdidos, abandonados, rescatados, vulnerables, en riesgos o aprehendidos por la policía. | 40 | Animales atendidos | Implementar un programa de atención de emergencias veterinarias para caninos y/o felinos perdidos, abandonados, rescatados, vulnerables, en riesgos o aprehendidos por la policía. | 40 | Secretaría de Salud | - | 10 | 10 | 10 | 10
60 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PROGRAMA PDM: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | 43. Fortalecer el programa de control de población de caninos y felinos del municipio de Chía | 3600 | Animales atendidos | Fortalecer el programa de control de población de caninos y felinos del municipio de Chía | 3600 | Secretaría de Salud | - | 900 | 900 | 900 | 900
61 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PROGRAMA PDM: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. | 53. Formular el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial - PIGCCT, para el municipio de Chía | 1 | Documentos de planeación con la propuesta de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático diseñados | Formular el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial - PIGCCT, para el municipio de Chía | 1 | Secretaría de Medio Ambiente | - |  |  | 1
62 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PROGRAMA PDM: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. | 55. Implementar 4 pilotos que incluyan acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el territorio | 4 | Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados | Implementar 4 pilotos que incluyan acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el territorio | 4 | Secretaría de Medio Ambiente | - |  | 1 | 2 | 1
63 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PEAM | La promoción de la salud y un ambiente sano desde la gestación se debe garantizar de la mano de los procesos de primera infancia dando respuesta al programa nacional de cero a siempre. | 5 | Sensibilizaciones | Sensibilizar a los integrantes del programa de primera infancia de la importancia de tener un ambiente sano donde realizan sus actividades diarias | 5 | Secretaría de Desarrollo Social | - | 5 |  |  |  | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024
64 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PEAM | Capacitar a 5 gestores, creadores y miembros de organizaciones culturales para el mejoramiento de competencias en procesos de gestión y emprendimiento cultural. | 5 | Gestores capacitados | Jornada de capacitación a gestores sobre la importancia de implementar las diferentes actividades pensando en el cuidado del medio ambiente | 5 | Secretaría de Desarrollo Social | - | 5 |  |  |  | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024
65 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PEAM | Desarrollar una (1) estrategia para para fomentar la cultura ciudadana en el municipio | 1 | Estategia desarrollado | Organizar jornadas de limpieza con los integrantes de los distintos programas que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social | 1 | Secretaría de Desarrollo Social | - | 1 |  |  |  | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024
66 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PEAM | Seguimiento ambiental en obras | 11 | sensibilizaciones | Diagnóstico para el cumplimiento de prácticas ambientales en obras, que se encuentran en proceso de ejecución por la administración municipal. | 11 | Secretaría de Obras Publicas | - | 11 |  |  |  | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024
67 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PEAM | Seguimiento ambiental en obras | 5 | Indicadores formulados | Análisis de información y/o diseño de indicadores para cumplimiento de prácticas ambientales en obras, que se encuentran en proceso de ejecución por la administración municipal. | 5 | Secretaría de Obras Publicas | - | 5 |  |  |  | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024
68 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PEAM | Seguimiento ambiental en obras | 10 | Planes de mejora | Elaboración y ejecución del plan de mejora ambiental para el cumplimiento de buenas prácticas ambientales en obras, que lo requieran. | 10 | Secretaría de Obras Publicas | - | 10 |  |  |  | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024
69 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PEAM | Seguimiento ambiental en obras | 9 | Inspecciones de campo | Seguimiento y control al plan de mejora ambiental en obras | 9 | Secretaría de Obras Publicas | - | 9 |  |  |  | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024 Proyecto PMA. Lineamientos ambientales para el manejo urbanístico
70 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PEAM | Implementación y fortalecimiento de proyectos ambientales escolares PRAE | 12 | Instituciones Educativas Oficiales | Implementar y fortalecer los proyectos ambientales escolares PRAE en las intituciones educativas oficiales del municipio | 12 | Secretaría de Educación | - | 12 | 12 | 12 | 12 | Sentencia del río Bogotá - Orden 4.71 Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024 Proyecto POMCA GB142. Construyendo Cultura de Cuidado y Protección del río Bogotá
71 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PROGRAMA PMA. Sistema Ambiental Municipal | Actualización del acto administrativo del SIGAM | 1 | Acuerdo actualizado | Actualizar el acto administrativo del SIGAM | 1 | Integrantes del Consejo Ambiental Municipal CAM | - |  | 1 |  |  | Proyecto PMA. Consolidación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
72 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PROGRAMA PMA. Sistema Ambiental Municipal | Formulación de la Política Ambiental del municipio | 1 | Política formulada | Formular la Política Ambiental del municipio | 1 | Integrantes del Consejo Ambiental Municipal CAM | - |  | 0.33 | 0.33 | 0.34
73 | SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO | PROGRAMA PMA. Sistema Ambiental Municipal | Desarrollo del Sistema de Información Ambiental Municipal | 1 | Sistema de Información Ambiental | Diseñar e implementar el Sistema de Información Ambiental Municipal | 1 | Integrantes del Consejo Ambiental Municipal CAM | - |  | 0.33 | 0.33 | 0.34
74 | SITIOS DE INTERÉS AMBIENTAL | PROGRAMA PDM: Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 88. Integrar en un (1) portal los datos del sector turismo a través del Sistema de Información Turística- SITCHIA. | 1 | Portales integrados | Integración de los datos recolectados sobre el adecuado manejo de los residuos de los prestadores de servicios turísticos con registro nacional de Turismo (RNT) y oferta complementaria, y los establecimientos y participantes del festival gastrónomico. | 1 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024
75 | SITIOS DE INTERÉS AMBIENTAL | PROGRAMA PDM: Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 89. Capacitar a mil (1.000) personas de la cadena de valor del turismo para fortalecer la calidad y cultura turística del Municipio de Chía. | 1000 | Personas capacitadas | Capacitación en prácticas sostenibles para el desarrollo turístico, normas técnicas sectoriales y normatividad turística. | 1000 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 250 | 250 | 250 | 250 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024 Proyecto POMCA EE222. Protección de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, para la cuenca del río Bogotá
76 | SITIOS DE INTERÉS AMBIENTAL | PROGRAMA PDM: Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 90. Posicionar a Chía como destino turístico mediante la participación y organización de treinta (30) eventos a nivel local, regional, nacional e internacional. | 30 | Eventos de promoción realizados | Manejo adecuado de los residuos sólidos con prácticas sostenibles evitando los plásticos de un solo uso e implementación de la economía circular en el festival gastrónomico. | 30 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 7 | 8 | 8 | 7 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024
77 | SITIOS DE INTERÉS AMBIENTAL | PROGRAMA PDM: Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 91. Implementar cinco (5) rutas turísticas para optimizar y diversificar la experiencia turística en el municipio de Chía. | 5 | Rutas implementadas | Revisión de rutas turísticas, en especial, la ruta de naturaleza que genera conciencia para la preservación del recurso ambiental en el territorio. | 5 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 1 | 2 | 1 | 1 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024 Proyecto POMCA EE222. Protección de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, para la cuenca del río Bogotá
78 | SITIOS DE INTERÉS AMBIENTAL | PROGRAMA PDM: Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 92. Formular dos (2) proyectos de turismo sostenible en el municipio de Chía de acuerdo a las metas establecidas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del Río Bogotá - POMCA. | 2 | Documentos de investigación elaborados | Revisión de diagnóstico y formulación del plan de acción para generar convenio y/o contrato para la formulación de los 2 proyectos de turismo sostenible de acuerdo con las metas establecidas en el POMCA | 2 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024 Proyecto POMCA EE222. Protección de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, para la cuenca del río Bogotá
79 | SITIOS DE INTERÉS AMBIENTAL | PROGRAMA PDM: Productividad y competitividad de las empresas colombianas | 94. Realizar el mantenimiento de la Zona Histórica del municipio de Chía. | 4 | Centro turístico mantenido | Revisión de actividades que aporten a la economía circular y prácticas sostenibles para el mantenimiento de la zona histórica. | 4 | Secretaría para el Desarrollo Económico | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de Educación Ambiental Municipal PEAM 2024

## Guia
CASILLA | DESCRIPCIÓN
columna A – “No. PROYECTO”: | Se listan de manera ascendente los proyectos registrados en la matriz de plan de acción para una identificación más eficiente.
columna B – “COMPONENTE PERFIL AMBIENTAL | Se relaciona la misma estructura de los componentesplanteados en el perfil ambiental (físico natural, físico construido, vulnerabilidad y riesgo, sociocultural, económico municipal, administrativo y de gestión ambiental en el municipio, sitios de interés ambiental).
columna C – “PROGRAMA”: | Se diligencia el programa que es el grupo de proyectos que están relacionados unos con otros. Es decir que se complementan para obtener un mismo resultado, Asociados a los componentes del perfil ambiental mencionados en la columna B.
columna D – “PROYECTO”: | Se diligencia el proyecto que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado, asociados a los programas mencionados en la columna C.
columna E – “META”: | Se define un resultado deseado cuantificable (metros, hectáreas, unidades, entre otras) para posteriormente lograr la evaluación y el seguimiento en el avance de este, las metas están asociadas a los proyectos mencionados en la columna D.
columna F– “INDICADOR”: | Se estructura en esta columna la fórmula de medición de cumplimiento de la meta planteada en la columna E.
columna G – “ACTIVIDADES”: | Se relación las actividades de manera general necesarias para aportar al cumplimiento de la meta planteada en la columna E.
columna H – “CANTIDAD ACTIVIDAD”: | Se relaciona la frecuencia con que se debe desarrollar una actividad para lograr la ejecución del proyecto propuesto en la columna D.
columna I– “RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN” | e relacionan las dependencias de la administración municipal responsables de la ejecución del proyecto enunciado en la columna D.
columna J– “ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES”: | Se relacionan las entidades (nacionales, departamentales y/o privadas) que pueden contribuir con apoyo económico, técnico y/o jurídico para el cumplimiento exitoso del proyecto de la columna D.
columnas K, L, M, N– “PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS”: | Se define la anualidad en la que se ejecutará el proyecto enunciado en la columna D, según los plazos indicados por el municipio en la vigencia del plan de acción ambiental a cuatro (4) años.
columnaO – “OBSERVACIONES”: | Se anotan las observaciones pertinentes al proyecto como tiempo de ejecución, materiales, programa ambiental que cumple, etc

## MUNICIPIOS CAR (hidden)
AGUA DE DIOS
ALBÁN
ANAPOIMA
ANOLAIMA
APULO
ARBELÁEZ
BELTRÁN
BITUIMA
BOJACÁ
BUENAVISTA
CABRERA
CACHIPAY
CAJICÁ
CALDAS
CAPARRAPÍ
CARMEN DE CARUPA
CHAGUANÍ
CHÍA
CHIQUINQUIRÁ
CHOCONTÁ
COGUA
COTA
CUCUNUBÁ
EL COLEGIO
EL PEÑÓN
EL ROSAL
FACATATIVÁ
FUNZA
FÚQUENE
FUSAGASUGÁ
GACHANCIPÁ
GIRARDOT
GRANADA
GUACHETÁ
GUADUAS
GUATAQUÍ
GUATAVITA
GUAYABAL DE SÍQUIMA
JERUSALÉN
LA CALERA
LA MESA
LA PALMA
LA PEÑA
LA VEGA
LENGUAZAQUE
MACHETÁ
MADRID
MANTA
MOSQUERA
NARIÑO
NEMOCÓN
NILO
NIMAIMA
NOCAIMA
PACHO
PAIME
PANDI
PASCA
PUERTO SALGAR
PULÍ
QUEBRADANEGRA
QUIPILE
RÁQUIRA
RICAURTE
SABOYÁ
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SAN BERNARDO
SAN CAYETANO
SAN FRANCISCO DE SALES
SAN JUAN DE RIOSECO
SAN MIGUEL DE SEMA
SASAIMA
SESQUILÉ
SIBATÉ
SILVANIA
SIMIJACA
SOACHA
SOPÓ
SUBACHOQUE
SUESCA
SUPATÁ
SUSA
SUTATAUSA
TABIO
TAUSA
TENA
TENJO
TIBACUY
TIBIRITA
TOCAIMA
TOCANCIPÁ
TOPAIPÍ
UBATÉ
ÚTICA
VENECIA
VERGARA
VIANÍ
VILLAGÓMEZ
VILLAPINZÓN
VILLETA
VIOTÁ
YACOPÍ
ZIPACÓN
ZIPAQUIRÁ