## FORMATO
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
PLAN DE ACCION 2021 -2032
B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
PROGRAMA | PROYECTO | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | CORTO PLAZO (4 años) | MEDIANO PLAZO (8 años) | LARGO PLAZO (12 años)
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Ejecutar programas de conservación, reforestación y compensación del medio ambiente durante el cuatrienio. | Ejecutar (2) programas de conservación, reforestación y compensación del medio ambiente durante el cuatrienio. | 2 | Numero de programas realizados en conservación/Numero de programas proyectados en conservación | Carta de intencion de venta | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | X
[5 empty] | Estudio de viabilidad del terreno | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | X
[5 empty] | Carta a la CAR con coordenadas para ver si es de interes ambiental | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | X
[5 empty] | Estudio de titulos | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | X
[5 empty] | Avaluo comercial | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | X
[5 empty] | Informacion para el consejo | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | X
[5 empty] | Compra del predio | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | X
[5 empty] | Procesos notariales | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | X
[5 empty] | Capacitaciones sobre conservación y reforestación | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- IED MISAEL GOMEZ- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | X
[5 empty] | Importancia estrategica | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- IED MISAEL GOMEZ- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | x
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Ejecutar programas de cultura ambiental durante el cuatrienio | Ejecutar(3) programas de cultura ambiental durante el cuatrienio | 3 | Numero de programas realizados en conservación/Numero de programas proyectados en conservación | Obtencion de arboles | 3 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- IED MISAEL GOMEZ- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | x
[5 empty] | Adecuar el terreno para la siembra | 3 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- IED MISAEL GOMEZ- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | x
[5 empty] | Siembra | 3 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- IED MISAEL GOMEZ- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | x
[5 empty] | Capacitaciones sobre residuos dolidos y su aprovechamiento | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- IED MISAEL GOMEZ- COMUNIDAD EN GENERAL | X
[5 empty] | Capacitaciones sobre utilizacion del agua | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- IED MISAEL GOMEZ- COMUNIDAD EN GENERAL | X
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Ejecutar programas de cultura ambiental durante el cuatrienio | Ejecutar(3) programas de cultura ambiental durante el cuatrienio | 3 | Numero de programas realizados en conservación/Numero de programas proyectados en conservación | Capacitaciones sobre gestion de riesgo | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- IED MISAEL GOMEZ- COMUNIDAD EN GENERAL | X
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Delimitar Zonas de Protección Hídrica del municipio durante el cuatrienio. | Delimitar (2) Zonas de Protección Hídrica del municipio durante el cuatrienio. | 2 | Numero de Zonas delimitadas/numero de zonas delimitadas propuesta | Contrato de obra | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | PREDIOS MUNICIPALES | X
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Ejecutar reforestaciones durante el cuatrienio en zonas de fuentes hídricas y demás zonas de protección ambiental con impacto económico y social mediante apoyo Técnico, financiero y ambiental con FEDEBAMBUG. | Ejecutar (2) reforestaciones durante el cuatrienio en zonas de fuentes hídricas y demás zonas de protección ambiental con impacto económico y social mediante apoyo Técnico, financiero y ambiental con FEDEBAMBUG. | 2 | Numero de reforestaciones con Bambú proyectasdas/ Numero de reforestaciones con Bambú realizadas | Contrato de obra | 2 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR, EMPRESAS PRIVADAS, PUBLICAS |  | X
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Celebrar reinado ambiental anualmente y por decreto. | Celebrar (1) reinado ambiental anualmente y por decreto. | 1 | Numero de celebraciones de reinado ambiental proyectados/Numero de celebraciones de reinado ambiental realizados | realizar la celebración del reinado ambiental | 1 | SECRETARIA DE GOBIERNO - CULTURA | CAR, EMPRESAS PRIVADAS, PUBLICAS | X
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Comprar lote ASOMUC para la instalación de un parque ecológico durante el cuatrienio | Comprar (1) lote ASOMUC para la instalación de un parque ecológico durante el cuatrienio | 1 | Numero de acciones administrativas y de planeación para compra de lotes ASOMUC proyectadas /Numero de acciones administrativas y de planeación para compra de lotes ASOMUC realizadas | Carta de intencion de venta | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | COMUNIDAD EN GENERAL | X
[5 empty] | Estudio de viabilidad del terreno | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | ALCALDIA MUNICIPAL | X
[5 empty] | Carta a la CAR con coordenadas para ver si es de interes ambiental | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL | X
[5 empty] | Estudio de titulos | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | ALCALDIA MUNICIPAL | X
[5 empty] | Avaluo comercial | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | ALCALDIA MUNICIPAL | X
[5 empty] | Informacion para el consejo | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | ALCALDIA MUNICIPAL | X
[5 empty] | Compra del predio | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | ALCALDIA MUNICIPAL | X
[5 empty] | Procesos notariales | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | ALCALDIA MUNICIPAL | X
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Adoptar (1) PGIRS municipal con sus directrices durante el cuatrienio. | Implementar al (60%) las actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS durante el cuatrienio. | 3 | Numero de Acciones del PGIRS realizadas | Prestacion de servicios, adelantar en la consecucion de actividades del PGIRS, realizacion de reunion de ajustes del PGIRS, | 3 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR | X
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Ejecutar jornada anual de reciclaton y promocionar medidas para separación en la fuente durante el cuatrienio. | Ejecutar (1) jornada anual de reciclaton y promocionar medidas para separación en la fuente durante el cuatrienio. | 1 | Numero de jornadas de reciclaton realizadas | Recibir lineamientos por parte de la CAR | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL- COMUNIDAD EN GENERAL | X
[5 empty] | Reunión entre la CAR, el municipio y los recicladores | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL- COMUNIDAD EN GENERAL | X
[5 empty] | Convocatoria y publicidad municipal | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL- COMUNIDAD EN GENERAL | X
[5 empty] | Visita veredal | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL- COMUNIDAD EN GENERAL | X
[5 empty] | Reciclaton en el casco urbano | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL- COMUNIDAD EN GENERAL | X
[5 empty] | Separación en la fuente (Entrega a los recicladores) | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL- COMUNIDAD EN GENERAL | X
[5 empty] | Envalación de acuerdo a las especificaciones | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL- COMUNIDAD EN GENERAL | X
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Ejecutar acción administrativa de Articulación del programa ''Lluvia para la vida'' para realización de reservorios durante el cuatrienio. | Ejecutar (1) acción administrativa de Articulación del programa ''Lluvia para la vida'' para realización de reservorios durante el cuatrienio. | 1 | Numero de acciones implementadas para la articulación del programa ''Lluvia para la vida'' | Envio de carta de intención para iniciar el programa | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[5 empty] | Reunión entre la CAR y el municipio siguiendo los lineamientos | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[5 empty] | Convocatoria veredal por medio del Pan padrino | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[5 empty] | Recepción de documentos y toma fotografica | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[5 empty] | Envio de información | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[5 empty] | Subsanación de información faltante | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[5 empty] | Cruce en la base de datos de los nuevos beneficiarios con los antiguos | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[5 empty] | Realización de la primera capacitación | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[5 empty] | Realización de la segunda capacitación | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[5 empty] | Entrega de los materiales | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Elaborar (1) proyecto para la implementación y uso del banco municipal de agua potable -BAMA durante el cuatrienio. | Elaborar (1) proyecto para la implementación y uso del banco municipal de agua potable -BAMA durante el cuatrienio. | 1 | índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas públicas - Contribución del municipio a ecosistemas estratégicos de su departamento | Envio de carta de intención para iniciar el programa | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[5 empty] | Envio de coordenadas para realizar la comparación del terreno | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[5 empty] | Verificación del terreno | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Gestionar (2) programas de protección y gestión ambiental con las entidades competentes. | Gestionar (2) programas de protección y gestión ambiental con las entidades competentes. | 2 | Numero de programas de protección y gestión ambiental gestionados | Envio de carta de intención para "Ecoescuelas" | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL | X
[5 empty] | Aceptación | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | CAR- ALCALDIA MUNICIPAL | X
[5 empty] | Puesta en marcha | 2 | IED MISAEL GOMEZ | CAR | X
[5 empty] | Envio de carta de intención "Cocinas ecologicas" | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- ALCALDIA MUNICIPAL | X
[5 empty] | Recepción de documentos | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- ALCALDIA MUNICIPAL | X
[5 empty] | Capacitación | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- ALCALDIA MUNICIPAL | X
[5 empty] | Entrega de las cocinas | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- ALCALDIA MUNICIPAL | X
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE | Utilizar (1) sistema de información ambiental de Colombia SIAC durante el cuatrienio | Utilizar (1) sistema de información ambiental de Colombia SIAC durante el cuatrienio | 1 | Numero de sistema de información ambiental de Colombia SIAC ejecutados | Busqueda de información ambiental en la pagina web SIAC | 1 | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO | ALCALDIA MUNICIPAL- MINAMBIENTE | X
procesos notariales

## EJEMPLO
MUNICIPIO DE XXX
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
PLAN DE ACCION 2021 -2032
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | M
LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | CORTO PLAZO (4 años) | MEDIANO PLAZO (8 años) | LARGO PLAZO (12 años)
Conservación, restauración y uso sostenible de ecosistemas estratégicos | Gestión territorial y disminución de conflictos por el uso del suelo | Implementación de Buenas Practicas Agrícolas para la prevención y mitigación de la degradación de suelos |  | Realizar 20 capacitaciones de Buenas Practicas Agrícolas para los productores del área rural del Municipio de Silvania | 20 | (No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitacones propuestas)*100 | Capacitar los productores agricolas en la implementacion de Buenas Practicas Agricolas. | 20 | UMATA | CAR | X | X | X
[7 empty] | Realizar estudios técnicos para determinar la idoneidad de los cultivos para rotación (de acuerdo a las condiciones del suelo, al POT, etc.) | 20
|  | Mejoramiento de las condiciones de tenencia de suelo. |  | Formalizar la propiedad de 150 predios en las condiciones de tenencia de tierras en el municipio | 150 | (No de predios legalizados / No de predios propuestos)*100 | Convocar por sectores a la comunidad para socializar el proceso de titulación de propiedad y documentación requerida. | 13 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y UMATA | GOBERNACION, CAR Y AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | X | X | X
[7 empty] | Gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la formalización de predios y titulación de aquellos que cumplan con las condiciones establecidas. | 150 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y UMATA | GOBERNACION, CAR Y AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
[7 empty] | Elaborar una base de datos de los predios legalizados con el fin de impulsar el desarrollo agropecuario en el municipio | 1 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y UMATA | GOBERNACION, CAR Y AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | X | X | X
|  | Conformación de mesas sectoriales para resolución de conflictos. |  | Capacitar a 10 mesas sectoriales para la resolución de conflictos. | 10 | No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas | Conformación de las mesas sectoriales en cada una de las veredas de la zona rural del municipio que incluya la representación integral de campesinos, asociaciones de productores, organizaciones comunitarias etc. | 1 | UMATA, SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASOJUNTAS | IDACO, CAR | X | X | X
[7 empty] | Elaborar el material de trabajo para capacitar a los productores en la resolucion de conflictos. | 1 | UMATA
[7 empty] | Capacitación a cada una de las juntas de acción comunal a cerca de las políticas propuestas en el PBOT municipal. | 10 | PLANEACIÓN MUNICIPAL Y SECRETARIA DE GOBIERNO | CAR,
| Gestión de recurso hidrico y forestal. | Protección, conservación y reforestación de zonas de importancia ambiental en el muncipio. |  | Proteger, conservar y reforestar 32 predios de importancia ambiental adquiridos. | 32 | (No de jornadas de reforestación realizadas / No de jornadas de reforestación programadas)*100 | Realizar 2 visitas de seguimiento anualmente a los predios para llevar a cabo un diagnostico de cada uno de estos. | 64 | UMATA | CAR Y SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | X | X | X
[7 empty] | Elaborar un informe del estado actual de los predios. | 1 | UMATA | CAR
[7 empty] | Jornadas de reforestación en predios de importancia ambiental y en la ronda de cuerpos hídricos de acuerdo al diagnostico del predio. | 32 | UMATA | CAR Y SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
|  | Adquisición de Predios para aumentar el area de reserva forestal del municipio. |  | Aumentar el area forestal del municipio a travez de la adquisición de 4 predios en cada Periodo Administrativo | 4 | ( No. de predios ofertados / No. de predios adquiridos)*100 | Identificar las zonas de interes hidrico y forestal del municipio. | 4 | UMATA | CAR | x | X | X
[7 empty] | Adquirir predios en zonas de recarga hídrica dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 111 de la Ley 99 de 1993 | 4 | UMATA | CAR
|  | Control y seguimiento a predios adquiridos para la protección de fuentes hídricas |  | Realizar control y seguimiento a los 32 predios adquiridos | 32 | (No. de predios adquiridos/No. de predios visitados)*100 | Contratación de un Guardabosques para realizar control y seguimiento a los predios adquiridos | 1 | UMATA | SECRETRIA DE MEDIO AMBIENTE | X | X | x
[7 empty] | Realizar visitas de seguimiento a cada uno de los predios de interes hidrico y forestal. | 32 | UMATA | CAR
[7 empty] | Elaborar y mantener actualizada la base de datos de georreferenciación de los predios de interés hídrico del municipio ingresados en un Sistema de Información Geográfica | 1 | UMATA, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | IGAC
[7 empty] | Crear la base de datos del historial legal y ambiental de los predios de interés hídrico del Municipio | 1 | UMATA | CAR, SEC. DE AMBIENTE
[7 empty] | Realizar inventario de los ecosistemas estratégicos del municipio | 1 | UMATA | CAR, SEC. DE AMBIENTE
Educación ambiental y participación social comunitaria | Educación ambiental para la agricultura sostenible | Capacitación a los productores agropecuarios del municipio en temas de alternativas agrícolas y pecuarias sostenibles existentes. |  | Realizar una (1) capacitación en las 13 veredas del municipio a los productores agropecuarios en alternavitivas sostenibles existentes en el municipio. | 13 | (No. de capacitaciones orientadas / No de capacitaciones programadas)*100 | Convocar y gestionar ante centros de investigación, centros de formación, personal de las entidades pertinentes para la capacitación. | 13 | UMATA | ICA, CORPOICA, SENA, EMPRESAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS, ONG´s | X | X | X
[7 empty] | Preparación de las temáticas para el desarrollo de las capacitaciones | 1
[7 empty] | Capacitación en practicas sostenibles e implementación de nuevas tecnologías | 13
|  | Promoción de la investigación en las instituciones educativas del municipio y fomento de proyectos estudiantiles orientados a la sostenibilidad agrícola |  | Apoyar un (1) proyecto de investigación agro-ambiental presentado por estudiantes | 1 | (No de investigaciones socializadas/ No de proyectos)*100 | Convocar y coordinar a centros de formación técnica y profesional para la capacitación en temas ambientales a la población estudiantil del municipio | 1 | UMATA, SEC. DE DESARROLLO SOCIAL, PLANEACIÓN MUNICIPAL, INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEC. DE LAS TIC, SEC. DE AGRICULTURA, CAR, SEC. DE AMBIENTE | X | X | X
[7 empty] | Seleccionar el proyecto orientado a la sostenibilidad agricola | 1
[7 empty] | Apoyo y segumiento a los proyectos formulados por las intituciones educativas. | 1
[7 empty] | Gestionar la consecución de los recursos e incentivos para adelantar e implementar planes de educación ambiental | 1 | UMATA, SEC. DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEC. DE LAS TIC, SEC. DE AGRICULTURA, CAR, SEC. DE AMBIENTE | X | X | X
|  | Fomento de la investigación por parte de entidades de educación superior orientados hacia la sostenibilidad agropecuaria |  | Establecer un (1) convenio con tres (3) instituciones de educación superior para la investigación agro-ambiental | 3 | Numero de convenios establecidos / Numero de convenios formulados | Identificar las areas de investigación que generen sostenibilidad agropecuaria . | 1 | UMATA | UDCA, UDEC, UNAD, FUNDACIONES AMBIENTALES | x | X | X
[7 empty] | Convocar a las Instituciones de Educación Superior para fomentar la investigación en el territorio. | 2 | UMATA | UDCA, UDEC, UNAD, FUNDACIONES AMBIENTALES
[7 empty] | Establecimiento de convenios con entidades de educación superior | 3 | UMATA | UDCA, UDEC, UNAD, FUNDACIONES AMBIENTALES
| Educación ambiental para la participación de niños, jóvenes, adolescentes y comunidad. | Fortalecimiento y apoyo a la implementación de PRAES en las instituciones educativas municipales |  | Implementación de un (1) PRAES en las seis(6) Instituciones Educativas del municipio | 6 | (No de PRAES implementados / No de PRAES propuestos)*100 | Apoyo a la formulación y/o actualización de los PRAES de las instituciones educativas que así lo requieran | 3 | UMATA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CAR | X | X | X
[7 empty] | Promoción de la inclusión de la dimensión ambiental dentro del currículo escolar | 6
[7 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades planeadas en cada uno de los PRAES de las instituciones educativas municipio | 6
[7 empty] | Apoyo a las actividades incluidas en el PRAES de las diferentes instituciones educativas del municipio | 6
|  | Formentar espacios de socialización, asesoria y seguimiento de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental -PROCEDA en nuestro municipio |  | Fortalecer a 10 proyectos de educación ambiental a nivel no formal, en el municipio de Silvania. |  | (Número de espacios de socialización, asesoría y seguimiento intervenidos para la vigencia / Número total de iniciativas ciudadanas a socializar para la vigencia del plan)*100 | Diseño de un Plan de incentivos para apoyar los PROCEDAS. | 1 | UMATA, SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASOJUNTAS | UMATA, SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASOJUNTAS | x | X | X
[7 empty] | Apoyar las iniciativas de los proyectos ciudadanos de Educación Ambiental-PROCEDA. | 10
[7 empty] | Realizar seguimiento de los proyectos de Educación Ambiental (PROCEDA) que se llevan a cabo en el municipio. | 10
| Educación ambiental y participación social para la conservación de ecosistemas estratégicos | Formulación y promoción de un modelo turístico sostenible |  | Establecer e implementar 1 modelo turístico | 1 | (No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas)*100 | Identificación de áreas con potencial para eco turismo, agro ecoturismo, turismo de contemplación y/o científico, etc. | 1 | UMATA, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, OFICINA DE TURISMO | CAR, SEC. DE AMBIENTE, SEC. DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO | X | X | X
[7 empty] | Promoción y divulgación de las áreas identificadas | 1 | SEC. DE GOBIERNO MUNICIPAL, UMATA, OFICINA DE TURISMO, IMDRES | CAR, SEC. DE AMBIENTE, SEC. DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO
[7 empty] | Formulación de rutas o recorridos eco turísticos como herramienta pedagógica para la sensibilización e incentivo a la conservación de dichas áreas | 1 | UMATA, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, OFICINA DE TURISMO, IMDRES | CAR, SEC. DE AMBIENTE, FONTUR
[7 empty] | Sensibilización y construcción participativa de compromisos de uso y manejo adecuado de los recursos naturales a la comunidad del área de influencia del proyecto de turismo sostenible | 1 | UMATA, JAC, OFICINA DE TURISMO, IMDRES
| Educación ambiental para la gestión del riesgo | Capacitación y sensibilización a la comunidad en temas de gestión del riesgo |  | Realizar 5 capacitaciones a la población ubicada en el área de influencia del riesgo | 5 | (No de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones propuestas)*100 | Realizar el censo de población vulnerable a los impactos por los riesgos y desastres naturales | 1 | SEC. DE GOBIERNO, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | UNGRD, UAEGD | X | X | X
[7 empty] | Preparación de las temáticas para el desarrollo de las capacitaciones | 1 | GESTION DEL RIESGO
[7 empty] | Realización de jornadas de capacitación y talleres lúdico - pedagógicos para la prevención del riesgo. | 5 | UMATA, SEC. DE GOBIERNO | UNGRD, UAEGD
| Educación Ambiental para la Adaptación al cambio climático | Capacitación y sensibilización a la comunidad en temas de adaptación al cambio climático |  | Relizar una capacitación en las 13 veredas del municipio en temas de adaptación al cambio climático | 13 | (No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones propuestas)*100 | Identificación de las actividades que inciden en el fenómeno de cambio climático en el municipio de Silvania | 13 | UMATA | CAR, IDEAM | X | X | X
[7 empty] | Sensibilización y construcción participativa de compromisos para la reducción de las causas incidentes en el cambio climático | 13 | UMATA, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, SEC. DE GOBIERNO | CAR
[7 empty] | Preparación de las temáticas para el desarrollo de las capacitaciones | 1 | GESTION DEL RIESGO
[7 empty] | Jornadas de capacitación sectoriales para sensibilizar sobre los efectos e impactos y alternativas de adaptación al cambio climático | 13 | UMATA | CAR, IDEAM
Protección y gestión de flora y fauna | Inventario de especies de flora y fauna | Realización del inventario de especies de fauna y flora del municipio |  | Realizar 1 (un) inventario de especies de flora y fauna del municipio | 1 | (No de estudio realizado/ No. de información tabulada)*100 | Sensibilización y construcción participativa del inventario de especies existentes | 13 | UMATA | CAR | X | X | X
[7 empty] | Tabulación de la información secundaria recolectada | 1 | UMATA
[7 empty] | Sensibilización y capacitación a la población a cerca de las especies identificadas y la importancia de la protección de las mismas | 3 | UMATA | CAR Y SECRETARIA DE GOBIERNO
[7 empty] | Divulgación de las especies existentes y la importancia de protegerlas | 1 | ALCALDIA MUNICIPAL, JAC, | CAR, GOBERNACIÓN
[7 empty] | Gestionar y convocar ante las instituciones de Educación Superior estudios para la identificación de especies e importancia para su protección | 6 | UMATA | UNIVERSIDADES, SENA,
| Bienestar animal | Realizacion de convenios con Fundaciones o Empresas Privadas que presten el servicio de Refugio Animal contribuyendo con el Bienestar Animal de especies Caninas y Felinas. |  | Realizar 1 Convenio con alguna fundación o empresa privada que presten el Refugio Animal que contribuyen con el Bienestar de los Caninos y Felinos. | 1 | (No. de entidades/ No. de convenio realizado)*100 | Identificar las fundaciones o empresas privadas para que presten el servicio de refugio animal | 1 | UMATA | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | X | X | X
[7 empty] | Diseñar en convenio con la Fundación o Empresa privada que prestara el servicio de Refugio Animal. | 1 | UMATA
[7 empty] | Seguimiento a la entidad seleccionada que lleve a cabo jornadas de bienestar animal | 1
Jornadas de Esterilizacion y Adopcion de especies caninas y felinas
[7 empty] | Jornadas de Vitaminización y desparasitación de especies caninas y felinas | 1 | UMATA | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Gestión y prevención del riesgo | Prevención y atención de desastres | Formulación de planes y programas sectoriales para la mitigación y prevención de los riesgos |  | Identificación de las zonas de riesgo en las 13 veredas del municipio de Silvania | 13 | (No. de sectores identificados /No. de zonas de riesgo propuestas)*100 | Convocar a la comunidad para identificar las zonas de amenaza y riesgo en sus sectores. | 1 | OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO | UNGRD, UAEGD | X | X | X
[7 empty] | Realizar el estudio técnico de amenazas, vulnerabilidad y riesgos en el municipio | 1 | OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO | UNGRD, UAEGD
|  |  |  | Formular un plan para la mitigación y prevención del riesgo por cada sector productivo existente en el municipio | 1 | (No. de sectores/No. de planes)*100 | Construcción del diagnostico del riesgo mediante la participación comunitaria de los sectores productivos | 1 | OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO |  | X | X | X
[7 empty] | Elaboración y formulación del Plan para la mitigación y prevención de los riesgos orientado hacia cada uno de los sectores productivos | 1 | OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO
|  | Diseño de un Plan de Mitigación de riesgo de desastres naturales en el municipio |  | Diseño de un (1) plan municipal de gestion del riesgo . | 1 | Plan Diseñado | Identificar las zonas de riesgo de desastres naturales en el municipio. | 13 | OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CAR,RIEGOS DEPTAL, UNGRD | X | X | X
[7 empty] | Elaborar el Plan de mitigación del riesgo de desastres naturales en el municipio. | 1 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | INGRD
[7 empty] | Socializar con las comunidades los puntos criticos para mitigar el riesgo | 13 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, UMATA | INGRD
Gerencia ambiental de los servicios públicos | Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Ampliación del esquema básico de recolección de residuos a la zona rural del municipio de Silvania |  | Cobertura a 7 sectores de la zona rural del municipio de Silvania | 7 | (Zonas cubiertas con el esquema de aseo/ Zonas que requiere cobertura)*100 | Implementación del esquema de aseo en las zonas rurales de mayor demanda del servicio | 7 | UMATA, EMPUSILVANIA | CAR | X | X | X
[7 empty] | Capacitaciones dirigidas a la población rural en hábitos responsables para disposición de los residuos. | 7 | UMATA, EMPUSILVANIA
|  | Control de la disposición de residuos sólidos en cuecas hídricas y su ronda |  | Capacitar 13 sectores de la comunidad en la disposición inadecuada de residuos solidos en rondas y fuentes hídricas | 13 | (No Capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones programadas)*100 | Capacitaciones a la población en temas de impacto del manejo inadecuado de los residuos | 5 | UMATA, EMPUSILVANIA | CAR | X | X | X
[7 empty] | Creación de grupos de vigilancia y control ciudadano para el cuidado de las rondas y fuentes hídricas | 13 | UMATA, JAC, | CAR
[7 empty] | Capacitaciones a la población en temas de comparendo ambiental | 5 | UMATA, POLICIA NACIONAL, INSPECCION DE POLICIA, SECRETARIA DE GOBIERNO Y EMPUSILVANIA. | VIA 40 EXPRESS Y LA CAR
[7 empty] | Fortalecimiento del comparendo ambiental como herramienta pedagógica | 13 | POLICIA NACIONAL, INSPECCION DE POLICIA, SECRETARIA DE GOBIERNO | VIA 40 EXPRESS Y LA CAR
|  | Recolección de envases y empaques agroquímicos |  | Realizar 2 Jornadas anuales de recoleccion de envases de agroquímicos generados en la zona rural en el municipio | 2 | (No de jornadas realizadas/No de jornadas programadas)*100 | Jornadas de sensibilización de las comunidades en el área rural para realizar la separación y disposición adecuada de envases agroquímicos | 2 | UMATA | ANDI | X | X | X
[7 empty] | Establecer convenio con entidad privada para la recolección y disposición de los envases agroquímicos | 1 | UMATA | ENTIDADES PRIVADAS,ANDI
[7 empty] | Elaboración de rutas para la recolección de envases y empaques agroquímicos | 1 | UMATA | ENTIDADES PRIVADAS,ANDI
| Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable a la población rural del municipio | Generar un diagnostico de las necesidades de loas acueductos rurales. |  | Implementar un proyecto para mejorar la presentación del servicio de los acueductos rurales que requieren ser intervenidos | 1 | (No. de acueductos rurales visitados/No. de acueductos que requieren intervención)*100 | Diagnostico y priorización de acueductos veredales que requieren intervención | 10 | UMATA, OFICINA DE PLANEACION |  | X | X | X
[7 empty] | Apoyar con materiales e insumos al acueducto rural para mejorar la necesidad idenficada. | 10 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUNDINAMARCA E.P.C., CAR
[7 empty] | Sensibilización y capacitación sobre el ahorro y uso eficiente del agua | 2 | EMPUSILVANIA, CAR | CAR