## Hoja3
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBA
2017
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
EVIDENCIAS | PRIORIDAD DE LA PROBLEMÁTICA | PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR AÑO | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2017 |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE AVANCE ACTIVIDAD | ESTADO DE LA GESTION AMBIENTAL ALTO 80% - 100% MEDIO 50%-79% BAJO 0% - 49%
[11 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
0
Evidencias | 1 | AGUA | 68.75% | PROTECCIÓN DMI JUAITOQUE | 100% | REALIZAR DOS (2) TALLERES SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD LOCALIZADA EN EL DMI JUAITOQUE | 2 | No. De Talleres Programados/ No. De Talleres Ejecutados | IDENTIFICAR LAS COMUNIDADES PARA REALIZAR LOS TALELRES DE SENSIBILIZACION | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | PREPARACIÓN DE DOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 100% | ALTO
[9 empty] | EJECUCIÓN DE DOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 100% | ALTO
| 2 |  |  | PROTECCIÓN RECURSO AGUA | 0% | REALIZAR TRES (3) TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA AMBIENTAL EN CADA COMUNIDAD LOCALIZADA EN LAS VEREDAS ALTO DE AIRE, RHUR Y HATO DE ROJAS | 3 | No. De Talleres Programados/ No. De Talleres Ejecutados | INVITACION A LAS COMUNIDADES DE LAS VERDAS ALTO DE AIRE, RHUR, HATO DE ROJAS | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | PREPARACIÓN DE TRES TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL POR VEREDA | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | EJECUCIÓN DE TRES TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL POR VEREDA | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | 4 | [6 empty] | 0%
EVIDENCIAS | 1, 2 |  |  | ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE IMPORTANCIA HÍDRICA | 75% | ADQUISICIÓN DE 1 PREDIO DE IMPORTANCIA HÍDRICA EN ZONAS DE RESERVA Y PROTECCIÓN | 1 | No. De Predios identificados / No. De Predios adquiridos | GEOREFERENCIACION DEL PREDIO | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS CON CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | AVALUO PREDIO | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | ADQUISICIÓN DE PREDIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | 3 | [6 empty] | 75%
| 1, 2 |  |  | REFORESTACIÓN DE PREDIOS DE IMPORTANCIA HÍDRICA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | 100% | REFORESTACIÓN DE DOS (2) PREDIOS DE IMPORTANCIA HÍDRICA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | 2 | No. De Predios reforestados / No. De Predios programados | MEJORAR Y TECNIFICAR EL VIVERO MUNICIPAL DE ESPECIES NATIVAS | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | LOCALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE LOS PREDIOS A REFORESTAR | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN DE PREDIOS SELECCIONADOS | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 100% | ALTO
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 100%
| 2 | SUELO | 0 | IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS | 0% | ESTABLECER DOS (2) FINCAS PILOTO DE BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS | 2 | No De Fincas Establecidas/ No de Fincas Programadas | LOCALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE LAS FINCAS PILOTO | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LAS FINCAS SELECCIONADAS EN TEMAS DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | REALIZAR JORNADAS DE TRABAJO PARA MANEJO DE REGISTROS AGROPECUARIOS, MANEJO DE DESECHOS Y PRODUCCIÓN LIMPIA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | 3 | [6 empty] | 0%
| 3 |  |  | RECUPERACIÓN RECURSO SUELO | 0% | REALIZAR DOS (2) TALLERES PRÁCTICOS DE RECUPERACIÓN DEL SUELO EN LAS COMUNIDADES LOCALIZADA EN LAS VERDEAS CHAPALA, Y PUEBLO VIEJO | 2 | No. De Talleres Programados/ No. De Talleres Ejecutados | LOCALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DEL ÁREA A TRABAJAR | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | ESTADO Y ANÁLISIS DE LAS VEREDAS AFECTADAS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TALLERES PROGRAMADOS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | 4 | [6 empty] | 0%
| 4 |  |  | MINERÍA RESPONSABLE | 0% | REALIZAR DOS (2) TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN PRODUCCIÓN MINERA ECO SOSTENIBLE A LAS EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL MUNICIPIO | 2 | No. De Talleres Programados/ No. De Talleres Ejecutados | IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS MINERAS REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | PREPARACIÓN DE DOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PRODUCCIÓN MINERA ECO SOSTENIBLE A LAS EMPRESA MINERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | EJECUCIÓN DE DOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PRODUCCIÓN MINERA ECO SOSTENIBLE A LAS EMPRESA MINERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | 4 | [6 empty] | 0%
[5 empty] | 0% | REFORESTACIÓN DE 10 Ha CON ESPECIES NATIVAS EN LAS VEREDAS EL TABLÓN, PUEBLO VIEJO, APOSENTOS, HATO DE ROJAS Y PEÑAS | 10 | No. Hectáreas Propuestas/ No. Hectáreas Reforestadas | LOCALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DEL ÁREA A TRABAJAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | ADQISICION DE ESPECIES NATIVAS PARA REFORESTAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | REFORESTACIÓN DE 10 HECTÁREAS CON ESPECIES NATIVAS EN EL ÁREA AFECTADA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0%
| 2, 3, 4 | GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | 0% | MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS | 0% | REALIZAR UN (1) TALLER PRACTICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN CADA UNA DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO | 18 | Np de Talleres Programados/ No de Talleres Ejecutados | INVITACION A LAS COMUNIDADES DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | PREPARACION DE LOS TALLERES PRACTICOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | EJECUCION DE LOS TALLERES PRACTICOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0%
| 5 | RESPIRANDO VIDA | 0% | MEJORAR CALIDAD DEL AIRE | 0% | MEJORA DE 20 Km DE VÍAS EN LAS VEREDAS EL TABLÓN, PUEBLO VIEJO, PEÑAS Y LA RAMADA | 20 | No. Km Programados/ No. De Km Arreglados | LOCALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DEL ÁREA A TRABAJAR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | ESTADO Y ANÁLISIS DE LAS VÍAS DE LAS VEREDAS AFECTADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS VEREDAS AFECTADAS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
|  |  |  | 1 | , |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0%
| N/A | CUCUNUBÁ ECOTURÍSTICA | 0% | FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ | 0% | DESARROLLAR UN (1) PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE TURISMO ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO | 1 | No De programas programadas/ No de programas desarrollados | IDENTIFICAR Y GEOLOCALIZAR LOS SITIOS DE INTERÉS ECOTURÍSTICO DEL MUNICIPIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | DESARROLLAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE TURISMO ECOLÓGICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CAPACITAR UN GUIA EN ACTIVIDADES DE TURISMO ECOLOGICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | REALIZAR UNA JORNADA EN EL AÑO DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SITIOS ECOTURÍSTICOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | BAJO
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0%
| N/A | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 0% | CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DE LOS PRAE COMO HERRAMIENTA EN LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 0% | SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A DOS (2) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | 2 | No Total de Inst. Educativas del Municipio/ No de Inst. Educativas Apoyadas | REVISAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS PRAES FORMULADOS E IMPLEMENTADOS POR LAS INST.EDUCATIVAS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | APOYO EN LA FORMULACIÓN DE LOS PRAES | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | REVISIÓN Y AJUSTE DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS POR LAS INST. EDUCATIVAS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0%
| N/A | GESTION DEL RIESGO Y ADAPTABILIDAD A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS | 0% | EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PREVENCIÓN DEL RIESGO | 0% | REALIZAR UN (3) TALLERES PRÁCTICOS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO | 3 | No de Talleres programados/ No de Talleres ejecutados | IDENTIFICAR Y LOCALIZAR LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGO PRESENTES EN EL MUNICIPIO | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | REALIZAR TALLERES PRÁCTICOS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO A LOS RIESGOS PRESENTES EN EL MUNICIPIO | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZAS DE QUEBRADAS Y AFLUENTES QUE GENEREN RIESGO A LA COMUNIDAD | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | 4 | [6 empty] | 0%
| N/A |  | 0% | ADAPTABILIDAD A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS | 0% | REALIZAR UN (3) TALLERES DESENSIBILIZACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 3 | No de Talleres programados/ No de Talleres ejecutados | REALIZAR TALLERES FRENTE A LOS CAMBIOS OCASIONADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | REALIZAR TALLERES FRENTE A LOS CAMBIOS OCASIONADOS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0%
CELDAS OCULTAS