## Matriz Seguimiento Viota
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIOTÁ
2017
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
ANTECEDENTES (PROBLEMÁTICA) | PRIORIDAD DE LA PROBLEMÁTICA | PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR AÑO | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2017 |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE AVANCE ACTIVIDAD | ESTADO DE LA GESTION AMBIENTAL ALTO 80% - 100% MEDIO 50%-79% BAJO 0% - 49%
[11 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
Disposicion de residuos en espacios publicos, sacar los residuos en horarios no estipulados, desconocimiento de estrategias de reciclaje | 1 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Implementación y desarrollo de un plan de aprovechamiento de los residuos sólidos del municipio | 23.33% | Disminuir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario (Ton) | Un plan de manejo | Número de planes planteados / número de planes implementados | Crear y formalizar la asociación de recuperadores del municipio de Viotá | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Realizar campañas de separación en la fuente | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Realizar jornadas de reciclatón | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 16.67% | BAJO
[9 empty] | Contratación de la campaña de corresponsabilidad ambiental | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Talleres de sensibilización a la comunidad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
5
Inexistencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales, las cuales se vierten directamente a los cuerpos de agua. | 2 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Planes de saneamiento y manejo de vertimientos | 33.33% | Reforestación de Dies (10) Ha. del municipio | Reforestar 10 Ha | No. Ha. Reforestadas / No. de Ha. Propuestas | Mantenimiento y rehabilitación de pozos sépticos colmatados, sellados o perdidos | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Eliminación de vertimientos | 24 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Construcción del colector principal | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Compra de predios para la instalación de la PTAR | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Compra de predios para la instalación de los STAR | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Construcción de la PTAR | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
6
Racionamiento de agua potable constante en epocas se sequia | 3 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Construcción del embalse Calandaima para asegurar el abastecimiento en época de sequia | 33.33% | construir un porcentaje del embalse Calandaima en el municipio de Viotá | Una Construccion | número de construcciones realizadas/ número de construcciones programadas | Realizar la gestión para el estudio de factibilidad de la construcción del embalse | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Compra de predios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Construcción del embalse | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
3
Escases de agua en epocas de sequia | 4 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Construcción de reservorios en fincas | 75% | Dotar de reservorios a los habitantes de predios rurales del municipio de Viotá | 8 Reservorios | número de reservorios planteados/número de reservorios construidos | Realizar la gestión para el estudio de factibilidad de la construcción de los reservorios | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Visitas tecnicas a los predios beneficiados | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 100% | ALTO
[9 empty] | Informe de viabilidad proyecto reservorios | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Construcción de reservorios | 8 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
4
Manejo inadecuado del recurso hidrico en la empresa de servicios publicos | 5 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Programa de uso eficiente y ahorro del agua | 66.67% | Formular el PUEAA | Un Programa | PUEAA aprobado / PUEAA formulado | Elaborar el PUEAA | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Radicar el PUEAA ante la CAR | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Realizar capacitaciones a la comunidad en general y a la comunidad escolar sobre la concientización del uso eficiente y ahorro del agua | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
3
uso inadecuado de residuos solidos, desaprovechamiento de residuos reciclables | 6 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Fortalecimiento, implementación y ajuste a programas de control y mitigación de contaminación por residuos sólidos y líquidos | 36.11% | Implementar al 100% el PGIRS | Un PGIRS Ejecutado | número de actividades realizadas del PGIRS /número de actividades propuestas del PGIRS | Realizar las actividades correspondientes en el cronograma del PGIRS | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 22.22% | BAJO
[9 empty] | Fortalecer el programa ciclo reciclo | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 50% | MEDIO
2
Disposicion final de RCD en espacios publicos como rondas de rio sin ningun permiso | 7 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Sitio de disposición final de RCD | 50% | Establecer un área para que funcione como sitio de disposición final de RCD | Un Plan de Manejo | Plan de manejo establecido / Plan de manejo planteado | Realizar un diagnóstico de las posibles áreas para habilitarlas como sitio de disposición final de RCD | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Elaborar un plan operativo para el funcionamiento del sitio de disposición final de RCD | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 7 | [5 empty] | 2
El EOT actual no contempla la tematica de gestion del riesgo y el POMCA | 1 | Geología, geomorfología y suelos | #REF! | Actualización del EOT | 33.33% | Definir usos del suelo acordes a determinantes ambientales | Un EOT Actualizado | EOT actualizado / actualizaciones de EOT propuestas | Contratar la actualización del EOT | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Concertacion EOT ante la CAR | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Adopción del EOT | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
3
Rondas hidricas deforestadas | 3 | Flora | #REF! | Definir y reforestar con especies nativas las rondas hídricas con participación de la comunidad | #REF! | Reforestar áreas de rondas hídricas | Una hectarea por año | Número de hectáreas reforestadas/ número de hectáreas reforestadas planteadas | Realizar campañas de concientización para evitar la tala indiscriminada en zonas de protección | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | realizar jornadas de reforestación en predios de importancia hídrica y ronda de fuentes hídricas (ríos, nacederos y DMI) | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 75% | MEDIO
Uso inadecuado de suelos de proteccion ambiental | 1 | Zonas de Manejo Especial | 72.86% | Adquisición de predios en zonas de protección y conservación ambiental | 100% | Adquirir predios en zonas de protección y conservación hídrica | Tres Predios | número de predios adquiridos / Número de predios con características ambientales Evaluados | Localizacion y georeferenciacion, Registros fotograficos | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 100% | ALTO
[9 empty] | Solicitud de evaluacion de los predios de acuerdo a las características ambientales | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 100% | ALTO
[9 empty] | Compra de los predios (Resoluciones de compra y certificados de tradicion y libertad) | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 100% | ALTO
3
Poco control y seguimiento de los predios adquiridos por el municipio | 3 | Zonas de Manejo Especial | 72.86% | Conservar y proteger áreas estratégicas ambientales (personas guardabosques) | 45.71% | Áreas estratégicas ambientales conservadas y protegidas | 80 Hectareas | Número de hectáreas planteadas susceptibles de vigilancia/total de hectáreas protegidas y conservadas | Identificar los predios de importancia estratégica que pertenecen al municipio y necesitan de vigilancia permanente | 35 |  |  | 32 |  | 32 | 91.43% | ALTO
[9 empty] | Contratación de guardabosques ejerciendo control en zonas de importancia estratégica | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 2 | [5 empty] | 2
Socavacion en los rios lo cual ha reducido la distancia entre el borde del rio y las obras de infraestructura | 1 | Amenazas Naturales | #REF! | Diseño de obras de adecuación hidráulica para evitar procesos de inundación y socavación | 75% | Diseñar obras de adecuación hidráulica (dragados) | 4 Obras | Número de obras programadas / número de obras realizadas | Realizar un diagnóstico para identificar áreas de riesgo por procesos de socavación e inundación | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Implementar obras de adecuación y recuperación en áreas afectadas por procesos de socavación e inundación | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 50% | MEDIO
2
No existe un sector turistico fuertemente planificado en el municipio | 1 | Cultura Local | #REF! | Turismo ecológico con conciencia ambiental | 33.33% | Promover el respeto por el medio ambiente | Un Programa | Programas planteados / programas implementados | Campañas para promover el eco y agroturismo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Identificar las zonas aptas para el eco y agroturismo | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 100% | ALTO
[9 empty] | Capacitar a los habitantes de Viotá en conservación de ecosistemas | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
3
Mal manejo del recurso hidrico en el sector urbano | 2 | Cultura Local | #REF! | Apoyar y fortalecer los programas de control y mitigación de la contaminación de las cuencas hídricas por agua residual (cuenca Rio Bogotá) | 46.67% | Disminuir la contaminación de las fuentes hídricas de los ríos Bogotá, Calandaima y rio lindo | Un Programa | Número de programas planteados /número de programas implementados | Realizar campañas educativas con la comunidad y las instituciones educativas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Incentivar y apoyar la celebración de fechas ambientales | 5 |  | 1 | 1 |  | 2 | 40% | BAJO
[9 empty] | Involucrar a la comunidad mediante actividades pedagógicas para que conozcan de los planes de ordenamiento y manejo de la cuenca del rio Bogotá. | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 100% | ALTO
3
Poca participacion de la alcaldia municipal en los proyectos ambientales de las instituciones educativas | 4 | Cultura Local | #REF! | PRAES | 66.67% | fortalecer un PRAES anualmente en el municipio de Viotá | 1 PRAES | Número de PRAES implementados/ número de PRAES programados | Integrar a toda la comunidad educativa (pública y privada) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Apoyo en la formulación de PRAES | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades planteadas | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
3