## ACTIVIDADES CAR
MUNICIPIO DE -------
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
PLAN DE ACCION
LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA A SOLUCIONAR | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO | LARGO PLAZO
MEDIO NATURAL | DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES QUE GENEREN RIESGO Y PREPARARNOS PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES | COMPRA DE PREDIOS PARA RESUBICACION DE ZONAS DE RIESGO EN EL MUNCIPIO DE GRANADA |  | REUBICAR FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO | 50 | NÚMERO DE FAMILIAS AFECTADAS / NÚMERO DE FAMILIAS REUBICADAS | REALIZAR EL CENSO DE AFECTADOS EN ZONAS DE RIESGO | 1 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, | CAR, GOBERNACIÓN, GESTION DEL RIESGO?? |  | X
[7 empty] | REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA NO CONSTRUIR EN ZONAS DE RIESGO | 5
[7 empty] | REALIZAR EL ESTUDIO DE COMPRA DE PREDIOS | 1
|  | IMPLEMENTAR Y AJUSTAR EL PLAN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA |  | IMPLEMENTACION Y AJUSTE DE 1 PLAN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA | 1 | NUMERO DE PLANES PROGRAMADOS /NUMERO DE PLANES IMPLEMENTADOS Y AJUSTADOS | REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL PLAN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE GRANADA | 1 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN | CAR, GOBERNACIÓN, GESTION DEL RIESGO??? | X
|  | DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE Y CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS Y DE DESLIZAMIENTO |  | DISEÑAR OBRAS DE DRENAJE Y CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS |  | NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS / NUMERO DE OBRAS REALIZADAS | REALIZAR UN DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE RIESGO DE PROCESOS EROSIVOS |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN | CAR, GOBERNACIÓN, ALCALDIA MUNICIPAL | X
[7 empty] | IMPLEMENTAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN EN AREAS AFECTADAS POR PROCESOS EROSIVOS |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN | CAR, GOBERNACIÓN, ALCALDIA MUNICIPAL | X | X
[7 empty] | IMPLEMENTAR OBRAS PARA PROTECCIÓN EN ZONAS DE POSIBLES PROCESOS EROSIVOS |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN Y SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, GOBERNACIÓN, ALCALDIA MUNICIPAL | X | X
| AGUA | IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACION DEL INVENTARIO HÍDRICO DEL MUNICIPIO | 1 | IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LAS FUENTES HIDRICAS DEL MUNICIPIO DE GRANADA |  | NUMERO DE FUENTES IDENTIFICADAS/ NUMERO DE FUENTES CARACTERIZADAS. | 1.Inventario y localización de la oferta hídrica del municipioo. 2.Caracterización (localización, volumen, capacidad, estado, ruta, potencialidades.) 3. Intervenciones y acciones en las fuentes hídricas. 4. seguimiento. |  | SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, GOBERNACIÓN, ALCALDIA MUNICIPAL | X | X | X
|  | ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL |  | ADQUIRIR PREDIOS EN ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN HÍDRICA |  | NÚMERO DE PREDIOS CON CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES / NÚMERO DE PREDIOS ADQUIRIDOS | IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES |  | SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, GOBERNACIÓN, ALCALDIA MUNICIPAL | X | X
[7 empty] | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE COMPRA DE PREDIOS PARA LA COFINANCIACIÓN ANTE LAS ENTIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y ORGANISMOS AMBIENTALES |  | SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, GOBERNACIÓN, ALCALDIA MUNICIPAL | X | X
|  | DEFINIR Y REFORESTAR CON ESPECIES NATIVAS LAS RONDAS HIDRICAS CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD |  | REFORESTAR AREAS DE RONDAS HIDRICAS |  | NUMERO DE HECTAREAS REFORESTADAS PLANTEADAS/ NUEMRO DE HECTAREAS REFORESTADAS | CREAR EL VVIERO MUNICIPAL DE FORESTALES NATIVOS DEL MUNIICIPIO DE GRANADA |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, ALCALDIA MUNICIPAL | X | X
[7 empty] | REALIZAR JORNADAS DE REFORESTACION EN PREDIOS DE IMPORTANCIA HIDRICA y RONDA DE FUENTES HIDRICAS ( Rios y nacederos) |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, ALCALDIA MUNICIPAL | X
|  | CONSTRUCCIÓN DEL ENVALSE SAN LUIS |  | CONSTRUIR EL EMBALSE SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA |  | NÚMERO DE CONSTRUCCIONES PROGRAMADAS/ NUMERO DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS | REALIZAR LA GESTIÓN PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL |  | X | X
COMPRA DE PREDIOS
|  | CONSTRUCCION DE REASERVORIOS EN FINCAS |  | DOTAR DE RESERVORIOS A LOS HABITANTES DE PREDIOS RURALES DEL MUNICIPIO DE GRANADA |  | NUMERO DE RESERVORIOS PLANTEADOS/NUMERO DE RESERVORIOS CONSTRUIDOS | REALIZAR LA GESTION PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LOS RESERVORIOS |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
DETERMINAR LAS AREAS CON MAYOR DEFICIT DEL RECURSO HIDRICO
| SUELO | DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON ACTIVIDADES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES. |  | ESTABLECER NUEVAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SOSTENIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE |  | NUMERO DE HECTAREAS PLANTEADAS / NUMERO DE HECTAREAS ESTABLECIDAS | DISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA LIMPIOS Y SOSTENIBLES IPLEMETANDO PRACTICAS COMO AGRICULTURA SOSTENIBLE, LABRANZA MINIMA, SILVOPASTOREO |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL |  | X | X
|  | ACTUALIZACIÓN CATASTRAL |  | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LOS PREDIOS DEL MUNCIPIO DE GRAANDA |  | NUMERO DE PREDIOS/ NUMERO DE PREDIOS ACTUALIZADOS | CONTRATAR LA ACTUALIZACION CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE GRAANDA |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, ALACALDIA MUNCIPAL | X
|  | ESCOMBRERA MUNCIPAL |  | ESTABLECER UN ÁREA PARA QUE FUNCIONE COMO ESCOMBRERA MUNICIPAL |  | NÚMERO DE AREAS FACTIBLES/ NÚMERO DE ÁREAS VIABLES | REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS POSIBLES ÁREAS PARA HABILITARLAS PARA LA ESCOMBRERA |  | SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
[7 empty] | ELABORAR UN PLAN OPERATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO D ELA ESCOMBRERA |  | SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X | X
| FLORA | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREAS A TRAVES DE SERVICIOS AMBIENTALES |  | DECLARAR ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADA |  | NÚMERO DE HECTÁREAS PROPUESTAS/NÚMERO DE HECTÁREAS PROTEGIDAS | DELIMITAR ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL IMPLEMETANDO EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | MINISTERI DE AGRICULTURA, CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X
|  | ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS EN EL MUNICIPIO |  | IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LAS EPECIES DE FLORA ENDÉMICAS DEL MUNICIPIO |  | NÚMERO DE ESTUDIOS PLANTEADOS/NUMERO ESTUDIOS REALIZADOS | ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE FLORA ENDÉMICA DEL MUNICIPIO |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X
| FAUNA | CONSTRUCCION DEL COSO MUNICIPAL |  | CONSTRUIR DEL COSO MUNCIPAL |  | NUMERO DE COSOS PLANTEADOS/NUMERO DE COSOS CONSTRUIDOS | REALIZAR ESTUDIO DE PREDIO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COSO |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X
[7 empty] | DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCINAMIENTO DEL COSO |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
|  | CONSERVAR Y PROTEGER ÁREAS ESTRATEGICAS AMBIENTALES(PERSONAS GUARDABOSQUES) |  | ÁREAS ESTRATÉGICAS AMBIENTALES CONSERVADAS Y PROTEGIDAS |  | NÚMERO DE HECTÁREAS PLANTEADAS/HECTÁREAS PROTEGIDAS Y CONSERVADAS | CARACTERIZAR E IDENTIFICAR ESPECIES DE FAUNA PRESENTES EN EL MUNCIPIO DE GRANADA |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X
[7 empty] | CONTRATACION DE GUARDABSOQUES EJERCIENDO CONTROL EN ZONAS PROHIBIDAS DE RESERVA Y PROTECCIÓN DE FAUNA |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | MINISTERIO DE AMBIENTE, CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X
|  | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CAZA INDISCRIMINADA DE FAUNA SILVESTRE EN EL MUNICIPIO DE GRANADA |  | CAPACITAR A LA COMUNIDAD PARA QUE CONOZCAN LAS ESPECIES ENDEMICAS DEL MUNICIPIO |  | NUMERO DE CAPACITACIONES PLANTEADAS/NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITAR A LA COMUNIDAD EN LAS PROHIBICIONES DEL TRÁFICO Y TENENCIA DEL ANIMALES SILVESTRES |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR, ,ALCALDIA MUNICIPAL | X
|  |  |  | IMPLEMETAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROL PARA PROTEGER LA FAUNA DEL MUNICIPIO |  | NÚMERO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PLANTEADOS / NÚMERO DE ACTOS ADMINISTRRATIVOS APROBADOS | ESTABLECER PROHIBICIONES DE CAZA A NIVEL MUNICIPAL MEDIANTE ACTOS ADMINSITRATIVOS |  | SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | ALCALDIA MUNICIPAL | X
|  |  |  | IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LAS EPECIES DE FAUNA ENDÉMICAS Y FORÁNEAS DEL MUNICIPIO |  | NÚMERO DE ESTUDIOS PLANTEADOS/NÚMERO ESTUDIOS REALIZADOS | ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FAUNA ENDÉMICA Y FORÁNEA DEL MUNICIPIO |  | SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | MINISTERIO DE AMBIENTE, CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X
| AIRE | ESTUDIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE |  | ESTABLECER PROGRAMAS PARA MEDIR Y CONTROLAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO |  | NÚMERO DE PROGRAMAS PLANTEADOS /NUMERO DE PROGRAMAS IMPLEMETADOS | REALIZAR MEDICIONES PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO |  | SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | MINISTERIO DE AMBIENTE, CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X
[7 empty] | IDENTIFICAR LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE GRANADA |  |  |  | X
SOCIO CULTURAL | EDUCACION AMBIENTAL | APOYAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS CUENCAS HÍDRICAS POR AGUA RESIDUAL (CUENCA R.BOGOTA Y R.SUMAPAZ) |  | DSIMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS DE LOS RIOS BOGOTÁ Y SUMAPAZ |  | NÚMERO DE PROGRAMAS PLANTEADOS /NUMERO DE PROGRAMAS IMPLEMETADOS | REALIZA CAMPAÑAS EDUCATIVAS CON LA COMUNIDAD Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | MINISTERIO DE AMBIENTE, CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X | X
INCENTIVAR Y APOYAR LA CELEBRACIÓN DE FECHAS AMBIENTALES
INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA QUE CONOZCAN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LAS CUENCAS DE LOS RIO BOGOTÁ Y SUMAPAZ.
|  | PRAES |  | FORTALECER UN PRAES ANUALMENTE EN EL MUNICIPIO DE GRANADA |  | NÚMERO DE PRAES PROGRAMADOS/ NÚMERO DE PRAES IMPLEMENTADOS | INTEGRAR A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA ( PÚBLICA Y PRIVADA) |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR,ALCALDIA MUNICIPAL | X
APOYO EN LA FORMULACION DE PRAES
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS
|  | PROCEDAS |  | REALIZAR AL MENOS TRES ACTIVIDADES DIRECCIONADAS A CAPACITAR Y SENSIBILIZAR ACERCA DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE |  | NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANTEADAS/ACTIVIDADES REALIZADAS | ADELANTAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN GENERAL ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE PROTEGER LOS ECOSISTEMAS DEL MUNICIPIO |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE | CAR,ALCALDIA MUNICIPAL | X
REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE FERORESTACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE UN ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL
|  | TURISMO ECOLÓGICO CON CONCIENCIA AMBIENTAL |  | PROMOVER EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE |  | PROGRAMAS PLANTEADOS / PROGRAMAS IMPLEMETADOS | CAMPAÑAS PARA PROMOVER EL ECO Y AGROTURISMO |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE, OFICINA DE DEPRTES CULTUTRA Y TURISMO | CAR,ALCALDIA MUNICIPAL, GOBERNACION | X
IDENTIFICAR LAS ZONAS APTAS PARA EL ECO Y AGROTURISMO
CAPACITAR A LOS HABITANTES DE GRANADA EN CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS
|  | FORTALECIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A PROGRMAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE CONTAMINACION POR RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS |  | IMPLEMENTAR AL 100% EL PGIRS |  | NÚMERO DE PGIRS PLANTEADOS/NÚMERO DE PGIRS IMPLEMENTADO | REALIZAR CAMPAÑAS QUE PERMITAN A LA COMUNIDAD CONCIENTIZARSE SOBRE EL CONTENIDO DEL PGIRS |  | OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | CAR,ALCALDIA MUNICIPAL | X | X
FORTALECER EL PROGRAMA CICLO RECICLO
|  | PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA |  | CAPACITAR A LA COMUNIDAD EN PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA |  | NÚMERO DE CAPACITACIONES PLANTEADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | REALIZAR CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD EN GENERAL Y A LA COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE LA CONCIENTIZACIÓN DEL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA |  | ASOAGUAS E.S.P. OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | CAR,ALCALDIA MUNICIPAL | X
|  | ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, AJUSTADO A LA REALIDAD DEL MUNICIPIO DE GRANADA |  | IMPLEMETAR PLANES QUE DISMINUYAN EL IMPACTO DE LAS TEMPORADAS DE LLUVIA Y SEQUÍA EN GRANADA CUNDINAMARCA |  | NÚMERO DE PLANES PLANTEADOS/NÚMERO DE PLANES IMPLEMENTADOS | REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO DIRIGIDO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE GRANADA |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | MINISTERIO DE AMBIENTE, CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X | X
PROMOVER ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN A LAS TEMPORADAS DE LLUVIA Y TEMPORADAS DE SEQUÍA.
REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN POR SECTORES AL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
|  | PROMOVER USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y/O LIMPIAS |  | DISIMINUIR EL CONSUMO DE ENERGÍA TRADICIONAL E INCENTIVAR EL USO DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE ENERGÍA |  | NÚMERO DE ALTERNATIVAS PLANTEADAS/NUMERO DE ALTERNATIVAS IMPLEMETADAS | CAPACITAR A LA COMUNIDAD EN NUEVAS ALTERNATIVAS DE ENERGIA LIMPIA |  | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | MINISTERIO DE AMBIENTE, CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X | X | X
PONER EN MARCHA UN PROYECTO PILOTO UTLIZANDO UNA ALTERNATIVA DE ENERGÍA LIMPIA
REPLICAR EL PROYECTO PILOTO EN LA COMUNIDAD DE GRANADA
MEDIO NATURAL | SANEAMIENTO BÁSICO | IMPLEMETACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO |  | DISMINUIR LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO |  | NÚMERO DE PLANES PLANTEADOS/NUMERO DE PLANES IMPLEMENTADOS | CREAR Y FORMALIZAR LA ASOCIACIÓN DE RECUPERADORES DEL MUNICIPIO DE GRAANDA |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X | X | X
REALIZAR CAMPAÑAS DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE
REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PLANTA CLASIFICADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO
|  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES |  | REALIZAR POR LO MENOS TRES OBRAS DE REABILITACION Y/O CONTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES |  | NÚMERO DE ACUEDUCTOS/ NÚMERO DE ACUEDUCTOS INTERVENIDOS | DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE ACUEDUCTOS DE ACUERDO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
|  | DOTACIÓN DE POZOS SÉPTICOS EN AREAS RURALES |  | DOTAR A LOS HABITANTES DE LAS ÁREAS RURALES DEL MUNICPIO DE GRANADA DE POZOS SÉPTICOS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN |  | NÚMERO DE POZOS SÉPTICOS PLANTEADOS/NÚMERO DE POZOS SÉPTICOS INSTALADOS | REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LOS POSIBLES BENEFICIARIO DE LOS POZOS SÉPTICOS |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL USO ADECUADO DE LOS POZOS SÉPTICOS INSTALADOS
|  | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO |  | CONSTRUIR EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN LAS ÁREAS URBANAS DEL MUNCIPIO |  | NÚMERO DE CONSTRUCIONES PLANTEADAS/NÚMERO DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS | FORTALECER E PSMV MUNICIPAL |  | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN, OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL |  | X
REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO

## LACALERA
MUNICIPIO DE LA CALERA
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
PLAN DE ACCION 2018
LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA A SOLUCIONAR | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO | LARGO PLAZO
| AGUA, EJE DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO | REALIZAR INVENTARÍO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA | 1 | ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INVENTARIO HIDRICO DEL MUNICIPIO | 1 | NUMERO DE UNIDADES HIDROLOGICAS IDENTIFICADAS/ NUMERO TOTAL DE UNIDADES HIDROLOGICAS DEL MUNICIPIO | Recopilar información secundaría disponible | 1 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | CAR, GOBERNACIÓN, ALCALDIA MUNICIPAL | X | X
[7 empty] | Relevar información primaría. | 1
[7 empty] | Construir el documento técnico. | 1
|  | ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE INTERES AMBIENTAL E HÍDRICO | 3 | ADQUIRIR 15 HECTAREAS EN ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN HÍDRICA | 100 | NÚMERO DE HECTAREAS ADQUIRIDAS / 15 HÁ | IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACION Y EVALUACIÓN DE PREDIOS DE INTERES AMBIENTAL E HÍDRICO, PRIORIZADOS PARA COMPRA | 3 | SECRETARÍA DE HACIENDA, PLANEACIÓN Y SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | CAR, GOBERNACIÓN, ALCALDIA MUNICIPAL | X | X | X
[7 empty] | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE COMPRA DE PREDIOS PARA LA COFINANCIACIÓN ANTE LAS ENTIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y ORGANISMOS AMBIENTALES | 1 | SECRETARÍA DE HACIENDA, PLANEACIÓN Y SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | CAR, GOBERNACIÓN, ALCALDIA MUNICIPAL | X | X | X
| SUELO | SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RCD MUNICIPAL (ANTERIORMENTE ESCOMBRERA) | 1 | CONTAR EN EL MUNICIPIO CON UN SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RCS (ANTERIORMENTE ESCOMBRERA) PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD CALERUNA | 1 | NUMERO DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RCD ESTABLECIDOS / NUMERO DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE RCD REQUERIDOS * 100 | REALIZAR LA IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE LOS PREDIOS REQUERIDOS, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y EL CORRESPONDIENTE USO DE SUELO PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD | 1 | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA E.S.P. - ESPUCAL E.S.P., SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE PLANEACION | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | X
[7 empty] | INICIO DE OPERACIONES DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RCD MUNICIPAL | 1 |  |  |  | X | X
| FLORA | FORMULACION E IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) | 2 | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL 100% DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN EL MUNICIPIO | 100 | % DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PSA / 100 | realizar el diagnóstico de las áreas y ecosistemas estratégicos asociados a la prestación de los servicios ambientales de regulación del recurso hídrico y provisión de agua dulce | 1 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL Y OTRAS ENTIDADES | X | X | X
[7 empty] | realizar la selección de predios para aplicar el incentivo a partir del diagnóstico, los análisis econométricos y la concertación con actores | 1
[7 empty] | construir el documento técnico del incentivo de pago por servicios ambientales (psa) | 1
[7 empty] | formalizar acuerdos e inscripción del proyecto de incentivo de psa | 1
[7 empty] | implementar el incentivo de psa formulado | 1
[7 empty] | implementar la estrategia de seguimiento y monitoreo. | 1
| AIRE | INVENTARIO DE FUENTES EMISORAS FIJAS Y MOVILES | 4 | Identificar el 100% de las fuentes fijas en el perimetro urbano del municipio | 100% | NUMERO DE FUENTES FIJAS IDENTIFICADAS / NUMERO TOTAL DE FUENTES FIJAS DEL MUNICIPIO *100 | Realizar recorridos y visitas para identificación de fuentes emisoras fijas y moviles | 1 | SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBUERNO, UNIDAD DE SALUD, SECRETARÍA D EEMDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | X
[7 empty] | Compilación de la información. | 1
[7 empty] | Analisis de la información | 1
[7 empty] | Elaboración del documento final. | 1
| EDUCACION AMBIENTAL | PRAES | 3 | FORTALECER UN PRAES ANUALMENTE EN EL MUNICIPIO | 1 | NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS / 4 * 100 | REALIZAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE PRAES EXISTENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | 1 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | X | X
[7 empty] | APOYAR LOS PRAES IDENTIFICADOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 4
[7 empty] | APOYO EN LA FORMULACION DE NUEVOS PRAES | 1
|  | PROCEDAS | 3 | FORTALECER Y APOYAR 4 DE LOS PROCEDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA | 4 | NUMERO DE PROYECTOS APOYADOS / 4 * 100 | REALIZAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS PROCEDAS EXISTENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | 1 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | X | X
[7 empty] | PRESTAR APOYO A LOS DIFERENTES PROCEDAS QUE LO REQUIERAN | 1
|  | RESIDUOS SOLIDOS | 2 | CAPACITAR A LA COMUNIDAD EN 4 OPORTUNIDADES EN CUANTO A LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 4 | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NUMERO DE CAPACITACIONES PROYECTADAS | REALIZAR CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P., SECRETARIA DE EDUCACION | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | X | X | X
[7 empty] | PROMOVER MEDIANTE CAMPAÑAS LAS 3R (REDUCIR, RECICLAR, REUSAR) | 2
| SANEAMIENTO BASICO | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO | 1 | CONSTRUIR E IMPLEMENTAR EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DEL MUNCIPIO | 1 | NÚMERO DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE CONTRUCIONES PLANTEADAS * 100 | REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y PRIORIZACION | 1 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESPUCAL | CAR, GOBERNACIÓN,ALCALDIA MUNICIPAL | X | X | X
[7 empty] | ELABORAR EL PMAA PRIORIZADO | 1
Note on F5: Alejandra Echeverry: valor de meta 1
Note on F12: Alejandra Echeverry: 1 proyecto