## M.Seguimiento
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCON
2018
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |  | R
EVIDENCIAS | PRIORIDAD DE LA PROBLEMÁTICA | PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR AÑO | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2018 |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE AVANCE ACTIVIDAD | DESCRIPCION ACTIVIDADES | ESTADO DE LA GESTION AMBIENTAL ALTO 80% - 100% MEDIO 50%-79% BAJO 0% - 49%
[11 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
| 1 | ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. | 0 | IMPLEMENTAR Y AJUSTAR PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON | 0% | IMPLEMENTACION Y AJUSTE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON | UN PLAN DE ACCIÓN | NUMERO DE PLANES PROGRAMADOS /NUMERO DE PLANES IMPLEMENTADOS | REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE NEMOCON | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | BAJO
2018 B: 2; 2018 E: DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE Y CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS Y DE DESLIZAMIENTO; 2018 F: 0%; 2018 G: DISEÑAR OBRAS DE DRENAJE Y CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS; 2018 H: UN DISEÑO; 2018 I: NUMERO DE OBRAS DISEÑADAS / NUMERO DE OBRAS REALIZADAS; 2018 J: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE INUNDACION; 2018 K: 1; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
2018 J: IMPLEMENTAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN EN AREAS AFECTADAS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA; 2018 K: 5; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
2018 J: IMPLEMENTAR OBRAS PARA PROTECCIÓN EN ZONAS DE DESLIZAMIENTOS; 2018 K: 5; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
| 2 | ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 100% | ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS/COMUNIDADES | 100% | IMPLEMETAR PLANES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS FENÓMENOS DE LA NIÑA Y EL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN CUNDINAMARCA | CAPACITACIONES | NÚMERO DE PLANES PROGRAMADOS/NÚMERO DE PLANES IMPLEMENTADOS | REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 100% |  | ALTO
| 3 | PROTECCION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGIGOS | 66.67% | IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACION DEL INVENTARIO HÍDRICO DEL MUNICIPIO | 50% | IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LAS FUENTES HIDRICAS DEL MUNICIPIO DE NEMOCON | UN INVENTARIO | NUMERO DE FUENTES IDENTIFICADAS/ NUMERO DE FUENTES CARACTERIZADAS. | INVENTARIO Y GEORREFERENCIACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA DEL MUNICIPIO. CARACTERIZACIÓN (LOCALIZACIÓN, VOLUMEN, CAPACIDAD, ESTADO, RUTA, POTENCIALIDADES). INTERVENCIONES Y ACCIONES EN LAS FUENTES HÍDRICAS. SEGUIMIENTO. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | BAJO
2018 J: REALIZAR MONITOREO A LOS NACEDEROS PARA DETERMINAR SU COMPORTAMIENTO EN LOS FENOMENOS DE LA NIÑA Y EL NIÑO. REALIZAR UN DIAGNOSTICO A PARTIR DE SU MONITOREO A FIN DE INDENTIFICAR SU ESTADO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN.; 2018 K: 1; 2018 M: 1; 2018 P: 1; 2018 Q: 100% | Se realizo monitoreo a los nacederos del vivero municipal acompañado de la CAR | ALTO
| 1 |  |  | ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL | 50% | ADQUIRIR PREDIOS EN ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN HÍDRICA | PREDIO | NÚMERO DE PREDIOS CON CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES / NÚMERO DE PREDIOS ADQUIRIDOS | IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PREDIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se tienen identificados diferentes predios con diferentes caracteristicas ambientales | ALTO
2018 J: ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE COMPRA DE PREDIOS PARA LA COFINANCIACIÓN ANTE LAS ENTIDADES NACIONALES Y DEPARTAMENTAL; 2018 K: 1; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
| 1 |  |  | REFORESTAR CON ESPECIES NATIVAS LAS RONDAS HIDRICAS CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD | 100% | REFORESTAR AREAS DE RONDAS HIDRICAS | 5 HECTAREAS | NUMERO DE HECTAREAS PARA REFORESTACIÓN/ NUMERO DE HECTAREAS REFORESTADAS | PROPAGACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL VIVERO MUNICIPAL | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 100% | propagacion de material vegetal con 9000 plantulas | ALTO
2018 J: REALIZAR REFORESTACION EN PREDIOS DE IMPORTANCIA HIDRICA Y RONDAS DE FUENTES HIDRICAS ( RIOS Y NACEDEROS); 2018 K: 1; 2018 L: 0.25; 2018 M: 0.25; 2018 N: 0.25; 2018 O: 0.25; 2018 P: 1; 2018 Q: 100% | Se realizó recuperacion de 5 hectareas en fuentes hidricas y en zonas de recuperacion de suelos como cercas vivas. Sembrados 5000 arboles | ALTO
| 1 | PROTECCION Y CONSERVACION DEL SUELO | 50% | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS | 50% | CONSTRUIR RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS | 10 RESERVORIOS | NÚMERO DE RESERVORIOS PROGRAMADOS/ NUMERO DE RESERVORIOS CONSTRUIDOS | REALIZAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | BAJO
2018 J: DETERMINAR LAS AREAS CON MAYOR DEFICIT DEL RECURSO HIDRICO; 2018 K: 1; 2018 N: 1; 2018 P: 1; 2018 Q: 100% | Si se tienen identificadas las veredas que presentan mayor deficit del recurso hidrico | ALTO
| 2 |  |  | DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON ACTIVIDADES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES. | 100% | ESTABLECER NUEVAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SOSTENIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE | 5 HECTAREAS | NUMERO DE HECTAREAS PLANTEADAS / NUMERO DE HECTAREAS ESTABLECIDAS | DISEÑO DE PROGRAMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA LIMPIOS Y SOSTENIBLES IMPLEMENTANDO BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS Y SISTEMA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE, LABRANZA MINIMA Y SILVOPASTOREO. | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Se elaboraron 15 parcelas demostrativas con el apoyo de la CAR | ALTO
2018 B: 2; 2018 E: ESCOMBRERA MUNCIPAL; 2018 F: 0%; 2018 G: ESTABLECER UN ÁREA PARA QUE FUNCIONE COMO ESCOMBRERA MUNICIPAL; 2018 H: UNA ZONA; 2018 I: NÚMERO DE AREAS FACTIBLES/ NÚMERO DE ÁREAS VIABLES; 2018 J: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS POSIBLES ÁREAS PARA HABILITARLAS COMO ESCOMBRERA; 2018 K: 1; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
2018 J: ELABORAR UN PLAN OPERATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCOMBRERA; 2018 K: 1; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
| 1 | PROTECCION Y CONSERVACION DE ESPECIES ENDEMICAS DE FAUNA Y FLORA | 50% | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE ENDÉMICA CONDALIA THOMASIANA "GURRUMAY" | 100% | PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE ENDÉMICA CONDALIA THOMASIANA "GURRUMAY" | UN PROGRAMA | NÚMERO DE PROGRAMAS DISEÑADOS/NUMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS | REALIZAR UN PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE ENDÉMICA CONDALIA THOMASIANA "GURRUMAY" | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realizo una solicitud al jardin botanico y al instituto Van Humbolt para recibir asesoria para la propagacion de dicha especie | ALTO
2018 B: 2; 2018 E: CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CAZA INDISCRIMINADA DE FAUNA SILVESTRE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON; 2018 F: 0%; 2018 G: IMPLEMENTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROL PARA PROTEGER LA FAUNA DEL MUNICIPIO; 2018 H: UNA MEDIDA; 2018 I: NÚMERO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PLANTEADOS / NÚMERO DE ACTOS ADMINISTRRATIVOS APROBADOS; 2018 J: ESTABLECER PROHIBICIONES DE CAZA A NIVEL MUNICIPAL MEDIANTE ACTOS ADMINSITRATIVOS; 2018 K: 1; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
| 1 | MINERÍA MODERNA, ORGANIZADA Y SOSTENIBLE | 100% | LEGALIZAR Y ORGANIZAR LA ACTIVIDAD MINERA DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN | 100% | DESARROLLAR 1 PROGRAMA INTEGRAL PARA LA LEGALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN | UN PROGRAMA | NÚMERO DE PROGRAMAS PLANTEADOS /NUMERO DE PROGRAMAS DESARROLLADOS | REALIZAR CAPACITACIONES PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 100% | Se han realizado capacitacion para la conformacion de asociasiones y otra de mineria bien hecha desarrollada por el ministerio de minas | ALTO
2018 J: APOYAR LA INCLUSIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA; 2018 K: 1; 2018 N: 1; 2018 P: 1; 2018 Q: 100% | COTSA realizó la solializacion de proyecto para identificacion de impactos ambientales al aire | ALTO
| 2 | SANEAMIENTO BÁSICO | 55.56% | IMPLEMETACIÓN DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO | 66.67% | MINIMIZAR LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO | UN PROGRAMA | NÚMERO DE PLANES PROGRAMADOS/NUMERO DE PLANES IMPLEMENTADOS | FORMALIZAR LA POBLACIÓN DE RECICLADORES COMO PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO A TRAVÉS DE SU ASOCIACIÓN | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizo la formalizacion de la asociacion de Recuperadores del Municipio | ALTO
2018 J: REALIZAR CAMPAÑAS DE SEPARACIÓN EN LA FUENTE; 2018 K: 1; 2018 M: 1; 2018 P: 1; 2018 Q: 100% | Se celebro el dia de la tierra y este dia se recolecto material reciclable | ALTO
2018 J: REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PLANTA CLASIFICADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO; 2018 K: 1; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
| 1 |  |  | IDENTIFICACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS ACUEDUCTOS VEREDALES | 100% | REALIZAR 1 PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS ACUEDUCTOS VEREDALES | UN PROGRAMA | NÚMERO DE PROGRAMAS PLANTEADOS/NÚMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS | DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES DE ACUERDO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Actualmente se encuentra en realizando obras para el apoyo al acueducto veredal | ALTO
2018 B: 2; 2018 E: DOTACIÓN DE POZOS SÉPTICOS EN ZONA RURAL; 2018 F: 0%; 2018 G: DOTAR POZOS SÉPTICOS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN A LAS FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN; 2018 H: UN POZO SEPTICO; 2018 I: NÚMERO DE POZOS SÉPTICOS PLANTEADOS/NÚMERO DE POZOS SÉPTICOS INSTALADOS; 2018 J: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DE POZOS SÉPTICOS; 2018 K: 1; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
2018 J: CAPACITACIÓN PARA EL USO ADECUADO DE LOS POZOS SÉPTICOS; 2018 K: 1; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
| 1 | EDUCACION AMBIENTAL | 50% | APOYAR Y FORTALECER LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS CUENCAS HÍDRICAS (CUENCIA RIO BOGOTÁ) | 66.67% | DSIMINUIR LA CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS | UN PROGRAMA | NÚMERO DE PROGRAMAS PLANTEADOS /NUMERO DE PROGRAMAS IMPLEMETADOS | REALIZAR CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 100% | Se realizaron campañas de educacion ambiental a partir de los PRAES | ALTO
2018 J: INCENTIVAR Y APOYAR LA CELEBRACIÓN DE FECHAS AMBIENTALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA; 2018 K: 1; 2018 L: 1; 2018 P: 1; 2018 Q: 100% | Se celebro el dia del agua el 23 de marzo vinculando a 60 niños | ALTO
2018 J: INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD MEDIANTE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA QUE CONOZCAN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LAS CUENCA DEL RIO BOGOTÁ - POMCA; 2018 K: 1; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
| 3 |  |  | PRAES | 83.33% | REALIZAR CAPACITACIONES PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES ESCOLARES - PRAES | 4 CAPACITACIONES | NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | REALIZAR CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.5 | 50% | Se realizo campañas de educacion ambiental | MEDIO
2018 J: REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACION DE LOS PRAES; 2018 K: 1; 2018 L: 0.25; 2018 M: 0.25; 2018 N: 0.25; 2018 O: 0.25; 2018 P: 1; 2018 Q: 100% | Se apoyo en 8 huertas escolares a las diferentes instituciones del municipio | ALTO
2018 J: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS; 2018 K: 1; 2018 L: 0.25; 2018 M: 0.25; 2018 N: 0.25; 2018 O: 0.25; 2018 P: 1; 2018 Q: 100% | Se realizo acompañamiento mes a mes | ALTO
2018 B: 1; 2018 E: PROCEDAS; 2018 F: 0%; 2018 G: REALIZAR DOS ACTIVIDADES DIRECCIONADAS A CAPACITAR Y SENSIBILIZAR ACERCA DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE; 2018 H: 2; 2018 I: NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANTEADAS/ACTIVIDADES REALIZADAS; 2018 J: ADELANTAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN GENERAL ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE; 2018 K: 1; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO
| 1 |  |  | FORMULACION, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRMAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACION POR RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS | 100% | IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | UN PROGRAMA | NÚMERO DE PROGRAMAS FORMULADOS/NÚMERO DE PROGRMAS IMPLEMENTADOS | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO Y HABITANTES DEL MUNICIPIO EN GENERAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realizo capacitacion de separacion en la fuente | ALTO
2018 J: FORTALECER EL PROGRAMA CICLO RECICLO; 2018 K: 1; 2018 N: 1; 2018 P: 1; 2018 Q: 100% | Se realizo una capacitacion de reciclaje | ALTO
2018 B: 2; 2018 E: PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA; 2018 F: 0%; 2018 G: CAPACITAR A LA COMUNIDAD EN PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA; 2018 H: 5 CAPACITACIOENS; 2018 I: NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS/ NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS; 2018 J: REALIZAR CAPACITACIONES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN GENERAL Y A LAS INSITUCIONES EDUCATIVAS; 2018 K: 1; 2018 P: 0; 2018 Q: 0% |  | BAJO