## Table 1
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑON AÑO 2019
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q
EVIDENCIAS | PRIORIDAD DE LA PROBLEMÁTICA | PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR AÑO | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2018 |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE AVANCE ACTIVIDAD
[11 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE
| 1 | Agua | 77.22% | Recuperación y conservación de fuentes hidricas | 100% | Reforestar 10 Ha. en ronda de protección y encerramiento | 10 | Áreas de ronda de cuerpos de agua recuperada / 10 Ha. | Buscar apoyo en las entidades estatales en el material vegetal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
[9 empty] | Localización Georeferenciada del poyecto ( Cartografia, Coordenadas) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
[9 empty] | Diagnostico y estado actual del terreno a reforestar,( Informe registro fotografico ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
[9 empty] | Numero de plantulas y nativas de la region, personal, jornadas cronograma trabajo. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
[9 empty] | Evalución y Seguimiento | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
| 2 |  |  | Educacion ambiental | 65% | Formar 5 Lideres comunitarios en el cuidado del agua | 5 | # de líderes comunitarios formados / # de líderes comunitarios propuestos | Identificación a un lideres comunitario de cada vereda | 1 | 1 |  |  | 1 | 100%
[9 empty] | Apoyo ante la CAR en la realización de 4 jornadas sobre el uso adecuado del agua | 4 | 1 |  |  | 1 | 25%
[9 empty] | Identificacion del lugar de la capacitación | 1 | 1 |  |  | 1 | 100%
[9 empty] | Convocar a los lideres comunitarios interesados | 4 | 2 |  |  | 2 | 50%
[9 empty] | Replicar lo aprendido a su comunidad y realizar Evaluación y Seguimiento | 10 | 5 |  |  | 5 | 50%
| 5 |  |  | Seguimiento y Control | 66.67% | Realizar un seguimiento semestral y control anual a quebrada Oscura | 2 | # de visitas de seguimiento/ 3 | Verificar el estado actual de quebrada Oscura. | 2 | 1 |  |  | 1 | 50%
[9 empty] | Llevar una Bitacora de la visitas asignadas a quebrada Oscura | 2 |  |  | 2 | 2 | 100%
[9 empty] | Realizar sus debidas acciones de contigencia | 2 | 1 |  |  | 1 | 50%
| 1 | Fauna | 50% | Educacion ambiental | 50% | Realizar 2 actividades de PROCEDA | 100 | #de personas capacitadas/100 personas | Priorizar una zona del municipio para realizar la identificación de la fauna existente y extinta con apoyo de la comunidad (100 especies) | 10 |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Capacitar a 100 personas en la importancia de conservacion de fauna silvestre | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 100%
| 1 | Flora | 50% | Educacion ambiental | 50% | Realizar 2 actividades de PROCEDA | 100 | #de personas capacitadas/100 personas | Priorizar una zona del municipio para realizar la identificación de la flora existente y extinta con apoyo de la comunidad (200 especies) | 10 |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Capacitar a 100 personas en la importancia de conservacion de flora | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 100%
| 4 | SUELO | 88.89% | Educación ambiental | 100% | Realizar capacitacion a 50 personas para actividades PRAES y PROCEDA al año | 50 | # de personas capacitadas/ # de personas poyectadas a capacitacion | Adecuar un sitio para elaborar una compostera | 1 | 1 |  |  | 1 | 100%
[9 empty] | Capacitar a un grupo de 50 campesinos y/o estudiantes sobre el uso y aprovechamiento de los residuos organicos | 5 | 2 | 3 |  | 5 | 100%
[9 empty] | Realizar seguimiento | 1 |  | 1 |  | 1 | 100%
|  |  |  | Restauración de suelos degradados | 66.67% | Capacitar 20 campesinos en buenas practicas de uso del suelo | 20 | # de personas | Realizar una parcela demostrativa | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
| 3 | [6 empty] | capacitadas/ el total de las personas inscritas | Capacitar a un grupo de 20 campesinos sobre manejo adecuado de cultivos | 2 |  |  | 2 | 2 | 100%
[9 empty] | Realizar seguimiento | 1 |  |  |  | 0 | 0%
| 2 |  |  | Restauración de suelos degradados | 100% | Sembrar 100 especies de material vegetal en restauración de suelos | 100 | material vegetal germinado/ el total de semillas sembradas | Adecuar un sitio para elaborar un semillero | 1 | 1 |  |  | 1 | 100%
[9 empty] | Capacitar a un grupo de 50 campesinos y/o estudiantes en la siembra de arboles nativos en el municipio | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 100%
[9 empty] | Realizar seguimiento | 1 |  |  | 1 | 1 | 100%
| 1 | Aire | 100% | Educación ambiental | 100% | Realizar 2 actividades PRAES y PROCEDA al año | 5 | # de personas capacitadas/ 100 personas | Identificación de problematicas atmosfericas en el municipio con apoyo de la comunidad | 1 | 1 |  |  | 1 | 100%
[9 empty] | Realizar 5 capacitaciones de 20 personas donde se plasme actividades que reduzcan las emisiones atmosfericas en el municipio | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 100%
| 3 | Paisaje | 56.67% | Educación ambiental | 100% | Realizar 2 actividades PRAES y PROCEDA al año | 6 | # de personas capacitadas/ 100 personas | Identificación de problematicas sobre el paisaje en el municipio con apoyo de la comunidad | 1 | 1 |  |  | 1 | 100%
[9 empty] | Realizar 5 capacitaciones de 20 personas donde se plasme actividades que disminuyan las problematicas identificadas | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 100%
| 1 |  |  | Adquision de predios estrategicos de conservación | 13.33% | Adquirir un predio estrategico de conservación | 1 | # de predios adquiridos / # de predios propuestos | Identificar un predio estrategico de conservación | 3 | 1 |  |  | 1 | 33.33%
[9 empty] | Solicitar apoyo por parte de la CAR para determinar si el predio es estrategico en conservación | 3 | 1 |  |  | 1 | 33.33%
[9 empty] | Buscar apoyo de cofinanciacion en la adquisicion del predio | 3 |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Compra del predio | 1 |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar un plan de manejo al predio adquirido | 1 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | 70.46% |  | 73.79% | [9 empty] | 71.19%