## SEGUIMIENTO SUESCA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUESCA
AÑO 2018
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |  | P | Q | R
EVIDENCIAS | PRIORIDAD DE LA PROBLEMÁTICA | PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR AÑO | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2018 |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE AVANCE ACTIVIDAD | ESTADO DE LA GESTION AMBIENTAL ALTO 80% - 100% MEDIO 50%-79% BAJO 0% - 49%
AÑO 2018 L: PRIMER TRIMESTRE; AÑO 2018 M: SEGUNDO TRIMESTRE; AÑO 2018 N: TERCER TRIMESTRE | CUERTO TRIMESTRE
| 1 | SUELO |  | ADQUISICIÓN DE 9600 m DE RESERVA AMBIENTAL PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACION. | 0% | ADQUIRIR PREDIO EL TRIUNFO DE IMPORTANCIA AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE TIBACUY | 9600 m | NÚMERO DE PREDIOS CON CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES / NÚMERO DE PREDIOS ADQUIRIDOS | LOCALIZACION Y GEOREFERENCIACIÓN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[15 empty] | 0 | 0% | BAJO | bar: AÑO 2018 K
AÑO 2018 J: VISITA TECNICA AL PREDIO; AÑO 2018 K: 1 |  | 0 | 0% | BAJO
AÑO 2018 J: AVALUO CATASTRAL; AÑO 2018 K: 1 |  | 0 | 0% | BAJO
AÑO 2018 J: INCORPORAR INFORMACION EN MGA (METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA); AÑO 2018 K: 1 |  | 0 | 0% | BAJO
AÑO 2018 J: RADICACION DE PROYECTO EN LA CAR; AÑO 2018 K: 1 |  | 0 | 0% | BAJO
AÑO 2018 F: 100%; AÑO 2018 J: REALIZAR LA COMPRA DE 9600 m DE RESERVA AMBIENTAL PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACION.; AÑO 2018 K: 1 |  | 0 | 0% | BAJO
| 3 |  |  | Implementación de programas de Gerencia del Patrimonio Público Ambiental en el Municipio de Tibacuy |  | Delimitar y recuperar diez (10) hectáreas (ha) de rondas hídricas durante el cuatrienio | (10) hectáreas | N° Hectáreas (ha) de rondas hídricas delimitadas /N° Hectáreas a recuperar | LOCALIZACION Y GEOREFERENCIACIÓN | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 200% | ALTO
AÑO 2018 J: VISITA TECNICA AL PREDIO; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 L: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: COMPRA DE ESPECIAES NATIVAS; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 F: 55.56%; AÑO 2018 J: VERIFICACION DEL PREDIO TERRENO A SEMBRAR; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: VERIFICACION SIEMBRA ESTADO DE LAS ESPECIES.; AÑO 2018 K: 3; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 33.33% | BAJO
AÑO 2018 J: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESPECIES; AÑO 2018 K: 3; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 33.33% | BAJO
AÑO 2018 B: 2; AÑO 2018 E: Implementación de programas de Gerencia del Patrimonio Público Ambiental en el Municipio de Tibacuy; AÑO 2018 G: Recuperar veinte (20) hectáreas (ha) de suelos degradados durante el cuatrienio; AÑO 2018 H: (20) hectáreas; AÑO 2018 I: N° Hectáreas de suelos degradados / N° Hectáreas de suelos recuperados; AÑO 2018 J: LOCALIZACION Y GEOREFERENCIACIÓN; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 L: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 F: 70%; AÑO 2018 J: VISITA TECNICA AL PREDIO; AÑO 2018 K: 3; AÑO 2018 L: 3 |  | 3 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: COMPRA DE ESPECIAES NATIVAS; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: VERIFICACION DEL PREDIO TERRENO A SEMBRAR; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: VERIFICACION SIEMBRA ESTADO DE ESPECIES; AÑO 2018 K: 2; AÑO 2018 L: 1 |  | 1 | 50% | MEDIO
AÑO 2018 J: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESPECIES; AÑO 2018 K: 2 |  | 0 | 0% | BAJO
AÑO 2018 B: 3; AÑO 2018 E: Apoyo en el programa de Control Ambiental en el Municipio de Tibacuy; AÑO 2018 G: Realizar visitas periodicas de vigilancia y control a los predios de interes ambiental administrados por el municipio; AÑO 2018 H: 10 visitas; AÑO 2018 I: Número (#) de visitas de vigilancia y control del patrimonio público ambiental realizadas / numero de visitas proyectadas; AÑO 2018 J: LOCALIZACION Y GEOREFERENCIACIÓN; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 L: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 F: 0%; AÑO 2018 J: VISITA TECNICA AL PREDIO; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: SEGUIMIENTO Y CONTROL PREDIOS; AÑO 2018 K: 10 |  | 0 | 0% | BAJO
AÑO 2018 J: VERIFICACION DE CERCADOS; AÑO 2018 K: 10 |  | 0 | 0% | BAJO
| 1 | HIDRICO |  | Implementación de programas de Gerencia del Patrimonio Público Ambiental en el Municipio de Tibacuy |  | Compra y manejar cuatro (4) predios de reserva hídrica, reserva natural y/o importancia ambiental durante el cuatrienio | 4 predios | Número (#) de predios de reserva hídrica, reserva natural, importancia ambiental y/o cultural comprados y manejados/ # de predios proyectados | LOCALIZACION Y GEOREFERENCIACIÓN | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: VISITA TECNICA AL PREDIO; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 L: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 F: 100%; AÑO 2018 J: SEGUIMIENTO Y CONTROL NACEDEROS; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: VERIFICACION DE NACEDEROS; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: MANEJO AMBIETAL DE ACUIFEROS; AÑO 2018 K: 4 |  | 0 | 0% | BAJO
AÑO 2018 J: SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD; AÑO 2018 K: 3 |  | 0 | 0% | BAJO
| 2 |  |  | Implementación de programas de Gerencia del Patrimonio Público Ambiental en el Municipio de Tibacuy | 100% | Delimitar (1) zona de protección y de recarga de acuíferos | (1) zona de protección | Porcentaje (%) de Predios del Municipio delimitados y realinderados para protección y recarga de acuíferos/ % de predios proyectados | LOCALIZACION Y GEOREFERENCIACIÓN | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: VISITA TECNICA AL PREDIO; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 L: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACUIFERO; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: VERIFICACION DE ACUIFEROS; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 J: CERCADO Y DELIMITACION DEL ACUIFERO; AÑO 2018 K: 1; AÑO 2018 M: 1 |  | 1 | 100% | ALTO
AÑO 2018 F: #DIV/0!; AÑO 2018 J: SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD; AÑO 2018 K: 4 |  | 0 | 0% | BAJO
AÑO 2018 B: 1; AÑO 2018 C: SEGUIMIENTO AMBIENTAL; AÑO 2018 E: Implementación de un sistema de Gestión Ambiental Municipal en el Municipio de Tibacuy; AÑO 2018 G: Revisar, ajustar y adoptar un (1) Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM, durante el cuatrienio; AÑO 2018 H: 1 SISTEMA; AÑO 2018 I: Número (#) de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal SIGAM revisados, ajustados y en implementación/ # sistema entregados o radicados; AÑO 2018 J: 58. Aumentar a trecientos (300) GAM el Índice de Gestión Ambiental Municipal, para el año 2019 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
AÑO 2018 B: 2; AÑO 2018 E: Formulación de planes y proyectos Ambientales en el Municipio de Tibacuy; AÑO 2018 G: Formular y poner en implementación una (1) Agenda Ambiental Municipal (AAM) durante el cuatrienio; AÑO 2018 H: 1 AGENDA AMBIENTAL; AÑO 2018 I: Número (#) de Agendas Ambientales Municipales (AAM) formuladas / No. De Agenda Ambiental puesta en implementación; AÑO 2018 J: 59. Avanzar a un veinticinco por ciento (25%) de implementación de la Política Pública Ambiental Municipal (PPAM) durante el cuatrienio |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
AÑO 2018 B: 4; AÑO 2018 C: PATRIMONIO PUBLICO AMBIENTAL; AÑO 2018 E: Implementación de programas de Gerencia del Patrimonio Público Ambiental en el Municipio de Tibacuy; AÑO 2018 G: Beneficiar ochenta(80) productores con servicios de asistencia técnica en buenas practicas agrícolas y sistemas de producción más limpia durante el cuatrienio; AÑO 2018 H: (80) productores; AÑO 2018 I: Número (#) de productores beneficiados con el servicio de asistencia técnica en buenas practicas agropecuarias y producción más limpia/ # de productores proyectados; AÑO 2018 J: 61. Manejar cincuenta (50) hectáreas (ha) con sistemas de uso eficiente y aprovechamiento sostenible durante el cuatrienio |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
AÑO 2018 B: 4; AÑO 2018 E: Implementación de programas de Gerencia del Patrimonio Público Ambiental en el Municipio de Tibacuy; AÑO 2018 F: #DIV/0!; AÑO 2018 G: Diversificar diez (10) fincas para la producción sostenible durante el cuatrienio; AÑO 2018 H: (10) fincas; AÑO 2018 I: Número (#) fincas diversificadas para la producción sostenible/ # de fincas proyectadas; AÑO 2018 J: 61. Manejar cincuenta (50) hectáreas (ha) con sistemas de uso eficiente y aprovechamiento sostenible durante el cuatrienio |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
AÑO 2018 B: 3; AÑO 2018 E: Implementación de programas de Gerencia del Patrimonio Público Ambiental en el Municipio de Tibacuy; AÑO 2018 G: Compra y manejar cuatro (4) predios de reserva hídrica, reserva natural y/o importancia ambiental durante el cuatrienio; AÑO 2018 H: (4) predios; AÑO 2018 I: Número (#) de predios de reserva hídrica, reserva natural, importancia ambiental y/o cultural comprados y manejados/ # de predios proyectados; AÑO 2018 J: 62. Proteger y/o conservar cincuenta (50) hectáreas del patrimonio público ambiental durante el cuatrienio |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
AÑO 2018 B: 4; AÑO 2018 C: EDUCACIÓN AMBIENTAL; AÑO 2018 E: Implementación de proyectos de Saneamiento Ambiental en el Municipio de Tibacuy; AÑO 2018 G: Implementar un (1) proyecto de aprovechamiento de residuos sólidos durante el cuatrienio; AÑO 2018 H: (1) proyecto; AÑO 2018 I: Número (#) de proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos implementados/ # deproyectos planteados; AÑO 2018 J: 63.2. Aprovechar el quince (15%) de residuos sólidos durante el cuatrienio |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
AÑO 2018 F: #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
AÑO 2018 B: 4; AÑO 2018 E: Fortalecimiento y apoyo para la Cultura Ambiental en el Municipio de Tibacuy; AÑO 2018 G: Cofinanciar cuatro (4) Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (CIDEAS) durante el cuatrienio; AÑO 2018 H: (4) Proyectos; AÑO 2018 I: Número (#) de proyectos Técnicos Interinstitucional de Educación Ambiental / # de proyectos planteados; AÑO 2018 J: 64. Formar ambientalmente al diez por ciento (10%) de la población durante el cuatrienio |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: AÑO 2018 K
AÑO 2018 B: 5; AÑO 2018 E: Fortalecimiento y apoyo para la Cultura Ambiental en el Municipio de Tibacuy; AÑO 2018 F: #DIV/0!; AÑO 2018 G: Formar cuarenta (40) promotores ambientales escolares y/o ciudadanos durante el cuatrienio; AÑO 2018 H: (40) promotores ambientales; AÑO 2018 I: Número (#) de promotores ambientales escolares y/o ciudadanos formados / Numero de promotores planteados; AÑO 2018 J: 64. Formar ambientalmente al diez por ciento (10%) de la población durante el cuatrienio |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: AÑO 2018 K
AÑO 2018 B: 3; AÑO 2018 E: Fortalecimiento y apoyo para la Cultura Ambiental en el Municipio de Tibacuy; AÑO 2018 G: Realizar cuatro (4) concursos para cofinaciación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) durante el cuatrienio; AÑO 2018 H: (4) concursos Proyectos Ambientales; AÑO 2018 I: Número (#) de concursos para cofinanciación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) realizados/ Numero de concursos proyectados; AÑO 2018 J: 64. Formar ambientalmente al diez por ciento (10%) de la población durante el cuatrienio |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!