## 2020-2031
MUNICIPIO DE LA MESA
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
PLAN DE ACCION 2020 -2031
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | M
LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | CORTO PLAZO (4 años) | MEDIANO PLAZO (8 años) | LARGO PLAZO (12 años)
SISTEMA CONSTRUIDO- VULNERABILIDAD Y RIESGO | La Mesa previniendo el riesgo | Fortalecer el Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres - CMGRD |  | Aplicar el 100% del plan de acción del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres- CMGRD | 100% | % aplicación de plan de acción / % propuesto | Realizar 4 capacitaciones por parte del CMGRD en primeros auxilios | 1 |  |  | X
[7 empty] | Realizar 4 simulacros de catástrofe | 1
[7 empty] | Mantener en operación 1 Sistema Integrado de información para la Gestión del Riesgo | 1
[7 empty] | Mantener en operación 1 Sistema de Monitoreo y Alerta Ante Amenazas | 1
[7 empty] | Mantener el programa para el pago de arriendos y albergues temporales para población afectada por desastres. | 1
[7 empty] | Garantizar la atención integral por desastres natural presentado al 100% de la población Mesana afectada | 1
[7 empty] | Intervenir 2 zonas de alto riesgo con la construcción de obras de mitigación | 1
[7 empty] | Realizar 4 talleres y /o Capacitaciones de Prevención y Atención de Desastres realizados con la comunidad | 4
[7 empty] | Mantener activo el Fondo Municipal de Riesgo y Emergencias | 1
[7 empty] | Actualización de 1 inventario de viviendas localizadas en zonas de riesgo (Art. 5 Ley 2 de 1991) | 1
[7 empty] | Fortalecer 11 comités barriales y escolares de emergencia ubicados en zonas de alto riesgo | 4
[7 empty] | Elaborar un plan para la ejecución de obras públicas y acciones que contengan y/o mitiguen los riesgos identificados | 1
[7 empty] | Realizar 4 Procesos educativos para la promoción, divulgación y formación en prevención y atención a desastres | 1
|  | Fortalecer los organismos para la prevención y atención de desastres |  | Fortalecer 3 de organismos para la prevención y atención de desastres | 3 | (numero de organismos fortalecidos/ numero de organismos proyectado)*100 | Realizar un convenio con el cuerpo de Bomberos para la atención y gestión del riesgo | 1 |  |  | x | x | x
[7 empty] | Realizar un convenio con Defensa Civil para la atención y gestión del riesgo | 1
[7 empty] | Realizar un convenio con la Cruz Roja para la atención y gestión del riesgo | 1
[7 empty] | Dotar con equipos, herramientas e insumos a los organismos de socorro (Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja) para la atención de desastres | 1
SISTEMA FÍSICO BIÓTICO | La Mesa Ambientalmente Sostenible | Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA |  | Aplicar el 100% del PTEA en el Municipio | 100 | % aplicación de PTEA/ % propuesto | Realizar las reuniones programadas en el Decreto 091 del 2019 | 3 |  |  | x | x | x
[7 empty] | Definir el cronograma de ejecución | 1
[7 empty] | Realizar el seguimiento del PTEA | 3
[7 empty] | Cargar información y evidencia en la Plataforma del SIGAM | 3
|  | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM |  | Aplicar el 100% del SIGAM en el Municipio | 100 | % aplicación de SIGAM/ % propuesto | Realizar las reuniones del Consejo Ambiental Municipal establecidas en el Acuerdo 04 del 2010 | 6 |  |  | x | x | x
[7 empty] | Realizar la actualización de la Agenda Ambiental | 1
[7 empty] | Construir el Plan de Acción del SIGAM | 1
[7 empty] | Seguimiento al SIGAM | 1
|  | Fortalecimiento del Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA |  | Aplicar el 100% del PIGA en el Municipio | 100 | % aplicación de PIGA/ % propuesto | Realizar reunión de seguimiento al PIGA de acuerdo a la Resolución 419 del 2019 | 2 |  |  | x | x | x
[7 empty] | Implementar un programas de agua, Energía y/o residuos aprovechables | 1
|  | Proteger las zonas de conservación e importancia hídrica del municipio de La Mesa |  | Adquirir 4 predios en zonas de conservación e importancia hídrica | 4 | No. de predios adquiridos/ No. de promedios proyectados | Identificar los predios de importancia hídrica susceptibles a compra para mantenimiento del recurso. | 1 |  |  | x | x | x
[7 empty] | Generar un plan de compra con los posibles vendedores | 1
[7 empty] | Determinar la forma de compra por medio de convenios o recursos propios. | 1
[7 empty] | Zonificar las áreas de conservación adquiridas y determinadas por medio de la DGOAT de la CAR. | 1
[7 empty] | Constituir las medidas de manejo de las áreas de conservación identificadas | 1
[7 empty] | Compra de predios programados | 4 ( uno por año)
|  | Educación ambiental en el municipio de La Mesa |  | Realizar 4 campañas y/o eventos educativos ambientales | 4 | No. de campañas realizadas/ No. campañas propuestas | Divulgación de celebración de campañas ambientales | 4 |  |  | x | x | x
[7 empty] | Realizar campaña del día del árbol | 1
[7 empty] | Realizar campaña del día del Medio Ambiente | 1
[7 empty] | Realizar campaña del día de la Tierra | 1
[7 empty] | Realizar campaña del día del Agua | 1
|  | Reforestar, proteger y/o mantener 20 Ha en predios de zonas de importancia y conservación hídrica y control de erosión |  | Reforestar 20 Ha en predios de zonas de importancia y conservación hídrica y control de erosión | 20 | No. de Ha reforestadas/ No. Ha Propuestas | Ubicar predios para posible reforestación | 2 |  |  | x | x | x
[7 empty] | Consecución de material vegetal (especies nativas) | 1
[7 empty] | Confirmación el terreno para la reforestación | 1
[7 empty] | Reforestación de 20 Ha en zonas de importancia hídrica y control de erosión | 20
|  | Implementar el Plan Padrino para la siembra de árboles nativos en el municipio de La Mesa |  | Realizar la siembra de 5000 árboles en el municipio de La Mesa | 5000 | No. de arboles sembrados/ No. arboles Propuestos | Ubicar predios para posible siembra | 1 |  |  | x | x | x
[7 empty] | Consecución de material vegetal (especies nativas) | 1
[7 empty] | Confirmación el terreno para la siembra | 1
[7 empty] | Realizar la siembra de 5000 arboles | 5000
|  | Aislamiento y reforestación de las subcuencas abastecedoras de agua |  | Ejecutar 1 programa de aislamiento y reforestación de las subcuencas abastecedoras de agua | 1 | No. programas realizados/ No. programas propuestos | Análisis de la situación de las subcuencas abastecedoras de agua | 1 |  |  | X | X | X
[7 empty] | Identificación de la problemática | 1
[7 empty] | Establecimiento de medidas de mantenimiento y aislamiento | 1
[7 empty] | Seguimiento a las medidas de mantenimiento y aislamiento de las subcuencas | 1
|  | Fortalecimiento al programa de Guardabosques |  | Realizar 4 acción anual para fortalecer el programa de Guardabosques | 4 | No. de acciones realizadas/ No. de acciones propuestas | Realizar la contratación de 4 guardabosques para el mantenimiento de los predios de protección natural | 4 |  |  | X | X | X
|  | Implementación de Planes ambientales necesario en el municipio |  | Implementar 4 planes para la gestión y buen uso de los recursos naturales | 4 | No. de planes implementados/ No. de planes propuestos | Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos -PGIRS | 1 |  |  | X | X | X
[7 empty] | Implementación y/o evaluación del Plan de Uso Eficiente del Agua - PUEAA | 1
[7 empty] | Implementación y/o evaluación del Plan de Uso Eficiente de Ahorro de Energía - PUEAE | 1
[7 empty] | Implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV | 1
|  | Recuperar la quebrada La Carbonera, mediante la elaboración e implementación del plan parcial y/o terminación de la canalización redes de aguas residuales |  | Desarrollar un (1) proyecto para la recuperación de la quebrada La Carbonera, mediante la elaboración e implementación del plan parcial y/o terminación de la canalización redes de aguas residuales | 1 |  | se debe describir cada actividad que se realizará para darle ejecución a este proyecto | CUANTAS VECES SE HARÁ ESTA ACTIVDAD EN EL AÑO
|  | Apoyo a los programas de reforestación |  | Creación de 3 Viveros Forestales de plantas nativas para apoyo a los programas de reforestación | 3 | No. de viveros creados/ No. de viveros propuestos | Identificar los predios donde se crearan los viveros | 1 |  |  | X | X | X
[7 empty] | Creación de los viveros | 1
[7 empty] | Realización de los semilleros | 1
|  | Destinar un terreno para la Escombrera Municipal |  | Realizar 1 proyecto para la destinación del terreno para la Escombrera Municipal | 1 | No. de terrenos destinado/ No. de terrenos propuestos | Revisión del PBOT | 1 |  |  | X
[7 empty] | Identificación del Terreno | 1
|  | Manejo de energías alternativas renovables |  | Realizar e implementar 1 proyecto que promueva la utilización de Energías alternativas renovables | 1 | No. de proyectos realizados/ No. de proyectos propuestos | Implementar estufas ecoeficientes al área rural
[7 empty] | Realizar capacitación a la comunidad estudiantil sobre energía mas limpia y paneles solares | 1
|  | Apoyo a recicladores y asociaciones existentes |  | Constituir 1 Red o Cooperativa de recicladores y fortalecer las asociaciones existentes | 1 | No. de cooperativas construidas/ No. de cooperativas propuestas | Caracterización de recicladores y asociaciones | 1 |  |  | X
[7 empty] | Reuniones y capacitaciones con las asociaciones de los recicladores | 1
[7 empty] | Formalización de las asociaciones | 1
|  | Implementación del Banco Municipal de Agua |  | Realizar 1convenio para la creación del Banco Municipal de Agua | 1 | No. de convenios realizados/ No. de convenios propuestos | Realizar los estudios previos para el convenio | 1 |  |  | X
[7 empty] | Presentar propuesta a la Corporación | 1
[7 empty] | Realizar el convenio con la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR para la creación del Banco Municipal | 1
[7 empty] | Seguimiento al convenio del Banco Municipal del Agua | 1
|  | Construcción de 20 reservorios para riego |  | Construcción de 20 reservorios para riego | 20 | No. de reservorios construidos/ No. de reservorios propuestos | Identificar predios para la elaboración de los reservorios | 5 |  |  | X
[7 empty] | Identificar comunidad con necesidad para riego | 5
[7 empty] | Elaboración y entrega de reservorio | 5
[7 empty] | Capacitaciones a la comunidad para el manejo y mantenimiento | 5
|  | Manejo de aguas lluvias en el sector rural |  | Formular e implementar 1 convenio con la CAR que garantice la captación y almacenamiento de aguas lluvias en el sector rural | 1 | No. de convenios implementados/ No. de convenios propuestos | Identificación de la comunidad que necesita este programa | 1 |  |  | X
[7 empty] | Articulación con la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR -Programa Lluvia para la vida | 1
|  | Creación del centro de acopio de residuos solidos en el Municipio de La Mesa |  | Realizar 1 proyecto para la creación del centro de acopio de residuos solidos en el Municipio de La Mesa | 1 | No. proyectos creados/ No. de proyectos propuestos | Identificación del predio para centro de acopio | 1 |  |  | X
[7 empty] | Realizar prueba piloto en el predio | 1
[7 empty] | Revisión del PBOT para identificación del uso del suelo | 1
[7 empty] | Creación del centro de acopio de residuos solidos | 1
|  | Establecimiento de áreas de interés ambiental |  | Desarrollar 4 Acciones sobre áreas de interés ambiental (delimitación de humedales, definición de nuevas áreas protegidas y estudios de las áreas declaradas) | 4 | No. de acciones desarrolladas/ No. de acciones propuestas | Identificar áreas de protección ambiental |  |  |  | X | X | X
[7 empty] | Realizar estudio de los predios identificados | 1
[7 empty] | Realizar el avaluó de predios | 1
Realizar la compra de predios seleccionados
|  | Cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá |  | Realizar 3 acciones anuales para dar cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá | 3 | No. de acciones realizadas/ No, de acciones propuestas | Realizar la contratación de un asesor | 1 |  |  | X | X | X
[7 empty] | Realizar las reuniones del comité de la Sentencia del Rio Bogotá | 12
[7 empty] | Cumplimiento de los compromisos y/o tareas establecidas en el acta del Comité | 12
SISTEMA SOCIO CULTURAL | EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO | Educación ambiental en las Instituciones Educativas |  | Realizar 6 capacitaciones en educación ambiental en las Instituciones Educativas | 6 | No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones propuestas | Preparación del tema de la capacitación | 2 |  |  | X | X | X
[7 empty] | convocatoria y/o divulgación a las instituciones educativas | 2
[7 empty] | Realizar la capacitación | 2
|  | Protección y conservación del ambiente |  | Realizar 2 capacitaciones anualmente a la comunidad residente en las zonas urbana y rural sobre alternativas de vida y equilibrio del ecosistema, para la protección y conservación del ambiente | 2 | No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones propuestas | Preparación del tema de la capacitación | 2 |  |  | X | X | X
[7 empty] | convocatoria y/o divulgación a la población | 2
[7 empty] | Realizar la capacitación | 2
|  | Manejo de residuos agropecuarios |  | Realizar 8 campañas sobre tratamiento y recolección de residuos agropecuarios | 8 | No. de campañas realizadas/ No. de campañas propuestas | convocatoria y/o divulgación al sector agricultor | 2 |  |  | X | X | X
[7 empty] | Socialización de campaña | 2
[7 empty] | Recolección de los residuos agropecuarios | 2
|  | Reciclaje y separación en la fuente |  | Realizar 8 Campañas de reciclaje y separación en la fuente | 8 | No. de campañas realizadas/ No. de campañas propuestas | Divulgación a la población para la recolección de los residuos | 2 |  |  | X | X | X
[7 empty] | Se realizaran jornadas en el área urbana y rural, para la recolección de este material reciclable | 2
[7 empty] | Disposición final de los residuos | 2
|  | Implementación PRAES |  | Apoyo e implementación de 6 PRAES | 6 | No. de PRAES implementados/ No. de PRAES propuestos | convocatoria y/o divulgación a las instituciones educativas | 2 |  |  | X | X | X
[7 empty] | Articulación con los colegios Municipales para el apoyo e implementación de los PRAES | 2
[7 empty] | Implementación de PRAES en las instituciones educativas | 2
[7 empty] | Seguimiento a los Proyectos | 2
|  | Apoyo e implementación de 4 PROCEDAS |  | Implementación de 4 PROCEDAS | 4 | No. de PROCEDAS implementados/ No. de PROCEDAS propuestos | convocatoria y/o divulgación a los sectores | 1 |  |  | X | X | X
[7 empty] | Articulación con los sectores para el apoyo e implementación de los PROCEDAS | 1
[7 empty] | Implementación de PROCEDAS | 1
[7 empty] | Seguimiento a los Proyectos | 1
Note on F100: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 campañas por año se debe cambia en la matriz de seguimiento
Note on F103: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 campañas por año se debe cambia en la matriz de seguimiento