## Hoja3
MUNICIPIO DE EL PEÑON
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
SEGUIMIENTO ANUAL AL PLAN DE ACCION 2021
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q
PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA | META | VALOR META | INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANUAL |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE AVANCE ACTIVIDAD
[11 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
Agua | 0% | Recuperación y conservación de fuentes hidricas | 0% | 1 | Reforestar 5 Ha. en ronda de protección y encerramiento | 5 | Áreas de ronda de cuerpos de agua recuperada / 5 Ha. | 0% | Buscar apoyo en las entidades estatales en el material vegetal | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Localización Georeferenciada del poyecto y diagnóstico del estado actual del terreno (Caracterización del terreno) | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Selección de predios privados a reforestar | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Entrega del materialvegetal para siembra | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Evaluación y Seguimiento | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Reforestar 5 Ha. en ronda de protección y encerramiento | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
Educación Ambiental | 0% | Agua y saneamiento básico | 0% | 1 | Formular 2 estrategias en agua y saneamiento básico | 2 | No. de estrategias formuladas/ No, de estrategias propuestas | 0% | Diseño de la estrategia | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Implementación de la estrategia | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Evaluación y Seguimiento | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Formular 2 estrategias en agua y saneamiento básico | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Residuos sólidos | 0% | 1 | Realizar capacitaciones sobre 3 temas de residuos solidos en educación informal | 3 | No. de temas capacitados/ No. de temas a capacitar propuestos | 0% | Preparación del material pedagogico para las capacitaciones | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Convocatoria a la comunidad a intervenir | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar la Capacitación sobre: Resolución 2184 del 2019 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar la Capacitación sobre: Separación en la Fuente | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar la Capacitación sobre: Residuos agroquímicos y veterinarios en las fincas | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar capacitaciones sobre 3 temas de residuos solidos en educación informal | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Biodiversidad | 0% | 1 | Realizar 15 talleres con los niños del municipio sobre reconocimiento del territorio biodiverso | 15 | No. de talleres realizados/ No. de talleres propuestos | 0% | Preparación del material pedagogico para las capacitaciones | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Convocatoria a la comunidad a intervenir | 15 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar los talleres a población propuesta | 15 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Apoyo a la formulación de PROCEDAS Y PRAES | 0% | 1 | Realizar 1 PROCEDA y 2 PRAE | 3 | No. PROCEDA y PRAE realizados/ No. de PROCEDA Y PRAE propuestos | 0% | Formulación del PROCEDA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Ejecución del PROCEDA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Apoyo en la formulación de 2 PRAE | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Apoyo en la ejecución de 2 PRAE | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar 1 PROCEDA y 2 PRAE | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
Suelo | 0% | Creación de la Asociación de Recicladores | 0% | 1.8 | Creación una (1) asociación de recicladores | 1 | No. de Asociaciones creadas/ No. de asociaciones propuestas | 0% | Realizar la convocatoria | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Conformación y legalización de la Asociación | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Puesta en marca de la creación de la Asociación de recicladores | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Creación una (1) asociación de recicladores | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Aprovechamiento y disminución de los residuos solidos | 0% | 6 | Recolectar 2 toneladas de Residuos especiales | 2 | No. de toneladas recolectadas/ No. de toneladas propuestas | 0% | Participación en la jornada de RECICLATON de la CAR | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Recolectar 2 toneladas de Residuos especiales | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Buenas practicas agrícolas | 0% | 3 | Realizar 6 encuentros para manejar buenas practicas agrícolas | 6 | No. de encuentros realizados/ No. de encuentros propuestos | 0% | Realizar las convocatorias a la población | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar los encuentros para tratar buenas practicas agricolas | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
Note on F13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 6 para el cuatrenia 2 por año
Note on F37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 18 para el cuatrenia 6 por año