## 2020
MUNICIPIO DE BITUIMA
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
SEGUIMIENTO ANUAL AL PLAN DE ACCION 2020
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q
PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA | META | VALOR META | INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANUAL |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE AVANCE ACTIVIDAD
[11 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
Ambiente limpio y sostenible | 0% | Consolidar el Consejo ambiental Municipal como estructura reguladora para la toma de desiciones ambientales y la ejecucion de proyectos dentro del plan de gestión ambiental delMunicipio de Bituima. | 0% |  | Realizar 6 reuniones al año del Consejo Ambiental Municipal | 6 | (Número de reuniones realizadas/Número de reuniones propuestas) x 100 | 0% | Realizar la citación a reunión ordinaria del Consejo Ambiental municipial | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar la reunión del Consejo Ambiental municipal | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar acta de reunión | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar 6 reuniones al año del Consejo Ambiental Municipal | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Creación de áreas de conservación municipal, articuladas con corredores biológicos (Predios de interés hídrico y de conservación de flora y fauna ) para el municipio de Bituima. | 0% |  | Desarrollar 3 proyectos de identificación, adquisición de predios, protección y mantenimiento de áreas de reserva hídrica (creación de área de conservación zona alta del río Contador, área de conservación Quebrada Aguapal y el área de conservación zona alta Quebrada Gualivá) | 3 | (Número de proyectos desarrollados/ número de proyectos propuesto)x100% | 0% | Identificar los predios de importancia hídrica suceptibles a compra para mantenimiento del recurso. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Generar un plan de compra con los posibles vendedores | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Determinar la forma de compra por medio de convenios o recursos propios. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Zonificar las áreas de conservación adquiridas y determinadas por medio de la DGOAT de la CAR. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Constituir las medidas de manejo de las áreas de conservación identificadas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Determinar zonas de conservación municipal mediante entes territoriales, administración, concejo municipal y comunidad en general. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Desarrollar 3 proyectos de identificación, adquisición de predios, protección y mantenimiento de áreas de reserva hídrica (creación de área de conservación zona alta del río Contador, área de conservación Quebrada Aguapal y el área de conservación zona alta Quebrada Gualivá) | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Crear, implementar y evaluar procesos pedagógicos de uso eficiente y ahorro del agua. | 0% |  | Desarrollar un proyecto para el Programa uso eficiente y ahorro del agua. -PUEAA. | 1 | Número de proyectos desarollados/ número de proyectos propuestos x100% | 0% | Generar un proyecto de producción huerta casera teniendo en cuenta un plan de manejo de ahorro y uso eficiente del agua. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar una jornada de capacitación con la comunidad para uso eficiente del agua. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Desarrollar un proyecto para el Programa uso eficiente y ahorro del agua. -PUEAA. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Por la defensa de Patrimonio Ecológico de Bituima determinar las medidas para la instauración del comparendo ambiental en el Municipio de Bituima por medio de Proyecto de Acuerdo dirigido al Concejo Municipal de Bituima | 0% |  | Implementar una estrategia para aplicar el Comparendo Ambiental en articulación con la Policía Nacional en defensa del Patrimonio Ecológico de Bituima. | 1 | Número de proyectos de acuerdo aprobados/ Número de acuerdos radicados*100 | 0% | Radicar en Oficina del Concejo Municipal del Proyecto de acuerdo para instaurar el comparendo ambiental, previamente aprobado por el Concejo Ambiental Municipal. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Generar una serie de capacitaciones y talleres para la socialización del comparendo ambiental en el territorio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Implementar una estrategia para aplicar el Comparendo Ambiental en articulación con la Policía Nacional en defensa del Patrimonio Ecológico de Bituima. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Recuperación y restauración de la ronda del Rio Contador, y quebradas afluentes al mismo. | 0% |  | Desarrollar 3 acciones en el marco del plan de acción establecido para el manejo ambiental de la Cuenca del Rio Negro | 3 | Número de charlas informativas planeadas / Número de charlas informativas realizadas *100 | 0% | Charlas con los propietarios de los diversos predios aledaños a cada una de las fuentes de agua principales para exponer la importancia de la conservación de la ronda hídrica. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Convenio para el mantenimineto de estas áreas por medio del programa pagos por servicios ambientales de la CAR -DGOAT. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Exponer a la comunidad la Zonificación y reglamentación según el estamento por el cual se recupera la ronda del fuentes hídricas: Decreto 2245 de 29-12-2017 del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible , y descrito en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia" expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Desarrollar 3 acciones en el marco del plan de acción establecido para el manejo ambiental de la Cuenca del Rio Negro | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
Avanzamos por la educación ambiental | 0% | Formulación, implementación, seguimiento y valoración de proyecto desde el Cómite Interinstitucional de Educación Ambiental -CIDEA, articulado con Proyectos Ambientales Escolares- PRAEs y Proyecto Ciudadanos de Educación Ambiental -PROCEDA,y Asociaciones campesinas, sobre manejo adecuado de residuos orgánicos e inorganicos producto de procesos domésticos y productivos en el área rural y Urbana del Municipio de Bituima. | 0% |  | Desarrollar un proyecto de Educación Ambiental Municipal a nivel institucional, educativo y del sector privado. Implementar un proyecto municipal de consumo responsable articulado con Sistema Municipal Organizado 3R - Reduce - Reutiliza y Recicla. | 1 | Número de proyectos planeados / Número de proyectos realizados *100 | 0% | Planteamiento del proyecto del sistema de manejo de residuos orgánicos como insumo para la constitución de un vivero municipal como forma de articulación con proyectos PRAES y PROCEDA, desde CIDEA y asociaciones campesinas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Manejo por separación en la fuente, almacenamiento o disposición, en predio del municipio, mediante esquema de recolección con servicios públicos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Producción de humus y lombricultivo, articulado con la elaboración,manejo y mantenimiento de un vivero municipal para especies vegetales de: naciminetos de agua, procesos prooductivos principales, sistemas silvopastoriles y ornamentales. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Creación de vivero municipal | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Desarrollar un proyecto de Educación Ambiental Municipal a nivel institucional, educativo y del sector privado. Implementar un proyecto municipal de consumo responsable articulado con Sistema Municipal Organizado 3R - Reduce - Reutiliza y Recicla. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Proyecto manejo adecuado de residuos sólidos (Separación en la fuente), ahorro y uso adecuado del agua, reducción en uso de recursos, en las oficinas y dependencias de la alcaldía porque con la administracion municipal en sintonía con el ambiente Bituima renace. | 0% |  | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para disminuir la huella de carbono a nivel institucional. | 1 | Número de actividades planeados / Número de actividades realizados *100 | 0% | Elaboración del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realización de campañas constantes para que dentro de las instalaciones de la alcaldia en cada una de las oficinas se promueva y realice la Separación en la fuente) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Puesta en marcha de las actividades planteadas en el PIGA (ahorro y uso adecuado del agua, reducción en uso de recursos como papel de impresión, combustibles fósiles y otras materias primas). | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para disminuir la huella de carbono a nivel institucional. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Construcción de boletines ambientales BITUIMA RENACE, articuladas con la emisora de los municipios vecinos, las paginas en línea ambientales de la administración del municipio, y de divulgación al aíre en coordinación con la iglesia católica y periodico mural. | 0% |  | Generar boletines semestrales de los logros en materia ambiental. | 2 | Número de boletines planeados / Número de boletines realizados *100 | 0% | Emisión mensual de boletines audiovisuales | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Publicación semanal fan page y redes sociales, semanal por divulgación con la iglesia | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realización del periodico mural cuando sea necesario especialmente cuando hay mayor afluencia de gente al lugar. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Generar boletines semestrales de los logros en materia ambiental. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Proyecto mantengamos nuestro frente limpio y agradable por una Bituima con una cara amable y florecida, por un parque central paisajistico, y que relate la cultura panche del municipio. | 0% |  | Realizar jornadas ciudadanas de limpieza de Bituima | 2 | Número de jornadas planeados / Número de jornadas realizados *100 | 0% | Incentivo a la población en general para el mantenimineto de las fachadas y zonas verdes, limpias y pulcras | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Construcción de fachadas con materas, flores y faroles para embellecer nuestra Bituima. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar jornadas ciudadanas de limpieza de Bituima | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
De frente al cambio climático | 0% | Proyecto de mitigación al cambio climático | 0% |  | Desarrollar un proyecto para promover las actividades de forestación, reforestación o restauración de bosques | 1 | Número de actividades de reforestación planeadas / Número de actividades de reforestación realizadas *100 | 0% | Jornada con los propietarios de predios con senderos veredales que requieran manejo de paisajismo y recuperación de senderos. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Creación de documento de Planificación y ejecución del proyecto de mitigación al cambio climático | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Puesta en marcha de los planes de ejecución de talleres de mitigación al cambio climático con la población en general | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Desarrollar un proyecto para promover las actividades de forestación, reforestación o restauración de bosques | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Proyecto de reservorios en veredas del municipio de Bituima, manejo de nacederos, recuperación de cobertura y zonas de amortiguación, Proyecto lluvias para la vida y manejo de agua de lluvia en procesos productivos. | 0% |  | Desarrollar un proyecto para la captación, almacenamiento y abastecimiento de agua | 1 | Número de proyectos de abastecimiento planeadas / Número de proyectos de abastecimiento realizadas *100 | 0% | Creación de una base de datos de nacederos en el municipio y caracterización de las condiciones ecológicas actuales de los mismos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Desarrollar un proyecto para la captación, almacenamiento y abastecimiento de agua | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Proyecto de reservorios en veredas del municipio de Bituima, manejo de nacederos, recuperación de cobertura y zonas de amortiguación, Proyecto lluvias para la vida y manejo de agua de lluvia en procesos productivos. | 0% |  | Desarrollar un proyecto para la captación, almacenamiento y abastecimiento de agua | 1 | Número de proyectos de abastecimiento planeadas / Número de proyectos de abastecimiento realizadas *100 | 0% | Restauración de zonas de nacimiento que permitan mejoramiento de la estructura cobertora y de amortiguación a largo plazo. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Incluir a 50 beneficiarios al proyecto lluvias para la vida y realizar el proceso hasta entrega de los equipos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Incluir beneficarios al proyecto de reservorios y realizar la gestión hasta proceso de entrega | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Desarrollar un proyecto para la captación, almacenamiento y abastecimiento de agua | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%

## 2021
MUNICIPIO DE BITUIMA
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
SEGUIMIENTO ANUAL AL PLAN DE ACCION 2021
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q
PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA | META | VALOR META | INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANUAL |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE AVANCE ACTIVIDAD
[11 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
Ambiente limpio y sostenible | 7.407% | Consolidar el Consejo ambiental Municipal como estructura reguladora para la toma de desiciones ambientales y la ejecucion de proyectos dentro del plan de gestión ambiental delMunicipio de Bituima. | 22.22% |  | Realizar 6 reuniones al año del Consejo Ambiental Municipal | 6 | (Número de reuniones realizadas/Número de reuniones propuestas) x 100 | 50% | Realizar la citación a reunión ordinaria del Consejo Ambiental municipial | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 16.67%
[9 empty] | Realizar la reunión del Consejo Ambiental municipal | 6 | 1 | 2 |  |  | 3 | 50%
[9 empty] | Realizar acta de reunión | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Crear, implementar y evaluar procesos pedagógicos de uso eficiente y ahorro del agua. | 0% |  | Desarrollar un proyecto para el Programa uso eficiente y ahorro del agua. -PUEAA. | 1 | Número de proyectos desarollados/ número de proyectos propuestos x100% | 0% | Generar un proyecto de producción huerta casera teniendo en cuenta un plan de manejo de ahorro y uso eficiente del agua. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar una jornada de capacitación con la comunidad para uso eficiente del agua. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Por la defensa de Patrimonio Ecológico de Bituima determinar las medidas para la instauración del comparendo ambiental en el Municipio de Bituima por medio de Proyecto de Acuerdo dirigido al Concejo Municipal de Bituima | 0% |  | Implementar una estrategia para aplicar el Comparendo Ambiental en articulación con la Policía Nacional en defensa del Patrimonio Ecológico de Bituima. | 1 | Número de proyectos de acuerdo aprobados/ Número de acuerdos radicados*100 | 0% | Radicar en Oficina del Concejo Municipal del Proyecto de acuerdo para instaurar el comparendo ambiental, previamente aprobado por el Concejo Ambiental Municipal. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Generar una serie de capacitaciones y talleres para la socialización del comparendo ambiental en el territorio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
Avanzamos por la educación ambiental | 0% | Formulación, implementación, seguimiento y valoración de proyecto desde el Cómite Interinstitucional de Educación Ambiental -CIDEA, articulado con Proyectos Ambientales Escolares- PRAEs y Proyecto Ciudadanos de Educación Ambiental -PROCEDA,y Asociaciones campesinas, sobre manejo adecuado de residuos orgánicos e inorganicos producto de procesos domésticos y productivos en el área rural y Urbana del Municipio de Bituima. | 0% |  | Desarrollar un proyecto de Educación Ambiental Municipal a nivel institucional, educativo y del sector privado. Implementar un proyecto municipal de consumo responsable articulado con Sistema Municipal Organizado 3R - Reduce - Reutiliza y Recicla. | 1 | Número de proyectos planeados / Número de proyectos realizados *100 | 0% | Planteamiento del proyecto del sistema de manejo de residuos orgánicos como insumo para la constitución de un vivero municipal como forma de articulación con proyectos PRAES y PROCEDA, desde CIDEA y asociaciones campesinas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Manejo por separación en la fuente, almacenamiento o disposición, en predio del municipio, mediante esquema de recolección con servicios públicos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Producción de humus y lombricultivo, articulado con la elaboración,manejo y mantenimiento de un vivero municipal para especies vegetales de: naciminetos de agua, procesos prooductivos principales, sistemas silvopastoriles y ornamentales. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Creación de vivero municipal | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Proyecto manejo adecuado de residuos sólidos (Separación en la fuente), ahorro y uso adecuado del agua, reducción en uso de recursos, en las oficinas y dependencias de la alcaldía porque con la administracion municipal en sintonía con el ambiente Bituima renace. | 0% |  | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para disminuir la huella de carbono a nivel institucional. | 1 | Número de actividades planeados / Número de actividades realizados *100 | 0% | Elaboración del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realización de campañas constantes para que dentro de las instalaciones de la alcaldia en cada una de las oficinas se promueva y realice la Separación en la fuente) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Puesta en marcha de las actividades planteadas en el PIGA (ahorro y uso adecuado del agua, reducción en uso de recursos como papel de impresión, combustibles fósiles y otras materias primas). | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Construcción de boletines ambientales BITUIMA RENACE, articuladas con la emisora de los municipios vecinos, las paginas en línea ambientales de la administración del municipio, y de divulgación al aíre en coordinación con la iglesia católica y periodico mural. | 0% |  | Generar boletines semestrales de los logros en materia ambiental. | 2 | Número de boletines planeados / Número de boletines realizados *100 | 0% | Emisión mensual de boletines audiovisuales | 12 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Publicación semanal fan page y redes sociales, semanal por divulgación con la iglesia | 48 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realización del periodico mural cuando sea necesario especialmente cuando hay mayor afluencia de gente al lugar. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Generar boletines semestrales de los logros en materia ambiental. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
De frente al cambio climático | 0% | Proyecto de mitigación al cambio climático | 0% |  | Desarrollar un proyecto para promover las actividades de forestación, reforestación o restauración de bosques | 1 | Número de actividades de reforestación planeadas / Número de actividades de reforestación realizadas *100 | 0% | Jornada con los propietarios de predios con senderos veredales que requieran manejo de paisajismo y recuperación de senderos. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Creación de documento de Planificación y ejecución del proyecto de mitigación al cambio climático | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Puesta en marcha de los planes de ejecución de talleres de mitigación al cambio climático con la población en general | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Proyecto de reservorios en veredas del municipio de Bituima, manejo de nacederos, recuperación de cobertura y zonas de amortiguación, Proyecto lluvias para la vida y manejo de agua de lluvia en procesos productivos. | 0% |  | Desarrollar un proyecto para la captación, almacenamiento y abastecimiento de agua | 1 | Número de proyectos de abastecimiento planeadas / Número de proyectos de abastecimiento realizadas *100 | 0% | Restauración de zonas de nacimiento que permitan mejoramiento de la estructura cobertora y de amortiguación a largo plazo. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Incluir a 50 beneficiarios al proyecto lluvias para la vida y realizar el proceso hasta entrega de los equipos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Incluir beneficarios al proyecto de reservorios y realizar la gestión hasta proceso de entrega | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%