## Hoja3
MUNICIPIO DE JERUSALÉN
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
SEGUIMIENTO ANUAL AL PLAN DE ACCION 2021
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q
PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA | META | VALOR META | INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANUAL |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE AVANCE ACTIVIDAD
[11 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
Organización social y legalización de la cuenca | 0% | Recuperación y conservación del recurso hidrico en el municipio de Jerusalén | 0% | 1, 4 y 5 | Sembrar 300 arboles nativos | 300 | N° de zonas identificadas para reforestación / N° de zonas reforestadas | 0% | Identificación y georeferenciacion de zonas de reforestación | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Gestionar la compra de arboles para siembra | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Sembrar 300 arboles nativos | 300 |  |  |  |  | 0 | 0%
Acueductos veredales | 0% | Intervención en Acueductos veredales: Parte Sur (Andorra, Gallinazo, Santuario, Cerro del Gusano y Cafeto). Parte Norte (Alto del Trigo, Alto del Roble, La Victoria, San Jose y la Parada) | 0% | 1 | Intervenir uno (1) acueductos veredales | 1 | N° de acueductos intervenidos / N° de Acueductos proyectados | 0% | Rehabilitar el acueducto regional Nariño, Guataqui y Jerusalén. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Intervenir uno (1) acueductos veredales | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
Acueducto casco urbano | 0% | Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA | 0% | 1 y 4 | Implementar el 100% el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA en el acueducto del casco urbano del municipio | 100% | % de ejecución del cronograma del PUEAA | 0% | Cumplir con el cronograma establecido por la resolución DRAM No. 080 de 05 Junio de 2018. | 14 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Implementar el 100% el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA en el acueducto del casco urbano del municipio | 100% |  |  |  |  | 0 | 0%
Manejo de Residuos | 0% | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS | 0% | 2 y 4 | Implementar el 100% del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS en el municipio de Jerusalén | 100% | % de ejecución del cronograma del PGIRS | 0% | Cumplir con el cronograma establecido por el decreto municipal 015 de mayo 12 de 2017 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Implementar el 100% del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS en el municipio de Jerusalén | 100% |  |  |  |  | 0 | 0%
Protección Animal | 0% | Jerusalén libre de mal trato animal | 0% | 4 y 6 | Desarrollar una jornada de esterilización canina y felina y reactivación de la junta defensora de animales | 1 | No. de jornadas realizadas/ No. de jornadas propuestas | 0% | Activar la junta defensora de animales | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar jornadas de esterilización canina y felina en el municipio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
Politica de Educacion Ambiental en el Municipio | 0% | Implementación del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA | 0% | 4 | Implementar un (1) Plan de Educación ambiental municipal | 1 | No. de planes implementados/ No. de planes proyectados | 0% | Cumplir con el cronograma establecido en el Plan de Educación Ambiental Municipal | 12 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Implementar un (1) Plan de Educación ambiental municipal | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | Consolidación del Proyecto Ambiental Escolar PRAES | 0% | 4 | Consolidar un (1) PRAE | 1 | No, de PRAES consolidados/ No. de PRAES propuestos | 0% | Apoyo en la ejecución del plan de acción del PRAES | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Consolidar un (1) PRAE | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
Ordenando el Territorio | 0% | Esquema de Ordenamiento Territorial | 0% | 5,9 y 11 | Formular la actualización de un (1) Esquema de Ordenamiento Territorial | 1 | No. de EOT formulados/ No. EOT proyectados | 0% | Actualizar del Esquema de Ordenamiento Territorial el Municipio de Jerusalén | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
Implementación de el Sistema de Gestión Ambiental Municipal | 0% | Agenda Ambiental Municipal | 0% | 1 | Formular una (1) agenda ambiental del SIGAM | 1 | No. de AAM formulado/ No. de AAM proyectado | 0% | Retroalimentar Agenda Ambiental Municipal AAM | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
Note on F7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Definir cuantas zonas o hectareas se van a identificar por año
Note on F18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Definir cuantos lineamientos, la meta debe ser cuantitativa