## 2021
MUNICIPIO DE CAJICÁ
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
SEGUIMIENTO ANUAL AL PLAN DE ACCION 2020
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q
PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA | META | VALOR META | INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANUAL |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE AVANCE ACTIVIDAD
[11 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
Gestión Integral del Recurso Hídrico | 0% | INCORPORACIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS A NIVEL MUNICIPAL. | 0% | 1 | REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (1) PLAN DE RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE RÍOS Y QUEBRADAS | 1 | (NO. DE PLANES REALIZADOS/ NO. DE PLANES PROPUESTOS)*100 | 0% | Participar en las mesas de trabajo convocadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el marco de la Orden 4.27 de la Sentencia del Río Bogotá | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar la implementación de las acciones contempladas en el Plan en los diferentes niveles sectoriales indicados para el municipio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Socializar las acciones y actividades relacionadas con el cumplimiento del plan. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | 0% | 1.2 | IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA QUE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993, MODIFICADO POR LOS ARTICULOS 106 Y 2010 DE LAS LEYES 1151 DE 2007 Y 1450 DE 2011; REGLAMENTADO POR EL DECRETO 0953 DE 17 DE MAYO DE 2013 | 1 | (NO. DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS/ NO. DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS)*100 | 0% | Realizar la identificación de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en el área de influencia del municipio de Cajicá | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Surtir los trámites correspondientes a la adquisición o a la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales ante la autoridad ambiental competente. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Implementar una estrategia que permita dar cumplimiento a lo proferido en la orden 4.25 de la Sentencia del Río Bogotá | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | REALIZAR UNA (1) JORNADAS DE LIMPIEZA EN RONDAS HÍDRICAS | 1 | (NO. DE JORNADAS REALIZADAS/ NO. DE JORNADAS PROPUESTAS)*100 | 0% | Identificar los tramos o cuerpos de agua en los que se realizará la limpieza de las rondas hídricas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | REALIZAR LA LIMPIEZA DE 10 KM DE LA RED DE VALLADOS MUNICIPAL | 10 | (KM DE VALLADOS LIMPIADOS/NO. TOTAL DE KM PROPUESTOS PARA LIMPIEZA)*100 | 0% | Identificar los tramos de la red municipal de vallados en los que se realizará la limpieza | 10 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | FORMULAR E IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDAL | 1 | (NO. DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS/ NO. DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS)*100 | 0% | Realizar el análisis integral del componente biofísico y socioeconómico de los ecosistemas de humedal de orígen natural | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Diseñar estrategias encaminadas a la conservación y protección de los ecosistemas de humedal en función del diagnóstico ambiental realizado | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | REALIZAR TRES (3) SEGUIMIENTOS A LOS HUMEDALES NATURALES DEL MUNICIPIO | 3 | (NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ NO. DE SEGUIMIENTOS PROPUESTOS)*100 | 0% | Realizar visitas de seguimiento a los humedales de origen natural encaminadas a la detección de infracciones ambientales | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | REALIZAR CINCO (5) ACTIVIDADES ANUALES ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA | 5 | (NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES PROPUESTAS)*100 | 0% | Realizar las actividades propuestas en el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | REALIZAR CINCO (5) ANUALES ACCIONES ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV | 5 | (NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES PROPUESTAS)*100 | 0% | Realizar las actividades propuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO AL COMPONENTE DE RECURSO HÍDRICO | 0% | 1.2 | REALIZAR SEIS (6) JORNADAS DE PROMOCION DE CULTURA AMBIENTAL, ENFOCADA A LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA HIDRICA. | 6 | (NO. DE JORNADAS DE PROMOCION REALIZADAS/ NO. DE JORNADAS DE PROMOCION PROPUESTAS)*100 | 0% | Definir las temáticas priorizadas enmarcadas en el componente de recurso hídrico y de educación ambiental | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Identificar la población objetivo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar 6 jornadas de promoción de cultura ambiental enfocada a la conservación de ecosistemas de importancia hídrica | 6 |  |  |  |  | 0 | 0%
Gestión Integral del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 0% | EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO AL COMPONENTE DE CAMBIO CLIMÁTICO | 0% | 3.2 | REALIZAR 12 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TORNO AL COMPONENTE DE CAMBIO CLIMÁTICO | 12 | (NO. DE JORNADAS DE SENSIBILIZACION REALIZADAS/ NO. DE JORNADAS DE SENSIBILIZACION PROPUESTAS)*100 | 0% | Definir las temáticas priorizadas enmarcadas en el componente de cambio climático y de educación ambiental | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Identificar la población objetivo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar 48 jornadas de sensibilización en torno a la gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | 12 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO MUNICIPAL HCM | 0% | 3 | REALIZAR UNA (1) MEDICIÓN ANUAL DE LA HUELLA DE CARBONO MUNICIPAL | 1 | (NO. DE MEDICIONES REALIZADAS/ NO. DE MEDICIONES PROPUESTAS)*100 | 0% | Realizar el levantamiento de la información corrrespondiente a los factores de agua, residuos sólidos, energía, papelería y transporte terrestre | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Reportar a la base de datos de la Gobernación para obtener el valor de la HCM municipal | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS EN VIVERO | 0% | 3 | PRODUCIR 3500 PLANTULAS EN EL VIVERO MUNICIPAL | 3500 | (NO. DE PLÁNTULAS PRODUCIDAS/ NO. DE PLANTULAS PROPUESTAS)*100 | 0% | Realizar la propagación de plántulas en vivero, incorporando todos los procedimientos técnicos para su producción | 3500 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | VIGÍAS AMBIENTALES | 0% | 1,2,3 | IMPLEMENTAR DOS (2) PROGRAMAS ORIENTADOS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN TORNO AL CAMBIO CLIMÁTICO (VIGÍAS AMBIENTALES Y VIGÍAS DE PATRIMONIO NATURAL) | 2 | (NO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS/ NO. DE PROGRAMAS PROPUESTOS)*100 | 0% | Realizar la planificación del componente programático en temáticas afines a la gestión del riesgo, mitigación y adaptación del cambio climático y patrimonio natural | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Definir la población objetivo para la aplicación de los programas | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | 0% | 3.4 | REALIZAR CUATRO (4) JORNADAS DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO | 1 | (NO DE JORNADAS REALIZADAS/ NO DE JORNADAS PROPUESTAS)*100 | 0% | Definir los puntos críticos por contaminación auditiva en el municipio a través de revisión histórica o metodologías participativas como la cartografía social | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | INCORPORACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | 0% | 3 | REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DERIVADOS DE LA TERCERA COMUNICACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL MUNICIPIO | 1 | ESCENARIOS DEFINIDOS CON BASE EN LA TERCERA COMUNICACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO | 0% | Realizar la identificación de los escenarios derivados de la tercera comunicación del cambio climático para el municipio, a través de la ponderación multicriterio de los factores asociados al cambio climático para Cajicá | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
Residuos sólidos | 0% | GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | 0% | 3.5 | REALIZAR SEIS (6) JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO. | 1 | (NO. DE JORNADAS DE RECOLECCIÓN REALIZADAS/ NO. DE JORNADAS DE RECOLECCIÓN PROPUESTAS)*100 | 0% | Definir la logística requerida para la recolección de residuos posconsumo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar la convocatoria para la ejecución de las jornadas de recolección de residuos posconsumo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar las jornadas de recolección de residuos posconsumo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | REALIZAR QUINCE (15) JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TORNO AL COMPONENTE DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 15 | (NO DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS/ NO DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PROPUESTAS)*100 | 0% | Definir las temáticas priorizadas enmarcadas en el componente de residuos sólidos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Identificar la población objetivo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar 15 jornadas de sensibilización en torno a la gestión integral de los residuos sólidos | 15 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | REALIZAR CINCO (5) ACTIVIDADES ANUALES ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS | 5 | (NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES PROPUESTAS)*100 | 0% | Realizar las actividades propuestas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
Producción Agropecuaria Sostenible | 0% | IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO | 0% | 1,2,3,4 | IMPLEMENTAR 20 UNIDADES PRODUCTIVAS DE AGRICULTURA FAMILIAR (HUERTAS CASERAS Y AGRICULTURA URBANA) | 20 | (NO. DE UNIDADES PRODUCTIVAS IMPLEMENTADAS/ NO. DE UNIDADES PRODUCTIVAS PROPUESTAS)*100 | 0% | Realizar la identificación de la población objetivo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar las visitas técnicas y de seguimiento para la priorización e implementación de unidades productivas | 20 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Implementar las unidades productivas enmarcadas en el programa de agricultura familiar. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | REALIZAR 8 CAPACITACIONES ORIENTADAS A LA DIVULGACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS | 2 | (NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NO DE CAPACITACIONES PROPUESTAS)*100 | 0% | Definir las temáticas priorizadas enmarcadas en el componente de Buenas prácticas agropecuarias | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Identificar la población objetivo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar 2 capacitaciones orientadas a la divulgación de buenas prácticas agropecuarias | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0% | 1,2,3,4 | IMPLEMENTAR UN (1) MODELO SILVOPASTORIL CON PRODUCTORES PECUARIOS | 1 | (NO. DE MODELOS SILVOPASTORILES IMPLEMENTADOS/NO. DE MODELOS SILVOPASTORILES PROPUESTOS)*100 | 0% | Identificar productores pecuarios en áreas priorizadas para implementación del modelo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Definir y adquirir insumos para la implementación del modelo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Implementar un modelo silvopastoril | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | IMPLEMENTAR UN (1) MODELO AGROFORESTAL CON PRODUCTORES AGRÍCOLAS | 1 | (NO. DE MODELOS AGROFORESTALES IMPLEMENTADOS/NO. DE MODELOS AGROFORESTALES PROPUESTOS)*100 | 0% | Identificar productores agrícolas en áreas priorizadas para implementación del modelo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Definir y adquirir insumos para la implementación del modelo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Implementar un modelo agroforestal | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | FORMULAR UN (1) POA AGROCLIMÁTICO QUE CONTEMPLE ACCIONES ORIENTADAS A LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR PRODUCTIVO | 1 | (NO. DE POA FORMULADOS/NO. DE POA PROPUESTOS PROPUESTOS)*100 | 0% | Formular un POA orientado a la gestión integral del cambio climático en el sector productivo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
Restauración de ecosistemas | 0% | ENRIQUECIMIENTO FORESTAL CON ENFOQUE DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA | 0% | 1.3 | REALIZAR MANTENIMIENTO A 2 HECTÁREAS CON PROCESOS PREVIOS DE REFORESTACIÓN | 2 | (NO. DE HECTÁREAS CON MANTENIMIENTO/ NO. DE HECTÁREAS PROPUESTAS PARA MANTENIMIENTO)*100 | 0% | Definir las áreas susceptibles de mantenimiento forestal | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Establecer la metodología y/o estrategia de mantenimiento forestal a realizar | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar el mantenimiento forestal de diez hectáreas con procesos previos de reforestación | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | REALIZAR LA SIEMBRA DE QUINCE MIL (15.000) INDIVIDUOS ARBÓREOS EN AREAS QUE CONFORMEN CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN. | 2000 | (NO. DE ARBOLES SEMBRADOS/ NO. DE ARBOLES PROPUESTOS)*100 | 0% | Definir los predios a reforestar | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Preparar los insumos técnicos y logísticos y el material vegetal para la ejecución de la siembra | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[9 empty] | Realizar la siembra de quince mil individuos arbóreos en zonas de protección y conservación | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0%
Geomática: acceso a la información geográfica | 0% | DATOS ABIERTOS | 0% | 2 | CONSTRUIR (1) ESPACIO VIRTUAL PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS CARTOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO | 1 | (NO. DE ESPACIOS VIRTUALES CONSTRUÍDOS/NO. DE ESPACIOS VIRTUALES PROPUESTOS)*100 | 0% | Realizar la planificación del espacio virtual en la que se defina la información a cargar, el esquema general de funcionamiento y el acceso, de manera conjunta con la Dirección de TIC's CITEI | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | CARTOGRAFÍA COLABORATIVA | 0% | 2 | REALIZAR TRES (3) MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA COLABORATIVA | 2 | (NO. DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/NO. DE MESAS DE TRABAJO PROPUESTAS)*100 | 0% | Planificar los escenarios de participación (virtuales o presenciales) y la metodología a utilizar para la captura de la información en torno al componente de cartografía colaborativa | 2 |  |  |  |  | 0 | 0%
Articulación interinstitucional en el marco de la dimensión ambiental | 0% | ALIANZAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS | 0% | 2 | GESTIONAR DOS (2) ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA DIMENSIÓN AMBIENTAL | 1 | (NO. DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS/NO. DE ALIANZAS PROPUESTAS)*100 | 0% | Identificar las entidades público privadas cuya misionalidad y campo de acción, se relacionen con el fortalecimiento de la dimensión ambiental a nivel municipal para el establecimiento de alianzas y/o convenios interinstitucionales. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%