## AÑO2021
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |  | METAS INTERMEDIAS | [11 empty] | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES I SEMESTRE 2021 | ANEXOS | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES II SEMESTRE 2021 | ANEXOS
|  |  | AÑO INICIO | AÑO FINAL | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Programa de Aprovechamiento | Optimización del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana. | Estudio de alternativas a nivel Prefactibilidad para el aprovechamiento y retorno al ciclo económico de los residuos orgánicos generados en el municipio. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo económico. ) | Se da continuidad al programa de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, el cual está enfocado en reducir la cantidad de residuos sólidos transportados a destino final, aumentando el número de familias en 90 para un total de 140 familias vinculadas al programa y se hicieron las entregas respectivas de Bokashi a las familias vinculadas. | Registros de entrega, vinculación de familias, fotográficos y estadística de residuos orgánicos aprovechados en el programa. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo económico. )
|  | Implementación de la alternativa seleccionada. | 2019-01-01 | 2029-12-01
|  | Estudio de viabilidad para el aprovechamiento de residuos inorgánicos. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Actualmente se encuentra operando la ruta selectiva de Emsersopó ESP, encargada de realizar la recolección de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables generados en el Municipio de Sopó y la gestión de los residuos sólidos inorgánicos es realizada por medio de convenio de cooperación 001 de 2021, suscrito con la Asociación de Recuperadores de Cajicá ARCA; y de manera paralela se adelantan actividades para la vinculación de parcelaciones, veredas y empresas que no cuentan actual mente con la ruta selectiva, junto con un proceso de formalización de los recuperadores de oficio censados en el Municipio. | Horario de ruta selectiva, consolidado de entregas echas por parcelaciones, censo de recicladores y registro fotográfico.
|  | Gestión de un sitio como centro de acopio para el aprovechamiento de residuos inorgánicos | 2021-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, Secretaria de urbanismo y desarrollo territorial, secretaria de desarrollo económico. ) | actualmente se cuenta con un centro de acopio ubicado en la Vereda Pueblo Viejo del Municipio de Sopó, donde se realizan las actividades de recepción, separación, clasificación y almacenamiento de residuos sólidos inorgánicos generados en el Municipio. | copia contrato arrendamiento de la bodega | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, Secretaria de urbanismo y desarrollo territorial, secretaria de desarrollo económico. )
|  | Dotación del centro de acopio para el aprovechamiento de residuos inorgánicos. | 2021-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Mediante el convenio de cooperación suscrito con la Asociación de Recuperadores de Cajicá ARCA, se han realizado algunas adecuaciones en el centro de acopio, encaminadas a seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores que laboran allí
| Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana. | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural en residuos sólidos - selección en la fuente, retorno al ciclo económico e incentivos tarifarios. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | De manera articulada entre la Secretaría de Ambiente de la Alcaldía Municipal y la Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP se han adelantado actividades de capacitación y sensibilización hacia la comunidad del Municipio, con el ánimo de fortalecer los procesos de separación en la fuente y manejo adecuado de residuos sólidos utilizando diversas herramientas pedagógicas como lo son las virtuales, presenciales y radiales; A continuación, se relacionan las actividades realizadas para tal fin: Capacitación en el correcto manejo de las canecas y separación de materiales para le programa de residuos orgánicos – 29 marzo – familias vinculadas al programa de orgánicos. Capacitación en correcta separación de residuos – 7 abril – Parcelación Yerbabonita. Capacitacion Gestion de Residuos Solidos - 6 abril - personal administrativo EMSERSOPO. Contextualización de los residuos – 20 Abril - funcionarios Ciclo re ciclo, 3 Rs y clasificación de los materiales – 11 Mayo – colegios Capacitación residuos posconsumo – 20 mayo – comunidad soposeña Normatividad de residuos solidos – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Prevención de violencia intrafamiliar – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Seguridad en el trabajo, uso de EPP – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Capacitación en aprender a gestionar adecuadamente los residuos solidos – 31 de mayo – comunidad Soposeña. Conversatorio en conmemoración del día mundial del medio ambiente - 4 junio – Comunidad Soposeña. Capacitación residuos, uso eficiente y ahorro de agua. – 8 Junio – Meusa capacitación residuos, uso eficiente de agua y ahorro de energía. – 10 junio – Jardín del Norte. capacitación residuos, uso eficiente de agua y ahorro de energía.- 15 Junio - Pueblo Viejo y Rincón del Norte Huella ambiental y huertas caseras – 18 Junio – contratistas Conversatorio sobre la prestación de los servicios públicos y experiencias exitosas. – 23 Junio – Comunidad Soposeña. Contextualización ciclo re ciclo. 3Rs, historia de los materiales – 23 Junio – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Economía Circular y residuos posconsumo – 28 Junio – Comunidad Soposeña. Capacitación y sensibilización en residuos posconsumo – 30 Junio – bicicleterias, talleres y monta llantas. | Listas de asistencia, flayer publicitarios, videos, grabaciones y registro fotográfico. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
|  | Aplicar campañas a personal institucional. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se realizan capacitaciones al personal institucional en temas como: Capacitacion Gestion de Residuos Solidos - 6 Abril - personal administrativo de EMSERSOPO. Contextualización de los residuos – 20 Abril – funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal. Huella ambiental y huertas caseras – 18 Junio – contratistas y funcionarios de la alcaldía municipal. | Listas de asistencia videos y registro fotográfico.
|  | Aplicar campañas al sector comercial e industrial. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se realizan capacitaciones a las empresas en temas como. Capacitación residuos posconsumo – 20 mayo – empresas del sector floricultor. Capacitación y encuesta posconsumo – desde el 28 Junio – empresas dedicadas al sector de alimentos. Capacitación y sensibilización en residuos posconsumo – 30 Junio – bicicleterias, talleres y monta llantas. | Listas de asistencia videos y registro fotográfico.
|  | Aplicar campañas al sector residencial. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se realizan capacitaciones a la comunidad en temas como: Capacitación en correcta separación de residuos – 7 abril – Parcelación Yerbabonita. Capacitación residuos posconsumo – 20 mayo – comunidad soposeña Normatividad de residuos solidos – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Prevención de violencia intrafamiliar – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Seguridad en el trabajo, uso de EPP – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Capacitación en aprender a gestionar adecuadamente los residuos solidos – 31 de mayo – comunidad Soposeña. Conversatorio en conmemoración del día mundial del medio ambiente - 4 junio – Comunidad Soposeña. Capacitación residuos, uso eficiente y ahorro de agua. – 8 Junio – Meusa capacitación residuos, uso eficiente de agua y ahorro de energía. – 10 junio – Jardín del Norte. capacitación residuos, uso eficiente de agua y ahorro de energía.- 15 Junio - Pueblo Viejo y Rincón del Norte Conversatorio sobre la prestación de los servicios públicos y experiencias exitosas. – 23 Junio – Comunidad Soposeña. Publicacion en pagina oficial de Facebook - Horarios y frecuencias de recoleccion - 16 Junio - Comunidad Soposeña. Reciclaton -19 Junio -Vereda Carolina Alta Contextualización ciclo re ciclo. 3Rs, historia de los materiales – 23 Junio – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Economía Circular y residuos posconsumo – 28 Junio – Comunidad Soposeña. | Listas de asistencia, flayer publicitarios, videos, grabaciones y registro fotográfico.
| Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo. | Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | Con motivo de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por COVID-19 , no fue posible realizar la evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo durante el I semestre de 2021 |  | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
|  | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural en residuos sólidos - selección en la fuente, retorno al ciclo económico e incentivos tarifarios. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Ciclo re ciclo, 3 Rs y clasificación de los materiales – 11 Mayo – colegios Capacitación en aprender a gestionar adecuadamente los residuos solidos – 31 de mayo – comunidad Soposeña. Conversatorio en conmemoración del día mundial del medio ambiente - 4 junio – Comunidad Soposeña. Conversatorio sobre la prestación de los servicios públicos y experiencias exitosas. – 23 Junio – Comunidad Soposeña. Economía Circular y residuos posconsumo – 28 Junio – Comunidad Soposeña. | Listas de asistencia, flayer publicitarios, videos, grabaciones y registro fotográfico.
|  | Implementación de PRAES. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se escribe a las juntas y piden anexaran los PROCEDAS haciéndolos llegar a la secretaria de ambiente, y remiten invitaciones a capacitaciones. Se realiza la creación de un grupo de multiplicadores ambientales. Espacio radial donde se comparte información con la comunidad sobre temas de importancia en el medio ambiente, se capacita y sensibiliza a la misma. Proyecto de lluvia para la vida en articulación con la CAR. | Actas, listas, fotos y videos.
|  | Formulación de PROCEDAS | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se escribe a los colegios solicitando anexaran los PRAES haciéndolos llegar a la secretaria de ambiente, y remiten invitaciones a capacitaciones. Se realiza un telar con los niños del colegio la violeta durante la actividad de vive el rio Bogotá. | Actas, listas, cronogramas.
|  | Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se realizó concurso con los estudiantes de los colegios del municipio en conmemoración del día del agua, y cortometraje sobre el cuidado y limpieza de las quebradas del municipio. Una Eco galería en cómo ven los niños el planeta, temas como la contaminación, el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Se realizaron don reuniones por parte del comité del CIDEA donde se trataron temas como lo son rendición de cuentas en temas de educación ambiental, se contó con la CAR y la presentación del PTA, se notificó la creación del grupo de multiplicadores ambientales. | Actas de reunión, cronograma de asistencia de eventos, audios.
| Proyecto implementación del código de Policía | Elaboración de estrategias para la aplicación del código de policía. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de Gobierno, secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretearia de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | En caso de identificar una mala práctica por parte de los usuarios del servicio de aseo, desde la Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP se notifica requerimiento al usuario identificado, mediante el cual se indica de conformidad con el código de policía la falta en la cual está incurriendo y las medidas que procederían en caso de presentarse nuevamente la situación. En caso de no ser atendido el requerimiento, se procede a informar a Inspección de policía, quien por competencias aplicará las medidas correspondientes. Durante el primer semestre de del año 2021 no se iniciaron procesos verbales abreviados, ni imposiciones de órdenes de comparendos en materia ambiental por parte de la autoridad policiva. |  | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de Gobierno, secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretearia de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
|  | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural en cuanto a la aplicación del código de policía. (Diferentes sectores del área urbana) | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el primer semestre se realizó la elaboración de un folleto entre la secretaria de ambiente e inspección de policía, el cual será rotado durante jornadas de capacitación y sensibilización fechas establecidas por calendario a los establecimientos comerciales identificando que son estos quienes muchas veces invaden el espacio público y acostumbran a sacar las basuras en horarios no establecidos. Y la participación de una capacitación a la comunidad soposeña por medio un espacio radial. | Folleto y jornada de las capacitaciones y sensibilizaciones.
|  | Aplicación del código de policía (Educativo - Comunitario - Monetario) | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se proyecta para el segundo semestre de 2021 empezar a repartir durante las fechas establecidas el folleto sobre el aplicativo del código de policía, capacitar y sensibilizar a las personas dueñas de establecimientos comerciales del municipio de Sopó. | Folleto y jornada de las capacitaciones y sensibilizaciones.
Programa de Inclusión de Recicladores | Proyecto de evaluación del número de recicladores en el municipio. | Evaluación del número de recicladores e inclusión a la planta de personal del sistema de aprovechamiento. (Conformación legal de la asociación de recicladores del municipio) | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo economico ) | 1. La administración Municipal en conjunto con la secretaria de ambiente, se encuentran apoyando a uno de muchos recicladores de oficio con la entrega de los materiales reciclables recolectados en la alcaldía municipal y diferentes puntos PET CAR ubicados en el Municipio de Sopó. 2. El día 29 de mayo de 2021, se realizó convocatoria en el Municipio de Sopó, con el fin de conocer que personas realizan la gestión de los residuos sólidos inorganicos de manera informar , y de esta manera poder brindar apoyo para lograr consolidar una asociación de recuperadores de oficio. Como resultado de este censo, se presentaron 15 de personas. | Censo de recicladores, actas de entrega y registro fotográfico. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo economico )
|  | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural en residuos sólidos - selección en la fuente y retorno al ciclo económico | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de Gobierno, secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretearia de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | Capacitación en el correcto manejo de las canecas y separación de materiales para le programa de residuos orgánicos – 29 marzo – familias vinculadas al programa de orgánicos. Capacitación en correcta separación de residuos – 7 abril – Parcelación Yerbabonita. Contextualización de los residuos – 20 Abril - funcionarios Ciclo re ciclo, 3 Rs y clasificación de los materiales – 11 Mayo – colegios Capacitación residuos posconsumo – 20 mayo – comunidad soposeña Normatividad de residuos solidos – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Prevención de violencia intrafamiliar – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Seguridad en el trabajo, uso de EPP – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Capacitación en aprender a gestionar adecuadamente los residuos solidos – 31 de mayo – comunidad Soposeña. Conversatorio en conmemoración del día mundial del medio ambiente - 4 junio – Comunidad Soposeña. Capacitación residuos, uso eficiente y ahorro de agua. – 8 Junio – Meusa capacitación residuos, uso eficiente de agua y ahorro de energía. – 10 junio – Jardín del Norte. capacitación residuos, uso eficiente de agua y ahorro de energía.- 15 Junio - Pueblo Viejo y Rincón del Norte Huella ambiental y huertas caseras – 18 Junio – contratistas Conversatorio sobre la prestación de los servicios públicos y experiencias exitosas. – 23 Junio – Comunidad Soposeña. Contextualización ciclo re ciclo. 3Rs, historia de los materiales – 23 Junio – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Economía Circular y residuos posconsumo – 28 Junio – Comunidad Soposeña. Capacitación y sensibilización en residuos posconsumo – 30 Junio – bicicleterias, talleres y monta llantas. | Listas de asistencia, flayer publicitarios, videos, grabaciones y registro fotográfico. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de Gobierno, secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretearia de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
|  | Charlas de sensibilización sobre la necesidad de vinculación laboral formal. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Seguridad en el trabajo, uso de EPP y vinculación laboral – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Prevención de violencia intrafamiliar – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. | Listas de asistencia, actas de capacitación y registro fotográfico.
|  | Capacitación a recicladores sobre separación en la fuente, aprovechamiento y tratamiento. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Contextualización ciclo re ciclo. 3Rs, historia de los materiales – 23 Junio – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. | Listas de asistencia, actas de capacitación y registro fotográfico.
|  | Capacitación en legislación ambiental para la comercialización de los residuos con potencial de retorno al ciclo económico. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Normatividad de residuos solidos – 21 mayo – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. | Listas de asistencia, actas de capacitación y registro fotográfico.
Programa de disposición final | Disposición en el relleno sanitario regional | Disposición de los residuos sólidos en relleno | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | Durante el primer semestre de 2021 EMSERSOPÓ ESP realizó la disposición de los residuos sólidos ordinarios en Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo | Facturas Enero-junio 2021 | EMSERSOPO ESP.
|  | compra de compactador | 2024-01-01 | 2024-12-01 | [13 empty] | No está programada para desarrollarse en este semestre.
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el primer senmestre de la vigencia 2021, se desarrollo capacitacion de seguridad vial a los conductores y auxiliares encargadados de la actividad de recolección de residuos sólidos | Registro de asistencia
Programa de recolección y transporte | programa instiucional de la ESP | actualizar el catastro de usuarios | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | La actualización del catastro de usuarios se realizó bajo el contrato N° 37 de 2020 "Actualización del catastro de usuarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que presta EMSERSOPO E.S.P." Contrato que se encuentra en proceso de liquidación | Copia de contrato | EMSERSOPO ESP.
|  | actualizar el estudio tarifario | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | La actualización del catastro de usuarios se realizó bajo el contrato N° 37 de 2020 "Actualización del catastro de usuarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que presta EMSERSOPO E.S.P." Contrato que se encuentra en proceso de liquidación | Copia de contrato
|  | cumplir con los requisitos del SUI | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el primer semestre, EMSERSOPO ESP y la administracion municipal dio cumplimiento a los requerimientos del SUI
| Proyecto optimización de macro y micor rutas | Diseño de macro y micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se realizó la verificación y levantamiento en google earth de las rutas de recolección de residuos ordinarios y aprovechables | Rutas en google earth, flayer de horarios de las rutas.
|  | seguimiento a los tiempo emleados en la macro y micro rutas | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Actividad pendiente por realizar.
| Proyecto de recolección y transporte en el área rural | Recolección eficiente de los residuos generados en el área rural | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | La recolección de residuos se realiza en los horarios y frecuencias ya establecidas | Flayers con horarios de las rutas.
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el primer senmestre de la vigencia 2021, se desarrollo capacitacion de seguridad vial a los conductores y auxiliares encargadados de la actividad de recolección de residuos sólidos. | Registro de asistencia
Programa de barrido y lipueza de vías y áreas | Proyecto optimización de rutas de barrido | Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el área urbana. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | Actualmente se cuenta con ocho (08) rutas de barrido , las cuales se encuentran asignadas al personal operativo de barrido de la entidad. | Levntamiento de rutas | EMSERSOPO ESP.
|  | Actualización de macro y micro rutas para el área urbana. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se cuenta con levantamiento de ruta mediante google earth, para poder identificar el recorrido de la misma y distribución durante la semana | Levntamiento de rutas
|  | Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se realiza seguimiento a las rutas de barrido, pasando por cada una de ellas y verificando que se encuentren en optimo estado de limpieza y organización | Registro fotográfico
| Proyecto barrido y limpieza de vías y áreas públicas susceptibles de la prestación de servicio | Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | EMSERSOPÓ ESP realiza la prestacion de barrido y limpieza de manera eficiente en las zonas ya asignadas al personal de barrido. | Registro fotográfico
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el primer senmestre de la vigencia 2021, se desarrollo capacitacion de seguridad vial a los conductores y auxiliares encargadados de la actividad de recolección de residuos sólidos. | Registro de asistencia
| Proyecto instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas | Identificación de los puntos donde son necesarias. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Actualmente se tienen instalados 8 contenedores en lugares estratégicos en los cuales se hacía necesario, ya que en algunos de estos sectores las viviendas son muy dispersas lo que conllevaría al incremento de tiempos en desplazamiento; así como en conjuntos cerrados donde actualmente no cuentan con cuarto de recolección. Se realiza la identificación de los puntos ecológicos necesarios en las sedes de la administración municipal buscando dar complimiento al nuevo código de colores, establecidos bajo la norma 2184 de 2019 junto con su respectiva justificación de la necesidad de la compra, justificación del contrato y descripción de los mismos. | Inventario de puntos ecológicos. Descripción de la necesidad. Descripción técnica. Justificación de contrato.
|  | Compra e instalación de cestas y eco puntos. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se realiza la justificación la para para la necesidad de la compra de nuevos puntos ecológicos en las sedes de la administración municipal buscando dar cumplimiento al nuevo código de colores establecidos por la resolución 2184 de 2019. En articulación con Alpina se coloca un nuevo punto ecológico en el parque principal el cual está destinado a recolectar botellas PET como apoyo a los recicladores de oficio de nuestro municipio de Sopó. | Inventario de puntos ecológicos. Descripción de la necesidad. Descripción técnica. Justificación de contrato. Fotos.
programa de limpieza de áreas ribereñas | Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas. | Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas | 2021-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente) | Se está adelantando actualmente el catastro de las fuentes hídricas del municipio de Sopó, iniciando con las que pasan por el sector urbano del mismo. | Registro fotográfico e informes del Ingeniero a cargo de dicha labor. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente)
|  | Diseño de las zonas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | Se viene adelantando el catastro de las quebradas en las zonas urbanas el cual posterior mente de terminarse se empezará con el diseño de las zonas para la prestación del servicio. |  | EMSERSOPO ESP.
| Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas | Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente) | Se adelantó la limpieza de las áreas ribereñas de la quebrada de mi padre Jesús el día 29 de Marzo. Se adelantó la limpieza de las áreas ribereñas del rio Teusaca por el sector de la vereda la Violeta el día 4 de Mayo. | Videos y registro fotográfico. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente)
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | Durante el primer senmestre de la vigencia 2021, se desarrollo capacitacion de seguridad vial a los conductores y auxiliares encargadados de la actividad de recolección de residuos sólidos. | Registro de asistencia | EMSERSOPO ESP.
Programa de corte de césped y poda de árboles | Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles | Actualización del catastro de árboles | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | No se ha realizado la actividad |  | EMSERSOPO ESP.
|  | Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | No se ha realizado la actividad
|  | Diseño de las zonas de prestación del servicio de acuerdo con el tipo de vegetación. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | No se ha realizado la actividad
| Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda. | Prestación del servicio de corte y poda. | 9 | 2021-01-01 | METAS INTERMEDIAS 2017: 2029-12-01 |  | Mediante convenio interadministrativo D-CV-2021-0010 EMSERSOPÓ ESP suscribio convenio con la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas de la Alcaldía Municipal, y producto de ello se suscribio contrato N° 32 de 2020, cuyo objeto es "Prestación de servicios para realizar la roceria y mantenimiento rutinario de areas y zonas verdes de las areas públicas e institucionales del Municipio de Sopó en el marco del convenio interadministrativo D-CV-2021-0010" | Copia contrato N° 32 de 2021
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 12 | 2018-01-01 | METAS INTERMEDIAS 2017: 2029-12-01 |  | Durante el primer senmestre de la vigencia 2021, se desarrollo capacitacion de seguridad vial a los conductores y auxiliares encargadados de la actividad de recolección de residuos sólidos. | Registro de asistencia
Programa de lavado de áreas públicas | Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado | Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | No se ha realizado la actividad |  | EMSERSOPO ESP.
|  | Diseño de las zonas de prestación del servicio de acuerdo con el tipo de vegetación. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | No se ha realizado la actividad
| Proyecto. Prestación del servicio de lavado. | Prestación del servicio de lavado | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se suscribe un convenio interadministrativo con la junta de la defensa civil de la Calera, con un periodo de duración de 7 meses y acta de inicio el día 27 de mayo. Realizándose las actividades reportadas en el documento adjunto. | Oficio 2021-SS-0701
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el primer senmestre de la vigencia 2021, se desarrollo capacitacion de seguridad vial a los conductores y auxiliares encargadados de la actividad de recolección de residuos sólidos. | Registro de asistencia
Programa de gestión de residuos sólidos especiales | Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos | Cuantificación de residuos especiales generados. | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa) | La secretaria de ambiente realiza entrega de los residuos poncosnumo recolectados de la primera jornada posconsumo que se realizó entre el 19 – 23 de Abril. Se realizan entregas de residuos posconsumo como lo son el aceite usado de cocina y los RAEE en lo que trascurre del primer semestre de 2021. | Actas de entrega a gestores finales. | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa)
|  | Estudio de prefactibilidad de gestión de residuos especiales | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente) | Se cuenta con los certificados de disposición final de los residuos posconsumo entregados por la secretaria de ambiente durante el primer semestre de 2021. | Certificados de entrega. | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente)
| Proyecto. Educación Ambiental sobre manejo de residuos sólidos especiales | Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa) | Capacitación residuos posconsumo – 20 mayo – comunidad soposeña. Economía Circular y residuos posconsumo – 28 Junio – Comunidad Soposeña. Realización de flayer y fichas informativas sobre los residuos posconsumo. | Flayer, fichas informativas, videos, actas y grabaciones de audio. | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa)
Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición | Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos | Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Municipio (secretaria de urbanismo y desarrollo territorial, Secretaria de infraestructura. ) | La secretaria de urbanismo y la secretaria de medio ambiente trabajan conjuntamente para darle cumplimiento a la cuantificación de RCD generados por las obras que se encontraban vigentes durante el primer semestre del año 2021, se recopilo la información sobre la generación de RCD de las obras vigentes durante el primer semestre del 2021. | Informe técnico secretaria de planeación. | Municipio (secretaria de urbanismo y desarrollo territorial)
|  | Evaluación de alternativas de disposición final de RCD | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Por medio de un folleto que se estuvo elaborando durante el primer semestre del año 2021 y el cual se estará repartiendo durante el segundo semestre del año 2021, se le da a conocer a la comunidad soposeña sobre los RCD y lugares en los que pueden disponer adecuadamente de los mismos. | Folleto de RCD.
| Proyecto. Educación para el servicio para RCD. | Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Municipio (secretaria de urbanismo y desarrollo territorial, Secretaria de infraestructura, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa) | Se empezará a repartir el folleto sobre RCD por parte de la secretaria de urbanismo y desarrollo territorial y se programa como primera fecha de capacitación el 19 de julio a la comunidad soposeña por medio de un espacio radial de la emisora municipal. | Folleto de RCD y constancia por oficio de la fecha de capacitación. | Municipio (secretaria de urbanismo y desarrollo territorial, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa)
Programa de gestión de residuos en el área rural | Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reúso | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural teniendo en cuenta las características propias de cada vereda. (Selección en la fuente, aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos) | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | Capacitación en el correcto manejo de las canecas y separación de materiales para le programa de residuos orgánicos – 29 marzo – familias vinculadas al programa de orgánicos. Capacitación en correcta separación de residuos – 7 abril – Parcelación Yerbabonita. Capacitación residuos posconsumo – 20 mayo – comunidad soposeña Capacitación en aprender a gestionar adecuadamente los residuos solidos – 31 de mayo – comunidad Soposeña. Conversatorio en conmemoración del día mundial del medio ambiente - 4 junio – Comunidad Soposeña. Capacitación residuos, uso eficiente y ahorro de agua. – 8 Junio – Meusa capacitación residuos, uso eficiente de agua y ahorro de energía. – 10 junio – Jardín del Norte. capacitación residuos, uso eficiente de agua y ahorro de energía.- 15 Junio - Pueblo Viejo y Rincón del Norte Conversatorio sobre la prestación de los servicios públicos y experiencias exitosas. – 23 Junio – Comunidad Soposeña. Contextualización ciclo re ciclo. 3Rs, historia de los materiales – 23 Junio – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Economía Circular y residuos posconsumo – 28 Junio – Comunidad Soposeña. | Listas de asistencia, flayer publicitarios, videos, grabaciones y registro fotográfico. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
|  | Campañas de capacitación para todas las veredas del municipio | 2018-01-01 | 2029-12-01
| Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos | Cuantificar la cantidad de residuos que genera cada centro poblado o vereda. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente) | se realiza acompañamiento en la entrega de residuos aprovechables de la Parcelación Yerbabonita, producto de la recolección interna que desarrollan los cuales fueron entregados a la asociación ARCA. | Registro fotográfico, consolidado de entregas. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente)
|  | Diseño de sistemas de compostaje y lombricarios pilotos. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo económico) | En marco del programa de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, se realiza proceso de compostaje en la Finca El Carrizalito - Vereda la Violeta. | Registro fotográfico, consolidado de recolección de residuos orgánicos. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo económico)
|  | Capacitaciones y sensibilización en temas de aprovechamiento para la población del área rural. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | Capacitación en el correcto manejo de las canecas y separación de materiales para le programa de residuos orgánicos – 29 marzo – familias vinculadas al programa de orgánicos. Capacitación en correcta separación de residuos – 7 abril – Parcelación Yerbabonita. Capacitación residuos posconsumo – 20 mayo – comunidad soposeña Capacitación en aprender a gestionar adecuadamente los residuos solidos – 31 de mayo – comunidad Soposeña. Conversatorio en conmemoración del día mundial del medio ambiente - 4 junio – Comunidad Soposeña. Capacitación residuos, uso eficiente y ahorro de agua. – 8 Junio – Meusa capacitación residuos, uso eficiente de agua y ahorro de energía. – 10 junio – Jardín del Norte. capacitación residuos, uso eficiente de agua y ahorro de energía.- 15 Junio - Pueblo Viejo y Rincón del Norte Conversatorio sobre la prestación de los servicios públicos y experiencias exitosas. – 23 Junio – Comunidad Soposeña. Contextualización ciclo re ciclo. 3Rs, historia de los materiales – 23 Junio – trabajadoras ECA, recicladores de oficio. Economía Circular y residuos posconsumo – 28 Junio – Comunidad Soposeña. | Listas de asistencia, flayer publicitarios, videos, grabaciones y registro fotográfico. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
| Proyecto. Implementar la recolección en el área rural de Residuos aprovechables. | Estudio de viabilidad de la prestación del servicio de recolección de residuos aprovechables. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente) | La secretaria de ambiente del municipal de Sopó en articulación con la asociación de recicladores de oficio ARCA están implementando un programa llamado padrinos Wacata con el cual se busca capacitar a las parcelaciones ubicadas en diferentes veredas del municipio en la correcta separación de residuos con potencial aprovechable, para su posterior aprovechamiento el incentivo que se les da estas comunidades para una buena separación de residuos aprovechables es el apadrinar uno de los animales del parque Jaime Duque y ayudar con las ganancias generadas de la venta de estos materiales la alimentación y cuidado de los mismos, actualmente ya se cuenta con una parcelación asociada al programa la cual es el conjunto de Yerbabonita. | Registro fotográfico, y fechas de recolección en consolidado de recolección. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente)
|  | Diseño de ruteos y frecuencia de recolección de residuos aprovechables. (De acuerdo con la viabilidad financiera) | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | La secretaria de ambiente del municipal de Sopó en articulación con la asociación de recicladores de oficio ARCA actualmente tienen dentro de su plan de padrinos Wacata a la parcelación de Yerbabonita, a al cual para la recolección de sus residuos para que esta sea viable financieramente se le hace la recolección cada vez que su centro de acopio de residuos con potencial aprovechable este lleno. | Registro fotográfico, y fechas de recolección en consolidado de recolección.
|  | Prestación del servicio a las zonas viables. | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | La secretaria de ambiente del municipal de Sopó en articulación con la asociación de recicladores de oficio ARCA está implementando el programa de padrinos Wacata con el cual se busca incentivar a las parcelaciones de nuestro municipio a hacerse participe del reciclaje de materiales con potencial aprovechable y de esta forma hacer viable la recolección de dichos residuos en todas las parcelaciones de nuestro municipio. | Registro fotográfico, y fechas de recolección en consolidado de recolección.
|  | Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP | Durante el primer senmestre de la vigencia 2021, se desarrollo capacitacion de seguridad vial a los conductores y auxiliares encargadados de la actividad de recolección de residuos sólidos | Registro de asistencia | EMSERSOPO ESP
| Proyecto Disposición en relleno sanitario regional | Prestación del servicio de disposición en relleno regional | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP | Durante el primer semestre de 2021 EMSERSOPÓ ESP realizó la disposición de los residuos sólidos ordinarios en Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo | Facturas Enero-junio 2021 | EMSERSOPO ESP
|  | Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el primer senmestre de la vigencia 2021, se desarrollo capacitacion de seguridad vial a los conductores y auxiliares encargadados de la actividad de recolección de residuos sólidos | Registro de asistencia
programa de gestión del riesgo | Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos. | 2021-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP | Esta actividad no está programada para realizarse este semestre. |  | EMSERSOPO ESP
|  | Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos. | 2021-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Esta actividad no está programada para realizarse este semestre.
| Proyecto. Instalación de contenedores | Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Actualmente se tienen instalados 8 contenedores en lugares estratégicos en los cuales se hacía necesario, ya que en algunos de estos sectores las viviendas son muy dispersas lo que conllevaría al incremento de tiempos en desplazamiento; así como en conjuntos cerrados donde actualmente no cuentan con cuarto de recolección. Se realiza la identificación de los puntos ecológicos necesarios en las sedes de la administración municipal buscando dar complimiento al nuevo código de colores, establecidos bajo la norma 2184 de 2019 junto con su respectiva justificación de la necesidad de la compra, justificación del contrato y descripción de los mismos. | Inventario de puntos ecológicos. Descripción de la necesidad. Descripción técnica. Justificación de contrato.
|  | Calculo de volúmenes de emergencia. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Esta actividad no está programada para realizarse este semestre.
|  | Instalación de contenedores existentes en sitios estratégicos. | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Actualmente se tienen instalados 8 contenedores en lugares estratégicos en los cuales se hacía necesario, ya que en algunos de estos sectores las viviendas son muy dispersas lo que conllevaría al incremento de tiempos en desplazamiento; así como en conjuntos cerrados donde actualmente no cuentan con cuarto de recolección. Se realiza la justificación la para para la necesidad de la compra de nuevos puntos ecológicos en las sedes de la administración municipal buscando dar cumplimiento al nuevo código de colores establecidos por la resolución 2184 de 2019. En articulación con Alpina se coloca un nuevo punto ecológico en el parque principal el cual está destinado a recolectar botellas PET como apoyo a los recicladores de oficio de nuestro municipio de Sopó. | Inventario de puntos ecológicos. Descripción de la necesidad. Descripción técnica. Justificación de contrato. Fotos.
| Proyecto formulación del Plan de gestión del riesgo para la prestación del servicio público de aseo | Formulación del Plan de gestión del riesgo para la prestación del servicio de público de aseo | 2022-01-01 | 2023-12-01 | [13 empty] | Esta actividad no está programada para realizarse este semestre.