## Hoja1
Código:
Versión:
| Matriz de Marco Lógico |  |  | Fecha de Aprobación:
Nombre del Proyecto: | PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - FORTALECIMIENTO DE LA HUERTA CASERA
RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES VERIFICABLES |  | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS BASICOS
1.1 FINALIDAD
Mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores que desarrollan el programa de seguridad alimetaria - fortalecimiento de la huerta casera, en el Municipio de Puerto Salgar | 60 pequeños y medianos productores mejoran sus ingresos en un 5% y su nivel nutricional en un 10% implementando el programa de seguridad alimentaria - fortalecimiento de la huerta casera, durante el año 2020 |  | sondeo rapido en el Municipio de Puerto Salgar | Gestion para el apoyo institucional de: Alcaldia, SENA, Secretaria de Agricultura del Departamento de Cundinamarca
1.2 PROPOSITO
fomentar el autoconsumo y mejorar la nutricion de los pequeños y medianos productores en el Municipio de Puerto Salgar | 60 pequeños y medianos productores incrementan su produccion agricola en un 5% y mejoran su nutricion, implementando el programa de seguridad alimentaria - fortalecimiento de la huerta casera, durante el año 2020 |  | registros de visita a predio | contar con las condiciones climatologicas para el desarrollo del proyecto, para que no se vean afectadas las producciones
1.3 PRODUCTO
los pequeños y medianos productores se capacitan en el manejo, produccion y la importancia del auto abastecimiento. | 70 pequeños y medianos productores capacitados en el manejo, produccion y la importancia del autoabastecimiento |  | listados de asistencia | los pequeños y medianos productores manifiestan interes en participar del proyecto, los participantes cuentan con la infraestructura basica y las unidades teniendo en cuenta que no es un emprendimiento.
1.4 INSUMOS | Descripción | Valor
ACTIVIDADES
unidades productivas | 60 unidades | 24500000 | acta de entrega | disponibilidad de equipos e insumos
visitas individuales | 180 visita individuales | 16777804 | formato de visita individual
folletos | 70 folletos | 240000 | folleto
capacitaciones | 3 capacitaciones | 4194450 | listado de asistencia
45712254

## Hoja2
Código:
Versión:
| Matriz de Marco Lógico |  |  | Fecha de Aprobación:
Nombre del Proyecto: | PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA - FORTALECIMIENTO DE LA HUERTA CASERA
RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES VERIFICABLES |  | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS BASICOS
1.5 RECURSOS | Descripción | Valor
HUMANOS
personal profesional - director | 1 veterinario | 7189449 | verificacion planta de personal | verificacion de la disponibilidad presupuestal en la tesoreria municipal
personal profesional - contratista | 1 zootecnista | 6820000 | verificacion contrato
personal tecnico | 1 tecnologo en empresas agropecuaria | 4151530 | verificacion planta de personal
personal de apoyo | 1 secretaria | 2811275 | verificacion planta de personal
20972254
FISICOS
insumos | sobre de semilla de hortalizas (lechuga, cilantro,tomate, perejil,sandia,pepino,aji,pimenton,melon,ahuyama, cebolla . Sobre de semillas aromaticas (menta, tomillo,romero, lavanda, albahaca, oregano, hierbabuena, 60 azadones,60 palas, 60 rastrillos,60 paladragas, 60 kl lombris, 6 polisombras, 60 bandejas de germinacion,60 bultos abono organico, 60 bultos abono granular, 60 bultos de cal agricola. |  | acta de entrega de insumos | los recursos asignados son entregados oportunamente
24500000
mantenimiento moto | 1 moto | 450000
folletos | 70 unidades | 140000
medios audivovisiuales | 1 video beam, 1 computador, papeleria | 200000
los pequeños y medianos productores, han perdido su vocacion de autoconsumo, causandole un incremento en su economia mensual y deficiente alimentacion nutricional para su familia
25290000
FINANCIEROS
COSTOS DE PERSONAL |  | 20972254
COSTOS OPERATIVOS |  | 24640000
COSTOS DE APOYO |  | 450000
COSTOS ADMINISTRATIVOS |  | 200000
TOTAL | 46262254