## MATRIZ DEL MARCO LOGICO 1
| PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE |  |  | Código: | M-CDES-FR-048
|  |  |  | Versión: | 1
| Matriz de Marco Lógico |  |  | Fecha de Aprobación: | 2020-05-19
Nombre del Proyecto: | PROGRAMA SILVOPASTORIL COMO ALTERNATIVA PRODUCTIVA, DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES VERIFICABLES |  | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS BASICOS
1.1 FINALIDAD
pequeños y medianos mejoraran la calidad de vida desarrollando el programa silvopastoril en el Municipio de Puerto Salgar | 15 pequeños y medianos productores mejoraron sus ingresos en un 10% implementando el cultivo silvopastoril, durante el año 2021 |  | sondeo rapido en el Municipio de Puerto Salgar | Gestion para el apoyo institucional de: Alcaldia, SENA, Secretaria de Agricultura del Departamento de Cundinamarca
1.2 PROPOSITO
pequeños y medianos productores tienen el conocimiento para incrementar la produccion agricola, optimizar el uso del suelo, generar estrategias de produccion y como medida de mitigacion y adaptacion al cambio climatico en los predios de los pequeños y medianos productores en el Municipio de Puerto Salgar | 15 pequeños y medianos productores aplican el conocimiento incrementando su produccion agropecuaria en un 25% y optimizan el uso del suelo de sus predios, en un area de 1 ha durante el año 2021 |  | registros de visita a predio | Contar con las condiciones climatologicas para el desarrollo del proyecto, para que no se vean afectados los sistemas de agricultura implementados
1.3 PRODUCTO
Los pequeños y medianos productores seran capacitados en la importancia de los sistemas silvopastoriles, aplicando los sistemas de agricultura de conservacion | 20 pequeños y medianos productores son capacitados en la importancia e implementacion de sistemas agroforestales, aplicando sistemas de agricultura de conservacion en un termino de un año (2021) |  | listados de asistencia | los pequeños y medianos productores manifiestan interes, los participantes cuentan con las areas en los predios para el montaje del programa
1.4 INSUMOS | Descripción | Valor
ACTIVIDADES
unidades productivas | 15 unidades | 24500000 | acta de entrega | disponibilidad de equipos e insumos
visitas individuales | 48 visitas individuales | 16777804 | formato de visita individual
folleto | 1 diseño | 30000 | folleto
capacitaciones | 3 capacitaciones | 4194450 | listado de asistencia
45502254

## MATRIZ DEL MARCO LOGICO 2
| PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE |  |  | Código: | M-CDES-FR-049
|  |  |  | Versión: | 1
| Matriz de Marco Lógico 2 |  |  | Fecha de Aprobación: | 2020-05-19
Nombre del Proyecto: | PROGRAMA SILVOPASTORIL COMO ALTERNATIVA PRODUCTIVA, DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES VERIFICABLES |  | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS BASICOS
1.5 RECURSOS | Descripción | Valor
HUMANOS
personal profesional - director | 1 veterinario | 7189449 | verificacion planta de personal | verificacion de la disponibilidad presupuestal en la tesoreria municipal
personal profesional - contratista | 1 ing agronomo | 6820000 | verificacion contrato
personal tecnico | 1 tecnologo en empresas agropecuaria | 4151530 | verificacion planta de personal
personal de apoyo | 1 secretaria | 2811275 | verificacion planta de personal
20972254
FISICOS
plantulas | 800 plantulas | 24500000 | acta de entrega de insumos | los recursos asignados son entregados oportunamente
insumos | 16 btos fertilizante, 32 kg brachiaria, 16 kg de sorgo, 16 rollos de alambre de pua, 32 kg de grapa, 16 btos de pasto cuba 22, 16 btos de pasto elefante, 16 btos de pasto caña forrajera
mantenimiento moto | 1 moto | 450000
folletos | 1 folleto | 30000
medios audivovisiuales | 1 video beam, 1 computador, papeleria | 200000
|  | 25180000 |  | la productividad de los sistemas agricolas de los pequeños y medianos productores, dependen del estado de suelo en las praderas, las cuales estan deterioradas, debido a las practicas inapropiadas en el manejo de pastoreo y falta de fertilizacion, y especialmente la afectacion por el fenomeno climatico, lo que les genera baja productividad y afectacion a todo el sistema productivo
FINANCIEROS
COSTOS DE PERSONAL |  | 20972254
COSTOS OPERATIVOS |  | 24530000
COSTOS DE APOYO |  | 450000
COSTOS ADMINISTRATIVOS |  | 200000
TOTAL | 46152254
Note on F3: William Javier Prieto Castro: porfavor colocar el encabezado completo en sus proyectos para que los traigan actualizados

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | [10 empty] | Código: |  | M-CDES-FR-012
[12 empty] | Versión |  | 2
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROYECTO (POA) | [10 empty] | Fecha de Aprobación |  | 2020-05-19
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | PROGRAMA SILVOPASTORIL COMO ALTERNATIVA PRODUCTIVA, DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
ACTIVIDAD | Meses | [11 empty] | Total | Responsable
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
unidades productivas | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | profesional director
visitas individuales |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | [5 empty] | 48 | profesional contratista y tecnologo agropecuario
folletos |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | secretaria
capacitaciones |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 | profesional contratista y tecnologo agropecuario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## FLUJO DE FONDOS POR PROYECTO
| PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE |  |  | Código: | M-CDES-FR-014
|  |  |  | Versión: | 2
| FLUJO DE FONDOS POR PROYECTO (POA) |  |  | Fecha Aprobación: | 2020-05-19
Nombre del Proyecto: | PROGRAMA SILVOPASTORIL COMO ALTERNATIVA PRODUCTIVA, DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
TRIMESTRE
CONCEPTO | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
Costos de personal
* Personal de planta | 4717418 | 4717418 | 4717418 |  | 14152254
* Personal por contrato |  | 3410000 | 3410000 |  | 6820000
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL | 4717418 | 8127418 | 8127418 | 0 | 20972254
Costos Operativos
* Eventos de capacitación | 10000 | 10000 | 10000 |  | 30000
* Insumos |  | 24500000 |  |  | 24500000
* Medios de comunicación |  |  |  |  | 0
* Equipo de Campo |  |  |  |  | 0
* Equipo de difusión |  |  |  |  | 0
* Adquisición |  |  |  |  | 0
* Mantenimiento |  |  |  |  | 0
* Otros |  |  |  |  | 0
0
SUBTOTAL | 10000 | 24510000 | 10000 | 0 | 24530000
Costos de Apoyo
* Compra de vehículos |  |  |  |  | 0
* Mantenimiento | 150000 | 150000 | 150000 |  | 450000
* Alquiler |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 450000
Costos administrativos
* Arrendamientos |  |  |  |  | 0
* Dotación de Oficina |  |  |  |  | 0
* Materiales de oficina | 100000 | 50000 | 50000 |  | 200000
SUBTOTAL | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 200000
TOTAL | 4977418 | 32837418 | 8337418 | 0 | 46152254

## FUENTES DE FINANCIACION
| PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE |  |  | Código: | M-CDES-FR-015
|  |  |  | Versión | 2
| FUENTES DE FINANCIACION POR PROYECTO (POA) |  |  | Fecha de Aprobación: | 2020-05-19
Nombre del Proyecto | PROGRAMA SILVOPASTORIL COMO ALTERNATIVA PRODUCTIVA, DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
Nombre de la Entidad |  | Tipo de Recursos |  | Valor al Año
|  | Propios | Otras Fuentes | Vr. Rec. Propios | VR. Rec Otras Fuentes
MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR |  | X |  | 46152254
Total Recursos Propios |  |  |  | 46152254
Total Otras Fuentes |  |  |  |  | 0
TOTAL INVERSIÓN |  |  |  | 46152254

## RECURSOS HUMANOS POR PROYECTO
| PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE |  | Código: | M-CDES-FR-013
|  |  | Versión: | 1
| RECURSOS HUMANOS POR PROYECTO (POA) |  | Fecha Aprobación: | 2016-05-16
Nombre del Proyecto: | PROGRAMA SILVOPASTORIL COMO ALTERNATIVA PRODUCTIVA, DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
CARGO | No. | Actividad | (% dedicacion)
Año 1
personal profesional - director | 1 | gestion y asistencia tecnica | 16.66
personal profesional - contratista | 1 | asistencia tecnica | 20
personal tecnico | 1 | asistencia tecnica | 16.66
personal de apoyo | 1 | apoyo | 16.66

## RECURSOS FISICOS REQUERIDOS
| PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE |  | Código: | M-CDES-FR-011
|  |  | Versión: | 2
| Recursos Físicos Requeridos (POA) |  | Fecha Aprobación: | 2020-05-19
NOMBRE DEL PROYECTO: | PROGRAMA SILVOPASTORIL COMO ALTERNATIVA PRODUCTIVA, DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
CLASE | No. | Requeridos
AÑO 1
plantulas, insumos | 800 unidades, 16 btos, 32 kg, 16 kg, 16 rollos, 32 kg, 16 bts, 16 btos, 16 btos | 800 plantulas, 16 fertilizante, 32 brachiaria, 16 sorgo, 16 alambre, 32 grapas, 16 cuba, 16 elefante, 16 caña forrajera.
mantenimiento moto | 1 unidad | 1 moto
folletos | 1 diseño | 1 folletos
medios audivovisiuales | 1 globlal | 1 video beam, 1 computador, papeleria