## AÑO2022
PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |  | METAS INTERMEDIAS | [11 empty] | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES I SEMESTRE 2022 | ANEXOS | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES II SEMESTRE 2022 | ANEXOS
|  |  | AÑO INICIO | AÑO FINAL | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Programa de Aprovechamiento | Optimización del aprovechamiento de residuos sólidos en el área urbana. | Estudio de alternativas a nivel Prefactibilidad para el aprovechamiento y retorno al ciclo económico de los residuos orgánicos generados en el municipio. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo económico. ) | Se da continuidad al programa de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, el cual está enfocado en reducir la cantidad de residuos sólidos transportados a relleno sanitario, se vinculan 70 familias más al programa para un total 210 familias a las cuales bimestral mente se les hace entrega de Bokachi para impedir la generación de malos olores y proliferación de vectores mientras pasa la ruta selectiva de orgánicos programada todos los lunes. De este programa se vienen recolectando datos sobre la cantidad de material recolectado semana a semana y buscando poder tener un punto de comparación claro en el estudio de perfectibilidad se opta por la adquisición de un pie de cría de lombrices, con esto en lo que trascurre de los meses del siguiente año se evaluara factores como lo son el tiempo de conversión del material recolectado en abono orgánico. | Fotos, registros de entrega. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo económico. )
|  | Implementación de la alternativa seleccionada. | 2019-01-01 | 2029-12-01
|  | Estudio de viabilidad para el aprovechamiento de residuos inorgánicos. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Para realizar la gestión de los residuos aprovechables, opera la ruta selectiva de Emsersopó ESP, encargada de realizar la recolección de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables generados en el Municipio de Sopó, los cuales son entregados a la Asociación de Recuperadores de Cajicá ARCA mediante convenio de cooperación 001 de 2021 el cual fue prorrogado hasta el mes de Agosto de 2022 | Copia de modificatorio convenio 001 de 2021
|  | Gestión de un sitio como centro de acopio para el aprovechamiento de residuos inorgánicos | 2021-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, Secretaria de urbanismo y desarrollo territorial, secretaria de desarrollo económico. ) | urante los meses de enero-junio 2022 el material aprovechale fue entregado directamente opla bodega donde operaba la Asociación de Recuperadores de Cajica ARCA, ubicada en el Municipio de Tocancipá; toda vez que en el Municipio de Sopó aún no se logra definir un sitio con las condiciones requeridas para adelantar dicha actividad. | Registro de materiales entregados durante los meses de Enero a Junio | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, Secretaria de urbanismo y desarrollo territorial, secretaria de desarrollo económico. )
|  | Dotación del centro de acopio para el aprovechamiento de residuos inorgánicos. | 2021-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Teniendo en cuenta que el Municipio no cuenta con un sitio propio para la gestión de los residuos aprovechables, no se adelantaron actividades de dotación del mismo; en consecuencia ARCA realizó las adecuaciónes pertinentes al lugar donde se desarrollaba el proceso de gestión de residuos.
| Proyecto Campañas de capacitación y sensibilización a la comunidad del área urbana. | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural en residuos sólidos - selección en la fuente, retorno al ciclo económico e incentivos tarifarios. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | Las capacitaciones, sensibilizaciones y estrategias de divulgación son trasversales a todos los programas que componen el PGIRS municipal, teniendo esto en cuenta se decidió abordar dichas actividades separando las capacitaciones y sensibilizaciones de la siguiente manera: • Colegios. Lugar: Pablo VI Fecha: 15/02/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: IE La violeta Fecha: 23/02/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Rafael Pombo Fecha: 18/03/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Colegio Cooperativo de Sopó: 19/04/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: CEIS: 21/04/2022 Temática: Se realiza la siembra y reactivación de la huerta escolar, con plántulas donadas por Dirección de Agrario. Adicionalmente, se sembraron más de 500 semillas de árbol Aliso, con el fin de iniciar el proyecto de Vivero Escolar con especies nativas. Lugar: Jardín Departamental Fecha: 26/04/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Fray Francisco Fecha: 10/05/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Felix Samaniego Fecha: 24/05/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Waldemar de Gregory Fecha: 7/06/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora • Recuperadores de Oficio. Fecha: 13/04/2022 Temática: capacitación sobre las 3RS, PET CAR y estrategias separa2. • Establecimientos Comerciales Fecha 25/02/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha 1/04/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha: 19/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha: 21/04/2022 Temática: Capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, el no uso de plásticos de un solo uso. Fecha: 27/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha 9/06/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 • Comunidad en general Fecha: 15/03/2022 Temática: Capacitación a maestros de Construcción en manejo adecuado de RCD Lugar: Conjunto Cerro Fuerte Fecha: 04/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 11/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 28/03/2022 Temática: Manejo adecuado de Residuos y Presentación de Recuperadores. Lugar: Quintas de ceramita Fecha: 08/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 26/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 11/04/2022 Temática: capacitación y sensibilización en cuanto al adecuado manejo y disposición de los materiales de construcción y demolición RCD. Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 10/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas • Institucionales. Fecha: 15/02/2022 Temática: Seguimiento, Manejo y gestión de RCD. Fecha 22/02/2022 Temática: Separación de Residuos y Rotulado de productos. Fecha:03/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, Posconsumo Fecha: 11/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, SGA Fecha 24/03/2022 Temática: Control y manejo de RCD. Fecha: 13/04/2022 Temática: Regla de las 3Rs, PET CAR, estrategia separa2 Fecha 11/05/2022 Temática: Separación de Residuos y consumo responsable. Fecha:07/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:08/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:09/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. | Listas de asistencia registro fotografico | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
|  | Aplicar campañas a personal institucional. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | • Institucionales. Fecha: 15/02/2022 Temática: Seguimiento, Manejo y gestión de RCD. Fecha 22/02/2022 Temática: Separación de Residuos y Rotulado de productos. Fecha:03/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, Posconsumo Fecha: 11/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, SGA Fecha 24/03/2022 Temática: Control y manejo de RCD. Fecha: 13/04/2022 Temática: Regla de las 3Rs, PET CAR, estrategia separa2 Fecha 11/05/2022 Temática: Separación de Residuos y consumo responsable. Fecha:07/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:08/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:09/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible.
|  | Aplicar campañas al sector comercial e industrial. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | • Establecimientos Comerciales Fecha 25/02/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha 1/04/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha: 19/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha: 21/04/2022 Temática: Capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, el no uso de plásticos de un solo uso. Fecha: 27/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha 9/06/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111
|  | Aplicar campañas al sector residencial. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | • Comunidad en general Fecha: 15/03/2022 Temática: Capacitación a maestros de Construcción en manejo adecuado de RCD Lugar: Conjunto Cerro Fuerte Fecha: 04/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 11/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 28/03/2022 Temática: Manejo adecuado de Residuos y Presentación de Recuperadores. Lugar: Quintas de ceramita Fecha: 08/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 26/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 11/04/2022 Temática: capacitación y sensibilización en cuanto al adecuado manejo y disposición de los materiales de construcción y demolición RCD. Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 10/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas
| Proyecto campañas de capacitación y sensibilización al sector educativo. | Evaluación de la percepción sobre manejo de residuos en el sector educativo | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | Se vienen realizando charlas y capacitaciones sobre el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos, trabajando de la mano con los PRAES de los colegios y apoyando diferentes alternativas como lo son siembras y jornadas de movilidad sostenible. esto se encuentra relacionado en lo ejecutado en los PRAES a continuación. |  | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
|  | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural en residuos sólidos - selección en la fuente, retorno al ciclo económico e incentivos tarifarios. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Las capacitaciones, sensibilizaciones y estrategias de divulgación son trasversales a todos los programas que componen el PGIRS municipal, teniendo esto en cuenta se decidió abordar dichas actividades separando las capacitaciones y sensibilizaciones de la siguiente manera: • Colegios. Lugar: Pablo VI Fecha: 15/02/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: IE La violeta Fecha: 23/02/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Rafael Pombo Fecha: 18/03/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Colegio Cooperativo de Sopó: 19/04/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: CEIS: 21/04/2022 Temática: Se realiza la siembra y reactivación de la huerta escolar, con plántulas donadas por Dirección de Agrario. Adicionalmente, se sembraron más de 500 semillas de árbol Aliso, con el fin de iniciar el proyecto de Vivero Escolar con especies nativas. Lugar: Jardín Departamental Fecha: 26/04/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Fray Francisco Fecha: 10/05/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Felix Samaniego Fecha: 24/05/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Waldemar de Gregory Fecha: 7/06/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora • Recuperadores de Oficio. Fecha: 13/04/2022 Temática: capacitación sobre las 3RS, PET CAR y estrategias separa2. • Establecimientos Comerciales Fecha 25/02/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha 1/04/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha: 19/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha: 21/04/2022 Temática: Capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, el no uso de plásticos de un solo uso. Fecha: 27/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha 9/06/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 • Comunidad en general Fecha: 15/03/2022 Temática: Capacitación a maestros de Construcción en manejo adecuado de RCD Lugar: Conjunto Cerro Fuerte Fecha: 04/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 11/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 28/03/2022 Temática: Manejo adecuado de Residuos y Presentación de Recuperadores. Lugar: Quintas de ceramita Fecha: 08/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 26/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 11/04/2022 Temática: capacitación y sensibilización en cuanto al adecuado manejo y disposición de los materiales de construcción y demolición RCD. Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 10/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas • Institucionales. Fecha: 15/02/2022 Temática: Seguimiento, Manejo y gestión de RCD. Fecha 22/02/2022 Temática: Separación de Residuos y Rotulado de productos. Fecha:03/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, Posconsumo Fecha: 11/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, SGA Fecha 24/03/2022 Temática: Control y manejo de RCD. Fecha: 13/04/2022 Temática: Regla de las 3Rs, PET CAR, estrategia separa2 Fecha 11/05/2022 Temática: Separación de Residuos y consumo responsable. Fecha:07/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:08/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:09/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible.
|  | Implementación de PRAES. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | PRAES 1. Se realizaron capacitaciones enfocadas al Uso eficiente y ahorro del agua, adecuada separación de los residuos sólidos, fauna y flora Nativa en los colegios: • IED Pablo VI • Institución Educativa CEIS • IED Rafael Pombo • IED La Violeta (Sede Meusa y San Gabriel) • Jardín Departamental Pablo VI • Colegio Cooperativo • Liceo Integrado Fray Francisco Chacón • Liceo Felix Samaniego • Colegio Waldemar de Gregori - Se lleva a cabo la Primera Feria Ambiental "Sopó Es Tiempo del Medio Ambiente" en donde se contó con la participación masiva por parte de los estudiantes de diferentes Instituciones Educativas del Municipio, y en donde adicionalmente se contó con la exposición de los PRAE del colegio Cooperativo y el Colegio CEIS, los cuales fueron escogidos para representar al municipio de Sopó en el "Primer foro Regional de Proyectos Ambientales Escolares" que se realizará en el Municipio de Tocancipa. - Se realizaron capacitaciones de profundización dirigida a los estudiantes de grados 10 y 11 del colegio CEIS Sopó, en donde con apoyo de la CAR se dictan temas que fortalecen los proyectos ambientales propuestos por los estudiantes y que son un requisito de la Institución para poder graduarse. - ¡Reactivamos las Huertas Escolares!, aprovechando el retorno de la presencialidad a las aulas, se realiza la siembra de la huerta escolar en los colegios CEIS Sopó y el Jardín Departamental, a fin de promover una cultura saludable con alimentos sin fertilizantes químicos, aprovechando los residuos orgánicos dispuestos dentro de la institución y convirtiéndolos en bio abonos. - Se lleva a cabo la primera Mesa de trabajo PRAE 2022 dirigida a los rectores de todas las Instituciones Educativas del Municipio de Sopó, en donde se dan a conocer los nuevos lineamientos y parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de la elaboración del documento PRAE, nueva legislación y requisitos básicos para poder acceder a la financiación de los PRAE por las entidades públicas. - Se elabora la "Guía Básica de Elaboración PRAE" la cual fue enviada a todas las Instituciones del Municipio de Sopó, y en donde se encuentra el paso a paso detallado para la elaboración del documento PRAE. - Se recolectan los documentos PRAE del 100% de las Instituciones públicas y Privadas del Municipio de Sopó para la vigencia 2022, ahora se realiza el seguimiento y control de actividades a cada uno de los PRAE. A continuación el nombre de cada PRAE por Intitución Educativa: a) PRAE Colegio Campoalegre: “Proyecto Ambiental Escolar PRAE Campoalegre guardián de biodiversidad” b) PRAE Colegio CEIS Sopó: “Formando eco-ciudadanos con una conciencia crítica y una actitud participativa y propositiva sobre el cuidado, conservación y uso adecuado de los recursos naturales en la comunidad de la IED CEIS – SOPÓ” c) PRAE Colegio Monteverdi: ACTUALIZACIÓN PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE GIMNASIO CLAUDIO MONTEVERDI “MONTEVERDI CUIDA SU ENTORNO” d) PRAE Colegio Cooperativo: “Colegio cooperativo un espacio de responsabilidad ambiental y social” e) PRAE Felix Samaniego: “Uso y ahorro eficiente del agua y la energía por parte de la comunidad educativa del Liceo Felix Samaniego” f) PRAE Liceo Fray Francisco Chacón: “SENSIBILIZATE CON EL MEDIO AMBIENTE A TRAVES DE LOS SENTIDOS” g) PRAE Colegio La Violeta: “La Violeta cuidando el planeta” h) PRAE Colegio Pablo VI: “CONSTRUYENDO CONCIENCIA AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL INSTITUCIONAL COMO ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA Y EL DESARROLLO DE MICROPROYECTOS ” i) PRAE Colegio Rafael Pombo: “CLASIFIQUEMOS Y SEMBREMOS EN RAFAEL POMBO PARA MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR” j) PRAE Waldemar de Gregori: Sin Nombre
|  | Formulación de PROCEDAS | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | PROCEDA - Se realizaron capacitaciones puerta a puerta en los conjuntos residenciales: Valle Sopó, Suetana, Alejandría, Cacique Sopó y La Vegonia, La Trinidad, Cerro Fuerte, La Montana, Las Quintas de Ceramita, en donde se sensibilizó a los residentes en temas como: uso eficiente y ahorro del agua, adecuada separación de los residuos sólidos y normatividad ambiental basados en el código de policía. - Se realizó la entrega de un kit de bolsas a cada usuario (blanca, verde y negra), adicionalmente se enseñó que tipo de residuo puede ir en cada bolsa, de acuerdo al nuevo código de colores. - Invitación a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Sopó a la primera de trabajo “Identificación territorial de iniciativas PROCEDA” bajo el oficio SA-0479 - Se lleva a cabo la primera Mesa de trabajo “Identificación territorial de iniciativas PROCEDA” en donde se profundizaron temas de interés para la comunidad, tales como: a) ¿Qué es un PROCEDA? b) Funciones de un PROCEDA en mi comunidad c) Acuerdo 26 del 20 de Diciembre del 2021 d) Parámetros, lineamientos, características y requisitos de un documento PROCEDA. e) ¿Cómo acceder a financiación de proyectos e iniciativas PROCEDA? - Capacitación a la comunidad soposeña mediante el uso del espacio Radial "Nuestra Radio 95.6fm" en donde se trataron temas como: 1. Control biológico (14 de febrero) 2. Día Internacional Para la Protección de los Osos del Mundo (21 de febrero) 3. Día Nacional del Reciclador (28 de febrero) 4. Día Mundial de la Vida Silvestre (07 de marzo) 5. Día Internacional de Acción por los Ríos (14 de marzo) 6. Día Mundial del Clima - La Hora del Planeta (28 de marzo) 7. Uso eficiente del agua (04 de abril) 8. Disposición adecuada de los RCD (11 de abril) 9. Día Internacional de la tierra (18 de abril) 10. Día Nacional del Árbol (25 abril) 11. Reconversión Ecológica (02 de mayo) 12. Día del río Bogotá (09 de mayo) 13. Día Mundial del Reciclaje (16 de mayo) 14. Día Internacional de la Biodiversidad (23 de mayo) 15. Día Mundial del Medio Ambiente (06 de junio) 16. Día Mundial de los Océanos (13 de junio)
|  | Seguimiento por parte del CIDEA (PRAES - PROCEDAS) | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se realizo la priemra reunion del CIDEA con el comité tecnico institucional de educacion ambiental. | Acta
| Proyecto implementación del código de Policía | Elaboración de estrategias para la aplicación del código de policía. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de Gobierno, secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretearia de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | En caso de identificar una mala práctica por parte de los usuarios del servicio de aseo, desde la Empresa de Servicios Públicos de Sopó Emsersopó ESP se notifica requerimiento al usuario identificado, mediante el cual se indica de conformidad con el código de policía la falta en la cual está incurriendo y las medidas que procederían en caso de presentarse nuevamente la situación. En caso de no ser atendido el requerimiento, se procede a informar a Inspección de policía, quien por competencias aplicará las medidas correspondientes. Durante el primer semestre de del año 2022 no se iniciaron procesos verbales abreviados, ni imposiciones de órdenes de comparendos en materia ambiental por parte de la autoridad policiva. Durante el mes de Enero, la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP elevó requerimientos mediante oficios ESP-52-2022, ESP-53-2022, ESP-54-2022, ESP-55-2022, ESP-56-2022, ESP-57,2022 a algunos establecimientos comerciales del sector de Briceño, debido a una inadecuada gestión de sus residuos. |  | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de Gobierno, secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretearia de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
|  | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural en cuanto a la aplicación del código de policía. (Diferentes sectores del área urbana) | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el primer semestre se realizaron sensibilización en los establecimientos comerciales identificando que son estos quienes muchas veces invaden el espacio público y acostumbran a sacar las basuras en horarios no establecidos, conjuntamente se trabajó en capacitar y sensibilizar a la comunidad en general por medio de un folleto de la adecuada separación de residuos y aplicativo de código de policía en residuos sólidos. Y la participación de una capacitación a la comunidad Soposeña por medio un espacio radial.
|  | Aplicación del código de policía (Educativo - Comunitario - Monetario) | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el primer segundo semestre de 2022 se comienza a repartir durante las fechas establecidas el folleto sobre el aplicativo del código de policía, capacitar y sensibilizar a las personas dueñas de establecimientos comerciales del municipio de Sopó en la adecuada separación de residuos sólidos y una capacitación a la comunidad soposeña por medio de un espacio radial.
Programa de Inclusión de Recicladores | Proyecto de evaluación del número de recicladores en el municipio. | Evaluación del número de recicladores e inclusión a la planta de personal del sistema de aprovechamiento. (Conformación legal de la asociación de recicladores del municipio) | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo economico ) | 1. La administración Municipal en conjunto con la secretaria de ambiente, se encuentran apoyando a uno de muchos recicladores de oficio con la entrega de los materiales reciclables recolectados en la alcaldía municipal y diferentes puntos PET CAR ubicados en el Municipio de Sopó. |  | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo economico )
|  | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural en residuos sólidos - selección en la fuente y retorno al ciclo económico | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de Gobierno, secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretearia de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | Las capacitaciones, sensibilizaciones y estrategias de divulgación son trasversales a todos los programas que componen el PGIRS municipal, teniendo esto en cuenta se decidió abordar dichas actividades separando las capacitaciones y sensibilizaciones de la siguiente manera: • Colegios. Lugar: Pablo VI Fecha: 15/02/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: IE La violeta Fecha: 23/02/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Rafael Pombo Fecha: 18/03/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Colegio Cooperativo de Sopó: 19/04/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: CEIS: 21/04/2022 Temática: Se realiza la siembra y reactivación de la huerta escolar, con plántulas donadas por Dirección de Agrario. Adicionalmente, se sembraron más de 500 semillas de árbol Aliso, con el fin de iniciar el proyecto de Vivero Escolar con especies nativas. Lugar: Jardín Departamental Fecha: 26/04/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Fray Francisco Fecha: 10/05/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Felix Samaniego Fecha: 24/05/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Waldemar de Gregory Fecha: 7/06/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora • Recuperadores de Oficio. Fecha: 13/04/2022 Temática: capacitación sobre las 3RS, PET CAR y estrategias separa2. • Establecimientos Comerciales Fecha 25/02/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha 1/04/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha: 19/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha: 21/04/2022 Temática: Capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, el no uso de plásticos de un solo uso. Fecha: 27/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha 9/06/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 • Comunidad en general Fecha: 15/03/2022 Temática: Capacitación a maestros de Construcción en manejo adecuado de RCD Lugar: Conjunto Cerro Fuerte Fecha: 04/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 11/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 28/03/2022 Temática: Manejo adecuado de Residuos y Presentación de Recuperadores. Lugar: Quintas de ceramita Fecha: 08/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 26/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 11/04/2022 Temática: capacitación y sensibilización en cuanto al adecuado manejo y disposición de los materiales de construcción y demolición RCD. Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 10/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas • Institucionales. Fecha: 15/02/2022 Temática: Seguimiento, Manejo y gestión de RCD. Fecha 22/02/2022 Temática: Separación de Residuos y Rotulado de productos. Fecha:03/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, Posconsumo Fecha: 11/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, SGA Fecha 24/03/2022 Temática: Control y manejo de RCD. Fecha: 13/04/2022 Temática: Regla de las 3Rs, PET CAR, estrategia separa2 Fecha 11/05/2022 Temática: Separación de Residuos y consumo responsable. Fecha:07/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:08/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:09/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Las capacitaciones, sensibilizaciones y estrategias de divulgación son trasversales a todos los programas que componen el PGIRS municipal, teniendo esto en cuenta se decidió abordar dichas actividades separando las capacitaciones y sensibilizaciones de la siguiente manera: • Colegios. Lugar: Pablo VI Fecha: 15/02/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: IE La violeta Fecha: 23/02/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Rafael Pombo Fecha: 18/03/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Colegio Cooperativo de Sopó: 19/04/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: CEIS: 21/04/2022 Temática: Se realiza la siembra y reactivación de la huerta escolar, con plántulas donadas por Dirección de Agrario. Adicionalmente, se sembraron más de 500 semillas de árbol Aliso, con el fin de iniciar el proyecto de Vivero Escolar con especies nativas. Lugar: Jardín Departamental Fecha: 26/04/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Fray Francisco Fecha: 10/05/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Felix Samaniego Fecha: 24/05/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Waldemar de Gregory Fecha: 7/06/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora • Recuperadores de Oficio. Fecha: 13/04/2022 Temática: capacitación sobre las 3RS, PET CAR y estrategias separa2. • Establecimientos Comerciales Fecha 25/02/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha 1/04/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha: 19/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha: 21/04/2022 Temática: Capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, el no uso de plásticos de un solo uso. Fecha: 27/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha 9/06/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 • Comunidad en general Fecha: 15/03/2022 Temática: Capacitación a maestros de Construcción en manejo adecuado de RCD Lugar: Conjunto Cerro Fuerte Fecha: 04/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 11/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 28/03/2022 Temática: Manejo adecuado de Residuos y Presentación de Recuperadores. Lugar: Quintas de ceramita Fecha: 08/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 26/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 11/04/2022 Temática: capacitación y sensibilización en cuanto al adecuado manejo y disposición de los materiales de construcción y demolición RCD. Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 10/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas • Institucionales. Fecha: 15/02/2022 Temática: Seguimiento, Manejo y gestión de RCD. Fecha 22/02/2022 Temática: Separación de Residuos y Rotulado de productos. Fecha:03/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, Posconsumo Fecha: 11/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, SGA Fecha 24/03/2022 Temática: Control y manejo de RCD. Fecha: 13/04/2022 Temática: Regla de las 3Rs, PET CAR, estrategia separa2 Fecha 11/05/2022 Temática: Separación de Residuos y consumo responsable. Fecha:07/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:08/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:09/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. |  | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de Gobierno, secretaria de ambiente, secretaria de educación, secretearia de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
|  | Charlas de sensibilización sobre la necesidad de vinculación laboral formal. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | esta actividad esta pendinete por realizarce en el segundo semestre.
|  | Capacitación a recicladores sobre separación en la fuente, aprovechamiento y tratamiento. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | • Recuperadores de Oficio. Fecha: 13/04/2022 Temática: capacitación sobre las 3RS, PET CAR y estrategias separa2.
|  | Capacitación en legislación ambiental para la comercialización de los residuos con potencial de retorno al ciclo económico. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | esta actividad esta pendinete por realizarce en el segundo semestre.
Programa de disposición final | Disposición en el relleno sanitario regional | Disposición de los residuos sólidos en relleno | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | Durante el primer semestre de 2022 EMSERSOPÓ ESP realizó la disposición de los residuos sólidos ordinarios en Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo | Facturas Enero-Junio 2022 | EMSERSOPO ESP.
|  | compra de compactador | 2024-01-01 | 2024-12-01 | [13 empty] | No está programada para desarrollarse en este semestre.
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el mes de marzo, el profesional de seguridad y salud en el trabajo SST realizó capacitacion a todo el personal de la entidad operativo y administrativo referente al tema de "Inducción y reinducción del SST" | Registro de asistencia
Programa de recolección y transporte | programa instiucional de la ESP | actualizar el catastro de usuarios | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP dío cumplimiento total a esta actividad durante la vigencia 2021, realizando la actualización del catastro de usuarios, información que ya fue debidamente integrada en el sistema operado por la entidad HASQL | Catastro | EMSERSOPO ESP.
|  | actualizar el estudio tarifario | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Esta actividad ya se realizo, a la presnete no se hace necesario realizar de nuevo un ajuste tarifario. | copia de convenio.
|  | cumplir con los requisitos del SUI | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el primer semestre 2022 EMSERSOPO ESP y la administracion municipal dieron cumplimiento a los requerimientos del SUI
| Proyecto optimización de macro y micor rutas | Diseño de macro y micro rutas para el área urbana incrementando el área de cobertura | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | EMSERSOPO ESP realizó la actualización del archivo formato .kmz (google earth) realizando la inclusión del conjunto Quintas de Ceramita a la ruta. | Archivo google earth
|  | seguimiento a los tiempo emleados en la macro y micro rutas | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Si bien se realiza un seguimiento a los tiempos empleados en las macro y microrutas por parte de la oficina técnica y operativa, no se mantiene un registro de dicha actividad; sin embargo se realizará su implementación para el segundo semestre de la vigencia objeto de reporte
| Proyecto de recolección y transporte en el área rural | Recolección eficiente de los residuos generados en el área rural | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | La recolección de residuos se realiza en los horarios y frecuencias ya establecidas para la zonba urbana y rural del Municipio, de conformidad con la supervisión de la oficina técnica y operativa
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el mes de marzo, el profesional de seguridad y salud en el trabajo SST realizó capacitacion a todo el personal de la entidad operativo y administrativo referente al tema de "Inducción y reinducción del SST" | Registro de asistencia
Programa de barrido y lipueza de vías y áreas | Proyecto optimización de rutas de barrido | Inventario de áreas susceptibles a la prestación del servicio de aseo en el área urbana. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | Durante el mes de febrero EMSERSOPO ESP realizó la ampliación de la cobertura del servicio de barrido, incluyendo las siguientes zonas: La Diana, Hatogrande y Pueblo Viejo; así mismo se realizó la actualización del archivo formato .kmz | Archivo .kmz (google earth) | EMSERSOPO ESP.
|  | Actualización de macro y micro rutas para el área urbana. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el mes de febrero EMSERSOPO ESP realizó la ampliación de la cobertura del servicio de barrido, incluyendo las siguientes zonas: La Diana, Hatogrande y Pueblo Viejo; así mismo se realizó la actualización del archivo formato .kmz | Archivo .kmz (google earth)
|  | Seguimiento a los tiempos empleados en las rutas de barrido | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Por parte de la oficina técnica y operativa de la entidad, se realiza seguimiento a las rutas de barrido y el reporte de novedades se realiza a través de grupo de Whatsapp "Embellecedores del E.P"
| Proyecto barrido y limpieza de vías y áreas públicas susceptibles de la prestación de servicio | Prestación del servicio de barrido y limpieza eficiente. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | EMSERSOPÓ ESP realiza la prestacion de barrido y limpieza de manera eficiente en las zonas ya asignadas al personal de barrido.
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el mes de marzo, el profesional de seguridad y salud en el trabajo SST realizó capacitacion a todo el personal de la entidad operativo y administrativo referente al tema de "Inducción y reinducción del SST" | Registro de asistencia
| Proyecto instalación de cestas públicas barrido y limpieza de áreas públicas | Identificación de los puntos donde son necesarias. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Para el I semestre de la vigencia a reportar no se realizó instalación de cestas de basura sobre vía pública, teniendo en cuenta que ya contamos con equipamiento en diferentes sectores del Municipio; sin embargo es importante mencionar que con el ánimo de incentivar la separación en la fuente en los funcionarios de la administración Municipal y en consecuencia el aumento de material aprovechable generado en el Municipio, se realizó un diagnostico de la necesidad de puntos ecológicos por cada una de las secretarias y sedes de la administración. Se realiza la identificación de los puntos ecológicos necesarios en las sedes de la administración municipal buscando dar complimiento al nuevo código de colores, establecidos bajo la norma 2184 de 2019 junto con su respectiva justificación de la necesidad de la compra, justificación del contrato y descripción de los mismos, los cuales empiezan a ser instalados a mediados del mes de diciembre en palacio municipal como principalmente, posterior mente en los meses venideros empezaran a colocar los puntos ecológicos en las demás sedes de la administración municipal. | Inventario de puntos ecológicos. Descripción de la necesidad. Descripción técnica. Justificación de contrato. Registro fotográfico.
|  | Compra e instalación de cestas y eco puntos. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | se suscribió contrato cuyo objeto es " Suministro de puntos ecológicos para fortalecer la gestión de residuos reciclables y orgánicos aprovechables, y separación en la fuente dentro de las instalaciones del Palacio Municipal y Centros Deportivos de Sopó, en cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS y del Convenio D-CV-2021-0018.", a través del cual se realizó la compra de puntos ecológicos para su posterior ubicación en las diferentes sedes de la Alcaldía | Inventario de puntos ecológicos. Contrato de compra.
programa de limpieza de áreas ribereñas | Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para limpieza de áreas ribereñas. | Actualización del catastro de áreas susceptibles de limpieza de áreas ribereñas | 2021-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente) | Durante el primer semestre en cabeza de la secretaria de ambiente se adelantaron los trabajos de caracterización de las fuentes hídricas de la zona urbana y rural del municipio de Sopó. |  | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente)
|  | Diseño de las zonas de prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | Se viene adelantando el catastro de las quebradas en las zonas urbanas el cual posterior mente de terminarse se empezará con el diseño de las zonas para la prestación del servicio. |  | EMSERSOPO ESP.
| Proyecto. Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas | Prestación del servicio de limpieza de áreas ribereñas. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente) | Durante el primer semestre se realizo la limpieza de las quebradas de San Agustin en el sector de pueblo Viejo, y santa Helena | Registro Fotografico. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente)
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | Durante el mes de marzo, el profesional de seguridad y salud en el trabajo SST realizó capacitacion a todo el personal de la entidad operativo y administrativo referente al tema de "Inducción y reinducción del SST" | Registro de asistencia | EMSERSOPO ESP.
Programa de corte de césped y poda de árboles | Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para corte de césped y poda de árboles | Actualización del catastro de árboles | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | Se estan adelantando trabajo de identificacion de los individuaos arboreos del municipio de sopò pertenecientes a los parquees de la zona urbana, para el segundo semestres se proyecto la actualizacion completa del catastro de arboles del munciipio pertenecientes a las zonas urbanas del municipio de Sopò. | Avances del proyecto | EMSERSOPO ESP.
|  | Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | actividad pendiente por realizar al finalizar el catastro forestal.
|  | Diseño de las zonas de prestación del servicio de acuerdo con el tipo de vegetación. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | actividad pendiente por realizar al finalizar el catastro forestal.
| Proyecto. Prestación del servicio de corte y poda. | Prestación del servicio de corte y poda. | 9 | 2021-01-01 | METAS INTERMEDIAS 2017: 2029-12-01 |  | Durante el primer semestro no se presto esta actividad.
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 12 | 2018-01-01 | METAS INTERMEDIAS 2017: 2029-12-01 |  | Durante el mes de marzo, el profesional de seguridad y salud en el trabajo SST realizó capacitacion a todo el personal de la entidad operativo y administrativo referente al tema de "Inducción y reinducción del SST" | Registro de asistencia
Programa de lavado de áreas públicas | Proyecto. Identificación de áreas susceptibles para lavado | Inventario de zonas susceptibles a la prestación del servicio. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP. | Actividad pendientepor realizar. |  | EMSERSOPO ESP.
|  | Diseño de las zonas de prestación del servicio de acuerdo con el tipo de vegetación. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Actividad pendiente por realizar.
| Proyecto. Prestación del servicio de lavado. | Prestación del servicio de lavado | 2019-01-01 | 2029-12-01
|  | Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el mes de marzo, el profesional de seguridad y salud en el trabajo SST realizó capacitacion a todo el personal de la entidad operativo y administrativo referente al tema de "Inducción y reinducción del SST" | Registro de asistencia
Programa de gestión de residuos sólidos especiales | Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos | Cuantificación de residuos especiales generados. | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa) | La secretaria de ambiente realiza entrega de los residuos poncosnumo recolectados de las jornadas posconsumo a los gestores finales. | Certificados de dispococion final | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa)
|  | Estudio de prefactibilidad de gestión de residuos especiales | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente) | Se da inicio al estudio de perfectibilidad de residuos especiales mediante la caracterización del uso y disposición final de los aceites usados de cocina en los establecimientos comerciales del municipio. | Estudio de aceite usado de cocina. | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente)
| Proyecto. Educación Ambiental sobre manejo de residuos sólidos especiales | Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de residuos especiales y la tarifa de la prestación del servicio. | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa) | • Establecimientos Comerciales 19/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha: 27/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. | Registro fotografico listas de asistencia. | Municipio (secretaria de salud, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa)
Programa de gestión de residuos sólidos de construcción y demolición | Proyecto. Diseño de Criterios Técnicos | Cuantificación de residuos de construcción y demolición generados. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Municipio (secretaria de urbanismo y desarrollo territorial, Secretaria de infraestructura. ) | La secretaria de urbanismo y la secretaria de medio ambiente trabajan conjuntamente para darle cumplimiento a la cuantificación de RCD generados por las obras que se encontraban vigentes durante el primer semestre del año 2022, se recopilo la información sobre la generación de RCD de las obras vigentes durante el primer semestre del 2022. | Informe técnico secretaria de planeación. | Municipio (secretaria de urbanismo y desarrollo territorial)
|  | Evaluación de alternativas de disposición final de RCD | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Se inició el estudio de perfectibilidad para la identificación de predios que cuenten con las características idóneas para realizar la gestión de residuos sólidos y RCD. Se esta a la espera de la actualizacion de PBOT. | estudio de perfectibilidad
| Proyecto. Educación para el servicio para RCD. | Campañas de capacitación y sensibilización para la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición y la tarifa de la prestación del servicio. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | Municipio (secretaria de urbanismo y desarrollo territorial, Secretaria de infraestructura, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa) | Mediante un folleto que se elaboró en articulación con la secretaria de urbanismo y desarrollo territorial se viene capacitando y simbolizando a la comunidad soposeña sobre la adecuada disposición de RCD y lugares en los que pueden ser entregados, se realiza capacitación y sensibilización a la comunidad soposeña por medio del espacio radial un café con, donde se trataron temas como la adecuada disposición de los RCD, se entrega folleto a costructores y hace jornada de sencivlizacion y capacitacion con capataces de las obras. | Folleto de RCD, listado de capacitación, grabación del espacio radial. | Municipio (secretaria de urbanismo y desarrollo territorial, secretaria de ambiente, secretaria de cultura, prensa)
Programa de gestión de residuos en el área rural | Proyecto Campañas de capacitación en temas de aprovechamiento y reúso | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural teniendo en cuenta las características propias de cada vereda. (Selección en la fuente, aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos) | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | Las capacitaciones, sensibilizaciones y estrategias de divulgación son trasversales a todos los programas que componen el PGIRS municipal, teniendo esto en cuenta se decidió abordar dichas actividades separando las capacitaciones y sensibilizaciones de la siguiente manera: • Colegios. Lugar: Pablo VI Fecha: 15/02/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: IE La violeta Fecha: 23/02/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Rafael Pombo Fecha: 18/03/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Colegio Cooperativo de Sopó: 19/04/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: CEIS: 21/04/2022 Temática: Se realiza la siembra y reactivación de la huerta escolar, con plántulas donadas por Dirección de Agrario. Adicionalmente, se sembraron más de 500 semillas de árbol Aliso, con el fin de iniciar el proyecto de Vivero Escolar con especies nativas. Lugar: Jardín Departamental Fecha: 26/04/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Fray Francisco Fecha: 10/05/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Felix Samaniego Fecha: 24/05/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Waldemar de Gregory Fecha: 7/06/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora • Recuperadores de Oficio. Fecha: 13/04/2022 Temática: capacitación sobre las 3RS, PET CAR y estrategias separa2. • Establecimientos Comerciales Fecha 25/02/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha 1/04/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 Fecha: 19/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha: 21/04/2022 Temática: Capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, el no uso de plásticos de un solo uso. Fecha: 27/05/2022 Temática: sensibilización, capacitación en residuos posconsumo por los establecimientos comerciales dedicado a la venta de neumáticos. Fecha 9/06/2022 Temática: Sensibilización del código de policía art 111 • Comunidad en general Fecha: 15/03/2022 Temática: Capacitación a maestros de Construcción en manejo adecuado de RCD Lugar: Conjunto Cerro Fuerte Fecha: 04/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 11/02/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 28/03/2022 Temática: Manejo adecuado de Residuos y Presentación de Recuperadores. Lugar: Quintas de ceramita Fecha: 08/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 26/04/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Emisora Municipal Fecha: 11/04/2022 Temática: capacitación y sensibilización en cuanto al adecuado manejo y disposición de los materiales de construcción y demolición RCD. Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 10/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas Lugar: Conjunto La trinidad Fecha: 13/06/2022 Temática: Campaña de capacitación y sensibilización en la adecuada separación de residuos, Ahorro y uso eficiente del Agua, Aplicativo de nuevo Código de Colores, Aplicativo del código de policía y entrega del Kit de bolsas plásticas • Institucionales. Fecha: 15/02/2022 Temática: Seguimiento, Manejo y gestión de RCD. Fecha 22/02/2022 Temática: Separación de Residuos y Rotulado de productos. Fecha:03/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, Posconsumo Fecha: 11/03/2022 Temática: Separación de Residuos, Puntos ecológicos, SGA Fecha 24/03/2022 Temática: Control y manejo de RCD. Fecha: 13/04/2022 Temática: Regla de las 3Rs, PET CAR, estrategia separa2 Fecha 11/05/2022 Temática: Separación de Residuos y consumo responsable. Fecha:07/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:08/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. Fecha:09/06/2022 Temática: Separación de Residuos, código de colores, ahorro y uso eficiente del agua, ahorro de papel, ahorro de energía, movilidad sostenible. | Fotos, Listas de Asistencia. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
|  | Campañas de capacitación para todas las veredas del municipio | 2018-01-01 | 2029-12-01
| Proyecto pilotos de aprovechamiento de residuos sólidos | Cuantificar la cantidad de residuos que genera cada centro poblado o vereda. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente) | se realiza acompañamiento en la entrega de residuos aprovechables de la Parcelación Yerbabonita e isla morada, producto de la recolección interna que desarrollan los cuales fueron entregados a la asociación de recicladores ARCA. | Actas de entrega de material. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente)
|  | Diseño de sistemas de compostaje y lombricarios pilotos. | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo económico) | En marco del programa de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, se realiza proceso de compostaje en la Finca El Carrizalito - Vereda la Violeta. | Registro fotográfico, consolidado de recolección de residuos orgánicos. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de desarrollo económico)
|  | Capacitaciones y sensibilización en temas de aprovechamiento para la población del área rural. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. ) | Lugar: IE La violeta Fecha: 23/02/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Rafael Pombo Fecha: 18/03/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Waldemar de Gregory Fecha: 7/06/2022 Temática: Manejo de Residuos Sólidos, Ahorro y uso eficiente de agua y Conservación de la Fauna y Flora Lugar: Emisora Municipal Fecha: 28/03/2022 Temática: Manejo adecuado de Residuos y Presentación de Recuperadores. Lugar: Emisora Municipal Fecha: 11/04/2022 Temática: capacitación y sensibilización en cuanto al adecuado manejo y disposición de los materiales de construcción y demolición RCD. | Registro fotografico, listas | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente, secretaria de cultura, Desarrollo institucional, prensa. )
| Proyecto. Implementar la recolección en el área rural de Residuos aprovechables. | Estudio de viabilidad de la prestación del servicio de recolección de residuos aprovechables. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente) | La secretaria de ambiente del municipal de Sopó en articulación con la asociación de recicladores de oficio ARCA están implementando un programa llamado padrinos Wacata con el cual se busca capacitar a las parcelaciones y empresas ubicadas en diferentes veredas del municipio en la correcta separación de residuos con potencial aprovechable, para su posterior aprovechamiento el incentivo que se les da estas comunidades para una buena separación de residuos aprovechables es el apadrinar uno de los animales del parque Jaime Duque y ayudar con las ganancias generadas de la venta de estos materiales la alimentación y cuidado de los mismos, de esta forma dar inicios de los estudios de perfectibilidad por la recolección de datos de material generado en las diferentes parcelaciones y empresas que se encuentran fuera del cubrimiento de la ruta selectiva, actualmente ya se cuenta con una parcelación asociada al programa la cual es el conjunto de Yerbabonita y la empresa Isla Morada. | Registro fotográfico, y fechas de recolección en consolidado de recolección. | EMSERSOPO ESP - MUNICIPIO (Secretaria de ambiente)
|  | Diseño de ruteos y frecuencia de recolección de residuos aprovechables. (De acuerdo con la viabilidad financiera) | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | La secretaria de ambiente del municipal de Sopó en articulación con la asociación de recicladores de oficio ARCA actualmente tienen dentro de su plan de padrinos Wacata a la parcelación de Yerbabonita e isla morada, a al cual para la recolección de sus residuos para que esta sea viable financieramente se le hace la recolección cada vez que su centro de acopio de residuos con potencial aprovechable este lleno. | Registro fotográfico, y fechas de recolección en consolidado de recolección.
|  | Prestación del servicio a las zonas viables. | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | La secretaria de ambiente del municipal de Sopó en articulación con la asociación de recicladores de oficio ARCA está implementando el programa de padrinos Wacata con el cual se busca incentivar a las parcelaciones de nuestro municipio a hacerse participe del reciclaje de materiales con potencial aprovechable y de esta forma hacer viable la recolección de dichos residuos en todas las parcelaciones de nuestro municipio. | Registro fotográfico, y fechas de recolección en consolidado de recolección.
|  | Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP | Durante el mes de marzo, el profesional de seguridad y salud en el trabajo SST realizó capacitacion a todo el personal de la entidad operativo y administrativo referente al tema de "Inducción y reinducción del SST" | Registro de asistencia | EMSERSOPO ESP
| Proyecto Disposición en relleno sanitario regional | Prestación del servicio de disposición en relleno regional | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP | La secretaria de ambiente del municipal de Sopó en articulación con la asociación de recicladores de oficio ARCA está implementando el programa de padrinos Wacata con el cual se busca incentivar a las parcelaciones de nuestro municipio a hacerse participe del reciclaje de materiales con potencial aprovechable y de esta forma hacer viable la recolección de dichos residuos en todas las parcelaciones de nuestro municipio. | Registro fotográfico, y fechas de recolección en consolidado de recolección. | EMSERSOPO ESP
|  | Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo | 2018-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Durante el mes de marzo, el profesional de seguridad y salud en el trabajo SST realizó capacitacion a todo el personal de la entidad operativo y administrativo referente al tema de "Inducción y reinducción del SST" | Registro de asistencia
programa de gestión del riesgo | Proyecto Campañas de capacitación en situaciones de riesgo | Generación de estrategias y métodos de divulgación innovadores y participativos para la transformación cultural en el tema de manejo de residuos en ocurrencia de eventos. | 2021-01-01 | 2029-12-01 | [12 empty] | EMSERSOPO ESP | Esta actividad no está programada para realizarse este semestre. |  | EMSERSOPO ESP
|  | Capacitaciones y sensibilización en temas de manejo de residuos en ocurrencia de eventos. | 2021-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Esta actividad no está programada para realizarse este semestre.
| Proyecto. Instalación de contenedores | Identificar las zonas estratégicas para la instalación de contenedores. | 2019-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Para el I semestre de la vigencia a reportar no se realizó instalación de cestas de basura sobre vía pública, teniendo en cuenta que ya contamos con equipamiento en diferentes sectores del Municipio; sin embargo es importante mencionar que con el ánimo de incentivar la separación en la fuente en los funcionarios de la administración Municipal y en consecuencia el aumento de material aprovechable generado en el Municipio, se realizó un diagnostico de la necesidad de puntos ecológicos por cada una de las secretarias y sedes de la administración. Se realiza la identificación de los puntos ecológicos necesarios en las sedes de la administración municipal buscando dar complimiento al nuevo código de colores, establecidos bajo la norma 2184 de 2019 junto con su respectiva justificación de la necesidad de la compra, justificación del contrato y descripción de los mismos, los cuales empiezan a ser instalados a mediados del mes de diciembre en palacio municipal como principalmente, posterior mente en los meses venideros empezaran a colocar los puntos ecológicos en las demás sedes de la administración municipal. | Inventario de puntos ecológicos. Descripción de la necesidad. Descripción técnica. Justificación de contrato.
|  | Calculo de volúmenes de emergencia. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Esta actividad no está programada para realizarse este semestre.
|  | Instalación de contenedores existentes en sitios estratégicos. | 2020-01-01 | 2029-12-01 | [13 empty] | Actualmente se tienen instalados 8 contenedores en lugares estratégicos en los cuales se hacía necesario, ya que en algunos de estos sectores las viviendas son muy dispersas lo que conllevaría al incremento de tiempos en desplazamiento; así como en conjuntos cerrados donde actualmente no cuentan con cuarto de recolección. Consecuente con lo mencionado en el reporte realizado para I semestre, durante el mes de septiembre se suscribió contrato cuyo objeto es " Suministro de puntos ecológicos para fortalecer la gestión de residuos reciclables y orgánicos aprovechables, y separación en la fuente dentro de las instalaciones del Palacio Municipal y Centros Deportivos de Sopó, en cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS y del Convenio D-CV-2021-0018.", a través del cual se realizó la compra de puntos ecológicos para su posterior ubicación en las diferentes sedes de la Alcaldía | Inventario de puntos ecológicos. Descripción de la necesidad. Descripción técnica. Justificación de contrato.
| Proyecto formulación del Plan de gestión del riesgo para la prestación del servicio público de aseo | Formulación del Plan de gestión del riesgo para la prestación del servicio de público de aseo | 2022-01-01 | 2023-12-01 | [13 empty] | Esta actividad no está programada para realizarse este semestre.