## ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE TENJO
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
PLAN DE ACCION
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | CORTO PLAZO (4 años) | MEDIANO PLAZO (8 años) | LARGO PLAZO (12 años) | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
SISTEMA FÍSICO NATURAL | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL | Uso eficiente y ahorro del agua |  | Garantizar en el 50% de los habitantes del municipio de Tenjo el manejo responsable y razonable del recurso hídrico. | 50 | Número de participantes / Número de habitantes propuestos | Realizar recorridos de reconocimiento de fuentes hídricas del municipio; ríos. Humedales, quebradas, nacimientos con comunidad general del área urbana y rural del municipio. | 4 recorridos anuales | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | CAR, EMSERTENJO,Secretaria de Infraestructura y Obra Pública. | X | X | X | Actividad a realizar a partir del 2021 debido a la cuarentena por el COVID 19 | MIGUEL ANGEL ROJAS ALBARRACIN
PLAN DE ACCION H: Identificar, apoyar y acompañar acciones orientadas a la protección del recurso hídrico (limpieza de fuentes hídricas, reforestaciones, entre otras) con comunidad del área urbana y rural del municipio.; PLAN DE ACCION I: 4 jornadas anuales (limpieza de fuentes hídricas, reforestaciones, entre otras) | MIGUEL ANGEL ROJAS ALBARRACIN - HENRY JIMENEZ
PLAN DE ACCION H: Promover una estrategia educativa ambiental con comunidad general del área urbana y rural del municipio en torno a la protección y preservación del río Chicú.; PLAN DE ACCION I: 1 estrategia anual implementada | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Celebración de fechas ambientales en torno al recurso hídrico (Día del agua, festival del río Bogotá, dientre otras); PLAN DE ACCION I: Celebración anual del día del agua y festival vive el río Bogotá; PLAN DE ACCION O: DIA DEL AGUA | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Realizar talleres de capacitación a la comunidad del área urbana y rural en el ahorro y uso eficiente del agua.; PLAN DE ACCION I: 2 capacitaciones anuales | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Aumentar el programa de niños defensores del agua y jóvenes pregoneros del programa CAR en el municipio.; PLAN DE ACCION I: 1 Escuela ( SANTA <CRUZ ); PLAN DE ACCION O: 2022 NO SE REALIZO POR LO DE LA PANDEMIA - | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Fortalecer los procesos de seguimiento a los beneficiarios de kit de recolección de aguas.; PLAN DE ACCION I: 1 Seguimiento anual; PLAN DE ACCION O: LLUVIA | JUANITA GONZALEZ
PLAN DE ACCION H: Aumentar la implementación de proyectos ambientales para el aprovechamiento de aguas lluvia, y reciclaje del agua en el municipio.; PLAN DE ACCION I: 1 proyecto implementado anualmente | JUANITA GONZALEZ
SISTEMA FÍSICO CONSTRUIDO |  | Manejo Integral de Residuos |  | Implementar el 100% de las acciones de educación ambiental que contribuyan al fortalecimiento de la Gestión de Residuos generados en el municipio a través de la educación ambiental | 100 | Acciones de educación implementadas/Acciones de educación propuestas | Realizar jornadas de capacitación en regla de las 3Rs, y adecuada separación en la fuente de residuos sólidos domiciliarios, dirigidas a comunidad EN general del área urbana y rural del municipio. | 2 jornadas anuales | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | EMSERTENJO, Secretaria de Desarrollo Educativo | X | X | X | APOYO CON EMSERTENJO | ALEJANDRO - EMSERTENJO ( DIR. DE ASEO ) | POR CONFIRMAR RESPONSABLE
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas de capacitación en manejo, disposición y aprovechamiento de residuos orgánicos dirigidas a comunidad general del área urbana y rural del municipio.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales | ALEJANDRO - EMSERTENJO CONVENIO
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas de capacitación en adecuado manejo de los residuos peligrosos y especiales (RESPEL), hospitalarios, entre otros dirigidas a comunidad general del área urbana y rural del municipio.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales; PLAN DE ACCION O: La planta de tratamiento de residuos orgánicos del municipio se encuentra en proceso de adecuaciones | ALEJANDRO
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas pedagógicas con los recuperadores ambientales del municipio en manejo de residuos solidos dirigidas a comunidad del área urbana y rural.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales | ALEJANDRO
PLAN DE ACCION H: Celebración de fechas ambientales entorno a los residuos sólidos.; PLAN DE ACCION I: Celebración día del reciclaje y del reciclador; PLAN DE ACCION O: PDTE | ALEJANDRO
PLAN DE ACCION H: Promover la estrategia de recolección y manejo de aceites de cocina con la comunidad del área urbana y rural del municipio.; PLAN DE ACCION I: 1 estrategia implementada junto con los recuperadores ambientales | ALEJANDRO Y GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas educativas de recolección de residuos solidos orientados a la comunidad (Recicaltón); PLAN DE ACCION I: 4 reciclatones anuales en las instituciones educativas | ALEJANDRO - GERMAN PERILLA - EMSERTENJO
VULNERABILIDAD Y RIESGO |  | Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático |  | Aumentar en un 50% el numero de población capacitada en gestión del riesgo en el municipio | 50 | Número de participantes / Número de habtantes propuestos | Realizar socialización a instituciones educativas y juntas de acción comunal sobre Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta a Emergencia. | 2 jornadas de socialización anual | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | Secretaria de Gobierno y Convivencia, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tenjo. Defensa Civil y Policía Ambiental del municipio de Tenjo, Secretaria de Desarrollo Educativo. | X | X | X |  | LAURA BALCERO - GESTION DEL RIESGO - SEC DE GOBIERNO
PLAN DE ACCION H: Apoyar la conformación de comité de la prevención y formación del grupo de vigías ambientales, en puntos priorizados; PLAN DE ACCION I: 1 jornada anual de conformación de comités escolares, Redes Escolares de Gestores de la prevención y formación del grupo de vigías ambientales | GOBIERNO LA CAR -
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas de reconocimiento en campo sobre zonas de riesgo y aspectos amenazantes con comunidad general del área urbana y rural del municipio.; PLAN DE ACCION I: 2 salidas de campo anuales | GOBIERNO LA CAR - CARRASQUILLA
PLAN DE ACCION H: Dar continuidad a los programas educativos radiales sobre la gestión del riesgo en el municipio a través de la vinculación de nuevos actores del área urbana y rural.; PLAN DE ACCION I: 2 programas educativos radiales sobre la gestión del riesgo | GOBIERNO - DEFENSA CIVIL
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas pedagógicas en gestión del riesgo a través de material didáctico (folletos) con comunidad del área urbana y rural.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas de socialización anual | GOBIERNO - DEFENSA CIVIL
PLAN DE ACCION H: Realizar capacitaciones en temas de adaptación al cambio climático con comunidad en general del área urbana y rural del municipio .; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas de capacitaciones anuales | GERMAN PERILLA Y MIGUEL ANGEL ROJAS
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas educativas de limpieza a fuentes hídricas priorizadas.; PLAN DE ACCION I: 1 jornadas anual; PLAN DE ACCION O: Del rio chicu foto - quebrada tiguase junio 10 - etc | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas de sensibilización en los viveros escolares municipales para la propagación de especies forestales nativas.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales de sensibilización en los viveros escolares municipales para la propagación de especies; PLAN DE ACCION O: Los viveros en el 2020 no funcionaron debido al confinamiento por el COVID 19 | ANDRES CARDENAS
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas educativas de siembra y reforestación con especies nativas en puntos críticos identificados (Zonas con deforestación, erosión, márgenes de fuentes hídricas).; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales educativas de siembra y reforestación con especies nativas | JUANITA GONZALEZ
PLAN DE ACCION H: Fomentar el uso de medios de transporte eficiente en la comunidad del casco urbano y rural del municipio (bicicleta) (ESTRATEGIA: SIBUCTE) (ESTRATEGIA BICICAR); PLAN DE ACCION I: 1 estrategias en funcionamiento | SANDRA JIMENEZ
PLAN DE ACCION H: Realizar capacitaciones a comunidad en general del área urbana y rural del municipio sobre el ahorro y uso eficiente de la energía.; PLAN DE ACCION I: 2 capacitaciones anuales | GERMAN PERILLA
SISTEMA SOCIO CULTURAL |  | Planeación de la educación ambiental |  | Implementar el 100% de las estrategias de formación y participación ciudadana que promuevan la educación ambiental en la población del municipio | 100 | Estrategias implementadas/Estrategias propuestas | Realizar las reuniones del comité técnico Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA en la periodicidad que se requiere dentro del acto administrativo de conformación. | 3 reuniones anuales | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | Secretaría de Desarrollo Educativo, CAR, Instituciones Educativas públicas y privadas. Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía. | X | X | X |  | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Actualizar el acto administrativo de creación y conformación del CIDEA.; PLAN DE ACCION I: 1 acto administrativo actualizado; PLAN DE ACCION O: pdte crear politica publica decreto 092/2008 | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Identificar, apoyar y acompañar los PROCEDAS aprobados.; PLAN DE ACCION I: 1 PROCEDA apoyado y acompañado anualmente; PLAN DE ACCION O: ho hay ultimo 2020 de asoretenjo | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Realizar talleres de Actualizar el inventario de los PRAES de todas las instituciones publicas y privadas del municipio.; PLAN DE ACCION I: 1 taller anual; PLAN DE ACCION O: pdte Preguntar a Alejandra Tallerde seguimiento anual | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Seguimiento a la cobertura de acompañamiento y apoyo técnico en la formulación e implementación de PRAES de las instituciones educativas publicas y privadas del área urbana y rural del municipio.; PLAN DE ACCION I: 1 Seguimiento anual; PLAN DE ACCION O: en 2020 Las Instituciones educativas estuvieron en aislamiento debido al COVID 19 | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Celebrar las fechas ambientales de interés para el municipio.; PLAN DE ACCION I: 6 fechas ambientales celebradas anualmente; PLAN DE ACCION O: dia del medio ambiente | TODO EL EQUIPO DE LA SECRETARIA
PLAN DE ACCION H: Realizar ferias o foros ambientales con la participación de las instituciones educativas del municipio.; PLAN DE ACCION I: 1 feria ambiental anual; PLAN DE ACCION O: Las Instituciones educativas estuvieron en aislamiento en 2021 debido al COVID 19 | GERMAN PERILLA | 21 de abril
PLAN DE ACCION H: Garantizar la formación de lideres y promotores ambientales del municipio a través de la articulación con los programas ofrecidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.; PLAN DE ACCION I: 1 jornada de formación anual; PLAN DE ACCION O: ciclo reciclo, hogares sostenibles | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas pedagógicas con comunidad en general del área urbana y rural del municipio implementado las herramientas pedagógicas.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales; PLAN DE ACCION O: Las Instituciones educativas se encuentran en aislamiento debido al COVID 19 | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas con instituciones educativas que permitan el fomento de artes y letras ambientales.; PLAN DE ACCION I: 1 jornadas anuales; PLAN DE ACCION O: Muro en carrasquilla ( Poesia - verso ) | INSTITUTO DE CULTURAL
PLAN DE ACCION H: Identificar y documentar experiencias ambientales exitosas del municipio que permitan evidenciar la gestión ambiental del territorio y el apoyo del comité CIDEA.; PLAN DE ACCION I: 1 boletín anual; PLAN DE ACCION O: 2023 - foro ambiental colesamo - carrasquilla - valle de tenjo | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Promover las acciones de educación ambiental realizadas en el municipio a través de los medios de comunicación (televisión, Radio, redes sociales, entre otros) así como contenidos y espacios ambientales de información ciudadana.; PLAN DE ACCION I: 1 informe anual con medios de comunicación; PLAN DE ACCION O: Solicitar apoyo a prensa | GERMAN PERILLA
SISTEMA SOCIO CULTURAL |  | Legalidad Ambiental |  | Garantizar el 100% de los espacios de conocimiento y aprendizaje a la comunidad en temas de legalidad ambiental | 100 | Número de espacios garantizados/Número de espacios propuestos | Realizar jornadas de legalidad ambiental municipal y capacitaciones en temas de: Comparendo ambiental, Permisos ambientales, Concesiones de aguas, Ocupación de cauce, captación de cauces, minería, entre otros con comunidad EN general del área urbana y rural del municipio. | 2 jornadas anuales | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | Secretaria de Gobierno y Convivencia y Policía Ambiental del municipio de Tenjo, Secretaria de Desarrollo Educativo. | X | X |  |  | MIGUEL ANGEL ROJAS
PLAN DE ACCION H: Realizar capacitaciones sobre tenencia responsable de mascotas y tenencia de fauna silvestre a la comunidad general del área urbana y rural del municipio.; PLAN DE ACCION I: 4 jornadas anuales; PLAN DE ACCION O: Jornadas aplazadas por aislamiento preventivo | SOFIA O JUAN CARLOS VERA
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas pedagógicas con infractores ambientales en temas de capacitación y recuperación, adecuación, mantenimiento de zonas de interés ambiental en el municipio (Servicio social Ambiental).; PLAN DE ACCION I: 5 jornadas anuales; PLAN DE ACCION O: BUSCAR APOYO CON SEC. DE GOBIERNO | MIGUEL ANGEL ROJAS - SEC. GOBIERNO
SISTEMA SOCIO CULTURAL |  | Producción Más Limpia |  | Capacitar 50 productores agropecuarios del municipio en buenas practicas agrícolas y producción mas limpia | 100 | Numero de productores capacitados/numero de productores propuestos | Talleres de capacitación con pequeños y medianos productores en temas de producción más limpia y negocios verdes. | 4 jornadas anuales | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | CAR, Área Agrícola de la Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. | X | X | X |  | LORENA - ALEJAJDRO - SANDRA JIMENEZ ( 1 )
PLAN DE ACCION H: Capacitación en manejo y disposiciones envases de agroquímicos.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales | LORENA - ALEJAJDRO -
SISTEMA SOCIO CULTURAL |  | Buenas practicas Agrícolas y Sistema Productivos Sostenible |  | Mantener el 100% de los procesos productivos sostenibles a fin de avanzar en el desarrollo agropecuario y forestal del municipio conservación los recursos naturales | 100 | Número de procesos realizados/número de procesos propuestos | Capacitar a los productores agrícolas en la reutilización y aprovechamiento de los residuos orgánicos para la producción de abonos y su implementación en la actividad agrícola del municipio a fin de minimizar el uso de agroquímicos. | 4 jornadas anuales | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | CAR, Área Agrícola de la Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. | X | X | X |  | LORENA - ALEJAJDRO
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas de formación y fortalecimiento a organizaciones de ganaderos en técnicas de conservación, manejo y mejoramiento de especies.; PLAN DE ACCION I: 4 jornadas anuales | LORENA - JUAN CARLOS
SISTEMA FISICO NATURAL |  | Protección de la Biodiversidad |  | Implementación del 100% de las acciones a la apropiación del territorio a través del reconocimiento de la fauna y flora presente en el municipio | 100 | Número de acciones implementadas/Número de acciones propuestas | Promover jornadas de reconocimiento, protección y educación ambiental en torno a las áreas de interés ambiental municipal (DMI) con comunidad general del área urbana y rural del municipio. | 3 jornadas anuales | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | CAR, Secretaría de Ambiente Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de Gobierno y Convivencia, Bomberos, Defensa Civil y Policía Ambiental del municipio de Tenjo | X | X | X |  | MARIA CLARA LOPEZ
PLAN DE ACCION H: Realizar Jornadas pedagógicas para el reconocimiento de la estructura ecológica principal: ecosistemas, diversidad en flora, fauna y recursos.; PLAN DE ACCION I: 4 jornadas anuales | MARIA CLARA LOPEZ - MIGUEL ANGEL
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas de capacitación sobre fauna y flora del territorio dirigidas a comunidad en general del municipio del área urbana y rural, a través de la implementación de herramientas pedagógicas.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales | MARIA CLARA LOPEZ - MIGUEL ANGEL
PLAN DE ACCION H: Realizar jornadas educativas en apicultura con grupos sociales de interés del municipio , como instrumento para la protección de la flora local.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales | JUANITA GONZALEZ
PLAN DE ACCION H: Capacitar a comunidad general del área urbana y rural del municipio en temas de protección y cuidado de fauna silvestre, especies exóticas, protección y defensa de los animales.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales | MARIA CLARA LOPEZ
SISTEMA FISICO NATURAL |  | Red de municipios del corredor biológico |  | Reconocer el 100% de las áreas protegidas del municipio como parte integral del corredor biológico | 100 | Número de áreas reconocidas/Número de áreas establecidas | Realizar jornadas de socialización del PMA y Áreas protegidas a población de interés | 2 jornadas anuales | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | CAR, Secretaría de Ambiente Gobernación de Cundinamarca | X | X | X |  | MARIA CLARA LOPEZ
PLAN DE ACCION H: Participar en encuentros regionales de los CIDEA para el reconocimiento y fortalecimiento del corredor biológico.; PLAN DE ACCION I: 1 jornada anual | GERMAN PERILLA
SISTEMA SOCIO CULTURAL |  | Ecoturismo |  | Promocionar el 100% de los atractivos y productos ecoturísticos del municipio | 100 | Número de atractivos ecoturístico promocionados/Números de atractivitos ecoturísticos propuestos | Realizar jornadas de promoción de los atractivos ecoturísticos del municipio. | 3 jornadas anuales | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | Instituto de Cultura y Turismo del municipio de Tenjo. | X | X |  | Por crisis sanitaria COVID19 estos espacios se encuentran restringidos | INSTITUTO DE TURISIMO
PLAN DE ACCION H: Realizar con la comunidad general del área urbana y rural del municipio salidas pedagógicas que fomenten el reconocimiento, protección y conservación de los atractivos ecoturísticos del municipio.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales; PLAN DE ACCION O: Por crisis sanitaria COVID19 estos espacios se encuentran restringidos | INSTITUTO DE TURISIMO
PLAN DE ACCION H: Promover la creación de un grupo de vigías ambientales protectores de los atractivos ecoturísticos del municipio, integrado principalmente por comunidad general del área urbana y rural del municipio.; PLAN DE ACCION I: 2 jornadas anuales | INSTITUTO DE TURISIMO
SISTEMA FISICO NATURAL | TENJO POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA TODOS | Conservación de la estructura ecológica principal del municipio de Tenjo. |  | Proteger y conservar los 59 predios de áreas de conservación hídrica de Tenjo. | 59 | Numero de predios protegidos y conservados/ numero de predios propuestos | Hacer el mantenimiento de 10.000 metros lineales de alinderamiento en Áreas de Reserva Ecológica mediante la instalación de cercas protectoras. | 10,000 mtrs de cercas anuales | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | CAR | X | X | X |  | JUANITA GONZALEZ
SISTEMA FISICO NATURAL |  | Conservación de la estructura ecológica principal del municipio de Tenjo. |  | Garantizar el seguimiento al 100% de las acciones implementadas para el cumplimiento de las ordenes de la Sentencia del Rio Bogotá en el cuatrienio. | 100 | Numero de acciones implementadas/numero de acciones propuestas | Realizar anualmente 4 seguimientos y monitoreos para la verificación al cumplimiento de las ordenes de la Sentencia del Río Bogotá para el Municipio de Tenjo | 4 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | CAR, Gobernación de Cundinamarca | X | X |  |  | HENRY JIMENEZ
PLAN DE ACCION H: Articular y realizar 2 reportes anuales en el formato CECH sobre seguimiento a las órdenes de sentencia Rio Bogotá para el municipio de Tenjo, como herramienta de la CAR para información de sentencia Rio Bogotá.; PLAN DE ACCION I: 2 | HENRY JIMENEZ
PLAN DE ACCION H: Realizar un reporte semestral en el formato otorgado por el consejo estratégico de la cuenca hidrográfica CECH con el avance de cada una de las ordenes de sentencia pertenecientes al municipio de Tenjo.; PLAN DE ACCION I: 1 | HENRY JIMENEZ
PLAN DE ACCION H: Realizar anualmente 1 jornada de articulación de acciones en el marco del POMCA - Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca del Río Bogotá; PLAN DE ACCION I: 1 | HENRY JIMENEZ - PLANEACION
PLAN DE ACCION H: Mantener activa la participación del municipio en el comité CIT (COMITÉ DE INTEGRACION TERRITORIAL); PLAN DE ACCION I: 1; PLAN DE ACCION O: ESTA ACTIVIDAD DEPENDE DE 3ROS. POR ESO NO SE PUDO REALIZAR | HENRY JIMENEZ - PLANEACION
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO |  | Conservación de la estructura ecológica principal del municipio de Tenjo. |  | Implementar al 40% el Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM en el cuatrienio. | 40 | Porcentaje de implementación ejecutado/Porcentaje de implementación proyectado | Agenda Ambiental para el municipio de Tenjo | 1 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | CAR, Secretaría de Medio Ambiente de Cundinamarca | X | X | c | Confirmar en la plataforma de la CAR | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Realizar la actualización del acto administrativo del SIGAM; PLAN DE ACCION I: 1; PLAN DE ACCION O: Pdte el acuerdo municipal crear el concejo ambiental municipal CAM - Anteriormente Fernando Pedraza nuevo contrato - GERMAN SUBIR LAS EVIDENCIAS | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Elaborar el Plan de Acción del SIGAM con apoyo de la CAR; PLAN DE ACCION I: 1 | GUILLERMO RINCON
PLAN DE ACCION H: Implementar una estrategia de divulgación del SIGAM con los diferentes actores que lo componen; PLAN DE ACCION I: 1; PLAN DE ACCION O: YA - SE ENVIO DIEGO PAGINA PFC AGENDA AMBIENTAN - VER PAGINA DE LA ALCALDIA - GERMAN SUBIR LAS EVIDENCIAS | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Realizar una reunión de SIGAM; PLAN DE ACCION I: 3; PLAN DE ACCION O: Queda sujeto a la aprobación de la oficina juridica de la alcaldía municipal, desde el momento de su aprobación comienza a contar la 4 sesiones anuales. | GERMAN PERILLA | YA MENSUAL DE SEGUIMIENTO VER LA DE MISMA DEL CIDEA GERMAN SUBIR LAS EVIDENCIAS
SISTEMA SOCIO CULTURAL |  | Fortalecimiento de los programas de educación ambiental en el municipio de Tenjo |  | Vincular a 2000 personas en programas de sensibilización ambientales . | 200 | Numero de personas vinculadas/numero de personas propuestas | Desarrollar 1 Programa anual de Educación Ambiental Municipal con los sectores público, privado y comunitario | 1 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | CAR, Secretaría de Medio Ambiente de Cundinamarca | X | X |  |  | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Implementar un programa ambiental para las instituciones educativas; PLAN DE ACCION I: 1; PLAN DE ACCION O: SE ESTA HCIENDO EL DOCUMENTAL | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Implementar un programa ambiental comunitario; PLAN DE ACCION I: 1; PLAN DE ACCION O: PROGRAMA DE RECICLATON | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Mantener en funcionamiento el Comité interinstitucional de educación ambiental CIDEA; PLAN DE ACCION I: 1; PLAN DE ACCION O: REUNION DEL 23 DE MARZO PDTE FOTOS - GERMAN SUBIR LAS EVIDENCIAS | GERMAN PERILLA
PLAN DE ACCION H: Cumplir al 25% el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA - para disminuir la Huella de Carbono; PLAN DE ACCION I: 1 | SANDRA JIMENEZ
PLAN DE ACCION H: Implementar el Plan de Acción del PIGA; PLAN DE ACCION I: 1 | SANDRA JIMENEZ
PLAN DE ACCION H: Publicar Boletín de reporte de huella de carbono institucional; PLAN DE ACCION I: 1 | JUANITA GONZALEZ
PLAN DE ACCION H: Implementar una estrategia para la reducción del papel y el plástico; PLAN DE ACCION I: 1 | SANDRA JIMENEZ
PLAN DE ACCION H: Implementar 1 Campaña anual mediante la capacitación y concientización para prohibir materiales de un solo uso y peligrosos como el asbesto; PLAN DE ACCION I: 1 | GUILLERMO RINCON
PLAN DE ACCION H: Realizar 2 campañas anuales "Limpiemos a Tenjo" con participación de la comunidad; PLAN DE ACCION I: 2 | JUANITA GONZALEZ
SISTEMA FISICO NATURAL |  | Generación de estrategias para mitigar los efectos del cambio climático en el municipio de Tenjo |  | Implementar al 50% el Plan de Gestión de Cambio Climático en el cuatrienio | 50 | Porcentaje de implementación ejecutado/Porcentaje de implementación proyectado | Concertar el plan de acción del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático | 1 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | CAR, Gobernación de Cundinamarca | X | X | X |  | POT - PLANEACION
SISTEMA FISICO NATURAL |  | Conservación de la estructura ecológica principal del municipio de Tenjo. |  | Sembrar 15.000 árboles en rondas hídricas en el cuatrienio. | 15000 | Número de árboles sembrados/Numero de árboles propuestos | Sembrar 15.000 árboles en rondas hídricas en el cuatrienio. | 5.000 para el año 2023 | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE | CAR | X | X |  |  | ANDRES CARDENAS