## PRESENTACION ALCAL corte 2017 (hidden)
"RECUPEREMOS A FACATATIVÁ 2016 - 2019" | [9 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FUENTES DE FINANCIACION 2016 | FUENTES DE FINANCIACION 2017
% EJECUCIÓN PGIRS | PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | EJECUCION DE 2 O MAS AREAS | RESPONSABLE | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | RESPONSABLE | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
41.49% | [11 empty] | 27.77% |  |  |  | 55.21% |  |  |  | 34.94%
30.79% | [11 empty] | 11.57% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
| 6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | E.S.P | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo | No. Actividades programadas/Avance actividades ejecutadas | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 0 | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | E.S.P | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 0.66 | 66% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras (falta de servig) | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | E.S.P | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 4. Actualización del estudio tarifario |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario |  | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 6. Actualización de usuarios | lo hizo mauricio | Municipio, Prestador del servicio público de aseo, Sec. de urbanismo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% | informe suministrado por Mauricio Mojica | NP | NP | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa |  | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 0.15 | 15% | es de servi | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
28.97% | [11 empty] | 35.8% |  |  |  | 22.14% |  |  |  | 29.17%
| 6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | [10 empty] | 52.86% |  |  |  | 16.5% |  |  |  | 8.333%
|  | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | E.S.P. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 1 | 100% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras. | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 1 | 100% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 1 | 100% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | E.S.P. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 5. Delegar un supervisor para las rutas de recolección | E.S.P. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X |  | 0% | Flta de tripl y tras | 1 | 0.33 | 33% | Flta de tripl y tras | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 6. Mantener una bitácora de cumplimiento de la recolección y transporte | E.S.P. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo, Sec. Planeación |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 0.5 | 50% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | 1 | 0.33 | 33% | falta de trip y tras | 1 | 0.5 | 50% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 7. Operación de las rutas de recolección y transporte | E.S.P. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 0.2 | 20% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | 1 | 0.33 | 33% | falta de trip y tras | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[12 empty] | 18.75% |  |  |  | 27.78% |  |  |  | 50%
|  | Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | 9 | 9 | 100% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | 9 | 1 | 11.11% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 3. Realizar campañas de segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 4 | 3 | 75% |  |  |  | 0% |  | 4 | 4 | 100% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
15.5% | [11 empty] | 11% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0%
| 6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | E.S.P | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 0.66 | 66% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 2. La empresa prestadora del servicio público de aseo, deberá instalar cestas públicas en los barrios periféricos | E.S.P | Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | 20 | 20 | 100% | la meta es instalar 20 cestas pero sec.agricut. hace ajustes para revisar | NP | NP | 0% |  | 10 | X |  |  |  | X
|  |  | 3. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | E.S.P | Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 4. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | E.S.P | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 5. Mantener una bitácora de barrido y limpieza | E.S.P | Municipio, Prestador del servicio público de aseo, Sec. Planeación |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 6. Operación de las rutas de barrido y limpieza | E.S.P | Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
43.75% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 87.5% |  |  |  | 50%
| 6.4 Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas | Tabla 51. Cronograma del proyecto para la limpieza interinstitucional de zonas ribereñas | 1. Identificar las zonas de ribera de ríos y quebradas objeto de limpieza en el área urbana, indicando la ubicación y frecuencia de limpieza |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | X |  | 0% |  | 1 | 1 | 100% | en proceso de ajuste | 1 | 1 | 100%
|  |  | 2. Definir estrategias para el manejo de las zonas ribereñas, en relación con la participación de la administración municipal, organizaciones ambientales y población |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  | 4 | 2 | 50% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 3. Fomentar la cultura ciudadana a través de estrategias de información, educación y comunicación respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos, enfocadas al cuidado del recurso hídrico del municipio |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  | 3 | 1 | 33.33% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 4. Llevar un registro con la cantidad y tipo de residuos generados por la limpieza de las ribera de ríos y quebradas en el área urbana |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X |  | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% |  | 12 | 2 | 16.67% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
23% | [11 empty] | 12.67% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 33.33%
| 6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | X |  | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  | NP | NP | 0%
|  |  | 2. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | X |  | 0% |  | NP | NP | 0% |  | 1 | 1 | 100%
|  |  | 3. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles |  | Municipio, Sec. de desarrollo económico |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | 5 | 0.5 | 10% | El % corresponde al avance de sec. D. ecco | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0%
|  |  | 4. Comprar y suministrar equipos adecuados para el corte de césped y poda de árboles | E.S.P | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 0.33 | 33% | 1 guadaña de triple A | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 5. Contratar al personal operativo para el corte de césped y poda de árboles | E.S.P | Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 0.33 | 33% | contrato de triple A | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 6. Levar una bitácora de cumplimiento del corte de césped y poda de árboles | E.S.P | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.75% | [11 empty] | 5.5% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25%
| 6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado |  | Municipio, Sec. de urbanismo |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | X |  | 0% |  | NP | NP | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% | esta en revision de urbanismo
|  |  | 2. Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada área | E.S.P | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | X |  | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0%
|  |  | 3. Adquisición de equipos para lavado de áreas públicas | E.S.P | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | 1 | 0.33 | 33% | de triple A | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0%
|  |  | 4. Contratar al personal operativo para el lavado de áreas públicas | E.S.P | Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | 4 | 1 | 25% | la alcaldia contrato lavado del parque | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 5. Comprar y suministrar la dotación necesaria al personal operativo encargado del lavado de vías y áreas públicas | E.S.P | Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | 4 | 1 | 25% | la alcaldia contrato lavado del parque | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 6. Mantener una bitácora del cumplimiento de lavado de áreas públicas. |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X | 1 | 0% | se lleva el registro en carpeta de contrato de la alcaldia | X | X | X | X | X | X | X | X | X
72.78% | [11 empty] | 83.33% |  |  |  | 62.22% |  |  |  | 11.81%
| 6.7. Programa de aprovechamiento | [10 empty] | 100% |  |  |  | 91.67% |  |  |  | 15.42%
|  | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. Una de las ONG puede ser el Ministerio Internacional Misión. |  | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | 1 |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 2 | 2 | 100% | realizada por servig. | 2 | 2 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | 2 | 0 | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 4 | 4 | 100% | realizada por servig. | 4 | 4 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | 4 | 0.5 | 12.5% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 3 | 3 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 3 | 2 | 66.67% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | 3 | 0.5 | 16.67% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio de aseo |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 2 | 2 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 2 | 2 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | 2 | 0.5 | 25% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 6. Capacitaciones a los recicladores |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 2 | 2 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 2 | 2 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | 2 |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 7. Capacitaciones a la administración municipal |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 2 | 2 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 2 | 2 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | 2 | 0.5 | 25% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2017 | Dic 2027 |  | 2 | 2 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 2 | 2 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | 2 | 1 | 50% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 2 | 2 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 2 | 2 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | 2 | 0.5 | 25% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población |  | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 4 | 4 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 4 | 2 | 50% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | 4 |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[12 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0%
|  | Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | NP | NP | 0%
|  |  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2017 |  | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | NP | NP | 0%
|  |  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2019 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | X |  | 0% |  | X
|  |  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas |  | Municipio |  | Ene 2020 | Dic 2024 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores |  | Municipio, Sec. de desarrollo económico |  | Ene 2020 | Dic 2024 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) |  | Municipio, Sec. de educación, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender |  | Municipio, Sec. de desarrollo económico |  | Ene 2020 | Dic 2024 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material |  | Municipio, Sec. de desarrollo económico |  | Ene 2020 | Dic 2024 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | Municipio |  | Ene 2020 | Dic 2024 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) |  | Municipio, Sec. de educación, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | Municipio, Recicladores |  | Ene 2020 | Dic 2027 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento |  | Recicladores |  | Ene 2020 | Dic 2027 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
[12 empty] | 100% |  |  |  | 45% |  |  |  | 20%
|  | Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles |  | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2017 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | NP | NP | 0%
|  |  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles |  | Municipio |  | Ene 2017 | Dic 2018 |  | NP | NP | 0% |  | X |  | 0% |  | X |  | 0%
|  |  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos |  | Municipio, Sec. de desarrollo económico |  | Ene 2017 | Dic 2017 |  | NP | NP | 0% |  | 1 | 0.3 | 30% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | NP | NP | 0%
|  |  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos |  | Municipio |  | Ene 2017 | Dic 2027 |  | NP | NP | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos |  | Municipio, Sec. de educación |  | Ene 2018 | Dic 2027 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | 1 | 1 | 100% | Sopórtes SEPLAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado |  | Municipio |  | Ene 2018 | Dic 2018 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | X |  | 0%
|  |  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos |  | Municipio, Sec. de desarrollo económico |  | Ene 2018 | Dic 2027 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos |  | Municipio |  | Ene 2019 | Dic 2027 |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
78.89% | [11 empty] | 77.78% |  |  |  | 80% |  |  |  | 36.67%
| 6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, reconocimiento y fortalecimiento de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio, a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. |  | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDMA. Y SPLAN | NP | NP | 0% |  | NP |  | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 2. Revisión de condiciones técnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio |  | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 1 | 100% |  | NP | NP | 0% |  | NP |  | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 3. Realizar seguimiento y control semestral a de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio |  | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | NP | NP | 0% |  | 1 | 0 | 0% | se reporgamo |  | X |  |  |  | X
|  |  | 4. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 1 | 100% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 5. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. |  | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDMA. Y SPLAN | 1 | 1 | 100% | no esta programada pero se complemento en este año | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 6. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos |  | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 7. Promover la asociatividad de la población recicladora, a través de la creación, funcionamiento y formalización de organizaciones de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, para unificar a la población en torno al servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. |  | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDMA. Y SPLAN | 1 | 1 | 100% |  | 3 | 1 | 33.33% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 8. Brindar capacitación y asistencia en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio público de aseo a las organizaciones formales de recicladores | Ejecutado por las 2 areas | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico. Sec de educación |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDMA. Y SPLAN | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100% | ejecutado por las 2 areas | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 9. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora |  | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0.5 | 50% | % ejecutado por las 2 areas | X | X | X | X | X | X | X | X | X
75% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% |  |  |  | 33.33%
| 6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 0.5 | 50% | Sg/ informe de triple A | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X |  | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | x |  | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | x |  |  |  | x
58.33% | [11 empty] | 16.67% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| 6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | 1 | 1 | 100% | no se encontro poblacion interesada pero se gestionó. | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 3. Destinar una volqueta para el transporte de los residuos especiales | MUNICIPIO | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% | Ver matriz CAR 2017 | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 4. Tramitar la solicitud y permiso en una escombrera autorizada para disponer los residuos especiales generados en el municipio, tales como: muebles y enseres |  | Municipio, Sec. de planeación |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 1 | 100% | Ver matriz CAR 2017 | 1 | 1 | 100% | Ver matriz CAR 2017 | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población |  | Municipio, Sec. de educación |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | 1 | 1 | 100% | MATRIZ car 2017 | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 6. Establecer las tarifas para la prestación de este servicio | MUNICIPIO | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X |  | 0% |  | 1 | 1 | 100% | MATRIZ car 2017 | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
36.67% | [11 empty] | 40% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 0%
| 6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD menores a 1 m3 |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | 1 | 1 | 100% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 2. Definir el cobro de factura por el servicio de recolección, transporte y disposición para RCD mayores a 1 m3. |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X | NC | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 3. Solicitar a los constructores la certificación de la disposición de los RCD generados en una escombrera autorizada y la reutilización del 10% de los RCD generados en las obras de construcción |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo, Sec. de urbanismo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X | NC | 0% | EL mpio no tiene claro el procedimiento | X |  | 0% | EL mpio no tiene claro el procedimiento | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 4. Mientras se ejecuta el proyecto para la disposición del RCD en el municipio mediante una escombrera, se debe garantizar la disposición de RCD en una escombrera autorizada |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo, Sec. de urbanismo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 5. Realizar el proceso para operar una escombrera municipal |  | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X | NC | 0% |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
31.25% | [11 empty] | 16.67% |  |  |  | 45.83% |  |  |  | 0%
| 6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | [10 empty] | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Jun 2016 |  | 1 | 1 | 100% | Se aclara que el reporte es con corte a 31 dic de 2017. | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Jul 2016 | Jun 2017 |  | X |  | 0% | El mpio esta gestionando para analizar las propuesas de las ESP | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 3. Aumentar la frecuencia de recolección en el área rural de 1 vez/semana a 2 veces/semana |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ago 2017 | Dic 2024 |  | NP | NP | 0% | El mpio esta gestionando para analizar las propuesas de las ESP | X |  | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ago 2017 | Dic 2024 |  | NP | NP | 0% | El mpio esta gestionando para analizar las propuesas de las ESP | X |  | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2017 | Dic 2027 |  | NP | NP | 0% | El mpio esta gestionando para analizar las propuesas de las ESP | NP | NP | 0% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[12 empty] | 0% |  |  |  | 75% |  |  |  | 0%
|  | Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% | Archivo Agrario | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables |  | Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 1 | 100% | MATRIZ car 2017 | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio |  | Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2017 | Dic 2027 |  | NP | NP | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% | MATRIZ car 2017 | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[12 empty] | 0% |  |  |  | 62.5% |  |  |  | 0%
|  | Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área rural del municipio |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad |  | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% | El % es la sumatoria de ejecucion de C/U de las areas ejecutoras | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 3. Realizar campañas de segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) |  | Municipio, Sec. de educación, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2027 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
41.67% | [11 empty] | 0% |  |  |  | 83.33% |  |  |  | NP
| 6.13 Programa de gestión de riesgo | Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  | NP | NP | 0%
|  |  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  | NP | NP | 0%
|  |  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  | NP | NP | 0%
|  |  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2016 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% |  | NP | NP | 0%
|  |  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 1 | 100% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  | Municipio, Prestador del servicio público de aseo |  | Ene 2016 | Dic 2024 |  | X | NC | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
41.49% | AVANCE ACUMULADO PGIRS A 31 DIC 2017 (2016-2017)

## ASIGNAR RESPONSABLE (hidden)
% EJECUCIÓN PGIRS | PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | EJECUCION DE 2 O MAS AREAS | RESPONSABLE | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin |  |  | #REF!
[9 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FUENTES DE FINANCIACION 2016 | FUENTES DE FINANCIACION 2017
[9 empty] | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0% | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
[11 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
0% | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
| 6.7. Programa de aprovechamiento | [9 empty] | #REF! |  |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. Una de las ONG puede ser el Ministerio Internacional Misión. | enlace institucional | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2027 | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | 1 |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[11 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento | actualizarlo | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2016 | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | NP | NP | 0%
|  |  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | municipio lo compro | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2017 | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA matriz CAR | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | NP | NP | 0%
|  |  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2019 | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | X |  | 0% |  | X
|  |  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas |  | Municipio |  | Ene 2020 | Dic 2024 | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | Municipio |  | Ene 2020 | Dic 2024 | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
[11 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | municipio lo compro | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2017 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 1 | 100% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | NP | NP | 0%
|  |  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles |  | Municipio |  | Ene 2017 | Dic 2018 | NP | NP | 0% |  | X |  | 0% |  | X |  | 0%
|  |  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos |  | Municipio |  | Ene 2017 | Dic 2027 | NP | NP | 0% |  | 1 | 0.5 | 50% | los soportes reposan en archivo de SDAMA 2017-1 y en SEPLAN y SDMA 2017-2 matriz CAR | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado |  | Municipio |  | Ene 2018 | Dic 2018 | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | X |  | 0%
|  |  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos |  | Municipio |  | Ene 2019 | Dic 2027 | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
#REF! | [10 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 3. Destinar una volqueta para el transporte de los residuos especiales | ESP lo gestionan | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2024 | X |  | 0% | Ver matriz CAR 2017 | NP | NP | 0% |  | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
|  |  | 6. Establecer las tarifas para la prestación de este servicio |  | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2024 | X |  | 0% |  | 1 | 1 | 100% | MATRIZ car 2017 | NP | NP | 0% |  |  | X |  |  |  | X
#REF! | [10 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 5. Realizar el proceso para operar una escombrera municipal |  | Municipio |  | Ene 2016 | Dic 2027 | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X |  | 0% |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
0% | [10 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
#REF! | AVANCE PGIRS A 31 DIC 2017

## Matriz 1 (hidden)
Matriz PGIRS 2015 | [5 empty] | FUENTES DE FINANCIACION | FUENTES DE FINANCIACION
% EJECUCIÓN PGIRS | PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ACCIONES
#REF!
#REF!
| 6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa
|  |  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa
|  |  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales
|  |  | 4. Actualización del estudio tarifario | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar
|  |  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar
|  |  | 6. Actualización de usuarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo, Sec. de urbanismo | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar
|  |  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo | Informar acerca de la actualizacion y actualización
#REF!
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia
|  | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar analisis de la composicion, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y areas de recoleccion
|  |  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios
|  |  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Cumplir con la normtividad y tener al dia todos los requisitos legales como por ejemplo la revision tenico mecanica capacitar al personal tecnicamente
|  |  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia
|  |  | 5. Delegar un supervisor para las rutas de recolección | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Incorporar dentro del proceso de contratacion de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección
|  |  | 6. Mantener una bitácora de cumplimiento de la recolección y transporte | Municipio, Prestador del servicio público de aseo, Sec. Planeación | Presentar y llevar bitacoras de cumplimiento de la recoleccion y transporte debidamente diligenciadas
|  |  | 7. Operación de las rutas de recolección y transporte | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Vigilar el cumplimineto de las rutas de recoleccion y transporte
|  | Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Hacer visitas de inspeccion a los posibles puntos criticos
|  |  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadaas de limpieza
|  |  | 3. Realizar campañas de segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Estructurar y programar campañas en los temas reuqeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados
|  |  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policia para denunciar y aplicar el comparendo ambiental
#REF!
| 6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar analisis de la composicion, generación de residuos solidos Determinar si se debe reaizar un ajuste a las frecuencias, horarios y areas de recoleccion
|  |  | 2. La empresa prestadora del servicio público de aseo, deberá instalar cestas públicas en los barrios periféricos | Prestador del servicio público de aseo | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas
|  |  | 3. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio público de aseo | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia
|  |  | 4. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Incorporar dentro del proceso de contratacion de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección
|  |  | 5. Mantener una bitácora de barrido y limpieza | Municipio, Prestador del servicio público de aseo, Sec. Planeación | Presentar las bitacoras de cumplimientos de la recoleccion y transporte debidamente diligenciadas
|  |  | 6. Operación de las rutas de barrido y limpieza | Prestador del servicio público de aseo | Vigilar el cumplimineto de las rutas de recoleccion y transporte
#REF!
| 6.4 Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas | Tabla 51. Cronograma del proyecto para la limpieza interinstitucional de zonas ribereñas | 1. Identificar las zonas de ribera de ríos y quebradas objeto de limpieza en el área urbana, indicando la ubicación y frecuencia de limpieza | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Realizar el debido analisis y estudio de las zonas de ribera de rios que conforman el municipio.
|  |  | 2. Definir estrategias para el manejo de las zonas ribereñas, en relación con la participación de la administración municipal, organizaciones ambientales y población | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Realizar reunion para consolidar las estrategias a usar y contar con la opinion y particcipacion de todos los que podrian intervenir
|  |  | 3. Fomentar la cultura ciudadana a través de estrategias de información, educación y comunicación respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos, enfocadas al cuidado del recurso hídrico del municipio | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos
|  |  | 4. Llevar un registro con la cantidad y tipo de residuos generados por la limpieza de las ribera de ríos y quebradas en el área urbana | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elemtos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de resiudos
#REF!
| 6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria
|  |  | 2. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles . Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria
|  |  | 3. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Municipio, Sec. de desarrollo económico | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad
|  |  | 4. Comprar y suministrar equipos adecuados para el corte de césped y poda de árboles | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles
|  |  | 5. Contratar al personal operativo para el corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio público de aseo | Realizar los respectivos contratos para el personal operativo
|  |  | 6. Levar una bitácora de cumplimiento del corte de césped y poda de árboles | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Presentar y llevar bitacoras de cumplimiento de la recoleccion y transporte debidamente diligenciadas
#REF!
| 6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado | Municipio, Sec. de urbanismo | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado
|  |  | 2. Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada área | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado
|  |  | 3. Adquisición de equipos para lavado de áreas públicas | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para la adquisicion de equipos de lavado
|  |  | 4. Contratar al personal operativo para el lavado de áreas públicas | Prestador del servicio público de aseo | Realizar los respectivos contratos para el personal operativo
|  |  | 5. Comprar y suministrar la dotación necesaria al personal operativo encargado del lavado de vías y áreas públicas | Prestador del servicio público de aseo | Realizar la respectiva compra y suministro de dotación para el personal operativo
|  |  | 6. Mantener una bitácora del cumplimiento de lavado de áreas públicas. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Presentar y llevar bitacoras de cumplimiento de la recoleccion y transporte debidamente diligenciadas
#REF!
6.7. Programa de aprovechamiento
|  | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. Una de las ONG puede ser el Ministerio Internacional Misión. | Municipio | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar los posibles contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones
|  |  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir.
|  |  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana
|  |  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural
|  |  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio de aseo | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores
|  |  | 6. Capacitaciones a los recicladores | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores
|  |  | 7. Capacitaciones a la administración municipal | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal
|  |  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas
|  |  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas
|  |  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | Municipio, Sec. de educación, prestador del servicio público de aseo | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población
|  | Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento
|  |  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | Ya existe un sitio definido por el POT
|  |  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento
|  |  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Municipio | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer.
|  |  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Municipio, Sec. de desarrollo económico | Concertar reuniones con los diferentes
|  |  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Sec. de educación, Prestador del servicio público de aseo | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas
|  |  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Municipio, Sec. de desarrollo económico | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva
|  |  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Municipio, Sec. de desarrollo económico | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados
|  |  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados
|  |  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Sec. de educación, Prestador del servicio público de aseo | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas
|  |  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio, Recicladores | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva
|  |  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Recicladores | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento.
|  | Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Municipio | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto
|  |  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Municipio | Revisar las condiciones del sitio para la realizacion de la prueba piloto Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Realizar prueba de funcionamiento
|  |  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Municipio, Sec. de desarrollo económico | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento.
|  |  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Municipio | Realizar analisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos organicos.
|  |  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Municipio, Sec. de educación | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas
|  |  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Municipio | Diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva
|  |  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Municipio, Sec. de desarrollo económico | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O
|  |  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Municipio | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O.
#REF!
| 6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, reconocimiento y fortalecimiento de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio, a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación.
|  |  | 2. Revisión de condiciones técnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio
|  |  | 3. Realizar seguimiento y control semestral a de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico | Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio
|  |  | 4. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales
|  |  | 5. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora.
|  |  | 6. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva
|  |  | 7. Promover la asociatividad de la población recicladora, a través de la creación, funcionamiento y formalización de organizaciones de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, para unificar a la población en torno al servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas
|  |  | 8. Brindar capacitación y asistencia en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio público de aseo a las organizaciones formales de recicladores | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico. Sec de educación | Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos
|  |  | 9. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Municipio, Secretaría de Desarrollo Económico | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos.
#REF!
| 6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales
|  |  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado.
|  |  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro
|  |  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias
|  |  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S.
#REF!
| 6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc)
|  |  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc
|  |  | 3. Destinar una volqueta para el transporte de los residuos especiales | Municipio | Verificar requisitos del vehiculo para el tranporte de reisduos especiales. Crear contrato para la vinculacion de volqueta para transporte.
|  |  | 4. Tramitar la solicitud y permiso en una escombrera autorizada para disponer los residuos especiales generados en el municipio, tales como: muebles y enseres | Municipio, Sec. de planeación | Realizar la solicitud a la escombrera que tenga todas los permisos. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes
|  |  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Municipio, Sec. de educación | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación
|  |  | 6. Establecer las tarifas para la prestación de este servicio | Municipio | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente establecer las tarifas para la prestacion de este servicio
#REF!
| 6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD menores a 1 m3 | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección,
|  |  | 2. Definir el cobro de factura por el servicio de recolección, transporte y disposición para RCD mayores a 1 m3. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente establecer las tarifas para la prestacion de este servicio
|  |  | 3. Solicitar a los constructores la certificación de la disposición de los RCD generados en una escombrera autorizada y la reutilización del 10% de los RCD generados en las obras de construcción | Municipio, Prestador del servicio público de aseo, Sec. de urbanismo | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y formatos establecidos por ella hacer la respectiva solicitud
|  |  | 4. Mientras se ejecuta el proyecto para la disposición del RCD en el municipio mediante una escombrera, se debe garantizar la disposición de RCD en una escombrera autorizada | Municipio, Prestador del servicio público de aseo, Sec. de urbanismo | Hacer el tramite pertinente para disponer los residuos en escombrera autorizada
|  |  | 5. Realizar el proceso para operar una escombrera municipal | Municipio | Definir lugar donde operar la escombrera. Definir especificaciones tecnicas, economicas y legales
#REF!
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural
|  | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar un censo de los usurios existentes en el area rural
|  |  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo.
|  |  | 3. Aumentar la frecuencia de recolección en el área rural de 1 vez/semana a 2 veces/semana | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar unba concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural.
|  |  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas
|  |  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural
|  | Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo
|  |  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones
|  |  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores
|  |  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural
|  | Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área rural del municipio | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos.
|  |  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Municipio, Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio público de aseo | Convocar a la comunidad y a otros actores.
|  |  | 3. Realizar campañas de segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Sec. de educación, Prestador del servicio público de aseo | Estructurar,definir y programar campañas en los temas requeridos
|  |  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar visitas de inspeccion ocular para la verificación de puntos criticos existentes. Programar limpieza, señalizacion. Coordinar con las diferentes entidades que tengan competencia para la aplicacion del comparendo ambiental.
#REF!
| 6.13 Programa de gestión de riesgo | Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo.
|  |  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia.
|  |  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania.
|  |  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo.
|  |  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo.
|  |  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos
#REF!

## Triple A informe PGIRS
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[17 empty] | EMPRESA TRIPLE A S.A .E.S.P | [12 empty] | EMPRESA TRIPLE A S.A .E.S.P
[17 empty] | PRIMER SEMESTRE 2020 | [7 empty] | Complemento de reporte de actividades y soportes | [6 empty] | Primer Trimestre 2021 (Corte a: 30 de Marzo)
[17 empty] | Reporte de cada responsable de ejecución | [7 empty] | Reporte de cada responsable de ejecución | [6 empty] | Reporte de cada responsable de ejecución
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | INDICADOR | META ( 5-8 Años) | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[17 empty] | Si | No |  |  |  |  | Si | No | Por favor complementar las actividades a cargo de su empresa de acuerdo a su competencia y a las observaciones dadas con sus respectivos anexos que soporten cada actividad. Recuerde reportar tambien la información de los indicadores en caso de que aplique. |  |  |  |  | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa | % Coeficiente de cubrimiento de costos % Disminución de quejas y reclamos Nivel de riesgo financiero (IFA) Nivel de riesgo operativo y de calidad (IOCA) | Coeficiente de cubrimiento de costos (CC): 105% Disminución en un 40% las quejas y reclamos de los usuarios Nivel de riesgo a través del indicador financiero agregado (IFA): I – Bajo Nivel de riesgo a través del indicador operativo y de calidad agregado (IOCA): I - Bajo | X |  | Actualización constante de información en el Sistema único de información (SUI) vía web, acerca de tarifas, tonelajes, microrutas y macrorutas. |  |  | Cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y anexar el soporte de esta misma. | X |  | En el primer semestre del año 2023, se realizado con efectividad los respectivos informes al sistema unico informativo, con respecto a los tonelajes de disposion , frecuencias de barrido y limpieza de las mico y macro rutas | NO | N/A | Se recomienda anexar el debido soporte que evidencie el desarrollo de la actividad | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa |  |  | X |  | Al hacer la respectiva revisión, se ha identificado ningún cambio respecto al semestre inmediatamente anterior |  |  | Cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y anexar el soporte de esta misma. | X |  | Para el tprimer semestre del año 2023, la infraestructura de la empresa triple a se sigue conservando. No obstante por reunión de asamblea extraordinaria se notifico cambio de los integrantes de la junta directiva. | NO | Prog 6.1 Tabla 47 Actividad 2 - estructura organizativa | Cumple con la actividad se reporto el trimestre anterior | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales |  |  | X |  |  |  |  | Reportan que se cumplió con la actividad pero no hay una descripción de esta, ni soportes. | X |  | Recuersos tecnicos: Se realizaron mantenimiento preceventivo a las guadañas. Recursos humanos: En el segundo semestre del año, no se realizaron ninguna modificación en la parte de recursos humanos | NO | Prog 6.1 Tabla 47 Actividad 3 - recursos técnicos y humanos | Se recomienda complementar en los anexos el debido soporte que evidencie el desarrollo de la actividad | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar |  |  | X |  | teniendo en cuenta el periodo de pandemia no se realizo ningun incremento en la tarifa |  |  | Cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y anexar el soporte de esta misma. | SI |  | En el primer semestre del año 2023, se realizado con efectividad los respectivos informes relacionados sobre las tarifas en el dorso de la empresa | NO | Prog 6.1 Tabla 47 Actividad 4 - Actualización del estudio tarifario | Se cumplio con la actividad | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  | X |  | Se siguen aplicando los mismos subsido para el estrato 43,89% , estrato 2 25.89% , se envio cuenta de cobro de los periodos de Marzo Abril/2020 para ser cobrados al municipio |  |  | Cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y anexar el soporte de esta misma. |  |  | Bajo los factores de subsidio para los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarrillado y servicios públicos de aseo en el municipio de Facatativá, en clase de uso residenciales estrato 1, 2 y 3 aplica en el periodo 2022 - 2026 | NO | N/A | Cumple con la actividad | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  | X |  | • La cantidad de usuarios se actualiza cada vez que se reporta un ingreso o un retiro, teniendo en cuenta las resoluciones que se generan en las empresas prestadoras de servicio de aseo, adicionalmente, estos cambios son reportados mensualmente en los informes de SUI • Los usuarios externos con que se cuenta actualmente se dividen en Portal de Maria 155, Villas del norte 61, Simon Bolivar, 31 Chico 1 , Chico 2 y cadiz 152 , Altillos del Chico 51 Prado y Cartagenita 1413 donde para el periodo facturado de Enero a Junio de 2019, ingresaron 33 nuevos usuarios del barrio el Eden y 67 del portal de María |  |  | Cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y anexar el soporte de esta misma. | X |  | Al cierre del 30 de septiembre del año 2022 la empresa cierra con 2.569 usuarios en total de los tres ciclos del servicio de aseo. | NO | Prog 6.1 Tabla 47 Actividad 6 - Actualización de usuarios | Cumple con la actividad | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización |  |  | X |  | se ha realizado la capacitación al personal del area operativa y adminisrtrativa sobre la aplicación de los protocolos en relación con el COVID 19, ante cualquier sintoma se ha realizado el trabajo por parte de una funcionaria del area administrativa desde la casa. | Pandemia |  | Cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y anexar el soporte de esta misma. | SI |  | Al cierre del 30 de septiembre del año 2022, ser realizaron capitaciones y orientación 1) Pausas activas 2) Separación de la fuente de los residuos solidos | NO | N/A | Cumple con la actividad | bar: 5; 9
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Frecuencia de recolección % Cobertura de recolección | Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y 3 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | X |  | se mantienen las mismas frecuencias de barrido y recolección en los diferentes sectores las cuales estaban establecidas |  |  | Reportan que se cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y anexar el soporte de esta misma. | SI |  | En el transcurso del tercer trimestre del año 2022 se sostuvo el horario y rutas establecidas para realizar la prestacion del servicio de aseo para realiza la recolección de residuos solidos en el municipio de Facatatvá. | NO | Prog 6.2 Tabla 48 Actividad 1 - áreas de recolección de residuos sólidos | Cumple con la Actividad. | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios |  |  | X |  | se realiza atraves del dorso de la factura las diferentes recomendaciones |  | Evidencia en planfleto | Reportan que se cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y anexar el soporte de esta misma. | X |  | En el tercer semestre del año 2022 se realizo a la comunidad capacitaciónes sobre la separación de fuente de los residuos solidos, abarcando un gran porcentaje de comunidad, indicales horarios establecidos por las empresas según área indicada. | NO | Prog 6.2 Tabla 48 Actividad 2 - programa de educación a los usuarios | Cumple con la Actividad. | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente |  |  | X |  | La disponibilidad de los vehículos se garantiza por medio su mantenimiento, a que haya lugar Cada uno de los documentos se encuentran vigentes como se demostró en el pasado informe. |  |  | Cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y anexar el soporte de esta misma. | SI |  | Para garantizar la prestación del servicio público la empresa mantenien en optimas condiciones la flota vehicular, para ello en el tercer semestre del año la empresa cuenta con la revisión tecno-mecanica de los vihulos tanto por igual que el seguro soat. De igual manera a la flota vehicular se realizan inspecciones semanales del estado de cada auto movil. | NO | Prog 6.2 Tabla 48 Actividad 3 - funcionamiento de los vehículos de recolección | Soat vigentes, tecnico mecanica, pago de combustible, anexo 9 | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia |  |  | X |  | se mantiene la operación con 3 personas para barrido 3, recoleccion y 2 conductores |  |  | Reportan que se cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y falta anexar soportes, podría ser las evidencias de contratación. | SI |  | En el tercer trimestre del año 2022, se mantuvo la capacidad de personal, sin ninguna novedad, por ende no se realizaron contrataciones | NO |  | Cumple con la actividad | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte |  |  | X |  | se llevan planillas de barrido las cuales firman algunos usuarios , por la pandemia no se recogio la firma respectiva | Pandemia |  | Reportan que se cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y anexar el soporte de esta misma. | SI |  | Semanalmente el coordinador realiza el cronograma de actividades con respecto al funcionamiento del área operativa y valida el cumplimeitno de las mismas. | NO | Prog 6.2 Tabla 48 Actividad 5 - cumplimiento de las rutas de recolección | Cumple con la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | X |  | No se presesntó el informe oportunamente |  | No se realizó la actividad planteada, es importante realizar el informe con la descripción de las actividades realizadas y presentarlo a tiempo. | X |  | Acorde al cronograma de trabajo establecido, se cuenta con unas rutas vehiculares para dar cumplimiento al servicio de aseo, recoleccion de residuos solidos en el municipio de Facatativá en donde se identifica a cada usuario de la empresa Triple A con una calcomanía en la puerta. | NO | Prog 6.2 Tabla 48 Actividad 6 - gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Se reporta la información contenida aunque no se encuentra el anexo mencionado. | bar: 5 to 12
| Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | [13 empty] | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 90% de los puntos críticos existentes | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  |  | X |  | Se han identificado 4 puntos críticos en el área de influencia, los cuales se encuentran establecidos en el “PROGRAMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO“ |  |  | Reportar el anexo aunque se encuentre ya establecido se puede reportar la seccion con un pnatllazo, o link de drive | X |  | Puntos criticos y prenventivas que se han tomado en el área de prestación de la empresa Triple A, son 16 idenificados los cuales se tiene en observación constante y de igual forma estan señalizados con avisos de prohibodo arrojar residuos. | NO | Prog 6.2 Tabla 49 Actividad 1 - puntos críticos existentes en el área urbana | Se reportan 19 puntos críticos identificados y se tiene programado recuperar un punto crítico en el barrio Cartagenita haciendo la instalación de materas con el fin de embellecer el sectores, (ver anexo, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Inventario de puntos críticos urbanos). | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  |  | x |  | SE REALIZA PERIFONEO PARA EL CUIDADO POR EL ALTAVOZ , ACTIVIDAD COMO TAL NO SE HA REALIZADO POR LA PANDEMIA OCASIONADA EN ESTE PRIMER SEMESTRE | Pandemia |  | Reportar anexos cuando sea posible | X |  | La empresa Triple A en conjunto de la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente, se an realizado campañas de limpieza a fuentes hidricas del municipio | NO | Prog 6.2 Tabla 49 Actividad 2 - jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Se cumple la actividad | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  |  | X |  | POR MOTIVO DE LA PANDEMIA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES AL RESPECTO , SOLO SE LOGRO LA DESINFECCIÓN A LAS CALLES DEL BARRIO CARTAGENA, EL EDEN , Y SIMON BOLIVAR. |  | Se encuentra anexo en panfleto | Realizar este tipo de camapañas y capacitaciones es de vital importancia ya que para el desarrollo de este plan es fundamental sensibilicar y concientizar a la población. | X |  | En trabajo arduo en con la secretaria de desarrollo agrepecuario y medio ambiente, se han relizado campañas de limpieza a las rondas hidricas del municipio de Facatativá | NO | Prog 6.2 Tabla 49 Actividad 3 - realizar campañas | Se cumple la actividad
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental |  |  |  | X | ESTAS ACTIVIDADES NO SE REALIZARON DEBIDO A LA PANDEMIA | Pandemia |  | Repprtar anexo cuando sea posible | X |  | La empresa Triple A, con respecto a las áreas o puntos critos la empresa ha tomado como acción la realización de cartas con llamados de atención aquellas personas que no realizan la decuada disposición de los residuos y la sacan en horarios NO establecidos por la empresa. | NO | Prog 6.2 Tabla 49 Actividad 4 - control sobre las áreas previamente saneadas | Se cumple la actividad | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Cestas públicas instaladas % Frecuencia de barrido % Cobertura de barrido | Instalar 50 cestas públicas en el municipio anual Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y mínima de 2 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | x |  | PARA EL NUEVO BARRIO DE SERVICIO EL EDEN SE ESTABLECIO LA RECOLECCION 3 DIAS POR SEMANA LUNES MIERCOLES Y VIERNES Y EL BARRIDO EL DIA LUNES Y VIERNES, EN LOS DEMAS SECTORES SE CONTINUO CON LOS DIAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS |  |  | Reportar evidencia de caracter grafico, o planilla | X |  | Al realizar la revisión de la frecuencia y áreas de barrido no se realizaron ajustes en los horarios y rutas de la prestación del servicio de barrido. | NO | Prog 6.3 Tabla 50 Actividad 1 - frecuencias, horarios y áreas de barrido | Se cumple con la actividad | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas |  |  |  | x | NO SE REALIZO LA INSTALACION DE CESTAS PUBLICAS EN EL BARRIO CARTAGENA, SE INSTALO EN EL BARRIO EL EDEN NUEVO BARRIO QUE INICIO EN EL PRIMER SEMESTRE/2020 |  |  | Adjunta evidecia fotogafiac de las instalciones | X |  | Se realiza instalación de cestas de basura en el barrio Cartagena en los puntos donde se realiza consumo de alimentos y se genera acumulación de basura en el piso | NO | Prog 6.3 Tabla 50 Actividad 2 - instalación cestas públicas | Se cumple con la actividad | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia |  |  | x |  | • El personal de recolección de residuos realiza de forma alterna las labores de barrido, con una rotación quincenal. • Para esta labor se delegan tres personas de forma constante en las tres zonas establecidas para el barrido lo cual se realiza los dias: Martes , Jueves y Sábado. Igualmente en el nuevo barrio el Eden se cumple con el barrido y la limpieza |  |  | Reportar informacion visual de que se realiza dicha actividad y asi mismo su recoleccion | X |  | Se cuenta con la capacidad necesaria de empleados para ejercer la labor de barrido y limpieza, cada uno de ellos cuenta un contrato de trabajo conforme lo requiere a ley. | NO | Prog 6.3 Tabla 50 Actividad 5 - personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Se cumple con la actividad | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección |  |  | x |  |  |  |  | Cuando se disponga de dicha contratcion adjuntar datos o anexos de interes | X |  | Actualmente se cuenta con un supervisor encargado de garantizar el cumplimiento de las actividades del servicio de aseo. | NO | Prog 6.3 Tabla 50 Actividad 6 - delegar un supervisor para las rutas de barrido | Se cumple con la actividad | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. |  |  | x |  |  |  |  | Cuando se disponga de dicha contratcion adjuntar datos o anexos de interes | X |  | El área operativa cuenta con un supervisor que se encuentra encargado de validar el cumplimiento de las actividades de los trabajadores. Tambien se cuenta con planillas de barrio las cuales se firman como constacia de las rutas barridas. | NO | Prog 6.3 Tabla 50 Actividad 7 - cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Se cumple con la actividad | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  | x |  |  |  |  | Presentar dicho informe | X |  | El en barrio Cartagenita el barrido se encuentra difereciado por 3 rutas, las cuales se barren 3 veces a la semana los días Martes, Jueves y Sábados. En los barrios Chicó I, Chicó II, El Edén y Simón Bolivar se realiza el barrido los días Lunes y Viernes. Dicha información se encuentra reportada en la pagina del SUI. | NO | Prog 6.3 Tabla 50 Actividad 8 - Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Se cumple con la actividad | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
[15 empty] | % de rondas hídricas y zona de manejo y preservación ambiental intervenida | Garantizar la limpieza de aproximadamente el 57,9%* | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  |  |  | x |  | No se ha solicitado el acompañamiento por parte del municipio |  | Ponerse de acuerdo con los diferentes responsables para asi llevar a cabo la actividad. |  |  | En trabajo arduo en con la secretaria de desarrollo agrepecuario y medio ambiente, se han relizado campañas de limpieza a las rondas hidricas del municipio de Facatativá | NO | Prog 6.2 Tabla 49 Actividad 3 - realizar campañas | Se cumple con la actividad | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Cobertura de corte de césped, Cobertura de poda de árboles y Aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles | Alcanzar el 100% de la cobertura de las áreas objeto de corte de césped Gradualmente alcanzar el 10% de la cobertura de los árboles objeto de poda priorizando la actividad con el comité de Gestión del Riesgo. Aprovechar como mínimo el 30% de residuos de corte de césped y poda de árboles. Siempre y cuando las otras actividades se cumplan por parte de la administración |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  |  |  | X | en el primer semestre no se realizo corte de cesped debido a la pandemia ya que los operarios cumplieron solamente recolección transporte y barrido |  |  | Cuando se vuelva a realizar el corte reportar dichas actividades |  |  | El corte de cesped se realiza cada 45 días en los barrios Cartagenita, El Eden, Simón Bolivar, Chicó I y Villas del Norte de acuerdo a la programación establecida. Los operarios del servicio de aseo cuentan con los elementos de protección para la ejecución de la actividad y conforme ha requerido la operación se ha realizado la compra de dotación necesaria y una guadaña para la ejecución de dicha labor. Igualmente, la disposición final de los residuos generados por la actividad de poda se realiza en la empresa Ekobojaca | NO | Prog 6.5 Tabla 52 Actividad 5 - Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo | Registro fotografico. Anexo Se recomienda reportar demas anexos (informe) | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  |  |  | X | por la pandemia no se realizaron capacitaciones |  |  | Realizar las capacitaciones a los operarios par así desarrollar efectivamente esta actividad de poda de arboles y corte de cesped. |  |  | Se tiene programado con el comite de copasst interno de la empresa realizar una capacitacion a todos los colabores de la empresa, haciendo enfasis en el uso adecuado de los elememtos de protección personal. | NO | Prog 6.5 Tabla 52 Actividad 6 - La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones | Se recomienda reportar el anexo las capacitaciones a los operarios para desarrollar efectivamente esta actividad de poda de arboles y corte de cesped. | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado | %Cobertura del servicio de lavado | Cubrir al menos el 10% de las áreas objeto de lavado |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  |  |  | X | SE REALIZA 2 VECES POR AÑO SEGÚN LO ESTABLECIDO |  |  | Reportar esta fase de lavado en el informe para anexarlo en informe general |  |  | Durante el primer semetre se realizó limpieza de áreas públicas púente peatonal en el barrio Cartagena. | N/A | N/A | Durante el primer semetre se realizó limpieza de áreas públicas púente peatonal en el barrio Cartagena. | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | X | NO SE CUMPLIO DEBIDO A LA PANDEMIA | Pandemia |  | Cuando se pueda realizar adjuntar dicho anexo |  |  | Durante el primer semetre se realizó limpieza de áreas públicas púente peatonal en el barrio Cartagena. | N/A | Prog 6.6 Tabla 53 Actividad 3 - cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencia | Se cumple la actividad | bar: 5 to 12
cantidad por dependencia
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Las necesarias |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | 1 | Elaborar, preparar y/o actualizar el 100% de las capacitaciones/talleres |  | X | NO SE HAN REALZADO POR LA PANDEMIA | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  | Con el fin de generar conciencia en los usuarios acerca de la importancia de la dipósición de residuos sólidos, se planearon campañas de sensibilización, información escrita en el dorso de las facturas, audios y llamados de atención el los casos necesarios (1) Folletos (2) Dorso de la factura (3) Audio y visitas (4) Comunicaciones escritas preventivas. | NO | Prog 6.7 Tabla 54 Actividad 2 - Elaboración, preparación y o actualización de capacitaciones talleres | Se cumple la actividad | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana | 2 | Brindar dos capacitaciones por área funcional semestralmente |  | X | NO SE HAN REALZADO POR LA PANDEMIA | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  | Se ha acompañado y apoyado a la administración municipal en las capacitaciones convocadas por ejemplo en el día del reciclaje y como proyección a mediano plazo se tiene planeado capacitar los tres veedores de cada sector por parte de la área administrativa de la empresa, para que ellas sean los voceros con los habitantes de su respectivo sector. | NO | Prog 6.7 Tabla 54 Actividad 3 - Capacitaciones a la población del área urban | Se cumple la actividad | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural | 2 | Brindar dos capacitaciónes por vereda semestralmente |  | X | NO SE HAN REALZADO POR LA PANDEMIA | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  | La empresa no presta el servicio en el área rural, únicamnete en el área urbana. | N/A | N/A | Se recomienda ejecutar en las empresas si se presta servicio en el area rural. | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | 2 | Capacitar al 100% de los operarios |  | X | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores |  |  | Cuando se agende y organice adjuntar anexos |  |  | Por parte de seguridad y salud en el trabajo se tiene programada una capacitación del usao adecuado de los EPP. | NO | Prog 6.7 Tabla 54 Actividad 5 - Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor | Se cumple la actividad | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a los recuperadores |  | X | NO SE REALIZA YA QUE EXISTE LA COOPERATIVA RECUPERARFACA |  |  | Adjunatr anexo de reponsabilidad |  |  | Como proyección a mediano plazo se planea implementar en el recorrido de recolección rutas selectivas, las cuales se darán a conocer mediante campañas de sencibilización. Sin embargo aún no se ha puesto en marcha el plan. | N/A | N/A | Se recomienda ejecutar y reportar la actividad ya que se debe apoyar la labor de los recuperadores en proceso de formalización o formalizados. | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a la administración municipal |  | X |  |  |  | Cuando se realice esta actividad adjuntar el anexo correspondiente |  |  | En conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente se realizó una campaña del manejo de residuos sólidos y disposición de RDC en el sector Centro en las cuales se incluyerón funcionarios de la administración municipal. | N/A | Prog 6.7 Tabla 54 Actividad 7 - Capacitaciones a la administración municipal | Se recomienda anexar soporte, complemento SDAMA | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas | 1 asesoría por institución educativa | Prestar asesoría en formulación de PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | X | NO SE HAN REALZADO POR LA PANDEMIA | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  | Se tiene programado realizar capacitación del manejo de residuos sólidos y disposición de RDC en alguna de las instituciones educativas del sector en el barrio Cartagena. | N/A | N/A | Se recomienda ejecutar la actividad de acuerdo a lo proyectado | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | 1 por institución educativa | Realizar el seguimiento y control de la implementación del PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población | 1 | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos |  | X | NO SE HAN REALZADO POR LA PANDEMIA | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  | Con el fin de llegar a la mayor cantidad de personas para y poder divulgar la información respecto a la ejecución de procesos y actividades realizadas, la empresa implementó el uso de la página web y redes sociales como Facebook y WhatsApp | NO | Prog 6.7 Tabla 54 Actividad 10 - Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | Se reporta la actividad como soporte, Ver prog 6.2, tabla 48, actividad 2 | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento | 1 | Se diseña el 100% de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables Ejecutado |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | 1 | Ejecutado |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | 1 | Tener el 100% de la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | 1 | Realizar el 100% del diseño técnico-operativo de las rutas selectivas |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales del municipio | Involucrar al 80% de las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | Capacitar como mínimo el 50% de los recuperadores |  | x |  |  |  | Realizar las respectivas capacitaciones ya que los recicladores juegan un papel importante para el cumplimiento de este plan. |  |  | Como proyección a mediano plazo se planea implementar en el recorrido de recolección rutas selectivas, las cuales se darán a conocer mediante campañas de sencibilización. Sin embargo aún no se ha puesto en marcha el plan. | N/A | N/A | Se recomienda realizar las actividades mencionadas | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva | Las necesarias | Distribuir el 100% de las rutas selectivas a los recicladores |  | x |  |  |  | Realizar esta actividad de entregarle a los recicladores sus diferentes rutas. |  |  |  | N/A | N/A |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados | 30 | Adquirir y entregar el 50% de los vehículos necesarios para la implementación de las rutas selectivas |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | 5 | Adquirir el 50% de los equipos y herramientas necesarios para la operación de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | - | Capacitar como mínimo el 50% de los usuarios |  | x |  |  |  | Se debe realizar estas capacitaciones a los usuarios para el cumplimiento de la actividad. |  |  | Se realiza la disposición final de los residuos generados por la actividad de poda se realiza en la empresa Ekobojaca. |  |  | Se recomienda realizar esta actividad en conjunto con la Secrtetaría de Desarrollo Economico en los sectores que opera la empresa TripleA | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | No aplica | Recuperación como mínimo del 40% de los residuos inorgánicos aprovechables. *Los residuos inorgánicos aprovechables representan en promedio el 22% de los residuos totales |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. | 1 | Llevar el 100% del registro actualizado |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto | 1 | Ejecutado | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento | 1 | Tener el 100% de la adecuación del sitio para la realización de la prueba piloto | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. | Las necesarias que considere el municipio | Establecer el 100% de las técnicas de compostaje a emplear | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad | 2 | Capacitar al 100% del personal contratado para el desarrollo de la actividad | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | 1 | Brindar 2 capacitaciones semestralmente a la población | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | Se deben definir y ajustar las frecuencias y horarios de recolección de acuerdo a la generación de residuos orgánicos de la plaza de mercado | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O | Las necesarias que considere el municipio | Establecer y ejecutar el 100% de los mecanismos propuestos | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. | 1 | Como mínimo el 50% de los residuos sólidos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles son aprovechados | [6 empty] | N/A | N/A | Se realiza la disposición final de los residuos generados por la actividad de poda se realiza en la empresa Ekobojaca. | N/A | N/A | Se recomienda anexar los respectivos soportes | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | % Asociatividad de recicladores % Capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales | Asociación del 60% de la población recicladora del municipio Capacitar y brindar asistencia al 100% de la población recicladora asociada en temas administrativos, legales y de la prestación del |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
[15 empty] | % Disminución de residuos dispuestos % Residuos dispuestos | Disminución en un 30% la disposición de los residuos sólidos Garantizar la disposición final del 70% de los residuos sólidos durante los próximos 8 años en un Relleno Sanitario autorizado | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales | [7 empty] | Realizar dichas solicitudes y adjunatr anexo pertinente |  |  | El relleno sanitario Nuevo Mondoñedo remite la licencia de funcionamiento autorizada previamente por los entes reguladores correspondintes | NO | Prog 6.9 Tabla 58 Actividad 1 - autorización ambiental del Relleno Sanitario | Se cumple la actividad | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  |  |  | x |  |  |  | Adjuntar soporte |  |  | El relleno sanitario Nuevo Mondoñedo emite la certificación de disposición de residuos no aprovechables dispuestos durante el segundo semestre del año 2022. | NO | Prog 6.9 Tabla 58 Actividad 2 - Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Se cumple la actividad | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  |  |  | x |  |  |  | Adjuntar soporte de bitacora |  |  | En la plataforma del SUI se encuentran actualizadas las toneladas dispuestas en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo durante el segundo semestre de 2021. | NO | Prog 6.9 Tabla 58 Actividad 3 - Registro actualizado de toneladas de residuos dispuesta | Se recomienda actualizar la información | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  |  |  | X |  |  |  | Adjuntar soporte de capacitaciones |  |  | En el camión compactador se proyectan a diario dos audios educativos con el fin de enseñar a los usuarios a clasificar correctamente los residuos sólidos. En el transcurso del primer semestre se realizaron dos (2) campañas de aseo en el sectror Prado-Manablanca y Llano Vía el Rosal/ Se realizaron dos (2) campañas de sencibilización en el sector Facatativa-Centro y Chico. | NO | Prog 6.9 Tabla 58 Actividad 4 - promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental | Se cumple la actividad | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  |  |  | x |  |  |  | Adjunatr cuando sea posible el anexo de dichas estrategias |  |  | Como alternativa para la disposicion final de residuos solidos, se depositan en el predio del señor Juan Vallezca ya que el uso que les da es alimentar sus vacas. | NO | Prog 6.9 Tabla 58 Actividad 5 - Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Se cumple la actividad | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) | % Llantas para aprovechamiento como uso artesanal % Llantas en programa post-consumo % Disposición en relleno sanitario % Disposición en escombrera | El 8% de las llantas fuera de uso se destinará al uso artesanal Como mínimo para el 60% de las llantas fuera de uso, se crearán convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, para implementar programas post-consumo Disponer como mínimo el 95% de colchones, colchonetas y sofás en un Relleno Sanitario autorizado Disponer el 80% de muebles y enseres en una escombrera autorizada |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  |  |  | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  |  | X |  |  |  |  | Cuando se obtenga dicha solicitud reprotar el anexo y ubicacion de la zona |  |  | La disposición final de los residuos sólidos se realiza en nuevo mondoñedo conforme lo requiera la operación. También los residuos sólidos de los usuarios de la empresa Triple A son transportados bien sea en el camión compactador o el camión ampliroll dano cumplimiento a los parametros establecidos para el cumplimiento de la actividad. | NO | Prog 6.10 Tabla 59 Actividad 4 - Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/R | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, | % Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) | Garantizar la disposición del 50% de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | [5 empty] | Reportar anexos cuando sea posible |  |  | Para la recoleción de RCD la empresa dispone 2 días al mes para realizar la recolección de RCD de los usuarios, donde el primer jueves de cada mes se realiza en el barrio Cartagena y el trecer jueves de cada mes en los demás barrio del municipío. Se registra dicha recolección por medio de ordenes de trabajo y una base de datos. | NO | Prog 6.11 Tabla 60 Actividad 1 - establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Cumple con la Actividad | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) |  |  |  | N/A | [6 empty] | La disposición final de los RCD que fueron recogidos durante el primer semestre del año 2022 en los predios de nuestros usuarios, fueron donados y reultilizados en el parqueadero donde se guardan los vehículos de la empresa. | NO | Prog 6.11 Tabla 60 Actividad 4 - Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final | Cumple con la Actividad | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | N/A | [6 empty] | En la página web de la empresa se encuentra publicada información referente al mecanismo de recolección de RCD. En el camión compactador se proyecta diariamente un audio indicando el funcionamiento de recolección de los RCD. | NO | Prog 6.11 Tabla 60 Actividad 6 - Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio RCD | Cumple con la Actividad | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A | [6 empty] | En conjunto con la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente, se realizó una camapaña donde se le indicó a las personas la disposición correcta de los RCD, en el sector centro. | NO | Prog 6.11 Tabla 60 Actividad 7 - Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residu | Cumple con la Actividad | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente | % Aumento de frecuencia de recolección | Aumentar la frecuencia de recolección en área rural previa concertación con las empresas prestadoras | [5 empty] | Reportar actualizacion en anexos |  |  | La empresa no cuenta con usuarios del área rural, debido que área de prestación del servicio es Urbana. | N/A | N/A | Se recomienda reportar laas actividades del area rural en caso que se preste el servicio a los usuarios del area rural | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. | [7 empty] | Reportar dichos cobros y adjuntar soportes |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. | [7 empty] | Realizar dicha alianza y en lo psoible adjuntar los soportes establecidos |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas | [11 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | [11 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo | % Residuos inorgánicos recuperados | El 60% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables (los cuales representan en promedio el 20% de los residuos totales) se integran al proceso productivo (recuperan y comercializan) | [8 empty] | La empresa no cuenta con usuarios del área rural, debido que área de prestación del servicio es Urbana. | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones | [11 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores | [11 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | [11 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 70% de los puntos críticos existentes eliminados | [8 empty] | La empresa no cuenta con usuarios del área rural, debido que área de prestación del servicio es Urbana. | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras | [11 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento | [11 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos | [11 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta | [11 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [14 empty] | % Cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Gestión del Riesgo | Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del plan de mitigación del Plan de Gestión del Riesgo | [12 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  |  | X |  |  |  |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. |  |  | En el "PLAN DE EMERGENCIA Y CONTIGENCIA PARA EL MANEJO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO" se encuentra en la laboracion ya que en ante la Superintendencia de servicios publicos domiciliarios se encuentra en un plazo maximo hasta el mes de Julio para certificarlo ante el Sui | NO | Prog 6.13 Tabla 64 Actividades 1, 2 y 4 - Plan de Gestión del Riesgo | Se reporta que se realiza la actividad pero se debe especificar y_o reportar el debido soporte. | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  |  | X |  |  |  |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. |  |  | En el "PLAN DE EMERGENCIA Y CONTIGENCIA PARA EL MANEJO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS ASOCIADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO" se encuentra en la laboracion ya que en ante la Superintendencia de servicios publicos domiciliarios se encuentra en un plazo maximo hasta el mes de Julio para certificarlo ante el Sui | NO | Prog 6.13 Tabla 64 Actividades 1, 2 y 4 - Plan de Gestión del Riesgo | Se reporta que se realiza la actividad pero se debe especificar y_o reportar el debido soporte. | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  |  | X |  |  |  |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. |  |  | Con el fin de dar a conocer el plan de riesgo que se esta laborando, se planeó al inicio del año 2022 divulgar la información en la asamblea general, donde hubo un aforo de 750 socios suscriptores asistentes de manera presencial y 90 excusas quienes fueron la representación de los 1.424 socios suscriptores | NO | Prog 6.13 Tabla 64 Actividad 3 - comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Cumple con la actividad | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  |  | X |  |  |  |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. | X |  | Como tal la empresa Triple A, socializa el plan de contingencias en su paguina Web para que este a disposición de cada persona que lo requiera | N/A | Prog 6.13 Tabla 64 Actividades 1, 2 y 4 - Plan de Gestión del Riesgo | Se reporta que se realiza la actividad pero se debe especificar y_o reportar el debido soporte. | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  |  | X |  |  |  |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. | X |  | El plan de riesgo de la empresa Triple A, anualmente de esta actualizando cada actulización realizada se socializa a los miembros de la junta directiva de la empresa y las personas que hacen participe de este plan | N/A | Prog 6.13 Tabla 64 Actividades 5 plan de contigencias. | Se reporta que se realiza la actividad pero se debe especificar y_o reportar el debido soporte. | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  |  | X |  |  |  |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. | X |  | En trabajo arduo con el comité del CIDEA se han desarrollado las actividades en colegio universidades y de paso celebrando dias especiales como el dia mundial del reciclaje, el día del agua etc | N/A |  | Cumple con la actividad | bar: 5; 9

## Trash Global PGIRS
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[19 empty] | EMPRESA TRASH GLOBAL S.A .E.S.P | [8 empty] | EMPRESA TRASH GLOBAL S.A .E.S.P
[19 empty] | Reporte de cada responsable de ejecución semestre 1 |  |  |  | Complemento de reporte de actividades y soportes | [6 empty] | Primer Trimestre 2021 (Corte a: 30 de Marzo)
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | INDICADOR | META ( 5-8 Años) | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[17 empty] | Si | No | [9 empty] | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa | % Coeficiente de cubrimiento de costos % Disminución de quejas y reclamos Nivel de riesgo financiero (IFA) Nivel de riesgo operativo y de calidad (IOCA) | Coeficiente de cubrimiento de costos (CC): 105% Disminución en un 40% las quejas y reclamos de los usuarios Nivel de riesgo a través del indicador financiero agregado (IFA): I – Bajo Nivel de riesgo a través del indicador operativo y de calidad agregado (IOCA): I - Bajo | X |  | Procedimientos de la empresa actualizados en SGC |  |  | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | Procedimientos de la empresa actualizados en SGC |  |  | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa |  |  | X |  | La estructura es actualizada en el SGC |  |  | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | La estructura es actualizada en el SGC |  | Plan de emergencia y contingencia.pdf | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales |  |  | X |  |  |  |  | Reportan que se cumplió con la actividad pero no hay una descripción de esta, ni soportes. |  |  |  | Reportan que se cumplió con la actividad pero no hay una descripción de esta, ni soportes. | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar |  |  | X |  | Aplicación de tarifas Res CRA 720 de 2015 |  |  | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | Aplicación de tarifas Res CRA 720 de 2015 |  | Soporte Publicacion tarifas | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  | X |  | Aplicación de factores Acuerdo 019 de 2016 |  |  | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | Aplicación de factores Acuerdo 019 de 2016 |  |  | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  | X |  | Actualización permanente de usuarios en catastro |  |  | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | Actualización permanente de usuarios en catastro, Se cuenta con 5234 Suscriptores con corte a Diciembre de 2022 |  | Soporte Informe trash Global Mar 2022 | Cumple con la actividad | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización |  |  | X |  | Procedimientos de la empresa actualizados en SGC |  |  | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | Procedimientos de la empresa actualizados en SGC |  |  | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | bar: 5; 9
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Frecuencia de recolección % Cobertura de recolección | Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y 3 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | X |  | Se cumplen frecuencias y horarios pactados con usuarios |  |  | Reportan que se Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad en caso de que exista | Se cumplen frecuencias y horarios pactados con usuarios |  | http://www.trashglobal.com/TGMacroRutas.asp | Cumple con la actividad | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios |  |  | X |  | Se tiene programa de educacion ambiental, sin embargo durante la emergencia covid se realizaron campañas de sensibilizacion virtual. |  |  | Reportan que se Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad en caso de que exista |  |  |  | No presenta soportes. | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente |  |  | X |  | Se cumplen las rutinas de mantenimiento |  |  | Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | Se cumplen las rutinas de mantenimiento |  |  | No presenta soportes. | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia |  |  | X |  | Personal contratado de planta |  |  | Reportan que se cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y falta anexar soportes, podría ser las evidencias de contratación. | Personal contratado de planta |  |  | Reportan que se cumple con las actividades pero falta especificar si se encontró alguna dificultad para llevarla a cabo y falta anexar soportes, podría ser las evidencias de contratación. | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte |  |  | X |  | Se cumplen frecuencias y horarios pactados con usuarios |  |  | Reportan que se Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad en caso de que exista | Se cumplen frecuencias y horarios pactados con usuarios |  | http://www.trashglobal.com/TGMacroRutas.asp | Reportan que se Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad en caso de que exista | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | X | NO REPORTAN ACTIVIDAD | No se presesntó el informe oportunamente |  | No se realizó la actividad planteada, es importante realizar el informe con la descripción de las actividades realizadas y presentarlo a tiempo. | Se reporta un total de 846.26 Toneladas en ene-mar 2022 |  | Informe Ton y facturas relleno | Falta complemento de la actividad es importante realizar el informe con la descripción de las actividades realizadas. | bar: 5 to 12
| Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | [13 empty] | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 90% de los puntos críticos existentes | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  |  | X |  | No se tienen puntos críticos en la zona |  |  |  | Se realizan visitas de inspeccion para identificacion de posibles puntos junto al municipio |  |  | Se recomienda acompañar y anexar soporte y realizar la identificación de puntos criticos en el area de prestación servicio respectiva. | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  |  |  | X | No se tienen puntos críticos en la zona |  |  |  | A corte de sep de 2022 no se han establecido puntos criticos en la APS |  |  | Se recomienda realizar la identificación de puntos criticos en el area de prestación servicio respectiva. | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  |  | X |  | NO REPORTAN ACTIVIDAD |  |  | Realizar este tipo de camapañas y capacitaciones es de vital importancia ya que para el desarrollo de este plan es fundamental sensibilicar y concientizar a la población. |  |  |  | Realizar este tipo de campañas y capacitaciones es de vital importancia ya que para el desarrollo de este plan es fundamental sensibilizar y concientizar a la población.
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental |  |  |  | X | No se tienen puntos críticos en la zona |  |  |  | A corte de sep de 2022 no se han establecido puntos criticos en la APS |  |  | Se recomienda realizar la identificación de puntos criticos en el area de prestación servicio respectiva. | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Cestas públicas instaladas % Frecuencia de barrido % Cobertura de barrido | Instalar 50 cestas públicas en el municipio anual Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y mínima de 2 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | x |  |  |  |  | No se reportó la actividad, se debe determinar si se necesita un ajuste de los diferentes aspectos ya espeficados, en las areas de barrido. | Se ajustan frecuencias acorde a prestacion |  | http://www.trashglobal.com/TGMacroRutas.asp | Personal contratado de planta | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas |  |  |  | x |  | Solo hasta el II-2020 se inició la actividad de manera directa |  | Hasta hace poco se realizó la actividad, definir en que puntos se encuentran estas cestas publicas. | Se instalan cestas publicas y contenedores |  | Anexo inventario | Personal contratado de planta, se reomienda presentar los debidos soportes | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia |  |  | x |  |  |  |  | Reportan que si se desarrolla la actividad sin embargo se recomienda describir el desarrollo y anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | Personal contratado de planta |  |  | Reportan que si se desarrolla la actividad sin embargo se recomienda describir el desarrollo y anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección |  |  | x |  |  |  |  | Reportan que si se desarrolla la actividad sin embargo se recomienda describir el desarrollo y anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | Personal contratado de planta |  |  | Reportan que si se desarrolla la actividad sin embargo se recomienda describir el desarrollo y anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. |  |  | x |  |  |  |  | Reportan que se Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad en caso de que exista | Participacion corte en mun TRASH GLOBAL S.A. E.S.P 13.6% Km/ a barrer TRASH GLOBAL S.A. E.S.P. 389.49 |  | http://www.trashglobal.com/TGMacroRutas.asp | Se reporta la actividad.. | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  | x |  |  |  |  | Reportan que se Reporta las actividades sin embargo se recomienda anexar el soporte de esta misma y reportar si encontro algun inconveniente para desarrollar la actividad en caso de que exista | De conformidad con el acuerdo de barrido y limpieza pactado en marzo de 2017, y en proporción al número de usuarios a corte de diciembre de 2016, las empresas Triple A de Cartagenita, Servigenerales S.A. E.S.P. Y Trash Global S.A. E.S.P., tienen una distribución porcentual, entre los meses de Abril Mayo y Junio se dispuso un total de 15.83 toneladas de la actividad de barrido y limpieza |  | archivo distribucion barrido faca | Se reporta la actividad.. | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
[15 empty] | % de rondas hídricas y zona de manejo y preservación ambiental intervenida | Garantizar la limpieza de aproximadamente el 57,9%* | [10 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  |  |  | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  |  |  | x |  | No se ha solicitado el acompañamiento por parte del municipio |  | Ponerse de acuerdo con los diferentes responsables para asi llevar a cabo la actividad. | TG HA PARTICIPADO EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA REALIZADAS POR EL MUNICIPIO |  | ANEXO PDF FOTOS PARTICIPACION | No se reporta el respectivo soporte | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  |  |  | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Cobertura de corte de césped, Cobertura de poda de árboles y Aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles | Alcanzar el 100% de la cobertura de las áreas objeto de corte de césped Gradualmente alcanzar el 10% de la cobertura de los árboles objeto de poda priorizando la actividad con el comité de Gestión del Riesgo. Aprovechar como mínimo el 30% de residuos de corte de césped y poda de árboles. Siempre y cuando las otras actividades se cumplan por parte de la administración |  | N/A | [8 empty] | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  |  |  | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  |  |  | X |  | No se tienen áreas definidas con los demás prestadores |  | Definir estas areas para asi presentar dicho informe. | Trash Global S.A. E.S.P., realiza la actividad de corte de césped en los barrios el prado con 7580 m2, el bosque 5075 m2 y el jardín con 680 m2. |  | http://www.trashglobal.com/TGCronogramaPoda.asp | Se cumple con la actividad. Se presenta el plan de trabajo de la empresa de corte de cesped, se recomienda complementar con el informe de las actividades ejecutadas | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  |  |  | X |  | No se tienen áreas definidas con los demás prestadores |  | Realizar las capacitaciones a los operarios par así desarrollar efectivamente esta actividad de poda de arboles y corte de cesped. | Se realiza las capacitaciones al personal operativo de planta | No se tienen áreas definidas con los demás prestadores |  | se reporta la actividad falta evidenciar la realizacion de capacitaciones a los operarios, presentación de soportes | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado | %Cobertura del servicio de lavado | Cubrir al menos el 10% de las áreas objeto de lavado |  | N/A | [8 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  |  |  | X |  | No se realiza actividad de lavado |  | Especificar por que no se realiza la actividad de lavado. | En las areas de TG, prestacion del servicio, no hay areas incluidad en el inventario de lavado |  |  | Se recomienda revisar con las nuevas areas de prestación de servicio si hay areas que incluyan areas de lavado. | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | X |  | No se realiza actividad de lavado |  | Especificar por que no se realiza la actividad de lavado. | En las areas de TG, prestacion del servicio, no hay areas incluidad en el inventario de lavado |  |  | Se recomienda revisar con las nuevas areas de prestación de servicio si hay areas que incluyan areas de lavado. | bar: 5 to 12
cantidad por dependencia
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Las necesarias |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | 1 | Elaborar, preparar y/o actualizar el 100% de las capacitaciones/talleres |  | X |  | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  |  | soportar con planillas y cuantos capacitados | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana | 2 | Brindar dos capacitaciones por área funcional semestralmente |  | X |  | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  |  | soportar con planillas y cuantos capacitados | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural | 2 | Brindar dos capacitaciónes por vereda semestralmente |  | X |  | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  |  | soportar con planillas y cuantos capacitados | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | 2 | Capacitar al 100% de los operarios |  | X |  | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad | Se capacita al personal operativo según su funcion |  |  | soportar con planillas y cuantos capacitados y registro fotografico | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a los recuperadores |  | X |  | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  |  |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a la administración municipal |  | X |  | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  |  |  | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas | 1 asesoría por institución educativa | Prestar asesoría en formulación de PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | X |  | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  |  |  | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | 1 por institución educativa | Realizar el seguimiento y control de la implementación del PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | N/A |  | Por pandemia | [6 empty] | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población | 1 | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos |  | X |  | Por pandemia |  | En este II-2020 se puede ir realizando la actividad con los protocolos de bioseguridad |  |  |  |  | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento | 1 | Se diseña el 100% de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables Ejecutado |  | N/A | [8 empty] | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | 1 | Ejecutado |  | N/A | [8 empty] | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | 1 | Tener el 100% de la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables |  | N/A | [8 empty] | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | 1 | Realizar el 100% del diseño técnico-operativo de las rutas selectivas |  | N/A | [8 empty] | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales del municipio | Involucrar al 80% de las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales |  | N/A |  |  |  |  | Trash Global S.A. E.S.P. ha realizado acercamientos entre los usuarios y a la cooperativa de recuperadores de Faca, para vincularlos a realizar aprovechamiento con los usuarios, así mismo se realiza de manera mensual la conciliación de aprovechamiento. | Ninguna |  | Se recomienda desarrollar la actividad | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | Capacitar como mínimo el 50% de los recuperadores | [5 empty] | Realizar las respectivas capacitaciones ya que los recicladores juegan un papel importante para el cumplimiento de este plan. |  | Ninguna |  |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva | Las necesarias | Distribuir el 100% de las rutas selectivas a los recicladores | [5 empty] | Realizar esta actividad de entregarle a los recicladores sus diferentes rutas. | Trash Global S.A. E.S.P. ha realizado acercamientos entre los usuarios y a la cooperativa de recuperadores de Faca, para vincularlos a realizar aprovechamiento con los usuarios, así mismo se realiza de manera mensual la conciliación de aprovechamiento. | Ninguna | Reporte SUI Ton Aplazadas | Se cumple con la actividad pero no se tienen evidencias. | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados | 30 | Adquirir y entregar el 50% de los vehículos necesarios para la implementación de las rutas selectivas |  | N/A | [8 empty] | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | 5 | Adquirir el 50% de los equipos y herramientas necesarios para la operación de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | N/A | [8 empty] | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | - | Capacitar como mínimo el 50% de los usuarios | [5 empty] | Se debe realizar estas capacitaciones a los usuarios para el cumplimiento de la actividad. | Trash Global S.A. E.S.P. ha realizado acercamientos entre los usuarios y a la cooperativa de recuperadores de Faca, para vincularlos a realizar aprovechamiento con los usuarios, así mismo se realiza de manera mensual la conciliación de aprovechamiento | Ninguna |  | Se recomienda desarrollar la actividad | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | No aplica | Recuperación como mínimo del 40% de los residuos inorgánicos aprovechables. *Los residuos inorgánicos aprovechables representan en promedio el 22% de los residuos totales |  | N/A | [8 empty] | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. | 1 | Llevar el 100% del registro actualizado | [6 empty] | Trash Global S.A. E.S.P. ha realizado acercamientos entre los usuarios y a la cooperativa de recuperadores de Faca, para vincularlos a realizar aprovechamiento con los usuarios, así mismo se realiza de manera mensual la conciliación de aprovechamiento. | Ninguna | Reporte SUI Ton Aplazadas | Se cumple con la actividad pero no se tienen evidencias. | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto | 1 | Ejecutado | [10 empty] | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento | 1 | Tener el 100% de la adecuación del sitio para la realización de la prueba piloto | [10 empty] | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. | Las necesarias que considere el municipio | Establecer el 100% de las técnicas de compostaje a emplear | [10 empty] | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad | 2 | Capacitar al 100% del personal contratado para el desarrollo de la actividad | [10 empty] | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | 1 | Brindar 2 capacitaciones semestralmente a la población | [10 empty] | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | Se deben definir y ajustar las frecuencias y horarios de recolección de acuerdo a la generación de residuos orgánicos de la plaza de mercado | [10 empty] | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O | Las necesarias que considere el municipio | Establecer y ejecutar el 100% de los mecanismos propuestos | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. | 1 | Como mínimo el 50% de los residuos sólidos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles son aprovechados | [10 empty] | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | % Asociatividad de recicladores % Capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales | Asociación del 60% de la población recicladora del municipio Capacitar y brindar asistencia al 100% de la población recicladora asociada en temas administrativos, legales y de la prestación del |  | N/A | [8 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  |  |  | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  |  |  | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  |  |  | N/A |  |  |  |  | Trash Global S.A. E.S.P. ha realizado acercamientos entre los usuarios y a la cooperativa de recuperadores de Faca, para vincularlos a realizar aprovechamiento con los usuarios, así mismo se realiza de manera mensual la conciliación de aprovechamiento. | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
[15 empty] | % Disminución de residuos dispuestos % Residuos dispuestos | Disminución en un 30% la disposición de los residuos sólidos Garantizar la disposición final del 70% de los residuos sólidos durante los próximos 8 años en un Relleno Sanitario autorizado | [10 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales | [7 empty] | Verificar esta autorización | Disposición en Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo |  | SOPORTE FACTURAS RELLENO | Cumplen con la actividad | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  |  | X |  | Disposición en Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo | Anexo Facturas Relleno TG |  | Reportan que se realiza la actividad pero falta especificar si se presenta dificultades para desarrollarla y el respectivo soporte. | Disposición en Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo |  | SOPORTE FACTURAS RELLENO | Cumplen con la actividad | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  |  | X |  | Disposición en Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo |  |  | Reportan que se realiza la actividad pero falta especificar si se presenta dificultades para desarrollarla y el respectivo soporte. | Disposición en Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo |  | SOPORTE FACTURAS RELLENO | Cumplen con la actividad | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  |  |  | X |  | Los residuos han aumentado por permanencia en casa |  | No se reporta actividad. |  |  |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se desarrollo la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  |  | X |  | Residuos de corte de cesped llevados a Fundases según capacidad de recepción |  |  | Reportan que se realiza la actividad pero falta especificar si se presenta dificultades para desarrollarla y el respectivo soporte. | Residuos de corte de cesped llevados a Fundases según capacidad de recepción |  |  | Reportan que si se desarrollo la actividad sin embargo se recomienda anexar el soporte y descripcion de la misma | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) | % Llantas para aprovechamiento como uso artesanal % Llantas en programa post-consumo % Disposición en relleno sanitario % Disposición en escombrera | El 8% de las llantas fuera de uso se destinará al uso artesanal Como mínimo para el 60% de las llantas fuera de uso, se crearán convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, para implementar programas post-consumo Disponer como mínimo el 95% de colchones, colchonetas y sofás en un Relleno Sanitario autorizado Disponer el 80% de muebles y enseres en una escombrera autorizada |  | N/A | [8 empty] | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  |  |  | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  |  |  | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  |  | X |  | Las que se encuentran en los sitios de almacenamiento temporal |  | Reportan que se realiza la actividad pero falta especificar si se presenta dificultades para desarrollarla y el respectivo soporte. |  | Sin solicitudes de servicios especiales entre julio y septiembre de 2022 |  |  | Reportan que si se desarrollo la actividad sin embargo se recomienda anexar el soporte y reportar lo referente al tercer trimestre | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | N/A | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, | % Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) | Garantizar la disposición del 50% de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) |  |  | Desde el inicio de la operación hasta la fecha Trash Global SA ESP no ha prestado servicio de recolección de construcción y demolición. |  | No se reporta actividad. Se deben establecer estos mecanismos para el cumplimiento del plan. |  |  | Municipio sin plan para recoleccion de escombro | No se reporta actividad. Se deben establecer estos mecanismos para el cumplimiento del plan. | Se recomienda describir los mecanismos que par la recoleccion de RCD que tiene la empresa | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  |  |  | N/A | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente | % Aumento de frecuencia de recolección | Aumentar la frecuencia de recolección en área rural previa concertación con las empresas prestadoras |  |  | Trash Global SA ESP en la actualidad presta el servicio de recolección de residuos ordinarios en el municipio de Facatativá a 3 usuarios grandes Generadores pertenecientes al área rural. | acuerdo celebrado con Urbaser | Especificar el acuerdo y si se realiza o no la actividad. |  | TG atiende solo 3 usuarios grandes generadores en area rural | acuerdo celebrado con Urbaser |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. | [8 empty] | TG atiende solo 3 usuarios grandes generadores en area rural | acuerdo celebrado con Urbaser |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. | [8 empty] | TG atiende solo 3 usuarios grandes generadores en area rural | acuerdo celebrado con Urbaser |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas | [8 empty] | TG atiende solo 3 usuarios grandes generadores en area rural | acuerdo celebrado con Urbaser |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | [8 empty] | TG atiende solo 3 usuarios grandes generadores en area rural | acuerdo celebrado con Urbaser |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo | % Residuos inorgánicos recuperados | El 60% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables (los cuales representan en promedio el 20% de los residuos totales) se integran al proceso productivo (recuperan y comercializan) | [7 empty] | No realizamos actividad de aprovechamiento |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones | [9 empty] | No realizamos actividad de aprovechamiento |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores | [9 empty] | No realizamos actividad de aprovechamiento |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | [9 empty] | No realizamos actividad de aprovechamiento |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 70% de los puntos críticos existentes eliminados | [6 empty] | sin usuarios rurales | acuerdo municipio - Urbaser |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras | [8 empty] | sin usuarios rurales | acuerdo municipio - Urbaser |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento | [8 empty] | sin usuarios rurales | acuerdo municipio - Urbaser |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos | [9 empty] | acuerdo celebrado con Urbaser |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta | [9 empty] | acuerdo celebrado con Urbaser |  | Se recomienda reportar la razon por la cual no se reporta la actividad. Y reportar los respectivos anexos. Y reportar acrtividades si se presta el servicio a usuarios del area rural | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [14 empty] | % Cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Gestión del Riesgo | Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del plan de mitigación del Plan de Gestión del Riesgo | [10 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  |  | X |  | Trash Global S.A. E.S.P. mantiene actualizado el plan de emergencia y contingencia para la prestación del servicio el cual se adjunta al presente documento, así mismo realiza presencia en los comités de gestión del riesgo del municipio. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Se anexa PEC | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  |  | X |  | Trash Global S.A. E.S.P. mantiene actualizado el plan de emergencia y contingencia para la prestación del servicio el cual se adjunta al presente documento, así mismo realiza presencia en los comités de gestión del riesgo del municipio. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Se anexa PEC | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar y reportar y anexar respectivos los soportes. Tener encuenta lo que se solicita en cada actividad. | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  |  | X |  | Trash Global S.A. E.S.P. mantiene actualizado el plan de emergencia y contingencia para la prestación del servicio el cual se adjunta al presente documento, así mismo realiza presencia en los comités de gestión del riesgo del municipio. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Se anexa PEC | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar y reportar y anexar respectivos los soportes. Tener encuenta lo que se solicita en cada actividad. | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  |  | X |  | Trash Global S.A. E.S.P. mantiene actualizado el plan de emergencia y contingencia para la prestación del servicio el cual se adjunta al presente documento, así mismo realiza presencia en los comités de gestión del riesgo del municipio. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Se anexa PEC | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar y reportar y anexar respectivos los soportes. Tener encuenta lo que se solicita en cada actividad. | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  |  | X |  | Trash Global S.A. E.S.P. mantiene actualizado el plan de emergencia y contingencia para la prestación del servicio el cual se adjunta al presente documento, así mismo realiza presencia en los comités de gestión del riesgo del municipio. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Se anexa PEC | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar y reportar y anexar respectivos los soportes. Tener encuenta lo que se solicita en cada actividad. | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  |  | X |  | Trash Global S.A. E.S.P. mantiene actualizado el plan de emergencia y contingencia para la prestación del servicio el cual se adjunta al presente documento, así mismo realiza presencia en los comités de gestión del riesgo del municipio. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar si se encontaron dificultades en el desarrollo de la misma y subir los soportes. | Plan de Emergencias y Contingencias |  | Se anexa PEC | Reportan que se realiza la actividad pero se debe especificar y reportar y anexar respectivos los soportes. Tener encuenta lo que se solicita en cada actividad. | bar: 5; 9

## Triple A (hidden)
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2020 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
Triple A
Reporte de cada responsable de ejecución
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | ACCIONES | INDICADOR | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS
|  | Mantener la ciudadania informada | Triple A | 2020-06-10 |  | Para este proceso adjuntaron infromacion acerca de la infromacion presentada a los usuarios que disponene de este servicio | A cuantos de los usuarios le llego la informacion | Si | Informacion por folletos | No se reportan inconvenientes | Solo un anexo | ES mejor que esta informacion logre unirse en un Excel, puesto que asi es mas facil que ellos puedan reflejar sus actividades realizadas
|  | Recoleccion de escombros | Triple A | 2020-06-10 |  | Recoleccion de escombros primer jueves de cada mes | Cuantos usuarios hacen uso, cuanto recogen | Si | Se realizan actividades de recoleccion de escombros el primer jueves de cada mes | No se reportan inconvenientes | solo un anexo se deben adjuntar datos de cunatos resiudos se recolectan, a cuantos usuarios para generar un verdadero reporte | Etas actividades de recoleccion deben sustentarse es decir se deben a aprotar los datos para asi poder generara algun tipo de indicador que establezca la mejora continua de la empresa en este termino, aunque realicen la actividad es necesario adjuntar la canridad de rediuos recolectados
|  | Fumigacion barrio | Triple A | 2020-06-10 |  | Fumgacion barrio | Cuanto del area del barrio fue fumigada por cuanta area es la totalidad del barrio | Si | Se realiza la actividad de fumigacion gracias a la intervencion del suscriptor Raimundo Quiroga | No se reportan inconvenientes | Solo se reporta la informacion | Esta actividad de fumigacion debe sustentarse auqnue aparezca en dicho reporte debe saber que porcion de los usuarios recibio el beneficio de la fumigacion
|  | Quema a cielo abierto | Triple A | 2020-06-10 |  | Notificacion de sensibilizacion | A cuantos de los usuarios le llego la informacion | Si | Se evidencia un pequeño fragmento sobre la quema a cielo abierto | No se reportan inconvenientes | solo ese pequeño cuadro | Esta sensiblizacion es buena por el alto indice de quemas informales que suceden pero seria bueno generar un reporte de esos puntos criticos que requieren atencion y solo los del ervicio de aseo pueden generar dicho dato
|  | Incremento de tarifas | Triple A | 2020-02-02 |  | incremento de traifas bimestre ene-feb | Los valores estan presentes | Si | incremento tarifas | No se reportan inconvenientes | Se reporta el valor a pagar | Se adjunta el precio de las tarifas
|  | Separacion en la fuente | Triple A | 2020-02-02 |  | Infromacion de separacion en fuente | A cuantos de los usuarios le llego la informacion | Si | informacion entregada | No se reportan inconvenientes | solo ese pequeño cuadro | Esta campaña de separcion en fuente es buena ero debe buscarse la forma de llegar a todos los usuarios y generar un impcacto mucho mayor, generar incentivos por separacion en la fuente es un metodo que puede generar que las personas tomen el habito de la separacion
|  | Plan padrino | Triple A | 2020-06-10 |  | Adoptar un recuperador para evitar llevar mas resiudos a mondoñedo | cuantos recuperadores pueden existir por zona | Si | Infromacion | No se reportan inconvenientes | Solo se reporta la informacion | Es buena idea y debe articularse con al microruteo y macrotuteo generado en la secretaria de desarrollo economico
|  | Planilla verificacion de servicio de aseo | Triple A | 2020-06-10 |  | Planilla | CUantos firman de cuantos usuarios existentes | Si | planillas | No se reportan inconvenientes | se adjuntan las planillas | Se verifico el servicio de aseo

## Secretaría de Desarrollo Agrope (hidden)
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2020 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[19 empty] | Secretaria de Desarrollo Agropecuario | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Agropecuario
[19 empty] | Reporte de cada responsable de ejecución primer semestre 2020 | [5 empty] | Reporte de cada responsable de ejecución segundo semestre 2021
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | INDICADOR | META ( 5-8 Años) | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[17 empty] | Si | No |  |  |  |  | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa | % Coeficiente de cubrimiento de costos % Disminución de quejas y reclamos Nivel de riesgo financiero (IFA) Nivel de riesgo operativo y de calidad (IOCA) | Coeficiente de cubrimiento de costos (CC): 105% Disminución en un 40% las quejas y reclamos de los usuarios Nivel de riesgo a través del indicador financiero agregado (IFA): I – Bajo Nivel de riesgo a través del indicador operativo y de calidad agregado (IOCA): I - Bajo | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización | bar: 5; 9
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Frecuencia de recolección % Cobertura de recolección | Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y 3 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 5 to 12
| Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | [13 empty] | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 90% de los puntos críticos existentes | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  |  |  | X | Se contempla su desarrollo para vigencia 2021 | N/A | N/A | Realizar esta identificación de dichos puntos con su respectiva especificación de si se encontró alguna dificultadad para desarrollar dicha actividad y el soporte o anexo. |  | X | Se realiza cronograma para el 2021 para las actividades: identificación de puntos criticos,jornadas de limpieza con la comunidad, control y seguimiento. | N/A | Cronograma | Se reporta desarrollo de cronograma pero no se encuentra evidencia, se recomienda el anexo o soporte que evidencia el desarrollo de actividad. Se encuentra un plan de capacitación (N°5 Plan de Capacitación PGIRS) | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  |  |  | X | Se contempla su desarrollo para vigencia 2021 | N/A | N/A | Se debe realizar esta actividad con su respectiva especificación de si se encontró alguna dificultadad para desarrollarla y el soporte o anexo. |  | X | Se realiza cronograma para el 2021 para las actividades: identificación de puntos criticos,jornadas de limpieza con la comunidad, control y seguimiento. | N/A | Cronograma | Se reporta desarrollo de cronograma pero no se encuentra evidencia, se recomienda el anexo o soporte que evidencia el desarrollo de actividad. Se encuentra un plan de capacitación (N°5 Plan de Capacitación PGIRS) | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  |  |  | X | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | La emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID 19, obstaculizó el desarrollo de capacitaciones y sensibilización presenciales, además de demandar la atención de otros procesos desde la secretaría. Sin embargo se tiene como meta hacer 10 capacitaciones orientadas a diferentes grupos para lo que resta del año. | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | Se realiza la campaña Regla de las 3'Rs y Clasificacion de los Residuos dirigida a 10 grupos de interes: Administración municipal,Padres de familia,Universidades publicas y privadas,Colegios publicos y privados,Plaza de mercado,area urbana,area rural y Cidea del municipio de facatativa. | La emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID 19, obstaculizó el desarrollo de capacitaciones y sensibilización presenciales. | Cronograma,convocatoria,listados de asistencia. https://drive.google.com/drive/folders/1QOkjS7gAX6APJW4Q-vEgjrftR_ct5Hih?usp=sharing./Registro de capacitaciones | Se cumple con la actividad
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental |  |  |  | X | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Se realiza cronograma para el 2021 para las actividades: identificación de puntos criticos,jornadas de limpieza con la comunidad, control y seguimiento. | N/A | Cronograma | Se reporta desarrollo de cronograma pero no se encuentra evidencia, se recomienda el anexo o soporte que evidencia el desarrollo de actividad. Se encuentra un plan de capacitación (N°5 Plan de Capacitación PGIRS) | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Cestas públicas instaladas % Frecuencia de barrido % Cobertura de barrido | Instalar 50 cestas públicas en el municipio anual Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y mínima de 2 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | [12 empty] | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  |  |  | x | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. | X |  | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | Se realiza censo de cestas publicas del area urbana del municipio de facatativa. | Reporte censo decestas publicas.https://drive.google.com/file/d/1j2ox7b3S3o6sge93djrrx8UKa15er680/view?usp=sharing/ inform cestas papeleras | Se recomienda realizar el censo de cestas completo anivel urbano y verificar si es acorde con las reportadas por los prestadores del servicio de aseo, ya que esta actividad es importante para definir parte del cobro de la tarifa de prestación del servicio de aseo. | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
[15 empty] | % de rondas hídricas y zona de manejo y preservación ambiental intervenida | Garantizar la limpieza de aproximadamente el 57,9%* | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  | X |  | Se instala Comité para la Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas del Municipio; el cual incluye a los prestadores de servicio de aseo. Particularmente con la empresa SERVIGENERALES se ha coordinado el desarrollo de seis (6) seis jornadas de limpieza de rondas hídricas. | N/A | Audio reunión de instalación del Comité https://drive.google.com/file/d/1T4ZJtVWbKju_g2Ioc2aUay2czPSBdB_Q/view?usp=sharing | Se cumple con la actividad. | X |  | Se instala Comité para la Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas del Municipio; el cual incluye a los prestadores de servicio de aseo, desde el comite se han coordinado las intervenciones a realizar durante el año 2020. | N/A | Audio reunión de instalación del Comité https://drive.google.com/file/d/1T4ZJtVWbKju_g2Ioc2aUay2czPSBdB_Q/view?usp=sharing, Audio de comité de rondas | Se cumple con la actividad. | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  |  | X |  | En respuesta a lo definido por el Comité para la Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En del Municipio, se identifica en un subcomité operativo las áreas de intervención. | N/A | Cronograma de actuación https://drive.google.com/file/d/1usZAOB_VQLMZ_t677lKmulDD7YA6rMvk/view?usp=sharing | Se cumple con la actividad. | X |  | Desde el Comité para la Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas del Municipio se definio el cronograma de intervenciones en zonas de ronda. | N/A | Cronograma de actuación https://drive.google.com/file/d/1usZAOB_VQLMZ_t677lKmulDD7YA6rMvk/view?usp=sharing cronograma comites de rondas | Se cuenta con la identificación, de las areas de rondas hidricas, cumple con la actividad. | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  |  | X |  | Se define cronograma de actuación para las zonas identificadas y se identifican actores de actuación (prestadores de servicio aseo, acueducto municipal y cuerpos de socorro) | N/A | Cronograma de actuación https://drive.google.com/file/d/1usZAOB_VQLMZ_t677lKmulDD7YA6rMvk/view?usp=sharing | Se cumple con la actividad. | X |  | Desde el Comité para la Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas del Municipio se definio el cronograma de intervenciones en zonas de ronda. | N/A | Cronograma de actuación https://drive.google.com/file/d/1usZAOB_VQLMZ_t677lKmulDD7YA6rMvk/view?usp=sharing cronograma comites de rondas | Se tienen definido el cronograma de trabajo, Se cumple con la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  |  |  | N/A | [5 empty] | X | Esta actividad se reprograma pára la vigencia del 2021. | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  |  |  | X | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. | X |  | La delegada para la coordinación de las jornadas de limpieza de rondas en la ingeniera Erika Alejandra Nuñez, de SDAMA. Para cada jornada se registra información de las cantidades de reisduos recolectados | N/A | Base de datos jornadas de recolección https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jCEK1JpgENWcyZQpTi9S0iqfeYz4SOnH1i3RaWFUfgA/edit?usp=sharing Jornadas limpieza de zonas de ronda | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  |  |  | X | La delegada para la coordinación de las jornadas de limpieza de rondas en la ingeniera Erika Alejandra Nuñez, de SDAMA. Para cada jornada se registra información de las cantidades de reisduos recolectados | N/A | Base de datos jornadas de recolección https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jCEK1JpgENWcyZQpTi9S0iqfeYz4SOnH1i3RaWFUfgA/edit?usp=sharing | Se cumple con la actividad | X |  | Se ha actuado como el ente coordinador de las jornadas y en todas se ha hecho supervisión de las actividades desarrolladas | N/A | Listas de asistencia de las jornadas https://drive.google.com/drive/folders/1MsRyacKH66geVWPFB72g5YKi-MOI_2uY?usp=sharing Listados de asistencia - 4 jornadas de limpieza | Se cumple con la actividad y se reporta la cantidad de residuos en el soporte de la anterior actividad | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  |  |  | X | Se ha actuado como el ente coordinador de las jornadas y en todas se ha hecho supervisión de las actividades desarrolladas | N/A | Listas de asistencia de las jornadas https://drive.google.com/drive/folders/1MsRyacKH66geVWPFB72g5YKi-MOI_2uY?usp=sharing | Se cumple con la actividad | X |  | Se contempla su desarrollo para la vigencia 2021 | N/A | N/A | Se recomienda ejecutar actividad en el año mencionado | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  |  | X |  | Se contempla su desarrollo para la vigencia 2021 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. | X |  | Se contempla su desarrollo para la vigencia 2021 | N/A | N/A | Se recomienda ejecutar actividad en el año mencionado | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Cobertura de corte de césped, Cobertura de poda de árboles y Aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles | Alcanzar el 100% de la cobertura de las áreas objeto de corte de césped Gradualmente alcanzar el 10% de la cobertura de los árboles objeto de poda priorizando la actividad con el comité de Gestión del Riesgo. Aprovechar como mínimo el 30% de residuos de corte de césped y poda de árboles. Siempre y cuando las otras actividades se cumplan por parte de la administración |  | X | Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. | X |  | Actualmente se encuentra en revisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial | N/A | N/A | Se recomienda verificar con la sec de Urbanismo el desarrollo de la actividad | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  |  | X |  | Se hace ajuste de catastro realizado 2017, de acuerdo a errores reportados por la empresa prestadora del servcio de aseo SERVIGENERALES. | N/A | Base de datos arboles ajustada https://drive.google.com/file/d/1gjhjPgAozjkxv8GxwQByaEpHLjlJaUss/view?usp=sharing | Se cumple con la actividad. | X |  | Se hace corrección en la totalización de los individuos reportados en el catastro de arboles actual. Se adelanta muestreo para la verificación de la ubicación geografica de los individuos reportados. | N/A | Base de datos arboles ajustada https://drive.google.com/file/d/1gjhjPgAozjkxv8GxwQByaEpHLjlJaUss/view?usp=sharing CENSO DE ÁRBOLES SDAMA FINAL(1) | Se cumple con la actividad, aunque se recomienda realizar la verificación al inventario existente ya que existen observaciones por parte de losoperadores del servicio de aseo
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad |  |  |  | X | Se contempla su desarrollo para la vigencia 2021 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Se contempla su desarrollo para la vigencia 2021 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado | %Cobertura del servicio de lavado | Cubrir al menos el 10% de las áreas objeto de lavado | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 5 to 12
cantidad por dependencia
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Las necesarias | [11 empty] | Se crean alianzas con la CAR para dictar capacitaciones | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | 1 | Elaborar, preparar y/o actualizar el 100% de las capacitaciones/talleres |  | X | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | La emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID 19, obstaculizó el desarrollo de capacitaciones y ensibilizaciones presenciales, además de demandar la atención de otros procesos desde la secretaría. | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | Se realiza cronograma y plan de capacitaciones para el 2020. | La emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID 19, obstaculizó el desarrollo de capacitaciones y ensibilizaciones presenciales. | Cronograma y plan de capacitación https://drive.google.com/file/d/1r6Xt3QlqQMJHZZh1GHnMvBLsuzS4ToH5/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BfYFP6tOkylAs3GXpnEThhnlgOeyA236/view?usp=sharing cronograma | Se recomienda reportar el cronograma mencionado, Se recomienda, Cuantas se han llevadoa cabo dias y cantidad de capacitados, | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana | 2 | Brindar dos capacitaciones por área funcional semestralmente |  | X | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | La emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID 19, obstaculizó el desarrollo de capacitaciones y ensibilizaciones presenciales, además de demandar la atención de otros procesos desde la secretaría. | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | Se realiza capacitación al area urbana con 700 asistentes de las diferentes areas funcionales. | La emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID 19, obstaculizó el desarrollo de capacitaciones y ensibilizaciones presenciales. | Audio de la capacitación , listado de asistencia. https://drive.google.com/drive/folders/1QOkjS7gAX6APJW4Q-vEgjrftR_ct5Hih?usp=sharing Registro de capacitaciones | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan., Se recomienda, Cuantas se han llevadoa cabo dias y cantidad de capacitados. | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural | 2 | Brindar dos capacitaciónes por vereda semestralmente |  | X | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | La emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID 19, obstaculizó el desarrollo de capacitaciones y ensibilizaciones presenciales, además de demandar la atención de otros procesos desde la secretaría. | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | Se realiza capacitación al area rural con 10 asistentes de las diferentes veredas del municipio. | La emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID 19, obstaculizó el desarrollo de capacitaciones y ensibilizaciones presenciales. | Audio de la capacitación , listado de asistencia.https://drive.google.com/drive/folders/1QOkjS7gAX6APJW4Q-vEgjrftR_ct5Hih?usp=sharing Registro de capacitaciones | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. Se recomienda, Cuantas se han llevadoa cabo dias y cantidad de capacitados, | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | 2 | Capacitar al 100% de los operarios | [12 empty] | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a los recuperadores | [12 empty] | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a la administración municipal |  | X | Se tiene programada capacitación conjunta con la CAR enfocada a servidores públicos de la administración municipal, para el 17 de septiembre de la actual vigencia | La emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID 19, obstaculizó el desarrollo de capacitaciones y ensibilizaciones presenciales, además de demandar la atención de otros procesos desde la secretaría. | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | Se realiza capacitación a la administración municipal con 99 asistentes | La emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID 19, obstaculizó el desarrollo de capacitaciones y ensibilizaciones presenciales. | Audio de la capacitación ,acta y listado de asistencia.https://drive.google.com/drive/folders/1QOkjS7gAX6APJW4Q-vEgjrftR_ct5Hih?usp=sharing Registro de capacitaciones | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. Se recomienda, Cuantas se han llevadoa cabo dias y cantidad de capacitados, | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas | 1 asesoría por institución educativa | Prestar asesoría en formulación de PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas | [12 empty] | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | 1 por institución educativa | Realizar el seguimiento y control de la implementación del PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas | [12 empty] | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población | 1 | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos |  | X | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Se realizan 10 capacitaciones a diferentes grupos de interes del municipio. | N/A | Audios , listados de asistencia y publicidad https://drive.google.com/drive/folders/1QOkjS7gAX6APJW4Q-vEgjrftR_ct5Hih?usp=sharing | Cumple con la actividad | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento | 1 | Se diseña el 100% de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables Ejecutado | X |  | Se formula proyecto en la MGA para hacer estudios básicos para el diseño de ECA | N/A | Resumen proyecto ECA MGA https://drive.google.com/file/d/12EWgfFjA3WntzeVock4ZtsrRwQCEfLtV/view?usp=sharing | Se cumple con la actividad. | X |  | Se adelanta la consecución de documentos base para el diseño y la construcción de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento-ECA. | N/A | Uso de suelos,certificado de tradición y libertad del predio. https://drive.google.com/drive/folders/1NpaFz-eutLZ1g7Zr3D_R0DWeOG5CzSI6?usp=sharing ECA-20210329T224742Z-001 | Esta actividad se debe ejecutar de acuerdo a la recomendado por la CAR en el presente año y de acuerdo a cronograma. | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | 1 | Ejecutado | [12 empty] | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | 1 | Tener el 100% de la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables |  | X | Se contempla para años posteriores en el Plan de Desarrollo, Facatativá Correcta, Un propósito Común. | N/A | N/A | Se realiza la descripción de la actividad, no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Se adelanta la consecución de documentos base para el diseño y la construcción de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento-ECA. | N/A | Uso de suelos,certificado de tradición y libertad del predio. https://drive.google.com/drive/folders/1NpaFz-eutLZ1g7Zr3D_R0DWeOG5CzSI6?usp=sharing ECA-20210329T224742Z-001 | Esta actividad se debe ejecutar de acuerdo a la recomendado por la CAR en el presente año y de acuerdoa cronograma. Se realiza la descripción de la actividad,se recomienda revisar el cronograma de ejecución de la actividad . | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | 1 | Realizar el 100% del diseño técnico-operativo de las rutas selectivas | [12 empty] | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales del municipio | Involucrar al 80% de las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales | [12 empty] | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | Capacitar como mínimo el 50% de los recuperadores | [12 empty] | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva | Las necesarias | Distribuir el 100% de las rutas selectivas a los recicladores | [12 empty] | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados | 30 | Adquirir y entregar el 50% de los vehículos necesarios para la implementación de las rutas selectivas | [12 empty] | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | 5 | Adquirir el 50% de los equipos y herramientas necesarios para la operación de la estación de clasificación y aprovechamiento | [12 empty] | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | - | Capacitar como mínimo el 50% de los usuarios | [12 empty] | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | No aplica | Recuperación como mínimo del 40% de los residuos inorgánicos aprovechables. *Los residuos inorgánicos aprovechables representan en promedio el 22% de los residuos totales | [12 empty] | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. | 1 | Llevar el 100% del registro actualizado | [12 empty] | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto | 1 | Ejecutado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Llegar a un acuerdo con las demás entidades para así establecer el sitio y realizar la prueba piloto. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se recomienda esteblecer y llegar a un acuerdo con las demás entidades para así establecer el sitio y realizar la prueba piloto. Se recomienda revisar los tiempos de ejecución | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento | 1 | Tener el 100% de la adecuación del sitio para la realización de la prueba piloto |  | X | Se contempla para la vigencia 2021 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Desde Emdesarrollo se esta adelantando la evaluación de una propuesta para prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | N/A | propuesta | Esta actividad se debe ejecutar de acuerdo a la recomendado por la CAR en el presente año. Se recomienda esteblecer y llegar a un acuerdo con las demás entidades para adecuar la prueba piloto. | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. | Las necesarias que considere el municipio | Establecer el 100% de las técnicas de compostaje a emplear | [12 empty] | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad | 2 | Capacitar al 100% del personal contratado para el desarrollo de la actividad |  | X | Se contempla para la vigencia 2021 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Se contempla para la vigencia 2021 | 1 | N/A | Se recomienda esteblecer y llegar a un acuerdo con las demás entidades para el desarrollo de la presente actividad. Se recomienda revisar los tiempos de ejecución | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | 1 | Brindar 2 capacitaciones semestralmente a la población |  | X | Se contempla para la vigencia 2021 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Se realiza capacitación en regla de las 3 R´s y Clasificación de los residuos al personal de la plaza de mercado.(asistencia de 30 personas) | N/A | Planilla de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1QOkjS7gAX6APJW4Q-vEgjrftR_ct5Hih?usp=sharing Registro de capacitaciones | Se cumple con la actividad sin embargo para la ejecución en 2021 se recomeida especificar la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | Se deben definir y ajustar las frecuencias y horarios de recolección de acuerdo a la generación de residuos orgánicos de la plaza de mercado |  | X | Se contempla para la vigencia 2021 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Actividad desarrollada por la secretaria de desarrollo economico bajo la supervisión de la secretaria de planeación. | N/A | N/A | Se recomienda esteblecer y llegar a un acuerdo con las demás entidades para el desarrollo de la presente actividad. Se recomienda revisar los tiempos de ejecución | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O | Las necesarias que considere el municipio | Establecer y ejecutar el 100% de los mecanismos propuestos | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. | 1 | Como mínimo el 50% de los residuos sólidos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles son aprovechados |  | X | Se contempla para la vigencia 2021 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Desde Emdesarrollo se esta adelantando la evaluación de una propuesta para prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | N/A | N/A | Se recomienda esteblecer y llegar a un acuerdo con las demás entidades para el desarrollo de la presente actividad. Se recomienda revisar los tiempos de ejecución | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | % Asociatividad de recicladores % Capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales | Asociación del 60% de la población recicladora del municipio Capacitar y brindar asistencia al 100% de la población recicladora asociada en temas administrativos, legales y de la prestación del | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora | bar: 5 to 12
[15 empty] | % Disminución de residuos dispuestos % Residuos dispuestos | Disminución en un 30% la disposición de los residuos sólidos Garantizar la disposición final del 70% de los residuos sólidos durante los próximos 8 años en un Relleno Sanitario autorizado | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) | % Llantas para aprovechamiento como uso artesanal % Llantas en programa post-consumo % Disposición en relleno sanitario % Disposición en escombrera | El 8% de las llantas fuera de uso se destinará al uso artesanal Como mínimo para el 60% de las llantas fuera de uso, se crearán convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, para implementar programas post-consumo Disponer como mínimo el 95% de colchones, colchonetas y sofás en un Relleno Sanitario autorizado Disponer el 80% de muebles y enseres en una escombrera autorizada |  | X | Se contempla su desarrollo para la vigencia 2021 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Se contempla su desarrollo para la vigencia 2021 | N/A | N/A | Se recomienda esteblecer y llegar a un acuerdo con las demás entidades para el desarrollo de la presente actividad. Se recomienda revisar los tiempos de ejecución | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  |  |  | X | Se contempla su desarrollo para la vigencia 2021 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Se contempla su desarrollo para la vigencia 2021 | N/A | N/A | Se recomienda esteblecer y llegar a un acuerdo con las demás entidades para el desarrollo de la presente actividad. Se recomienda revisar los tiempos de ejecución | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  |  | X |  | Se coordina jornada de recolección de envases de agroquímicos usados con empresa CAMPO LIMPIO | N/A | Flayer publicitario campaña - La recoleción se realiza el 12 de agosto https://drive.google.com/file/d/15Fa73jKCwknvICihgbeZVjQxrEEEvh3J/view?usp=sharing | Se cumple con la actividad. | X |  | Se coordinan dos jornada de recolección de envases de agroquímicos usados en articulación con la empresa CAMPO LIMPIO. Se coordina una jornada de recolección de RAES en el municipio. | N/A | piezas de difusión, listado de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1fghsS7flzf7HApogX90nllDSyk_mnrxO CAMPO LIMPIO-20210329T230237Z-001 | Se cumple con la actividad, sin embargo se debe revisar especificamente lo solicitado en la actividad | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, | % Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) | Garantizar la disposición del 50% de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. | [8 empty] | X |  | Se establece meta específica relativa a la construcción del sitio de disposición final para RCD en el Plan de Desarrollo 202-2024 y se genera proyecto MGA que contempla la misma. Desde la Secretaría de planeación se han adelantado estudios y diagnosticos para la implementación de los RCD en un predio del municipio. | N/A | Resumen PGIRS proyecto MGA https://drive.google.com/file/d/1URtavalKUm5laNgWiHg307-t3oykELAq/view?usp=sharing | Se recomienda soportar la presente actividad. | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) |  |  | X |  | Se establece meta específica relativa a la construcción del sitio de disposición final para RCD en el Plan de Desarrollo y se genera proyecto MGA que contempla la misma. | N/A | Resumen PGIRS proyecto MGA https://drive.google.com/file/d/1URtavalKUm5laNgWiHg307-t3oykELAq/view?usp=sharing | Se cumple con la actividad. | X |  | Se establece meta específica relativa a la construcción del sitio de disposición final para RCD en el Plan de Desarrollo y se genera proyecto MGA que contempla la misma. | N/A | Resumen PGIRS proyecto MGA https://drive.google.com/file/d/1URtavalKUm5laNgWiHg307-t3oykELAq/view?usp=sharing | Se recomienda soportar la presente actividad. | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | X | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | En articulación con la Car,Secretaría de planeación, Urbanismo y SDAMA se han desarrollado dos capacitaciones en manejo de los RCD's a la población urbana del municipio.(520 asistentes) | La emergencia sanitaria y ambiental ocasionada por el COVID 19, obstaculizó el desarrollo de capacitaciones y sensibilización presenciales. | Planilla de asistencia https://drive.google.com/drive/folders/1QOkjS7gAX6APJW4Q-vEgjrftR_ct5Hih?usp=sharing Registro de capacitaciones | Cumple con la lactividad | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente | % Aumento de frecuencia de recolección | Aumentar la frecuencia de recolección en área rural previa concertación con las empresas prestadoras | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  |  |  | X | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Actualmente la empresa Urbaser atiende los puntos criticos del municipio del sector rural, lo cual es reportado semestralmente y evaluado por la administración municipal. | N/A | Actas de reunión | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo | % Residuos inorgánicos recuperados | El 60% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables (los cuales representan en promedio el 20% de los residuos totales) se integran al proceso productivo (recuperan y comercializan) | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 70% de los puntos críticos existentes eliminados |  | X | Se contempla su desarrollo para la vigencia 2021 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Se realiza cronograma para el 2021 para las actividades: identificación de puntos criticosdel sector rural. | N/A | Cronograma | Se recomienda resportar la correspondiente actividad, y especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  |  | X |  | Se hace ajuste a formato de recolección de residuos en puntos críticos en el sector rural | N/A | Formato de recolección en puntos críticos - ajustado Disponible: Sec planeación | Se cumple con la actividad. | X |  | Actualmente la empresa Urbaser atiende los puntos criticos del municipio del sector rural, lo cual es reportado semestralmente y evaluado por la administración municipal. | N/A | Actas de reunión | Se cumple con la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | X | Se contempla su desarrollo para lo que resta de la vigencia 2020 | N/A | N/A | No se especifica claramente la descripción de la actividad, cuando se realicé no olvidar especificar si se encontró alguna dificultad e incluir su respectivo soporte. |  | X | Se desarrolla capacitación sobre Clasificación de los residuos en el area rural | N/A | lista de asistencia y audio de la reunión. https://drive.google.com/drive/folders/1QOkjS7gAX6APJW4Q-vEgjrftR_ct5Hih?usp=sharing CAPACITACIONES 3R´S + CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS-20210329T230948Z-001 | Se recomienda un trabajo fuerte de campañas en el area rural. | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  |  | X |  | Se renueva inclusión en el Programa de la CAR CICLO-RECICLO; el cual contempla el desarrollo en conjunto con la CAR de procesos comunitarios para la gestión eficiente de residuos sólidos. | N/A | Acta de compromiso - programa CICLO-RECICLO https://drive.google.com/file/d/1iuPm74IezrNiamv-nhVoE3KF79LzOLD2/view?usp=sharing | Se cumple con la actividad. | X |  | Se renueva inclusión en el Programa de la CAR CICLO-RECICLO; el cual contempla el desarrollo en conjunto con la CAR de procesos comunitarios para la gestión eficiente de residuos sólidos. | N/A | Acta de compromiso - programa CICLO-RECICLO https://drive.google.com/file/d/1iuPm74IezrNiamv-nhVoE3KF79LzOLD2/view?usp=sharing Facatativa_acta_compromiso_ciclo_reciclo | Se cumple con la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  |  | X |  | Se participa en la reunión reporte de puntos críticos con el prestador del área rural | N/A | Acta reunión puntos críticos. Disponible: Sec planeación | Se cumple con la actividad. | X |  | Se participa en las mesas de trabajo de reporte de puntos críticos con el prestador del área rural | N/A | Acta reunión puntos críticos. Disponible: Sec planeación | Se cumple con la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  |  | X |  | Se revisa modo de operación para la atención de puntos críticos y se generan ajustes | N/A | Formato de recolección en puntos críticos - ajustado Disponible: Sec planeación | Se cumple con la actividad. | X |  | Se revisa modo de operación para la atención de puntos críticos y se generan ajustes | N/A | Formato de recolección en puntos críticos - ajustado Disponible: Sec planeación | Se cumple con la actividad. | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [14 empty] | % Cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Gestión del Riesgo | Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del plan de mitigación del Plan de Gestión del Riesgo | [12 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | bar: 5; 9

## Urbaser Plan de trabajo- PGIRS
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
Complemento de reporte de actividades y soportes
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | INDICADOR | META ( 5-8 Años) | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [7 empty] | SOPORTES /ANEXOS
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Desde la gerencia de Urbaser Colombia se realiza constante seguimiento y control a los procesos administrativos, operativos y comerciales con los cuales se suple la prestación del servicio público de aseo en Facatativá | % Coeficiente de cubrimiento de costos % Disminución de quejas y reclamos Nivel de riesgo financiero (IFA) Nivel de riesgo operativo y de calidad (IOCA) | Coeficiente de cubrimiento de costos (CC): 105% Disminución en un 40% las quejas y reclamos de los usuarios Nivel de riesgo a través del indicador financiero agregado (IFA): I – Bajo Nivel de riesgo a través del indicador operativo y de calidad agregado (IOCA): I - Bajo | Se desarrollan comités gerenciales de manera semanal con líderes de cada área, con los que se revisan, actualizan y ejecutan los procesos administrativos de la compañía. | Ninguna |  |  | Se realiza la actividad pero faltan los soportes o anexos. | Diferencial para informe general | Ya Incorporado | bar: Años 5; Años 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa |  |  | Actualización de organigrama de acuerdo al presepuesto diseñado. | Ninguna | Anexo estructura organizacional correspondiente año 2022 | Anexo estructura organizacional correspondiente año 2022 | Cumple con el desarrollo de la actividad |  | Para Integrar | bar: Años 5; Años 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales |  |  | De acuerdo a requerimiento, necesidad y normatividad vigente. |  |  |  | Cumple con la actividad y se reporta con el personal | bar: Años 5; Años 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar |  |  | Para el año 2023 se realiza actualización (según resolución CRA 720 de 2015) | N/A | No aplica | No aplica | Se cumple con la actividad | bar: Años 5; Años 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  | El Acuerdo Municipal No. 019 del 30 de Diciembre de 2021, se encuentra vigente para el periodo 2022 a 2026, se esta realizando aplicacion de subsidios y aportes alli estipulados | El acuerdo municipal se encuentra en términos (Período 2022 - 2026) | No aplica | No aplica | El Acuerdo Municipal No. 019 del 30 de Diciembre de 2021, se encuentra vigente para el período 2022 a 2026, conforme a los hechos económicos presentados. | bar: Años 5; Años 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | No aplica | No aplica | Se cumple con la actividad. | bar: Años 5; Años 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización |  |  | Se socializan Macros y micro rutas de Recolección de residuos solidos y Barrido, a traves de paginas web. |  | Anexo 1. MACROS Y MICROS BARRIDO FACATATIVA 2022 Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Anexo 1. MACROS Y MICROS BARRIDO FACATATIVA 2022 Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Si cumple, pero falta el soporte, podría ser un reporte de la socialización realizada. Se debe complementar mas la información de acuerdo a lo que indica la actividad. | bar: Años 5; Años 9
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Frecuencia de recolección % Cobertura de recolección | Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y 3 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | Se ajustan Macros y Micros de rutas de Recolección de residuos solidos y barrido, de acuerdo a las necesidades operativas. |  | Anexo 1. MACROS Y MICROS BARRIDO FACATATIVA 2022 Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Anexo 1. MACROS Y MICROS BARRIDO FACATATIVA 2022 Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Cumple con la actividad. | bar: Años 5; Años 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios |  |  | Se realizaron campañas informativas promoviendo mensajes sobre cumplimiento de horarios y frecuencias de recolección, separación desde la fuente a usuarios del sector residencial y comercial. 17 actividades abordando a 1.190 usuarios de la comunidad de diferentes sectores. | Ninguno | Informes de Gestión (Tabla 48.Item 2) | Informes de Gestión (Tabla 48.Item 2) | Cumple con la actividad. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente |  |  | En cuanto al área SST, se ha capacitado al personal en curso de seguridad vial para conductores y supervisores cumpliendo la normativividad legal vigente. | Capacitaciones cortas para no interrumpir la operación | Registro de actas en capacitaciones al personal.. ( Tabla 48 - Item 3) | Registro de actas en capacitaciones al personal.. ( Tabla 48 - Item 3) | Cumple con la actividad. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia |  |  | Se establece el numero de personas requeridas para dar cumplimiento a la planta de personal de acuerdo al diseño establecido desde el área operativa para dar cumplimiento al área de recolección. 9 Conductores - 23 Ayudantes de recolección | Ninguna |  |  | Cumple con la actividad. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte |  |  | Por cada operación de recolección de residuos solidos, se tiene un supervisor encargado de garantizar la prestación de servicio. por cada ruta de recolección de residuos solidos se tiene una microruta trasada y esta ademas de ser supervisada por el supervisor de operaciones, posee un segumiento atraves de GPS, el cual marca la trazabilidad de la prestación de servicio. | Algunos de los clientes generan indisciplina por sacar sus residuos solidos en horarios no establecidos. Se presenta dificultad en algunos sectores por acceso al vehiculo de recolección por el parqueo de en espacio publico de vehiculos carga pesada y automoviles. | Anexo 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REGIONAL CENTRO Anexo 10. UBFA-OP-PRO-002 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS | Anexo 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REGIONAL CENTRO Anexo 10. UBFA-OP-PRO-002 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS | Cumple con la actividad. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  | Se hace entrega del informe requerido. | Ninguna | Plan de trabajo (Tabla 48 - Item 6) | Plan de trabajo (Tabla 48 - Item 6) | Cumple con la actividad, sin embargo se puede complementar el informe de gestión | bar: Años 5 to Años 12
| Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | [13 empty] | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 90% de los puntos críticos existentes
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  |  | 5 Visitas de inspección por parte del área de Gestión Social en los barrios: Monarcas, La Concepción, San Carlos, Juan Pablo II y la Arboleda en seguimiento e identificación de puntos críticos. Lo anterior, para revisar puntos a intervenir. |  | Informes de Gestión (Tabla 49-Item 1) | Informes de Gestión (Tabla 49-Item 1) | Se reporta acta de gestión de identificación de puntos criticos y acta de jornada de sensibilización se recomienda especificar cuantos puntos criticos se identificarón en el segundo semestre de 2022... | bar: Años 5; Años 7; Años 9; Años 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  |  | Se han hecho visitas de inspección a otras actividades en entorno de puntos críticos, pero si se está participando en jornadas de limpieza convocadas por la Administración municipal. | Ninguna | Ninguno | Ninguno | Se reporta acta de jornada de sensibilización (incluida en la anterior actividad) incluir información o acta de visitas de inspección | bar: Años 5; Años 7; Años 9; Años 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  |  | En este trimestre no han hecho campañas especificas de RCD pero si se están abordando en las capacitaciones de educación ambiental, informando el trámite oportuno de este servicio e informando la normatividad vigente a través del artículo 111 del código de policia. | Ninguna | Informe de Gestión (Tabla 49- Item 3) | Informe de Gestión (Tabla 49- Item 3) | Se reportan 3 actas de jornadad de sensibilización (incluida en la anterior actividad) se recomienda reportar los anexos.
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental |  |  | En nuestras campañas y jornadas de sensibilización para la correcta disposición de residuos, horarios y frecuencias de recolección, se hacen visitas respectivas con policia ambiental sin embargo en este trimestre no se han podido adelantar porque el no ha estado disponible. |  | Ninguno | Ninguno | Se ha desarrollado la actividad. | bar: Años 5 to Años 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Cestas públicas instaladas % Frecuencia de barrido % Cobertura de barrido | Instalar 50 cestas públicas en el municipio anual Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y mínima de 2 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | Se ajustan Macros y Micros de rutas de Recolección de residuos solidos y barrido, de acuerdo a las necesidades operativas y necesidades de los clientes. | NInguna | Anexo 1. MACROS Y MICROS BARRIDO FACATATIVA 2022 Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Anexo 1. MACROS Y MICROS BARRIDO FACATATIVA 2022 Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Cumple con la actividad. | bar: Años 5; Años 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas |  |  | Durante este trimestre hemos estado recibiendo solicitudes de instalación de cestas papeleras de diferentes barrios del municipio, sin embargo estamos a la espera de completar el listado de las 40 que por Pgirs nos corresponden y de esta manera poderlo radicar en la adminitsración municipal. | Ninguna | Archivo Excel (Tabla 50- Ítem 2) | Archivo Excel (Tabla 50- Ítem 2) | Cumple con actividad.. | bar: Años 5; Años 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | [6 empty] | N/A | bar: Años 5 to Años 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. | [6 empty] | N/A | bar: Años 5 to Años 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia |  |  | Se establece el número de personas requeridas para dar cumplimiento a la planta de personal de acuerdo al diseño establecido desde el área operativa para dar cumplimiento al área de barrido. 30 Operarios | Ninguna |  |  | Cumple con la actividad pero falta anexar otros soportes, se sugieren evidencias en cuanto a la contratación u otro tipo de soporte. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de barrido |  |  | Para la operación de barrido cuenta con un supervisor de operaciones, quien es la persona encargada de garantizar la prestación de servicio. Tambien es la persona encargada de optimizar los recursos operativos, para mejorar constantemente la calidad de servicio. | Ninguna | Anexo 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REGIONAL CENTRO | Anexo 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REGIONAL CENTRO | Cumple con la actividad | bar: Años 5 to Años 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. |  |  | Para la operación de barrido cuenta con un supervisor de operaciones, quien es la persona encargada de garantizar la prestación de servicio. Tambien es la persona encargada de optimizar los recursos operativos, para mejorar constantemente la calidad de servicio. | Ninguna | Anexo 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REGIONAL CENTRO Anexo 9. UBFA-OP-PRO-003 PROCEDIMIENTO DE BARRIDO MANUAL | Anexo 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REGIONAL CENTRO Anexo 9. UBFA-OP-PRO-003 PROCEDIMIENTO DE BARRIDO MANUAL | Cumple con actividad.. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  | Se cuenta con un informe general de datos por cada servicio prestado. | Ninguna | Anexo 4. INFORME HISTORICO FACATATIVÁ TRIMESTRE 2- 2022 | Anexo 4. INFORME HISTORICO FACATATIVÁ TRIMESTRE 2- 2022 | Se cuenta con soporte, verificación 2022 de Sdama | bar: Años 5 to Años 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
[15 empty] | % de rondas hídricas y zona de manejo y preservación ambiental intervenida | Garantizar la limpieza de aproximadamente el 57,9%*
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | [6 empty] | Se continua ha realizado la Coordinación desde SDAMA | bar: Años 5; Años 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. | bar: Años 5; Años 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir | bar: Años 5 to Años 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada | bar: Años 5 to Años 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  |  | En las jornadas de aseo, el área operativa hace acompañamiento con el área operativa entregando bolsas plásticas y programando la recolección de los residuos que se disponen durante la jornada. | Ninguna | Ninguno | Ninguno | Se cumple y se reporta tambien por SDAMA la cantidad y tipo cantidad | bar: Años 5 to Años 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. | bar: Años 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Cobertura de corte de césped, Cobertura de poda de árboles y Aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles | Alcanzar el 100% de la cobertura de las áreas objeto de corte de césped Gradualmente alcanzar el 10% de la cobertura de los árboles objeto de poda priorizando la actividad con el comité de Gestión del Riesgo. Aprovechar como mínimo el 30% de residuos de corte de césped y poda de árboles. Siempre y cuando las otras actividades se cumplan por parte de la administración | bar: Años 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 | bar: Años 5 to Años 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad | [6 empty] | Se recomienda por parte de la CAR iniciar el proceso de aprovechamiento | bar: Años 5 to Años 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  |  | Se compra de acuerdo a las necesidades y especificaciones en el Decreto 2981 y se ejecuta de acuerdo a las normatividad de corte de césped en alturas y a las normatividades de corte de césped y poda de árboles. | ninguna | ANEXO 12. Dotación y elementos utilizados por nuestros colaboradores. ANEXO 13. Evidencia de capacitacion operarios de guadaña ANEXO 14. Fechas de ejecución de corte de césped- Abril 2022 | ANEXO 12. Dotación y elementos utilizados por nuestros colaboradores. ANEXO 13. Evidencia de capacitacion operarios de guadaña ANEXO 14. Fechas de ejecución de corte de césped- Abril 2022 | Se cuenta con reporte en la que se encuentra la semana, ubicación y fechas se complementa con el informe de cuarto trimestre, se entrega acuerdo barrida | bar: Años 5 to Años 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  |  | El personal de corte de césped es capacitado en separación de residuos solidos, hojas de seguridad de productos quimicos y matriz de compatibilidad, elementos cortopunzantes, capacitación y campaña en uso eficiente y ahorro de energía y agua. desde el area de SST Y MA se brinda la respectiva induccion al personal nuevo antes de iniciar sus labores. | Encontrar horarios para capacitar sin intervenir en la operación del corte de césped. | Evidencias de las capacitaciones (Registro fotografico y asistencia) Tabla 52 - Item 6 Carpeta de operaciones. ANEXO 13. Evidencia de capacitacion operarios de guadaña | Evidencias de las capacitaciones (Registro fotografico y asistencia) Tabla 52 - Item 6 Carpeta de operaciones. ANEXO 13. Evidencia de capacitacion operarios de guadaña | Cumple con la actividad | bar: Años 5 to Años 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado | %Cobertura del servicio de lavado | Cubrir al menos el 10% de las áreas objeto de lavado | bar: Años 5 to Años 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  |  | Se ejecutará de acuerdo a la normatividad vigente, siempre y cuando sean puntos críticos sanitarios. | Ninguna | No aplica | No aplica | Se recomienda reportar las actividades de acuerdo al acuerdo al que se llego en comité de PGIRS, sugerido por de la Secretaría de Salud. | bar: Años 5; Años 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  | Se hace entrega del informe requerido. | ninguna | No aplica | No aplica | No se adjunta informe en esta pestaña de anexo o ruta de drive, se recomienda adjuntar soporte. | bar: Años 5 to Años 12
cantidad por dependencia
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Las necesarias | bar: Años 5 to Años 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | 1 | Elaborar, preparar y/o actualizar el 100% de las capacitaciones/talleres | A partir de las necesidades de la comunidad, en especial de las instituciones educativas con los estudiantes; se estructuro una presentación enfocada al tema de la huella de carbono. | Ninguna | Presentación Power Point (Tabla 54 - Item 2) | Presentación Power Point (Tabla 54 - Item 2) | Cumple con la actividad.. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana | 2 | Brindar dos capacitaciones por área funcional semestralmente | Teniendo en cuenta el proceso en capacitaciones de educación ambiental se llevó a cabo la siguiente información : 13 actividades abordando a 1.106 personas. | Ninguna | Informes de Gestión (Tabla 54- Item 3) | Informes de Gestión (Tabla 54- Item 3) | Se reporta solo un acta de acompañamiento en borde sur de segundo semestre,se recomieda en caso que se hayan ejecutado y anexar evidencia fotografica de estas jornadas de sensibilización... | bar: Años 5 to Años 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural | 2 | Brindar dos capacitaciónes por vereda semestralmente | Se han venido desarrollando varias actividades del plan de gestión social y continuo contacto con los líderes del área rural, se están programando capacitaciones para el mes de octubre. | Ninguna | No Aplica | No Aplica | Se recomienda revisar los soportes | bar: Años 5 to Años 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | 2 | Capacitar al 100% de los operarios | Desde el area de SST Y MA se han realizado capacitaciones a los colaboradores en temas relacionados con clasificación de residuos solidos y codigo de colores, normas de seguridad en Barrido, esto cumpliendo lo estipulado en cronograma de capacitaciones anual el cual se encuentra en proceso. | Ninguna | Evidencias de las capacitaciones (Registro fotográfico y asistencia)Tabla 54 - Item5 | Evidencias de las capacitaciones (Registro fotográfico y asistencia)Tabla 54 - Item5 | Cumple con la actividad.. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a los recuperadores | Se está participando a las mesas de trabajo interinstitucionales para programar agenda con los diferentes actores en el proceso de educación ambiental. | Ninguna | No Aplica | No Aplica | Se reporta en Anexo en, primer semestre, B, reporte de anexos Urbaser, one drive, área de gestión social, tabla 54-item 6, Día del recuperador.pdf | bar: Años 5 to Años 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a la administración municipal | Se programará capacitaciones de educación ambiental para próximas fechas, teniendo en cuenta el cronograma de la administración municipal. | Ninguna | No aplica | No aplica | bar: Años 5 to Años 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas | 1 asesoría por institución educativa | Prestar asesoría en formulación de PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas | Se realizaron 2 visitas a las instituciones Juan XXIII Y Colegio Campestre Colombia Hoy en el mes de septiembre para hacer seguimiento al plan de acción del proyecto "Aulas Sostenibles" de igual manera se visitará la UDEC para hacer seguimiento. | Ninguna | Informe de Gestión Tabla 54- Ítem 8 | Informe de Gestión Tabla 54- Ítem 8 | bar: Años 5 to Años 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | 1 por institución educativa | Realizar el seguimiento y control de la implementación del PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  |  |  |  | Se recomienda anexar el debido soporte | bar: Años 5 to Años 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población | Número de campañas programadas / Número de campañas divulgadas | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos | Selección y contratación del Plan de Medios 2022 Patrulla Ambiental: Segmento Niños Publicaciones: 13 - Alcance: 83 Campaña MEMES Ambientales Publicaciones: 4 - Alcance: 46 Campaña -Qué pagas con la factura / Mitos y Verdades Publicaciones 9 - Alcance: 83 Campaña Sensibilización Manejo de escombros Publicaciones: 5 - Alcance: 40 Campaña Econsejos Ambientales Publicaciones: 6 Alcance: 38 Fechas especiales (ambientales) Publicaciones: 3 Alcance: 20 Juegos y pasatiempos: Publicaciones: 12 - Alcance: 93 Cuñas Radiales 1 cuidado ambiental 1 manejo de excretas 1 consejos ambientales Entrevistas Uso adecuado de contenedores en área pública Perifoneo y Volantes: horarios y frecuencias Actividad lúdica para el adecuado manejo de cortopunzantes. https://www.facebook.com/100001850321167/videos/1066080827602841/ | Ninguna | 1- Registro fotográfico publicación redes sociales propias y medios de comunicación. 2.Piezas comunicativas 3. Link de Artículos prensa | 1- Registro fotográfico publicación redes sociales propias y medios de comunicación. 2.Piezas comunicativas 3. Link de Artículos prensa | Cumple con la actividad, se recomienda anexar respectivo soporte | bar: Años 5 to Años 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento | 1 | Se diseña el 100% de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables Ejecutado | bar: Años 5 to Años 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | 1 | Ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | 1 | Tener el 100% de la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables | bar: Años 5 to Años 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | 1 | Realizar el 100% del diseño técnico-operativo de las rutas selectivas | bar: Años 5; Años 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales del municipio | Involucrar al 80% de las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales | A través del trabajo articulado con la administración municipal, se logró llevar a cabo campañas de sensibilización, capacitaciones para los comerciantes de la plaza de mercado en temas como: separación desde la fuente, proceso de residuos inorgánicos, gestión de residuos en tiempos de covid. | Ninguna | Tabla 55 (Item 5) | Tabla 55 (Item 5) | Tabla 55 (Item 5) | bar: Años 5; Años 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | Capacitar como mínimo el 50% de los recuperadores |  | No se ha articulado con la administración municipal para el desarrollo de esta actividad. | No aplica | No aplica | Se recomienda describir si se le esta dando a los recuperadores algun tipo de apoyo y se programan capacitaciones | bar: Años 5 to Años 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva | Las necesarias | Distribuir el 100% de las rutas selectivas a los recicladores |  | Medidas de aislamiento preventivo | No aplica | No aplica | Establecer anexos si ya se cuenta con este | bar: Años 5; Años 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados | 30 | Adquirir y entregar el 50% de los vehículos necesarios para la implementación de las rutas selectivas | bar: Años 5; Años 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | 5 | Adquirir el 50% de los equipos y herramientas necesarios para la operación de la estación de clasificación y aprovechamiento | bar: Años 5; Años 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | - | Capacitar como mínimo el 50% de los usuarios | 7 jornadas de sensibilización a la comunidad en frecuencias y horarios de recolección para la correcta disposición de residuos, abordando 126 personas. | Ninguna | Informes de Gestión (Tabla 55 - Item 10) | Informes de Gestión (Tabla 55 - Item 10) | Se cumple la actividad, sin eembargo falta complementar anexos.. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | No aplica | Recuperación como mínimo del 40% de los residuos inorgánicos aprovechables. *Los residuos inorgánicos aprovechables representan en promedio el 22% de los residuos totales | bar: Años 5 to Años 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. | 1 | Llevar el 100% del registro actualizado | bar: Años 5 to Años 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto | 1 | Ejecutado | bar: Años 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento | 1 | Tener el 100% de la adecuación del sitio para la realización de la prueba piloto | bar: Años 5 to Años 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. | Las necesarias que considere el municipio | Establecer el 100% de las técnicas de compostaje a emplear | bar: Años 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad | 2 | Capacitar al 100% del personal contratado para el desarrollo de la actividad | bar: Años 5 to Años 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | 1 | Brindar 2 capacitaciones semestralmente a la población | bar: Años 5 to Años 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | Se deben definir y ajustar las frecuencias y horarios de recolección de acuerdo a la generación de residuos orgánicos de la plaza de mercado | bar: Años 5; Años 7; Años 9; Años 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O | Las necesarias que considere el municipio | Establecer y ejecutar el 100% de los mecanismos propuestos | bar: Años 5 to Años 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. | 1 | Como mínimo el 50% de los residuos sólidos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles son aprovechados | bar: Años 5 to Años 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | % Asociatividad de recicladores % Capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales | Asociación del 60% de la población recicladora del municipio Capacitar y brindar asistencia al 100% de la población recicladora asociada en temas administrativos, legales y de la prestación del | bar: Años 5; Años 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | bar: Años 5; Años 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. | bar: Años 5; Años 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva | bar: Años 5 to Años 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos | bar: Años 5 to Años 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora | bar: Años 5 to Años 12
[15 empty] | % Disminución de residuos dispuestos % Residuos dispuestos | Disminución en un 30% la disposición de los residuos sólidos Garantizar la disposición final del 70% de los residuos sólidos durante los próximos 8 años en un Relleno Sanitario autorizado
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  |  | Se revisa constantemente el reglamento tecnico operativo del relleno sanitario MONDOÑEDO. | ninguna | Anexo 5. REGLAMENTO OPERATIVO NUEVO MONDOÑEDO | Anexo 5. REGLAMENTO OPERATIVO NUEVO MONDOÑEDO | El relleno sanitario tiene autorización ambiental | bar: Años 5; Años 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  |  | Todos los residuos solidos provenientes del municipio son dispuestos en el relleno sanitario mondoñedo | ninguna | Anexo 7. INFORME SUI TRIMESTRE 3 -2022 | Anexo 7. INFORME SUI TRIMESTRE 3 -2022 | Cumple con la actividad | bar: Años 5 to Años 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  |  | Se cuenta con toda la información de cada una de las actividades de recolección de residuos sólidos. | ninguna | Anexo 7. INFORME SUI TRIMESTRE 3 -2022 | Anexo 7. INFORME SUI TRIMESTRE 3 -2022 | Cumple con la actividad, se recomienda anexar respectivo soporte con el registro mes a mes | bar: Años 5 to Años 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  |  | Campañas interinstitucionales: Capacitaciones sobre separación desde la fuente día del recuperador participación en la UDEC, campaña RCD abordando a 73 usuarios del área comercial zona centro. | Ninguna | Registro fotográfico (Tabla 58- Item 4) | Registro fotográfico (Tabla 58- Item 4) | Se cumple con la actividad.. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  |  | Se desarrollaron reuniones operativas y con comunidad para generar estrategias de socialización que permitan la adecuada disposición final de los residuos sólidos. | ninguna |  |  | Se reportan reuniones referenciarlas si estan inlcuidas en otro programa o actividad o reportar soporte | bar: Años 5; Años 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) | % Llantas para aprovechamiento como uso artesanal % Llantas en programa post-consumo % Disposición en relleno sanitario % Disposición en escombrera | El 8% de las llantas fuera de uso se destinará al uso artesanal Como mínimo para el 60% de las llantas fuera de uso, se crearán convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, para implementar programas post-consumo Disponer como mínimo el 95% de colchones, colchonetas y sofás en un Relleno Sanitario autorizado Disponer el 80% de muebles y enseres en una escombrera autorizada | bar: Años 5; Años 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc | bar: Años 5; Años 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. | bar: Años 5; Años 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  |  | Los residuos especiales como RCD son dispuestos en la escombrera VISTA HERMOSA. | ninguna | Certificados de disposición | Certificados de disposición | Se recomienda revisar el punto referente a residuos especiales, ya que son diferentes a los RCD mecionados en el desarrollo de la presente actividad y se habla es de especiales | bar: Años 5; Años 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. | bar: Años 5; Años 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, | % Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) | Garantizar la disposición del 50% de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Esta prestación del servicio se realiza de acuerdo con la solicitud que genera el cliente a traves de Centro de Atención al Cliente. | Se observa que por indisciplina de algunos clientes arrojan estos residuos al espacio publico, generando puntos críticos. | Anexo 8. UBFA-OP-PRO-008 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS | Anexo 8. UBFA-OP-PRO-008 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS | Se cumple con la actividad.. | bar: Años 5; Años 8; Años 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 3. Adelantar el trámite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. | bar: Años 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | bar: Años 5 to Años 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad | bar: Años 5 to Años 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. | bar: Años 5 to Años 12
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural
|  | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente | % Aumento de frecuencia de recolección | Aumentar la frecuencia de recolección en área rural previa concertación con las empresas prestadoras |  | Nos encontramos en el proceso de Homologación de datos técnicos Comerciales con Aguas de Facatativá y Enel Codensa | No aplica | No aplica | Se recomienda realizar la cuantificación si no existe. | bar: Años 5; Años 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  |  |  | Nos encontramos en el proceso de Homologación de datos técnicos Comerciales con Aguas de Facatativá y Enel Codensa. | No aplica | No aplica | Se recomienda realizar y revisar este item para el area rural | bar: Años 5; Años 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  |  | Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría de Planeación del Municipio de Facatativá, en donde se definió con la nueva administración la metodología de entrega de informe sobre atención de puntos críticos en la zona rural, certificando que su prestación se mantiene con la periodicidad de una frencuencia de recolección a la semana y de forma bilateral se valida el nuevo formato de presentación de informes punto a punto. | Se anexa nuevo formato autorizado | DIES-FR-129 V1 INFORME SEGUIMIENTO PUNTOS CRITICOS - ESP ASEO ( Tabla 61 - Item 3) | DIES-FR-129 V1 INFORME SEGUIMIENTO PUNTOS CRITICOS - ESP ASEO ( Tabla 61 - Item 3) | Cumple actividad y anexo | bar: Años 5; Años 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  |  | Se cuenta con rutas de recolección de residuos sólidos en la zona rural. | NInguna | Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Ya se cuenta con rutas de recoleccion de sector rural, sin embargo, se recomienda adjuntar algun tipo de evidencia | bar: Años 5; Años 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  |  | Se cuenta con rutas de recolección de residuos sólidos en la zona rural. | NInguna | Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Anexo 2. MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | Llevar un registro de dicha operacion de recoleccion de residuos revisar como se puede soportar la actividad. | bar: Años 5 to Años 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo | % Residuos inorgánicos recuperados | El 60% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables (los cuales representan en promedio el 20% de los residuos totales) se integran al proceso productivo (recuperan y comercializan) |  |  | No aplica | No aplica | Se deben articular las rutas y el diseño de estas con la Sec de Desarrollo Economico y la empresa para iniciar o complementar la actividad. | bar: Años 5; Años 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  |  | Se desarrolló 1 capacitación sobre separación desde la fuente en la empresa jardines de los andes zona rural, correcta disposición de residuos, normatividad vigente, servicios prestados por urbaser. 19 personas abordadas |  | (Tabla 62 Item 2) | (Tabla 62 Item 2) | Si se cuenta con dicho porceso adjuntar actividad y anexo.. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  |  | Se cuenta con contenedores de 1.100 litros de capacidad, en algunas áreas públicas del casco urbano del municipio. |  | Anexo 6. PLANILLA CONTROL CONTENEDORES FACATATIVA | Anexo 6. PLANILLA CONTROL CONTENEDORES FACATATIVA | Cuales son estas zonas en donde se encuentran dichos sitios de almacenamiento y cuantos y se recomienda reportar para el area rural como lo menciona la actividad. Se recomienda soportar la actividad | bar: Años 5; Años 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  |  | Se cuenta con rutas de recolección de residuos sólidos en la zona rural. | NInguna | Tabla 62- Ítem 4 | Tabla 62- Ítem 4 | Se recomienda, evidenciar dichas rutas de operacion con registros de los proceso que se realizan | bar: Años 5 to Años 12
[19 empty] | MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022 | MACROS Y MICROS RECOLECCIÓN 2022
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos críticos existentes. Determinar cuales son los puntos críticos. | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 70% de los puntos críticos existentes eliminados | Se han realizado 4 visitas operativas para levantar registro fotográfico de puntos críticos veredales (enero, febrero, marzo y abril) y hacer entrega a la administración municipal. | Ninguna | Informes de puntos críticos veredales y visitas de inspección (Tabla 63 - Item 1) | Informes de puntos críticos veredales y visitas de inspección (Tabla 63 - Item 1) | Se cumple actividad. | bar: Años 5; Años 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  |  | Mensualmente se genera un informe de la atención a puntos criticos donde se puede evidenciar el antes el durante y el despues de la atención, dicho informe se radica mensualmente en la Alcaldia municipal |  |  |  | Reportar anexo de dicho proceso | bar: Años 5 to Años 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  |  |  |  | Anexo 11. INFORME PUNTOS CRÍTICOS VEREDAS | Anexo 11. INFORME PUNTOS CRÍTICOS VEREDAS | Se cumple la actividad.. | bar: Años 5 to Años 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. | [6 empty] | Se recomienda desarrollar el tema y reportar herramientas que permitan gestionar dichos procesos de capacitacion y educacion | bar: Años 5 to Años 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. | [6 empty] | Se recomienda desarrollar el tema y reportar herramientas que permitan gestionar dichos procesos de capacitacion y educacion | bar: Años 5 to Años 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicación de dichos puntos críticos |  |  |  |  | No aplica | No aplica | Se recomienda desarrollar el tema y reportar herramientas que permitan gestionar dichos la actividad | bar: Años 5 to Años 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentación de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  |  |  |  | No aplica | No aplica | Se recomienda desarrollar el tema y reportar herramientas que permitan gestionar la actividad | bar: Años 5; Años 8; Años 12
[15 empty] | % Cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Gestión del Riesgo | Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del plan de mitigación del Plan de Gestión del Riesgo
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  |  | Se realizó la formulación y puesta en marcha del plan de gestión del riesgo, actualizado. | Identificación de nuevas amenazas. | Documento Plan de gestión del riesgo. | Documento Plan de gestión del riesgo. | Si cumple la actividad.. | bar: Años 5; Años 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el trámite pertinente para presentar el Plan de Gestión del Riesgo ante la Superintendencia. |  |  | Socialización del Plan de Gestión del Riesgo y Plan de Emergencias y contingencias el 5 de julio de 2019. |  | Soporte de la socialización del plan de gestión de riesgo a la super intendencia | Soporte de la socialización del plan de gestión de riesgo a la super intendencia | Si cumple la actividad.. | bar: Años 5; Años 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informará sobre el plan de gestión de riesgo a la ciudadanía. |  |  | Se realizan campañas de prevención del riesgo para la comunidad para a través de redes sociales. | Divulgación en redes sociales y emisoras. | Evidencia de las campaña. | Evidencia de las campaña. | Si cumple la actividad.. | bar: Años 5; Años 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusión a la ciudadanía. Divulgar a la ciudadanía sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  |  | Hay vinculación de la empresa en las campañas adelantadas por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, por lo que se hace difusión del plan en redes sociales en las que hay aparición de las entidades participantes y en las propias. | Divulgación en redes sociales y emisoras. | Evidencias de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación Evidencia 2.1 | Evidencias de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación Evidencia 2.1 | Se cumplió con la actividad, Anexo Primer trimestre, área HESQ, 1. Trimestre 2022, Tabla 54, item 5, Registro fotografico y planillas.pdf | bar: Años 5; Años 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la población con la implementación del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las población en la implementación del Plan del Riesgo. |  |  | Hay vinculación de la empresa en las campañas adelantadas por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, por lo que se hace difusión del plan en redes sociales en las que hay aparición de las entidades participantes y en las propias, además, se hace socialización en las comunidades residentes en las zonas en las que se interviene. |  | Evidencias de las capacitaciones ( asistencia) | Evidencias de las capacitaciones ( asistencia) | Se cumplió con la actividad,.. | bar: Años 5; Años 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  |  | Se participó a reunión del comité de gestión del riesgo en el mes de abril y adicionalmente se ha participado a las diferentes jornadas de limpieza estipuladas por la administración municipal. | Ninguna | Informes de Gestión (Tabla 64 - Item 6) | Informes de Gestión (Tabla 64 - Item 6) | Se recomienda reportar anexos | bar: Años 5; Años 9

## Secretaría de Desarrollo Ag
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
Reporte de cada responsable de ejecución
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | INDICADOR | META ( 5-8 Años) | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES / ANEXOS | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[17 empty] | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualización y adopción de los procesos y procedimientos de la empresa | % Coeficiente de cubrimiento de costos % Disminución de quejas y reclamos Nivel de riesgo financiero (IFA) Nivel de riesgo operativo y de calidad (IOCA) | Coeficiente de cubrimiento de costos (CC): 105% Disminución en un 40% las quejas y reclamos de los usuarios Nivel de riesgo a través del indicador financiero agregado (IFA): I – Bajo Nivel de riesgo a través del indicador operativo y de calidad agregado (IOCA): I - Bajo | bar: 20; 24
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualización y actualización e implantación de la estructura organizativa | bar: 20; 24
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales | bar: 20; 24
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar | bar: 20; 24
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | bar: 20; 24
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | bar: 20; 24
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualización y actualización | bar: 20; 24
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 20
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Frecuencia de recolección % Cobertura de recolección | Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y 3 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | bar: 20; 24
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios | bar: 20 to 27
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente | bar: 20 to 27
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia | bar: 20 to 27
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte | bar: 20 to 27
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 20 to 27
| Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | [13 empty] | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 90% de los puntos críticos existentes
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  |  |  |  | Se realizo la verificación de 27 puntos críticos que atienden cada uno de los operadores de servicio Triple A, Tras global y Urbaser. | Durante el desarrollo de esta actividad se ha podido identificar que la mayoría de estos puntos críticos reportados por el operador de servicio Urbaser , son puntos de recolección temporal y no puntos críticos. Se solicita a la SEPLAN como secretaria técnica del PGIRS realizar una actualización de los puntos críticos presentes en el municipio y los puntos de recolección implementados por el operador de servicio en las diferentes áreas de atención. | Inventario de puntos críticos (Link) | Se tienen en cuenta la observación por parte de SDAMA y se deben tener plenamente identificados y diferenciados los puntos criticos identificados , y realizar la articulación por medio de mesas tecnicas de trabajo para definir cuales son lo que quedan y de esta manera se pueden actualizar para que queden formalizados ante las empresas prestadoras del servicio de aseo. (Soportes) | bar: 20; 22; 24; 26
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  |  |  |  | Debido a la visitas en campo que se han realizado se han identificado puntos críticos en diferentes áreas del municipio de Facatativá, las cuales requieren de Jornadas de limpieza. Por esta propone cronograma de ejecución para cada uno de las jornadas de limpieza.. | N/A | Cronograma de jornadas de limpieza (Link) | Se tenia contemplada una propuesta de conformación de comité , ¿ se presentara? (Soporte) | bar: 20; 22; 24; 26
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  |  |  |  | Para este Trimestre no se tiene programada ninguna Jornada de sensibilización en las áreas funcionales del municipio. Adicionalmente se quieres reforzar esta actividades con el cronograma establecido en los puntos críticos identificados. | N/A | N/A | Se pueden reportar las capacitaciones que se encuentran en el enlace compartido en el anterior trimestre en el que se encuentran capacitaciones efectuadas en tercerr trimestre (soportes, planillas reg fotografico)
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificación -Gobierno: señalización y aplicación comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalización. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental |  |  |  |  | Se contempla su desarrollo para el año 2023 | N/A | N/A | Se tenia contemplada una propuesta de conformación de comité de puntos criticos , ¿ se presentara? (Soporte) Se debe tener en cuenta el indicador que es eliminar el 90% de los puntos criticos. | bar: 20 to 27
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 20
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Cestas públicas instaladas % Frecuencia de barrido % Cobertura de barrido | Instalar 50 cestas públicas en el municipio anual Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y mínima de 2 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | bar: 20; 24
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas | bar: 20; 24
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | bar: 20 to 27
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  |  |  |  | Se han identificado 20 cestas papeleras de la empresa Urbaser según el inventario entregado por parte de operador de servicio para este año 2022 | Se solicita a las SEPLAN como secretaria Técnica del PGIRS los inventarios entregados por los operadores de servicios Triple A, Tras global y Urbaser para los años 2020, 2021 y 2022. Ya que por parte de Tras Global y Triple A no se ha realizado ninguna verificación por parte de este despacho. | Inventario de cestas papeleras (Link) | Se revisaran los archivos que se han enviado por parte de las empresas por parte de Seplan y se recomienda presentar el informe con la actualización de las cestas papeleras identificadas. | bar: 20 to 27
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia | bar: 20 to 27
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección | bar: 20 to 27
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | bar: 20 to 27
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 20 to 27
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  |  | Para este semestre del año 2022 no se realiza Comité de rondas para la coordinación de nuevas actividades. | N/A | N/A | Esta actividad se reporto en el anterior trimestre | bar: 20; 24
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  |  |  |  | Se ejecutan xxx Jornadas de Limpiezas reprogramadas del cronograma anterior. | Se dificulto su ejecución debido a las temporadas de lluvias que se han venido presentado para este periodo. | Cronograma primer semestre de jornadas de limpieza https://drive.google.com/drive/folders/1V-EpySb2DBKwtcg_R15LbifY_9lpEkZ2?usp=sharing | Soporte y cantidad de jornadas | bar: 20; 24
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  |  |  |  | Se mantiene el plan de trabajo anterior (cronograma de actividades) debido fechas reprogramadas. | N/A | Cronograma primer semestre de jornadas de limpieza https://drive.google.com/drive/folders/1V-EpySb2DBKwtcg_R15LbifY_9lpEkZ2?usp=sharing | Se cumple | bar: 20 to 27
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralmente. Realizar el reporte a la dependencia encargada | bar: 20 to 27
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hídrico Definir proceso de educación, información y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hídricos. Impartir capacitaciones. |  |  |  |  | Se han ejecutado xxx jornadas de sensibilización a los barrios/conjuntos aledaños al afluente hídrico, con el objetivo de concientizar en la importancia de la protección de las rondas hídricas. | No se cuenta con gran participación por parte de los responsables de esta actividades e igual bajo interés por parte de la comunidad. | Formato de capacitaciones ambientales (Link) | jornadas y soportes |  | < | bar: 20 to 27
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  |  |  |  | Por parte de la SDAMA se lleva un registro de las cantidades de residuos recolectados por cada una de las jornada realizadas. | Para las ultimas tres (3) jornadas no se ha recibido por parte de los operadores de servicios la cantidad recogida de residuos solidos (orgánicos e inorgánicos) | Reporte de residuos (Link) | Soporte y jornada | bar: 20 to 27
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  |  |  |  | La SDAMA ha actuado como el ente coordinador supervisor de las actividades desarrolladas en las jornadas de limpieza. | N/A | N/A | Soportes | bar: 20 to 27
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, analizar y evaluar el estado actual del sector rural. |  |  | X |  | Se contempla su desarrollo para la vigencia 2023 | Por parte de la SDAMA no se cuenta con el número de profesionales para realizar un diagnostico en todo el sector rural. | N/A | En el anteriror trimestre se reporto que contempla su desarrollo para el II semestre del 2022 , revisar si se han desarrollado actividades por parte de SDAMA u otras entidades o empresas para avanzar en el tema (Soportes) | bar: 20
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de áreas de corte de césped Asignar personal para enviar a campo a identificar las áreas objeto de corte de césped. Entrega de inventario de áreas objeto de corte de césped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Cobertura de corte de césped, Cobertura de poda de árboles y Aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles | Alcanzar el 100% de la cobertura de las áreas objeto de corte de césped Gradualmente alcanzar el 10% de la cobertura de los árboles objeto de poda priorizando la actividad con el comité de Gestión del Riesgo. Aprovechar como mínimo el 30% de residuos de corte de césped y poda de árboles. Siempre y cuando las otras actividades se cumplan por parte de la administración |  |  | La Secretaría de Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial es la encargada de identificar y actualizar las áreas publicar objeto de corte de césped. | N/A | N/A | bar: 20
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lineamientos de la resolución 288 de 2015 | bar: 20 to 27
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  |  |  |  | La SDAMA hace la entrega de un inventario con 8374 individuos para efectos de poda, de los cuales se verificaron 161 en los meses de abril y mayo. | Falta de persona para poder desarrollar a cabalidad la actividad en este semestres (10% del inventario total para el 2022) . Falta de materiales para la identificación física de cada individuo (Placas de identificación) | Censo arbóreo urbano (https://drive.google.com/drive/folders/1u3aau-0E3dmESrmd5l_yq0iwaD5iZKO0?usp=sharing) | Se recomienda buscar propuestas para poder desarrollar la actividad, El documento anexo al enlace se llama: ACTUALIZACIÓN ARBOLADO_JUNIO2022-20230704T223952Z-001.zip
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el análisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarían para el municipio, haciendo análisis de la viabilidad |  |  |  |  | Se contempla su ejecución para el cuarto trimestre del año 2022. | N/A | N/A | Se recomienda desarrollar la actividad. | bar: 20 to 27
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio deberá realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de césped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. | bar: 20 to 27
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones | bar: 20 to 27
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y áreas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y área de lavado | %Cobertura del servicio de lavado | Cubrir al menos el 10% de las áreas objeto de lavado | bar: 20 to 27
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunión para la revisión y definición de la frecuencia y cronograma de lavado de cada área pública objeto de lavado | bar: 20; 24
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 20 to 27
cantidad por dependencia
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Las necesarias | bar: 20 to 27
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuración de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | 1 | Elaborar, preparar y/o actualizar el 100% de las capacitaciones/talleres |  | X | Se sigue manejando el Plan de capacitaciones ya diseñado para el año 2022. |  | Plan de capacitaciones (Link) | Se cumple con la actividad | bar: 20 to 27
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la población urbana | 2 | Brindar dos capacitaciones por área funcional semestralmente |  |  | No se contemplaron Jornadas de sensibilización para este Trimestre. | N/A | N/A | Se han realizado en el anterior trimestre | bar: 20 to 27
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la población rural | 2 | Brindar dos capacitaciones por vereda semestralmente |  |  | Desde la SDAMA se realizan xxx capacitaciones en las veredas xxx | No se cuenta con apoyo por parte de las demás responsables de la actividad, además de una baja participación en estos procesos por parte de la población objetivo. | Formato de capacitaciones ambientales (Link) | Se recomienda desarrollar la actividad. | bar: 20 to 27
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | 2 | Capacitar al 100% de los operarios | bar: 20 to 27
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a los recuperadores | bar: 20 to 27
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administración municipal | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a la administración municipal |  |  | Para este trimestre no se tienen programadas capacitaciones en la administración, según el plan de acción del PIGA para el 2022. | N/A | N/A | Cuantas capacitaciones se han desarrollado en el anterior semestre a la administracion (soportes) | bar: 20 to 27
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunión con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorías a las diferentes instituciones educativas | 1 asesoría por institución educativa | Prestar asesoría en formulación de PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas | bar: 20 to 27
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementación de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | 1 por institución educativa | Realizar el seguimiento y control de la implementación del PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas | bar: 20 to 27
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgación Diseñar y dirigir campañas la población | 1 | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos |  |  | Desde la SDAMA se solicita el diseño de xxx a la Sec. Prensa de campañas con el objetivo de fortalecer buenos hábitos del manejo de residuos solidos. | N/A | Flayers publicitarios (Link) | Soportes | bar: 20 to 27
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Jurídica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento | 1 | Se diseña el 100% de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables Ejecutado |  |  | Desde la SDAMA se ha liderado la formulación del estudio de prefactibilidad, con el objetivo de realizar proceso de cofinanciación para la construcción de la ECA. | No se ha recibido apoyo por parte de los demás responsables para la formulación de este estudio de prefactibilidad. | Estudio de prefactibilidad (Link) | Se esta avanzando en la actividad | < | bar: 20 to 21
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | 1 | Ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Jurídica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | 1 | Tener el 100% de la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables |  |  | Se contempla para años posteriores en el Plan de Desarrollo, Facatativá Correcta, Un propósito Común. | N/A | N/A | bar: 20 to 21
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macro rutas, micro rutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | 1 | Realizar el 100% del diseño técnico-operativo de las rutas selectivas | bar: 20; 24
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales del municipio | Involucrar al 80% de las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales | bar: 20; 24
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitación sobre implementación de rutas selectivas |  | Capacitar como mínimo el 50% de los recuperadores | bar: 20 to 27
|  | 7. Distribuir a los recicladores las micro rutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva | Las necesarias | Distribuir el 100% de las rutas selectivas a los recicladores | bar: 20; 24
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehículos que se requieren Gestionar la adquisición de vehículos Entrega de vehículos a los recicladores debidamente identificados | 30 | Adquirir y entregar el 50% de los vehículos necesarios para la implementación de las rutas selectivas | bar: 20; 24
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requieren Gestionar la adquisición de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | 5 | Adquirir el 50% de los equipos y herramientas necesarios para la operación de la estación de clasificación y aprovechamiento | bar: 20; 24
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitación sobre implementación de rutas selectivas | - | Capacitar como mínimo el 50% de los usuarios | bar: 20 to 27
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseo Seguir Operar según las directrices de las rutas de recolección selectiva establecidas Entregar de informe de la operación de las rutas de recolección selectiva | No aplica | Recuperación como mínimo del 40% de los residuos inorgánicos aprovechables. *Los residuos inorgánicos aprovechables representan en promedio el 22% de los residuos totales | bar: 20 to 27
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprovechables que se reciben en la estación de clasificación y aprovechamiento. | 1 | Llevar el 100% del registro actualizado | bar: 20 to 27
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y En desarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realización de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto | 1 | Ejecutado |  |  | No se ha determinado con los demás responsables un sitio para la prueba piloto del aprovechamiento de estos residuos solidos orgánicos (plaza de mercado, corte de césped y poda de arboles) para este trimestre. | N/A | N/A | Preguntar a Mary si si se tiene contemplado el predio de la ECA. | bar: 20 to 21
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, En desarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento | 1 | Tener el 100% de la adecuación del sitio para la realización de la prueba piloto |  |  | Actividad que depende de lo establecido en la primera actividad de este programa. | N/A | N/A | bar: 20 to 21
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analizar según estudios técnicos que técnicas de compostaje Realizar reunión para consolidar las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. | Las necesarias que considere el municipio | Establecer el 100% de las técnicas de compostaje a emplear | bar: 20
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, En desarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad. | 2 | Capacitar al 100% del personal contratado para el desarrollo de la actividad |  | X | Actividad que depende de lo establecido en la primera actividad de este programa. | N/A | N/A | bar: 20 to 27
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, En desarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitación sobre implementación de rutas selectivas | 1 | Brindar 2 capacitaciones semestralmente a la población |  |  | La SDAMA para este Trimestre realiza y acompaña una (1) capacitación en la plaza de mercado, donde se abordan temas de manejo de residuos solidos inorgánicos (aprovechables y peligrosos). | N/A | Formato de capacitaciones (Link) | Soportes | bar: 20 to 27
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, En desarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | Se deben definir y ajustar las frecuencias y horarios de recolección de acuerdo a la generación de residuos orgánicos de la plaza de mercado |  |  | En desarrollo es la entidad encargada de determinar y definir con el operador de servicio las frecuencias y horarios de recolección de las rutas selectivas de residuos orgánicos. | N/A | N/A | Verificar con Emdesarrollo | bar: 20; 22; 24; 26
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O | Las necesarias que considere el municipio | Establecer y ejecutar el 100% de los mecanismos propuestos | bar: 20 to 27
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. | 1 | Como mínimo el 50% de los residuos sólidos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles son aprovechados |  |  | Actividad que depende de lo establecido en la primera actividad de este programa. | N/A | N/A | Se deben generar acciones para e aprovechamiento ya que la meta es como minimo aporvechar el 50% de los residuos organicos. | bar: 20 to 27
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normatividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones técnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | % Asociatividad de recicladores % Capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales | Asociación del 60% de la población recicladora del municipio Capacitar y brindar asistencia al 100% de la población recicladora asociada en temas administrativos, legales y de la prestación del | bar: 20; 24
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | bar: 20; 24
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevención a la población recicladora. | bar: 20; 24
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva | bar: 20 to 27
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la población para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vínculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos | bar: 20 to 27
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la población recicladora | bar: 20 to 27
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales | bar: 20; 24
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recolección de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. | bar: 20 to 27
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitácora, archivo o documento donde se realice el registro | bar: 20 to 27
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sensibilización masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependencias | bar: 20 to 27
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposición final de R.S. | bar: 20; 24
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc.) | % Llantas para aprovechamiento como uso artesanal % Llantas en programa posconsumo % Disposición en relleno sanitario % Disposición en escombrera | El 8% de las llantas fuera de uso se destinará al uso artesanal Como mínimo para el 60% de las llantas fuera de uso, se crearán convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, para implementar programas posconsumo Disponer como mínimo el 95% de colchones, colchonetas y sofás en un Relleno Sanitario autorizado Disponer el 80% de muebles y enseres en una escombrera autorizada |  |  | No se contemplo la ejecución de esta actividad para este Trimestre. | N/A | N/A | Se recomienda el desarrollo de esta actividad debido a que en el anterior trimestre se reporta que se contempla para el segundo Trimestre y es una actividad atrasada. | bar: 20; 24
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa posconsumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc. |  |  |  |  | No se contemplo la ejecución de esta actividad para este Trimestre. | N/A | N/A | Se recomienda el desarrollo de esta actividad debido a que en el anterior trimestre se reporta que se contempla para el segundo Trimestre y es una actividad atrasada. | bar: 20; 24
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoría en cuanto a la disposición de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervisión en cuanto a residuos especiales. |  |  |  |  | No se contemplo la ejecución de esta actividad para este Trimestre. | N/A | N/A | Se recomienda investigar con las empresas prestadoras del servicio de aseo, si se ha desarrollado la presente actividad. | bar: 20; 24
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la disposición de estos residuos especiales. | bar: 20; 24
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva divulgación a la comunidad. | bar: 20; 24
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o análisis de cuales serán los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, | % Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) | Garantizar la disposición del 50% de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | bar: 20; 23; 27
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la información a los usuarios con la entrega de las licencias de construcción. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. | bar: 20 to 27
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, En desarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes técnicos existentes identificar entidades y tramites pertinentes para facilitar el sitio para la disposición de RCD. |  |  |  |  | La SDAMA se encuentra en espera de las acciones a tomar por parte de la SEPLAN para el predio asignado para la manejo y disposición de RCD. | N/A | N/A | bar: 20
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposición el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) |  |  | X |  | Se establece meta específica relativa a la construcción del sitio de disposición final para RCD en el Plan de Desarrollo y se genera proyecto MGA que contempla la misma. | N/A | Resumen PGIRS proyecto MGA https://drive.google.com/file/d/1URtavalKUm5laNgWiHg307-t3oykELAq/view?usp=sharing | Se cumple con la actividad. | bar: 20 to 27
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad | bar: 20 to 27
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva divulgación a la comunidad. | bar: 20 to 27
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y En desarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  |  | No se contemplo la ejecución de esta actividad para este Trimestre. | N/A | N/A | Se reomicomienda en las siguientes campañas realizar la integración del tema, como en las anteriores. | bar: 20 to 27
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 20
q | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Actualizar de ser necesario base de datos existestente | % Aumento de frecuencia de recolección | Aumentar la frecuencia de recolección en área rural previa concertación con las empresas prestadoras | bar: 20; 24
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusión del cobro de la prestación del servicio de aseo. | bar: 20; 24
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Jurídica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertación con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recolección en el área rural. |  |  |  |  | Debido a las concertaciones con la empresa prestadora del servicio URBASER en la recolección de residuos en el área rural, se deja claro que la SDAMA no tiene incidencia en el tema de frecuencias de recolección por parte del operador. La SDAMA realiza un seguimiento a los infames entregados mensuales por parte de operador en la prestación del servicio. | N/A | N/A | No se ha visto la necesidad de aumentar la frecuencia de recoleccion. | bar: 20; 24
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño técnico operativo de las rutas | bar: 20; 24
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recolección. Llevar a cabo las rutas de recolección de residuos en el área rural | bar: 20 to 27
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recolección, diseñar las rutas de recolección selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperativas formalizadas de recuperadores y los operadores del servicio de aseo | % Residuos inorgánicos recuperados | El 60% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables (los cuales representan en promedio el 20% de los residuos totales) se integran al proceso productivo (recuperan y comercializan) | bar: 20; 24
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las capacitaciones | bar: 20 to 27
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Idéntica cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el análisis pertinente para realizar la dotación y adquisidor de los contenedores | bar: 20; 24
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recolección. Llevar a cabo las rutas de recolección de residuos en el área rural | bar: 20 to 27
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspección ocular para la identificación de puntos críticos existentes. Determinar cuales son los puntos críticos. | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 70% de los puntos críticos existentes eliminados |  |  | Se adelanta la identificacion de tres (3) puntos de recoleccion temporal en el area rural, según el inventario entregado por parte del operador de servicio. | N/A | Inventario de puntos de recolección (Link) | Soportes | bar: 20; 24
|  | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos análisis para llegar a acuerdos. Realizar reunión para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  |  |  |  | Se elabora resolución para el pago de facturas bajo el objeto de recolección de residuos solidos. | Se solicita a la SEPLAN en incluir actualizar el inventarios de puntos criticos en el área rural y los puntos de recolección temporal de residuos solidos. | Resoluciones (Link) | Se cumple con la actividad. Y se debe recibir la información clara y precisa del inventario de los puntos criticos y definir por medio de mesa de trabajo el tema con la empresa que opera en el area rural. | bar: 20 to 27
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento | bar: 20 to 27
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  |  | Desde la SDAMA se realizan eventos llamados Mesas Rurales, una de las actividades a realizar en estos eventos son las capaictaciones en temas e manejo de residuos solidos. Para este Trimestre se realizaron xxx capacitaciones en las veredas xxx. | N/A | Formato de capacitaciones ambientales (Link) | Soportes | bar: 20 to 27
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  |  |  |  | Desde la SDAMA se realizan eventos llamados Mesas Rurales, una de las actividades a realizar en estos eventos son las capaictaciones en temas e manejo de residuos solidos. Se tiene adicionalmente el apoyo por parte de COLECTA para la ejecución de campañas de manejo de residuos solidos peligrosos de la parte agropecuaria. | N/A | N/A | Soportes | bar: 20 to 27
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicación de dichos puntos críticos |  |  |  |  | No se contemplaron Jornadas de sensibilización para este Trimestre. | N/A | N/A | Esta actividad nos indica mesas de trabajo, se puede articular con seplan para realizarlas, y Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, | bar: 20 to 27
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentación de la propuesta para el manejo de RS en el área rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  |  |  |  | Se revisa modo de operación para la atención de puntos críticos y se generan ajustes | N/A | N/A | Soportes | bar: 20; 23; 27
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. | bar: 20; 24
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestión del Riesgo ante la superintendencia. | bar: 20; 24
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestión de riesgo a la ciudadanía. | bar: 20; 24
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusión a la ciudadanía. Divulgar a la ciudadanía sobre el plan de Gestión del Riesgo. | bar: 20; 24
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la población con la implementación del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las población en la implementación del Plan del Riesgo. | bar: 20; 24
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | bar: 20; 24

## Secretaría de Urbanismo
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[19 empty] | Secretaria de Urbanismo | [5 empty] | Secretaria de Urbanismo | [6 empty] | Secretaria de Urbanismo
[19 empty] | PRIMER SEMESTRE 2020 | [5 empty] | Complemento de reporte de actividades y soportes | [6 empty] | Reporte de cada responsable de ejecución
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | INDICADOR | META ( 5-8 Años) | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[17 empty] | Si | No |  |  |  |  | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa | % Coeficiente de cubrimiento de costos % Disminución de quejas y reclamos Nivel de riesgo financiero (IFA) Nivel de riesgo operativo y de calidad (IOCA) | Coeficiente de cubrimiento de costos (CC): 105% Disminución en un 40% las quejas y reclamos de los usuarios Nivel de riesgo a través del indicador financiero agregado (IFA): I – Bajo Nivel de riesgo a través del indicador operativo y de calidad agregado (IOCA): I - Bajo | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización | bar: 5; 9
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Frecuencia de recolección % Cobertura de recolección | Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y 3 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 5 to 12
| Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | [13 empty] | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 90% de los puntos críticos existentes | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  |  |  | X | Realizar una capacitacion semestral referente al majeo de RDC (Funcionarios Alcaldia Municipal, Poblacion Municipio de Facativa). | No se ha realizado la actividad por la emergencia sanitaria COVID-19 | N/A | Para este II-2020 se podria dar inicio a la actividad con los respectivos protocolos de bioseguridad. |  | X | (1) La Secretaria de urbanismo realizo dos capacitaciones este semestre referente al manejo adecuado de RCD, la primera capacitación dirigida a nuestros niños, niñas y adolecentes y al profesorado del Municipio de Facatativá vía Facebook live y la segunda capacitación dirigida a los padres de Familia vía Meet de acuerdo a soporte del mes de octubre. (2) Se realizo video de sensibilización en cuanto al manejo de RCD utilizado en la capacitaciones con la finalidad de que sea divulgado para futuras campañas. (3) Se agenda para el mes de Febrero del año 2021 capacitación dirigida a la población del área urbana. (4) Se agenda para el mes de Junio del año 2021 capacitación dirigida a la administración municipal (5).Se realizo el diseño y estructuración de las diferentes capacitaciones que se impartieron esre semestre. |  | Capacitación Sensibilización video | Se recomienda generar soportes de cuantas personas reciben la capacitación y llevar a cabo las capacitaciones mencionadas |  |  | X | Capacitación Sensibilización video y cartilla |  | Capacitación Sensibilización video | Se recomienda generar soportes de cuantas personas reciben la capacitación y llevar a cabo las capacitaciones mencionadas
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Cestas públicas instaladas % Frecuencia de barrido % Cobertura de barrido | Instalar 50 cestas públicas en el municipio anual Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y mínima de 2 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% | [12 empty] | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  | X |  | Se envio oficio con el dia 1 de septiembre de 2020 con numero de radicado solicitando el censo de cesta publicas instaladas con sus respectivas especificaciones. | Espera de respuesta por parte de la empresa prestadora del servicio. | Oficio radicado con fecha 01/09/2020 | cumple con la actividad | X |  | Articular con SDAMA, recisar archivos | Espera de respuesta por parte de la empresa prestadora del servicio. |  | Se recomienda anexar soporte de la actividad y la actividad desarrollada |  | X |  |  |  |  | Se recomienda anexar soporte de la actividad y la actividad desarrollada | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
[15 empty] | % de rondas hídricas y zona de manejo y preservación ambiental intervenida | Garantizar la limpieza de aproximadamente el 57,9%* | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  |  | X |  | Se realizaron visitas de inspeccion a 10 centros poblados ubicados en el sector rural, identificando crecimiento poblacional carente de vivienda digna y de Servicios Publicos basicos necesarios. | No se realizaron al 100% las visitas programadas debido a la emergencia sanitaria COVID-19 | Informe de visita de inspeccion, diagnostico e historia Clinica del estado en que se encuentran dichos asentamientos humanos. La informacion reposa en la Secretaria de Urbanismo. | Se cumple con la actividad. | X |  |  |  | Revisar actividad desarrollada desde el POT, | Se cumple con parcialmente con la actividad, se recomienda reportar los soportes de de la ejecución de la actividad y desarrollar el plan de acción, cronograma de actividades y ejecución en articulación con la 2da dependencia a cargo de desarrollar la actividad |  | X |  | Para esta actividad la secretaria de Urbanismo detecta 3 problemáticas evidenciadas en el sector rural : 1. Se realizo visita de inspección a 29 centros poblados ubicados en el sector rural, donde se identifico crecimiento poblacional carente de vivienda digna y de Servicios Públicos Básicos especialmente de acueducto y alcantarillado, observando el mal uso de las rondas hídricas aferentes a dichos asentamientos humanos justificados en la carencia de este servicio, por lo cual se adelanto un diagnostico y plan de acción. 2. Se detecto la ejecución de actividades desarrolladas en áreas rurales que no están contempladas en su uso del suelo de acuerdo a la normativa vigente. Se informa y realiza acompañamiento a las respectivas Inspecciones de Policía. 3. Se evidencia contaminación de las fuentes hídricas por parte de las empresas floricultoras debido al desarrollo de sus actividades además la mayoría de estas empresas no presenta actualización de su PMA, para que la CAR los licencie. |  | Informe de visita de inspeccion, diagnostico e historia Clinica del estado en que se encuentran dichos asentamientos humanos. La informacion reposa en la Secretaria de Urbanismo. | Se cumple con parcialmente con la actividad, se recomienda reportar los soportes de de la ejecución de la actividad y desarrollar el plan de acción, cronograma de actividades y ejecución en articulación con la 2da dependencia a cargo de desarrollar la actividad | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Cobertura de corte de césped, Cobertura de poda de árboles y Aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles | Alcanzar el 100% de la cobertura de las áreas objeto de corte de césped Gradualmente alcanzar el 10% de la cobertura de los árboles objeto de poda priorizando la actividad con el comité de Gestión del Riesgo. Aprovechar como mínimo el 30% de residuos de corte de césped y poda de árboles. Siempre y cuando las otras actividades se cumplan por parte de la administración |  | X | Realizar el correspondiente levantamiento topografico (Verificacion en Campo) para determinar, poligonos, areas y ubicaciones de corte de cesped del Municipio | *No se ejecto dicha actividad dado que la Secretaria de Urbanismo no cuenta con un grupo de profesionales especilizados encargados de realizar el correspondiente levantamiento topografico (Verificacion en Campo) para determinar, poligonos, areas y ubicaciones de corte de cesped del Municipio. * Debido a la emergencia sanitaria COVID-19, no se contrato al personal correspondiente dado que se requeria el desplazamientos a diferentes puntos de la ciudad lo cual no era conveniente para evitar el contagio. | Inventario por parte del prestador del servicio. | Se establece la actividad a realizar pero no se cuenta con el personal capacitado para realizar el levantamiento topografico, se recomienda contratar este personal para llevar a cabo la actividad con los protocolos de bioseguridad y asi cumplir con el presente plan. |  | X | (1) La secretaría de Urbanismo identifico mediante el programa ARGIS ( Sistema de información Geográfica ) las coordenadas de ubicación de las áreas de corte césped. |  | Inventario por parte del prestador del servicio. Areas corte cesped PGIRS - copia | Se cumple con la actividad | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles |  | X | Se identificaron mediante el programa ARCGIS las coordenadas de ubicación de las áreas de corte césped, por parte de la Secretaría de Urbanismo, las cuales quedan formalizadas mediante Decreto 119 de 2022. |  | Inventario Areas corte cesped PGIRS - Segundo trimestre, Sec. Urbanismo, PGIRS V4.1 rar | Se cumple la actividad | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  |  |  | X | Realizar un comparativo de la informacion levantada en campo con la informacion suministrada por el Prestador del Servicios y de esta manera realizar la actualizacion correspondiente. | No se realizo dicha actividad dado que no se cuenta con la informacion de campo necesaria para su correspondiente actualizacion. | Inventario por parte del prestador del servicio. | Establecer la información necesaria para poder realizar la comparación de los datos. |  | X | (2) Se acordo con las empresas prestadoras del servicio apoyo en personal y equipo para verificacion de coordenadas de las Areas objeto de corte de cesped, y se realizo la idendificación de las areas publicas objeto de corte de césped |  | Inventario por parte del prestador del servicio. Areas corte cesped PGIRS - copia | Se cumple con la actividad |  |  | X | Se actualizan las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015, las cuales están formalizadas mediante Decreto 119 de 2022. |  | Inventario . Areas corte cesped PGIRS - Segundo trimestre, Sec. Urbanismo, PGIRS V4.1 rar | Se cumple la actividad | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado | %Cobertura del servicio de lavado | Cubrir al menos el 10% de las áreas objeto de lavado |  | X | Realizar el correspondiente levantamiento topografico (Verificacion en Campo) para determinar, poligonos, areas y ubicaciones de lavado del Municipio | *No se ejecto dicha actividad dado que la Secretaria de Urbanismo no cuenta con un grupo de profesionales especilizados encargados de realizar el correspondiente levantamiento topografico (Verificacion en Campo) para determinar, poligonos, areas y ubicaciones de corte de cesped del Municipio. * Debido a la emergencia sanitaria COVID-19, no se contrato al personal correspondiente dado que se requeria el desplazamientos a diferentes puntos de la ciudad lo cual no era conveniente para evitar el contagio. | Inventario por parte del prestador del servicio. | Se establece la descripción de la actividad a realizar pero no se cuenta con el personal capacitado para realizar el levantamiento topografico, se recomienda contratar este personal para llevar a cabo la actividad con los protocolos de bioseguridad y asi cumplir con el presente plan. |  | X | N/R | N/R | N/R | N/A | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado |  | X | N/R | N/R | N/R | Se encuentra formalizado el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4), actualización PGIRS 2019. | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 5 to 12
cantidad por dependencia
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Las necesarias | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | 1 | Elaborar, preparar y/o actualizar el 100% de las capacitaciones/talleres |  | X | Estructurar y prepar las capacitaciones/talleres referente al buen manejo de RCD. | Debido a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 no se ha actualizadp la estruicturacion de las capacitaciones/talleres referente al manjeo de RCD. | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X |  |  | N/A | Se recomienda revisar el cronograma de ejecución de actividades y la cantidad de capacitaciones que se deben realizar en el semestre | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion |  | X | (1) La Secretaria de urbanismo realizo dos capacitaciones este semestre referente al manejo adecuado de RCD, la primera capacitación dirigida a nuestros niños, niñas y adolecentes y al profesorado del Municipio de Facatativá vía Facebook live y la segunda capacitación dirigida a los padres de Familia vía Meet de acuerdo a soporte del mes de octubre. |  | N/A | Se recomienda revisar el cronograma de ejecución de actividades y la cantidad de capacitaciones que se deben realizar en el semestre | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana | 2 | Brindar dos capacitaciones por área funcional semestralmente |  | X | Realizar una capacitacion semestral referente al majeo de RDC ( Funcionarios Alcaldia Municipal, Poblacion Municipio de Facativa) | No se ha realizado la actividad debido la emergencia sanitaria COVID-19 | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X |  | NR | N/A | Se recomienda revisar el cronograma de ejecución de actividades y la cantidad de capacitaciones que se deben realizar en el semestre | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion |  | X | (3) Se agenda para el mes de Febrero del año 2021 capacitación dirigida a la población del área urbana. | NR | N/A | Se recomienda revisar el cronograma de ejecución de actividades y la cantidad de capacitaciones que se deben realizar en el semestre | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural | 2 | Brindar dos capacitaciónes por vereda semestralmente |  | X | Realizar una capacitacion semestral referente al majeo de RDC ( Funcionarios Alcaldia Municipal, Poblacion Municipio de Facativa) | No se ha realizado la actividad debido la emergencia sanitaria COVID-19 | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X |  | N/R | N/A | Se recomienda revisar el cronograma de ejecución de actividades y la cantidad de capacitaciones que se deben realizar en el semestre | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales |  | X | (4) Se agenda para el mes de Junio del año 2021 capacitación dirigida a la administración municipal (5).Se realizo el diseño y estructuración de las diferentes capacitaciones que se impartieron esre semestre. | N/R | N/A | Se recomienda revisar el cronograma de ejecución de actividades y la cantidad de capacitaciones que se deben realizar en el semestre | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | 2 | Capacitar al 100% de los operarios | [12 empty] | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a los recuperadores | [12 empty] | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a la administración municipal |  | X | Realizar una capacitacion semestral referente al majeo de RDC ( Funcionarios Alcaldia Municipal, Poblacion Municipio de Facativa) | No se ha realizado la actividad debido la emergencia sanitaria COVID-19 | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | N/R | N/R | N/A | Se recomienda revisar el cronograma de ejecución de actividades y la cantidad de capacitaciones que se deben realizar en el semestre | Brindar las dos capacitaciones a la administracion |  | X | N/R | N/R | N/A | Se recomienda revisar el cronograma de ejecución de actividades y la cantidad de capacitaciones que se deben realizar en el semestre | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas | 1 asesoría por institución educativa | Prestar asesoría en formulación de PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas | [12 empty] | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | 1 por institución educativa | Realizar el seguimiento y control de la implementación del PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas | [12 empty] | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población | 1 | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos |  | X | Realizar una campaña de sensibilizacion semestral referente al majeo de RDC , dirigido a la poblacion y efectuar su divulgacione mediante radio y redes sociales,. Se solicitara el apoyo a la secretaria de prensa. | No se han realizado campañas de sensibilizacion presencial a la comunidad debiado a la emergencia sanitaria COVID-19 | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X |  |  | N/A | Se recomienda revisar el cronograma de ejecución de actividades y la cantidad de capacitaciones que se deben realizar en el semestre | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas |  | X | (1) La Secretaria de urbanismo realizo dos capacitaciones este semestre referente al manejo adecuado de RCD, la primera capacitación dirigida a nuestros niños, niñas y adolecentes y al profesorado del Municipio de Facatativá vía Facebook live y la segunda capacitación dirigida a los padres de Familia vía Meet de acuerdo a soporte del mes de octubre. (2) Se realizo video de sensibilización en cuanto al manejo de RCD utilizado en la capacitaciones con la finalidad de que sea divulgado para futuras campañas. (3) Se agenda para el mes de Febrero del año 2021 capacitación dirigida a la población del área urbana. (4) Se agenda para el mes de Junio del año 2021 capacitación dirigida a la administración municipal (5).Se realizo el diseño y estructuración de las diferentes capacitaciones que se impartieron esre semestre. |  | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento | 1 | Se diseña el 100% de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables Ejecutado |  | X | Teniendo en cuenta la normativa legal vigente emitir concepto de uso de suelo con la finalidad de establecer si la ubicacion del o los predios destinados son los adecuados para la disposicion y manejo de estos residuos. Se debera realizar visita de localizacion, identificar coordenadas, area y sitio exacto de disposicion. | No se ha dado concepto uso del suelo debido a que se tiene que realizar visita de inspeccion con la finalidad de identificar la ubicación excata del predio, esto en razon a la emergencia sanitaria COVID-19 | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | N/R | N/R | N/R | Se recomienda articular con las demas dependencias para el desarrollo de la actividad | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado |  | X | Se ha generado previamente el uso de suelo desde esta secretaría para el desarrollo del proyecto. | N/R | N/R | Se recomienda articular con las demas dependencias para el desarrollo de la actividad | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | 1 | Ejecutado | [12 empty] | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | 1 | Tener el 100% de la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables |  | X | Teniendo en cuenta la normativa legal vigente emitir concepto de uso de suelo con la finalidad de establecer si la ubicacion del o los predios destinados son los adecuados para la construccion de la estacion de aprovechamiento de estos residuos. Se debera realizar visita de localizacion, identificar coordenadas, area y sitio exacto de disposicion. | No se ha dado concepto uso del suelo debido a que se tiene que realizar visita de inspeccion con la finalidad de identificar la ubicación excata del predio, esto en razon a la emergencia sanitaria COVID-19 | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | N/R | N/R | N/R | Se recomienda articular con las demas dependencias para el desarrollo de la actividad | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado |  | X | Se ha generado previamente el uso de suelo desde esta secretaría para el desarrollo del proyecto. | N/R | N/R | Se recomienda articular con las demas dependencias para el desarrollo de la actividad | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | 1 | Realizar el 100% del diseño técnico-operativo de las rutas selectivas | [12 empty] | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales del municipio | Involucrar al 80% de las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales | [12 empty] | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | Capacitar como mínimo el 50% de los recuperadores | [12 empty] | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva | Las necesarias | Distribuir el 100% de las rutas selectivas a los recicladores | [12 empty] | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados | 30 | Adquirir y entregar el 50% de los vehículos necesarios para la implementación de las rutas selectivas | [12 empty] | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | 5 | Adquirir el 50% de los equipos y herramientas necesarios para la operación de la estación de clasificación y aprovechamiento | [12 empty] | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | - | Capacitar como mínimo el 50% de los usuarios | [12 empty] | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | No aplica | Recuperación como mínimo del 40% de los residuos inorgánicos aprovechables. *Los residuos inorgánicos aprovechables representan en promedio el 22% de los residuos totales | [12 empty] | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. | 1 | Llevar el 100% del registro actualizado | [12 empty] | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto | 1 | Ejecutado |  | X | Teniendo en cuenta la normativa legal vigente IDENTIFICAR Y LOCALIZAR que predio o predios se podrian usar para para adecuacion y manejo de residuos organicos . Se debera emitir concepto de uso del suelo y realizar visita de localizacion, identificar coordenadas, area y sitio exacto de disposicion. | No se ha dado concepto uso del suelo debido a que se tiene que realizar visita de inspeccion con la finalidad de identificar la ubicación excata del predio, esto en razon a la emergencia sanitaria COVID-19 | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | N/R | N/R | N/R | Se recomienda articular con las demas dependencias para el desarrollo de la actividad | Observar dicha actualizacion es el propio indicador |  | X | N/R | N/R | N/R | Se recomienda articular con las demas dependencias para el desarrollo de la actividad | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento | 1 | Tener el 100% de la adecuación del sitio para la realización de la prueba piloto |  | X | Teniendo en cuenta la normativa legal vigente IDENTIFICAR Y LOCALIZAR que predio o predios se podrian usar para para adecuacion y manejo de residuos inorganicos . Se debera emitir concepto de uso del suelo y realizar visita de localizacion, identificar coordenadas, area y sitio exacto de disposicion. | No se ha dado concepto uso del suelo debido a que se tiene que realizar visita de inspeccion con la finalidad de identificar la ubicación excata del predio, esto en razon a la emergencia sanitaria COVID-20 | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | N/R | N/R | N/R | Se recomienda articular con las demas dependencias para el desarrollo de la actividad | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador |  | X | N/R | N/R | N/R | Se recomienda articular con las demas dependencias para el desarrollo de la actividad | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. | Las necesarias que considere el municipio | Establecer el 100% de las técnicas de compostaje a emplear | [12 empty] | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad | 2 | Capacitar al 100% del personal contratado para el desarrollo de la actividad | [12 empty] | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | 1 | Brindar 2 capacitaciones semestralmente a la población | [12 empty] | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | Se deben definir y ajustar las frecuencias y horarios de recolección de acuerdo a la generación de residuos orgánicos de la plaza de mercado | [12 empty] | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O | Las necesarias que considere el municipio | Establecer y ejecutar el 100% de los mecanismos propuestos | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. | 1 | Como mínimo el 50% de los residuos sólidos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles son aprovechados | [12 empty] | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | % Asociatividad de recicladores % Capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales | Asociación del 60% de la población recicladora del municipio Capacitar y brindar asistencia al 100% de la población recicladora asociada en temas administrativos, legales y de la prestación del | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora | bar: 5 to 12
[15 empty] | % Disminución de residuos dispuestos % Residuos dispuestos | Disminución en un 30% la disposición de los residuos sólidos Garantizar la disposición final del 70% de los residuos sólidos durante los próximos 8 años en un Relleno Sanitario autorizado | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) | % Llantas para aprovechamiento como uso artesanal % Llantas en programa post-consumo % Disposición en relleno sanitario % Disposición en escombrera | El 8% de las llantas fuera de uso se destinará al uso artesanal Como mínimo para el 60% de las llantas fuera de uso, se crearán convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, para implementar programas post-consumo Disponer como mínimo el 95% de colchones, colchonetas y sofás en un Relleno Sanitario autorizado Disponer el 80% de muebles y enseres en una escombrera autorizada | [12 empty] | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, | % Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) | Garantizar la disposición del 50% de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) |  | X | Realizar cartilla/guia del b uen manejo de RCD. | No se ha realizado la correspondiante guia/o cartilla debiado a que se debe como primera medida realizar visita de inspeccion con la finalidad de identificar el manejo que se le esta dando a estos residuos, de llagar a ser el adecuado se plasma mediante la cartilla, de no ser el adecuado identificar y detectar las fallas para poder realizar la cartilla acorde a la normativa legal vigente y uso del suelo para esta zona del Municipio, No ha brealizado visita esto en razon a la emergencia sanitaria COVID-19 | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | (1) Se realizo guía para el manejo de Residuos de Construcción y Demolición - RCD en obra para el Municipio de Facatativá con el fin de orientar a los constructores de obras nuevas o a los ejecutores de actividades de remodelación y/o demolición de edificaciones existentes en cuanto al buen manejo de estos residuos lo que coadyuvará a la protección y cuidado del Medio ambiente. | NR | CARTILLA RCD (2) | Se cumple con la actividad sin embargo se recomienda referenciar la información que es tomada de un documento existente. | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. |  | X | (1) Se realizo guía para el manejo de Residuos de Construcción y Demolición - RCD en obra para el Municipio de Facatativá con el fin de orientar a los constructores de obras nuevas o a los ejecutores de actividades de remodelación y/o demolición de edificaciones existentes en cuanto al buen manejo de estos residuos lo que coadyuvará a la protección y cuidado del Medio ambiente. | NR | Ver Anexo Primer trimestre,video de capacitación RCD.MP4, Video de capacitación RCD.mp4 y cpu-fr-15 v2 plantilla presentación PGIRS urbanismo. | Se cumple con la actividad sin embargo se recomienda referenciar la información que es tomada de un documento existente. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  |  |  | X | Se informara en la expedicion de las licencias de construccion sobre el manejo adecuado y dispocion de RCD. | No se realizado a la fecha debido a que no se cuenta con la informacion necesaria de campo ( No se relizado visita en campo debido a la emergencia sanitaria) y no se cuenta aun con la cartilla o guia para tal fin. | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | (2) La secretaria de urbanismo en la resolucion que se otorga para construccion y/o demolicion en uno de sus apartes menciona los sitios de disposicion de dichos residuos y la normativa que lo regula para su correspondiente cumplimiento (Resolucion 472 de Febrero 28 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente) | NR | Resoluciones | Se recomienda revisar completa la actividad para dar cumplimiento al 100%l y divulgar de otra manera la información en la secretaría |  |  | X | (2) La secretaria de urbanismo en la resolucion que se otorga para construccion y/o demolicion en uno de sus apartes menciona los sitios de disposicion de dichos residuos y la normativa que lo regula para su correspondiente cumplimiento (Resolucion 472 de Febrero 28 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente) | NR | Resoluciones | Se recomienda revisar completa la actividad para dar cumplimiento al 100% | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  |  |  | X | Solicitar un informe mensual al operador de la cantidad, manejo y disposicion de RCD en los sitios autorizados. | No se ha realizado debido a que no se realizado la respectiva solicitud al operador. | N/A | Se debe realizar la respectiva solicitud al operador para dar cumplimiento a la actividad. |  | X | NR | NR | NR | Se recomienda realizar el respectivo informe de acuerdo a lo que se menciona en la actividad. |  |  | X | NR | NR | NR | Se recomienda realizar el respectivo informe de acuerdo a lo que se menciona en la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | X | Realizar una campaña de sensibilizacion semestral referente al majeo de RDC , dirigido a la poblacion y efectuar su divulgacione mediante radio y redes sociales,. Se solicitara el apoyo a la secretaria de prensa. | No se han realizado campañas de sensibilizacion presencial a la comunidad debiado a la emergencia sanitaria COVID-19 | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | NR | NR | NR | Se recomienda desarrollar la actividad |  |  | X | NR | NR | NR | Se recomienda desarrollar la actividad | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | X | Realizar una capacitacion semestral referente al majeo de RDC (Secretarias y/o Funcionarios Alcaldia Municipal u otras entidades) | No se ha realizado la actividad por la emergencia sanitaria COVID-19 | N/A | Se establece la descripción de la actividad, la cual deberá llevarse a cabo con los protocolos de bioseguridad para asi cumplir con el presente plan. |  | X | Realizar una capacitacion semestral referente al majeo de RDC (Secretarias y/o Funcionarios Alcaldia Municipal u otras entidades) |  | N/A | Se recomienda desarrollar la actividad |  |  | X | La Secretaría de urbanismo cuenta con presentación, cartilla para el manejo de RCD y video de sensibilización de RCD. |  | Ver Anexo Primer trimestre,video de capacitación RCD.MP4, Video de capacitación RCD.mp4 y cpu-fr-15 v2 plantilla presentación PGIRS urbanismo. | Se recomienda revisar el cronograma de ejecución de actividades y la cantidad de capacitaciones que se deben realizar en el semestre | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente | % Aumento de frecuencia de recolección | Aumentar la frecuencia de recolección en área rural previa concertación con las empresas prestadoras | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo | % Residuos inorgánicos recuperados | El 60% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables (los cuales representan en promedio el 20% de los residuos totales) se integran al proceso productivo (recuperan y comercializan) | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 70% de los puntos críticos existentes eliminados | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [14 empty] | % Cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Gestión del Riesgo | Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del plan de mitigación del Plan de Gestión del Riesgo | [12 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | bar: 5; 9

## Secretaría de desarrollo econom
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[17 empty] | Secretaría de desarrollo economico | [5 empty] | Secretaria de Desarrollo Económico | [6 empty] | Secretar;ia de Desarrollo Económico
[17 empty] | Primer semestre 2020 | [5 empty] | Complemento de reporte de actividades y soportes | [6 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2021 (CORTE A 30 DE MARZO)
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | INDICADOR | META ( 5-8 Años) | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[17 empty] | Si | No |  |  |  |  | Si | No | [5 empty] | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa | % Coeficiente de cubrimiento de costos % Disminución de quejas y reclamos Nivel de riesgo financiero (IFA) Nivel de riesgo operativo y de calidad (IOCA) | Coeficiente de cubrimiento de costos (CC): 105% Disminución en un 40% las quejas y reclamos de los usuarios Nivel de riesgo a través del indicador financiero agregado (IFA): I – Bajo Nivel de riesgo a través del indicador operativo y de calidad agregado (IOCA): I - Bajo |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
[20 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Frecuencia de recolección % Cobertura de recolección | Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y 3 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | [13 empty] | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 90% de los puntos críticos existentes | bar: 5
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar la forma de integrar estas actividades a la nueva normalidad que en el municipio y el pais, buscara la froma de llegar esta infromacion y que estas camapañas ípuedan generar el resultado del indicador que es la eliminacion de puntos criticos que evidentemente en ellos hay falta de conocimiento en ciertos temas |  | X | NR | NR | NR |  | Se recomienda revisar la actividad y el tiempo de ejecución para dar cumplimiento
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Estas actividades deben realizarse pero despues de que se logre llegar a la comunidad y que estos tengan la infromacion necesaria para no cometer el comparendo ambiental |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Cestas públicas instaladas % Frecuencia de barrido % Cobertura de barrido | Instalar 50 cestas públicas en el municipio anual Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y mínima de 2 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
[15 empty] | % de rondas hídricas y zona de manejo y preservación ambiental intervenida | Garantizar la limpieza de aproximadamente el 57,9%*
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Cobertura de corte de césped, Cobertura de poda de árboles y Aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles | Alcanzar el 100% de la cobertura de las áreas objeto de corte de césped Gradualmente alcanzar el 10% de la cobertura de los árboles objeto de poda priorizando la actividad con el comité de Gestión del Riesgo. Aprovechar como mínimo el 30% de residuos de corte de césped y poda de árboles. Siempre y cuando las otras actividades se cumplan por parte de la administración |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | X |  |  |  | Informe actividades Pgirs sem A2022.pdf. | En anteriores informes la Secretaría reporta estrategias de aprovechamiento sin embargo se deben llevar a cabo en conjunto con la otra dependencia a cargo de la actividad, Como estrategia se ha realizado la identificación de centros de acopio, bodegas y estaciones de clasificación y aprovechamiento se realizó en cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento, la cual consiste en una base de datos de las ECAS que se encuentran en el municipio de Facatativá, donde es importante resaltar que el formato base para dichas visitas ya se encontraba formulado. |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado | %Cobertura del servicio de lavado | Cubrir al menos el 10% de las áreas objeto de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
cantidad por dependencia
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Las necesarias |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | 1 | Elaborar, preparar y/o actualizar el 100% de las capacitaciones/talleres |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Al igual que en la actvidad anterior buscar la forma de llegar y realizar dicho aspecto capacitacional para lograr cumplir con la actividad |  |  | "Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población). Se realiza el diseño de la capacitación en selección en la fuente, la cual va dirigida tanto a los recuperadores de oficio como a la población Facatativeña, como se establece en el PGIRS. La Tabla 2 esquematiza como se hace el proceso de diseño de la capacitación en selección en la fuente y además es un formato que permite al capacitador comprender el contenido de la capacitación y como dictarla, usando los diferentes recursos establecidos Adicionalmente se realiza el diseño de una capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigida a los recicladores, debido a que en el proceso de caracterización de visitas se identifica que los recuperadores de oficio realizan de manera inadecuada se labor, para esta capacitación se esquematiza el diseño en la Tabla 3. Se lleva a cabo visita el jueves 19 de mayo del 2022 en el municipio de Facatativá-Cundinamarca (Documento Anexo 1), mediante un formulario de carácter socioeconómico y de la labor de la recuperación identificando una bodega a través de la información suministrada en la administración municipal y la verificación en las rutas selectivas existentes." N/A Secretaria de desarrollo económico, informe económico, Pág 29 y 33. e informe de caracterización recuperadores 2022 pag 8 |  | Anexo. Secretaría de desarrollo económico, informe económico, Pág 29 y 33. e informe de caracterización recuperadores 2022 pag 8 |  | Se reportan la actividad en el informe de cumplimiento | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana | 2 | Brindar dos capacitaciones por área funcional semestralmente |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Se debe diseñar primero para lograr la capacitacion | [6 empty] | Se reportan la actividad en el informe de cumplimiento | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural | 2 | Brindar dos capacitaciónes por vereda semestralmente |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Se debe diseñar primero para lograr la capacitacion | [6 empty] | Se reportan la actividad en el informe de cumplimiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | 2 | Capacitar al 100% de los operarios |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a los recuperadores |  | X | Se ha buscado la forma de capacitar a los recuperadores pero por cuestion de pandemia se ha reducido un poco | Por pandemia | Se adjunta trabajo escrito en word de rutas | Se debe diseñar primero para lograr la capacitacion |  | X | "Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población). Se realiza el diseño de la capacitación en selección en la fuente, la cual va dirigida tanto a los recuperadores de oficio como a la población Facatativeña, como se establece en el PGIRS. La Tabla 2 esquematiza como se hace el proceso de diseño de la capacitación en selección en la fuente y además es un formato que permite al capacitador comprender el contenido de la capacitación y como dictarla, usando los diferentes recursos establecidos Adicionalmente se realiza el diseño de una capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigida a los recicladores, debido a que en el proceso de caracterización de visitas se identifica que los recuperadores de oficio realizan de manera inadecuada se labor, para esta capacitación se esquematiza el diseño en la Tabla 3. Se lleva a cabo visita el jueves 19 de mayo del 2022 en el municipio de Facatativá-Cundinamarca (Documento Anexo 1), mediante un formulario de carácter socioeconómico y de la labor de la recuperación identificando una bodega a través de la información suministrada en la administración municipal y la verificación en las rutas selectivas existentes." N/A Secretaria de desarrollo económico, informe económico, Pág 29 y 33. e informe de caracterización recuperadores 2022 pag 8 |  | Anexo. Secretaría de desarrollo económico, informe económico, Pág 29 y 33. e informe de caracterización recuperadores 2022 pag 8 |  | Se reportan la actividad en el informe de cumplimiento | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a la administración municipal |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Se debe diseñar primero para lograr la capacitacion |  | X | No se reporta |  |  |  | Se recomienda revisar la actividad y el tiempo de ejecución para dar cumplimiento | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas | 1 asesoría por institución educativa | Prestar asesoría en formulación de PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | 1 por institución educativa | Realizar el seguimiento y control de la implementación del PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población | 1 | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Estas camapñas de sensibilizacion podrian realizarse en conjunto generando buena cantida dde campañas que logre llegar a un porcentaje amplio de la comunidad | X |  | Se realiza el diseño de la capacitación en selección en la fuente, la cual va dirigida tanto a los recuperadores de oficio como a la población Facatativeña, como se establece en el PGIRS. Se esquematiza como se hace el proceso de diseño de la capacitación en selección en la fuente y además es un formato que permite al capacitador comprender el contenido de la capacitación y como dictarla, usando los diferentes recursos establecidos Adicionalmente se realiza el diseño de una capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigida a los recicladores, debido a que en el proceso de caracterización de visitas se identifica que los recuperadores de oficio realizan de manera inadecuada se labor, para esta capacitación se esquematiza el diseño. Se lleva a cabo visita el jueves 19 de mayo del 2022 en el municipio de Facatativá-Cundinamarca, mediante un formulario de carácter socioeconómico y de la labor de la recuperación identificando una bodega a través de la información suministrada en la administración municipal y la verificación en las rutas selectivas existentes.". |  | Anexo. Secretaría de desarrollo económico, informe económico, Pág 29 y 33. e informe de caracterización recuperadores 2022 pag 8 |  | Se recomienda revisar la actividad y el tiempo de ejecución para dar cumplimiento, Estas campañas de sensibilizacion podrian realizar en conjunto generando buena cantidad de campañas que logre llegar a un porcentaje amplio de la comunidad | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento | 1 | Se diseña el 100% de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | 1 | Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | 1 | Tener el 100% de la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  |  | N/A |  | N/A | N/a | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | 1 | Realizar el 100% del diseño técnico-operativo de las rutas selectivas | Si |  | Se han desarrollado las rutas tanto micro como macros para el municipio | No se reportan inconvenientes | Anexo de trabajo en word completo de rutas |  | Si |  | Se establecieron y se graficaron en ARCGIS y están listos para ponerlos en práctica, con el atenuante de que en este semestre se presentaron otras asociaciones de recuperadores con intención de trabajar en el Municipio, lo que nos variará las rutas ya establecidas. Para tal efecto se esta realizando un acercamiento con ellos para llegar a establecer mecanismos que permitan la participación en la recolección de manera equitativa. | No se reportan inconvenientes | 2.2 Mapas, Geodatabase |  | Cumple con la actividad | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales del municipio | Involucrar al 80% de las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales |  | No | Se ha buscado la froma de integrar estos aspectos | inconvenientes pandemia | Anexo de trabajo en word de puntos de localizacion | Se debe buscar la manera dellegar a estos sectores de la ciudadania por medio de la zonifiacion realizada | Si |  | Se ha reportado con anterioridad que se han involucrado a los conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | NR | NR |  | Se debe buscar la manera dellegar a estos sectores de la ciudadania por medio de la zonifiacion realizada Se recomienda revisar la actividad y el tiempo de ejecución para dar cumplimiento. Se ha reportado con anterioridad que se han involucrado a los conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | Capacitar como mínimo el 50% de los recuperadores |  | No | Se ha buscado la froma de integrar estos aspectos | inconvenientes pandemia | Anexo de reuniones con algunos y explicacion de que es dificl acceder a ellos en epoca de pandemia | Esta actividad esta planteada pero para poder realizarse se deben aplicar conceptos de bioseguridad y de nueva normalidad | Si |  | Se realiza el diseño de la capacitación en selección en la fuente, la cual va dirigida tanto a los recuperadores de oficio como a la población Facatativeña, como se establece en el PGIRS. La Tabla 2 esquematiza como se hace el proceso de diseño de la capacitación en selección en la fuente y además es un formato que permite al capacitador comprender el contenido de la capacitación y como dictarla, usando los diferentes recursos establecidos Adicionalmente se realiza el diseño de una capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigida a los recicladores, debido a que en el proceso de caracterización de visitas se identifica que los recuperadores de oficio realizan de manera inadecuada se labor, para esta capacitación se esquematiza el diseño en la Tabla 3. Se lleva a cabo visita el jueves 19 de mayo del 2022 en el municipio de Facatativá-Cundinamarca (Documento Anexo 1), mediante un formulario de carácter socioeconómico y de la labor de la recuperación identificando una bodega a través de la información suministrada en la administración municipal y la verificación en las rutas selectivas existentes." N/A Secretaria de desarrollo económico, informe económico, Pág 29 y 33. e informe de caracterización recuperadores 2022 pag 8 | NR | nexo. Secretaría de desarrollo económico, informe económico, Pág 29 y 33. e informe de caracterización recuperadores 2022 pag 8 |  | Cumple con la actividad | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva | Las necesarias | Distribuir el 100% de las rutas selectivas a los recicladores |  | No | Se ha buscado la forma de integrarlo aunque las rutas ya estan aun no se han integrado a los recicladores | inconvenientes pandemia | Anexo de reuniones con algunos y explicacion de que es dificl acceder a ellos en epoca de pandemia | Las rutas estan distribuidas aunque aun falata cierta cantidad de recicladores | Si |  | Se cuenta con una distribución de recolectores |  | 3.2 Distribución Recolectores |  | Las rutas estan distribuidas, se recomienda reportar actualizaciones | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados | 30 | Adquirir y entregar el 50% de los vehículos necesarios para la implementación de las rutas selectivas |  | No | Se ha hablado de conseguir dicho transporte pero no se ha realizado inversion | inconvenientes pandemia | Anexo de reuniones con algunos y explicacion de que es dificl acceder a ellos en epoca de pandemia | DEbene adquirrise estos vehiculos para facilitar su trabajo y reducir el uso de vehiculos de traccion animal |  | No | Para esta actividad se contó con la presencia de la Oficina de Cooperación Internacional en la reunión de la mesa permanente para que se direccione a que entidades se puede solicitar apoyo para esta actividad y realizarla en el presenta año. | NR | NR |  | Se recomienda apoyarse de otras entidades para el desarrollo de la actividad | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | 5 | Adquirir el 50% de los equipos y herramientas necesarios para la operación de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | No |  | inconvenientes pandemia | No se repotan anexos | Acoplarse esta zona de aprovechamiento de acuerdo a las necesidades palanteadas en dicho analisis que se reporta en el word |  | No | De igual forma se realizó el contacto con la Secretaria de Ambiente de Cundinamarca y se inicia la estructuración de un proyecto para el apoyo a la cooperativa con Maquinaria y equipos que faciliten esta actividad. | NR | NR |  | Se cuenta con reporte de la fundación Postobon para la entrega de maquina compatadora | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | - | Capacitar como mínimo el 50% de los usuarios | Si |  | No son los unicos responsables y empresa de aseo han realizado capacitaciones | No se reportan inconvenientes | Anexos pueden funcionar los de aguas facatativa | Se puede ampliar el rango a los administradores de la misma manera |  | No | NR | NR | NR |  | Se recomienda apoyarse de otras entidades para el desarrollo de la actividad | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | No aplica | Recuperación como mínimo del 40% de los residuos inorgánicos aprovechables. *Los residuos inorgánicos aprovechables representan en promedio el 22% de los residuos totales |  | No |  | inconvenientes pandemia | No se repotan anexos | La operacion de esta zona depende de como se este llevando el porceso de la pandemia y si es posible generar su aplicacion | SI |  | Se continua con el acercamiento de los recuperadores de la cooperativa a algunos multiusuarios para que hagan la recolección de los residuos separados en la fuente. Así, actualmente la cooperativa continua realizando esta labor en 14 conjuntos residenciales. | No se reportan inconvenientes | No se repotan anexos |  | Se recomienda poner en funcionamiento todas las rutas de recolección selectiva, diseñadas y reportar los respectivos anexos que soporten el desarrollo de la actividad | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. | 1 | Llevar el 100% del registro actualizado |  | No |  | inconvenientes pandemia | No se repotan anexos | Realizar dicho registro |  | No | NR | NR | NR |  | Se recomienda realizar dicho registro, ya que este se debe reportar a la CAR y al Ministerio de Ambiente. | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto | 1 | Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento | 1 | Tener el 100% de la adecuación del sitio para la realización de la prueba piloto |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. | Las necesarias que considere el municipio | Establecer el 100% de las técnicas de compostaje a emplear |  | No |  | No se reportan inconvenientes | No se repotan anexos | Empezar a gestionar dicho proceso | SI | [5 empty] | Se reportan con anterioridad, sin embargo se recomienda integrar dichas estrategias para su implementación | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad | 2 | Capacitar al 100% del personal contratado para el desarrollo de la actividad |  | No |  | No se reportan inconvenientes | No se repotan anexos | Aunque no son los unicos responsables deben integrarse las mismas actividades de avance para sacar a flote el proyecto de aporivechamiento |  | No | NR | No se reportan inconvenientes | NR |  | Aunque no son los unicos responsables deben integrarse las mismas actividades de avance para sacar a flote el proyecto de aporivechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | 1 | Brindar 2 capacitaciones semestralmente a la población |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | Se deben definir y ajustar las frecuencias y horarios de recolección de acuerdo a la generación de residuos orgánicos de la plaza de mercado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O | Las necesarias que considere el municipio | Establecer y ejecutar el 100% de los mecanismos propuestos |  | No |  | No se reportan inconvenientes | No se repotan anexos | Primero se debe diseñar para lograr establcer esta actividad |  | No |  | No se reportan inconvenientes | No se repotan anexos |  | Primero se debe diseñar para lograr establecer esta actividad | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. | 1 | Como mínimo el 50% de los residuos sólidos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles son aprovechados |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | % Asociatividad de recicladores % Capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales | Asociación del 60% de la población recicladora del municipio Capacitar y brindar asistencia al 100% de la población recicladora asociada en temas administrativos, legales y de la prestación del |  | No |  | No se reportan inconvenientes | No se reportan anexos | Realizar dicha actividad, teniendo como parte primordia dichos cesnos y estableciendo la ubicacion de dcihas bodegas | Si | No | La identificación se realizó a los recicladores desde el miércoles 25 de mayo al 6 de junio del 2022 en la Asociación ASOTREBOL , mediante una encuesta de carácter socioeconómico y de la labor de la recuperación. Es de ahí, que dicha caracterización cuenta con 28 recuperadores . | No se reportan inconvenientes | No se reportan anexos |  | No se encuentra (Documento Anexo 1), mencionado en el informe | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  |  | Si |  | Se cuenta con el registro | No se reportan inconvenientes | Anexo en PDF de recuperadores |  | Si |  | La identificación de centros de acopio, bodegas y estaciones de clasificación y aprovechamiento se realizó en cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento, la cual consiste en una base de datos de las ECAS que se encuentran en el municipio de Facatativá, Esta visita se llevó a cabo el jueves 19 de mayo del 2022 en el municipio de Facatativá-Cundinamarca ), mediante un formulario de carácter socioeconómico y de la labor de la recuperación identificando una bodega a través de la información suministrada en la administración municipal y la verificación en las rutas selectivas existentes | No se reportan inconvenientes | Anexo en PDF de recuperadores |  | No se encuentra (Documento Anexo 1), mencionado en el informe | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  |  | Si |  | Se contiene un compilado y una represenatcion de cuanto no tiene eps y arl pero cuentan con la informacion para realizarlo | No se reportan inconvenientes | Anexo en PDF de recuperadores |  | Si |  | Se contiene un compilado y una representacion de cuanto no tiene eps y arl pero cuentan con la informacion para realizarlo | No se reportan inconvenientes | 3.1 Encuestas |  | No se encuentra (Documento Anexo 1), mencionado en el informe | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  |  | Si |  | Estan involucrados en el proceso | No se reportan inconvenientes | Anexo en PDF de recuperadores |  |  | No | NR | No se reportan inconvenientes | NR | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  |  | Si |  | Aunque se contemplan dificultades al realizar dichas capacitaciones | Pandemia | No se reportan anexos | Se ha apromovido pero falata aplicacion total para el cumplimiento del indicador |  | No | NR | NR | No se reportan anexos |  | Se recomienda revisar la actividad y el tiempo de ejecución para dar cumplimiento | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  |  |  | No | Se han establecido capacitaciones pero no se ha ido mas alla | Pandemia | No se reportan anexos | Identificar estas caracteristicas y trabajar en conjunto con los demas responsables para sacra a flote dicho procedimiento |  | No | Se han establecido capacitaciones | No se reportan inconvenientes | No se reportan anexos |  | Se recomienda reportar las evidencias que soporten la actividad y revisar y el tiempo de ejecución para dar cumplimiento. | bar: 5 to 12
[15 empty] | % Disminución de residuos dispuestos % Residuos dispuestos | Disminución en un 30% la disposición de los residuos sólidos Garantizar la disposición final del 70% de los residuos sólidos durante los próximos 8 años en un Relleno Sanitario autorizado
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) | % Llantas para aprovechamiento como uso artesanal % Llantas en programa post-consumo % Disposición en relleno sanitario % Disposición en escombrera | El 8% de las llantas fuera de uso se destinará al uso artesanal Como mínimo para el 60% de las llantas fuera de uso, se crearán convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, para implementar programas post-consumo Disponer como mínimo el 95% de colchones, colchonetas y sofás en un Relleno Sanitario autorizado Disponer el 80% de muebles y enseres en una escombrera autorizada |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | No |  |  |  |  | Se recomienda revisar la actividad y el tiempo de ejecución para dar cumplimiento | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Realizar las formas y los medios de divulgacion de dichos procesos |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, | % Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) | Garantizar la disposición del 50% de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Promover y realizar dichas campañas y si estan realizadas adjuntar en anexos |  | N/A | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente | % Aumento de frecuencia de recolección | Aumentar la frecuencia de recolección en área rural previa concertación con las empresas prestadoras |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo | % Residuos inorgánicos recuperados | El 60% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables (los cuales representan en promedio el 20% de los residuos totales) se integran al proceso productivo (recuperan y comercializan) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 70% de los puntos críticos existentes eliminados |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [14 empty] | % Cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Gestión del Riesgo | Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del plan de mitigación del Plan de Gestión del Riesgo
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9

## Secretaría de gobierno
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[17 empty] | Secreataria de Gobierno | [5 empty] | Secreataria de Gobierno
[17 empty] | PRIMER SEMESTRE DE 2020 | [5 empty] | Complemento de reporte de actividades y soportes segundo trimestre de 2022
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[15 empty] | Si | No |  |  |  |  | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | En este trimestre no reporto informe la Secretaría de Gobierno, sin embargo se reportaron las actividades de segundo semestre de 2023 | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
[18 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacin con las demas entidades |  | X |  | No presentan inconvenientes | NR | Se desarrollan campañas por parte de la Secretaría evidencia actividades PGIRS
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental | X |  | Estan a la espera de la adecuación del lote donde se realizará la disposición y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD | No presentan inconvenientes | No presentan anexos. |  | X |  | Se ha articulado con Policía Nacional e Inspecciones de Policía para la atención de denuncias por mala disposición de residuos | No presentan inconvenientes | Reportes sobre comparendos y medidas correctivas en el marco de la Ley 1801 de 2016 | Se recomienda desarrollar la actividad en cuanto a la competencia de Gobierno frente a los puntos criticos y lo que se menciona en la actividad especificamento y articularse con las demas entidades para desarrollar en conjunto la actividad y reportar los respectivos anexos. | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad | X |  | Se realizó el diseño modelo de una ruta de atención para árboles que estén en riesgo. | No reportan | No reportan |  | X |  | Se realizó el diseño modelo de una ruta de atención para árboles que estén en riesgo. | No reportan | No reportan | Se recomienda reportar y anexar los respectivos soportes. | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  |  | Se elaboró presentación para las capacitaciones y talleres de manejo de residuos, que está en proceso de revisión y ajuste. |  | Presentación .pptx | Se recomienda anexar soportes que evidencien el desarrollo de la actividad | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  |  | Se desarrollaron dos capacitaciones puerta a puerta en la zona urbana del municipio, articulados con La Cruz Roja, Se realizó jornada de sensibilización presencial en la Plaza de Mercado de Facatativá, con el fin de explicar la adecuada disposición final de residuos de construcción y demolición RCD y residuos sólidos para ser aprovechados, se entregaron flyers publicitarios. |  | Registro fotográfico, listado de asistencia. | Cumple la actividad | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  |  | Se realiza campaña de sensibilización mediante publicidad para ser socializada por medios de comunicación dentro del municipio, sobre la adecuada disposición final de residuos sólidos de acuerdo al tipo de residuo. y se elaboró un cronograma de capacitaciones. |  | Cronograma .xlsx | Se cuenta como soporte la publicidad para divulgar a la comunidad | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  |  | Se realiza campaña de sensibilización mediante publicidad para ser socializada por medios de comunicación dentro del municipio, sobre la adecuada disposición final de residuos sólidos de acuerdo al tipo de residuo. |  | Cronograma .xlsx | cumple con la actividad | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  |  | Se realizó una campaña de sensibilización la cual fué divulgada por redes sociales del municipio de Facatativá. | N/A | registro fotográfico, publicidad. | Se cuenta con banner y publicidad | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a | bar: 5 to 12
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar la froma de divulgar la informacion por medio de campañas que pueden ser hasta de caracter digital para la ciudadania |  | X | Se realizo un poster informativo sobre los diferentes residuos solidos y su disposición final, el cual fue publicado por la prensa de la alcaldia municipal en sus canales de comunicaión. |  | Poster informativo. | Se recomienda anexar soporte que evidencia el desarrollo de la actividad | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  | X | Se tiene como propuesta la creación de la ruta de atención y disposición de dichos residuos, así como también los procesos sancionatorios que son llevados desde las Inspecciones Municipales de Policía y la Policía Nacional en el marco de la Ley 1801 de 2016. | No presentan inconvenientes | No se reporta soporte de esta actividad. | Buscar informcion de las entidades y buscar articular la infromacion con la caracteristicas propias del municipio siempre teniendo en cuenta sus necesidades |  | X | Se realizó la propuesta de ruta de atención de manejo de residuos |  | Ruta .dia | Se recomienda anexar soporte que evidencia el desarrollo de la actividad | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | [8 empty] | Se ha articulado con Policía Nacional e Inspecciones de Policía para la atención de denuncias por mala disposición de residuos |  | Reportes sobre comparendos y medidas correctivas en el marco de la Ley 1801 de 2016 | Se recomienda anexar soporte que evidencia el desarrollo de la actividad | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  | N/A | [5 empty] | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | N/A | [5 empty] | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Si no son los principales responsables de genar dichas campañas si complementar y ayudar a la divulgacion de la infromacion |  | X | se realizó una campaña de sensibilización presencial en la Plaza de Mercado del Municipio, en articulación con SDAMA, Secretaría de Urbanismo, empresa Triple A de Cartagenita, empresa Urbaser. El tema principal fue la adecuada disposición final de resíduos de construcción y demolición RCD. | Contar con la participación de todas las dependencias. | Registro fotográfico, listas de asistencia | Se recomienda anexar soporte que evidencia el desarrollo de la actividad | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [26 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9

## Oficina de cooperacion Int
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[17 empty] | Secreataria de Gobierno | [5 empty] | Oficina de Cooperación Internacioanl
[17 empty] | PRIMER SEMESTRE DE 2020 | [5 empty] | Complemento de reporte de actividades y soportes
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[15 empty] | Si | No |  |  |  |  | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
[18 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacin con las demas entidades |  |  |  | N/A | N/A
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental | X |  | Estan a la espera de la adecuación del lote donde se realizará la disposición y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD | No presentan inconvenientes | No presentan anexos. |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad | X |  | Se realizó el diseño modelo de una ruta de atención para árboles que estén en riesgo. | No reportan | No reportan |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | En el 2022, se da inicio con las actividades participativas de la oficina por medio de una solicitud realizada por el comité de PGIRS para dictar charlas o conferencias sobre medio ambiente en diferentes espacios del municipio (evidencia 34). Para ello se hizo consultas por Whatsapp a la Universidad de La Salle (evidencia 35), la CUN (evidencia 36) y la Universidad Autónoma de Colombia (evidencia 37). Actualmente se encuentra en consulta la posible participación de las instituciones. |  | (Informe PGIRS mayo 2022.pdf, pags, 39, 40, 41) | Cumple con la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a | bar: 5 to 12
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar la froma de divulgar la informacion por medio de campañas que pueden ser hasta de caracter digital para la ciudadania |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  | X | Se tiene como propuesta la creación de la ruta de atención y disposición de dichos residuos, así como también los procesos sancionatorios que son llevados desde las Inspecciones Municipales de Policía y la Policía Nacional en el marco de la Ley 1801 de 2016. | No presentan inconvenientes | No se reporta soporte de esta actividad. | Buscar informcion de las entidades y buscar articular la infromacion con la caracteristicas propias del municipio siempre teniendo en cuenta sus necesidades |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | [7 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  | N/A | [5 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | N/A | [5 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Si no son los principales responsables de genar dichas campañas si complementar y ayudar a la divulgacion de la infromacion |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Se han gestionado con anteriroridad capacitaciones en manejo de residuos solidos y proyectos energeticos alternativos y Manejo primario de residuos solidos y/o curso de ejecuicion de operaciones para el manejo integral de residuos |  | Informe PGIRS mayo 2022.pdf | Cumple con la actividad, se recomienda reforzar para el siguiente trimestre | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | Se han gestionado con anteriroridad capacitaciones en manejo de residuos solidos y proyectos energeticos alternativos y Manejo primario de residuos solidos y/o curso de ejecuicion de operaciones para el manejo integral de residuos | N/A | Informe PGIRS mayo 2022.pdf | Cumple con la actividad, se recomienda reforzar para el siguiente trimestre | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [26 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9

## Sec. Educación
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[17 empty] | Secreataria de Gobierno | [5 empty] | Secreataria de Educación
[17 empty] | PRIMER SEMESTRE DE 2020 | [5 empty] | Complemento de reporte de actividades y soportes tercer trimestre de 2022
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[15 empty] | Si | No |  |  |  |  | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
[18 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | ): el sector educativo participó en la visita al Parque Ecológico y Tecnológico Ambiental de Pirgua en la cuidad de Tunja, Boyacá, como Cierre del III Foro Ambiental Facatativá “Recorriendo el camino del agua”. y en la Cátedra Ambiental de URBASER en el marco del IX Seminario Internacional de Arte Rupestre: https://drive.google.com/file/d/1HFnsZVPiz3j4T6Psj3D_7ZC3-qFTFeYf/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1TEDIJyxx4Gvydodux6aLe9Dpd0mZW1mf/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1eZFpqXF0lqT_N484PbPnrhxeN-NvVJ44/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1r3QxTEjbr9fWVFk-CSJZsZgOUhxt0B49/view?usp=sharing |  | Anexos y soportes, Foro Ambiental 0607.jgp, Foro ambiental 0608, Foro Ambiental07, Circular_74_Foro_Ambiental | Cumplen con la actividad. | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacin con las demas entidades |  |  |  | N/A | N/A
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental | X |  | Estan a la espera de la adecuación del lote donde se realizará la disposición y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD | No presentan inconvenientes | No presentan anexos. |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | El Proyecto Ambiental Escolar de la Institución Educativa Municipal Técnico Agropecuaria Policarpa Salavarrieta se fundamenta en la búsqueda de un sistema que permita el aprovechamiento, almacenamiento y entrega de los residuos sólidos…” |  | I.E.M POLICARPA SALAVARRIETA.pdf | Se cumple la actividad | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad | X |  | Se realizó el diseño modelo de una ruta de atención para árboles que estén en riesgo. | No reportan | No reportan |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | Para el cumplimiento de las actividades, la Secretaría de Educación realiza reuniones mensuales con la Red Ambiental PRAES desde ese espacio se generan vínculos con las instituciones para coordinar capacitaciones y asesorías complementarias para las diferentes actividades y organizar así mismo, actividades de otras dependencias de la Alcaldía Municipal y organizaciones públicas y privadas ambientales, ubicadas en Facatativá. Se realizó Asistencia técnica con los docentes líderes del Proyecto transversal Ambiental (Act. 8 y 9, Prog. 1.7) donde se desarrollaron los siguientes temas: Contextualización y recomendaciones en la estructura de presentación del PRAES e incorporación de los capítulos ambientales a desarrollar: Sentencia del Río Bogotá, programas del PGIRS; Acuerdo de fecha para la entrega del documento PRAES; Convenio con la UdeC para que estudiantes de Educación Ambiental apoyen los PRAES; Elección de los maestros que representarán al sector educativo para el CIDEA; Proyección del Foro Ambiental municipal; Evaluación y compromisos con la estrategia de recolección de botellas PET llenas de plásticos de un solo uso; e, Información general sobre la Red Ambiental PRAES y Fechas Ambientales. Dicha asistencia se realizó en el mes de enero y pueden encontrar el detalle del acta en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1R4bcDbuz1MSGufkUX8SyR7Cs5mpzdIjO/view?usp=s, En el Colegio Gimnasio Cervantes tiene como objetivo específico: Motivar a los estudiantes a cumplir con los requisitos que exigen las empresas recolectoras de residuos sólidos en el municipio, este a su vez redunda en “Incentivar en los estudiantes prácticas ambientales orientadas al trabajo lineal y conjunto a los cuatro ejes de la naturaleza: aire, agua, suelo y biota. Donde se resalta la importancia del uso y cuidado del agua”.: https://docs.google.com/document/d/1xUEtkJfPAajzTlJaLtJvyjclDyssTXF2aiTP7t7BjIw/edit?usp=sharing |  | Acta_Reunión_AT_PRAE_2022A-1.pdf, COLEGIO GIMNASIO CERVANTES | Se cumple la actividad | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  | En la presentación de 29 PRAES (11 oficiales y 18 privados) se evidencio la integración de actividades relacionadas con los programas 1.2 Programa de recolección, transporte y transferencia y su Actividad 2: Realizar un programa de educación de usuarios, enfocada en la separación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento - Proyecto de Sensibilización, Educación y capacitación a la población), por ejemplo, para el segundo trimestre la I.E.M. Policarpa Salavarrieta programó la Separación del plástico de envolturas de un solo uso y generó un indicador para controlar el uso de botellas plásticas dentro de la institución: https://drive.google.com/file/d/1Trgkw66lVLIxB3BMot2H8RE7h2AHJvlw/view?usp=sharing |  | I.E.M POLICARPA SALAVARRIETA.pdf | Se recomienda realizar las asesorías, seguimiento y control en las actividades de los PRAES que se tienen proyectadas por la Secretaría de Educación para el segundo semestre con miras a dar cumplimiento en su totalidad a las Actividades referentes al PGIRS Municipal. | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a | bar: 5 to 12
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar la froma de divulgar la informacion por medio de campañas que pueden ser hasta de caracter digital para la ciudadania |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  | X | Se tiene como propuesta la creación de la ruta de atención y disposición de dichos residuos, así como también los procesos sancionatorios que son llevados desde las Inspecciones Municipales de Policía y la Policía Nacional en el marco de la Ley 1801 de 2016. | No presentan inconvenientes | No se reporta soporte de esta actividad. | Buscar informcion de las entidades y buscar articular la infromacion con la caracteristicas propias del municipio siempre teniendo en cuenta sus necesidades |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | [7 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  | N/A | [5 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | N/A | [5 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Si no son los principales responsables de genar dichas campañas si complementar y ayudar a la divulgacion de la infromacion |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [26 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9

## Acueducto Facatativ
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[17 empty] | Secreataria de Gobierno |  |  |  | Empresa de Aguas de Facatativá
[17 empty] | PRIMER SEMESTRE DE 2020 |  |  |  | Complemento de reporte de actividades y soportes
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[15 empty] | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | Se entrego el informe por parte del acueducto en el primer semestre | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
[18 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacin con las demas entidades |  | N/A | N/A
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental | X |  | Estan a la espera de la adecuación del lote donde se realizará la disposición y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD | No presentan inconvenientes | No presentan anexos. |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para la vigencia 2022 se programaron actividades de acercamiento con la comunidad para divulgación sensibilización y capacitación en temas relacionados al mantenimiento, uso y desuso del agua donde participaron 1315 personas en 15 sesiones. Implementar una campaña para sensibilizar a niños, jóvenes y adultos para hacer un uso eficiente del agua, en las Instituciones Educativas, comunidades, barrios y veredas. Además de establecimientos públicos y privados, ya sean agropecuarios, agroindustriales, industriales y comerciales, sin dejar de lado a los usuarios domésticos. | N/A | INFORME EAF SAS ESP PGIRS 2022.pdf | Cumple con la actividad | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Se realizo el acompañamiento a la limpieza de las diferentes fuentes hídricas de abastecimiento de la Empresa Aguas de Facatativá, coordinadas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio de Facatativá, retirando material vegetal y los diferentes residuos sólidos que puedan obstruir el cauce, la recolección y disposición final de los residuos sólidos la realizan los operadores del servicio de aseo. Intervenciones de limpieza de fuentes hidircas con numero de intervenciones 9 y un total de Km recorridos de 3 | N/A | INFORME EAF SAS ESP PGIRS 2022.pdf | Se recomienda reportar la cantidad de residuos retirados ver SDAMA | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad | X |  | Se realizó el diseño modelo de una ruta de atención para árboles que estén en riesgo. | No reportan | No reportan |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A | N/A |  | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a | bar: 5 to 12
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar la froma de divulgar la informacion por medio de campañas que pueden ser hasta de caracter digital para la ciudadania |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  | X | Se tiene como propuesta la creación de la ruta de atención y disposición de dichos residuos, así como también los procesos sancionatorios que son llevados desde las Inspecciones Municipales de Policía y la Policía Nacional en el marco de la Ley 1801 de 2016. | No presentan inconvenientes | No se reporta soporte de esta actividad. | Buscar informcion de las entidades y buscar articular la infromacion con la caracteristicas propias del municipio siempre teniendo en cuenta sus necesidades |  | N/A | N/A | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | [7 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Si no son los principales responsables de genar dichas campañas si complementar y ayudar a la divulgacion de la infromacion |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [24 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9

## Sec Juridica
ACTIVIDADES PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS - SECRETARÍA JURIDICA
Programa | Cronograma | Actividad | Responsables | Actividades 2023 | Observaciones
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Sec. Jurídica | LA SECRETARÍA JURIDICA HACE REVISION DE DOCUMENTACIÓN FINAL O DA ALCANCE A CADA INQUIETUD JURIDICA QUE REQUERIEA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS. DICHO ESTO, SE TIENE QUE PARA LA FECHA QUE COMPRENDE ESTE INFORME, NO SE HA RECIBIDO INQUIETUD O DOCUMENTACIÓN AL RESPECTO. | se reporta la revisión por parte de la Secretaría, toda vez se encuentre el documento listo
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Sec. Jurídica |  | se reporta la revisión por parte de la Secretaría, toda vez se encuentre el documento listo
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Sec. Jurídica. | LA SECRETARÍA JURIDICA HACE REVISION DE DOCUMENTACIÓN FINAL O DA ALCANCE A CADA INQUIETUD JURIDICA QUE REQUERIEA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS. DICHO ESTO, SE TIENE QUE A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO INQUIETUD O DOCUMENTACIÓN AL RESPECTO. | Se ha analizado el tema con anterioridad y se ha determinado que no es necesario aumentar las frecuencias
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | LA SECRETARÍA DE PLANAEACIÓN ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RADICO ANTE ESTA SECRETARÍA EL DOCUMENTO POR LE CUAL SE ACTUALIZÓ EL DECRETO 519 DE 2019. A LO CUAL SE LE HIZO LA RESPECTIVA REVISÓN. | Se cuenta con Decreto 119 de 2022 actualizado
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | SE HA ASISTIDO A LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN.
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo

## EMDESARROLLO
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[19 empty] | Secreataria de Gobierno | [5 empty] | Empresa deFomento y Desarrollo Sostenible EMDESARROLLO
[19 empty] | PRIMER SEMESTRE DE 2020 | [5 empty] | Complemento de reporte de actividades y soportes
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | INDICADOR | META ( 5-8 Años) | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[17 empty] | Si | No |  |  |  |  | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa | % Coeficiente de cubrimiento de costos % Disminución de quejas y reclamos Nivel de riesgo financiero (IFA) Nivel de riesgo operativo y de calidad (IOCA) | Coeficiente de cubrimiento de costos (CC): 105% Disminución en un 40% las quejas y reclamos de los usuarios Nivel de riesgo a través del indicador financiero agregado (IFA): I – Bajo Nivel de riesgo a través del indicador operativo y de calidad agregado (IOCA): I - Bajo |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
[20 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Frecuencia de recolección % Cobertura de recolección | Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y 3 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | [13 empty] | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 90% de los puntos críticos existentes | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacin con las demas entidades |  |  |  | N/A | N/A
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental |  |  | X |  | Estan a la espera de la adecuación del lote donde se realizará la disposición y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD | No presentan inconvenientes | No presentan anexos. |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Cestas públicas instaladas % Frecuencia de barrido % Cobertura de barrido | Instalar 50 cestas públicas en el municipio anual Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y mínima de 2 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
[15 empty] | % de rondas hídricas y zona de manejo y preservación ambiental intervenida | Garantizar la limpieza de aproximadamente el 57,9%* | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Cobertura de corte de césped, Cobertura de poda de árboles y Aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles | Alcanzar el 100% de la cobertura de las áreas objeto de corte de césped Gradualmente alcanzar el 10% de la cobertura de los árboles objeto de poda priorizando la actividad con el comité de Gestión del Riesgo. Aprovechar como mínimo el 30% de residuos de corte de césped y poda de árboles. Siempre y cuando las otras actividades se cumplan por parte de la administración |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad |  |  | X |  | Se realizó el diseño modelo de una ruta de atención para árboles que estén en riesgo. | No reportan | No reportan |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado | %Cobertura del servicio de lavado | Cubrir al menos el 10% de las áreas objeto de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
cantidad por dependencia
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Las necesarias |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | 1 | Elaborar, preparar y/o actualizar el 100% de las capacitaciones/talleres |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana | 2 | Brindar dos capacitaciones por área funcional semestralmente |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural | 2 | Brindar dos capacitaciónes por vereda semestralmente |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | 2 | Capacitar al 100% de los operarios |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a los recuperadores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a la administración municipal |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas | 1 asesoría por institución educativa | Prestar asesoría en formulación de PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | 1 por institución educativa | Realizar el seguimiento y control de la implementación del PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población | 1 | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento | 1 | Se diseña el 100% de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | 1 | Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | 1 | Tener el 100% de la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | 1 | Realizar el 100% del diseño técnico-operativo de las rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales del municipio | Involucrar al 80% de las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | Capacitar como mínimo el 50% de los recuperadores |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva | Las necesarias | Distribuir el 100% de las rutas selectivas a los recicladores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados | 30 | Adquirir y entregar el 50% de los vehículos necesarios para la implementación de las rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | 5 | Adquirir el 50% de los equipos y herramientas necesarios para la operación de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | - | Capacitar como mínimo el 50% de los usuarios |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | No aplica | Recuperación como mínimo del 40% de los residuos inorgánicos aprovechables. *Los residuos inorgánicos aprovechables representan en promedio el 22% de los residuos totales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. | 1 | Llevar el 100% del registro actualizado |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto | 1 | Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A | [6 empty] | No reporta | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento | 1 | Tener el 100% de la adecuación del sitio para la realización de la prueba piloto |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | No reporta | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. | Las necesarias que considere el municipio | Establecer el 100% de las técnicas de compostaje a emplear |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad | 2 | Capacitar al 100% del personal contratado para el desarrollo de la actividad |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | Se realiza entrega de incentivos a los comerciantes por su apoyo en el aporte de los indicadores de recuperación de materiales recuperables como cartón, papel, vidrio entre otros. | N/A | N/A | Cumple con la actividad | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | 1 | Brindar 2 capacitaciones semestralmente a la población |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | Capacitación 3R ́S manejo de residuos recuperables desde la fuente , desde el área SST creemos en la sostenibilidad ambiental, reconocemos el papel fundamental de cada actor de la cadena del reciclaje, por lo que lideramos procesos interinstitucionales para promocionar la recuperación, la reutilización y la separación de los residuos potencialmente reciclables, es por esta razón que se trabaja en conjunto con la Secretaria de Desarrollo y URBASER, para el logros de los objetivos de nuestra política ambiental. 2. Se implementamos metodologías inductivas, prácticas y novedosas para la educación y la separación desde la fuente con el fin de generar indicadores de cumplimiento en cuanto a la recolección desde la fuente. | N/A | N/a | Cumple con la actividad | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | Se deben definir y ajustar las frecuencias y horarios de recolección de acuerdo a la generación de residuos orgánicos de la plaza de mercado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | Se cuenta con certificado de disposición de residuos recuperables, generado el 30 de julio de 2023 | N/A | N/A |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O | Las necesarias que considere el municipio | Establecer y ejecutar el 100% de los mecanismos propuestos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. | 1 | Como mínimo el 50% de los residuos sólidos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles son aprovechados |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | % Asociatividad de recicladores % Capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales | Asociación del 60% de la población recicladora del municipio Capacitar y brindar asistencia al 100% de la población recicladora asociada en temas administrativos, legales y de la prestación del |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a | bar: 5 to 12
[15 empty] | % Disminución de residuos dispuestos % Residuos dispuestos | Disminución en un 30% la disposición de los residuos sólidos Garantizar la disposición final del 70% de los residuos sólidos durante los próximos 8 años en un Relleno Sanitario autorizado | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) | % Llantas para aprovechamiento como uso artesanal % Llantas en programa post-consumo % Disposición en relleno sanitario % Disposición en escombrera | El 8% de las llantas fuera de uso se destinará al uso artesanal Como mínimo para el 60% de las llantas fuera de uso, se crearán convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, para implementar programas post-consumo Disponer como mínimo el 95% de colchones, colchonetas y sofás en un Relleno Sanitario autorizado Disponer el 80% de muebles y enseres en una escombrera autorizada |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar la froma de divulgar la informacion por medio de campañas que pueden ser hasta de caracter digital para la ciudadania |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, | % Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) | Garantizar la disposición del 50% de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  |  |  | X | Se tiene como propuesta la creación de la ruta de atención y disposición de dichos residuos, así como también los procesos sancionatorios que son llevados desde las Inspecciones Municipales de Policía y la Policía Nacional en el marco de la Ley 1801 de 2016. | No presentan inconvenientes | No se reporta soporte de esta actividad. | Buscar informcion de las entidades y buscar articular la infromacion con la caracteristicas propias del municipio siempre teniendo en cuenta sus necesidades |  |  |  | N/A | N/A | No reporta | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | [9 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Si no son los principales responsables de genar dichas campañas si complementar y ayudar a la divulgacion de la infromacion |  |  | Se realiza capacitación a los comerciantes , utilizando recursos didácticos con el fin de generar mayor conciencia frente al manejo y disposición de los residuos sólidos generados en las actividades de Plaza de Mercado. | N/A | N/A | Se enfatiza en que se debe incluir el tema de RCD en las capacitaciones | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente | % Aumento de frecuencia de recolección | Aumentar la frecuencia de recolección en área rural previa concertación con las empresas prestadoras |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo | % Residuos inorgánicos recuperados | El 60% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables (los cuales representan en promedio el 20% de los residuos totales) se integran al proceso productivo (recuperan y comercializan) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 70% de los puntos críticos existentes eliminados |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [14 empty] | % Cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Gestión del Riesgo | Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del plan de mitigación del Plan de Gestión del Riesgo | [12 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9

## Recuperadores
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[17 empty] | Secreataria de Gobierno |  |  |  | Recuperadores
[17 empty] | PRIMER SEMESTRE DE 2020 |  |  |  | Complemento de reporte de actividades y soportes
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[15 empty] | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
[18 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacin con las demas entidades |  | N/A | N/A
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental | X |  | Estan a la espera de la adecuación del lote donde se realizará la disposición y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD | No presentan inconvenientes | No presentan anexos. |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad | X |  | Se realizó el diseño modelo de una ruta de atención para árboles que estén en riesgo. | No reportan | No reportan |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A | N/A |  | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Se cuenta con informe de los recuperadores con areas funcionales y barrios en los que llevan a cabo las rutas de recolección selectiva, y el reporte del material recuperado del 2022-2 |  | INFORME RECUPERADORES 2022.pdf | Se cumple con la actividad, sin embargo se deben fortalecer las rutas de recolección selectiva | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  |  | Reporte recuperación 2022-2.xlsx |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a | bar: 5 to 12
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar la froma de divulgar la informacion por medio de campañas que pueden ser hasta de caracter digital para la ciudadania |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  | X | Se tiene como propuesta la creación de la ruta de atención y disposición de dichos residuos, así como también los procesos sancionatorios que son llevados desde las Inspecciones Municipales de Policía y la Policía Nacional en el marco de la Ley 1801 de 2016. | No presentan inconvenientes | No se reporta soporte de esta actividad. | Buscar informcion de las entidades y buscar articular la infromacion con la caracteristicas propias del municipio siempre teniendo en cuenta sus necesidades |  | N/A | N/A | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | [7 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Si no son los principales responsables de genar dichas campañas si complementar y ayudar a la divulgacion de la infromacion |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [24 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9

## Sec Planeación
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[19 empty] | Secreataria de Gobierno |  |  |  | Recuperadores
[19 empty] | PRIMER SEMESTRE DE 2020 |  |  |  | Complemento de reporte de actividades y soportes
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | INDICADOR | META ( 5-8 Años) | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[17 empty] | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa | % Coeficiente de cubrimiento de costos % Disminución de quejas y reclamos Nivel de riesgo financiero (IFA) Nivel de riesgo operativo y de calidad (IOCA) | Coeficiente de cubrimiento de costos (CC): 105% Disminución en un 40% las quejas y reclamos de los usuarios Nivel de riesgo a través del indicador financiero agregado (IFA): I – Bajo Nivel de riesgo a través del indicador operativo y de calidad agregado (IOCA): I - Bajo |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  | Se cuenta con actualización reportada por las tres empresas prestadoras del servicio de aseo | N/A | Informes Urbaser, Triple A, Trash Global | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
[20 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Frecuencia de recolección % Cobertura de recolección | Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y 3 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | [13 empty] | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 90% de los puntos críticos existentes | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacin con las demas entidades |  | N/A | N/A
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental |  |  | X |  | Estan a la espera de la adecuación del lote donde se realizará la disposición y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD | No presentan inconvenientes | No presentan anexos. |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Cestas públicas instaladas % Frecuencia de barrido % Cobertura de barrido | Instalar 50 cestas públicas en el municipio anual Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y mínima de 2 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
[15 empty] | % de rondas hídricas y zona de manejo y preservación ambiental intervenida | Garantizar la limpieza de aproximadamente el 57,9%* | [10 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Cobertura de corte de césped, Cobertura de poda de árboles y Aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles | Alcanzar el 100% de la cobertura de las áreas objeto de corte de césped Gradualmente alcanzar el 10% de la cobertura de los árboles objeto de poda priorizando la actividad con el comité de Gestión del Riesgo. Aprovechar como mínimo el 30% de residuos de corte de césped y poda de árboles. Siempre y cuando las otras actividades se cumplan por parte de la administración |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad |  |  | X |  | Se realizó el diseño modelo de una ruta de atención para árboles que estén en riesgo. | No reportan | No reportan |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado | %Cobertura del servicio de lavado | Cubrir al menos el 10% de las áreas objeto de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Se tiene definido de acuerdo al PGIRS | N/A | PGIRS 2019 | Cumple la actividad | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
cantidad por dependencia
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Las necesarias |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | 1 | Elaborar, preparar y/o actualizar el 100% de las capacitaciones/talleres |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana | 2 | Brindar dos capacitaciones por área funcional semestralmente |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural | 2 | Brindar dos capacitaciónes por vereda semestralmente |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | 2 | Capacitar al 100% de los operarios |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a los recuperadores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a la administración municipal |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas | 1 asesoría por institución educativa | Prestar asesoría en formulación de PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | 1 por institución educativa | Realizar el seguimiento y control de la implementación del PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población | 1 | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A | N/A |  | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento | 1 | Se diseña el 100% de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Se ha realizado la investigación, coordinación, apoyo profesional a la SDAMA para la realización del estudio de prefactibilidad de la ECA | N/A | Actas mesas tecnicas de trabajo, documentos en desarrollo de estudio de prefactibilidad |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | 1 | Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | 1 | Tener el 100% de la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables |  | N/A |  | N/A | N/a |  | No se ha realizado la construcción ya que depende de actividades anteriores | N/A |  |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | 1 | Realizar el 100% del diseño técnico-operativo de las rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales del municipio | Involucrar al 80% de las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | Capacitar como mínimo el 50% de los recuperadores |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva | Las necesarias | Distribuir el 100% de las rutas selectivas a los recicladores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados | 30 | Adquirir y entregar el 50% de los vehículos necesarios para la implementación de las rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | 5 | Adquirir el 50% de los equipos y herramientas necesarios para la operación de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | - | Capacitar como mínimo el 50% de los usuarios |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | No aplica | Recuperación como mínimo del 40% de los residuos inorgánicos aprovechables. *Los residuos inorgánicos aprovechables representan en promedio el 22% de los residuos totales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. | 1 | Llevar el 100% del registro actualizado |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/A |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto | 1 | Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Se cuenta con predio ubicado en vereda el Corzo | N/A | Se cumple con la actividad |  | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento | 1 | Tener el 100% de la adecuación del sitio para la realización de la prueba piloto |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. | Las necesarias que considere el municipio | Establecer el 100% de las técnicas de compostaje a emplear |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad | 2 | Capacitar al 100% del personal contratado para el desarrollo de la actividad |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | 1 | Brindar 2 capacitaciones semestralmente a la población |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | Se deben definir y ajustar las frecuencias y horarios de recolección de acuerdo a la generación de residuos orgánicos de la plaza de mercado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O | Las necesarias que considere el municipio | Establecer y ejecutar el 100% de los mecanismos propuestos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. | 1 | Como mínimo el 50% de los residuos sólidos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles son aprovechados |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | % Asociatividad de recicladores % Capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales | Asociación del 60% de la población recicladora del municipio Capacitar y brindar asistencia al 100% de la población recicladora asociada en temas administrativos, legales y de la prestación del |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a | bar: 5 to 12
[15 empty] | % Disminución de residuos dispuestos % Residuos dispuestos | Disminución en un 30% la disposición de los residuos sólidos Garantizar la disposición final del 70% de los residuos sólidos durante los próximos 8 años en un Relleno Sanitario autorizado | [10 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) | % Llantas para aprovechamiento como uso artesanal % Llantas en programa post-consumo % Disposición en relleno sanitario % Disposición en escombrera | El 8% de las llantas fuera de uso se destinará al uso artesanal Como mínimo para el 60% de las llantas fuera de uso, se crearán convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, para implementar programas post-consumo Disponer como mínimo el 95% de colchones, colchonetas y sofás en un Relleno Sanitario autorizado Disponer el 80% de muebles y enseres en una escombrera autorizada |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar la froma de divulgar la informacion por medio de campañas que pueden ser hasta de caracter digital para la ciudadania |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, | % Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) | Garantizar la disposición del 50% de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  |  |  | X | Se tiene como propuesta la creación de la ruta de atención y disposición de dichos residuos, así como también los procesos sancionatorios que son llevados desde las Inspecciones Municipales de Policía y la Policía Nacional en el marco de la Ley 1801 de 2016. | No presentan inconvenientes | No se reporta soporte de esta actividad. | Buscar informcion de las entidades y buscar articular la infromacion con la caracteristicas propias del municipio siempre teniendo en cuenta sus necesidades |  | N/A | N/A | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | [9 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Si no son los principales responsables de genar dichas campañas si complementar y ayudar a la divulgacion de la infromacion |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente | % Aumento de frecuencia de recolección | Aumentar la frecuencia de recolección en área rural previa concertación con las empresas prestadoras |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Se concerta que no es necesario aumentar la frecuencia de recolección | Actas mesas tecnicas de trabajo | Se cumple la actividad | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo | % Residuos inorgánicos recuperados | El 60% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables (los cuales representan en promedio el 20% de los residuos totales) se integran al proceso productivo (recuperan y comercializan) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 70% de los puntos críticos existentes eliminados |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Por parte de la SDAMA Y La Secretaría de Hacienda, se realiza el acuerdo con los operadores para el tratamiento de puntos critic os | N/A | Se cumple la actividad | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Se realizan mesas tecnicas de trabajo | Actas mesas tecnicas de trabajo | Se cumple la actividad | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Se han desarrollado informes tecnicos por parte de Urbaser el cual supervisa SDAMA | N/A | Se cumple la actividad | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [14 empty] | % Cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Gestión del Riesgo | Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del plan de mitigación del Plan de Gestión del Riesgo | [10 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9

## Sec Desarr Social
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[19 empty] | Secreataria de Gobierno | [5 empty] | Secretaría de Desarrollo Social
[19 empty] | PRIMER SEMESTRE DE 2020 | [5 empty] | Complemento de reporte de actividades y soportes
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | INDICADOR | META ( 5-8 Años) | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[17 empty] | Si | No |  |  |  |  | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa | % Coeficiente de cubrimiento de costos % Disminución de quejas y reclamos Nivel de riesgo financiero (IFA) Nivel de riesgo operativo y de calidad (IOCA) | Coeficiente de cubrimiento de costos (CC): 105% Disminución en un 40% las quejas y reclamos de los usuarios Nivel de riesgo a través del indicador financiero agregado (IFA): I – Bajo Nivel de riesgo a través del indicador operativo y de calidad agregado (IOCA): I - Bajo |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | La secretaría de Desarrollo Social ha brindado apoyo en anteriores semestres con recuperadores, habitantes de calle y demas | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
[20 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Frecuencia de recolección % Cobertura de recolección | Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y 3 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | [13 empty] | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 90% de los puntos críticos existentes | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacin con las demas entidades |  |  |  | N/A | N/A
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental |  |  | X |  | Estan a la espera de la adecuación del lote donde se realizará la disposición y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD | No presentan inconvenientes | No presentan anexos. |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Cestas públicas instaladas % Frecuencia de barrido % Cobertura de barrido | Instalar 50 cestas públicas en el municipio anual Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y mínima de 2 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
[15 empty] | % de rondas hídricas y zona de manejo y preservación ambiental intervenida | Garantizar la limpieza de aproximadamente el 57,9%* | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Cobertura de corte de césped, Cobertura de poda de árboles y Aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles | Alcanzar el 100% de la cobertura de las áreas objeto de corte de césped Gradualmente alcanzar el 10% de la cobertura de los árboles objeto de poda priorizando la actividad con el comité de Gestión del Riesgo. Aprovechar como mínimo el 30% de residuos de corte de césped y poda de árboles. Siempre y cuando las otras actividades se cumplan por parte de la administración |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad |  |  | X |  | Se realizó el diseño modelo de una ruta de atención para árboles que estén en riesgo. | No reportan | No reportan |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado | %Cobertura del servicio de lavado | Cubrir al menos el 10% de las áreas objeto de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
cantidad por dependencia
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Las necesarias |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | 1 | Elaborar, preparar y/o actualizar el 100% de las capacitaciones/talleres |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana | 2 | Brindar dos capacitaciones por área funcional semestralmente |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural | 2 | Brindar dos capacitaciónes por vereda semestralmente |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | 2 | Capacitar al 100% de los operarios |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a los recuperadores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a la administración municipal |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas | 1 asesoría por institución educativa | Prestar asesoría en formulación de PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | 1 por institución educativa | Realizar el seguimiento y control de la implementación del PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población | 1 | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento | 1 | Se diseña el 100% de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | 1 | Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | 1 | Tener el 100% de la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | 1 | Realizar el 100% del diseño técnico-operativo de las rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales del municipio | Involucrar al 80% de las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | Capacitar como mínimo el 50% de los recuperadores |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva | Las necesarias | Distribuir el 100% de las rutas selectivas a los recicladores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados | 30 | Adquirir y entregar el 50% de los vehículos necesarios para la implementación de las rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | 5 | Adquirir el 50% de los equipos y herramientas necesarios para la operación de la estación de clasificación y aprovechamiento |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | - | Capacitar como mínimo el 50% de los usuarios |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | No aplica | Recuperación como mínimo del 40% de los residuos inorgánicos aprovechables. *Los residuos inorgánicos aprovechables representan en promedio el 22% de los residuos totales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. | 1 | Llevar el 100% del registro actualizado |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto | 1 | Ejecutado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento | 1 | Tener el 100% de la adecuación del sitio para la realización de la prueba piloto |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. | Las necesarias que considere el municipio | Establecer el 100% de las técnicas de compostaje a emplear |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad | 2 | Capacitar al 100% del personal contratado para el desarrollo de la actividad |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | 1 | Brindar 2 capacitaciones semestralmente a la población |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | Se deben definir y ajustar las frecuencias y horarios de recolección de acuerdo a la generación de residuos orgánicos de la plaza de mercado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O | Las necesarias que considere el municipio | Establecer y ejecutar el 100% de los mecanismos propuestos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. | 1 | Como mínimo el 50% de los residuos sólidos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles son aprovechados |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | % Asociatividad de recicladores % Capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales | Asociación del 60% de la población recicladora del municipio Capacitar y brindar asistencia al 100% de la población recicladora asociada en temas administrativos, legales y de la prestación del |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  |  |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A |  | N/A | N/a | bar: 5 to 12
[15 empty] | % Disminución de residuos dispuestos % Residuos dispuestos | Disminución en un 30% la disposición de los residuos sólidos Garantizar la disposición final del 70% de los residuos sólidos durante los próximos 8 años en un Relleno Sanitario autorizado | [12 empty] | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) | % Llantas para aprovechamiento como uso artesanal % Llantas en programa post-consumo % Disposición en relleno sanitario % Disposición en escombrera | El 8% de las llantas fuera de uso se destinará al uso artesanal Como mínimo para el 60% de las llantas fuera de uso, se crearán convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, para implementar programas post-consumo Disponer como mínimo el 95% de colchones, colchonetas y sofás en un Relleno Sanitario autorizado Disponer el 80% de muebles y enseres en una escombrera autorizada |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar la froma de divulgar la informacion por medio de campañas que pueden ser hasta de caracter digital para la ciudadania |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, | % Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) | Garantizar la disposición del 50% de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  |  |  | X | Se tiene como propuesta la creación de la ruta de atención y disposición de dichos residuos, así como también los procesos sancionatorios que son llevados desde las Inspecciones Municipales de Policía y la Policía Nacional en el marco de la Ley 1801 de 2016. | No presentan inconvenientes | No se reporta soporte de esta actividad. | Buscar informcion de las entidades y buscar articular la infromacion con la caracteristicas propias del municipio siempre teniendo en cuenta sus necesidades |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | [9 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  |  |  | N/A | [5 empty] | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Si no son los principales responsables de genar dichas campañas si complementar y ayudar a la divulgacion de la infromacion |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente | % Aumento de frecuencia de recolección | Aumentar la frecuencia de recolección en área rural previa concertación con las empresas prestadoras |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo | % Residuos inorgánicos recuperados | El 60% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables (los cuales representan en promedio el 20% de los residuos totales) se integran al proceso productivo (recuperan y comercializan) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 70% de los puntos críticos existentes eliminados |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [14 empty] | % Cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Gestión del Riesgo | Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del plan de mitigación del Plan de Gestión del Riesgo | [12 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | bar: 5; 9

## Sec. Hacienda
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | INDICADOR | META ( 5-8 Años) | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa | % Coeficiente de cubrimiento de costos % Disminución de quejas y reclamos Nivel de riesgo financiero (IFA) Nivel de riesgo operativo y de calidad (IOCA) | Coeficiente de cubrimiento de costos (CC): 105% Disminución en un 40% las quejas y reclamos de los usuarios Nivel de riesgo a través del indicador financiero agregado (IFA): I – Bajo Nivel de riesgo a través del indicador operativo y de calidad agregado (IOCA): I - Bajo |  |  |  |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  | No se hizo necesario realizar actualizacion a los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Ninguna | NA | Cumple la actividad | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización | bar: 5; 9
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Frecuencia de recolección % Cobertura de recolección | Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y 3 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% |  |  |  |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 5 to 12
| Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | [13 empty] | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 90% de los puntos críticos existentes | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección | % Cestas públicas instaladas % Frecuencia de barrido % Cobertura de barrido | Instalar 50 cestas públicas en el municipio anual Mantener la frecuencia de 7 veces/semana para centro y mínima de 2 veces/semana para los demás barrios Mantener la cobertura del 100% |  |  |  |  | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
[15 empty] | % de rondas hídricas y zona de manejo y preservación ambiental intervenida | Garantizar la limpieza de aproximadamente el 57,9%* |  |  |  |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria | Cobertura de corte de césped, Cobertura de poda de árboles y Aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles | Alcanzar el 100% de la cobertura de las áreas objeto de corte de césped Gradualmente alcanzar el 10% de la cobertura de los árboles objeto de poda priorizando la actividad con el comité de Gestión del Riesgo. Aprovechar como mínimo el 30% de residuos de corte de césped y poda de árboles. Siempre y cuando las otras actividades se cumplan por parte de la administración |  |  |  |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado | %Cobertura del servicio de lavado | Cubrir al menos el 10% de las áreas objeto de lavado |  |  |  |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  |  | La Secretaria de Hacienda No fue notificada de alguna reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado | Ninguna | NA | Se recomienda revisar la notificaciones por SAC, sin embargo se programara nuevamente mesa de trabajo | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. | bar: 5 to 12
cantidad por dependencia
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones | Las necesarias | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. | 1 | Elaborar, preparar y/o actualizar el 100% de las capacitaciones/talleres |  |  |  |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana | 2 | Brindar dos capacitaciones por área funcional semestralmente |  |  |  |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural | 2 | Brindar dos capacitaciónes por vereda semestralmente |  |  |  |  | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores | 2 | Capacitar al 100% de los operarios |  |  |  |  | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a los recuperadores |  |  |  |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal | 2 | Brindar dos capacitaciones semestralmente a la administración municipal |  |  |  |  | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas | 1 asesoría por institución educativa | Prestar asesoría en formulación de PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  |  |  |  | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas | 1 por institución educativa | Realizar el seguimiento y control de la implementación del PRAES como mínimo al 50% de las instituciones educativas |  |  |  |  | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población | 1 | Divulgar el 100% de las campañas programadas de sensibilización en medios masivos |  |  |  |  | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento | 1 | Se diseña el 100% de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables Ejecutado |  |  |  |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT | 1 | Ejecutado |  |  |  |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas | 1 | Tener el 100% de la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos aprovechables |  |  |  |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. | 1 | Realizar el 100% del diseño técnico-operativo de las rutas selectivas |  |  |  |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes | Las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales del municipio | Involucrar al 80% de las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales |  |  |  |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | Capacitar como mínimo el 50% de los recuperadores |  |  |  |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva | Las necesarias | Distribuir el 100% de las rutas selectivas a los recicladores |  |  |  |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados | 30 | Adquirir y entregar el 50% de los vehículos necesarios para la implementación de las rutas selectivas |  |  |  |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados | 5 | Adquirir el 50% de los equipos y herramientas necesarios para la operación de la estación de clasificación y aprovechamiento |  |  |  |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | - | Capacitar como mínimo el 50% de los usuarios |  |  |  |  | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | No aplica | Recuperación como mínimo del 40% de los residuos inorgánicos aprovechables. *Los residuos inorgánicos aprovechables representan en promedio el 22% de los residuos totales |  |  |  |  | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. | 1 | Llevar el 100% del registro actualizado |  |  |  |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto | 1 | Ejecutado |  |  |  |  | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento | 1 | Tener el 100% de la adecuación del sitio para la realización de la prueba piloto | Aun no se ha solicitado a la Secretaria de Hacienda por parte de los respnsables de la actividad la asignasion de recursos para adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | NA | NA |  | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. | Las necesarias que considere el municipio | Establecer el 100% de las técnicas de compostaje a emplear |  |  |  |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad | 2 | Capacitar al 100% del personal contratado para el desarrollo de la actividad |  |  |  |  | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas | 1 | Brindar 2 capacitaciones semestralmente a la población |  |  |  |  | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | Se deben definir y ajustar las frecuencias y horarios de recolección de acuerdo a la generación de residuos orgánicos de la plaza de mercado |  |  |  |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O | Las necesarias que considere el municipio | Establecer y ejecutar el 100% de los mecanismos propuestos | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. | 1 | Como mínimo el 50% de los residuos sólidos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles son aprovechados |  |  |  |  | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio | % Asociatividad de recicladores % Capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales | Asociación del 60% de la población recicladora del municipio Capacitar y brindar asistencia al 100% de la población recicladora asociada en temas administrativos, legales y de la prestación del |  |  |  |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora | bar: 5 to 12
[15 empty] | % Disminución de residuos dispuestos % Residuos dispuestos | Disminución en un 30% la disposición de los residuos sólidos Garantizar la disposición final del 70% de los residuos sólidos durante los próximos 8 años en un Relleno Sanitario autorizado |  |  |  |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) | % Llantas para aprovechamiento como uso artesanal % Llantas en programa post-consumo % Disposición en relleno sanitario % Disposición en escombrera | El 8% de las llantas fuera de uso se destinará al uso artesanal Como mínimo para el 60% de las llantas fuera de uso, se crearán convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, para implementar programas post-consumo Disponer como mínimo el 95% de colchones, colchonetas y sofás en un Relleno Sanitario autorizado Disponer el 80% de muebles y enseres en una escombrera autorizada |  |  |  |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, | % Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) | Garantizar la disposición del 50% de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) |  |  |  |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  |  | La Secretaria responsable no ha generado Adelantar algun tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | NA | NA | Se recomienda articular con las demas dependencias | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente | % Aumento de frecuencia de recolección | Aumentar la frecuencia de recolección en área rural previa concertación con las empresas prestadoras | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo | % Residuos inorgánicos recuperados | El 60% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables (los cuales representan en promedio el 20% de los residuos totales) se integran al proceso productivo (recuperan y comercializan) | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. | %Eliminación de puntos críticos | Eliminar el 70% de los puntos críticos existentes eliminados | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  |  | Se realizo acompañamiento a reuniones programadas por los responsables , para realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos asi como acompañamiento a reuniones para llegar a acuerdos con las empresas prestadoras | NA | NA | cumple | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  |  | Se realizo acompañamiento a la reunione programada el 18 de julio de 2022, donde la Secretaría de Hacienda recomendó que se debia hacer un seguimiento a los avances en la recolección en los puntos críticos porque el objetivo es disminuir la cantidad de residuos en esos puntos hasta que se finalice la actividad, no que se convirtieran en puntos de recolección permanente, que generarían facturación de manera indefinida. | NA | NA | Cumple | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  |  | No se registra acompañamiento respecto a reuniones citadas por el responsable de la actividad en la que se evidencia presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural. | NA | NA | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [14 empty] | % Cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Gestión del Riesgo | Implementar el 80% de las actividades propuestas dentro del plan de mitigación del Plan de Gestión del Riesgo |  |  |  |  | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | bar: 5; 9

## Sec Obras Publicas
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
Sec. Obras Públicas
Complemento de reporte de actividades y soportes tercer trimestre de 2022
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa |  | N/A | N/A | Por parte de la Secretaría de Obras Públicas no se reporte en el presente trimestre | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
[16 empty] | N/A | N/A
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  | N/A | N/A
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  | N/A | N/A |  | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A | N/A |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores |  | N/A | N/A |  | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas |  | N/A | N/A |  | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas |  | N/A | N/A |  | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población |  | N/A | N/A |  | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas |  | N/A | N/a |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes |  | N/A | N/A |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A | N/a |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A | N/A |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados |  | N/A | N/A |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados |  | N/A | N/a |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A | N/A |  | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva | Se cuenta con informe de los recuperadores con areas funcionales y barrios en los que llevan a cabo las rutas de recolección selectiva, y el reporte del material recuperado del 2022-2 |  | INFORME RECUPERADORES 2022.pdf | Se cumple con la actividad, sin embargo se deben fortalecer las rutas de recolección selectiva | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. |  |  | Reporte recuperación 2022-2.xlsx |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto |  | N/A | N/A |  | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento |  | N/A | N/A |  | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. |  | N/A | N/A |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad |  | N/A | N/A |  | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A | N/a |  | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | N/A | N/A |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. |  | N/A | N/a |  | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  | N/A | N/a | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  | N/A | N/a | bar: 5 to 12
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) |  | N/A | N/A |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  | N/A | N/A | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [18 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  | N/A | N/A | bar: 5; 9

## Sec. Salud
PLAN DE TRABAJO - REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2023 - PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS MUNICIPAL
[17 empty] | Secreataria de Gobierno |  |  |  | Sec. Salud
[17 empty] | PRIMER SEMESTRE DE 2020 |  |  |  | Complemento de reporte de actividades y soportes
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | Años | [7 empty] | ACCIONES | SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | OBSERVACIONES |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | INCONVENIENTES ENCONTRADOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD | SOPORTES /ANEXOS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[15 empty] | Si | No
| Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo | 1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y adopcion de los procesos y procedimientos de la empresa |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | Por parte de la Secretaría de salud se apoyan las actividades y se reporta el informe de residuos hospitalarios por 71 prestadores, con un total de 13.539.61 Kg de residuos Hospitalarios. | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de coeficiente de cubrimiento de gastos se necesita que la empresa tenga datos de Ingresos, costos y gastos. 2) Para indicador de disminucion de quejas y reclamos se deben tener los datos de quejas y reclamos al años de evaluacion vs las quejas y reclamos que se obtuvieron en 2015 | bar: 5; 9
|  | 2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización e implantación de la estructura organizativa |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Planificar y ejecutar controles oficiales de forma efectiva Disponer de recursos suficientes, tanto humanos como materiales |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Actualización del estudio tarifario | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar estudio tarifario y verificar vigencia para poder actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Hacienda. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Actualización de usuarios | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Planeación | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Revisar el estado actual y verificar si se debe actualizar |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Informar acerca de la actualizacion y actualización |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
[18 empty] | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia | Tabla 48. Cronograma del proyecto para la eficiencia en la prestación del servicio de recolección y transporte | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de recolección de residuos sólidos en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos y reportar y enviar a la administración el trazado de las rutas de recolección de residuos sólidos cada vez que haya una actualización. | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Residuos recolectados al dia; 2)Residuos recolectados a la semana; 3)Residuos generados a la semana. Para calcular el indicador de cobertura de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Usuarios a los que se les presta el servicio de recolección y transporte; 2)Total de usuarios. | bar: 5; 9
|  | 2. Realizar un programa de educación a los usuarios, enfocada en la presentación de residuos sólidos (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de educación,(Instituciones educativas) prestador del servicio de aseo (usuarios) | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Preparar capacitaciones que va ir dirigida a los usuarios |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Garantizar la disponibilidad y funcionamiento de los vehículos de recolección | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Cumplir con la normatividad y tener al día todos los requisitos legales como por ejemplo la revisión técnico mecánica capacitar al personal técnicamente |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Contratar al personal operativo para la recolección de residuos | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, capacitados y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Asegurar el cumplimiento de la recolección y trasporte de las rutas de recolección. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento de la recolección y transporte debidamente diligenciadas Vigilar el cumplimiento de las rutas de recolección y transporte |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
Tabla 49. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área urbana del municipio | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Puntos criticos saneados; 2)Total de los puntos críticos en el área urbana.
|  | 1. Identificar los puntos críticos existentes en el área urbana | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Hacer visitas de inspección a los posibles puntos críticos |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 2. Realizar jornadas para la limpieza de dichas áreas involucrando a la comunidad | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Invitar e incentivar a la comunidad a las jornadas de limpieza |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 3. Realizar campañas en los siguientes temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo. 4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | [10 empty] | Estructurar y programar campañas en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participación de las campañas Gestionar con otras entidades como el SENA, las capacitaciones que tengan que ver con los temas relacionados |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacin con las demas entidades |  | N/A | N/A
|  | 4. Realizar control sobre las áreas previamente saneadas por medio de la verificación de su limpieza, señalización y aplicación del comparendo ambiental para quienes abandonen residuos en áreas públicas | Prestador del servicio de aseo.Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Sec. de Gobierno. SDAMA:control y verificacion -Gobierno: señalizacion y aplicacion comparendo Ambiental-Prestador del servicio de Aseo: Apoyo y señalizacion. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Visitar los lugares que se han saneado apoyarse de la policía para denunciar y aplicar el comparendo ambiental | X |  | Estan a la espera de la adecuación del lote donde se realizará la disposición y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición-RCD | No presentan inconvenientes | No presentan anexos. |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas | Tabla 50. Cronograma del proyecto para el mejoramiento de la ejecución de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas publicas | bar: 5
|  | 1. Ajustar frecuencias, horarios y áreas de barrido y limpieza en caso de alguna variación en la población, composición y/o generación de residuos sólidos | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de la composición, generación de residuos solidos Determinar si se debe realizar un ajuste a las frecuencias, horarios y áreas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | 1) Para la eliminacion de puntos criticos en cestas publicas se necesita: cestas publicas instaladas y total de cestas ublicas requeridas 2) para frecuencia se necesitan: kilometros baridos por dia con los datos de kilometros barridos por semana 3) para cobertura los kilometros de vias barridas con el total de kilometros de vias | bar: 5; 9
|  | 2. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá instalar cestas públicas | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Definir lugares donde se instalaran las cestas publicas. Instalar cestas publicas |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Solicitar a las empresas prestadoras de servicios especificación y censo de cestas públicas instaladas, con sus especificaciones técnicas | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Verificar censo de cestas publicas | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar la respectiva visitas de campo. Levar un registro (formato) de las cestas publicas instaladas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Contratar al personal operativo para la actividad de barrido y limpieza | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los contratos con los requisitos de ley, personal capacitado y/o con experiencia |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Delegar un supervisor para las rutas de barrido | Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de contratación de la empresa una persona para que supervise las rutas de recolección |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Asegurar el cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Incorporar dentro del proceso de la empresa una persona para que supervise el barrido y limpieza de vías y áreas públicas rutas de recolección. Presentar y llevar bitácoras o registros de cumplimiento del barrido y limpieza de vías y áreas públicas debidamente diligenciadas. Vigilar el cumplimiento de las barrido y limpieza de vías y áreas públicas. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Informe de gestión de las actividades planteadas en el presente programa | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.4 Programa De Conservación, Preservación Y Manejo De Las Rondas Hídricas En El Municipio | Tabla 51. Cronograma del Proyecto para limpieza y preservación de rondas hídricas y cuerpos de agua en el municipio de Facatativá.
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de limpieza de zonas ribereñas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Limpieza de zonas ribereñas de rios y quebradas; 2) Zonas ribereñas de rios y quebradas.
|  | 1. Coordinar con las empresas prestadoras de servicio de aseo la ejecución de las actividades | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la respectiva petición y tramites pertinentes por parte del encargado a los prestadores. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Identificar las áreas de Rondas Hídricas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental. | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar el debido análisis y estudio para la identificación de las zonas de ribera de ríos que conforman el municipio. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Definir plan de trabajo para la intervención de los afluentes hídricos | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras públicas. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir estrategias, cronogramas, recursos necesarios para la intervención de los afluentes hídricos. Consolidar las estrategias a usar y contar con la participación de todos los que podrían intervenir |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Actualizar y notificar a la secretaría de Urbanismo cada contrato de intervención de espacio público en cuanto a los metros cuadrados construidos. | Secretaría de Obras Públicas | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el respectivo informe de reporte trimestralemente. Realizar el reporte a la dependencia encargada |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Fomentar la educación ambiental en la población respecto a la importancia del buen manejo, conservación, limpieza y mantenimiento de las rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. Cronograma de capacitaciones para la concienciación de la importancia de la conservación de rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del municipio. | Secretaría de Educación (Instituciones educativas), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (Comunidad en general) | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Hacer campañas informativas y masivas sobre el cuidado del recurso hidrico Definir proceso de educacion, informacion y medio de comunicación, para fomentar el buen manejo de los recursos hidricos. Impartir capacitaciones. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Llevar registro de la cantidad y tipo de residuos generados por ocasión de la ejecución de la actividad/jornada de limpieza rondas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental en suelo urbano. | Prestador del servicio de aseo. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Delegar un encargado para llevar el registro Cada vez que se haga una jornada de limpieza contar los elementos necesarios para realizar el registro de la cantidad y tipo de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Supervisar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por las Empresas Prestadoras de Servicios de Aseo para la ejecución del programa. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Dirigir y registrar las actividades que se realizan por parte de las empresas. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar diagnostico en el sector rural (plan de acción, cronograma de actividades y ejecución) | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo | 2020-01-01 | 2020-01-01 | [8 empty] | Reconocer, análisar y evaluar el estado actual del sector rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas | Tabla 52. Cronograma del proyecto para la optimización de la actividad de corte de césped y poda de árboles | 1. Identificar las áreas públicas objeto de corte de césped, indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria (Anexo 2) de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente y Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de areas de corte de cesped Asignar personal para enviar a campo a identificar las areas objeto de corte de cesped. Entrega de inventario de areas objeto de corte de cesped indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para corte de cesped 1) cobertura de corte de cesped se neceistan los siguientes datos: m2 de areas verdes cortadas y m2 de areas objeto de corte de cesped 2) Para cpbertura de poda de arboles se necesitan: numero de arboles podados, y el numero de arboles objeto de poda 3) para calcular el porcentaje de aprvechamiento de residuos de corte se ncesitan: cantidad de residuos de corte de cesped y poda de arboles aprevechados y cantidad de resiudos de posa de cesped y de arboles | bar: 5
|  | 2. Actualizar las áreas públicas objeto de corte de césped, de acuerdo a la resolución 288 de 2015. | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | De acuerdo al inventario con el que se cuenta realizar la correspondiente actualización de acuerdo a los lienamientos de la resolucion 288 de 2015 |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Realizar el inventario de árboles ubicados en las vías y áreas públicas que serán objeto de poda, indicando el tipo, ubicación y frecuencia de poda necesaria. (Anexo 3) | Sec. de desarrollo Agropecuario y medio ambiente | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Verificar la existencia de inventarios de arboles Asignar personal para enviar a campo a identificar inventario de arboles Entrega de inventario de arboles indicando la ubicación, metros cuadrados y frecuencia de corte necesaria |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
|  | 4. Determinar las estrategias para el aprovechamiento de los residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente , Sec. De Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el analisis y estudio de las posibles estrategias para determinar el aprovechamiento de residuos Identificar las estrategias que se aplicarian para el muncipio, haciendo analisis de la viabilidad | X |  | Se realizó el diseño modelo de una ruta de atención para árboles que estén en riesgo. | No reportan | No reportan |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Presentación de informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren toda la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento de corte de césped y poda de árboles, realización de aprovechamiento con sus respectivas evidencias y capacitaciones a sus operarios. | Prestador del servicio de aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | La empresa que preste el servicio debera realizar la compra y suministrar los equipos adecuados para el corte de cesped y poda de arboles. Realizar capacitaciones a operadores. Realizar el aprovechamiento de los residuos indicando cantidades. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. La empresa prestadora del servicio de aseo, deberá realizar capacitaciones semestrales a sus operarios, sobre la correcta y adecuada manera de realizar la poda de árboles y corte de césped, siguiendo los lineamientos normativos que rigen dichas actividades, con el fin de garantizar un servicio eficiente y promover el aprovechamiento de este tipo de residuos. | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar y realizar Capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.6 Programa de lavado de áreas públicas | Tabla 53. Cronograma del proyecto para la reglamentación en la ejecución de la actividad de lavado de áreas públicas | 1. Formalizar el inventario de puentes peatonales y áreas públicas urbanas objeto de lavado, detallando ubicación y área de lavado (m2) (Anexo 4). | Sec. de Urbanismo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Asignar al personal que realizara en campo el levantamiento del inventario de puentes peatonales y areas publicas urbanas objeto de lavado. Entrega del inventario detallando ubicación y area de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de lavado de areas públicas se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Áreas públicas lavadas. 2)Total área en m2 objeto de lavado | bar: 5 to 12
|  | 2.Definir la frecuencia y cronograma de lavado de cada una de las áreas | Sec de Hacienda, Sec. de Planeación y Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una reunion para la revision y definicion de la frecuencia y cronograma de lavado de cada area pública objeto de lavado |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3.Presentación de un informe por parte de los prestadores de servicio de Aseo, donde suministren la información pertinente al desarrollo de las actividades del presente programa, haciendo énfasis en: El cumplimiento del lavado de las áreas públicas con sus respectivas evidencias, equipos adquiridos para desarrollar la actividad, suministración de dotación necesaria al personal contratado para la prestación del servicio, capacitaciones al personal operativo encargado del lavado | Prestador del servicio de Aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentar el debido informe para reportar el cumplimiento de las actividades planteadas en el presente programa. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
6.7. Programa de aprovechamiento | Tabla 54. Cronograma del proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población | 1. Crear alianzas con diferentes organizaciones ambientales y ONG para apoyar al municipio en la realización de las capacitaciones. | Oficina de Cooperación Internacional | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Investigar y analizar cuales son las posibles entidades con las que se pueda realizar alianzas Realizar contactos y convenios con las diferentes entidades para iniciar capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 2. Elaboración, preparación y/o actualización de capacitaciones/ talleres en los temas: (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar el diseño o estructuracion de las diferentes capacitaciones que se van a impartir. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar una jornada de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 3. Capacitaciones a la población del área urbana en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion ubana |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Para el cumplimiento del 100% solo segun lo planetado se debe realizar las dos jornadas de capacitacion | bar: 5 to 12
|  | 4. Capacitaciones a la población y empresas del área rural en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas en el área rural | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la poblacion rural |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar integrar informacion con las demas entidades |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones en las zonas veredales | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitaciones a los operarios del servicio en las actividades inherentes a su labor: recolección, transporte, barrido, lavado, limpieza de riberas, corte de césped y poda de árboles | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los operadores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | De las 2 que salen capacitarlos | bar: 5 to 12
|  | 6. Capacitaciones a los recuperadores en mecanismos de recolección selectiva | Sec. de Desarrollo Económico, prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a los recicladores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a los recuperadores | bar: 5 to 12
|  | 7. Capacitaciones a la administración municipal en (1). Segregación en la fuente, presentación de residuos, reutilización de materiales (2). Frecuencias y horarios de recolección, (3). Manejo de RCD, (4).Manejo de residuos especiales, comparendo ambiental, (5). Mecanismos de operación de rutas selectivas a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Agendar y organizar capacitaciones dirigidas a la administracion municipal |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A | N/A |  | Brindar las dos capacitaciones a la administracion | bar: 5 to 12
|  | 8. Realizar asesoría en la formulación de los PRAE en las instituciones educativas, teniendo en cuenta los temas: segregación en la fuente, presentación de residuos, frecuencias y horarios de recolección, reutilización de materiales, manejo de RCD, manejo de residuos especiales, implementación del comparendo ambiental, mecanismos de operación de rutas selectivas | Sec. de educación, prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Reunion con los directores de las instituciones educativas Dar directriz y agendar asesorias a las diferentes instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Brindar a reuniones | bar: 5 to 12
|  | 9. Realizar el seguimiento y control a la implementación de los PRAES de las instituciones educativas | Sec. de educación. | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar un control sobre la implementacion de los PRAES de las instituciones educativas Realizar el respectivo seguimiento de los PRAES a las instituciones educativas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Prestar asesoria minimo a lo estipulado alli del 50% de instituciones | bar: 5 to 12
|  | 10. Elaborar campañas de sensibilización para divulgar mediante medios masivos de información a la población | 1. Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente 2.Prestador del servicio de aseo.3. Sec. de Urbanismo.4. Sec. de Gobierno. 5. Sec. de Desarrollo Económico. Sec. De Educación | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir los medios de divulgacion Diseñar y dirigir campañas la población |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas |  |  | N/A | N/A |  | Estar psenten en la realizacion de dichas campañas puede ser un idicador de campañas que se hicieron llegar/ camapañas realizadas | bar: 5 to 12
|  | Actividad | Responsable
| Tabla 55. Cronograma del Proyecto para el aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos | 1. Diseño de la estación de clasificación y aprovechamiento para el pesaje y clasificación de residuos aprovechables inorgánicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en la Subsección 9, articulo 2.3.2.2.2.9.86. | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | Contratar o delegar el personal que realizara el diseño de la estacion de clasificacion y aprovechamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 2. Adquisición del sitio para el emplazamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Municipio | 2016-01-01 | 2017-12-01 | [8 empty] | Ya existe un sitio definido por el POT |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado
|  | 3. Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Obras Publicas,Secretaria de Planeaciòn, Secretaria de Urbanismo y Secretaria Juridica | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Contratar al personal o realizar convenio para la construccion de la estacion de clasificación y aprovechamiento. Cumplir con las normas urbanísticas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado | bar: 5 to 6
|  | 4. Establecer el diseño técnico – operativo (macrorutas, microrutas, frecuencias y horarios) de las rutas selectivas | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar con los operadores del servicio y las cooperativas formalizadas las rutas que se van ha establecer. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Ver el diseño de este porcentaje de ejecutado en este caso teniendo en cuenta dichas rutas de recoleccion teniendolas ya se puede obtener un indicador mas establecido | bar: 5; 9
|  | 5. Involucrar a las empresas, mercados, oficinas y conjuntos residenciales para que destinen un punto en el cual presenten el material inorgánico aprovechable y posibiliten la recolección del material a los recicladores | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Concertar reuniones con los diferentes |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar la cantidad de empresa, mercados etc y a partir de este establecer cuanto seria ese 80% de inclusion | bar: 5; 9
|  | 6. Capacitar a los recicladores en la implementación de las rutas selectivas (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los recicladores Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | Partir desde la acntidad de recuperadores registrados en el sitema y permitir generar un porcentaje de capcitacion de dicho proceso | bar: 5 to 12
|  | 7. Distribuir a los recicladores las microrutas de recolección selectiva que van a atender | Sec. de Desarrollo Económico, Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Entregar a los recicladores las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Conocer cuantas son estas rutas "necesarias" | bar: 5; 9
|  | 8. Adquisición y entrega de vehículos o medio de transporte de los para la recolección del material | Sec. de desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de vehiculos que se requiren Gestionar la adquisicion de vehiculos Entrega de vehiculos a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | de estos 30 al menos obtener el 50% de vehiculos | bar: 5; 9
|  | 9. Adquisición de equipos y herramientas para el funcionamiento de la estación de clasificación y aprovechamiento | Sec. de Desarrollo económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identificar cantidad y tipo de equipos y herramientas que se requiren Gestionar la adquisicion de equipos y herramientas Entrega de equipos y herramientas a los recicladores debidamente identificados |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | de estos 5 por los menos obtener 3 un poc mas del 50% | bar: 5; 9
|  | 10. Capacitar a los usuarios del servicio de aseo en el funcionamiento de las rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el proyecto para la sensibilización, educación y capacitación a la población) | Sec. de Desarrollo Económico , Prestador del servicio de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a los usuarios Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar cuantos son los usuarios de esta rutas selectivas para asi poder establecer cuanto seria el 80% | bar: 5 to 12
|  | 11. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área urbana del municipio y de la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Recoger el material potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio de aseoSeguir Operar según las directrices de las rutas de recoleccion selectiva establecidas Entregar de informe de la operacion de las rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  | Se cuenta con informe de los recuperadores con areas funcionales y barrios en los que llevan a cabo las rutas de recolección selectiva, y el reporte del material recuperado del 2022-2 |  | INFORME RECUPERADORES 2022.pdf | Se cumple con la actividad, sin embargo se deben fortalecer las rutas de recolección selectiva | Determinar las cantidades presentadas | bar: 5 to 12
|  | 12. Llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables que recibe la estación de clasificación y aprovechamiento | Secretaría de Desarrollo Económico Recuperadores | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar una matriz de acuerdo a la normatividad vigente para llevar un registro con las cantidades de residuos aprovechables Registrar en la matriz la cantidad de residuos aprobechables que se reciben en laestacion de clasificación y aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  |  | Reporte recuperación 2022-2.xlsx |  | el registro debe estar actualizado | bar: 5 to 12
Tabla 56. Cronograma del proyecto para la experiencia piloto de recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos orgánicos provenientes de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles
|  | 1. Establecer y adquirir el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Secretaria de Urbanismo y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Analizar las diferentes opciones que existen para determinar el sitio para la realizacíon de la prueba piloto Determinar de acuerdo a la normatividad legal vigente el sitio para la realización de la prueba piloto |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Observar dicha actualizacion es el propio indicador | bar: 5
|  | 2. Adecuar el sitio para la realización de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos de la plaza de mercado y residuos de corte de césped y poda de árboles | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Apoyo de la Secretaria de Obras Publicas, Emdesarrollo, para el Desarrollo Técnico y Operativo , la Secretaria de Hacienda por inversión y costos. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | [8 empty] | Revisar las condiciones del sitio para la realización de la prueba piloto. La adecuación del sitio debe cumplir con las condiciones técnicas para la actividad de aprovechamiento de orgánicos. Revisar los costos para la adecuación de la prueba piloto. Llevar a cabo todas las tareas necesarias para adecuar el sitio para el aprovechamiento. Poner en funcionamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Cuando exista la adecuacion se permitira estblecer un indicador | bar: 5 to 6
|  | 3. Establecer las técnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Analisar según estudios tecnicos que tecnicas de compostaje Realizar reunion para consolidar las tecnicas de compostaje a emplear para el aprovechamiento. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Determinar dichas tecnicas de compostaje | bar: 5
|  | 4. Identificar, contratar y capacitar al personal que va a realizar la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo , la Secretaria de Desarrollo Económico y Recuperadores. | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar análisis de donde se identifique el personal (apoyo a recuperadores formalizados) Realizar el proceso de contratación del personal que va a realizar la prueba piloto. Definir capacitaciones a la población generadora de residuos orgánicos. Capacitar idóneamente al personal para el desarrollo de la actividad |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | de las 2 personas que estan contratadas capacitarlas acerca del tema del aporvechamiento | bar: 5 to 12
|  | 5. Capacitar a la población generadora de residuos orgánicos de la plaza de mercado en la separación y presentación de los residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces, Emdesarrollo. | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Convocar a la población generadora de R.O. Dirigir la capacitacion sobre implementación de rutas selectivas |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | El hecho de brindar estas dos capacitaciones ya aotroga un 100% | bar: 5 to 12
|  | 6. Definir la frecuencia y horario de recolección de las rutas selectivas de los residuos orgánicos de la plaza de mercado | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo, Recuperadores y el Administrador de la plaza de mercado o quien haga sus veces. | 2018-01-01 | 2026-12-01 | [8 empty] | Diseñar las rutas de recolección selectiva. Entregar a los recicladores las rutas de recolección selectiva. Cumplir con las frecuencias y horarios definidos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Cuando se determine el proceso de la plaza entablar dichos procesos | bar: 5; 7; 9; 11
|  | 7. Establecer y ejecutar los mecanismos para el seguimiento y control del aprovechamiento de los residuos orgánicos | Sec. de desarrollo económico | 2018-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Definir matriz de seguimiento y control para el aprovechamiento de R.O. Levar un registro adecuado para el seguimiento y control del aprovechamiento de R.O |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 8. Implementación de la prueba piloto para el aprovechamiento de residuos orgánicos | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2021-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar a cabo la prueba piloto del aprovechamiento de los R.O. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a |  | Establecer la cantidad total de resiudos y a partor de este determinar cuanto se aprovecho y asi lograr obtener el 50% que se establecio como meta | bar: 5 to 12
6.8 Programa de inclusión de recicladores | Tabla 57. Cronograma del proyecto para la formalización de población recicladora como prestadora del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 1. Identificación, fortalecimiento, revisión de condiciones técnicas, seguimiento y control (semestral) de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio a partir de un debido registro y regulación de su funcionalidad. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un censo en el municipio de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Identificar y llevar formulario según normtividad legal vigente de las bodegas C.A o estaciones de separación y clasificación. Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente para identificar las condiciones tecnicas de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio. Realizar visitas a cada bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio Llevar un registro adecuado para el seguimiento y control semestral de las bodegas, centros de acopio o estaciones de separación y clasificación existentes en el municipio |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de asociatividad de recicladores se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de recicladores asociados y vinculados al servicio de aseo. 2) Número de recicladores identificados y censados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de capacitación a población recicladora en temas administrativos y legales se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1)Número de población recicladora capacitada. 2) Número total de población recicladora del municipio. | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer de un registro actualizado de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diligenciar formulario establecido por la normatividad legal vigente donde se actualice el registro de los recicladores de oficio, organizaciones de recicladores y el estado de cumplimiento de sus obligaciones legales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer medidas de prevención a la población recicladora ante riesgos de seguridad a los que están sometidos, mediante la regulación de chequeos, carnetización, uso de EPP, y asistencia médica. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar campañas, capacitaciones en conjunto con otras empresas o dependencias para socializar medidas de prevencion a la poblacion recicladora. |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a | bar: 5; 9
|  | 4. Involucrar a los recicladores en el proyecto de rutas de recolección selectiva (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto para el aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Realizar socializaciones a los recicladores en el proyecto de rutas de recoleccion selectiva |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Promover la asociatividad a través de la creación, funcionamiento y formalización de recicladores en cooperativas y/o asociaciones, así como la capacitación y asistencia durante el proceso en temas administrativos, técnicos, tributarios, legales y de la prestación del servicio de aseo a dichas cooperativa/asociaciones, para unificar a la población en torno a la actividad de aprovechamiento. | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Por medio de reuniones o campañas incentivar a la poblacion para que se formalicen o se integren a las cooperativas formalizadas. Diseñar capacitaciones o crear vinculos con diferentes entidades. Impartir capacitaciones en los temas referidos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Crear una agenda conjunta con las diferentes entidades municipales para apoyar temas sociales relacionados con la salud, educación, vivienda, familia, entre otros, que afectan a la población recicladora | Secretaría de Desarrollo Económico | 2016-01-01 | 2027-01-01 | [8 empty] | Planear agenda conjunta sobre los temas referidos. Citar a diferentes entidades y depencias para definir el rol de cada uno y apoyar los temas referidos. Apoyar a la poblacion recicladora |  | N/A |  | N/A | N/a |  |  | N/A | N/a | bar: 5 to 12
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de disminución de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos al año de evaluación (toneladas). 2)Residuos solidos dispuestos al 2015 (toneladas). Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos dispuestos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Residuos sólidos dispuestos (toneladas). 2)Residuos sólidos generados(toneladas).
6.9 Programa de disposición final | Tabla 58. Cronograma del proyecto para la disposición final de residuos sólidos | 1. Verificar la autorización ambiental del Relleno Sanitario emitida por la autoridad ambiental competente | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar las solicitudes pertinentes ante las autoridades ambientales |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario autorizado | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar la recoleccion de residuos solidos . Transportar los residuos solidos hacia un relleno sanitario autorizado. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Contar con el registro actualizado de toneladas de residuos dispuestas diariamente, identificando la ruta de recolección y la zona (urbana/rural) recolectada. | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar bitacora, archivo o documento donde se realice el registro |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Reducir los residuos generados y dispuestos en el municipio a través de la promoción de la separación en la fuente mediante sensibilización, capacitación y educación ambiental (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar capacitaciones a los usuarios. Realizar campañas de sencibilizacion masivas y en conjunto con varias empresas y/o dependecias |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Establecer otras alternativas para la disposición final de residuos sólidos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Analizar, evaluar y determinar estrategias para la disposicion final de R.S. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.10 Programa de gestión de residuos especiales | Tabla 59. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos especiales | 1. Identificar la población interesada en el uso de llantas en uso artesanal y crear una estrategia de entrega de llantas | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente, Secretaria de Desarrollo Económico. | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un monitoreo en el municipio para la identificación de llantas de uso artesanal. Determinar cuales o cuales serian las estrategias para entrega de llantas (Convenios, alianzas etc) |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | 1) para determinar el porcentaje de llantas para aprvechamiento artesanal se necesita: Cantidad de llantas empleadas para uso artesanal y cantidad total de llantas fuera de uso generadas 2) para llantas en programa postconsumo se necesita: cantidad de llantas incluidas en el programa postconsumo y cantidad de llantas fuera de uso generadas 3) para disposicion en relleno sanitario se necesita: cantidad de colchones, colchonetas, y sofas dispuestos en el relleno sanitarios y la camtidad total de colchones, colchonetas y sofas generados 4) para disposicion en escombrera y cantidad total de muebles y enseres generados | bar: 5; 9
|  | 2. Crear convenios o alianzas con la ANDI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o empresas del sector productivo, con el fin de dar cumplimiento al programa post-consumo de las llantas fuera de uso | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar los tramites pertinentes para la creación de convenios con diferentes empresas, entidades etc |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Asesorar, gestionar y supervisar lo referente a la disposición de los residuos especiales generados en el municipio. | Sec. de desarrollo agropecuario y medio ambiente | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Brindar asesoria en cuanto a la disposicion de residuos especiales. Gestionar y realizar la respectiva supervision en cuanto a residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Garantizar el servicio de recolección de residuos especiales. (relleno sanitario) | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar la solicitud pertinente para disponer el el lugar adecuado los residuos especiales. Solicitar los permisos ante las autoridades competentes. Contar con el medio adecuado para la dispocicion de estos residuos especiales. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Divulgación de las alternativas de manejo por tipo de residuo dirigidas a la población | Sec. de Gobierno | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Buscar la froma de divulgar la informacion por medio de campañas que pueden ser hasta de caracter digital para la ciudadania |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) | Tabla 60. Cronograma del proyecto para el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) | 1. Establecer los mecanismos para la recolección de RCD | Prestador del servicio de aseo, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar un estudio y/o analisis de cuales seran los mecanismos para la recolección de RCD. Definir los mecanismos del servicio de recolección, |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de recolección y disposición de resiudos de construcción y demolición (RCD) se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad de RCD recolectados y dispuestos en la escombrera autorizada. 2) Cantidad total de RCD generados. | bar: 5; 8; 12
|  | 2. Informar con la entrega de las licencias de construcción a los usuarios sobre los deberes adquiridos en cumplimiento con la normatividad legal vigente, frente a la disposición de RCD generados un sitio de disposición final (escombrera autorizada ) y la reutilización del 5% de los RCD generados en las obras de construcción (de acuerdo con el presente documento) | Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Determinar las estrategias para entregar la informacion a los usuarios con la entrega de las licencias de construccion. Realizar la entrega correspondiente a los usuarios. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adelantar el tramite pertinente para facilitar a los constructores un sitio para la disposición de RCD | Sec. De Hacienda, Sec. De Gobierno, Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Emdesarrollo | 2020-01-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y los informes tecnicos existentes identificar entidades y tramites pertientes para facilitar el sitio para la disposicion de RCD. |  | X | Se tiene como propuesta la creación de la ruta de atención y disposición de dichos residuos, así como también los procesos sancionatorios que son llevados desde las Inspecciones Municipales de Policía y la Policía Nacional en el marco de la Ley 1801 de 2016. | No presentan inconvenientes | No se reporta soporte de esta actividad. | Buscar informcion de las entidades y buscar articular la infromacion con la caracteristicas propias del municipio siempre teniendo en cuenta sus necesidades |  | N/A | N/A | bar: 5
|  | 4. Garantizar la disposición de RCD en un sitio de disposición final (escombrera autorizada) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. De Gobierno. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Se debe determinar el sitio de disposicion el cual debe cumplir con la normatividad legal vigente. (Sitio en Mosquera) | [7 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5.Presentar un informe correspondiente a la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generadas frente a la cantidad dispuesta | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-07-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Llevar los registros e informes correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en la presente actividad |  | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Divulgar a la comunidad el procedimiento para la prestación del servicio de manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Gestor de RCD o quien haga sus veces, Sec. de Urbanismo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Elegir medios por los cuales se realizara la divulgación. Realizar la respectiva dvulgacion a la comunidad. |  | N/A | [5 empty] | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) | Sec. de Desarrollo Agropecuario y medio ambiente, Gestor de RCD o quien haga sus veces. Sec. De Urbanismo, Secretaria de Gobierno y Emdesarrollo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | X |  | No presentan inconvenientes | A pesar de no ser los unicos responsables deben articualr infromacion con los demas | Si no son los principales responsables de genar dichas campañas si complementar y ayudar a la divulgacion de la infromacion |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
PROGRAMA | DEFINICIÓN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha fin | bar: 5
Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de aumento de frecuencia de recolección se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Frecuencia de recolección definida. 2) Frecuencia de recolección de 2 veces por semana. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de residuos organicos recuperados se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Cantidad total de residuos organicos recuperados. 2) Cantidad total de residuos organicos generados. Para poder obtener las metas de este programa y calcular el indicador de eliminación de puntos criticos se necesita que la empresa anexe los siguientes datos: 1) Puntos criticos saneados. 2) Total de puntos criticos en el area rural.
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural | Tabla 61. Cronograma del proyecto para la optimización de la eficiencia de recolección en el área rural | 1. Cuantificar los usuarios del área rural por tipo y estrato | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Verificar censo existente. Acutualizar de ser neceario base de datos existestente |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Incluir el cobro de la prestación del servicio de aseo de los usuarios del área rural por tipo y estrato de acuerdo a la regulación tarifaria de la CRA. | Prestador del servicio de aseo | 2020-07-01 | 2024-01-01 | [8 empty] | Definir el cobro de la prestación del servicio de aseo. Revisar convenios para la inclusion del cobro de la prestacion del servicio de aseo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Concertar con las empresas prestadoras de aseo el aumento de la frecuencia de recolección en el área rural | Prestador del servicio de aseo, Sec de Desarrollo Agropecuario, Sec de Hacienda y Sec. de Planeación, Secretaria Juridica. | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar una concertacion con las empresas de servicio para definir si se aumenta la frecuencia de recoleccion en el area rural. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-08-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | identificar las rutas existentes. Verificar el funcionamiento . Definir el diseño tecnico operativo de las rutas |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Operación de las rutas de recolección de residuos en el área rural | Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
| Tabla 62. Cronograma del proyecto para la ampliación de la cobertura de la prestación del servicio de aseo en los 11 centros poblados del área rural | 1. Establecer el diseño técnico-operativo de las rutas de recolección selectiva de residuos inorgánicos en el área rural y definir las frecuencias y horarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Teniendo en cuenta las rutas de recoleccion, diseñar las rutas de recoleccion selectiva. Trabajar de manera integrada con las cooperrativas formailizadas de recuoeradores y los operadores del servicio de aseo |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. Capacitación a la población y empresas de las veredas en la separación de residuos, almacenamiento de residuos inorgánicos recuperables y operación de las rutas selectivas en el área rural (Actividad incluida en el Programa de Aprovechamiento – Proyecto de sensibilización, educación y capacitación a la población) | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Estructurar y programar capacitaciones en los temas requeridos Invitar a la comunidad a la participacion de las capacitaciones |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Adquisición y dotación a la población con contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos inorgánicos recuperables | Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Identicar cantidad de contenedores para el almacenamiento temporal . Realizar el analisis pertinente para realizar la dotacion y adquision de los contenedores |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Operación de las rutas de recolección selectiva en el área rural, donde los residuos inorgánicos recolectados, serán llevados a la estación de clasificación y aprovechamiento de residuos inorgánicos recuperables por parte del prestador del servicio | Prestador del servicio público de aseo | 2017-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Establecer la operación de las rutas de recoleccion. Llevar a cabo las rutas de recoleccion de residuos en el area rural |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 1. Identificación de puntos críticos existentes en el área rural | Prestador del servicio de Aseo, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Realizar visitas de inspeccion ocular para la identificación de puntos criticos existentes. Determinar cuales son los puntos criticos. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
| Tabla 63. Cronograma del proyecto para la erradicación de puntos críticos en el área rural del municipio | 2. Establecer acuerdos con operadores del servicio para el tratamiento de puntos críticos y pactar libremente la remuneración | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar los respectivos analisis para llegar a acuerdos. Realizar reunion para llegar a acuerdo son las empresas prestadoras |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 3. Definición del punto de almacenamiento colectivo para cada una de las veredas | Municipio, Prestador de servicio de Aseo. | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Identificar los puntos en los cuales se debe hacer el almacenamiento Definir los puntos de almacenamiento |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 4. Promover campañas educativas dirigidas a la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno fomentando la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan ser compostados y aprovechados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente , oficina de cooperación Internacional | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Diseñar y programar campañas y realizar alianzas con diferentes entidades para promover campañas educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 5. Solicitar apoyo a entidades competentes para adelantar procesos de capacitación comunitaria en el manejo la gestión integral de residuos sólidos | Oficina de Cooperación Internacional, Sec. de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Realizar alianzas con diferentes entidades para realizar capacitaciones educativas, sobre el tema. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 6. Realizar mesas de trabajo para la verificación del seguimiento, control y erradicación de los puntos críticos identificados | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Programar reuniones para las mesas de trabajo. Definir las estrategias para realizar el seguimiento, control y erradicacion de dichos puntos criticos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5 to 12
|  | 7. Presentación, Revisión e implementación de la propuesta del prestador del servicio de aseo en el área rural | Sec. De Desarrollo Agropecuario y medio Ambiente, Sec. De Hacienda, Sec. Jurídica, Sec. de Planeación, Prestador del servicio de aseo | 2020-01-01 | 2027-12-01 | [8 empty] | Presentacion de la propuesta para el manejo de RS en el area rural, Revisión de la propuesta. Implementar la propuesta |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 8; 12
6.13 Programa de gestión de riesgo | [24 empty] | Para el cumplimiento de actividades porpuestas en este plan se necesita: actividades desarrolladas y el numero de actividades propuestas
| Tabla 64. Cronograma del proyecto para la gestión de riesgos para la prestación del servicio público de aseo | 1. Formular el Plan de Gestión del Riesgo para la prestación del servicio de aseo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Tener en cuenta la normatividad legal vigente, los aspectos y lineamientos nacionales para formular el Plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 2. El plan de gestión del riesgo debe ser presentado a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Realizar el tramite pertinente para presentar el Plan de Gestion del Riesgo ante la superintendencia. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 3. Establecer las acciones con las que se realizará la comunicación sobre el plan de riesgo a la ciudadanía | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Identificar los medios por los cuales se informara sobre el plan de gestion de riesgo a la ciudadania. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 4. Realizar campañas para la ciudadanía del manejo de plan de riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | Establecer los mecanismos de difusion a la ciudadania. Divulgar a la ciudadania sobre el plan de Gestión del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 5. Realizar capacitaciones para las personas relacionadas con la implementación del plan del riesgo | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar capacitaciones para la poblacion con la implementacion del Plan del Riesgo. Impartir capacitaciones para las poblacion en la implementacion del Plan del Riesgo. |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9
|  | 6. Establecer e implementar estrategias de fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | 2016-01-01 | 2024-12-01 | [8 empty] | Diseñar estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos. Ejecutar las estrategias para el fortalecimiento interinstitucional que ayuden a la gestión del riesgo referente a la gestión de residuos |  | N/A |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | bar: 5; 9

## Grafica (hidden)
Programa | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13
Porcentaje | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo
6.2 Programa de recolección, transporte y transferencia
6.3 Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas
6.4 Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas
6.5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas
6.6 Programa de lavado de áreas públicas
6.7. Programa de aprovechamiento
6.8 Programa de inclusión de recicladores
6.9 Programa de disposición final
6.10 Programa de gestión de residuos especiales
6.11 Programa de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD)
6.12 Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural
6.13 Programa de gestión de riesgo
total | 41.49%

## Hoja1 (hidden)
6.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo
Tabla 47. Cronograma del proyecto para el fortalecimiento del área administrativa, financiera y técnica-operativa de la prestación del servicio público de aseo
Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Años
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos administrativos, financieros y comerciales | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo | Ene | Dic | bar: Años 1; Años 5; Años 9
|  | 2016 | 2024
2. Revisión, actualización e implantación de la estructura organizativa | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo | Ene | Dic | bar: Años 1 to Años 12
|  | 2016 | 2024
3. Asignación de los recursos técnicos y humanos | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Ene | Dic | bar: Años 1; Años 5; Años 9
|  | 2016 | 2024
4. Actualización del estudio tarifario | Municipio, Prestador del servicio público de aseo | Ene | Dic | bar: Años 1 to Años 12
|  | 2016 | 2024
5. Actualización de los factores de subsidio y los factores de aporte solidario | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo | Ene | Dic | bar: Años 1; Años 5; Años 9
|  | 2016 | 2024
6. Actualización de usuarios | Municipio, Prestador del servicio público de aseo, Sec. de urbanismo | Ene | Dic | bar: Años 1 to Años 12
|  | 2016 | 2024
7. Revisión, actualización y adopción de procesos y procedimientos para la supervisión técnica y operativa | Municipio, Sec. de planeación, prestador del servicio público de aseo | Ene | Dic | bar: Años 1; Años 5; Años 9
|  | 2016 | 2024