## Plan + Cronograma
ACCIÓN | OBJETIVO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | RECURSOS | ALIANZAS | TIEMPOS | Funciones (Decreto 1076 de 2015) | 2021 |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
[8 empty] | Nov | Dic | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo
1. Fortalecimiento del consejo de cuenca | Gestionar las actividades necesarias para garantizar la operatividad del consejo de la cuenca del río Alto Suárez | 1. Fortalecimiento técnico. | Junta Directiva (Carolina Barrera, Edgar Aguilar, Mary Luz Sánchez Casallas y Felipe Valderrama) | Recurso humano | CORPOBOYACA, CAR, MADS y Universidades | 2 meses | 2. Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de conformidad con los lineamientos que defina el Ministerío de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
|  | 2. Fortalecimiento financiero. |  | Recurso humano | CORPOBOYACA, CAR y Gobernaciones | 9 meses
|  | 3. Recopilación y socialización de los estudios realizados que tengan influencia en la cuenca y sus cuencas aledañas. |  | Internet, computador, documentación, recurso humano | CORPOBOYACA, CAR, Universidades y ONGs | 1 mes
|  | 4. Socializar el alcance del POMCA para planear las acciones a seguir de acuerdo con el documento |  | Internet, computador, documentación, recurso humano | CAR y CORPOBOYACA | 1 mes
2. Estrategia de comunicación | Generar estrategias que promuevan la comunicación efectiva entre los diferentes actores involucrados de la jurisdicción de la cuenca | 1. Convocatorias | Comité de Comunicaciones (Carolina Barrera, Felipe Valderrama, Mary Luz Sanchez) | Internet, computador, documentación, recurso humano | CAR | 6 meses | 1. Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca. 4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica declarada en ordenación, por parte de las personas naturales y jurídicas asentadas en la misma. 5. Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes representan, los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca. 9. Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos en relación con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica y de la administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca.
|  | 2. Espacios de solución de conflictos ambientales |  | Locación, equipos, transporte y alimentación | CAR y entes territoriales | 2 meses
|  | 3. Crear mecanismos o herramientas de información virtual |  | Internet, computador, documentación, recurso humano | Universidades y CAR | 4 meses
|  | 4. Fomentar la participacion de la comunidad |  | Internet, computador, documentación, recurso humano | CAR y CORPOBOYACA | 1 mes
|  | 1. Establecer un programa virtual de participación ciudadana para identificación y priorización de problemáticas asociadas a la ejecución del POMCA, que serán tratadas en las seciones ordinarias de consejo |  | Internet, computador, documentación, recurso humano | Universidades, CAR y CORPOBOYACA | 2 meses
|  | 2. Establecer formatos de presentación de quejas, reclamos y recomendaciones para hacer uso de los mecanismos de comunicación y retroalimentación entre el Consejo y la Corporación |  | Impresiones, computador, documentación, recurso humano | Universidades, CAR y CORPOBOYACA | 2 meses
|  | 3. Educación ambienatal que incentive la participación de las comunidades rurales locales de los municipios y las alcaldías municipales para proteger las áreas rurales cercanas a cuencas hídricas. |  | Locación, equipos, transporte y alimentación | Universidades, CAR y CORPOBOYACA | 3 meses
|  | 4. Crear canales virtuales (redes sociales y página web) en la que se establezcan canales de interacción con los habitantes de la cuenca |  | Impresiones, computador, documentación, recurso humano | Universidades | 3 meses
3. Articulación institucional e intersectorial | Aunar esfuerzos para optimizar la gestión ambiental del territorio | 1. Identificar mecanismos de financiación para los proyectos formulados en el POMCA | Comité de Articulación Mary Luz Sanchez, Alfonso Escobar (FEDECUNDI), Oscar Ttriviño Gil*, UPTC*, UNAD y Carlos Felipe Bosa (U. Cund.) Francisco Wiesner, Felipe Valderrama, Hugo Mora, FEDEPAPA*. | Internet, computador, documentación, recurso humano | Gobernaciones, ONGs, CAR y CORPOBOYACA | 6 meses | 4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica declarada en ordenación, por parte de las personas naturales y jurídicas asentadas en la misma. 6. Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades definidos en la fase de formulación del plan. 9. Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos en relación con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica y de la administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca.
|  | 2. Generar una agenda interinstitucional para plantear soluciones a problematicas identificadas en el POMCA. |  | Internet, computador, documentación, recurso humano | CAR y CORPOBOYACA | 6 meses
|  | 3. Articular a los entes territoriales con las Corporaciónes Autónomas Regionales para unificar acciones concretas para preservar los páramos y fuentes hídricas. |  | Internet, computador, documentación, recurso humano | CAR y CORPOBOYACA | 3 meses
|  | 4. Verificar el estado de conservación y manejo de las cuencas hídricas cercanas a áreas de reserva, bosques, y áreas protegidas dentro de la cuenca. |  | Recurso humano, GPS, transporte y alimentación | CAR y CORPOBOYACA | 2 meses
|  | 5. Articular acciones con las organizaciones ambientales en especial el comité para recuperar la laguna de Fúquene |  | Locación, equipos, transporte y alimentación | CAR y CORPOBOYACA | 2 meses
|  | 6. Articular acciones con las organizaciones ambientales en especial el comité para recuperar la laguna de Suesca |  | Locación, equipos, transporte y alimentación | CAR y CORPOBOYACA | 2 meses
4. Articulación POMCA´s ordenamiento territorial | Promover acciones que permitan armonizar el POMCA en la realidad del territorio relacionados con el ordenamiento territorial (POT,PBOT,EOT) | 1. Identificar y priorizar los municipios cuyos Planes de Ordenación estan en actualización | Comité de Ordenamiento Territorial (Edgar Aguilar, Giovanni Murcia Leiva*, Oscar Ttriviño Gil, Meguel Eduardo Cardenas y Mary Luz Sánchez, Dilia Nelma Forero (ANUC), Gladys Quiroga (invitada Mun. Tausa) | Internet, computador, documentación, recurso humano | Entes territoriales y CAR | 1 mes | 4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica declarada en ordenación, por parte de las personas naturales y jurídicas asentadas en la misma.
|  | 2. Generar espacios de participacion para socializar las deterinantes ambientales del POMCA a los municupios priorizados |  | Locación, equipos, transporte y alimentación | Entes territoriales y CAR | 6 meses
|  | 3. Hacer seguimeinto a la armonización del POMCA con los POTs, PBOTs o EOTs |  | Internet, computador, documentación, recurso humano | Entes territoriales y CAR | 4 meses
5. Seguimiento a la ejecucuón del POMCA y a acciones juduciales | Realizar seguimiento a la gestión del componente progamático del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica y a las acciones judiciales. | 1. Articular acciones con las organizaciones ambientales en especial el comité para recuperar la laguna de Fúquene. | Comité de Seguimiento (Miguel Eduardo Cardenas, Felipe Valderrama, Mary Luz Sánchez, Lina Marcela Quesada, Martha Yaneth Morena Edgar Aguilar, Giovanni Murcia Leiva, Oscar Ttriviño Gil) | Internet, computador, documentación, recurso humano | ONGs, Municipio de Suesca y CAR | 2 meses | 4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica declarada en ordenación, por parte de las personas naturales y jurídicas asentadas en la misma. 7. Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
|  | 2. Establecer una matriz resumida de seguimiento a la ejecución del componenete programático del POMCA y que contenga por lo menos el nombre del proyecto, alcances resumidos, % de avance de actividades, % de avance de ejecución presupuestal y la temporalidad de ejecución vs cronograma programado |  | Internet, computador, documentación, recurso humano | CAR | 2 meses
|  | 3. Realizar gestión a las actividades planteadas en el POMCA y que estén rezagada, para apoyar su ejecución. |  | Impresiones, computador, documentación, recurso humano | CAR y CORPOBOYACA | 2 meses

## Directorio
CONSEJO DE CUENCA RIO ALTO SUEÁREZ
ENTES TERRITORIALES
| ENTIDAD | MUNICIPIO | NOMBRE | NÚMERO DE TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | CARGO
1 | Alcaldía de Simijaca | Simijaca | Edgar Aguilar Castro | 3103292140 | alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co | Consejero
1 | Alcaldía Carmen de Carupa | Carmen de Carupa | Giovanni Murcia Leiva | 3106976937 | alcaldia@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co rcialeiva510@hotmail.com serviciospublicos@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co | Consejero
1 | Alcaldía de San Miguel de Sema | San Miguel de Sema | Oscar Triviño Gil | 3213464017 | splaneacion@sanmigueldesema-boyaca.gov.co | Consejero
PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
| ENTIDAD | MUNICIPIO | NOMBRE | NÚMERO DE TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | CARGO
1 | Acueducto ASOGOTA | Ráquira | Martha Yaneth Morena Cometa | 3141649141 | aguasdelchaute@gmail.com | Consejero
1 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LA VDA PUNTA GRANDE - ASUARPAGUA | Guacheta | Miguel Eduardo Cardenas Rivera | 3173766893 | asuarpaguano3guacheta@gmail.com | Presidente Suplente
ORGANIZACIONES QUE AGREMIEN A SECTORES CAMPESINOS
| ENTIDAD | MUNICIPIO | NOMBRE | NÚMERO DE TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | CARGO
1 | Asociación Municipal de ususarios campesinos de Carmen de Carupa ANUC. | Carmen de Carupa | Dilian Nelma Forero Sanchez | 3204240708 | nelmaforero@gmail.com | Consejero
1 | ASOGABOY Asociación de ganaderos del altiplano CundiBoyacense y Occidente de Boyaca. | Chiquinquira | Lina Marcela Quesada | 320 436 3638 | asogaboy@gmail.com | Consejero
ORGANIZACIONES QUE AGREMIEN A SECTORES PRODUCTIVOS
| ENTIDAD | MUNICIPIO | NOMBRE | NÚMERO DE TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | CARGO
1 | Federación de Productores de Carbon de Cundinamarca |  | Martha Judith Mejia Paba | 8552471-3144137131 3142194602 | secretaria@fedecundi.com | Consejero
1 | FEDEPAPA |  | Roger Camilo Niño Medina | 3102764828 | gerencia@fedepapa.com | Consejero
1 | FEDEGAN Federación Colombiana de Ganaderos |  | Eliana Mireya Gallo Castro | 3106899450 | olber.ayala@fedegan-fng.org.co eliana.gallo@fedegan-fng.org.co | Consejero
|  |  | Fransisco Alberto Wiersner Garcia | 3103247529 | francisco.wiesner@fedegan-fng.org.co | Delegado
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
| ENTIDAD | MUNICIPIO | NOMBRE | NÚMERO DE TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | CARGO
1 | Fundación Humedales |  | Felipe Valderrama Escallon | 313 852 7557 | fvalde@fundacionhumedales.org | Secretaria suplente
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
| ENTIDAD | MUNICIPIO | NOMBRE | NÚMERO DE TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | CARGO
1 | Junta de acción comunal de la vereda Charquira | Carmen de carupa | Elver Urias Gomez | 3105763806 | laura.rochamolano@hotmail.com | Consejera
1 | Junta de acción comunal de la vereda Papayo | Carmen de carupa | Jaime Aquilino Ortiz Molina | 3134861793 | guns.jo1980@gmail.com | Consejero
DEPERTAMENTOS
| ENTIDAD | MUNICIPIO | NOMBRE | NÚMERO DE TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | CARGO
1 | Gobernación de Cundinamarca | Bogotá | Mary Luz Sánchez Casallas | 3108500186 | mary.sanchez@cundinamarca.gov.co | Presidente
1 | Gobernación de Boyaca | Tunja | Carolina Andrea Barrera Pinilla | 3142564538 | carolina.barrera@boyaca.gov.co | Secretaria
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
| ENTIDAD | MUNICIPIO | NOMBRE | NÚMERO DE TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | CARGO
1 | Universidad Abierta y a Distancia UNAD Chiquinquira | Chiquinquira | Lina Esperanza Pedreros Cuevas | 3103173737 | chiquinquira@unad.edu.co | Consejero
1 | Universidad Pedagogica y Teconogica de Colombia | Tunja | Paola Iveth Rodriguez Contreras | 6087405626 EXT.2544 - 2381 | paola.rodriguez@uptc.edu.co | Consejero
1 | Universidad de Cundinamarca | Ubate | Luis Eduardo Sánchez Sarrazola |  | cbosa@ucundinamarca.edu.co | Consejero
|  |  | Carlos Felipe Bosa | 3212834782 |  | Delegado
18

## Hoja1
COMITÉS CONSEJO DE CUENCA DEL ALTO SUÁREZ
ACCIÓN | OBJETIVO | ACTIVIDADES | RESOPNSABLES
1. Fortalecimiento del consejo de cuenca | Gestionar las actividades necesarias para garantizar la operatividad del consejo de la cuenca del río Alto Suárez | 1. Fortalecimiento técnico. | Junta Directiva (Carolina Barrera, Edgar Aguilar, Mary Luz Sánchez Casallas y Felipe Valderrama)
2. Fortalecimiento financiero.
3. Recopilación y socialización de los estudios realizados que tengan influencia en la cuenca y sus cuencas aledañas.
4. Socializar el alcance del POMCA para planear las acciones a seguir de acuerdo con el documento
2. Estrategia de comunicación | Generar estrategias que promuevan la comunicación efectiva entre los diferentes actores involucrados de la jurisdicción de la cuenca | 1. Convocatorias | Comité de Comunicaciones (Carolina Barrera, Felipe Valderrama, Mary Luz Sanchez)
2. Espacios de solución de conflictos ambientales
3. Crear mecanismos o herramientas de información virtual
4. Fomentar la participacion de la comunidad
4.1. Establecer un programa virtual de participación ciudadana para identificación y priorización de problemáticas asociadas a la ejecución del POMCA, que serán tratadas en las seciones ordinarias de consejo
4.2 Establecer formatos de presentación de quejas, reclamos y recomendaciones para hacer uso de los mecanismos de comunicación y retroalimentación entre el Consejo y la Corporación
4.3 Educación ambienatal que incentive la participación de las comunidades rurales locales de los municipios y las alcaldías municipales para proteger las áreas rurales cercanas a cuencas hídricas.
4.4 Crear canales virtuales (redes sociales y página web) en la que se establezcan rutas de interacción con los habitantes de la cuenca
3. Articulación institucional e intersectorial | Aunar esfuerzos para optimizar la gestión ambiental del territorio | 1. Identificar mecanismos de financiación para los proyectos formulados en el POMCA | Comité de Articulación - Mary Luz Sanchez, Alfonso Escobar (FEDECUNDI), Oscar Ttriviño Gil*, UPTC*, UNAD y Carlos Felipe Bosa (U. Cund.) Francisco Wiesner, Felipe Valderrama, Hugo Mora, FEDEPAPA*.
2. Generar una agenda interinstitucional para plantear soluciones a problematicas identificadas en el POMCA.
3. Articular a los entes territoriales con las Corporaciónes Autónomas Regionales para unificar acciones concretas para preservar los páramos y fuentes hídricas.
4. Verificar el estado de conservación y manejo de las cuencas hídricas cercanas a áreas de reserva, bosques, y áreas protegidas dentro de la cuenca.
5. Articular acciones con las organizaciones ambientales en especial el comité para recuperar la laguna de Fúquene
6. Articular acciones con las organizaciones ambientales en especial el comité para recuperar la laguna de Suesca
4. Articulación POMCA´s ordenamiento territorial | Promover acciones que permitan armonizar el POMCA en la realidad del territorio relacionados con el ordenamiento territorial (POT,PBOT,EOT) | 1. Identificar y priorizar los municipios cuyos Planes de Ordenación estan en actualización | Comité de Ordenamiento Territorial (Edgar Aguilar, Giovanni Murcia Leiva*, Oscar Ttriviño Gil, Meguel Eduardo Cardenas y Mary Luz Sánchez, Dilia Nelma Forero (ANUC), Gladys Quiroga (invitada Mun. Tausa)
2. Generar espacios de participacion para socializar las deterinantes ambientales del POMCA a los municupios priorizados
3. Hacer seguimeinto a la armonización del POMCA con los POTs, PBOTs o EOTs
5. Seguimiento a la ejecucuón del POMCA y a acciones juduciales | Realizar seguimiento a la gestión del componente progamático del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica y a las acciones judiciales. | 1. Articular acciones con las organizaciones ambientales en especial el comité para recuperar la laguna de Fúquene. | Comité de Seguimiento (Miguel Eduardo Cardenas, Felipe Valderrama, Mary Luz Sánchez, Lina Marcela Quesada, Martha Yaneth Morena Edgar Aguilar, Giovanni Murcia Leiva, Oscar Ttriviño Gil)
2. Establecer una matriz resumida de seguimiento a la ejecución del componenete programático del POMCA y que contenga por lo menos el nombre del proyecto, alcances resumidos, % de avance de actividades, % de avance de ejecución presupuestal y la temporalidad de ejecución vs cronograma programado
3. Realizar gestión a las actividades planteadas en el POMCA y que estén rezagada, para apoyar su ejecución.