## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta asociada al proyecto
Submetas | Submetas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Año Programado | Año programado - proyectado para la ejecución de la actividad POMCA.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA.
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad.
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad.
Subcuenca | Diligenciar -Subcuenca asociada a la actividad
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW
Evidencias | Lista desplegable -Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad - acompañada de la ubicación fisca descrita en la casilla observaciones. Ej: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Observaciones | Datos adicionales relacionados con la ejecución de la actividad. Ej: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Descripción | En caso que no se haya ejecutado en el año programado o que no se haya ejecutado la totalidad del porcentaje programado para la actividad Indicar el porqué no se ejecutó y cuándo/cómo se ejecutará
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1.Se diligenció el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es deteminado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir, si la actividad esta programada a un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100%. Para este ejemplo se asignaron unos valores del 10%, 20% y 100% y se ejecutaron el 5%, 16% y 100%, arrojando un porcentaje total de ejecución del 50%, 80% y 100% que se identifica con un código de colores (Rojo, Amarillo y Verde), así mismo se realiza para un ejemplo más. 2. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 3. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se indicó la ubicación de este. Ejemplo: Tablas de Retención Documental. 4. Observaciones: Se describe las aclaraciones necesarias de la actividad. 5. Descripción: en caso de no haber ejecutado la actividad durante el año programado se debe especificar el porqué y cómo/cuándo se llevará a cabo dicha ejecución.
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente según año a reportar
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. Aclarar en observaciones el monto con respecto al valor total del contato
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + H
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Automático
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna J
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático
Observaciones | Observaciones para la actividad.
Otros | 1. Si se requiere insertara filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.2 PRESUPUESTO: Las filas serán insertadas para cada contrato, convenio y otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
GCS_WGS_1984
MAGNA_Colombia_Bogota
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Tener en cuenta: Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado.

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
| POMCA |  |  | Río Alto Suárez | [5 empty] | Línea Estratégica |  | Sostenibilidad del recurso hídrico
| Programa |  |  | Soporte hídrico para la competitividad de la Cuenca del Río Alto Suárez | [5 empty] | Proyecto |  | SH312 - REGULACIÓN HÍDRICA
| ENTIDAD-DEPENDENCIA |  |  | Municipio de Simijaca - Dirección Medio Ambiental
| META | SUBMETA | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO (Lista desplegable) |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA (Lista desplegable) | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS (Resolución IGAC 471 de 2020) | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN A) En caso que SI se haya ejecutado la actividad (adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó) B) En caso que NO se haya ejecutado la actividad en el año programado (Conteste porqué no se ejecutó y cuándo/cómo se ejecutará)
| Garantizar en un 100% la disponibilidad de agua para los diferentes usos, distribuida espacial y temporalmente. | 1. Atender el 100% de la demanda acorde con la disponibilidad del recuro. | 1. Reporte anual | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 4 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | RÍO SIMIJACA | Simijaca | todas | 2166199.6086 | 4905714.2006 | MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional | Documentos | Reporte de Acueducto 2022 - 2023 | El Municipio de Simijaca a través de la Unidad de Servicios Públicos ha realizado la prestación der servicio a la comunidad (Personal de Planta de Tratamiento de Agua Potable, Suministro de Químicos y Análisis de agua)
|  |  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Seleccionar y priorizar el 100% de los predios a adquirir, con fines de conservación y protección que aporten a la regulación hídrica. | 2. Construcción de reservorios piloto | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 4 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 3. Correcto funcionamiento del sistema hídrico y distribución del agua oportunamente. | 3. Conservar y proteger los ecosistemas de importancia para la regulación hídrica | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 4 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | RÍO SIMIJACA | Simijaca | Aposentos | 2164296.4378 | 4904328.2389 | MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional | Documentos | Carpeta magnética POMCA SOPORTES AÑO 2023/SH312 | Actividades de reforestación y mantenimiento en predios de importancia estratégica- Se realizo el proceso contractual para construcción del BAMA el cual esta en ejecución y con concesión de aguas superficiales otorgada de parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
|  |  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 4. De acuerdo a los estudios realizados, seleccionar y priorizar el 100% de las áreas para la construcción de embalses y obras de control hídrico. | 4. Operar el sistema de regulación hídrica de la laguna de Fúquene. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 4 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | RÍO SIMIJACA | Simijaca | [6 empty] | El Municipio de Simijaca no adelanta la operación del sistema de regulación hídrica de la Laguna de Fúquene
|  |  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 5. Construcción del 100% de las obras de control hídrico, reservorios y/o embalses priorizados acorde con los estudios realizados de viabilidad técnica, económica, social y ambiental. | 5. Realizar los estudios para la viabilidad técnica, económica, social y ambiental para la construcción de obras de almacenamiento y control hídrico. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 5 | 5 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | RÍO SIMIJACA | Simijaca | Aposentos | 2164296.4378 | 4904328.2389 | MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional | Documentos | Carpeta magnética POMCA SOPORTES AÑO 2023/SH312 | Se realizo el proceso contractual para construcción del BAMA el cual esta en ejecución y con concesión de aguas superficiales otorgada de parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
|  |  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 6. Capacitar el 100% de los habitantes de la cuenca que hayan sido identificados en el estudio. | 6. Fomentar acciones para sensibilizar a los usuarios sobre el recurso hídrico | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 4 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
| POMCA |  | Río Alto Suárez |  |  | Línea Estratégica |  |  |  |  | Sostenibilidad del recurso hídrico
| Programa |  | Soporte hídrico para la competitividad de la Cuenca del Río Alto Suárez |  |  | Proyecto |  |  |  |  | SH312 - REGULACIÓN HÍDRICA
ENTIDAD- DEPENDENCIA
| NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA (LISTA DESPLEGABLE) | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (LISTA DESPLEGABLE) (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  |  | 1. Reporte anual | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 2. Construcción de reservorios piloto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 3. Conservar y proteger los ecosistemas de importancia para la regulación hídrica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 4. Operar el sistema de regulación hídrica de la laguna de Fúquene. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 5. Realizar los estudios para la viabilidad técnica, económica, social y ambiental para la construcción de obras de almacenamiento y control hídrico. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  | 6. Fomentar acciones para sensibilizar a los usuarios sobre el recurso hídrico | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LAS CELDAS NECESARIAS.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
| POMCA |  | Río Alto Suárez |  |  | Línea Estratégica |  |  |  |  | Sostenibilidad del recurso hídrico
| Programa |  | Soporte hídrico para la competitividad de la Cuenca del Río Alto Suárez |  |  | Proyecto |  |  |  |  | SH312 - REGULACIÓN HÍDRICA
ENTIDAD- DEPENDENCIA
| NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA (LISTA DESPLEGABLE) | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (LISTA DESPLEGABLE) (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  |  | 1. Reporte anual | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 2. Construcción de reservorios piloto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 3. Conservar y proteger los ecosistemas de importancia para la regulación hídrica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 4. Operar el sistema de regulación hídrica de la laguna de Fúquene. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 5. Realizar los estudios para la viabilidad técnica, económica, social y ambiental para la construcción de obras de almacenamiento y control hídrico. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  | 6. Fomentar acciones para sensibilizar a los usuarios sobre el recurso hídrico | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LAS CELDAS NECESARIAS.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
| POMCA |  | Río Alto Suárez |  |  | Línea Estratégica |  |  |  |  | Sostenibilidad del recurso hídrico
| Programa |  | Soporte hídrico para la competitividad de la Cuenca del Río Alto Suárez |  |  | Proyecto |  |  |  |  | SH312 - REGULACIÓN HÍDRICA
ENTIDAD- DEPENDENCIA
| NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA (LISTA DESPLEGABLE) | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (LISTA DESPLEGABLE) (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  |  | 1. Reporte anual | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 2. Construcción de reservorios piloto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 3. Conservar y proteger los ecosistemas de importancia para la regulación hídrica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 4. Operar el sistema de regulación hídrica de la laguna de Fúquene. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 5. Realizar los estudios para la viabilidad técnica, económica, social y ambiental para la construcción de obras de almacenamiento y control hídrico. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  | 6. Fomentar acciones para sensibilizar a los usuarios sobre el recurso hídrico | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LAS CELDAS NECESARIAS.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
| POMCA |  | Río Alto Suárez |  |  | Línea Estratégica |  |  |  |  | Sostenibilidad del recurso hídrico
| Programa |  | Soporte hídrico para la competitividad de la Cuenca del Río Alto Suárez |  |  | Proyecto |  |  |  |  | SH312 - REGULACIÓN HÍDRICA
ENTIDAD- DEPENDENCIA
| NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA (LISTA DESPLEGABLE) | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (LISTA DESPLEGABLE) (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  |  | 1. Reporte anual | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 2. Construcción de reservorios piloto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 3. Conservar y proteger los ecosistemas de importancia para la regulación hídrica | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 4. Operar el sistema de regulación hídrica de la laguna de Fúquene. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 5. Realizar los estudios para la viabilidad técnica, económica, social y ambiental para la construcción de obras de almacenamiento y control hídrico. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  | 6. Fomentar acciones para sensibilizar a los usuarios sobre el recurso hídrico | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LAS CELDAS NECESARIAS.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
| POMCA |  | Río Alto Suárez |  |  | Línea Estratégica |  |  |  |  | Sostenibilidad del recurso hídrico
| Programa |  | Soporte hídrico para la competitividad de la Cuenca del Río Alto Suárez |  |  | Proyecto |  |  |  |  | SH312 - REGULACIÓN HÍDRICA
| ENTIDAD- DEPENDENCIA |  | Municipio de Simijaca - Dirección Medio Ambiental
| NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA (LISTA DESPLEGABLE) | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (LISTA DESPLEGABLE) (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
| Funcionario Unidad de Servicios Públicos | 2023 | 1. Reporte anual | 135200000 | 100% | 135200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 135200000 | 135200000 | 2023 | 100% | El Municipio de Simijaca a través de la Unidad de Servicios Públicos ha realizado la prestación der servicio a la comunidad (Personal de Planta de Tratamiento de Agua Potable, Suministro de Químicos y Análisis de agua)
|  |  | 2. Construcción de reservorios piloto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| CPSAG-005-2023 Y CPSAG-006-2023 | 2023 | 3. Conservar y proteger los ecosistemas de importancia para la regulación hídrica | 9300000 | 100% | 9300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9300000 | 9300000 | 2023 | 100% | Actividades de reforestación y mantenimiento en predios de importancia estratégica- Se realizo el proceso contractual para construcción del BAMA el cual esta en ejecución y con concesión de aguas superficiales otorgada de parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
| Ninguno | 2023 | 4. Operar el sistema de regulación hídrica de la laguna de Fúquene. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0% | El Municipio de Simijaca no adelanta la operación del sistema de regulación hídrica de la Laguna de Fúquene
| Funcionario Dirección Medio Ambiental / CAR | 2023 | 5. Realizar los estudios para la viabilidad técnica, económica, social y ambiental para la construcción de obras de almacenamiento y control hídrico. | 350000 | 100% | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 2023 | 100% | Se realizo el proceso contractual para construcción del BAMA el cual esta en ejecución y con concesión de aguas superficiales otorgada de parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
|  |  | 6. Fomentar acciones para sensibilizar a los usuarios sobre el recurso hídrico | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LAS CELDAS NECESARIAS.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028