## Formato cronograma proyectos 23
Formato de trabajo Proyectos Transversales año 2023, de acuerdo a primer día de trabajo institucional. Elaborado por: Luis Alfredo Ruge Forigua. Lic en Química, Especialista en Educación y Gestión Ambiental, Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas y Mgs en Educación. Universidad Distrital Francisco José de Caldas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BAJO PALMAR BAJO PALMAR VIOTÁ - PROYECTO INCLUSIÓN EDUCATIVA - ENCARGADOS: HUGO ALEJANDRO RODRÍGUEZ - LUIS RUGE FORIGUA
PROPUESTA CRONOGRAMA PROYECTO TRANSVERSAL INCLUSIÓN
| OBJETIVO | Actividad/es | Estrategia | Fecha | Responsables
1 | Revisar el documento base proyecto Inlusión y socialización del mismo con sus avances | Revisión del documento por docentes encargados | Leer documento para indentificar sus avances | 16 de enero a 19 de enero | Docentes encargados
|  | Socialización de avances 2022 | Socialización con ayudas audiovisuales | 20 de enero de 2023
2 | Revisar documentos DUA y PIAR por docentes | Revisión de los docentes a los documentos de inclusión | Lectura individual de documentos inclusión | Viernes 10 de febrero de 2023 | Docentes de modo individual
3 | Revisar PEI para ajustar e incorporar ajustes en relación con el proyecto transversal | Revisión del documeno PEI para incorporar los procesos básicos del proyecto de inclusión según los ajustes que se harán para el 2023 | Lectura de documentos y generación de aportes para incorporar en el PEI los ajustes en relación con el proyecto inclusión | Miércoles 25 de enero de 2023 | Docentes encargados y directivo docente
4 | Identificar posibles casos de inlusión a través de encuesta diagnóstica | Aplicación encuesta diagnóstica apertura inclusión | A través de documento diagnóstico 2022 | 24 de febrero de 2023, incluye casos antiguos y nuevos | Directores de grado
5 | Analizar datos diagnóstico y reporte de casos | Tabluación y análisis de datos | Reporte en excel e informe | 10 de marzo de 2023 | Docentes encargados y estudiantes SS
6 | Caracterización estudiantes identificados | Reunión con padres y acompañantes | Dialogo y acuerdos entre institución y acudientes | 17 de marzo de 2023 | Docentes encargados, directivo docente y padres de familia
7 | Generar carpetas individuales de seguimiento y reportar a EPS | Diligenciamiento de carpetas individuales y reporte a EPS | Crear carpetas individuales de casos reportados e informe a directivo | 22 de marzo de 2023 | Docentes encargados y Directivo
8 | Construir PIAR y DUA de estudiantes reportados en acompañamiento de funcionarios Gobernación | Trabajo cooperativo construcción de PIAR y charla de formación docentes y padres familia | Trabajo cooperativo y charla de acompañamiento | 4 de abril de 2023 | Docentes encargados, directivo y funcionario Gobernación (tercera semana institucional)
9 | Hacer Seguimiento particularizado de los estudiantes | Cada docente director de grado hará un breve reporte de los procesos de los estudiantes y los incorpora en la carpeta de seguimiento, según las reuniones de consejo académico | Consejo académico y reporte según formato | Según consejo académico | Docentes encargados y director de grado
10 | Evaluar procesos y avances del proyecto 2023 | Evaluación de los procesos y del proyecto 2023 | Documento por indicadores de logro aplicado a docentes y padres de familia | 13 de diciembre de 2023 | Docentes encargados y directivo docente
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BAJO PALMAR BAJO PALMAR VIOTÁ - PROYECTO ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO (PEGR) - ENCARGADOS: JOHN ALEXÁNDER REALPE DEJOY - FREDY HUMBERTO SUÁREZ - LUIS ALFREDO RUGE FORIGUA
PROPUESTA CRONOGRAMA PROYECTO TRANSVERSAL ESCOLAR DE GESTIÓN DEL RIESGO (PEGR)
| OBJETIVO | Actividad/es | Estrategia | Fecha | Responsables
1 | Revisar el documento base proyecto PEGR y socialización del mismo con sus avances | Revisión del documento por docentes encargados | Leer documento para indentificar sus avances | 16 de enero a 19 de enero | Docentes encargados
|  | Socialización de avances 2022 | Socialización con ayudas audiovisuales | 20 de enero de 2023
2 | Radicar documento PEGR ajustado 2022 ante entidades municipales | Radicación de ajustes al PEGR 2022 a entes municipales | Entrega de documeno de radicación a alcaldía municipal | Viernes 20 de enero de 2023 | Docentes encargados y directivo docente-Henry Morales Funcionario
3 | Colocar en sedes rurales señalización e identificar faltantes | Ubicación de señalética pendiente sedes e identificación para enviar informe a directivo | Trabajo cooperativo con docentes encargados de la ubicación y generación de informe | 17 de enero de 2023 y 22 de febrero de 2023 | Docentes encargados
4 | Señalización de granja escolar y definir pautas de trabajo 2023 | Ubicación de señalética pendienteen granja escolar | Trabajo cooperativo con docentes encargados de la ubicación y generación de informe | 23 de enero de 2023 | Docentes encargados Y GRANJA ESCOLAR
5 | Ubicar de rutas de evacuación en sedes rurales | Ubicación de rutas de evacuación oficiales y ajustadas en las sedes rurales | Trabajo cooperativo con docentes encargados de la ubicación | 24 de julio 2023 | Docentes encargados y estudiantes SS
6 | Revisar planes de área de Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas para ajustar los procesos de EA - GR | Revisión de planes de área y ajustes a los mismos con los procesos y temáticas alrededor de EA en primaria | Revisión de documento existente y ajustes en trabajo cooperativo docentes primaria - Luis Ruge | 23 y 24 de enero de 2023 | Docentes primaria - docente Luis Ruge - Leonardo González
7 | Capacitar en torno a primeros auxilios, rutas de evacuación, conatos de incendio, remoción en masa, inundación | Generación de procesos de capacitación en las cinco líneas de acción de GR | Procesos de fomación y trabajo cooperativo | 8 de marzo (Rutas de evacuación y remoción en masa) | Docentes encargados, directivo docente y entidades municipales
4 abril capacitación docentes (primeros auxilios y conatos de incendios)/ 11 de abril de 2023 (capacitación estudiantes primeros auxilios y conato de incendios)
8 | Participar en los procesos de evacuación municipal y nacional y formar estudiantes en riesgos de inundación en todas las sedes | Simulacro nacional de evacuación y capacitación riesgos de inudación | Procesos de fomación y trabajo cooperativo | 9 de agosto de 2023 | Docentes encargados y Directivo
|  |  |  | Octubre y sujeto a ajustes municipio | Docentes encargados directivo y funcionario Gobernación (tercera semana institucional)
9 | Preparar actividad planos y fotos de hogar de los estudiantes de todas las sedes | Preparación de actividad palnos y fotos de hogar de los estudiantes de todas las sedes | Actividad pedagógica creación de plano y foto de la casa ´- Elaborar guía | 30 de agosto de 2023 | Docentes encargados y director de grado
10 | Capacitar en torno a generalidades gestión del riesgo y rutas de evacuación en casa | Generación de procesos de cformación a los padres de familia en torno a GR y Rutas de ev | Programa y ayudas audiovisuales | 17 a 20 de octubre en reunión de entrega de boletines tercer período 2023 | Docentes encargados y directivo docente
11 | Actualizar PEGR y entrega a administración municipal | Revisión y ajustes del PEGR según aspectos incorporados 2023 | Lectura por parte de docentes encargados e incorporación de ajustes | 1 de noviembre de 2023 | Docentes encargados y directivo docente
12 | Evaluar ejecuación de procesos PEGR | Evaluación de proyecto transversal | Instrumento escala de cumplimiento | 29 de noviembre de 2023 | Docentes encargados y directivo docente
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BAJO PALMAR BAJO PALMAR VIOTÁ - PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) - ENCARGADOS: LUIS ALFREDO RUGE FORIGUA - FLOR MARINA RINCÓN
PROPUESTA CRONOGRAMA PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) 2023
| OBJETIVO | Actividad/es | Estrategia | Fecha | Responsables
1 | Revisar el documento base proyecto PRAE y socialización del mismo con sus avances | Revisión del documento por docentes encargados | Leer documento para indentificar sus avances | 16 de enero a 19 de enero | Docentes encargados y directivo docente
|  | Socialización de avances 2022 | Socialización con ayudas audiovisuales | 23 de enero de 2023 (3pm)
2 | Evaluar el proyecto ambiental vigencia 2022 con docentes de primaria y bachillerato | Evaluación del proyecto ambiental escolar con ayuda de docentes y profesional ambiental SS | Apliación de documento de valoración tipo DOFA | 23 de marzo de 2023 (3pm) | Docentes encargados, directivo docente y profesional ambiental alcaldía
3 | Revisar planes de área de Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas para ajustar los procesos de EA - GR | Revisión de planes de área y ajustes a los mismos con los procesos y temáticas alrededor de EA en primaria | Revisión de documento existente y ajustes en trabajo cooperativo docentes primaria - Luis Ruge | 23 y 24 de enero de 2023 | Docentes primaria - docente Luis Ruge - Leonardo González
4 | Conmemorar del día del agua y apertura niños defensores del agua vigencia 2023-6° | Elaboración de carteleras y trabajo estudiantes SS cuidado del agua, señalización y trabajo profesional CAR grado 6° NDA | Socialización por cursos para el cuidado del agua, colocar stickers zonas de cuidado agua y trabajo CAR | 22 de marzo de 2023 | Docentes primaria - Docente Luis Ruge y profesional CAR
5 | Gestiónar sistemas de recuperación de aguas lluvias para las sedes | Gestión sistemas de recuperación de aguas lluvias para las sedes con CAR, fundaciones y secretaría de educación F36 | Generar documentos de presentación y socilización con entidades para la gestión de los mateeriales | 15 de marzo de 2023 | Docentes encargados
5 | Gestión jornadas de trabajo para instalación de sistemas de recolección de aguas lluvias | Ubicacción de sistemas de recolección de aguas lluvias | Generar documentos de organización de las jornadas de trabajo | Segundo semestre 2023 | Docentes encargados directivo docente, estudiantes servicio social y padres de familia
6 | Desarrollar de 3-4 campañas de recuperación de (2 papel - 2 plásticos) | Campañas de recuperación de materiales plástico-papel y otros - Incluye Sedes | Trabajo Cooperativo con generación de cronogramas y organización de jornadas | 10 de abril 2023- 20 de Abril 2023 | Docentes encargados directivo docente, estudiantes servicio social y padres de familia
15 de Agosto- 25 de Octubre 2023
7 | Activar y formar al comité ambiental escolar vigencia 2023 de todas las sedes | Activación de Comité Ambiental Escolar | Trabajo cooperativo con estudiantes de servicio social-estudiantes y docentes a cargo | 3 de mayo de 2023 | Docentes encargados directivo docente, estudiantes servicio social y profesional alcaldía
8 | Generar procesos de formación ambiental en torno a ResSOl y Cuidado de fuentes hídricas | Capacitación manejo de Ressol y Cuidado de las fuentes hídricas | Charlas y trabajo coooperativo en grupos | 25 de mayo de 2023 | Docentes encargados directivo docente, estudiantes servicio social, CAR y Municipio
| Trabajar con Museo itinerante U Bosque | Procesos de formación museo itinerante U Bosque | Charla y visita in situ | 18 de mayo de 2023 | Docentes encargados directivo docente, estudiantes servicio social
9 | Organizar III Conversatorio Ambiental IED Bajo Palmar | III Convesatorio Interinstitucional Ambiental 2023 | Trabajo cooperativo y trabajo seminario | 13 de septiembre de 2023 | Docentes encargados directivo docente, estudiantes servicio social
10 | Proponer cineforos de EA adecuado a las edades en todas las sedes | Cineforos Ambientales todas las sedes | Organización del CINEFORO/s por edades | 5 de octubre de 2023 | Docentes encargados y directivo docente
11 | Proponer procesos de salida pedagógica para los distintos grados de formación en EA | Generación de propuesta para salidas pedagógicas primaria y secundaria en formación EA y ejecución de las mismas en fechas dispuestas | Generación de proyecto de salidas pedagógicas con enfoque ambiental así: Primaria - Zoológico de Santacruz o Museo de Historia Natural, 6° a 8° - Jardín Botánico Mogambo 9°-11° - CAV de Fauna CAR - Tocaima | Revisar las fechas posibles para el primer o segundo semestre del año | Docentes encargados proyecto, directivo, docentes primaria
12 | Evaluar el proyecto ambiental vigencia 2023 con docentes de primaria y bachillerato | Evaluación de proyecto transversal | Instrumento escala de cumplimiento | 29 de noviembre de 2023 | Docentes encargados y directivo docente