## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta general del proyecto
Sub - Metas | Metas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Año Programado | Año programado - proyectado para la ejecución de la actividad POMCA.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA.
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad.
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad.
Subcuenca | Diligenciar -Subcuenca asociada a la actividad
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW
ORIGEN COORDENADAS | De terminar el origen de las coordenadas.
Evidencias | Lista desplegable -Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad - acompañada de la ubicación fisca descrita en la casilla observaciones. Ej: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Descripción | En caso que no se haya ejecutado en el año programado o que no se haya ejecutado la totalidad del porcentaje programado para la actividad Indicar porqué no se ejecutó y cuándo/cómo se ejecutará
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1.Se diligencio el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es deteminado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir si la actividad esta programada para un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100% . Para este ejemplo se asigno un valor del (100%) y se ejecuto el (100% ) arrojando un porcentaje total de ejecución del (100%) que se identifica con un código de colores(Rojo, Amarillo y Verde),así mismo se realiza para dos ejemplos más. 2. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 3. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se indicó la ubicación de este. Ejemplo: Tablas de Retención Documental. 4. Observaciones: Se describe las aclaraciones necesarias de la actividad. 5. Descripción: en caso de no haber ejecutado la actividad durante el año programado se debe especificar el porqué y cómo/cuándo se llevará a cabo dicha ejecución.
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente según año a reportar
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. Aclarar en observaciones el monto con respecto al valor total del contato
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Automático
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático
Observaciones | Observaciones para la actividad.
Otros | 1.Si se requiere insertara filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.2 PRESUPUESTO : Las filas serán insertadas para cada contrato, convenio y otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Tener en cuenta : Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado .

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Saneamiento conducente a una Seguridad Hídrica - Calidad hídrica
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  | PHB312- Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P
META | SUB-META | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará) En caso que no se haya ejecutado en el año programado
Disminuir en un 25% la concentración de las cargas contaminantes en la cuenca. Lograr un cumplimento del 45% de los objetivos de calidad para las subcuencas del río Bogotá | Identificar el 95% las fuentes generadoras de cargas contaminantes en la cuenca. | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de las fuentes de vertimientos. | 1 | 1 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007390 | 1037500 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Para la identificacion de los puntos de vertimiento se cuenta con 6 puntos, ubicados en dos veredas del municipio (Hato Grande y Calahorra), los vertimientos realizan su descarga al rio Bogotá, la identificacion esta en la resolucion CAR No. 3190 de 30 de septiembre de 2019 "por el cual se modifica la Resolucion No. 2159 de 24 de agosto de 2011, por el cual se aprobo un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV a la Empresa de Servicios Publicos de Cajicá.
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007390 | 1036619 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007176.03 | 1036399.55 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007180.23 | 1036063.89 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra | 1006446.86 | 1033632.56 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra | 1005899 | 1034558 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007390 | 1037500 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Para la identificacion de los puntos de vertimiento se cuenta con 6 puntos, ubicados en dos veredas del municipio (Hato Grande y Calahorra), los vertimientos realizan su descarga al rio Bogotá, la identificacion esta en la resolucion CAR No. 3190 de 30 de septiembre de 2019 "por el cual se modifica la Resolucion No. 2159 de 24 de agosto de 2011, por el cual se aprobo un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV a la Empresa de Servicios Publicos de Cajicá.
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007390 | 1036619 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007176.03 | 1036399.55 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007180.23 | 1036063.89 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra | 1006446.86 | 1033632.56 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra | 1005899 | 1034558 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007390 | 1037500 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | En el PSMV se estipulan 6 puntos de vertimientos a los cuales se les realiza un seguimiento anual.
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007390 | 1036619 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007176.03 | 1036399.55 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande | 1007180.23 | 1036063.89 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra | 1006446.86 | 1033632.56 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
[9 empty] | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra | 1005899 | 1034558 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Hato Grande Hato Grande Hato Grande Calahorra Calahorra | 1.007.390 1.007.176,03 1.007.180,23 1.006.446,86 1.005.899 | 1,037.500 1,036,399,55 1,036,063,89 1,033,632,56 1,034,558 | Coordenadas cartesianas | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | En el PSMV se estipula 7 puntos de vertimientos, de los cuales 2 han sido eliminados y reportamdos a la autoridad ambiental los cuales se les realiza un seguimiento anual.
|  |  | 6 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.7 Realizar estudios previos para la elaboración de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH | 1 |  | Distinto |  |  | 0% | [8 empty] | No aplicable a la Empresa de Servicios Publicos de Cajicá S.A. E..S.P
|  |  | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
| Incorporación del 100% de usuarios al cobro de las tasas retributivas por vertimientos | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Caracterización de las cargas contaminantes. | 1 | 1 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra. Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Se reliza la caracterización de vertimientos a lo puntos de vertimietos anteriormente mencionados con sus coordenadas.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra. Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Se reliza la caracterización de vertimientos a lo puntos de vertimietos anteriormente mencionados con sus coordenadas.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra. Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Se reliza la caracterización de vertimientos a lo puntos de vertimietos anteriormente mencionados con sus coordenadas.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra. Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Se reliza la caracterización de vertimientos a lo puntos de vertimietos anteriormente mencionados con sus coordenadas.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra. Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Se reliza la caracterización de vertimientos a lo puntos de vertimietos anteriormente mencionados con sus coordenadas.
|  |  | 6 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto | 15% |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Implementación de herramientas de remoción de cargas. | 1 | 1 | Corresponde | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra, Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Actualmente se cuenta con contrato de obra civil para la optimizacion de la PTAR de calahorra, actualmente se esta a la espera de la adicion de presupuestal por parte de la CAR para dar inicio a la obra civil y se adelanto convenio con el Gobierno de Corea para la optimizacion de la PTAR de Rincon Santo, actualmente se esta realizando la gestion para la adquisicion del predio.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 15% | 15% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra, Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | El municipio de Cajicá cuenta con dos PTAR´S Rincon Santo y Calahorra, las dos cuentan con tramite de permiso de vertimientos y ocupacion de cauce ante la CAR; actualmente la PTAR de Rincon Santo se encuentra en finalizacion de obras civiles con los equipos suministrados por el gobierno coreano, asi mismo se estan adelantando demas actividades complementarias para la puesta en marcha de la PTAR. Por otro lado esta la PTAR Calahorra, que durante el año 2020 se genero la adicion de recursos y se dio inicio en el mes de noviembre.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 15% | 14% | 93.33% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra, Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Se adelantaron actividades de nivelacion de terreno para la implantacion de las estructuras en concreto para la construccion de la PTAR de Calahorra que se en cuentra consignado en el COC-018-2015; se realizo la instalacion de campamento, baños portatiles, y almacenamiento temporal de los materiales de cantera y de extraccion para disposicion final.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 30% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra, Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | El proyecto de Optimizacion de PTAR Calahorra tuvo finalizacion y se encuentra en estado de liquidacion judicial el contrato de obra civil y el contrato de interventoria. Para la PTAR de Rincon Santo se obtuvo el permiso de vertimiento y ocupacion de cauce, ya se realizo la compensacion de dicho permiso y estamos a la espera de la puesta en marcha y construccion del cabezal de descarga.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra, Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | El proyecto de Optimizacion de PTAR Calahorra tuvo finalizacion y se encuentra en estado de liquidacion judicial el contrato de obra civil y el contrato de interventoria. Para la PTAR de Rincon Santo se obtuvo el permiso de vertimiento y ocupacion de cauce, ya se realizo la compensacion de dicho permiso y estamos a la espera de la puesta en marcha y construccion del cabezal de descarga.
|  |  | 6 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto | 10% |  | 0%
| Mejorar las condiciones de remoción de las PTAR existentes en un 50%. | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Identificar herramientas para la optimización de PTAR existentes. | 1 | 1 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra, Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Para la identificacion de herramientas para la optimizacion de las PTAR actualmente se cuenta con contrato de obra civil para la optimizacion de la PTAR de calahorra por el cual se esta a la espera de la adicion de presupuestal por parte de la CAR para dar inicio a la obra civil; y se adelanto convenio con el Gobierno de Corea para la optimizacion de la PTAR de Rincon Santo, actualmente se esta realizando la gestion para la adquisicion del predio.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra, Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Para el año 2020 la PTAR de Rincon Santo se encuentra en finalizacion de obras civiles con los equipos suministrados por el gobierno coreano, con respecto al predio se pudo definir su construccion con un inmueble del municipio cercano a la PTAR actual que se encuentra en el sector Rio Grande, asi mismo se estan adelantando demas actividades complementarias para la puesta en marcha de la PTAR. Por otro lado esta la PTAR Calahorra, que durante el año 2020 fue aprobada la adicion de recursos y se dio inicio en el mes de noviembre.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 30% | 25% | 83.33% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra, Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Se adelantaron actividades de nivelacion de terreno para la implantacion de las estructuras en concreto para la construccion de la PTAR de Calahorra que se en cuentra consignado en el COC-018-2015; se realizo la instalacion de campamento, baños portatiles, y almacenamiento temporal de los materiales de cantera y de extraccion para disposicion final.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 20% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra, Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | El proyecto de Optimizacion de PTAR Calahorra tuvo finalizacion y se encuentra en estado de liquidacion judicial el contrato de obra civil y el contrato de interventoria. Para la PTAR de Rincon Santo se obtuvo el permiso de vertimiento y ocupacion de cauce, ya se realizo la compensacion de dicho permiso y estamos a la espera de la puesta en marcha y construccion del cabezal de descarga.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 20% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Calahorra, Hato Grande | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | El proyecto de Optimizacion de PTAR Calahorra tuvo finalizacion y se encuentra en estado de liquidacion judicial el contrato de obra civil y el contrato de interventoria. Para la PTAR de Rincon Santo se obtuvo el permiso de vertimiento y ocupacion de cauce, ya se realizo la compensacion de dicho permiso y estamos a la espera de la puesta en marcha y construccion del cabezal de descarga.
| El 98% de los municipios formularan e implementaran los Planes de Acueducto y Alcantarillado. | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PAA, PSMV y PGIRS. | 1 | 1 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Cajicá | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | El Plan Maestro de alcantarillado etapa I fue elaborado y ejecutado durante los años 2015 y 2018, actualmente se esta en estudios y diseños parala fase II del Plan Maestro de alcantarillado; con respecto al Plan Maestro de Acueducto este fue revisado y actualizado al año 2018, su aprobacion por parte del acueducto de bogota se ha a delantado y se radico proyecto ante el minsiterio de vivienda ciudad y territorio para su implementacion.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Cajicá | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Para el año 2020, se dio respuesta sobre los permisos de ocupacion de cauce para el plan maestro de alcantarillado fase II, el plan maestro de acueducto esta en estudios y diseños.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Cajicá | N/A | N/A | N/A | Visita técnica | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Para el Plan Maestro de Acueducto se celebro el contrato de prestacion de servicios CPS-010-2021 para el apoyo a la gestion del Plan Maestro de Acueducto; por otro lado, para el plan maestro de alcantarillado se mantiene su actualizacion de la fase II con radicacion de informacion sobre los permisos de ocupacion de cauce
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Cajicá | N/A | N/A | N/A | Visita técnica | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Para el Plan Maestro de Acueducto se celebraron dos contratos para la expansion de la red de acueducto; por otro lado, para el plan maestro de alcantarillado fase II se obtuvo el permiso de ocupacion de cauce de la Quebrada la Teneria, el otro permiso de ocupacion de cauce estaba inicialmente dado en el rio Bogotá pero este fue negado por la corporacion.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Cajicá | N/A | N/A | N/A | Visita técnica | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Plan Maestro de Acueducto: se cuenta con convenio interadministrativo con EPC Cundinamarca para la construccion del primer tanque de compensacion de 10.000 m3 en el sector de la cumbre y actualmente se esta en ejecucion de obra, alistamiento de terreno Plan Maestro de Alcantarillado Fase II se encuetra actualizado con estudios y diseños y con un permiso de ocupacion de cauce para el punto de la quebrada la teneria correspondiente a la cuenca 4; actualmente se radico ante EPC Cundinamarca para la adquisicion de recursos y la ejecucion de las actividades contempladas dentro de los estudios y diseños
|  |  | 6 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.6 Implementación de las medidas de manejo. | 1 | 1 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Cajicá | N/A | N/A | N/A | Documentos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Para la implementacion de las medidas de manejo del plan maestro de acueducto se realizaron 4 contratos durante la vigencia luego de la aprobacion del POMCA para dar cumplimiento a las actividades y cronograma establecido.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Cajicá | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Para el año 2020, se dio respuesta sobre los permisos de ocupacion de cauce para el plan maestro de alcantarillado fase II, el plan maestro de acueducto esta en estudios y diseños.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Cajicá | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Para el Plan Maestro de Acueducto se celebro el contrato de prestacion de servicios CPS-010-2021 para el apoyo a la gestion del Plan Maestro de Acueducto; por otro lado, para el plan maestro de alcantarillado se mantiene su actualizacion de la fase II con radicacion de informacion sobre los permisos de ocupacion de cauce
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Cajicá | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Para el Plan Maestro de Acueducto se celebraron dos contratos para la expansion de la red de acueducto; por otro lado, para el plan maestro de alcantarillado fase II se obtuvo el permiso de ocupacion de cauce de la Quebrada la Teneria, el otro permiso de ocupacion de cauce estaba inicialmente dado en el rio Bogotá pero este fue negado por la corporacion.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Cajicá | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Plan Maestro de Acueducto: se cuenta con convenio interadministrativo con EPC Cundinamarca para la construccion del primer tanque de compensacion de 10.000 m3 en el sector de la cumbre y actualmente se esta en ejecucion de obra, alistamiento de terreno Plan Maestro de Alcantarillado Fase II se encuetra actualizado con estudios y diseños y con un permiso de ocupacion de cauce para el punto de la quebrada la teneria correspondiente a la cuenca 4; actualmente se radico ante EPC Cundinamarca para la adquisicion de recursos y la ejecucion de las actividades contempladas dentro de los estudios y diseños
|  |  | 6 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto | 15% |  | 0%
| Implementar el 95% de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PAA, PSMV y PGIRS. | 1 | 1 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Documentos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | El documento PSMV fue actualizado y aprobado bajo resolucion CAR No. 3190 de 30 de septiembre de 2019 "por el cual se modifica la Resolucion No. 2159 de 24 de agosto de 2011, por el cual se aprobo un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV a la Empresa de Servicios Publicos de Cajicá.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | De acuerdo a la aprobacion de la modificacion en el año 2019, durante el año 2020 se realizo la ejecucion del PSMV por medio de convenio interadministrativo con el municipio de Cajicá
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | De acuerdo a la aprobacion de la modificacion en el año 2019, durante el año 2021 se realizo la ejecucion del PSMV por medio de convenio interadministrativo No. 005 con el municipio de Cajicá
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | De acuerdo a la aprobacion de la modificacion en el año 2019, durante el año 2022 se realizo la ejecucion del PSMV por medio de convenio interadministrativo No. 014 2021 con el municipio de Cajicá
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Convenio interadministrativo 005 de 2023 cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos financieros, administrativos, operativos para la implementacion del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá"
|  |  | 6 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.6 Implementación de las medidas de manejo. | 1 | 1 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | El documento PSMV fue actualizado y aprobado bajo resolucion CAR No. 3190 de 30 de septiembre de 2019 "por el cual se modifica la Resolucion No. 2159 de 24 de agosto de 2011, por el cual se aprobo un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV a la Empresa de Servicios Publicos de Cajicá, dando cumplimiento a dichas actividades se celebro convenio interadministrativo No. 003 de 2018 entre el municipio de cajica y la EPC de Cajicá para dar cumplimiento a las activdades propuestas en el cronograma.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | El documento PSMV fue actualizado y aprobado bajo resolucion CAR No. 3190 de 30 de septiembre de 2019 "por el cual se modifica la Resolucion No. 2159 de 24 de agosto de 2011, por el cual se aprobo un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV a la Empresa de Servicios Publicos de Cajicá, dando cumplimiento a dichas actividades se celebro convenio interadministrativo No. 004 de 2020 entre el municipio de cajica y la EPC de Cajicá para dar cumplimiento a las activdades propuestas en el cronograma.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | El documento PSMV fue actualizado y aprobado bajo resolucion CAR No. 3190 de 30 de septiembre de 2019 "por el cual se modifica la Resolucion No. 2159 de 24 de agosto de 2011, por el cual se aprobo un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV a la Empresa de Servicios Publicos de Cajicá, dando cumplimiento a dichas actividades se celebro convenio interadministrativo No. 005 de 2021 entre el municipio de cajica y la EPC de Cajicá para dar cumplimiento a las activdades propuestas en el cronograma.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | El documento PSMV fue actualizado y aprobado bajo resolucion CAR No. 3190 de 30 de septiembre de 2019 "por el cual se modifica la Resolucion No. 2159 de 24 de agosto de 2011, por el cual se aprobo un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV a la Empresa de Servicios Publicos de Cajicá, dando cumplimiento a dichas actividades se celebro convenio interadministrativo No. 014 de 2022 entre el municipio de cajica y la EPC de Cajicá para dar cumplimiento a las activdades propuestas en el cronograma.
|  |  | 5 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 6 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto | 5% |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto | 10% |  | 0%
| El 98% de los municipios formularan e implementar los Planes de Gestión de Residuos Sólidos. | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PAA, PSMV y PGIRS. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 4 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 5 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.6 Implementación de las medidas de manejo. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 4 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 5 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
| El sector productivo disminuya en un 30% las cargas contaminantes aportadas a los cuerpos hídricos | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.8 Capacitaciones con los usuarios. | 1 | 1 | Corresponde | 30% | 30% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Talleres/Capacitaciones | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Por parte de la Empresa de servicios publicos de cajica se realiza las capacitaciones a las industrias, centros odontologicos, especiales con respecto al adecuado uso de la trampa de grasas y la caracterizacion fisicoquimica correspondiente, por otro lado se realiza capacitacion al sector comercial a la adecuada implementacion de las trampas de grasa y al cuidado adecuado de la red de alcantarillado, todo esto correspondiente al area de prestacion de servicios
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Talleres/Capacitaciones | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Por parte de la Empresa de servicios publicos de cajica se realiza las capacitaciones a las industrias, centros odontologicos, especiales con respecto al adecuado uso de la trampa de grasas y la caracterizacion fisicoquimica correspondiente, por otro lado se realiza capacitacion al sector comercial a la adecuada implementacion de las trampas de grasa y al cuidado adecuado de la red de alcantarillado, todo esto correspondiente al area de prestacion de servicios
|  |  | 6 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto | 20% |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto | 20% |  | 0%
| Aumentar en un 60% el fortalecimiento de las funciones de supervisión y control que hacen parte de la gestión de las autoridades ambientales | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.9 Operaciones de control. | 1 | 1 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Por parte de la Empresa de servicios publicos de cajica se realiza los controles y monitoreos mensuales de los analisis fisicoquimicos con respecto a los puntos de vertimiento que estan en el area de prestacion de servicio de alcantarillado.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Por parte de la Empresa de servicios publicos de cajica se realiza los controles y monitoreos mensuales de los analisis fisicoquimicos con respecto a los puntos de vertimiento que estan en el area de prestacion de servicio de alcantarillado.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Por parte de la Empresa de servicios publicos de cajica se realiza los controles y monitoreos mensuales de los analisis fisicoquimicos con respecto a los puntos de vertimiento que estan en el area de prestacion de servicio de alcantarillado.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Por parte de la Empresa de servicios publicos de cajica se realiza los controles y monitoreos mensuales de los analisis fisicoquimicos con respecto a los puntos de vertimiento que estan en el area de prestacion de servicio de alcantarillado.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá | Area de prestacion del servicios | N/A | N/A | N/A | Informes técnicos | Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá | Por parte de la Empresa de servicios publicos de cajica se realiza los controles y monitoreos mensuales de los analisis fisicoquimicos con respecto a los puntos de vertimiento que estan en el area de prestacion de servicio de alcantarillado.
|  |  | 6 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto | 10% |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto | 10% |  | 0%
Archivo empresa de servicios publicos de Cajicá
Note on I67: PUEFAAC: Estaban en 3 y 6 pero dice comentario cerrar años

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Saneamiento conducente a una Seguridad Hídrica - Calidad hídrica
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | PHB312- Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CPS-125-2015 | 2019 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de las fuentes de vertimientos. | 70064000 | 50% | 35032000 | 4060000 | 100% | 4060000 | 0 | 39092000 | 39092000 | 2019 | 100% | El contrato se adjudico en el 2015 sin embargo se realizaron prorrogas en tiempo hasta el 2019 hasta que el PSMV fue aprobado por la autoridad ambiental.
CPS-180-2018 | 2019 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Caracterización de las cargas contaminantes. | 125000000 | 100% | 125000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 | 2019 | 100% | El contrato se adjudico en el 13 de noviembre de 2018 con vigencia futura, recursos que se incolucran desde el año anterior y finalizo el 13 julio 2019, por lo tanto se reporta para el año 1 de vigencia del POMCA
COC-018-2015 | 2019 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Identificar herramientas para la optimización de PTAR existentes. | 25385856263 | 20% | 5077171252.6 | 16503693116 | 20% | 3300738623.2 | 0 | 8377909875.8 | 0 | 2019 | 0% | El contrato se adjudico en el 2015 sin embargo se han realizado diferentes porrogas de tiempo por cuestiones tecnicas, a la fecha el contrato se encuentra vigente. No se realizaron pagos ya que en el año 2015 se realizo un anticipo y el pago final se realizara a la entrega de la obra civil
COC-018-2015 | 2019 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Implementación de herramientas de remoción de cargas. | 25385856263 | 5% | 1269292813.15 | 16503693116 | 5% | 825184655.8 | 0 | 2094477468.95 | 0 | 2019 | 0% | El contrato se adjudico en el 2015 sin embargo se han realizado diferentes porrogas de tiempo por cuestiones tecnicas, a la fecha el contrato se encuentra vigente. No se realizaron pagos ya que en el año 2015 se realizo un anticipo y el pago final se realizara a la entrega de la obra civil
CPS-116-2019 | 2019 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PAA, PSMV y PGIRS. | 5000000 | 100% | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 2019 | 100% | Contratar levantamiento topográfico y de redes existentes para el diseño de la modificación a la acometida principal del sistema de acueducto del municipio de Cajicá
CCV-022-2019 | 2019 |  | 76280904 | 100% | 76280904 | 0 | 0% | 0 | 0 | 76280904 | 76280904 | 2019 | 100% | Compraventa de 300 metros lineales de tubería en polietileno de 315mm pn 16 para realizar obras de reposición y expansión en el camino gacho en el municipio de Cajicá.
CCV-027-2019 | 2019 |  | 103517231 | 100% | 103517231 | 0 | 0% | 0 | 0 | 103517231 | 103517231 | 2019 | 100% | Compraventa de válvulas y accesorios y para la instalación de 1000 metros de tubería en hierro dúctil dn 700 para realizar obras de reposición, expansión y rehabilitación de la red principal de acueducto en el municipio de Cajicá.
CS-029-2019 | 2019 |  | 930038550 | 100% | 930038550 | 0 | 0% | 0 | 0 | 930038550 | 930038550 | 2019 | 100% | Suministro de 1000metros de tubería en hierro dúctil dn 700 para realizar obras de expansión y rehabilitación de la red de acueducto en el municipio de Cajicá
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.6 Implementación de las medidas de manejo. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.7 Realizar estudios previos para la elaboración de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-034-2019 | 2019 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.8 Capacitaciones con los usuarios. | 22200000 | 100% | 22200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 22200000 | 22200000 |  | 100% | En desarrollo del programa ambiental PSMV, contratar los servicios de coordinación para la ejecución de actividades contempladas en convenio interadministrativo 003-2018.
CPS-180-2018 | 2019 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.9 Operaciones de control. | 125000000 | 50% | 62500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 62500000 | 62500000 | 2019 | 100% | El contrato se adjudico en el 13 de noviembre de 2018 con vigencia futura, recursos que se incolucran desde el año anterior y finalizo el 13 julio 2019, por lo tanto se reporta para el año 1 de vigencia del POMCA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Saneamiento conducente a una Seguridad Hídrica - Calidad hídrica
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | PHB312- Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
N/A |  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de las fuentes de vertimientos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | se realizan seguimiento a los puntos de vertimientos ya identificados en el PSMV del municipio de Cajicá, dicho seguimiento se realiza por parte de practicas de ingenieros ambientales las cuales no son remuneradas por lo tanto esta actividad no tiene ejecucion financiera.
CPS-113-2020 | 2020 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Caracterización de las cargas contaminantes. | 105622000 | 50% | 52811000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 52811000 | 52811000 | 2020 | 100% | Prestación de servicios para realizar la actividad de caracterización fisicoquímica de los afluentes, efluentes y lodos generados en las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR´S) Calahorra y rincón santo y de los puntos de vertimiento del municipio de Cajicá contemplado en el convenio interadministrativo no. 004 de 2020 celebrado entre la empresa de servicios públicos de Cajicá S.A E.S.P y el municipio de Cajicá para la ejecución del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobado
COC-018-2015 | 2020 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Identificar herramientas para la optimización de PTAR existentes. | 25385856263 | 10% | 2538585626.3 | 16503693116 | 10% | 1650369311.6 | 0 | 4188954937.9 | 0 |  | 0% | El contrato se adjudico en el 2015 sin embargo se han realizado diferentes porrogas de tiempo por cuestiones tecnicas, a la fecha el contrato se encuentra vigente. No se realizaron pagos ya que en el año 2015 se realizo un anticipo y el pago final se realizara a la entrega de la obra civil
COC-018-2015 | 2020 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Implementación de herramientas de remoción de cargas. | 25385856263 | 5% | 1269292813.15 | 16503693116 | 5% | 825184655.8 | 0 | 2094477468.95 | 0 |  | 0% | El contrato se adjudico en el 2015 sin embargo se han realizado diferentes porrogas de tiempo por cuestiones tecnicas, a la fecha el contrato se encuentra vigente. No se realizaron pagos ya que en el año 2015 se realizo un anticipo y el pago final se realizara a la entrega de la obra civil
CPS-044-2020 | 2020 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PAA, PSMV y PGIRS. | 150000000 | 50% | 75000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 2020 | 100% | Diseños constructivos redes plan maestro de acueducto, incluye topografía, estudio de suelos, diseños de cimentación, diseño constructivo de redes y presupuestos.
CONVENIO 004-2020 | 2020 |  | 1017966200 | 50% | 508983100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 508983100 | 508983100 | 2020 | 100% | Aunar esfuerzos financieros, administrativos, operativos para la ejecución del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá.
CPS-044-2020 | 2020 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.6 Implementación de las medidas de manejo. | 150000000 | 50% | 75000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 75000000 | 75000000 | 2020 | 100% | Diseños constructivos redes plan maestro de acueducto, incluye topografía, estudio de suelos, diseños de cimentación, diseño constructivo de redes y presupuestos.
CONVENIO 004-2020 | 2020 |  | 1017966200 | 50% | 508983100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 508983100 | 508983100 | 2020 | 100% | Aunar esfuerzos financieros, administrativos, operativos para la ejecución del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá.
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.7 Realizar estudios previos para la elaboración de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.8 Capacitaciones con los usuarios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-113-2020 | 2020 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.9 Operaciones de control. | 105622000 | 50% | 52811000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 52811000 | 52811000 | 2020 | 100% | Prestación de servicios para realizar la actividad de caracterización fisicoquímica de los afluentes, efluentes y lodos generados en las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR´S) Calahorra y rincón santo y de los puntos de vertimiento del municipio de Cajicá contemplado en el convenio interadministrativo no. 004 de 2020 celebrado entre la empresa de servicios públicos de Cajicá S.A E.S.P y el municipio de Cajicá para la ejecución del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobado
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Saneamiento conducente a una Seguridad Hídrica - Calidad hídrica
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | PHB312- Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
N/A |  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de las fuentes de vertimientos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | se realizan seguimiento a los puntos de vertimientos ya identificados en el PSMV del municipio de Cajicá, dicho seguimiento se realiza por parte de practicas de ingenieros ambientales las cuales no son remuneradas por lo tanto esta actividad no tiene ejecucion financiera.
CPS-125-2021 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Caracterización de las cargas contaminantes. | 118541850 | 50% | 59270925 | 380800 | 100% | 380800 | 0 | 59651725 | 59651725 | 2021 | 100% | Prestación de servicios para realizar la actividad de caracterización fisicoquímica de los afluentes, efluentes y lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTARS) Calahorra y Rincón Santo, y de los puntos de vertimiento del municipio de Cajicá en el marco del Convenio Interadministrativo N°05 de 2021
COC-018-2015 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Identificar herramientas para la optimización de PTAR existentes. | 25385856263 | 10% | 2538585626.3 | 16503693116 | 10% | 1650369311.6 | 0 | 4188954937.9 | 0 |  | 0% | El contrato se adjudico en el 2015 sin embargo se han realizado diferentes porrogas de tiempo por cuestiones tecnicas, a la fecha el contrato se encuentra vigente. No se realizaron pagos ya que en el año 2015 se realizo un anticipo y el pago final se realizara a la entrega de la obra civil
| 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Implementación de herramientas de remoción de cargas. | 25385856263 | 5% | 1269292813.15 | 16503693116 | 5% | 825184655.8 | 0 | 2094477468.95 | 0 |  | 0% | El contrato se adjudico en el 2015 sin embargo se han realizado diferentes porrogas de tiempo por cuestiones tecnicas, a la fecha el contrato se encuentra vigente. No se realizaron pagos ya que en el año 2015 se realizo un anticipo y el pago final se realizara a la entrega de la obra civil
CPS-010-2021 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PAA | 22800000 | 50% | 11400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11400000 | 11400000 | 2021 | 100% | prestación de servicios de apoyo a la gestión referente al plan maestro de acueducto, en obras civiles y demás actividades relacionadas con la dirección de acueducto de la empresa de servicios públicos de cajicá s.a. e.s.p.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 005-2021 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PSMV. | 394648100 | 50% | 197324050 | 0 | 0% | 0 | 0 | 197324050 | 197324050 | 2021 | 100% | Aunar esfuerzos financieros, administrativos, operativos para la implementacion del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 003-2021 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PGIRS. | 594595912 | 50% | 297297956 | 0 | 0% | 0 | 0 | 297297956 | 297297956 | 2021 | 100% | Aunar esfuerzos financieros, administrativos y operativos para el desarrollo y ejecucion del programa de gestion integral de residuos solidos en el municipio de Cajicá.
CPS-010-2021 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.6 Implementación de las medidas de manejo. | 22800000 | 50% | 11400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11400000 | 11400000 | 2021 | 100% | prestación de servicios de apoyo a la gestión referente al plan maestro de acueducto, en obras civiles y demás actividades relacionadas con la dirección de acueducto de la empresa de servicios públicos de cajicá s.a. e.s.p.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 005-2021 | 2021 |  | 394648100 | 50% | 197324050 | 0 | 0% | 0 | 0 | 197324050 | 197324050 | 2021 | 100% | Aunar esfuerzos financieros, administrativos, operativos para la implementacion del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 003-2021 | 2021 |  | 594595912 | 50% | 297297956 | 0 | 0% | 0 | 0 | 297297956 | 297297956 | 2021 | 100% | Aunar esfuerzos financieros, administrativos y operativos para el desarrollo y ejecucion del programa de gestion integral de residuos solidos en el municipio de Cajicá.
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.7 Realizar estudios previos para la elaboración de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.8 Capacitaciones con los usuarios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-125-2021 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.9 Operaciones de control. | 118541850 | 50% | 59270925 | 380800 | 100% | 380800 | 0 | 59651725 | 59651725 | 2021 | 100% | Prestación de servicios para realizar la actividad de caracterización fisicoquímica de los afluentes, efluentes y lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTARS) Calahorra y Rincón Santo, y de los puntos de vertimiento del municipio de Cajicá en el marco del Convenio Interadministrativo N°05 de 2021

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Saneamiento conducente a una Seguridad Hídrica - Calidad hídrica
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | PHB312- Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
N/A |  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de las fuentes de vertimientos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | se realizan seguimiento a los puntos de vertimientos ya identificados en el PSMV del municipio de Cajicá, dicho seguimiento se realiza por parte de practicas de ingenieros ambientales las cuales no son remuneradas por lo tanto esta actividad no tiene ejecucion financiera.
CPS-101-2022 | 2022 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Caracterización de las cargas contaminantes. | 115907190 | 50% | 57953595 | 27460440 | 50% | 13730220 | 0 | 71683815 | 71683815 | 2022 | 100% | Servicios para realizar la actividad de caracterización fisicoquímica de los afluentes, efluentes y lodos generados en las plantas de tratamiento de agua residual (PTARS) Calahorra y Rincón Santo y de los puntos de vertimiento del Cajicá en el marco del convenio interadministrativo n°014-2022.
COC-018-2015 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Identificar herramientas para la optimización de PTAR existentes. | 25385856263 | 10% | 2538585626.3 | 16503693116 | 10% | 1650369311.6 | 0 | 4188954937.9 | 0 |  | 0% | El proyecto de Optimizacion de PTAR Calahorra tuvo finalizacion y se encuentra en estado de liquidacion judicial el contrato de obra civil y el contrato de interventoria.
| 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Implementación de herramientas de remoción de cargas. | 25385856263 | 5% | 1269292813.15 | 16503693116 | 5% | 825184655.8 | 0 | 2094477468.95 | 0 |  | 0% | El proyecto de Optimizacion de PTAR Calahorra tuvo finalizacion y se encuentra en estado de liquidacion judicial el contrato de obra civil y el contrato de interventoria.
COC-001-2022 | 2022 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PAA | 541014160 | 50% | 270507080 | 0 | 0% | 0 | 0 | 270507080 | 270507080 | 2022 | 100% | Expansión de la red de alimentación de polietileno de 315 mm sector san juan del camino vereda canelón del plan maestro de acueducto
COC-005-2022 | 2022 |  | 1013398457 | 50% | 506699228.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 506699228.5 | 506699228.5 | 2022 | 100% | Expansión de la red de alimentación HD de 28”, sector hatogrande, acorde al desarrollo de redes proyectado en el plan maestro de acueducto.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 014-2021/2022 | 2022 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PSMV. | 531412000 | 50% | 265706000 | 70711800 | 50% | 35355900 | 0 | 301061900 | 301061900 | 2022 | 100% | Aunar esfuerzos financieros, administrativos, operativos para la implementacion del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá.
1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PGIRS.
COC-001-2022 | 2022 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.6 Implementación de las medidas de manejo. | 541014160 | 50% | 270507080 | 0 | 0% | 0 | 0 | 270507080 | 270507080 | 2022 | 100% | Expansión de la red de alimentación de polietileno de 315 mm sector san juan del camino vereda canelón del plan maestro de acueducto
COC-005-2022 | 2022 |  | 1013398457 | 50% | 506699228.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 506699228.5 | 506699228.5 | 2022 | 100% | Expansión de la red de alimentación HD de 28”, sector hatogrande, acorde al desarrollo de redes proyectado en el plan maestro de acueducto.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 014-2021/2022 | 2022 |  | 531412000 | 50% | 265706000 | 70711800 | 50% | 35355900 | 0 | 301061900 | 301061900 | 2022 | 100% | Aunar esfuerzos financieros, administrativos, operativos para la implementacion del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá.
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.7 Realizar estudios previos para la elaboración de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-130-2022 | 2022 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.8 Capacitaciones con los usuarios. | 11300000 | 100% | 11300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11300000 | 11300000 | 2022 | 100% | Prestación de servicios profesionales para la coordinación de las actividades contempladas en la adición del convenio interadministrativo 014 de 2021 celebrado entre la empresa de servicios públicos de Cajicá S.A E.S.P y el municipio de Cajicá
CPS-101-2022 | 2022 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.9 Operaciones de control. | 115907190 | 50% | 57953595 | 27460440 | 50% | 13730220 | 0 | 71683815 | 71683815 | 2022 | 100% | Servicios para realizar la actividad de caracterización fisicoquímica de los afluentes, efluentes y lodos generados en las plantas de tratamiento de agua residual (PTARS) Calahorra y Rincón Santo y de los puntos de vertimiento del Cajicá en el marco del convenio interadministrativo n°014-2022.
Note on B11: PUEFAAC: Aleja, corroborar información
Note on B16: PUEFAAC: PGIRS
Note on B20: PUEFAAC: PGIRS

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Saneamiento conducente a una Seguridad Hídrica - Calidad hídrica
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | PHB312- Mejora en la calidad hídrica de las subcuencas priorizadas de la cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
N/A |  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de las fuentes de vertimientos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | se realizan seguimiento a los puntos de vertimientos ya identificados en el PSMV del municipio de Cajicá, dicho seguimiento se realiza por parte de practicas de ingenieros ambientales las cuales no son remuneradas por lo tanto esta actividad no tiene ejecucion financiera.
CPS-136-2023 | 2023 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Caracterización de las cargas contaminantes. | 121734049 | 100% | 121734049 | 0 | 0% | 0 | 0 | 121734049 | 121734049 | 2023 | 100% | Se celebra el contrato de prestación de servicios CPS-136-2023 cuyo objeto fue "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS AFLUENTES, EFLUENTES Y LODOS GENERADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR´S) CALAHORRA Y RINCÓN SANTO, Y DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2023" ejecutado y liquidado
CPS-134-2023 | 2023 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Identificar herramientas para la optimización de PTAR existentes. | 70000000 | 50% | 35000000 |  |  | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 2023 | 100% | Se celebro contrato de prestacion de servicios CPS-134-2023 cuyo objeto fue "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EFECTUAR LA REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ, CON OCASIÓN DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COC 018 -2015, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA Y EL CONSORCIO SANEAMIENTO." dicho contrato se realizo con el fin de obtener la defensa judicial para llevar a cabo la demanda contra el contratista e interventoria por incumplimiento de las obligaciones contractuales, se encuentra liquidado
| 2023 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Implementación de herramientas de remoción de cargas. | 70000000 | 50% | 35000000 |  |  | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 2023 | 100% | Se celebro contrato de prestacion de servicios CPS-134-2023 cuyo objeto fue "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EFECTUAR LA REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ, CON OCASIÓN DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA COC 018 -2015, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA Y EL CONSORCIO SANEAMIENTO." dicho contrato se realizo con el fin de obtener la defensa judicial para llevar a cabo la demanda contra el contratista e interventoria por incumplimiento de las obligaciones contractuales, se encuentra liquidado
LP-001-2023 | 2023 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PAA | 22964934975 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0% | se celebro convenio interadministrativo con EPC Cundinamarca EPC-CI-038-2021, con lo cual se llevo a cabo licitacion publica LP-001-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE COMPENSACIÓN DE 10.000 M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA-CUNDINAMARCA" durante el 2023 se realizo el contrato y durante el mes de enero de 2024 se dio inicio a la obra civil sin anticipos y tampoco se han realizado pagos. se llleva en % de obra un 25%
COC-005-2022 | 2023 |  | 544317186 | 100% | 544317186 | 0 | 0% | 0 | 0 | 544317186 | 544317186 | 2023 | 100% | Se realiza la contratación de la actualizacion de catastro de redes a corte 2023, contrato liquidado
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 005-2023 | 2023 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PSMV. | 743100000 | 100% | 743100000 |  | 100% | 0 | 0 | 743100000 | 743100000 | 2023 | 100% | Aunar esfuerzos financieros, administrativos, operativos para la implementacion del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá.
1. Delimitación y diagnóstico: 1.5 Formulación de medidas de manejo ambiental como PGIRS.
COC-001-2022 | 2022 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.6 Implementación de las medidas de manejo. | 541014160 | 50% | 270507080 | 0 | 0% | 0 | 0 | 270507080 | 270507080 | 2022 | 100% | Expansión de la red de alimentación de polietileno de 315 mm sector san juan del camino vereda canelón del plan maestro de acueducto
COC-005-2022 | 2022 |  | 1013398457 | 50% | 506699228.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 506699228.5 | 506699228.5 | 2022 | 100% | Expansión de la red de alimentación HD de 28”, sector hatogrande, acorde al desarrollo de redes proyectado en el plan maestro de acueducto.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 014-2021/2022 | 2022 |  | 531412000 | 50% | 265706000 | 70711800 | 50% | 35355900 | 0 | 301061900 | 301061900 | 2022 | 100% | Aunar esfuerzos financieros, administrativos, operativos para la implementacion del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Cajicá.
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.7 Realizar estudios previos para la elaboración de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-111-2023 | 2023 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.8 Capacitaciones con los usuarios. | 28582400 | 100% | 28582400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 28582400 | 11300000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 005 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
CPS-136-2023 | 2023 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.9 Operaciones de control. | 121734049 | 100% | 121734049 |  |  | 0 | 0 | 121734049 | 121734049 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS AFLUENTES, EFLUENTES Y LODOS GENERADOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR´S) CALAHORRA Y RINCÓN SANTO, Y DE LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 005 DE 2023
Note on B11: PUEFAAC: Aleja, corroborar información
Note on B16: PUEFAAC: PGIRS
Note on B20: PUEFAAC: PGIRS