## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta general del proyecto
Sub - Metas | Metas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Año Programado | Año programado - proyectado para la ejecución de la actividad POMCA.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA.
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad.
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad.
Subcuenca | Diligenciar -Subcuenca asociada a la actividad
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW
ORIGEN COORDENADAS | De terminar el origen de las coordenadas.
Evidencias | Lista desplegable -Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad - acompañada de la ubicación fisca descrita en la casilla observaciones. Ej: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Descripción | En caso que no se haya ejecutado en el año programado o que no se haya ejecutado la totalidad del porcentaje programado para la actividad Indicar porqué no se ejecutó y cuándo/cómo se ejecutará
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1.Se diligencio el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es deteminado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir si la actividad esta programada para un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100% . Para este ejemplo se asigno un valor del (100%) y se ejecuto el (100% ) arrojando un porcentaje total de ejecución del (100%) que se identifica con un código de colores(Rojo, Amarillo y Verde),así mismo se realiza para dos ejemplos más. 2. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 3. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se indicó la ubicación de este. Ejemplo: Tablas de Retención Documental. 4. Observaciones: Se describe las aclaraciones necesarias de la actividad. 5. Descripción: en caso de no haber ejecutado la actividad durante el año programado se debe especificar el porqué y cómo/cuándo se llevará a cabo dicha ejecución.
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente según año a reportar
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. Aclarar en observaciones el monto con respecto al valor total del contato
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Automático
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático
Observaciones | Observaciones para la actividad.
Otros | 1.Si se requiere insertara filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.2 PRESUPUESTO : Las filas serán insertadas para cada contrato, convenio y otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Tener en cuenta : Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado .

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Disponibilidad de agua en toda la cuenca: un reto y una oportunidad
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  | PHB322- Desarrollo y actualización de una base de datos de usuarios y consumos de agua superficial y subterránea en la Cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural
META | SUB-METAS | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará) En caso que no se haya ejecutado en el año programado
Desarrollar una base de datos de consumos de agua superficial y subterránea que esté permanentemente actualizada con el 100% de los datos sobre usuarios y demandas, que sea robusta y de fácil consulta por parte de los diferentes usuarios. | Contar con una base de datos de consumos de agua específicamente diseñada para la cuenca del río Bogotá, que permita su actualización y consulta en línea | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.1 Desarrollar un modelo conceptual de base de datos de consumos de agua. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.2 Adquirir y montar hardware y software para la base de datos de usuarios. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.3 Realizar pruebas de funcionamiento y operación de la base de datos. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
| Realizar trabajos de campo para toma de información que permita actualizar el 100% de los consumos de agua superficial y subterránea en la Cuenca. | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.1 Actualizar en campo la información sobre las concesiones y consumos de agua superficial en toda la cuenca. | 2 | 2 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.2 Actualizar en campo la información sobre puntos de captación de agua y caudales de extracción de agua subterránea. | 2 | 2 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
| Alimentar la base de datos de consumos con el 100% de la información disponible, actualizada, verificada y validada | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.1 Alimentar la base de datos con la información actualizada, verificada y validada de consumos y usuarios de agua superficial y subterránea. | 2 | 2 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | [7 empty] | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.2 Administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios de agua en la Cuenca. | 2 | 2 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | TIBITOC SOACHA | CAJICÁ | CANELON, CALAHORRA CHUNTAME RIO GRANDE | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GOOGLE MAPS COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Informes técnicos | ARCHIVO DIGITAL DIRECCION DE ACUEDUCTO EPC | Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.

## Presupuesto Año 1 (hidden)
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Disponibilidad de agua en toda la cuenca: un reto y una oportunidad
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | PHB322- Desarrollo y actualización de una base de datos de usuarios y consumos de agua superficial y subterránea en la Cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.1 Desarrollar un modelo conceptual de base de datos de consumos de agua. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.2 Adquirir y montar hardware y software para la base de datos de usuarios. |  | 50% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.3 Realizar pruebas de funcionamiento y operación de la base de datos. |  | 50% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.1 Actualizar en campo la información sobre las concesiones y consumos de agua superficial en toda la cuenca. |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.2 Actualizar en campo la información sobre puntos de captación de agua y caudales de extracción de agua subterránea. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.1 Alimentar la base de datos con la información actualizada, verificada y validada de consumos y usuarios de agua superficial y subterránea. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.2 Administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios de agua en la Cuenca. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2 (hidden)
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Disponibilidad de agua en toda la cuenca: un reto y una oportunidad
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | PHB322- Desarrollo y actualización de una base de datos de usuarios y consumos de agua superficial y subterránea en la Cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.1 Desarrollar un modelo conceptual de base de datos de consumos de agua. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.2 Adquirir y montar hardware y software para la base de datos de usuarios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.3 Realizar pruebas de funcionamiento y operación de la base de datos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.1 Actualizar en campo la información sobre las concesiones y consumos de agua superficial en toda la cuenca. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.2 Actualizar en campo la información sobre puntos de captación de agua y caudales de extracción de agua subterránea. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.1 Alimentar la base de datos con la información actualizada, verificada y validada de consumos y usuarios de agua superficial y subterránea. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.2 Administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios de agua en la Cuenca. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Disponibilidad de agua en toda la cuenca: un reto y una oportunidad
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | PHB322- Desarrollo y actualización de una base de datos de usuarios y consumos de agua superficial y subterránea en la Cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.1 Desarrollar un modelo conceptual de base de datos de consumos de agua. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.2 Adquirir y montar hardware y software para la base de datos de usuarios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.3 Realizar pruebas de funcionamiento y operación de la base de datos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CONVENIO 004 DE 2021 | 2021 | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.1 Actualizar en campo la información sobre las concesiones y consumos de agua superficial en toda la cuenca. | 324565600 | 14.5% | 47062012 | 0 | 0% |  | 0 | 47062012 | 47062012 | 2021 | 100% | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS,ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEFAAC) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CONVENIO 004 DE 2021 | 2021 | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.2 Actualizar en campo la información sobre puntos de captación de agua y caudales de extracción de agua subterránea. | 324565600 | 14.5% | 47062012 | 0 | 0% |  | 0 | 47062012 | 47062012 | 2021 | 100%
CONVENIO 004 DE 2021 | 2021 | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.1 Alimentar la base de datos con la información actualizada, verificada y validada de consumos y usuarios de agua superficial y subterránea. | 324565600 | 14.5% | 47062012 | 0 | 0% |  | 0 | 47062012 | 47062012 | 2021 | 100%
CONVENIO 004 DE 2021 | 2021 | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.2 Administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios de agua en la Cuenca. | 324565600 | 14.5% | 47062012 | 0 | 0% |  | 0 | 47062012 | 47062012 | 2021 | 100%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Disponibilidad de agua en toda la cuenca: un reto y una oportunidad
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | PHB322- Desarrollo y actualización de una base de datos de usuarios y consumos de agua superficial y subterránea en la Cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.1 Desarrollar un modelo conceptual de base de datos de consumos de agua. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.2 Adquirir y montar hardware y software para la base de datos de usuarios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.3 Realizar pruebas de funcionamiento y operación de la base de datos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CONVENIO 011 DE 2021/2022 | 2022 | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.1 Actualizar en campo la información sobre las concesiones y consumos de agua superficial en toda la cuenca. | 460000000 | 14.5% | 66700000 | 24000000 | 5% | 1200000 | 0 | 67900000 | 67900000 | 2022 | 100% | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS,ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEFAAC) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CONVENIO 011 DE 2021/2022 | 2022 | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.2 Actualizar en campo la información sobre puntos de captación de agua y caudales de extracción de agua subterránea. | 460000000 | 14.5% | 66700000 | 24000000 | 5% | 1200000 | 0 | 67900000 | 67900000 | 2022 | 100%
CONVENIO 011 DE 2021/2022 | 2022 | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.1 Alimentar la base de datos con la información actualizada, verificada y validada de consumos y usuarios de agua superficial y subterránea. | 460000000 | 14.5% | 66700000 | 24000000 | 5% | 1200000 | 0 | 67900000 | 67900000 | 2022 | 100%
CONVENIO 011 DE 2021/2022 | 2022 | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.2 Administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios de agua en la Cuenca. | 460000000 | 14.5% | 66700000 | 24000000 | 5% | 1200000 | 0 | 67900000 | 67900000 | 2022 | 100%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Disponibilidad de agua en toda la cuenca: un reto y una oportunidad
Programa |  |  | Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | PHB322- Desarrollo y actualización de una base de datos de usuarios y consumos de agua superficial y subterránea en la Cuenca del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.1 Desarrollar un modelo conceptual de base de datos de consumos de agua. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.2 Adquirir y montar hardware y software para la base de datos de usuarios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Desarrollar el modelo conceptual de la base de datos y montar el software y hardware requerido para su funcionamiento: 1.3 Realizar pruebas de funcionamiento y operación de la base de datos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
convenio interadministrativo 004 de 2023 | 2023 | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.1 Actualizar en campo la información sobre las concesiones y consumos de agua superficial en toda la cuenca. | 673149598 | 14.5% | 97606691.71 |  | 5% | 0 | 0 | 97606691.71 | 97606691.71 | 2022 | 100% | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA DE CAJICÁ EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ (PUEFAAC) Por parte de la EPC Cajicá se cuenta con la base de datos de los suscriptores con los que cuenta la empresa y a los que se les suministra el agua potable, el agua que distribuye de empresa es compra de agua en bloque al acueducto de Bogotá y no se cuenta con ningun otro suministro de agua potable.
| 2023 | 2. Actualizar la información de campo necesaria para alimentar la base de datos de consumos de agua: 2.2 Actualizar en campo la información sobre puntos de captación de agua y caudales de extracción de agua subterránea. | 673149598 | 14.5% | 97606691.71 |  | 5% | 0 | 0 | 97606691.71 | 97606691.71 | 2022 | 100%
| 2023 | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.1 Alimentar la base de datos con la información actualizada, verificada y validada de consumos y usuarios de agua superficial y subterránea. | 673149598 | 14.5% | 97606691.71 |  | 5% | 0 | 0 | 97606691.71 | 97606691.71 | 2022 | 100%
| 2023 | 3. Alimentar, administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios: 3.2 Administrar y operar la base de datos de consumos y usuarios de agua en la Cuenca. | 673149598 | 14.5% | 97606691.71 |  | 5% | 0 | 0 | 97606691.71 | 97606691.71 | 2022 | 100%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA