## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta asociada al proyecto
Submetas | Submetas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA Nota*: Las actividades identificadas con el color del POMCA, corresponden a las actividades que le apuntan a la meta.
Año Programado | Año programado acorde a la formulación del POMCA para la ejecución de la actividad.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA. Nota*: Si la actividad es ejecutada en el año programado, se asigna la palabra "corresponde", de lo contrario se agina la palabra "distinto". (esta palabra no afecta el proceso de calificación)
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad. Nota*: Cada actividad equivale al 100% ( este porcetaje debe dividirse en el N° de años programados)
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad.
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad. 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Subcuenca | Diligenciar - Subcuenca asociada a la actividad. Nota*: Lista desplegable
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto o Casco Urbano, según corresponda
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Orgiden de Coordenadas | Diligenciar - Asignación de origen de coordenadas acorde a (Resolución IGAC 471 de 2020) Nota*: Lista desplegable ( Magna-Sirgas/Origen-Nacional, GCS_WGS_1984, Magna_Colombia_Bogotá)
Evidencias | Diligenciar - Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad. Nota*: Lista desplegable ( si se tienen varias evidencias, estas deben describirse en la casilla de observaciones)
Tabla de Retención Documental | Diligenciar - Tabla de retención documental donde reposa el soporte de ejecución de la actividad. Nota*: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Observaciones | Diligenciar - A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara) Nota*: En caso de que en la casilla de evidencias se asgine la opcion de "Otros" debera especificar en observaciones.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1. Se ingresa el año ejecutado, este NO necesariamente correspondera al año programado. 2.Se diligenció el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es determinado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir, si la actividad esta programada a un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100%. Para este ejemplo se asignaron unos valores a "porcetaje a ejecutar por año" del 100% y 10% acorde a los "años programados" por actividad. Así mismo se asignaron diferentes porcentajes a la casilla de "porcertaje ejecutado" con el fin de resaltar las posibles variaciones en la "ejecución" la cual arroja los colores (Rojo, Amarillo y Verde). 3. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 4. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se especifican las evidencias en caso de tener varias de ellas como soporte de ejecución de las actividades. 5. TRD (Tabla de Retención Documental) - Se menciona el lugar donde reposa el soporte de la evidencia mencionada. 4. Observaciones: A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programada conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara)
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Nota*: Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente al inicio de la ejecución del contrato, convenio,etc,con el cual se dio cumplimiento a la actividad Nota*: Lista desplegable de los años de ejecución del POMCA
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. (Campo NO obligatorio)
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar. (Campo NO obligatorio)
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J (Campo NO obligatorio)
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Calculo Automático ( G + J - K)
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. Nota*: No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Observaciones | Diligenciar - Objeto del contrato, Convenio, etc, se debe especificar el recurso financiero utilizado. Nota*: Se sugiere adjunta links de SECOP II o cualquier plataforma que contenga deescripción del proceso financiero utilizado para la ejecución de la actividad.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.2 PRESUPUESTO: Las filas de deben insertar para cada contrato, convenio u otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
GCS_WGS_1984
MAGNA_Colombia_Bogota
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado.

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Tecnificación responsable del sistema de producción pecuario
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  |  | Proyecto |  | CAP522-Actividad pecuaria y sostenibilidad
Dependencia/Entidad Que Reporta
META | SUB META | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO (Lista desplegable) |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA (Lista desplegable) | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS (Resolución IGAC 471 de 2020) | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN A) En caso que SI se haya ejecutado (Adicionar descripcion detallada del como se ejecuto la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará).
Lograr que el 100% de los participantes cuenten con asistencia técnica y transferencia de prácticas sostenibles que permitan una compactibilidad creciente de la actividad en función de las condiciones ecológicas, sin perder rentabilidad. Llegar al 70% de adopción de BPG en las veredas y municipios priorizados. | Establecer círculos de excelencia de productores ganaderos con enfoque orgánico que lleven a la adopción de prácticas, su replicación y la inserción en negocios verdes/orgánicos nacionales e internacionales con ventajas en la generación de ingresos y conservación de la base productiva. Construir un modelo de transferencia/asistencia técnica de base tecno-científica en el ámbito orgánico que llegue al 100% de los participantes dentro de los municipios y fincas priorizadas para el área. | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.1 Reuniones de concertación para establecimiento de mesa de trabajo pecuario en los municipios priorizados. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.2 Priorización de Áreas, Asociaciones y pequeños productores. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.3 Inclusión en bases de datos y georreferenciación de predios. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.4 Firmas de acuerdos de trabajos/Actas de formalización. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.1 Trabajo de campo. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.2 Inventario y análisis de información | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.3 Sistematización-Documentación | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
| Contar con un plan general y específico de trabajo con cada municipio priorizado. Reducción de niveles de erosión en cada municipio priorizado. | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.1 Integración de información socioeconómica y tecnológica de los sistemas de producción. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.2 Incorporación de información bajo matrices de tipo input-output. | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
| Establecer círculos de excelencia de productores ganaderos con enfoque orgánico que lleven a la adopción de prácticas, su replicación y la inserción en negocios verdes/orgánicos nacionales e internacionales con ventajas en la generación de ingresos y conservación de la base productiva. Construir un modelo de transferencia/asistencia técnica de base tecno-científica en el ámbito orgánico que llegue al 100% de los participantes dentro de los municipios y fincas priorizadas para el área. | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.1 Construcción de planes de capacitación y transferencia. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.2 Puesta en vigor de procesos de capacitación. | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 4 | 4 | Corresponde |  |  | 0%
|  |  | 5 |  | Distinto |  |  | 0% | [8 empty] | la secretatia de ambiente y desarrollo rural dará inicio a partir del segundo semestre del 2024, a los procesos de capacitacion a los ganaderos en el marco del programa de extension rural.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.3 Implementación del modelo en proyectos piloto. | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 4 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 5 |  | Distinto |  |  | 0% | [8 empty] | La secretatia de ambiente y desarrollo rural proyectará para del segundo semestre del 2024, en el marco de las capacitaciones a los ganaderos a traves del modelo de aprender haciendo implementara un modelo piloto con enfoque organico.
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.4 Implementación de experiencias valiosas en terreno -Infraestructura-Validación. | 4 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 5 |  | Distinto |  |  | 0% | [8 empty] | La secretatia de ambiente y desarrollo rural proyectará para el tercer trimestre del 2024, la implementacion de la experiencia en terreno del piloto con enfoque organico.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.5 Incorporación de esquemas de certificación. | 4 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 5 |  | Distinto |  |  | 0% | [8 empty] | La secretaria de ambiente y desarrollo rural, propone que desde el primer momento, entendido como capacitacion, seguido de implementaciond e modelos, se lleve paralelamente la icorporacion d ela normativa vigente para certyificacion organica.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.6 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento/Documentación. | 1 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 2 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 3 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 4 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 5 |  | Distinto |  |  | 0% | [8 empty] | La secretaride ambiente y desarrollo rural a traves del equipo de EPSEA realiazar el monitoreo y seguimiento a cada unon de los componetes d ela unidad productiva incluyendo el tema documental.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Tecnificación responsable del sistema de producción pecuario
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  | Proyecto |  |  | CAP522-Actividad pecuaria y sostenibilidad
Dependencia/Entidad Que Reporta
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.1 Reuniones de concertación para establecimiento de mesa de trabajo pecuario en los municipios priorizados. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.2 Priorización de Áreas, Asociaciones y pequeños productores. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.3 Inclusión en bases de datos y georreferenciación de predios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.4 Firmas de acuerdos de trabajos/Actas de formalización. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.1 Trabajo de campo. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.2 Inventario y análisis de información | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.3 Sistematización-Documentación | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.1 Integración de información socioeconómica y tecnológica de los sistemas de producción. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.2 Incorporación de información bajo matrices de tipo input-output. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.1 Construcción de planes de capacitación y transferencia. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.2 Puesta en vigor de procesos de capacitación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.3 Implementación del modelo en proyectos piloto. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.4 Implementación de experiencias valiosas en terreno -Infraestructura-Validación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.5 Incorporación de esquemas de certificación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.6 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento/Documentación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Tecnificación responsable del sistema de producción pecuario
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  | Proyecto |  |  | CAP522-Actividad pecuaria y sostenibilidad
Dependencia/Entidad Que Reporta
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.1 Reuniones de concertación para establecimiento de mesa de trabajo pecuario en los municipios priorizados. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.2 Priorización de Áreas, Asociaciones y pequeños productores. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.3 Inclusión en bases de datos y georreferenciación de predios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.4 Firmas de acuerdos de trabajos/Actas de formalización. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.1 Trabajo de campo. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.2 Inventario y análisis de información | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.3 Sistematización-Documentación | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.1 Integración de información socioeconómica y tecnológica de los sistemas de producción. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.2 Incorporación de información bajo matrices de tipo input-output. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.1 Construcción de planes de capacitación y transferencia. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.2 Puesta en vigor de procesos de capacitación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.3 Implementación del modelo en proyectos piloto. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.4 Implementación de experiencias valiosas en terreno -Infraestructura-Validación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.5 Incorporación de esquemas de certificación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.6 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento/Documentación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Tecnificación responsable del sistema de producción pecuario
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  | Proyecto |  |  | CAP522-Actividad pecuaria y sostenibilidad
Dependencia/Entidad Que Reporta
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.1 Reuniones de concertación para establecimiento de mesa de trabajo pecuario en los municipios priorizados. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.2 Priorización de Áreas, Asociaciones y pequeños productores. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.3 Inclusión en bases de datos y georreferenciación de predios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.4 Firmas de acuerdos de trabajos/Actas de formalización. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.1 Trabajo de campo. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.2 Inventario y análisis de información | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.3 Sistematización-Documentación | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.1 Integración de información socioeconómica y tecnológica de los sistemas de producción. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.2 Incorporación de información bajo matrices de tipo input-output. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.1 Construcción de planes de capacitación y transferencia. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.2 Puesta en vigor de procesos de capacitación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.3 Implementación del modelo en proyectos piloto. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.4 Implementación de experiencias valiosas en terreno -Infraestructura-Validación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.5 Incorporación de esquemas de certificación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.6 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento/Documentación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Tecnificación responsable del sistema de producción pecuario
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  | Proyecto |  |  | CAP522-Actividad pecuaria y sostenibilidad
Dependencia/Entidad Que Reporta
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.1 Reuniones de concertación para establecimiento de mesa de trabajo pecuario en los municipios priorizados. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.2 Priorización de Áreas, Asociaciones y pequeños productores. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.3 Inclusión en bases de datos y georreferenciación de predios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.4 Firmas de acuerdos de trabajos/Actas de formalización. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.1 Trabajo de campo. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.2 Inventario y análisis de información | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.3 Sistematización-Documentación | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.1 Integración de información socioeconómica y tecnológica de los sistemas de producción. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.2 Incorporación de información bajo matrices de tipo input-output. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.1 Construcción de planes de capacitación y transferencia. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.2 Puesta en vigor de procesos de capacitación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.3 Implementación del modelo en proyectos piloto. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.4 Implementación de experiencias valiosas en terreno -Infraestructura-Validación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.5 Incorporación de esquemas de certificación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.6 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento/Documentación. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Tecnificación responsable del sistema de producción pecuario
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  | Proyecto |  |  | CAP522-Actividad pecuaria y sostenibilidad
Dependencia/Entidad Que Reporta
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.1 Reuniones de concertación para establecimiento de mesa de trabajo pecuario en los municipios priorizados. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.2 Priorización de Áreas, Asociaciones y pequeños productores. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.3 Inclusión en bases de datos y georreferenciación de predios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de mesa de trabajo para concertar la orientación productiva pecuaria en los municipios priorizados para hacer divulgación de la estrategia, hacer ajustes, adelantar el inventario de áreas y productores a vincular activamente al proceso: 1.4 Firmas de acuerdos de trabajos/Actas de formalización. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.1 Trabajo de campo. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.2 Inventario y análisis de información | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Diagnóstico detallado de prácticas productivas, cuellos de botella y validación de las existentes que se ajusten al enfoque orgánico para llegar a modelos de sistemas productivos: 2.3 Sistematización-Documentación | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.1 Integración de información socioeconómica y tecnológica de los sistemas de producción. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Construir planes, programas y proyectos de transferencia de tecnología, bajo parámetros de sostenibilidad/ BPA: 3.2 Incorporación de información bajo matrices de tipo input-output. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.1 Construcción de planes de capacitación y transferencia. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.2 Puesta en vigor de procesos de capacitación. | 6000000 | 20% | 1200000 | 0 | 0% |  | 0 | 1200000 | 0 |  | 0% | El contrato del personal que llevara a cabo las actividades, se encuentra publicado en SECOP II, bajo la Licitacion No. 003 de 2024, el cual al 29 de abril se encuentra en etpa de subsacion.
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.3 Implementación del modelo en proyectos piloto. | 6000000 | 20% | 1200000 | 0 | 0% |  | 0 | 1200000 | 0 |  | 0% | El contrato del personal que llevara a cabo las actividades, se encuentra publicado en SECOP II, bajo la Licitacion No. 003 de 2024, el cual al 29 de abril se encuentra en etpa de subsacion.
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.4 Implementación de experiencias valiosas en terreno -Infraestructura-Validación. | 6000000 | 20% | 1200000 | 0 | 0% |  | 0 | 1200000 | 0 |  | 0% | El contrato del personal que llevara a cabo las actividades, se encuentra publicado en SECOP II, bajo la Licitacion No. 003 de 2024, el cual al 29 de abril se encuentra en etpa de subsacion.
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.5 Incorporación de esquemas de certificación. | 6000000 | 20% | 1200000 | 0 | 0% |  | 0 | 1200000 | 0 |  | 0% | El contrato del personal que llevara a cabo las actividades, se encuentra publicado en SECOP II, bajo la Licitacion No. 003 de 2024, el cual al 29 de abril se encuentra en etpa de subsacion.
|  | 4. Construcción y validación de modelos para cada área de producción priorizada: 4.6 Evaluación/Monitoreo/Seguimiento/Documentación. | 6000000 | 20% | 1200000 | 0 | 0% |  | 0 | 1200000 | 0 |  | 0% | El contrato del personal que llevara a cabo las actividades, se encuentra publicado en SECOP II, bajo la Licitacion No. 003 de 2024, el cual al 29 de abril se encuentra en etpa de subsacion.
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA