## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta asociada al proyecto
Submetas | Submetas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA Nota*: Las actividades identificadas con el color del POMCA, corresponden a las actividades que le apuntan a la meta.
Año Programado | Año programado acorde a la formulación del POMCA para la ejecución de la actividad.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA. Nota*: Si la actividad es ejecutada en el año programado, se asigna la palabra "corresponde", de lo contrario se agina la palabra "distinto". (esta palabra no afecta el proceso de calificación)
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad. Nota*: Cada actividad equivale al 100% ( este porcetaje debe dividirse en el N° de años programados)
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad.
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad. 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Subcuenca | Diligenciar - Subcuenca asociada a la actividad. Nota*: Lista desplegable
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto o Casco Urbano, según corresponda
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Orgiden de Coordenadas | Diligenciar - Asignación de origen de coordenadas acorde a (Resolución IGAC 471 de 2020) Nota*: Lista desplegable ( Magna-Sirgas/Origen-Nacional, GCS_WGS_1984, Magna_Colombia_Bogotá)
Evidencias | Diligenciar - Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad. Nota*: Lista desplegable ( si se tienen varias evidencias, estas deben describirse en la casilla de observaciones)
Tabla de Retención Documental | Diligenciar - Tabla de retención documental donde reposa el soporte de ejecución de la actividad. Nota*: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Observaciones | Diligenciar - A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara) Nota*: En caso de que en la casilla de evidencias se asgine la opcion de "Otros" debera especificar en observaciones.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1. Se ingresa el año ejecutado, este NO necesariamente correspondera al año programado. 2.Se diligenció el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es determinado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir, si la actividad esta programada a un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100%. Para este ejemplo se asignaron unos valores a "porcetaje a ejecutar por año" del 100% y 10% acorde a los "años programados" por actividad. Así mismo se asignaron diferentes porcentajes a la casilla de "porcertaje ejecutado" con el fin de resaltar las posibles variaciones en la "ejecución" la cual arroja los colores (Rojo, Amarillo y Verde). 3. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 4. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se especifican las evidencias en caso de tener varias de ellas como soporte de ejecución de las actividades. 5. TRD (Tabla de Retención Documental) - Se menciona el lugar donde reposa el soporte de la evidencia mencionada. 4. Observaciones: A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programada conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara)
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Nota*: Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente al inicio de la ejecución del contrato, convenio,etc,con el cual se dio cumplimiento a la actividad Nota*: Lista desplegable de los años de ejecución del POMCA
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. (Campo NO obligatorio)
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar. (Campo NO obligatorio)
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J (Campo NO obligatorio)
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Calculo Automático ( G + J - K)
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. Nota*: No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Observaciones | Diligenciar - Objeto del contrato, Convenio, etc, se debe especificar el recurso financiero utilizado. Nota*: Se sugiere adjunta links de SECOP II o cualquier plataforma que contenga deescripción del proceso financiero utilizado para la ejecución de la actividad.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.2 PRESUPUESTO: Las filas de deben insertar para cada contrato, convenio u otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
GCS_WGS_1984
MAGNA_Colombia_Bogota
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado.

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Desarrollo de alternativas rurales para la economía campesina
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  |  | Proyecto |  | CAP533-Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
META | SUB META | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO (Lista desplegable) |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA (Lista desplegable) | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS (Resolución IGAC 471 de 2020) | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN A) En caso que SI se haya ejecutado (Adicionar descripcion detallada del como se ejecuto la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará).
Implementación de modelos de prácticas de conservación de suelo y agua en zonas de producción agropecuaria, en el 100% de los municipios | Implementar actividades de agricultura y/o ganadería de conservación en 400 Fincas Modelo. | 1. Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación | 1 | 1 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9475 | -74.033 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | EVIDENCIAS DEL CONTRATO 225-2020 DANI | Se realizó Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación a los productores del municipio
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.029 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/058-2021 Y 097-2021 | Se realizó Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación a los productores del municipio
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/058-2021 Y 097-2021 y cps 2022 | Se realizó Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación a los productores del municipio
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | Se realizó Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación a los productores del municipio
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | Se realizó Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación a los productores del municipio
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Implementación de fincas modelo (Insumos) | 1 | 1 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | Se entregaron insumos para apoyar a nuestros productores agropecuarios
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | Se entregaron insumos para apoyar a nuestros productores agropecuarios
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | Se entregaron insumos para apoyar a nuestros productores agropecuarios
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | Se entregaron insumos para apoyar a nuestros productores agropecuarios
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | Se compraron y entregaron insumos para apoyar a nuestros productores agropecuarios, sin embargo solo una parte fue destinada para modelos piloto como lo idica el presupuesto
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
| Intervenir 200 hectáreas con actividades de agricultura y ganadería de conservación y/o técnicas de bioingeniería del suelo. | 3. Intervención con técnicas de Bioingeniería del suelo | 1 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | se entregaron los resultados de análisis de suelos realizados con el laboratorio nacional de suelos del IGAC, donde incluía en su mayoría de recomendaciones el aporte de material compostado para incrementar la materia orgánica del suelo.
|  |  | 2 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | se entregaron los resultados de análisis de suelos realizados con el laboratorio nacional de suelos del IGAC, donde incluía en su mayoría de recomendaciones el aporte de material compostado para incrementar la materia orgánica del suelo.
|  |  | 3 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | se entregaron los resultados de análisis de suelos realizados con el laboratorio nacional de suelos del IGAC, donde incluía en su mayoría de recomendaciones el aporte de material compostado para incrementar la materia orgánica del suelo.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | se entregaron los resultados de análisis de suelos realizados con el laboratorio nacional de suelos del IGAC, donde incluía en su mayoría de recomendaciones el aporte de material compostado para incrementar la materia orgánica del suelo.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4.9388 | -74.0127 | GCS_WGS_1984 | Visita técnica | DRIVE/SPI/CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | se entregaron los resultados de análisis de suelos realizados con el laboratorio nacional de suelos del IGAC, donde incluía en su mayoría de recomendaciones el aporte de material compostado para incrementar la materia orgánica del suelo.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Desarrollo de alternativas rurales para la economía campesina
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  | Proyecto |  |  | CAP533-Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CPS-225-2020 | 2020 | 1. Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación | 33600000 | 22.22% | 7465920 | 9100000 | 25% | 2275000 | 0 | 9740920 | 9740920 | 2020 | 100% | Contratista: Cesar Hernán Moreno Carvajal Objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A FOMENTAR, IMPLEMENTAR Y MEJORAR LAS CADENAS PECUARIAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
CPS-083-2019 | 2019 | 2. Implementación de fincas modelo (Insumos) | 5316666 | 10% | 531666.6 | 0 | 0% |  | 0 | 531666.6 | 531666.6 | 2019 | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con esta actividad Si bien el contrato se suscribió antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante 2019
CPS-225-2020 | 2020 |  | 33600000 | 22.22% | 7465920 | 9100000 | 25% | 2275000 | 0 | 9740920 | 9740920 | 2020 | 100% | Contratista: Cesar Hernán Moreno Carvajal Objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A FOMENTAR, IMPLEMENTAR Y MEJORAR LAS CADENAS PECUARIAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
NA | NA | 3. Intervención con técnicas de Bioingeniería del suelo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Desarrollo de alternativas rurales para la economía campesina
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  | Proyecto |  |  | CAP533-Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CPS-058-2021 | 2021 | 1. Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación | 27960000 | 16.66% | 4658136 | 0 | 0% |  | 0 | 4658136 | 4658136 | 2021 | 100% | LUIS DANIEL MANCERA MARTINEZ OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
CPS-097-2021 | 2021 |  | 25600000 | 3.7% | 947200 | 0 | 0% |  | 0 | 947200 | 947200 | 2021 | 100% | CONTRATISTA: LEONARDO MENDEZ ROMERO, OBJETO: "PREESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL PECUARIA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
CPS-225-2020 | 2020 |  | 33600000 | 33.33% | 11198880 | 9100000 | 25% | 2275000 | 0 | 13473880 | 13473880 | 2020 | 100% | Contratista: Cesar Hernán Moreno Carvajal Objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A FOMENTAR, IMPLEMENTAR Y MEJORAR LAS CADENAS PECUARIAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS-058-2021 | 2021 | 2. Implementación de fincas modelo (Insumos) | 27960000 | 16.66% | 4658136 | 0 | 0% |  | 0 | 4658136 | 4658136 | 2021 | 100% | LUIS DANIEL MANCERA MARTINEZ OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
CPS-097-2021 | 2021 |  | 25600000 | 3.7% | 947200 | 0 | 0% |  | 0 | 947200 | 947200 | 2021 | 100% | CONTRATISTA: LEONARDO MENDEZ ROMERO, OBJETO: "PREESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL PECUARIA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
CPS-225-2020 | 2020 |  | 33600000 | 33.33% | 11198880 | 9100000 | 25% | 2275000 | 0 | 13473880 | 13473880 | 2020 | 100% | Contratista: Cesar Hernán Moreno Carvajal Objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES A FOMENTAR, IMPLEMENTAR Y MEJORAR LAS CADENAS PECUARIAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
|  | 3. Intervención con técnicas de Bioingeniería del suelo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Desarrollo de alternativas rurales para la economía campesina
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  | Proyecto |  |  | CAP533-Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CPS-058-2021 | 2021 | 1. Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación | 27960000 | 22.22% | 6212712 | 0 | 0% |  | 0 | 6212712 | 6212712 | 2021 | 100% | LUIS DANIEL MANCERA MARTINEZ OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
CPS-097-2021 | 2021 |  | 25600000 | 7.4% | 1894400 | 0 | 0% |  | 0 | 1894400 | 1894400 | 2021 | 100% | CONTRATISTA: LEONARDO MENDEZ ROMERO, OBJETO: "PREESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL PECUARIA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
CPS-055-2022 | 2022 |  | 41580000 | 16.66% | 6927228 | 0 | 0% |  | 0 | 6927228 | 6927228 | 2022 | 100% | LUIS DANIEL MANCERA MARTINEZ OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
CPS-078-2022 | 2022 |  | 34100000 | 4.7% | 1602700 | 0 | 0% |  | 0 | 1602700 | 1602700 | 2022 | 100% | WILMAN ESTEBAN VILLAMIL CORREDOR OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA RURAL PECUARIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-058-2021 | 2021 | 2. Implementación de fincas modelo (Insumos) | 27960000 | 22.22% | 6212712 | 0 | 0% |  | 0 | 6212712 | 6212712 | 2021 | 100% | LUIS DANIEL MANCERA MARTINEZ OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
CPS-097-2021 | 2021 |  | 25600000 | 7.4% | 1894400 | 0 | 0% |  | 0 | 1894400 | 1894400 | 2021 | 100% | CONTRATISTA: LEONARDO MENDEZ ROMERO, OBJETO: "PREESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN RURAL PECUARIA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
CPS-055-2022 | 2022 |  | 41580000 | 16.66% | 6927228 | 0 | 0% |  | 0 | 6927228 | 6927228 | 2022 | 100% | LUIS DANIEL MANCERA MARTINEZ OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
CPS-078-2022 | 2022 |  | 34100000 | 4.7% | 1602700 | 0 | 0% |  | 0 | 1602700 | 1602700 | 2022 | 100% | WILMAN ESTEBAN VILLAMIL CORREDOR OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA RURAL PECUARIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
|  | 3. Intervención con técnicas de Bioingeniería del suelo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Desarrollo de alternativas rurales para la economía campesina
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  | Proyecto |  |  | CAP533-Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Implementación de fincas modelo (Insumos) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Intervención con técnicas de Bioingeniería del suelo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Desarrollo de alternativas rurales para la economía campesina
Programa |  |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  | Proyecto |  |  | CAP533-Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CPS-017-2023 | 2023 | 1. Asistencia técnica en Agricultura y ganadería de conservación | 43466666 | 7% | 3042666.62 | 0 | 0% |  | 0 | 3042666.62 | 3042666.62 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL E INVESTIGATIVO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-045-2023 | 2023 |  | 42800000 | 7% | 2996000 | 0 | 0% |  | 0 | 2996000 | 2996000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALACER SISTEMAS AGRÍCOLAS COMO APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-048-2023 | 2023 |  | 42400000 | 7% | 2968000 | 0 | 0% |  | 0 | 2968000 | 2968000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER SISTEMAS PECUARIOS COMO APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-371-2023 | 2023 |  | 12000000 | 10% | 1200000 | 0 | 0% |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAJICÁ
| 2023 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA BRINDAR SOPORTE JURÍDICO EN LA SECRETARÍA DE AMBINTE Y DESARROLLO RURAL
CPS-276-2024 | 2024 |  | 24873333 | 2% | 497466.66 | 0 | 0% |  | 0 | 497466.66 | 497466.66 | 2024 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL E INVESTIGATIVO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-126-2024 | 2024 |  | 28700000 | 5% | 1435000 | 0 | 0% |  | 0 | 1435000 | 1435000 | 2024 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER SISTEMAS AGRÍCOLAS COMO APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
CPS-180-2024 | 2024 |  | 24600000 | 5% | 1230000 | 0 | 0% |  | 0 | 1230000 | 1230000 | 2024 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAJICA.
CPS-203-2024 | 2024 |  | 28700000 | 5% | 1435000 | 0 | 0% |  | 0 | 1435000 | 1435000 | 2024 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA BRINDAR SOPORTE JURÍDICO EN LA SECRETARÍA DE AMBINTE Y DESARROLLO RURAL
|  | 2. Implementación de fincas modelo (Insumos) | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Intervención con técnicas de Bioingeniería del suelo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA