## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta asociada al proyecto
Submetas | Submetas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA Nota*: Las actividades identificadas con el color del POMCA, corresponden a las actividades que le apuntan a la meta.
Año Programado | Año programado acorde a la formulación del POMCA para la ejecución de la actividad.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA. Nota*: Si la actividad es ejecutada en el año programado, se asigna la palabra "corresponde", de lo contrario se agina la palabra "distinto". (esta palabra no afecta el proceso de calificación)
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad. Nota*: Cada actividad equivale al 100% ( este porcetaje debe dividirse en el N° de años programados)
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad.
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad. 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Subcuenca | Diligenciar - Subcuenca asociada a la actividad. Nota*: Lista desplegable
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto o Casco Urbano, según corresponda
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Orgiden de Coordenadas | Diligenciar - Asignación de origen de coordenadas acorde a (Resolución IGAC 471 de 2020) Nota*: Lista desplegable ( Magna-Sirgas/Origen-Nacional, GCS_WGS_1984, Magna_Colombia_Bogotá)
Evidencias | Diligenciar - Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad. Nota*: Lista desplegable ( si se tienen varias evidencias, estas deben describirse en la casilla de observaciones)
Tabla de Retención Documental | Diligenciar - Tabla de retención documental donde reposa el soporte de ejecución de la actividad. Nota*: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Observaciones | Diligenciar - A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara) Nota*: En caso de que en la casilla de evidencias se asgine la opcion de "Otros" debera especificar en observaciones.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1. Se ingresa el año ejecutado, este NO necesariamente correspondera al año programado. 2.Se diligenció el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es determinado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir, si la actividad esta programada a un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100%. Para este ejemplo se asignaron unos valores a "porcetaje a ejecutar por año" del 100% y 10% acorde a los "años programados" por actividad. Así mismo se asignaron diferentes porcentajes a la casilla de "porcertaje ejecutado" con el fin de resaltar las posibles variaciones en la "ejecución" la cual arroja los colores (Rojo, Amarillo y Verde). 3. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 4. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se especifican las evidencias en caso de tener varias de ellas como soporte de ejecución de las actividades. 5. TRD (Tabla de Retención Documental) - Se menciona el lugar donde reposa el soporte de la evidencia mencionada. 4. Observaciones: A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programada conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara)
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Nota*: Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente al inicio de la ejecución del contrato, convenio,etc,con el cual se dio cumplimiento a la actividad Nota*: Lista desplegable de los años de ejecución del POMCA
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. (Campo NO obligatorio)
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar. (Campo NO obligatorio)
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J (Campo NO obligatorio)
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Calculo Automático ( G + J - K)
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. Nota*: No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Observaciones | Diligenciar - Objeto del contrato, Convenio, etc, se debe especificar el recurso financiero utilizado. Nota*: Se sugiere adjunta links de SECOP II o cualquier plataforma que contenga deescripción del proceso financiero utilizado para la ejecución de la actividad.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.2 PRESUPUESTO: Las filas de deben insertar para cada contrato, convenio u otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
GCS_WGS_1984
MAGNA_Colombia_Bogota
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado.

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  |  | Proyecto |  | EE212 - Restauración de coberturas permanentes en ecosistemas estratégicos
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
META | SUB META | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO (Lista desplegable) |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA (Lista desplegable) | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS (Resolución IGAC 471 de 2020) | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN A) En caso que SI se haya ejecutado (Adicionar descripcion detallada del como se ejecuto la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará).
Proteger 18 ecosistemas estratégicos, a través de la revegetalización de 610,6 ha. con especies nativas. | Priorizar las 610,6 ha a evaluar para la revegetalización de los ecosistemas estratégicos. | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Salidas gráficas/Mapas | EEP, MAPA REFORESTACIÓN, CARPETA REFORESTACIÓN SADER | Se dio cumplimiento a Priorizar las 610,6 ha a evaluar para la revegetalización de los ecosistemas estratégicos.
|  | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.2 Visita de campo para corroborar zonas a trabajar. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Salidas gráficas/Mapas
|  | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.3 Generación de la información de los ecosistemas. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Salidas gráficas/Mapas
|  | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.1 Identificación de los dueños de los predios. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Salidas gráficas/Mapas
|  | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de las áreas a trabajar. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Salidas gráficas/Mapas | EEP, MAPA REFORESTACIÓN, CARPETA REFORESTACIÓN SADER
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Salidas gráficas/Mapas | EEP, MAPA REFORESTACIÓN, CARPETA REFORESTACIÓN SADER
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Salidas gráficas/Mapas | EEP, MAPA REFORESTACIÓN, CARPETA REFORESTACIÓN SADER
|  | 3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos para organizar la revegetalización y el mejoramiento de los mismos. | 1 | 1 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | CARPETA CPS 039-2020 OFICINA SADER
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 2022
| Selección de las especies nativas de la zona para su revegetalización. | 3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.2 Identificación de especies nativas para la siembra según características ambientales y circunstancias climatológicas. | 1 | 2 | Distinto | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Otros (Especificar en observaciones) | CONTRATO DE COMPRAVENTA CARPETA DE CONTRATO SADER | Se realizó la selección de las especies nativas de la zona para su revegetalización.
|  |  | 2 | 3 | Distinto | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 Y 077 2022
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 Y 077 2022
| Implementar coberturas vegetales en las áreas aledañas a las orillas de los cuerpos de agua | 4. Repoblación de las coberturas: 4.1 Compra de 38.000 plántulas de 35 especies para los 18 ecosistemas estratégicos. | 2 | 2 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI CPS 239-2021 | se dio cumplimiento a Implementar coberturas vegetales en las áreas aledañas a las orillas de los cuerpos de agua
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 Y 077 2022
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO
|  | 4. Repoblación de las coberturas: 4.2 Consecución de insumos. | 2 | 2 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI CPS 239-2021
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 Y 077 2022
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO
|  | 4. Repoblación de las coberturas: 4.3 Mano de obra. | 2 | 2 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI CPS 239-2021
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 Y 077 2022
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO
|  | 4. Repoblación de las coberturas: 4.4 Maquinaria y equipo. | 2 | 3 | Distinto | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 Y 077 2022
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 Y 077 2022
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 Y 077 2022
|  | 4. Repoblación de las coberturas: 4.5 Mantenimiento del 1er, 2do y 3er años de la siembra. | 3 | 3 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 Y 077 2022
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 Y 077 2022
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 4. Repoblación de las coberturas: 4.6 Seguimiento y monitoreo de las siembras de especies nativas. | 5 | 5 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GEOGRÁFICAS DE GOOGLE MAPS | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 Y 077 2022
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  | Proyecto |  |  | EE212 - Restauración de coberturas permanentes en ecosistemas estratégicos
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
psp028-2019 | 2019 | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos. | 32796648 | 20% | 6559329.6 |  |  | 0 | 0 | 6559329.6 | 6559329.6 | 2019 | 100% | link del secop
na | na | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.2 Visita de campo para corroborar zonas a trabajar. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.3 Generación de la información de los ecosistemas. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.1 Identificación de los dueños de los predios. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de las áreas a trabajar. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos para organizar la revegetalización y el mejoramiento de los mismos. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.2 Identificación de especies nativas para la siembra según características ambientales y circunstancias climatológicas. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.1 Compra de 38.000 plántulas de 35 especies para los 18 ecosistemas estratégicos. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.2 Consecución de insumos. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.3 Mano de obra. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.4 Maquinaria y equipo. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.5 Mantenimiento del 1er, 2do y 3er años de la siembra. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.6 Seguimiento y monitoreo de las siembras de especies nativas. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  | Proyecto |  |  | EE212 - Restauración de coberturas permanentes en ecosistemas estratégicos
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
na | na | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.2 Visita de campo para corroborar zonas a trabajar. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.3 Generación de la información de los ecosistemas. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.1 Identificación de los dueños de los predios. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de las áreas a trabajar. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos para organizar la revegetalización y el mejoramiento de los mismos. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.2 Identificación de especies nativas para la siembra según características ambientales y circunstancias climatológicas. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.1 Compra de 38.000 plántulas de 35 especies para los 18 ecosistemas estratégicos. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.2 Consecución de insumos. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.3 Mano de obra. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.4 Maquinaria y equipo. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.5 Mantenimiento del 1er, 2do y 3er años de la siembra. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
na | na | 4. Repoblación de las coberturas: 4.6 Seguimiento y monitoreo de las siembras de especies nativas. | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | no se requirió inversión presupuestal en la vigencia{
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  | Proyecto |  |  | EE212 - Restauración de coberturas permanentes en ecosistemas estratégicos
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.2 Visita de campo para corroborar zonas a trabajar. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.3 Generación de la información de los ecosistemas. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.1 Identificación de los dueños de los predios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de las áreas a trabajar. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS 239 2021 | 2021 | 3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos para organizar la revegetalización y el mejoramiento de los mismos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2021 | N/A | ES EL MISMO PRESUPUESTO USADO PARA LAS FICHAS RELACIONADAS, COMO LA GB117
CPS-057 2022 | 2022 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-077 2022 | 2022 | 3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.2 Identificación de especies nativas para la siembra según características ambientales y circunstancias climatológicas. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-057 2022 | 2022 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-077 2022 | 2022 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.1 Compra de 38.000 plántulas de 35 especies para los 18 ecosistemas estratégicos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-057 2022 | 2022 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-077 2022 | 2022 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.2 Consecución de insumos. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-057 2022 | 2022 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-077 2022 | 2022 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.3 Mano de obra. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-057 2022 | 2022 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-077 2022 | 2022 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.4 Maquinaria y equipo. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-057 2022 | 2022 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-077 2022 | 2022 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.5 Mantenimiento del 1er, 2do y 3er años de la siembra. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
CPS-057 2022 | 2022 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 | N/A
|  | 4. Repoblación de las coberturas: 4.6 Seguimiento y monitoreo de las siembras de especies nativas. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  | Proyecto |  |  | EE212 - Restauración de coberturas permanentes en ecosistemas estratégicos
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.2 Visita de campo para corroborar zonas a trabajar. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.3 Generación de la información de los ecosistemas. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.1 Identificación de los dueños de los predios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de las áreas a trabajar. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos para organizar la revegetalización y el mejoramiento de los mismos.
3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.2 Identificación de especies nativas para la siembra según características ambientales y circunstancias climatológicas.
CPS-057-2022 | 2022 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.1 Compra de 38.000 plántulas de 35 especies para los 18 ecosistemas estratégicos. | 28204000 | 5% | 1410200 |  | 0% | 0 | 0 | 1410200 | 1410200 | 2022 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 3% | 960000 |  | 0% | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-077-2022 | 2022 |  | 24593481 | 6% | 1475608.86 |  | 0% | 0 | 0 | 1475608.86 | 1475608.86 | 2022 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL
CPS-180-2023 | 2023 |  | 7437000 | 6% | 446220 |  | 0% | 0 | 0 | 446220 | 446220 | 2023 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS PRO EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-057-2022 | 2022 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.2 Consecución de insumos. | 28204000 | 5% | 1410200 |  | 0% | 0 | 0 | 1410200 | 1410200 | 2022 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 3% | 960000 |  | 0% | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-077-2022 | 2022 |  | 24593481 | 6% | 1475608.86 |  | 0% | 0 | 0 | 1475608.86 | 1475608.86 | 2022 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL
CPS-180-2023 | 2023 |  | 7437000 | 6% | 446220 |  | 0% | 0 | 0 | 446220 | 446220 | 2023 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS PRO EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-057-2022 | 2022 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.3 Mano de obra. | 28204000 | 5% | 1410200 |  | 0% | 0 | 0 | 1410200 | 1410200 | 2022 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 3% | 960000 |  | 0% | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-077-2022 | 2022 |  | 24593481 | 6% | 1475608.86 |  | 0% | 0 | 0 | 1475608.86 | 1475608.86 | 2022 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL
CPS-180-2023 | 2023 |  | 7437000 | 6% | 446220 |  | 0% | 0 | 0 | 446220 | 446220 | 2023 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS PRO EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-057-2022 | 2022 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.4 Maquinaria y equipo. | 28204000 | 5% | 1410200 |  | 0% | 0 | 0 | 1410200 | 1410200 | 2022 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 3% | 960000 |  | 0% | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-077-2022 | 2022 |  | 24593481 | 6% | 1475608.86 |  | 0% | 0 | 0 | 1475608.86 | 1475608.86 | 2022 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL
CPS-180-2023 | 2023 |  | 7437000 | 6% | 446220 |  | 0% | 0 | 0 | 446220 | 446220 | 2023 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS PRO EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-057-2022 | 2022 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.5 Mantenimiento del 1er, 2do y 3er años de la siembra. | 28204000 | 5% | 1410200 |  | 0% | 0 | 0 | 1410200 | 1410200 | 2022 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 3% | 960000 |  | 0% | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-077-2022 | 2022 |  | 24593481 | 6% | 1475608.86 |  | 0% | 0 | 0 | 1475608.86 | 1475608.86 | 2022 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL
CPS-180-2023 | 2023 |  | 7437000 | 6% | 446220 |  | 0% | 0 | 0 | 446220 | 446220 | 2023 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS PRO EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
|  | 4. Repoblación de las coberturas: 4.6 Seguimiento y monitoreo de las siembras de especies nativas. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  | Proyecto |  |  | EE212 - Restauración de coberturas permanentes en ecosistemas estratégicos
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.2 Visita de campo para corroborar zonas a trabajar. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Diagnóstico de ecosistemas estratégicos: 1.3 Generación de la información de los ecosistemas. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.1 Identificación de los dueños de los predios. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Áreas a intervenir de los ecosistemas: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de las áreas a trabajar. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.1 Identificación de los ecosistemas estratégicos para organizar la revegetalización y el mejoramiento de los mismos.
3. Adecuación de las condiciones a los ecosistemas estratégicos: 3.2 Identificación de especies nativas para la siembra según características ambientales y circunstancias climatológicas.
4. Repoblación de las coberturas: 4.1 Compra de 38.000 plántulas de 35 especies para los 18 ecosistemas estratégicos.
4. Repoblación de las coberturas: 4.2 Consecución de insumos.
4. Repoblación de las coberturas: 4.3 Mano de obra.
4. Repoblación de las coberturas: 4.4 Maquinaria y equipo.
CPS 123-2024 | 2024 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.5 Mantenimiento del 1er, 2do y 3er años de la siembra. | 28700000 | 1% | 287000 |  | 0% | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 2024 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 1.5% | 480000 |  | 0% | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CS-007-2023 | 2023 |  | 111793043 | 3% | 3353791.29 |  | 0% | 0 | 0 | 3353791.29 | 3353791.29 | 2023 | 100% | Suministro de personal en misión para el correcto desarrollo de actividades a cargo de la alcaldia municipal de Cajicá
CPS-180-2023 | 2023 |  | 7437000 | 3% | 223110 |  | 0% | 0 | 0 | 223110 | 223110 | 2023 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS PRO EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS 123-2024 | 2024 | 4. Repoblación de las coberturas: 4.6 Seguimiento y monitoreo de las siembras de especies nativas. | 28700000 | 1% | 287000 |  | 0% | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 2024 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 1.5% | 480000 |  | 0% | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CS-007-2023 | 2023 |  | 111793043 | 3% | 3353791.29 |  | 0% | 0 | 0 | 3353791.29 | 3353791.29 | 2023 | 100% | Suministro de personal en misión para el correcto desarrollo de actividades a cargo de la alcaldia municipal de Cajicá
CPS-180-2023 | 2023 |  | 7437000 | 3% | 223110 |  | 0% | 0 | 0 | 223110 | 223110 | 2023 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS PRO EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA