## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta asociada al proyecto
Submetas | Submetas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA Nota*: Las actividades identificadas con el color del POMCA, corresponden a las actividades que le apuntan a la meta.
Año Programado | Año programado acorde a la formulación del POMCA para la ejecución de la actividad.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA. Nota*: Si la actividad es ejecutada en el año programado, se asigna la palabra "corresponde", de lo contrario se agina la palabra "distinto". (esta palabra no afecta el proceso de calificación)
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad. Nota*: Cada actividad equivale al 100% ( este porcetaje debe dividirse en el N° de años programados)
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad.
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad. 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Subcuenca | Diligenciar - Subcuenca asociada a la actividad. Nota*: Lista desplegable
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto o Casco Urbano, según corresponda
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Orgiden de Coordenadas | Diligenciar - Asignación de origen de coordenadas acorde a (Resolución IGAC 471 de 2020) Nota*: Lista desplegable ( Magna-Sirgas/Origen-Nacional, GCS_WGS_1984, Magna_Colombia_Bogotá)
Evidencias | Diligenciar - Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad. Nota*: Lista desplegable ( si se tienen varias evidencias, estas deben describirse en la casilla de observaciones)
Tabla de Retención Documental | Diligenciar - Tabla de retención documental donde reposa el soporte de ejecución de la actividad. Nota*: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Observaciones | Diligenciar - A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara) Nota*: En caso de que en la casilla de evidencias se asgine la opcion de "Otros" debera especificar en observaciones.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1. Se ingresa el año ejecutado, este NO necesariamente correspondera al año programado. 2.Se diligenció el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es determinado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir, si la actividad esta programada a un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100%. Para este ejemplo se asignaron unos valores a "porcetaje a ejecutar por año" del 100% y 10% acorde a los "años programados" por actividad. Así mismo se asignaron diferentes porcentajes a la casilla de "porcertaje ejecutado" con el fin de resaltar las posibles variaciones en la "ejecución" la cual arroja los colores (Rojo, Amarillo y Verde). 3. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 4. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se especifican las evidencias en caso de tener varias de ellas como soporte de ejecución de las actividades. 5. TRD (Tabla de Retención Documental) - Se menciona el lugar donde reposa el soporte de la evidencia mencionada. 4. Observaciones: A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programada conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara)
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Nota*: Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente al inicio de la ejecución del contrato, convenio,etc,con el cual se dio cumplimiento a la actividad Nota*: Lista desplegable de los años de ejecución del POMCA
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. (Campo NO obligatorio)
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar. (Campo NO obligatorio)
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J (Campo NO obligatorio)
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Calculo Automático ( G + J - K)
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. Nota*: No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Observaciones | Diligenciar - Objeto del contrato, Convenio, etc, se debe especificar el recurso financiero utilizado. Nota*: Se sugiere adjunta links de SECOP II o cualquier plataforma que contenga deescripción del proceso financiero utilizado para la ejecución de la actividad.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.2 PRESUPUESTO: Las filas de deben insertar para cada contrato, convenio u otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
GCS_WGS_1984
MAGNA_Colombia_Bogota
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado.

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  |  | Proyecto |  | EE214 - Restauración de coberturas permanentes con valores altos de fragmentación.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
META | SUB META | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO (Lista desplegable) |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA (Lista desplegable) | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS (Resolución IGAC 471 de 2020) | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN A) En caso que SI se haya ejecutado (Adicionar descripcion detallada del como se ejecuto la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará).
Conectar 28 parches de vegetación con el establecimiento de 120 ha de cobertura.. | Priorización de 120 ha evaluadas para homogenización de parches | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de áreas prioritarias. | 1 | 2 | Distinto | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 | Se cuenta con cartografía con los predios y puntos georeferenciados dónde se han desarrollado dichas actividades en apoyo a la orden 4.24 de la sentecnia de río Bogotá
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Visita de campo para corroborar puntos | 1 | 2 | Distinto | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Procesamiento de información | 1 | 2 | Distinto | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Generación de mapas | 1 | 2 | Distinto | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021
| Consecución de predios disponibles para la realización de conectividad | 2. Consecución de predios: 2.1 Reconocimiento de la zona y dueños de predios | 1 | 2 | Distinto | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 | Mediante el contato referido, se realizó identificación de predios para llevar acabo la conectividad de coberturas vegetales nativas de bosques. Se han venido realizando los respectivos acercamientos con los privados de predios aledaños a los del municipio.
|  | 2. Consecución de predios: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de predios | 1 | 2 | Distinto | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021
|  | 2. Consecución de predios: 2.3 Adquisición de predios | 1 | 2 | Distinto | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021
| Selección de arreglos de vegetación para conectividad a través de especies y adecuación de condiciones | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.1 Identificación del ecosistema de referencia a modelar para generar conectividad entre parches | 1 | 2 | Distinto | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 | Se ha realizado el respectivo diseño de tipos ds especies arbóreas de acuerdo con lo adecuado para la zona de vida correspondiente, mediante el contrato mencionado
|  | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.2 Identificación de especies pioneras, tardías y nativas para la siembra según zonas de vida y condiciones ambientales | 1 | 2 | Distinto | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021
| Conectividad de 28 parches de vegetación con el establecimiento de 120 ha de cobertura | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.1 Compra de 7500 plántulas de 20 especies para las 120 ha priorizadas para conectividad de 28 parches | 2 | 2 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 | Se han ejecutado las actividades mencionadas para dar el mejor manejo a las especies arbóreas que ha gestionado el municipio, y las que produce, con el fin de mejorar y mantener las zonas de vida correspondientes, mediante los contratos mencionados
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 2022
|  | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.2 Insumos | 2 | 2 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 | Se han ejecutado las actividades mencionadas para dar el mejor manejo a las especies arbóreas que ha gestionado el municipio, y las que produce, con el fin de mejorar y mantener las zonas de vida correspondientes, mediante los contratos mencionados
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 2022
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | Se lleva a cabo la contratación de un profesional forestal con el objetivo de garantizar la adecuada gestión de insumos conceptuales y materiales necesarios para promover la generación de coberturas vegetales nativas. Esta iniciativa se enfoca en la creación de conectividades ecosistémicas, facilitando así la integración y conservación de los distintos ecosistemas presentes en la región. El profesional forestal no solo supervisa la adquisición y distribución de los insumos requeridos, sino que también brinda asesoramiento especializado sobre las mejores prácticas de plantación y mantenimiento, contribuyendo de esta manera a fortalecer la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas locales.
|  | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad 4.3 Mano de Obra | 2 | 2 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 | Se han ejecutado las actividades mencionadas para dar el mejor manejo a las especies arbóreas que ha gestionado el municipio, y las que produce, con el fin de mejorar y mantener las zonas de vida correspondientes, mediante los contratos mencionados
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 2022
|  |  | 4 | 4 | Corresponde |  |  | 0% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | Se procede a la contratación de un profesional forestal con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las actividades forestales en el municipio mediante la provisión de mano de obra calificada y la aplicación de conceptos técnicos adecuados. Además de supervisar la ejecución de estas acciones, el profesional forestal asume la responsabilidad de coordinar la mano de obra proveniente de diversas entidades, tales como el gobierno local, instituciones educativas, empresas y la comunidad en general. Esta labor no solo implica la gestión eficiente de los recursos humanos, sino también la promoción de la participación activa de todos los sectores involucrados en la conservación y mejora de los recursos forestales del municipio
|  | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.4 Maquinaria y Equipo | 2 | 2 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 | Se han ejecutado las actividades mencionadas para dar el mejor manejo a las especies arbóreas que ha gestionado el municipio, y las que produce, con el fin de mejorar y mantener las zonas de vida correspondientes, mediante los contratos mencionados
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 33.3% | 33.3% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 2022
|  |  | 4 | 4 | Corresponde |  |  | 0% | [5 empty] | GCS_WGS_1984 |  | DRIVE - SPI SADER CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | La contratación del profesional forestal tiene como objetivo principal administrar los préstamos e inventarios de herramientas disponibles en la Secretaría de Ambiente. Este profesional coordina el uso de estas herramientas junto con el equipo, con el fin de gestionar y optimizar tiempos y acciones relacionadas con su uso. Las herramientas disponibles incluyen tanto herramientas manuales como mecánicas, principalmente de motor a dos tiempos. Además de supervisar el uso adecuado de estas herramientas, el profesional forestal también se encarga de su mantenimiento regular para garantizar su eficacia y durabilidad en las tareas forestales y de conservación del medio ambiente."
|  | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.5 Mantenimiento a 1 ,2 y 3 años de la siembra | 3 | 3 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CPS 239 2021 Y CPS-057 2022 | Se han ejecutado las actividades mencionadas para dar el mejor manejo a las especies arbóreas que ha gestionado el municipio, y las que produce, con el fin de mejorar y mantener las zonas de vida correspondientes, mediante los contratos mencionados
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | La contratación del especialista en silvicultura garantiza y supervisa el mantenimiento del material vegetal plantado por la entidad municipal y las empresas que compensan en el municipio. Este profesional supervisa el mantenimiento para asegurar que se cumplan los estándares de cuidado necesarios para el crecimiento adecuado de las plantas. Además, trabaja en colaboración con las instituciones relevantes para implementar prácticas de conservación eficaces y mejorar los recursos naturales del municipio a largo plazo
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | La contratación del especialista en silvicultura garantiza y supervisa el mantenimiento del material vegetal plantado por la entidad municipal y las empresas que compensan en el municipio. Este profesional supervisa el mantenimiento para asegurar que se cumplan los estándares de cuidado necesarios para el crecimiento adecuado de las plantas. Además, trabaja en colaboración con las instituciones relevantes para implementar prácticas de conservación eficaces y mejorar los recursos naturales del municipio a largo plazo
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.6 Seguimiento y Monitoreo del establecimiento. | 5 | 5 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame, Rio Grande | 4942636850456580 | -7404983537298440 | GCS_WGS_1984 | Documentos | DRIVE - SPI SADER CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO | La contratación del especialista en silvicultura garantiza y supervisa el mantenimiento del material vegetal plantado por la entidad municipal y las empresas que compensan en el municipio. Este profesional supervisa el mantenimiento para asegurar que se cumplan los estándares de cuidado necesarios para el crecimiento adecuado de las plantas. Además, trabaja en colaboración con las instituciones relevantes para implementar prácticas de conservación eficaces y mejorar los recursos naturales del municipio a largo plazo
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  | Proyecto |  |  | EE114 - Restauración de coberturas permanentes con valores altos de fragmentación.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NA | NA | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de áreas prioritarias. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Visita de campo para corroborar puntos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Procesamiento de información | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Generación de mapas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 2. Consecución de predios: 2.1 Reconocimiento de la zona y dueños de predios | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 2. Consecución de predios: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de predios | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 2. Consecución de predios: 2.3 Adquisición de predios | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.1 Identificación del ecosistema de referencia a modelar para generar conectividad entre parches | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.2 Identificación de especies pioneras, tardías y nativas para la siembra según zonas de vida y condiciones ambientales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.1 Compra de 7500 plántulas de 20 especies para las 120 ha priorizadas para conectividad de 28 parches | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.2 Insumos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad 4.3 Mano de Obra | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.4 Maquinaria y Equipo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.5 Mantenimiento a 1 ,2 y 3 años de la siembra | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.6 Seguimiento y Monitoreo del establecimiento. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  | Proyecto |  |  | EE114 - Restauración de coberturas permanentes con valores altos de fragmentación.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CPS 239 2021 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de áreas prioritarias. | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS 239 2021 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Visita de campo para corroborar puntos | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100%
CPS 239 2021 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Procesamiento de información | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100%
CPS 239 2021 | 2021 | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Generación de mapas | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100%
CPS 239 2021 | 2021 | 2. Consecución de predios: 2.1 Reconocimiento de la zona y dueños de predios | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100%
CPS 239 2021 | 2021 | 2. Consecución de predios: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de predios | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100%
CPS 239 2021 | 2021 | 2. Consecución de predios: 2.3 Adquisición de predios | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100%
CPS 239 2021 | 2021 | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.1 Identificación del ecosistema de referencia a modelar para generar conectividad entre parches | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100%
CPS 239 2021 | 2021 | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.2 Identificación de especies pioneras, tardías y nativas para la siembra según zonas de vida y condiciones ambientales | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100%
|  | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.1 Compra de 7500 plántulas de 20 especies para las 120 ha priorizadas para conectividad de 28 parches | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
CPS 239 2021 | 2021 |  | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS 239 2021 | 2021 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.2 Insumos | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
CPS 239 2021 | 2021 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad 4.3 Mano de Obra | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
CPS 239 2021 | 2021 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.4 Maquinaria y Equipo | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
CPS 239 2021 | 2021 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.5 Mantenimiento a 1 ,2 y 3 años de la siembra | 22336412 | 2% | 446728.24 |  | 0% | 0 | 0 | 446728.24 | 446728.24 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
|  | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.6 Seguimiento y Monitoreo del establecimiento. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  | Proyecto |  |  | EE114 - Restauración de coberturas permanentes con valores altos de fragmentación.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de áreas prioritarias. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Visita de campo para corroborar puntos | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Procesamiento de información | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Generación de mapas | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Consecución de predios: 2.1 Reconocimiento de la zona y dueños de predios | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Consecución de predios: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de predios | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Consecución de predios: 2.3 Adquisición de predios | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.1 Identificación del ecosistema de referencia a modelar para generar conectividad entre parches | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.2 Identificación de especies pioneras, tardías y nativas para la siembra según zonas de vida y condiciones ambientales | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-057 2022 | 2022 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.1 Compra de 7500 plántulas de 20 especies para las 120 ha priorizadas para conectividad de 28 parches | 28204000 | 2% | 564080 |  | 0% | 0 | 0 | 564080 | 564080 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS 239 2021 | 2021 |  | 22336412 | 5% | 1116820.6 |  | 0% | 0 | 0 | 1116820.6 | 1116820.6 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS 239 2021 | 2021 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.2 Insumos | 22336412 | 5% | 1116820.6 |  | 0% | 0 | 0 | 1116820.6 | 1116820.6 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS-057 2022 | 2022 |  | 28204000 | 2% | 564080 |  | 0% | 0 | 0 | 564080 | 564080 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS 239 2021 | 2021 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad 4.3 Mano de Obra | 22336412 | 5% | 1116820.6 |  | 0% | 0 | 0 | 1116820.6 | 1116820.6 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS-057 2022 | 2022 |  | 28204000 | 2% | 564080 |  | 0% | 0 | 0 | 564080 | 564080 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS 239 2021 | 2021 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.4 Maquinaria y Equipo | 22336412 | 5% | 1116820.6 |  | 0% | 0 | 0 | 1116820.6 | 1116820.6 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS-057 2022 | 2022 |  | 28204000 | 2% | 564080 |  | 0% | 0 | 0 | 564080 | 564080 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS 239 2021 | 2021 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.5 Mantenimiento a 1 ,2 y 3 años de la siembra | 22336412 | 5% | 1116820.6 |  | 0% | 0 | 0 | 1116820.6 | 1116820.6 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS-057 2022 | 2022 |  | 28204000 | 2% | 564080 |  | 0% | 0 | 0 | 564080 | 564080 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
|  | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.6 Seguimiento y Monitoreo del establecimiento. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  | Proyecto |  |  | EE114 - Restauración de coberturas permanentes con valores altos de fragmentación.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de áreas prioritarias. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Visita de campo para corroborar puntos | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Procesamiento de información | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Generación de mapas | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Consecución de predios: 2.1 Reconocimiento de la zona y dueños de predios | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Consecución de predios: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de predios | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Consecución de predios: 2.3 Adquisición de predios | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.1 Identificación del ecosistema de referencia a modelar para generar conectividad entre parches | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.2 Identificación de especies pioneras, tardías y nativas para la siembra según zonas de vida y condiciones ambientales | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.1 Compra de 7500 plántulas de 20 especies para las 120 ha priorizadas para conectividad de 28 parches
CPS-057 2022 | 2022 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.2 Insumos | 28204000 | 2% | 564080 |  | 0% | 0 | 0 | 564080 | 564080 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 6% | 1920000 |  | 0% | 0 | 0 | 1920000 | 1920000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-057 2022 | 2022 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad 4.3 Mano de Obra | 28204000 | 2% | 564080 |  | 0% | 0 | 0 | 564080 | 564080 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 6% | 1920000 |  | 0% | 0 | 0 | 1920000 | 1920000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-057 2022 | 2022 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.4 Maquinaria y Equipo | 28204000 | 2% | 564080 |  | 0% | 0 | 0 | 564080 | 564080 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 6% | 1920000 |  | 0% | 0 | 0 | 1920000 | 1920000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-057 2022 | 2022 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.5 Mantenimiento a 1 ,2 y 3 años de la siembra | 28204000 | 2% | 564080 |  | 0% | 0 | 0 | 564080 | 564080 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 6% | 1920000 |  | 0% | 0 | 0 | 1920000 | 1920000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
|  | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.6 Seguimiento y Monitoreo del establecimiento. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Recuperación y Mejoramiento de Áreas Degradadas y/o Potrerizadas
Programa |  |  | Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca |  |  | Proyecto |  |  | EE114 - Restauración de coberturas permanentes con valores altos de fragmentación.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.1 Identificación de áreas prioritarias. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.2 Visita de campo para corroborar puntos | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.3 Procesamiento de información | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Delimitación y diagnóstico: 1.4 Generación de mapas | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Consecución de predios: 2.1 Reconocimiento de la zona y dueños de predios | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Consecución de predios: 2.2 Realización de acuerdos para consecución de predios | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Consecución de predios: 2.3 Adquisición de predios | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.1 Identificación del ecosistema de referencia a modelar para generar conectividad entre parches | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Adecuación de condiciones a ecosistema de referencia: 3.2 Identificación de especies pioneras, tardías y nativas para la siembra según zonas de vida y condiciones ambientales | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.1 Compra de 7500 plántulas de 20 especies para las 120 ha priorizadas para conectividad de 28 parches
4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.2 Insumos
4. Establecimiento de coberturas para conectividad 4.3 Mano de Obra
4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.4 Maquinaria y Equipo
CPS-037-2023 | 2023 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.5 Mantenimiento a 1 ,2 y 3 años de la siembra | 32000000 | 3% | 960000 |  | 0% | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS 123-2024 | 2024 |  | 28700000 | 1% | 287000 |  | 0% | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 2024 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 | 4. Establecimiento de coberturas para conectividad: 4.6 Seguimiento y Monitoreo del establecimiento. | 32000000 | 3% | 960000 |  | 0% | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS 123-2024 | 2024 |  | 28700000 | 1% | 287000 |  | 0% | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 2024 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA