## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta asociada al proyecto
Submetas | Submetas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA Nota*: Las actividades identificadas con el color del POMCA, corresponden a las actividades que le apuntan a la meta.
Año Programado | Año programado acorde a la formulación del POMCA para la ejecución de la actividad.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA. Nota*: Si la actividad es ejecutada en el año programado, se asigna la palabra "corresponde", de lo contrario se agina la palabra "distinto". (esta palabra no afecta el proceso de calificación)
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad. Nota*: Cada actividad equivale al 100% ( este porcetaje debe dividirse en el N° de años programados)
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad.
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad. 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Subcuenca | Diligenciar - Subcuenca asociada a la actividad. Nota*: Lista desplegable
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto o Casco Urbano, según corresponda
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Orgiden de Coordenadas | Diligenciar - Asignación de origen de coordenadas acorde a (Resolución IGAC 471 de 2020) Nota*: Lista desplegable ( Magna-Sirgas/Origen-Nacional, GCS_WGS_1984, Magna_Colombia_Bogotá)
Evidencias | Diligenciar - Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad. Nota*: Lista desplegable ( si se tienen varias evidencias, estas deben describirse en la casilla de observaciones)
Tabla de Retención Documental | Diligenciar - Tabla de retención documental donde reposa el soporte de ejecución de la actividad. Nota*: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Observaciones | Diligenciar - A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara) Nota*: En caso de que en la casilla de evidencias se asgine la opcion de "Otros" debera especificar en observaciones.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1. Se ingresa el año ejecutado, este NO necesariamente correspondera al año programado. 2.Se diligenció el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es determinado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir, si la actividad esta programada a un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100%. Para este ejemplo se asignaron unos valores a "porcetaje a ejecutar por año" del 100% y 10% acorde a los "años programados" por actividad. Así mismo se asignaron diferentes porcentajes a la casilla de "porcertaje ejecutado" con el fin de resaltar las posibles variaciones en la "ejecución" la cual arroja los colores (Rojo, Amarillo y Verde). 3. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 4. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se especifican las evidencias en caso de tener varias de ellas como soporte de ejecución de las actividades. 5. TRD (Tabla de Retención Documental) - Se menciona el lugar donde reposa el soporte de la evidencia mencionada. 4. Observaciones: A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programada conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara)
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Nota*: Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente al inicio de la ejecución del contrato, convenio,etc,con el cual se dio cumplimiento a la actividad Nota*: Lista desplegable de los años de ejecución del POMCA
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. (Campo NO obligatorio)
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar. (Campo NO obligatorio)
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J (Campo NO obligatorio)
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Calculo Automático ( G + J - K)
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. Nota*: No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Observaciones | Diligenciar - Objeto del contrato, Convenio, etc, se debe especificar el recurso financiero utilizado. Nota*: Se sugiere adjunta links de SECOP II o cualquier plataforma que contenga deescripción del proceso financiero utilizado para la ejecución de la actividad.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.2 PRESUPUESTO: Las filas de deben insertar para cada contrato, convenio u otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
GCS_WGS_1984
MAGNA_Colombia_Bogota
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado.

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  | GB114 - Manejo integrado de microcuencas abastecedoras de agua
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
META | SUB META | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO (Lista desplegable) |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA (Lista desplegable) | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS (Resolución IGAC 471 de 2020) | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN A) En caso que SI se haya ejecutado (Adicionar descripcion detallada del como se ejecuto la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará).
Promover la participación de las instituciones del estado, las organizaciones sociales y comunidades con erl fin de disminuir los impactos sobre las microcuencas y la fragmentación de las coberturas boscosas de las mismas, además de la promoción de las practicas y manejo sostenible del territorio, a través de los PMAM. | Formulación y ejecución de Programas de Manejo Ambiental de las micro cuencas abastecedoras priorizadas | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.1 Aprestamiento | 1 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Teniendo en cuenta lo establecido en el oficio N. 20202116016 emitido por la CAR en respuesta al Oficio AMC-SADER-178-2020 “Para el caso de la cuenca del río Bogotá, dado que se cuenta con el POMCA, no aplica la elaboración del PMA de microcuencas, sino el Programa de Manejo Ambiental de Microcuencas que incluirá los proyectos y actividades definidos en el POMCA, actividad que hará parte del componente programático de la fase de Formulación (Articulo 2.2.3.1.6.11 del Decreto 1076 de 2015). En dicho programa, previa selección y priorización de las microcuencas, la CAR definirá los proyectos y actividades para el manejo ambiental de las microcuencas que hacen parte de la cuenca del río Bogotá" y "La obligación de los municipios en este caso será implementar, en el ámbito de su competencia los programas de manejo de microcuencas abastecedoras, actualmente, este proyecto será incluido en el Plan de Acción de la Corporación de vigencia 2020-2023, de donde se dispondrán recursos para la formulación de los instrumentos, a la fecha se está realizando la planeación del proyecto”. el municipio de Cajicá no tiene la competencia para dar cumplimiento estas fases y tampoco se ha solicitado el apoyo por parte de la CAR. Mediante oficio 20212054182 de la CAR se indicó al municipio que aún estaban en la etapa pre-contractual del programa. Por lo tanto el municipio no podrá avanzar en estas actividades hasta que no esté en ejecución.
|  | 1. Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.2 Diagnóstico | 1 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.3 Formulación | 1 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.4 Ejecución | 1 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 3 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 4 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.5 Seguimiento y Evaluación | 1 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 2 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 3 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 4 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 5 | N/A | Distinto | N/A | N/A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
| Recuperación y enriquecimiento forestal de las áreas de micro cuencas abastecedoras de la Cuenca | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.1 Priorización de áreas y concertación con los propietarios para garantizar la función ambiental del territorio en áreas prioritarias para regulación hídrica | 2 | 2 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Documentos | Archivo físico Carpeta Río Bogotá | Mapa de zonas priorizadas para procesos de reforestación. Se realizó zonificación de áreas en las que se necesita iniciar procesos de reforestación protectora para el municipio, consolidando la base de datos de propietarios. Se evidencia a través de salida cartográfica.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Documentos | Archivo físico Carpeta Río Bogotá | Mapa de zonas priorizadas para procesos de reforestación. Se realizó zonificación de áreas en las que se necesita iniciar procesos de reforestación protectora para el municipio, consolidando la base de datos de propietarios. Se evidencia a través de salida cartográfica.
|  | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.2 Enriquecimiento de las coberturas boscosas para a la recuperación de la fauna y la flora | 3 | 3 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Documentos | Drive/SPI / Evidencias de contratos 239del 2021 Y 057 del 2022 | Se llevaron acabo dichas actividades de enriquecimiento forestal nativo y mantenimienmto del mismo, como lo indica la ficha EEB 222
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Documentos | Drive/SPI / Evidencias de contrato relacionado en el presupuesto | Se llevó a cabo la contratación de un profesional forestal y biólogo para enriquecer las coberturas boscosas con el objetivo de promover la recuperación de la fauna y la flora
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Documentos | Drive/SPI / Evidencias de contrato relacionado en el presupuesto | Se contrató a un profesional con formación en forestal y un profesional en biología para mejorar la cobertura boscosa con el fin de fomentar la restauración de la biodiversidad, tanto de la fauna como de la flora. Esta iniciativa no solo busca aumentar la densidad y diversidad de especies en los bosques, sino también promover la recuperación de hábitats naturales para asegurar la supervivencia de las especies autóctonas y el equilibrio ecológico. Además, el profesional estará encargado de implementar prácticas de manejo sostenible que contribuyan al fortalecimiento y la resiliencia de los ecosistemas forestales a largo plazo
|  | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.3 Mantenimiento y manejo fitosanitario | 3 | 3 | Corresponde | 30% | 30% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Documentos | Drive/SPI / Evidencias de contrato relacionado en el presupuesto | Se llevaron acabo dichas actividades de enriquecimiento forestal nativo y mantenimienmto del mismo, como lo indica la ficha EEB 222
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Documentos | Drive/SPI / Evidencias de contrato relacionado en el presupuesto | Se realiza la contratación de un profesional forestal con el propósito de llevar a cabo el mantenimiento y el manejo fitosanitario. Este experto será responsable de implementar prácticas y medidas para conservar la salud y el desarrollo óptimo de los recursos forestales, incluyendo la prevención y control de enfermedades, plagas y otros factores que puedan afectar la vegetación. Además, se encargará de monitorear regularmente el estado fitosanitario de los bosques, proponiendo y ejecutando estrategias de manejo adecuadas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Documentos | Drive/SPI / Evidencias de contrato relacionado en el presupuesto | Se ha contratado a un profesional forestal para llevar a cabo el mantenimiento y la gestión fitosanitaria de los recursos forestales. Este especialista asume la responsabilidad de implementar prácticas y medidas destinadas a preservar la salud y el desarrollo óptimo de los bosques, abordando la prevención y el control de enfermedades, plagas y otros factores que puedan afectar la vegetación. Además, se encarga de realizar un monitoreo regular del estado fitosanitario de los bosques, proponiendo y aplicando estrategias de gestión adecuadas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
| Sensibilización y apropiación del territorio para el mejoramiento y manejo sostenible de los sistemas productivos de la microcuenca | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.1 Elaboración de documento de metodologías de sensibilización y capacitación para la comunidad del área de influencia de las microcuencas | 1 | 2 | Distinto | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Planillas/Listas Asistencia | SADER-DRIVE-SPI-CONTRATO REALCIONADO EN EL PRESUPUESTO | Se hizo elaboración de documento de metodologías de sensibilización y capacitación para la comunidad del área de influencia de las microcuencas
| Población de la microcuenca capacitada en manejo de residuos sólidos y líquidos | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.2 Capacitaciones manejo integral de los residuos sólidos y líquidos | 1 | 2 | Distinto | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Planillas/Listas Asistencia | SADER-DRIVE-SPI-CONTRATO REALCIONADO EN EL PRESUPUESTO | Se han adelantado campañas orientadas a la gestión integral de residuos sólidos. Se evidencia a través de registro fotográfico, planillas de asistecias e informes de los CI PGIRS Y PSMV
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Planillas/Listas Asistencia | SADER-DRIVE-SPI-CONTRATO REALCIONADO EN EL PRESUPUESTO | Se han adelantado campañas orientadas a la gestión integral de residuos sólidos. Se evidencia a través de registro fotográfico, planillas de asistecias e informes de los CI PGIRS Y PSMV
| Sensibilización y apropiación del territorio para el mejoramiento y manejo sostenible de los sistemas productivos de la microcuenca | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental: 3.3 Capacitaciones Producción limpia y sostenible | 1 | 2 | Distinto | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Planillas/Listas Asistencia | SADER-DRIVE-SPI-CONTRATO REALCIONADO EN EL PRESUPUESTO | Se tienen las actas de las visitas técnicas y capacitaciones que realizan los contratistas profesionales que se encargan de promover la producción limpia y sostenible en el municipio. Pero en el año 1 del POMCA no se tenía el contrato específico de producción agropecuaria sostenible.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Planillas/Listas Asistencia | SADER-DRIVE-SPI-CONTRATO REALCIONADO EN EL PRESUPUESTO | Se tienen las actas de las visitas técnicas y capacitaciones que realizan los contratistas profesionales que se encargan de promover la producción limpia y sostenible en el municipio. Pero en el año 1 del POMCA no se tenía el contrato específico de producción agropecuaria sostenible.
| Población capacitada en la importancia de la conservación de las microcuencas abastecedoras | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.4 Capacitaciones sobre la importancia de la conservación de las microcuencas abastecedoras | 1 | 2 | Distinto | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Planillas/Listas Asistencia | SADER-DRIVE-SPI-CONTRATO REALCIONADO EN EL PRESUPUESTO | Se han adelantado campañas orientadas a la conservación y protección del recurso hídrico, no solo a nivel municipal, si no a nivel de cuenca hidrográfica. Se evidencia a través de registro fotográfico, planillas de asistecias, actas y reportes al SPI mensual
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Chuntame, Calahorra, Rio Grande | 4926807550656270 | -7404749260502890 | GCS_WGS_1984 | Planillas/Listas Asistencia | SADER-DRIVE-SPI-CONTRATO REALCIONADO EN EL PRESUPUESTO

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB114 - Manejo integrado de microcuencas abastecedoras de agua
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NA | NA | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.1 Aprestamiento | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 1. Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.2 Diagnóstico | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.3 Formulación | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.4 Ejecución | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.5 Seguimiento y Evaluación | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.4 Capacitaciones sobre la importancia de la conservación de las microcuencas abastecedoras | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.2 Capacitaciones manejo integral de los residuos sólidos y líquidos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.1 Elaboración de documento de metodologías de sensibilización y capacitación para la comunidad del área de influencia de las microcuencas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental: 3.3 Capacitaciones Producción limpia y sostenible | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.1 Priorización de áreas y concertación con los propietarios para garantizar la función ambiental del territorio en áreas prioritarias para regulación hídrica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.2 Enriquecimiento de las coberturas boscosas para a la recuperación de la fauna y la flora | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NA | NA | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.3 Mantenimiento y manejo fitosanitario | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0% | NA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB114 - Manejo integrado de microcuencas abastecedoras de agua
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.1 Aprestamiento | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.2 Diagnóstico | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.3 Formulación | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.4 Ejecución | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.5 Seguimiento y Evaluación | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
CPS-072-2021 | 2021 | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.4 Capacitaciones sobre la importancia de la conservación de las microcuencas abastecedoras | 25566700 | 5% | 1278335 |  | 0% | 0 | 0 | 1278335 | 1278335 | 0 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
CPS-190-2021 | 2021 | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.2 Capacitaciones manejo integral de los residuos sólidos y líquidos | 19944500 | 13.33% | 2658601.85 |  |  |  | 0 | 2658602 | 2658602 | 0 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.1 Elaboración de documento de metodologías de sensibilización y capacitación para la comunidad del área de influencia de las microcuencas | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CPS-072-2021 | 2021 | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental: 3.3 Capacitaciones Producción limpia y sostenible | 25566700 | 5% | 1278335 |  | 0% | 0 | 0 | 1278335 | 1278335 | 0 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
CPS-075-2021 | 2021 | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.1 Priorización de áreas y concertación con los propietarios para garantizar la función ambiental del territorio en áreas prioritarias para regulación hídrica | 22360000 | 5.88% | 1314768 |  | 0% | 0 | 0 | 1314768 | 1314768 | 0 | 100% | CONTRATISTA. DIEGO ALEJAN DRO RINCÓN DÍAZ, OBJETO. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL"
|  | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.2 Enriquecimiento de las coberturas boscosas para a la recuperación de la fauna y la flora | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.3 Mantenimiento y manejo fitosanitario | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB114 - Manejo integrado de microcuencas abastecedoras de agua
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.1 Aprestamiento | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.2 Diagnóstico | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.3 Formulación | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.4 Ejecución | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.5 Seguimiento y Evaluación | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.4 Capacitaciones sobre la importancia de la conservación de las microcuencas abastecedoras | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.2 Capacitaciones manejo integral de los residuos sólidos y líquidos | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.1 Elaboración de documento de metodologías de sensibilización y capacitación para la comunidad del área de influencia de las microcuencas | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental: 3.3 Capacitaciones Producción limpia y sostenible | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-075-2021 | 2021 | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.1 Priorización de áreas y concertación con los propietarios para garantizar la función ambiental del territorio en áreas prioritarias para regulación hídrica | 22360000 | 15% | 3354000 |  | 0% | 0 | 0 | 3354000 | 3354000 | 2021 | 100% | CONTRATISTA. DIEGO ALEJAN DRO RINCÓN DÍAZ, OBJETO. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL"
CPS-057-2022 | 2022 | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.2 Enriquecimiento de las coberturas boscosas para a la recuperación de la fauna y la flora | 28204000 | 11% | 3102440 |  | 0% | 0 | 0 | 3102440 | 3102440 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-239-2021 | 2021 |  | 22336412 | 30% | 6700923.6 |  | 0% | 0 | 0 | 6700923.6 | 6700923.6 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS-057-2022 | 2022 | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.3 Mantenimiento y manejo fitosanitario | 28204000 | 10% | 2820400 |  | 0% | 0 | 0 | 2820400 | 2820400 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-239-2021 | 2021 |  | 22336412 | 30% | 6700923.6 |  | 0% | 0 | 0 | 6700923.6 | 6700923.6 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB114 - Manejo integrado de microcuencas abastecedoras de agua
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.1 Aprestamiento |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.2 Diagnóstico | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.3 Formulación | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.4 Ejecución | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.5 Seguimiento y Evaluación | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.4 Capacitaciones sobre la importancia de la conservación de las microcuencas abastecedoras | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.2 Capacitaciones manejo integral de los residuos sólidos y líquidos | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.1 Elaboración de documento de metodologías de sensibilización y capacitación para la comunidad del área de influencia de las microcuencas | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental: 3.3 Capacitaciones Producción limpia y sostenible | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.1 Priorización de áreas y concertación con los propietarios para garantizar la función ambiental del territorio en áreas prioritarias para regulación hídrica
CPS-057-2022 | 2022 | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.2 Enriquecimiento de las coberturas boscosas para a la recuperación de la fauna y la flora | 28204000 | 5% | 1410200 |  | 0% | 0 | 0 | 1410200 | 1410200 | 2022 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 3% | 960000 |  | 0% | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS 266-2023 | 2023 |  | 23000000 | 3% | 690000 |  | 0% | 0 | 0 | 690000 | 690000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION DE NUEVAS ZONAS VERDES EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-057-2022 | 2022 | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.3 Mantenimiento y manejo fitosanitario | 28204000 | 5% | 1410200 |  | 0% | 0 | 0 | 1410200 | 1410200 | 2022 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 3% | 960000 |  | 0% | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB114 - Manejo integrado de microcuencas abastecedoras de agua
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.1 Aprestamiento |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.2 Diagnóstico | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.3 Formulación | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1.Formulación de programas de manejo ambiental de microcuencas priorizadas: 1.4 Ejecución | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.4 Capacitaciones sobre la importancia de la conservación de las microcuencas abastecedoras | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.2 Capacitaciones manejo integral de los residuos sólidos y líquidos | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental 3.1 Elaboración de documento de metodologías de sensibilización y capacitación para la comunidad del área de influencia de las microcuencas | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Integración del desarrollo social en la gestión ambiental mediante educación ambiental: 3.3 Capacitaciones Producción limpia y sostenible | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.1 Priorización de áreas y concertación con los propietarios para garantizar la función ambiental del territorio en áreas prioritarias para regulación hídrica
CPS-037-2023 | 2023 | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.2 Enriquecimiento de las coberturas boscosas para a la recuperación de la fauna y la flora | 32000000 | 3% | 960000 |  | 0% | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS 266-2023 | 2023 |  | 23000000 | 3% | 690000 |  | 0% | 0 | 0 | 690000 | 690000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION DE NUEVAS ZONAS VERDES EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS 123-2024 | 2024 |  | 28700000 | 2% | 574000 |  | 0% | 0 | 0 | 574000 | 574000 | 2024 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 | 2. Selección de áreas de protección ambiental del recurso hídrico: 2.3 Mantenimiento y manejo fitosanitario | 32000000 | 3% | 960000 |  | 0% | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 2023 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS 123-2024 | 2024 |  | 28700000 | 2% | 574000 |  | 0% | 0 | 0 | 574000 | 574000 | 2024 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA