## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta asociada al proyecto
Submetas | Submetas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA Nota*: Las actividades identificadas con el color del POMCA, corresponden a las actividades que le apuntan a la meta.
Año Programado | Año programado acorde a la formulación del POMCA para la ejecución de la actividad.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA. Nota*: Si la actividad es ejecutada en el año programado, se asigna la palabra "corresponde", de lo contrario se agina la palabra "distinto". (esta palabra no afecta el proceso de calificación)
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad. Nota*: Cada actividad equivale al 100% ( este porcetaje debe dividirse en el N° de años programados)
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad.
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad. 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Subcuenca | Diligenciar - Subcuenca asociada a la actividad. Nota*: Lista desplegable
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto o Casco Urbano, según corresponda
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Orgiden de Coordenadas | Diligenciar - Asignación de origen de coordenadas acorde a (Resolución IGAC 471 de 2020) Nota*: Lista desplegable ( Magna-Sirgas/Origen-Nacional, GCS_WGS_1984, Magna_Colombia_Bogotá)
Evidencias | Diligenciar - Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad. Nota*: Lista desplegable ( si se tienen varias evidencias, estas deben describirse en la casilla de observaciones)
Tabla de Retención Documental | Diligenciar - Tabla de retención documental donde reposa el soporte de ejecución de la actividad. Nota*: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Observaciones | Diligenciar - A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara) Nota*: En caso de que en la casilla de evidencias se asgine la opcion de "Otros" debera especificar en observaciones.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1. Se ingresa el año ejecutado, este NO necesariamente correspondera al año programado. 2.Se diligenció el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es determinado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir, si la actividad esta programada a un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100%. Para este ejemplo se asignaron unos valores a "porcetaje a ejecutar por año" del 100% y 10% acorde a los "años programados" por actividad. Así mismo se asignaron diferentes porcentajes a la casilla de "porcertaje ejecutado" con el fin de resaltar las posibles variaciones en la "ejecución" la cual arroja los colores (Rojo, Amarillo y Verde). 3. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 4. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se especifican las evidencias en caso de tener varias de ellas como soporte de ejecución de las actividades. 5. TRD (Tabla de Retención Documental) - Se menciona el lugar donde reposa el soporte de la evidencia mencionada. 4. Observaciones: A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programada conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara)
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Nota*: Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente al inicio de la ejecución del contrato, convenio,etc,con el cual se dio cumplimiento a la actividad Nota*: Lista desplegable de los años de ejecución del POMCA
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. (Campo NO obligatorio)
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar. (Campo NO obligatorio)
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J (Campo NO obligatorio)
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Calculo Automático ( G + J - K)
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. Nota*: No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Observaciones | Diligenciar - Objeto del contrato, Convenio, etc, se debe especificar el recurso financiero utilizado. Nota*: Se sugiere adjunta links de SECOP II o cualquier plataforma que contenga deescripción del proceso financiero utilizado para la ejecución de la actividad.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.2 PRESUPUESTO: Las filas de deben insertar para cada contrato, convenio u otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
GCS_WGS_1984
MAGNA_Colombia_Bogota
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado.

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  | GB117- Viveros. Una experiencia comunitaria para la sostenibilidad y fomento de la conectividad ecológica en la Cuenca
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER - CAJICÁ
META | SUB META | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO (Lista desplegable) |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA (Lista desplegable) | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS (Resolución IGAC 471 de 2020) | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN A) En caso que SI se haya ejecutado (Adicionar descripcion detallada del como se ejecuto la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará).
Establecer tres viveros de especies que ofrezcan la ventaja de manejar especies nativas locales de gran valor ecológico (plantas de especies en amenazas de la región, plantas útiles, poco comunes, de importancia ecológica, las de alto valor comercial.)l. | Establecer 3 viveros mediante la participación comunitaria que cumplan con las necesidades de reforestación y restauración de la Cuenca. | 1. Establecimiento de Viveros: 1.1 Aspectos metodológicos, principios conceptuales y técnicos para la aplicación de la estrategia participativa y comunitaria. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | PDM 2012-2015 | Se cuenta con un vivero municipal construido desde los años 2012-2013 bajo contrato de obra pública, si bien se destinaron recursos para el mantenimiento y adecación estructural del vivero en el Plan de Desarrollo Cajicá tejiendo futuro unidos con toda seguridad, estos no se han ejecutado a la fecha, por lo que no hacen parte de este reporte.
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.2 Estudios de costo y oportunidad | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.3 Selección y priorización de especies nativas y de interés para el mejoramiento de las condiciones del suelo y servicios Ecosistémicos en la Cuenca. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.4 Diseño y construcción del vivero y estructuras para la propagación. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.5 Establecimiento de viveros de especies nativas y de interés. | 1 | 1 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.6 Mantenimiento, manejo fitosanitario y comercialización de las especies producidas en el vivero. | 1 | 1 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | Archivo físico SADER- Evidecias de contratos CPS-082-2019 y CPS-219-2020 | Se realiza el manejo y mantenimiento fitosaitario, pero no se comercializan especies; estas se entregan sin ningun costo a la comunidad que las necesite.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | DRIVE/SPI/EVIDENCIAS 063-2021
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | DRIVE/SPI/EVIDENCIAS 063 y 239-2021 y CPS -057 y 077 de 2022 | Se realizan las actividades mencionadas mediante la contratación de servicios de prestación, con el propósito de ejecutar labores de mantenimiento, irrigación, reproducción y protección de las especies vegetales autóctonas presentes en el vivero municipal. Además, se incorporan labores de higiene y conservación en las instalaciones del vivero.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | SADER/DRIVE/SPI/EVIDENCIAS CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | Se cumplen las actividades mencionadas a través de la contratación de servicios de prestación, con el propósito de llevar a cabo labores de mantenimiento, riego, propagación y cuidado de las especies vegetales nativas que se encuentran en el vivero municipal. Además, se incluyen tareas de limpieza y mantenimiento en las instalaciones del vivero.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | SADER/DRIVE/SPI/EVIDENCIAS CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | Se realizan las actividades mencionadas mediante la contratación de servicios de prestación, con el propósito de ejecutar labores de mantenimiento, irrigación, reproducción y protección de las especies vegetales autóctonas presentes en el vivero municipal. Además, se incorporan labores de higiene y conservación en las instalaciones del vivero.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.1 Sustitución de especies introducidas en la Cuenca con especies nativas. | 2 | 2 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | DRIVE/SPI/EVIDENCIAS 071-2021 Y 239-2021 | Se realizó sustitución de especies introducidas en la Cuenca con especies nativas.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | DRIVE/SPI/EVIDENCIAS 063 y 239-2021 y CPS -057 y 077 de 2022 | Se realizó sustitución de especies introducidas en la Cuenca con especies nativas.
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.2 Enriquecimiento del bosque nativo y franjas de vegetación. | 3 | 3 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | SADER/DRIVE/SPI/EVIDENCIAS CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | Se realizó enriquecimiento del bosque nativo y franjas de vegetación.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | SADER/DRIVE/SPI/EVIDENCIAS CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | Las actividades descritas se llevan a cabo mediante la contratación de servicios profesionales de un ingeniero forestal, con el propósito de sustituir las especies introducidas en la Cuenca por especies nativas.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | SADER/DRIVE/SPI/EVIDENCIAS CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | Las actividades mencionadas se realizan a través de la contratación de servicios expertos de un ingeniero forestal, con el objetivo de reemplazar las especies introducidas en la Cuenca por especies autóctonas.
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.3 Restauración en las áreas identificadas como ecosistemas estratégicos. | 4 | 4 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | SADER/DRIVE/SPI/EVIDENCIAS CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | Las actividades mencionadas se realizan a través de la contratación de servicios expertos de un ingeniero forestal, con el objetivo de reemplazar las especies introducidas en la Cuenca por especies autóctonas.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | SADER/DRIVE/SPI/EVIDENCIAS CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | Las actividades mencionadas se realizan a través de la contratación de servicios expertos de un ingeniero forestal, con el objetivo de reemplazar las especies introducidas en la Cuenca por especies autóctonas.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.4 Restauración en las áreas identificadas de los humedales. | 4 | 4 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | SADER/DRIVE/SPI/EVIDENCIAS CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | Las actividades mencionadas se realizan a través de la contratación de servicios expertos de un ingeniero forestal, con el objetivo de reemplazar las especies introducidas en la Cuenca por especies autóctonas.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | SADER/DRIVE/SPI/EVIDENCIAS CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | Las actividades mencionadas se realizan a través de la contratación de servicios expertos de un ingeniero forestal, con el objetivo de reemplazar las especies introducidas en la Cuenca por especies autóctonas.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.5 Enriquecimiento del bosque en áreas de acueductos. | 5 | 5 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | SADER/DRIVE/SPI/EVIDENCIAS CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | Las actividades mencionadas se realizan a través de la contratación de servicios expertos de un ingeniero forestal, con el objetivo de reemplazar las especies introducidas en la Cuenca por especies autóctonas.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.6 Restauración de corredores riparios. | 5 | 5 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón | 4926807550656270 | -7404749260502890 | WGS84 | Documentos | SADER/DRIVE/SPI/EVIDENCIAS CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | Las actividades mencionadas se realizan a través de la contratación de servicios expertos de un ingeniero forestal, con el objetivo de reemplazar las especies introducidas en la Cuenca por especies autóctonas.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.7 Reforestación dentro de las áreas que conforman las categorías o figuras de conservación. | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  |  | GB117- Viveros. Una experiencia comunitaria para la sostenibilidad y fomento de la conectividad ecológica en la Cuenca
Dependencia/Entidad Que Reporta |  | SADER - CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CPS-219-2020 | 2020 | 1. Establecimiento de Viveros: 1.1 Aspectos metodológicos, principios conceptuales y técnicos para la aplicación de la estrategia participativa y comunitaria. | 3473680 | 0.3% | 10421.04 |  | 0% | 0 | 0 | 10421.04 | 10421.04 |  | 100% | Este valor corresponde a 2 pagos que se realizaron en marzo y abril respectivamente, teniendo en cuenta que el reporte de ejecución del POMCA se da para el primer año, sin embargo este contrato cuyo objeto contractual es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento y mantenimiento del vivero municipal y apoyo en implementación de proyectos productivos, tiene una duración de 9 meses que se terminan en el mes de diciembre de 2020; el valor restante se adjuntará en el reporte del segundo año del POMCA.
CPS-082-2019 | 2019 |  | 3572800 | 0.2% | 7145.6 |  | 0% | 0 | 0 | 7145.6 | 7145.6 |  | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con la función número 4 del mismo: Brindar apoyo en las labores correspondientes al adecuado manejo y funcionamiento del vivero municipal. Si bien el contrato se firmó antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante el 2019
CPS-219-2020 | 2020 | 1. Establecimiento de Viveros: 1.2 Estudios de costo y oportunidad | 3473680 | 0.3% | 10421.04 |  | 0% | 0 | 0 | 10421.04 | 10421.04 |  | 100% | Este valor corresponde a 2 pagos que se realizaron en marzo y abril respectivamente, teniendo en cuenta que el reporte de ejecución del POMCA se da para el primer año, sin embargo este contrato cuyo objeto contractual es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento y mantenimiento del vivero municipal y apoyo en implementación de proyectos productivos, tiene una duración de 9 meses que se terminan en el mes de diciembre de 2020; el valor restante se adjuntará en el reporte del segundo año del POMCA.
CPS-082-2019 | 2019 |  | 3572800 | 0.2% | 7145.6 |  | 0% | 0 | 0 | 7145.6 | 7145.6 |  | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con la función número 4 del mismo: Brindar apoyo en las labores correspondientes al adecuado manejo y funcionamiento del vivero municipal. Si bien el contrato se firmó antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante el 2019
CPS-219-2020 | 2020 | 1. Establecimiento de Viveros: 1.3 Selección y priorización de especies nativas y de interés para el mejoramiento de las condiciones del suelo y servicios Ecosistémicos en la Cuenca. | 3473680 | 0.3% | 10421.04 |  | 0% | 0 | 0 | 10421.04 | 10421.04 |  | 100% | Este valor corresponde a 2 pagos que se realizaron en marzo y abril respectivamente, teniendo en cuenta que el reporte de ejecución del POMCA se da para el primer año, sin embargo este contrato cuyo objeto contractual es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento y mantenimiento del vivero municipal y apoyo en implementación de proyectos productivos, tiene una duración de 9 meses que se terminan en el mes de diciembre de 2020; el valor restante se adjuntará en el reporte del segundo año del POMCA.
CPS-082-2019 | 2019 |  | 3572800 | 0.2% | 7145.6 |  | 0% | 0 | 0 | 7145.6 | 7145.6 |  | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con la función número 4 del mismo: Brindar apoyo en las labores correspondientes al adecuado manejo y funcionamiento del vivero municipal. Si bien el contrato se firmó antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante el 2019
CPS-219-2020 | 2020 | 1. Establecimiento de Viveros: 1.4 Diseño y construcción del vivero y estructuras para la propagación. | 3473680 | 0.3% | 10421.04 |  | 0% | 0 | 0 | 10421.04 | 10421.04 |  | 100% | Este valor corresponde a 2 pagos que se realizaron en marzo y abril respectivamente, teniendo en cuenta que el reporte de ejecución del POMCA se da para el primer año, sin embargo este contrato cuyo objeto contractual es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento y mantenimiento del vivero municipal y apoyo en implementación de proyectos productivos, tiene una duración de 9 meses que se terminan en el mes de diciembre de 2020; el valor restante se adjuntará en el reporte del segundo año del POMCA.
CPS-082-2019 | 2019 |  | 3572800 | 0.2% | 7145.6 |  | 0% | 0 | 0 | 7145.6 | 7145.6 |  | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con la función número 4 del mismo: Brindar apoyo en las labores correspondientes al adecuado manejo y funcionamiento del vivero municipal. Si bien el contrato se firmó antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante el 2019
CPS-219-2020 | 2020 | 1. Establecimiento de Viveros: 1.5 Establecimiento de viveros de especies nativas y de interés. | 3473680 | 0.3% | 10421.04 |  | 0% | 0 | 0 | 10421.04 | 10421.04 |  | 100% | Este valor corresponde a 2 pagos que se realizaron en marzo y abril respectivamente, teniendo en cuenta que el reporte de ejecución del POMCA se da para el primer año, sin embargo este contrato cuyo objeto contractual es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento y mantenimiento del vivero municipal y apoyo en implementación de proyectos productivos, tiene una duración de 9 meses que se terminan en el mes de diciembre de 2020; el valor restante se adjuntará en el reporte del segundo año del POMCA.
CPS-082-2019 | 2019 |  | 3572800 | 0.2% | 7145.6 |  | 0% | 0 | 0 | 7145.6 | 7145.6 |  | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con la función número 4 del mismo: Brindar apoyo en las labores correspondientes al adecuado manejo y funcionamiento del vivero municipal. Si bien el contrato se firmó antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante el 2019
CPS-219-2020 | 2020 | 1. Establecimiento de Viveros: 1.6 Mantenimiento, manejo fitosanitario y comercialización de las especies producidas en el vivero. | 3473680 | 0.3% | 10421.04 |  | 0% | 0 | 0 | 10421.04 | 10421.04 |  | 100% | Este valor corresponde a 2 pagos que se realizaron en marzo y abril respectivamente, teniendo en cuenta que el reporte de ejecución del POMCA se da para el primer año, sin embargo este contrato cuyo objeto contractual es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el funcionamiento y mantenimiento del vivero municipal y apoyo en implementación de proyectos productivos, tiene una duración de 9 meses que se terminan en el mes de diciembre de 2020; el valor restante se adjuntará en el reporte del segundo año del POMCA.
CPS-082-2019 | 2019 |  | 3572800 | 0.2% | 7145.6 |  | 0% | 0 | 0 | 7145.6 | 7145.6 |  | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con la función número 4 del mismo: Brindar apoyo en las labores correspondientes al adecuado manejo y funcionamiento del vivero municipal. Si bien el contrato se firmó antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante el 2019
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.1 Sustitución de especies introducidas en la Cuenca con especies nativas. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.2 Enriquecimiento del bosque nativo y franjas de vegetación. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.3 Restauración en las áreas identificadas como ecosistemas estratégicos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.4 Restauración en las áreas identificadas de los humedales. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.5 Enriquecimiento del bosque en áreas de acueductos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.6 Restauración de corredores riparios. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.7 Reforestación dentro de las áreas que conforman las categorías o figuras de conservación. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  |  | GB117- Viveros. Una experiencia comunitaria para la sostenibilidad y fomento de la conectividad ecológica en la Cuenca
Dependencia/Entidad Que Reporta |  | SADER - CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.1 Aspectos metodológicos, principios conceptuales y técnicos para la aplicación de la estrategia participativa y comunitaria. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.2 Estudios de costo y oportunidad | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.3 Selección y priorización de especies nativas y de interés para el mejoramiento de las condiciones del suelo y servicios Ecosistémicos en la Cuenca. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.4 Diseño y construcción del vivero y estructuras para la propagación. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CCV-007-2020 | 2020 | 1. Establecimiento de Viveros: 1.5 Establecimiento de viveros de especies nativas y de interés. | 24995655 | 32% | 7998609.6 |  | 0% | 0 | 0 | 7998609.6 | 7998609.6 | 0 | 100% | CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE FORESTAL
CPS-063-2021 | 2021 | 1. Establecimiento de Viveros: 1.6 Mantenimiento, manejo fitosanitario y comercialización de las especies producidas en el vivero. | 19944500 | 62.5% | 12465312.5 |  | 0% | 0 | 0 | 12465312.5 | 12465312.5 | 0 | 100% | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE FORESTAL
CPS-239-2021 | 2021 | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.1 Sustitución de especies introducidas en la Cuenca con especies nativas. | 22336412 | 31.25% | 6980128.75 |  | 0% | 0 | 0.3125 | 6980128.4375 | 6980128.4375 | 0 | 100% | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.2 Enriquecimiento del bosque nativo y franjas de vegetación. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.3 Restauración en las áreas identificadas como ecosistemas estratégicos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.4 Restauración en las áreas identificadas de los humedales. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.5 Enriquecimiento del bosque en áreas de acueductos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.6 Restauración de corredores riparios. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.7 Reforestación dentro de las áreas que conforman las categorías o figuras de conservación. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  |  | GB117- Viveros. Una experiencia comunitaria para la sostenibilidad y fomento de la conectividad ecológica en la Cuenca
Dependencia/Entidad Que Reporta |  | SADER - CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.1 Aspectos metodológicos, principios conceptuales y técnicos para la aplicación de la estrategia participativa y comunitaria. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.2 Estudios de costo y oportunidad | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.3 Selección y priorización de especies nativas y de interés para el mejoramiento de las condiciones del suelo y servicios Ecosistémicos en la Cuenca. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.4 Diseño y construcción del vivero y estructuras para la propagación. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.5 Establecimiento de viveros de especies nativas y de interés. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-077-2022 | 2022 | 1. Establecimiento de Viveros: 1.6 Mantenimiento, manejo fitosanitario y comercialización de las especies producidas en el vivero. | 24593481 | 2% | 491869.62 |  | 0% | 0 | 0 | 491869.62 | 491869.62 | 2022 | 100% | JUANA FERNANDA RODRIGUEZ GARCIA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL
CPS-063-2021 | 2021 |  | 19944500 | 3% | 598335 |  | 0% | 0 | 0 | 598335 | 598335 | 2021 | 100% | CONTRATISTA: JUANA FERNANDA RODRÍGUEZ GARCÍA, OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL”
CPS-057-2022 | 2022 | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.1 Sustitución de especies introducidas en la Cuenca con especies nativas. | 28204000 | 2% | 564080 |  | 0% | 0 | 0 | 564080 | 564080 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-239-2021 | 2021 |  | 22336412 | 3% | 670092.36 |  | 0% | 0 | 0 | 670092.36 | 670092.36 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS-057-2022 | 2022 | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.2 Enriquecimiento del bosque nativo y franjas de vegetación. | 28204000 | 2% | 564080 |  | 0% | 0 | 0 | 564080 | 564080 | 2022 | 100% | JAIME ANDRES CUELLAR TEJADA OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-239-2021 | 2021 |  | 22336412 | 3% | 670092.36 |  | 0% | 0 | 0 | 670092.36 | 670092.36 | 2021 | 100% | CINDY BRIGITTE ACELAS ALBARRACIN OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.3 Restauración en las áreas identificadas como ecosistemas estratégicos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.4 Restauración en las áreas identificadas de los humedales. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.5 Enriquecimiento del bosque en áreas de acueductos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.6 Restauración de corredores riparios. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.7 Reforestación dentro de las áreas que conforman las categorías o figuras de conservación. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  |  | GB117- Viveros. Una experiencia comunitaria para la sostenibilidad y fomento de la conectividad ecológica en la Cuenca
Dependencia/Entidad Que Reporta |  | SADER - CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.1 Aspectos metodológicos, principios conceptuales y técnicos para la aplicación de la estrategia participativa y comunitaria. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.2 Estudios de costo y oportunidad | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.3 Selección y priorización de especies nativas y de interés para el mejoramiento de las condiciones del suelo y servicios Ecosistémicos en la Cuenca. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.4 Diseño y construcción del vivero y estructuras para la propagación. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.5 Establecimiento de viveros de especies nativas y de interés. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-077-2022 | 2022 | 1. Establecimiento de Viveros: 1.6 Mantenimiento, manejo fitosanitario y comercialización de las especies producidas en el vivero. | 24593481 | 6% | 1475608.86 |  | 0% | 0 | 0 | 1475608.86 | 1475608.86 | 2022 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL
CPS-180-2023 | 2023 |  | 7437000 | 6% | 446220 |  | 0% | 0 | 0 | 446220 | 446220 | 2023 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS PRO EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.1 Sustitución de especies introducidas en la Cuenca con especies nativas. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-057-2022 | 2022 | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.2 Enriquecimiento del bosque nativo y franjas de vegetación. | 28204000 | 1.5% | 423060 |  | 0% | 0 | 0 | 423060 | 423060 | 2022 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 1.5% | 480000 |  | 0% | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-057-2022 | 2022 | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.3 Restauración en las áreas identificadas como ecosistemas estratégicos. | 28204000 | 1.5% | 423060 |  | 0% | 0 | 0 | 423060 | 423060 | 2022 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 1.5% | 480000 |  | 0% | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-057-2022 | 2022 | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.4 Restauración en las áreas identificadas de los humedales. | 28204000 | 1.5% | 423060 |  | 0% | 0 | 0 | 423060 | 423060 | 2022 | 100% | Objetivo contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-037-2023 | 2023 |  | 32000000 | 1.5% | 480000 |  | 0% | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.5 Enriquecimiento del bosque en áreas de acueductos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.6 Restauración de corredores riparios. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.7 Reforestación dentro de las áreas que conforman las categorías o figuras de conservación. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  |  | Administración de los Recursos Naturales
Programa |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  |  | GB117- Viveros. Una experiencia comunitaria para la sostenibilidad y fomento de la conectividad ecológica en la Cuenca
Dependencia/Entidad Que Reporta |  | SADER - CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.1 Aspectos metodológicos, principios conceptuales y técnicos para la aplicación de la estrategia participativa y comunitaria. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.2 Estudios de costo y oportunidad | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.3 Selección y priorización de especies nativas y de interés para el mejoramiento de las condiciones del suelo y servicios Ecosistémicos en la Cuenca. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.4 Diseño y construcción del vivero y estructuras para la propagación. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Establecimiento de Viveros: 1.5 Establecimiento de viveros de especies nativas y de interés. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CS-007-2023 | 2023 | 1. Establecimiento de Viveros: 1.6 Mantenimiento, manejo fitosanitario y comercialización de las especies producidas en el vivero. | 111793043 | 6% | 6707582.58 |  | 0% | 0 | 0 | 6707582.58 | 6707582.58 | 2023 | 100% | Suministro de personal en misión para el correcto desarrollo de actividades a cargo de la alcaldia municipal de Cajicá
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.1 Sustitución de especies introducidas en la Cuenca con especies nativas. | [10 empty] | 0%
CPS-037-2023 | 2023 | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.2 Enriquecimiento del bosque nativo y franjas de vegetación. | 32000000 | 1% | 320000 |  | 0% | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS 123-2024 | 2024 |  | 28700000 | 1% | 287000 |  | 0% | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 2024 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.3 Restauración en las áreas identificadas como ecosistemas estratégicos. | 32000000 | 1% | 320000 |  | 0% | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS 123-2024 | 2024 |  | 28700000 | 1% | 287000 |  | 0% | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 2024 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.4 Restauración en las áreas identificadas de los humedales. | 32000000 | 1% | 320000 |  | 0% | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS 123-2024 | 2024 |  | 28700000 | 1% | 287000 |  | 0% | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 2024 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.5 Enriquecimiento del bosque en áreas de acueductos. | 32000000 | 1% | 320000 |  | 0% | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS 123-2024 | 2024 |  | 28700000 | 1% | 287000 |  | 0% | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 2024 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
CPS-037-2023 | 2023 | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.6 Restauración de corredores riparios. | 32000000 | 1% | 320000 |  | 0% | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS 123-2024 | 2024 |  | 28700000 | 1% | 287000 |  | 0% | 0 | 0 | 287000 | 287000 | 2024 | 100% | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS FUENTES HIDRICAS Y AREAS DE INTERES AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA
|  | 2. Enriquecimiento forestal y fomento de la conectividad en la Cuenca: 2.7 Reforestación dentro de las áreas que conforman las categorías o figuras de conservación. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA