## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta asociada al proyecto
Submetas | Submetas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA Nota*: Las actividades identificadas con el color del POMCA, corresponden a las actividades que le apuntan a la meta.
Año Programado | Año programado acorde a la formulación del POMCA para la ejecución de la actividad.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA. Nota*: Si la actividad es ejecutada en el año programado, se asigna la palabra "corresponde", de lo contrario se agina la palabra "distinto". (esta palabra no afecta el proceso de calificación)
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad. Nota*: Cada actividad equivale al 100% ( este porcetaje debe dividirse en el N° de años programados)
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad.
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad. 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Subcuenca | Diligenciar - Subcuenca asociada a la actividad. Nota*: Lista desplegable
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto o Casco Urbano, según corresponda
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Orgiden de Coordenadas | Diligenciar - Asignación de origen de coordenadas acorde a (Resolución IGAC 471 de 2020) Nota*: Lista desplegable ( Magna-Sirgas/Origen-Nacional, GCS_WGS_1984, Magna_Colombia_Bogotá)
Evidencias | Diligenciar - Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad. Nota*: Lista desplegable ( si se tienen varias evidencias, estas deben describirse en la casilla de observaciones)
Tabla de Retención Documental | Diligenciar - Tabla de retención documental donde reposa el soporte de ejecución de la actividad. Nota*: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Observaciones | Diligenciar - A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara) Nota*: En caso de que en la casilla de evidencias se asgine la opcion de "Otros" debera especificar en observaciones.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1. Se ingresa el año ejecutado, este NO necesariamente correspondera al año programado. 2.Se diligenció el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es determinado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir, si la actividad esta programada a un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100%. Para este ejemplo se asignaron unos valores a "porcetaje a ejecutar por año" del 100% y 10% acorde a los "años programados" por actividad. Así mismo se asignaron diferentes porcentajes a la casilla de "porcertaje ejecutado" con el fin de resaltar las posibles variaciones en la "ejecución" la cual arroja los colores (Rojo, Amarillo y Verde). 3. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 4. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se especifican las evidencias en caso de tener varias de ellas como soporte de ejecución de las actividades. 5. TRD (Tabla de Retención Documental) - Se menciona el lugar donde reposa el soporte de la evidencia mencionada. 4. Observaciones: A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programada conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara)
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Nota*: Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente al inicio de la ejecución del contrato, convenio,etc,con el cual se dio cumplimiento a la actividad Nota*: Lista desplegable de los años de ejecución del POMCA
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. (Campo NO obligatorio)
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar. (Campo NO obligatorio)
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J (Campo NO obligatorio)
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Calculo Automático ( G + J - K)
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. Nota*: No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Observaciones | Diligenciar - Objeto del contrato, Convenio, etc, se debe especificar el recurso financiero utilizado. Nota*: Se sugiere adjunta links de SECOP II o cualquier plataforma que contenga deescripción del proceso financiero utilizado para la ejecución de la actividad.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.2 PRESUPUESTO: Las filas de deben insertar para cada contrato, convenio u otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
GCS_WGS_1984
MAGNA_Colombia_Bogota
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado.

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Participación de los actores de la cuenca
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  | GB121 - Participación integral y corresponsabilidad con el río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta
META | SUB META | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO (Lista desplegable) |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA (Lista desplegable) | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS (Resolución IGAC 471 de 2020) | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN A) En caso que SI se haya ejecutado (Adicionar descripcion detallada del como se ejecuto la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará).
Fortalecer el Consejo de Cuenca (sector alto, medio y bajo) para que cuente con herramientas técnicas y presupuestales, siendo multiplicadores de los procesos de participación y generación de acciones de seguimiento a gestiones territoriales que mejoren la resiliencia socio ambiental de la cuenca. | Lograr el apoyo de las autoridades responsables del POMCA y las designadas por la sentencia del Consejo de Estado, para la Gestión del Consejo de cuenca. | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.1 Propiciar escenarios de encuentro entre autoridad ambiental y entidades corresponsables con la recuperación de la cuenca de río Bogotá en consecuencia con la sentencia del Consejo de Estado, del 28 de marzo del 2014, para gestionar apoyo para el Consejo de Cuenca. | 1 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | DESDE EL ROL DE APOYO EL MUNICIPIO PARTICIPA ACTIVAMENTE CON LA FRECUENCIA SOLICITADA EN TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RÍO BOGOTÁ Y BRINDA apoyo a las autoridades responsables del POMCA y las designadas por la sentencia del Consejo de Estado, para la Gestión del Consejo de cuenca.
|  |  | 2 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 3 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.2 Establecer un fondo para actividades anuales del Consejo de Cuenca por sector alto, medio y bajo (mínimo de 5 millones mensuales por sector durante los 9 años de ejecución). | 2 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | DESDE EL ROL DE APOYO EL MUNICIPIO PARTICIPA ACTIVAMENTE CON LA FRECUENCIA SOLICITADA EN TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RÍO BOGOTÁ Y BRINDA apoyo a las autoridades responsables del POMCA y las designadas por la sentencia del Consejo de Estado, para la Gestión del Consejo de cuenca.
|  |  | 3 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
| Lograr que dos (2) entidades universitarias, con capacidad de investigación y apoyo al seguimiento, apoyen el Consejo de Cuenca con sus capacidades de formación y empoderamiento | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.1 Construcción y actualización de estrategia de participación particularizando las acciones por sector que represente los Consejeros de Cuenca, es decir; Consejo de Cuenca (sector alto, medio y bajo). Para la construcción de la misma se deben contar con aportes de actores sociales e institucionales. La estrategia de participación debe tener como referente la estrategia de participación formulada en el marco de la actualización del POMCA del Río Bogotá, 2017. | 1 | 4 | Distinto | 33% | 33% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | DESDE EL ROL DE APOYO EL MUNICIPIO PARTICIPA ACTIVAMENTE CON LA FRECUENCIA SOLICITADA EN TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RÍO BOGOTÁ Y BRINDA apoyo a las autoridades responsables del POMCA y las designadas por la sentencia del Consejo de Estado, para la Gestión del Consejo de cuenca.
|  |  | 3 | 4 | Distinto | 33% | 33% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
| Lograr la participación de mínimo el 40% de los actores identificados en el proceso del POMCA (primeros 2 años), e incrementar dicha participación en un 10% anualmente, para llegar a mínimo un 70% de participación para el 2027. | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.2 Desarrollar acciones en el marco de la estrategia de participación diseñada por sector (alto medio y bajo), con el fin de socializar la información del POMCA del Río Bogotá y potenciar capacidades autogestionarias de liderazgo ambiental para la recuperación y conservación de la Cuenca. | 1 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ | DESDE EL ROL DE APOYO EL MUNICIPIO PARTICIPA ACTIVAMENTE CON LA FRECUENCIA SOLICITADA EN TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RÍO BOGOTÁ Y BRINDA apoyo a las autoridades responsables del POMCA y las designadas por la sentencia del Consejo de Estado, para la Gestión del Consejo de cuenca.
|  |  | 2 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ
|  |  | 3 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
| Capacitar al 100% de los Consejeros de Cuenca, en temas que fortalezcan su accionar como consejeros de Cuenca. | 3. Capacitación en temas estratégicos: 3.1 Apoyar la gestión en la vinculación de los Consejeros de Cuenca en procesos de Capacitación en temas relacionados con manejo de paramos, manejo de riesgos y desastres y alertas tempranas entre otros de interés y pertinencia con la situación actualizada de la cuenca, con el fin que sean multiplicadores de información con los actores que representan. | 1 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO | DESDE EL ROL DE APOYO EL MUNICIPIO PARTICIPA ACTIVAMENTE CON LA FRECUENCIA SOLICITADA EN TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RÍO BOGOTÁ Y BRINDA apoyo a las autoridades responsables del POMCA y las designadas por la sentencia del Consejo de Estado, para la Gestión del Consejo de cuenca.
|  |  | 2 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 3 | 4 | Distinto | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | CAJICÁ | CANELÓN-CHUNTAME-CALAHORRA-RIO GRANDE | 4917265815914850 | -7402562755998810 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | DRIVE SENTENCIA RÍO BOGOTÁ CONTRATO RELACIONADO EN EL PRESUPUESTO
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Participación de los actores de la cuenca
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB121 - Participación integral y corresponsabilidad con el río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NA | NA | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.1 Propiciar escenarios de encuentro entre autoridad ambiental y entidades corresponsables con la recuperación de la cuenca de río Bogotá en consecuencia con la sentencia del Consejo de Estado, del 28 de marzo del 2014, para gestionar apoyo para el Consejo de Cuenca. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.2 Establecer un fondo para actividades anuales del Consejo de Cuenca por sector alto, medio y bajo (mínimo de 5 millones mensuales por sector durante los 9 años de ejecución). | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.1 Construcción y actualización de estrategia de participación particularizando las acciones por sector que represente los Consejeros de Cuenca, es decir; Consejo de Cuenca (sector alto, medio y bajo). Para la construcción de la misma se deben contar con aportes de actores sociales e institucionales. La estrategia de participación debe tener como referente la estrategia de participación formulada en el marco de la actualización del POMCA del Río Bogotá, 2017. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.2 Desarrollar acciones en el marco de la estrategia de participación diseñada por sector (alto medio y bajo), con el fin de socializar la información del POMCA del Río Bogotá y potenciar capacidades autogestionarias de liderazgo ambiental para la recuperación y conservación de la Cuenca. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 3. Capacitación en temas estratégicos: 3.1 Apoyar la gestión en la vinculación de los Consejeros de Cuenca en procesos de Capacitación en temas relacionados con manejo de paramos, manejo de riesgos y desastres y alertas tempranas entre otros de interés y pertinencia con la situación actualizada de la cuenca, con el fin que sean multiplicadores de información con los actores que representan. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Participación de los actores de la cuenca
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB121 - Participación integral y corresponsabilidad con el río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NA | NA | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.1 Propiciar escenarios de encuentro entre autoridad ambiental y entidades corresponsables con la recuperación de la cuenca de río Bogotá en consecuencia con la sentencia del Consejo de Estado, del 28 de marzo del 2014, para gestionar apoyo para el Consejo de Cuenca. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.2 Establecer un fondo para actividades anuales del Consejo de Cuenca por sector alto, medio y bajo (mínimo de 5 millones mensuales por sector durante los 9 años de ejecución). | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.1 Construcción y actualización de estrategia de participación particularizando las acciones por sector que represente los Consejeros de Cuenca, es decir; Consejo de Cuenca (sector alto, medio y bajo). Para la construcción de la misma se deben contar con aportes de actores sociales e institucionales. La estrategia de participación debe tener como referente la estrategia de participación formulada en el marco de la actualización del POMCA del Río Bogotá, 2017. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.2 Desarrollar acciones en el marco de la estrategia de participación diseñada por sector (alto medio y bajo), con el fin de socializar la información del POMCA del Río Bogotá y potenciar capacidades autogestionarias de liderazgo ambiental para la recuperación y conservación de la Cuenca. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 3. Capacitación en temas estratégicos: 3.1 Apoyar la gestión en la vinculación de los Consejeros de Cuenca en procesos de Capacitación en temas relacionados con manejo de paramos, manejo de riesgos y desastres y alertas tempranas entre otros de interés y pertinencia con la situación actualizada de la cuenca, con el fin que sean multiplicadores de información con los actores que representan. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Participación de los actores de la cuenca
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB121 - Participación integral y corresponsabilidad con el río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NA | NA | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.1 Propiciar escenarios de encuentro entre autoridad ambiental y entidades corresponsables con la recuperación de la cuenca de río Bogotá en consecuencia con la sentencia del Consejo de Estado, del 28 de marzo del 2014, para gestionar apoyo para el Consejo de Cuenca. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.2 Establecer un fondo para actividades anuales del Consejo de Cuenca por sector alto, medio y bajo (mínimo de 5 millones mensuales por sector durante los 9 años de ejecución). | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.1 Construcción y actualización de estrategia de participación particularizando las acciones por sector que represente los Consejeros de Cuenca, es decir; Consejo de Cuenca (sector alto, medio y bajo). Para la construcción de la misma se deben contar con aportes de actores sociales e institucionales. La estrategia de participación debe tener como referente la estrategia de participación formulada en el marco de la actualización del POMCA del Río Bogotá, 2017. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.2 Desarrollar acciones en el marco de la estrategia de participación diseñada por sector (alto medio y bajo), con el fin de socializar la información del POMCA del Río Bogotá y potenciar capacidades autogestionarias de liderazgo ambiental para la recuperación y conservación de la Cuenca. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NA | NA | 3. Capacitación en temas estratégicos: 3.1 Apoyar la gestión en la vinculación de los Consejeros de Cuenca en procesos de Capacitación en temas relacionados con manejo de paramos, manejo de riesgos y desastres y alertas tempranas entre otros de interés y pertinencia con la situación actualizada de la cuenca, con el fin que sean multiplicadores de información con los actores que representan. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Participación de los actores de la cuenca
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB121 - Participación integral y corresponsabilidad con el río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.1 Propiciar escenarios de encuentro entre autoridad ambiental y entidades corresponsables con la recuperación de la cuenca de río Bogotá en consecuencia con la sentencia del Consejo de Estado, del 28 de marzo del 2014, para gestionar apoyo para el Consejo de Cuenca. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.2 Establecer un fondo para actividades anuales del Consejo de Cuenca por sector alto, medio y bajo (mínimo de 5 millones mensuales por sector durante los 9 años de ejecución). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.1 Construcción y actualización de estrategia de participación particularizando las acciones por sector que represente los Consejeros de Cuenca, es decir; Consejo de Cuenca (sector alto, medio y bajo). Para la construcción de la misma se deben contar con aportes de actores sociales e institucionales. La estrategia de participación debe tener como referente la estrategia de participación formulada en el marco de la actualización del POMCA del Río Bogotá, 2017. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.2 Desarrollar acciones en el marco de la estrategia de participación diseñada por sector (alto medio y bajo), con el fin de socializar la información del POMCA del Río Bogotá y potenciar capacidades autogestionarias de liderazgo ambiental para la recuperación y conservación de la Cuenca. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Capacitación en temas estratégicos: 3.1 Apoyar la gestión en la vinculación de los Consejeros de Cuenca en procesos de Capacitación en temas relacionados con manejo de paramos, manejo de riesgos y desastres y alertas tempranas entre otros de interés y pertinencia con la situación actualizada de la cuenca, con el fin que sean multiplicadores de información con los actores que representan. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Participación de los actores de la cuenca
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB121 - Participación integral y corresponsabilidad con el río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CPS-203-2024 | 2024 | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.1 Propiciar escenarios de encuentro entre autoridad ambiental y entidades corresponsables con la recuperación de la cuenca de río Bogotá en consecuencia con la sentencia del Consejo de Estado, del 28 de marzo del 2014, para gestionar apoyo para el Consejo de Cuenca. | 28700000 | 1.68% | 482160 | 0 | 0% | 0 | 0 | 482160 | 482160 | 2024 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA BRINDAR SOPORTE JURÍDICO EN LA SECRETARÍA DE AMBINTE Y DESARROLLO RURAL
CPS-203-2024 | 2024 | 1. Apoyar la gestión del consejo de cuenca: 1.2 Establecer un fondo para actividades anuales del Consejo de Cuenca por sector alto, medio y bajo (mínimo de 5 millones mensuales por sector durante los 9 años de ejecución). | 28700000 | 1.68% | 482160 | 0 | 0% | 0 | 0 | 482160 | 482160 | 2024 | 100%
CPS-203-2024 | 2024 | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.1 Construcción y actualización de estrategia de participación particularizando las acciones por sector que represente los Consejeros de Cuenca, es decir; Consejo de Cuenca (sector alto, medio y bajo). Para la construcción de la misma se deben contar con aportes de actores sociales e institucionales. La estrategia de participación debe tener como referente la estrategia de participación formulada en el marco de la actualización del POMCA del Río Bogotá, 2017. | 28700000 | 1.68% | 482160 | 0 | 0% | 0 | 0 | 482160 | 482160 | 2024 | 100%
CPS-203-2024 | 2024 | 2. Socializar contenidos del POMCA del río Bogotá: 2.2 Desarrollar acciones en el marco de la estrategia de participación diseñada por sector (alto medio y bajo), con el fin de socializar la información del POMCA del Río Bogotá y potenciar capacidades autogestionarias de liderazgo ambiental para la recuperación y conservación de la Cuenca. | 28700000 | 1.68% | 482160 | 0 | 0% | 0 | 0 | 482160 | 482160 | 2024 | 100%
CPS-203-2024 | 2024 | 3. Capacitación en temas estratégicos: 3.1 Apoyar la gestión en la vinculación de los Consejeros de Cuenca en procesos de Capacitación en temas relacionados con manejo de paramos, manejo de riesgos y desastres y alertas tempranas entre otros de interés y pertinencia con la situación actualizada de la cuenca, con el fin que sean multiplicadores de información con los actores que representan. | 28700000 | 1.68% | 482160 | 0 | 0% | 0 | 0 | 482160 | 482160 | 2024 | 100%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA