## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta asociada al proyecto
Submetas | Submetas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA Nota*: Las actividades identificadas con el color del POMCA, corresponden a las actividades que le apuntan a la meta.
Año Programado | Año programado acorde a la formulación del POMCA para la ejecución de la actividad.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA. Nota*: Si la actividad es ejecutada en el año programado, se asigna la palabra "corresponde", de lo contrario se agina la palabra "distinto". (esta palabra no afecta el proceso de calificación)
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad. Nota*: Cada actividad equivale al 100% ( este porcetaje debe dividirse en el N° de años programados)
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad.
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad. 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Subcuenca | Diligenciar - Subcuenca asociada a la actividad. Nota*: Lista desplegable
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto o Casco Urbano, según corresponda
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Orgiden de Coordenadas | Diligenciar - Asignación de origen de coordenadas acorde a (Resolución IGAC 471 de 2020) Nota*: Lista desplegable ( Magna-Sirgas/Origen-Nacional, GCS_WGS_1984, Magna_Colombia_Bogotá)
Evidencias | Diligenciar - Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad. Nota*: Lista desplegable ( si se tienen varias evidencias, estas deben describirse en la casilla de observaciones)
Tabla de Retención Documental | Diligenciar - Tabla de retención documental donde reposa el soporte de ejecución de la actividad. Nota*: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Observaciones | Diligenciar - A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara) Nota*: En caso de que en la casilla de evidencias se asgine la opcion de "Otros" debera especificar en observaciones.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1. Se ingresa el año ejecutado, este NO necesariamente correspondera al año programado. 2.Se diligenció el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es determinado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir, si la actividad esta programada a un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100%. Para este ejemplo se asignaron unos valores a "porcetaje a ejecutar por año" del 100% y 10% acorde a los "años programados" por actividad. Así mismo se asignaron diferentes porcentajes a la casilla de "porcertaje ejecutado" con el fin de resaltar las posibles variaciones en la "ejecución" la cual arroja los colores (Rojo, Amarillo y Verde). 3. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 4. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se especifican las evidencias en caso de tener varias de ellas como soporte de ejecución de las actividades. 5. TRD (Tabla de Retención Documental) - Se menciona el lugar donde reposa el soporte de la evidencia mencionada. 4. Observaciones: A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programada conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara)
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Nota*: Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente al inicio de la ejecución del contrato, convenio,etc,con el cual se dio cumplimiento a la actividad Nota*: Lista desplegable de los años de ejecución del POMCA
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. (Campo NO obligatorio)
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar. (Campo NO obligatorio)
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J (Campo NO obligatorio)
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Calculo Automático ( G + J - K)
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. Nota*: No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Observaciones | Diligenciar - Objeto del contrato, Convenio, etc, se debe especificar el recurso financiero utilizado. Nota*: Se sugiere adjunta links de SECOP II o cualquier plataforma que contenga deescripción del proceso financiero utilizado para la ejecución de la actividad.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.2 PRESUPUESTO: Las filas de deben insertar para cada contrato, convenio u otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
GCS_WGS_1984
MAGNA_Colombia_Bogota
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado.

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Institucionalidad
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  | GB142 -Construyendo Cultura de Cuidado y Protección del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta
META | SUB META | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO (Lista desplegable) |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA (Lista desplegable) | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS (Resolución IGAC 471 de 2020) | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN A) En caso que SI se haya ejecutado (Adicionar descripcion detallada del como se ejecuto la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará).
Integrar los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, con proyectos destinados al cuidado y conservación del río Bogotá.gotá | Inventariar y analizar el 100% de los programas y proyectos de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.1 Convocatoria a reuniones de voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI *Dicha invitación supondrá acercamientos y retroalimentación presencial y por medios de comunicación virtual. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1984 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | se realizó Convocatoria a reuniones de voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.2 Reuniones con voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, para la revisión de las líneas, programas y campañas de acción. * Reunión por cada uno de los sectores de la cuenca (3). | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1985 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | se realizaron reuniones con voceros de los CIDEA, PRAE, PROCEDAS y PEI
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.3 Consolidación del inventario de Planes y Programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1986 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | Se realizó Consolidación del inventario de Planes y Programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI.
| Incluir temáticas y campañas de reciclaje y uso eficiente y ahorro de agua en los Planes y Programas de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI. | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.1 Capacitación a voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, en temáticas y técnicas relacionados con el reciclaje y uso responsable y sostenible del agua. * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 1 | 1 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | se realizó Capacitación a voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, en temáticas y técnicas relacionados con el reciclaje y uso responsable y sostenible del agua. * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19).
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 33.33% | 33.33% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | se realizó Capacitación a voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, en temáticas y técnicas relacionados con el reciclaje y uso responsable y sostenible del agua. * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19).
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.2 Construcción de estrategia educación ambiental orientada con acciones concretas para el reciclaje y el uso eficiente y ahorro de agua, articulándola con la metodología para la transformación de conflictos relacionados con el recurso hídrico. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 1 | 1 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | Se formula el Plan Territorial de Educación Ambiental y se aactualiza cada año
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | Se formula el Plan Territorial de Educación Ambiental y se aactualiza cada año
| Incluir dentro de las acciones de la estrategia acciones y medidas para la trasformación de conflictos relacionados con el recurso hídrico. | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.3 Actualización de la estrategia de educación ambiental, articulada con los Programas de Gobierno Municipales y con la metodología para la transformación de conflictos. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 4 | 4 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | se realizó Actualización de la estrategia de educación ambiental, articulada con los Programas de Gobierno Municipales y con la metodología para la transformación de conflictos.
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.4 Integrar a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles. | 1 | 1 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | se Integran los CIDEAS, PRAES, PROCEDAS y PEI a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | se Integran los CIDEAS, PRAES, PROCEDAS y PEI a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER Y SEC EDUCACIÓN | se Integran los CIDEAS, PRAES, PROCEDAS y PEI a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER Y SEC EDUCACIÓN | se Integran los CIDEAS, PRAES, PROCEDAS y PEI a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER Y SEC EDUCACIÓN | se Integran los CIDEAS, PRAES, PROCEDAS y PEI a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles.
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
| Realizar acompañamiento y seguimiento al 100% de los proyectos de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, formulados y campañas para reciclaje y uso eficiente y ahorro de agua | 3. Acciones de seguimiento: 3.1 Desarrollo de reuniones de seguimiento a las acciones programadas dentro de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 1 | 1 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | Se realizaron reuniones de seguimiento a las acciones programadas dentro de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER Y SEC EDUCACIÓN | Se realizaron reuniones de seguimiento a las acciones programadas dentro de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER Y SEC EDUCACIÓN | Se realizaron reuniones de seguimiento a las acciones programadas dentro de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 3. Acciones de seguimiento: 3.2 Visitas de acompañamiento y seguimiento in situ de acciones y campañas desarrolladas. | 1 | 1 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | Se presta acompañamiento técnico a los procesos establecidos en los PRAE, CIDEA, PROCEDA Y PEI
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Talleres/Capacitaciones | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER | Se presta acompañamiento técnico a los procesos establecidos en los PRAE, CIDEA, PROCEDA Y PEI
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 15% | 15% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER Y SEC EDUCACIÓN | Se presta acompañamiento técnico a los procesos establecidos en los PRAE, CIDEA, PROCEDA Y PEI
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER Y SEC EDUCACIÓN | Se presta acompañamiento técnico a los procesos establecidos en los PRAE, CIDEA, PROCEDA Y PEI
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | Canelón, Calahorra, Chuntame y Río Grande | 4920061424695360 | -7402511613631800 | GCS_WGS_1987 | Documentos | CARPETA FÍSICA CIDEA/OFICINA SADER Y SEC EDUCACIÓN | Se presta acompañamiento técnico a los procesos establecidos en los PRAE, CIDEA, PROCEDA Y PEI
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Institucionalidad
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB142 -Construyendo Cultura de Cuidado y Protección del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CPS-063-2019 | 2019 | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.1 Convocatoria a reuniones de voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI *Dicha invitación supondrá acercamientos y retroalimentación presencial y por medios de comunicación virtual. | 5742000 | 3% | 172260 |  | 0% | 0 | 0 | 172260 | 172260 | 2019 | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con esta actividad. Si bien el contrato se sucribió antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante todo 2019
CPS-063-2019 | 2019 | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.2 Reuniones con voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, para la revisión de las líneas, programas y campañas de acción. * Reunión por cada uno de los sectores de la cuenca (3). | 5742000 | 3% | 172260 |  | 0% | 0 | 0 | 172260 | 172260 | 2019 | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con esta actividad. Si bien el contrato se sucribió antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante todo 2019
CPS-063-2019 | 2019 | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.3 Consolidación del inventario de Planes y Programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI. | 5742000 | 3% | 172260 |  | 0% | 0 | 0 | 172260 | 172260 | 2019 | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con esta actividad. Si bien el contrato se sucribió antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante todo 2019
CPS-063-2019 | 2019 | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.1 Capacitación a voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, en temáticas y técnicas relacionados con el reciclaje y uso responsable y sostenible del agua. * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 5742000 | 3% | 172260 |  | 0% | 0 | 0 | 172260 | 172260 | 2019 | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con esta actividad. Si bien el contrato se sucribió antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante todo 2019
Convenio Interadministrativo 002-2018 | 2019 | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.2 Construcción de estrategia educación ambiental orientada con acciones concretas para el reciclaje y el uso eficiente y ahorro de agua, articulándola con la metodología para la transformación de conflictos relacionados con el recurso hídrico. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 34000000 | 5% | 1700000 |  | 0% | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 2019 | 100% | Este valor hace referencia al presupuesto aproximado destinado del convenio, en capacitaciones sobre uso eficiente y ahorro de agua en el municipio de Cajicá Si bien se suscribió antes de la aprobación del POMCA se desarrollo durante el 2019
Convenio Interadministrativo 002-2019 | 2019 | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.3 Actualización de la estrategia de educación ambiental, articulada con los Programas de Gobierno Municipales y con la metodología para la transformación de conflictos. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 34000000 | 5% | 1700000 |  | 0% | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 2019 | 100% | Este valor hace referencia al presupuesto aproximado destinado del convenio, en capacitaciones sobre uso eficiente y ahorro de agua en el municipio de Cajicá Si bien se suscribió antes de la aprobación del POMCA se desarrollo durante el 2019
CPS-063-2019 | 2019 | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.4 Integrar a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles. | 2871000 | 3% | 86130 |  | 0% | 0 | 0 | 86130 | 86130 | 2019 | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con esta actividad. Si bien el contrato se sucribió antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante todo 2019
CPS-023-2020 | 2020 |  | 412464 | 3% | 12373.92 |  | 0% | 0 | 0 | 12373.92 | 12373.92 | 2020 | 100% | Este valor corresponde a los recursos de 3 meses de ejecución del contrato dentro de la vigencia del primer año del POMCA, destinados a la obligación No. 5. Coordinar y apoyar la celebración de las fechas de importancia ambiental en el municipio de Cajicá
Convenio Interadministrativo 002-2018 | 2019 |  | 8200000 | 5% | 410000 |  | 0% | 0 | 0 | 410000 | 410000 | 2019 | 100% | Este valor hace referencia al presupuesto aproximado destinado del convenio, en capacitaciones sobre uso eficiente y ahorro de agua en el municipio de Cajicá Si bien se suscribió antes de la aprobación del POMCA se desarrollo durante el 2019
CPS-063-2019 | 2019 | 3. Acciones de seguimiento: 3.1 Desarrollo de reuniones de seguimiento a las acciones programadas dentro de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 5742000 | 3% | 172260 |  | 0% | 0 | 0 | 172260 | 172260 | 2019 | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con esta actividad. Si bien el contrato se sucribió antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante todo 2019
CPS-063-2019 | 2019 | 3. Acciones de seguimiento: 3.2 Visitas de acompañamiento y seguimiento in situ de acciones y campañas desarrolladas. | 5742000 | 3% | 172260 |  | 0% | 0 | 0 | 172260 | 172260 | 2019 | 100% | Este valor corresponde al porcentaje aproximado del contrato relacionado con esta actividad. Si bien el contrato se sucribió antes de la aprobación del POMCA, tuvo vigencia durante todo 2019
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Institucionalidad
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB142 -Construyendo Cultura de Cuidado y Protección del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.1 Convocatoria a reuniones de voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI *Dicha invitación supondrá acercamientos y retroalimentación presencial y por medios de comunicación virtual. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.2 Reuniones con voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, para la revisión de las líneas, programas y campañas de acción. * Reunión por cada uno de los sectores de la cuenca (3). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.3 Consolidación del inventario de Planes y Programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.1 Capacitación a voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, en temáticas y técnicas relacionados con el reciclaje y uso responsable y sostenible del agua. * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-072-2021 | 2021 | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.2 Construcción de estrategia educación ambiental orientada con acciones concretas para el reciclaje y el uso eficiente y ahorro de agua, articulándola con la metodología para la transformación de conflictos relacionados con el recurso hídrico. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 25566700 | 5% | 1278335 |  | 0% | 0 | 0 | 1278335 | 3006644 | 0 | 100% | PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ÁREA AMBIENTAL IR A CARPETA DRIVE SPI SADER 2021
CPS-075-2021 | 2021 |  | 22360000 | 5.88% | 1314768 |  | 0% | 0 | 1 | 1314767 | 1314767 | 0 | 100% | PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ÁREA AMBIENTAL IR A CARPETA DRIVE SPI SADER 2022
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.3 Actualización de la estrategia de educación ambiental, articulada con los Programas de Gobierno Municipales y con la metodología para la transformación de conflictos. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-072-2021 | 2021 | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.4 Integrar a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles. | 25566700 | 5% | 1278335 |  | 0% | 0 | 0 | 1278335 | 3006644 | 0 | 100% | PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ÁREA AMBIENTAL IR A CARPETA DRIVE SPI SADER 2021
|  | 3. Acciones de seguimiento: 3.1 Desarrollo de reuniones de seguimiento a las acciones programadas dentro de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-258-2020 | 2020 | 3. Acciones de seguimiento: 3.2 Visitas de acompañamiento y seguimiento in situ de acciones y campañas desarrolladas. | 12465000 | 33.33% | 4154584.5 |  | 0% | 0 | 0 | 4154584.5 | 4154585 | 0 | 100% | CPS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN APOYO A PRAES REVISAR DRIVE SPI 2020
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Institucionalidad
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB142 -Construyendo Cultura de Cuidado y Protección del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.1 Convocatoria a reuniones de voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI *Dicha invitación supondrá acercamientos y retroalimentación presencial y por medios de comunicación virtual. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.2 Reuniones con voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, para la revisión de las líneas, programas y campañas de acción. * Reunión por cada uno de los sectores de la cuenca (3). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.3 Consolidación del inventario de Planes y Programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.1 Capacitación a voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, en temáticas y técnicas relacionados con el reciclaje y uso responsable y sostenible del agua. * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.2 Construcción de estrategia educación ambiental orientada con acciones concretas para el reciclaje y el uso eficiente y ahorro de agua, articulándola con la metodología para la transformación de conflictos relacionados con el recurso hídrico. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.3 Actualización de la estrategia de educación ambiental, articulada con los Programas de Gobierno Municipales y con la metodología para la transformación de conflictos. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-239-2022 | 2022 | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.4 Integrar a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles. | 17604000 | 2% | 352080 |  | 0% | 0 | 0 | 352080 | 352080 | 2022 | 100% | CONTRATISTA: NELFY GUIOMAR MOLANO BELLO OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES EN LAS IED CAPELLANÍA, PABLO HERRERA, ANTONIO NARIÑO Y RINCÓN SANTO, EN ARTICULACIÓN CON LOS DOCENTES LÍDERES DEL PROCESO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS-072-2021 | 2021 |  | 25566700 | 3% | 767001 |  | 0% | 0 | 0 | 767001 | 767001 | 2021 | 100% | Contratista: Angela María Sánchez González, Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA AMBIENTAL PARA LIDERAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN LA SENTENCIA NO. 2001479 DE 2014 DEL RÍO BOGOTÁ Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CUMPLIMIENTO.” $25566700
cps-081-2022 | 2022 | 3. Acciones de seguimiento: 3.1 Desarrollo de reuniones de seguimiento a las acciones programadas dentro de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 30030000 | 2% | 600600 |  | 0% | 0 | 0 | 600600 | 600600 | 2022 | 100% | Contratista: Angela María Sánchez González, Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA AMBIENTAL PARA LIDERAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN LA SENTENCIA NO. 2001479 DE 2014 DEL RÍO BOGOTÁ Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CUMPLIMIENTO.”
CPS-239-2022 | 2022 |  | 17604000 | 2% | 352080 |  | 0% | 0 | 0 | 352080 | 352080 | 2022 | 100% | CONTRATISTA: NELFY GUIOMAR MOLANO BELLO OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES EN LAS IED CAPELLANÍA, PABLO HERRERA, ANTONIO NARIÑO Y RINCÓN SANTO, EN ARTICULACIÓN CON LOS DOCENTES LÍDERES DEL PROCESO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS-239-2022 | 2022 | 3. Acciones de seguimiento: 3.2 Visitas de acompañamiento y seguimiento in situ de acciones y campañas desarrolladas. | 17604000 | 2% | 352080 |  | 0% | 0 | 0 | 352080 | 352080 | 2022 | 100% | CONTRATISTA: NELFY GUIOMAR MOLANO BELLO OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES EN LAS IED CAPELLANÍA, PABLO HERRERA, ANTONIO NARIÑO Y RINCÓN SANTO, EN ARTICULACIÓN CON LOS DOCENTES LÍDERES DEL PROCESO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ”
CPS 223 2021 | 2021 |  | 12901896 | 3% | 387056.88 |  | 0% | 0 | 0 | 387056.88 | 387056.88 | 2021 | 100% | CONTRATISTA: NELFY GUIOMAR MOLANO BELLO OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES DE CAJICÁ”
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Institucionalidad
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB142 -Construyendo Cultura de Cuidado y Protección del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.1 Convocatoria a reuniones de voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI *Dicha invitación supondrá acercamientos y retroalimentación presencial y por medios de comunicación virtual. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.2 Reuniones con voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, para la revisión de las líneas, programas y campañas de acción. * Reunión por cada uno de los sectores de la cuenca (3). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.3 Consolidación del inventario de Planes y Programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.1 Capacitación a voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, en temáticas y técnicas relacionados con el reciclaje y uso responsable y sostenible del agua. * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.2 Construcción de estrategia educación ambiental orientada con acciones concretas para el reciclaje y el uso eficiente y ahorro de agua, articulándola con la metodología para la transformación de conflictos relacionados con el recurso hídrico. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.3 Actualización de la estrategia de educación ambiental, articulada con los Programas de Gobierno Municipales y con la metodología para la transformación de conflictos. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.4 Integrar a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Acciones de seguimiento: 3.1 Desarrollo de reuniones de seguimiento a las acciones programadas dentro de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Acciones de seguimiento: 3.2 Visitas de acompañamiento y seguimiento in situ de acciones y campañas desarrolladas. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Institucionalidad
Programa |  |  | Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GB142 -Construyendo Cultura de Cuidado y Protección del río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | SADER CAJICÁ
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.1 Convocatoria a reuniones de voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI *Dicha invitación supondrá acercamientos y retroalimentación presencial y por medios de comunicación virtual. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.2 Reuniones con voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, para la revisión de las líneas, programas y campañas de acción. * Reunión por cada uno de los sectores de la cuenca (3). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Inventario de planes y programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI: 1.3 Consolidación del inventario de Planes y Programas de PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.1 Capacitación a voceros de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI, en temáticas y técnicas relacionados con el reciclaje y uso responsable y sostenible del agua. * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.2 Construcción de estrategia educación ambiental orientada con acciones concretas para el reciclaje y el uso eficiente y ahorro de agua, articulándola con la metodología para la transformación de conflictos relacionados con el recurso hídrico. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.3 Actualización de la estrategia de educación ambiental, articulada con los Programas de Gobierno Municipales y con la metodología para la transformación de conflictos. * Estas deben contar con el apoyo de un profesional experto en manejo de conflictos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
CPS-017-2023 | 2023 | 2. Acciones con voceros de PROCEDA’S, CIDEAs, PRAEs y PEIs: 2.4 Integrar a las jornadas cívicas de conmemoración del día del agua con actividades de limpieza de rondas, siembra de árboles. | 43466666 | 2.5% | 1086666.65 |  | 0% | 0 | 0 | 1086666.65 | 1086666.65 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL E INVESTIGATIVO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-276-2024 | 2024 |  | 24873333 | 1% | 248733.33 |  | 0% | 0 | 0 | 248733.33 | 248733.33 | 2024 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL E INVESTIGATIVO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-017-2023 | 2023 | 3. Acciones de seguimiento: 3.1 Desarrollo de reuniones de seguimiento a las acciones programadas dentro de los PROCEDA, CIDEA, PRAE y PEI * Los espacios de reuniones supondrán lugares equidistantes por cada una de las Subcuencas (19). | 43466666 | 2.5% | 1086666.65 |  | 0% | 0 | 0 | 1086666.65 | 1086666.65 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL E INVESTIGATIVO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-276-2024 | 2024 |  | 24873333 | 0.5% | 124366.665 |  | 0% | 0 | 0 | 124366.665 | 124366.665 | 2024 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL E INVESTIGATIVO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-017-2023 | 2023 | 3. Acciones de seguimiento: 3.2 Visitas de acompañamiento y seguimiento in situ de acciones y campañas desarrolladas. | 43466666 | 3% | 1303999.98 |  | 0% | 0 | 0 | 1303999.98 | 1303999.98 | 2023 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL E INVESTIGATIVO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CPS-276-2024 | 2024 |  | 24873333 | 0.5% | 124366.665 |  | 0% | 0 | 0 | 124366.665 | 124366.665 | 2024 | 100% | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL E INVESTIGATIVO EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA