## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta asociada al proyecto
Submetas | Submetas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA Nota*: Las actividades identificadas con el color del POMCA, corresponden a las actividades que le apuntan a la meta.
Año Programado | Año programado acorde a la formulación del POMCA para la ejecución de la actividad.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA. Nota*: Si la actividad es ejecutada en el año programado, se asigna la palabra "corresponde", de lo contrario se agina la palabra "distinto". (esta palabra no afecta el proceso de calificación)
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad. Nota*: Cada actividad equivale al 100% ( este porcetaje debe dividirse en el N° de años programados)
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad.
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad. 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Subcuenca | Diligenciar - Subcuenca asociada a la actividad. Nota*: Lista desplegable
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto o Casco Urbano, según corresponda
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS Nota*: Se pueden enlistar, siempre y cuando sea clara la asociatividad de las coordenadas con las veredas asignadas.
Orgiden de Coordenadas | Diligenciar - Asignación de origen de coordenadas acorde a (Resolución IGAC 471 de 2020) Nota*: Lista desplegable ( Magna-Sirgas/Origen-Nacional, GCS_WGS_1984, Magna_Colombia_Bogotá)
Evidencias | Diligenciar - Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad. Nota*: Lista desplegable ( si se tienen varias evidencias, estas deben describirse en la casilla de observaciones)
Tabla de Retención Documental | Diligenciar - Tabla de retención documental donde reposa el soporte de ejecución de la actividad. Nota*: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Observaciones | Diligenciar - A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara) Nota*: En caso de que en la casilla de evidencias se asgine la opcion de "Otros" debera especificar en observaciones.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1. Se ingresa el año ejecutado, este NO necesariamente correspondera al año programado. 2.Se diligenció el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es determinado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir, si la actividad esta programada a un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100%. Para este ejemplo se asignaron unos valores a "porcetaje a ejecutar por año" del 100% y 10% acorde a los "años programados" por actividad. Así mismo se asignaron diferentes porcentajes a la casilla de "porcertaje ejecutado" con el fin de resaltar las posibles variaciones en la "ejecución" la cual arroja los colores (Rojo, Amarillo y Verde). 3. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 4. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se especifican las evidencias en caso de tener varias de ellas como soporte de ejecución de las actividades. 5. TRD (Tabla de Retención Documental) - Se menciona el lugar donde reposa el soporte de la evidencia mencionada. 4. Observaciones: A) En caso de que SI se haya ejecutado (Adicionar descripción detallada del cómo se ejecutó la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programada conteste ( Por qué no se ejecutó y cuándo/Cómo se ejecutara)
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Nota*: Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente al inicio de la ejecución del contrato, convenio,etc,con el cual se dio cumplimiento a la actividad Nota*: Lista desplegable de los años de ejecución del POMCA
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. (Campo NO obligatorio)
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar. (Campo NO obligatorio)
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J (Campo NO obligatorio)
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Calculo Automático ( G + J - K)
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. Nota*: No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático 0% al 59% Rojo 60% al 89% Amarillo 90% al 100% Verde
Observaciones | Diligenciar - Objeto del contrato, Convenio, etc, se debe especificar el recurso financiero utilizado. Nota*: Se sugiere adjunta links de SECOP II o cualquier plataforma que contenga deescripción del proceso financiero utilizado para la ejecución de la actividad.
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas y manteniendo las listas desplegables ya asignadas
1.2 PRESUPUESTO: Las filas de deben insertar para cada contrato, convenio u otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
GCS_WGS_1984
MAGNA_Colombia_Bogota
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado.

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  |  | Proyecto |  | GIRB412- Realización de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) en Áreas con condición de riesgo
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | Secretaria de Planeacion, Municipio de Cajica
META | SUB META | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO (Lista desplegable) |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA (Lista desplegable) | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS (Resolución IGAC 471 de 2020) | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | OBSERVACIONES / DESCRIPCIÓN A) En caso que SI se haya ejecutado (Adicionar descripcion detallada del como se ejecuto la actividad) B) En caso que NO se haya ejecutado en el año programado conteste (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará).
Ejecutar estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en las Áreas con condición de riesgo identificadas para el total de los municipio de la cuenca, según estudios AVR y los resultados del POMCA. | Realizar los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a escala detallada en las áreas con condición de riesgo en el 100% de municipios de la cuenca. | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.1 Realización de levantamiento de cartografía base a escala de detalle. | 1 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) |  |  | Durante el año 2019 se realizó el concurso de méritos para la contratación de los estudios AVR, sin embargo, este fue declarado desierto por cuanto no se presento ningun proponente.
|  |  | 2 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) |  |  | Se hace claridad que conforme el contrato de consultoría N° 002 de 2020 el cual tiene por objeto "Revisión Excepcional Del Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT) E Incorporación Del POMCA Del Rio Bogotá, Realización De Los Estudios De Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo (AVR) e Incorporación, Del Municipio De Cajicá – Cundinamarca", se está realizado todo el proceso en conjunto y por tanto es un solo contrato para la submeta relacionada. En este sentido, se informa que en estos momentos el municipio de Cajicá se encuentra realizando el estudio, elaboración e incorporación de los estudios básicos de AVR; motivo por el cual una vez estos sean aprobados, se podrá realizar los estudios detallados anunciadas en la presente matriz. La informacion soporte reposa el el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1eBYB5-9stSe_Q9_GRDngg0p1FMhAYCcU?usp=sharing
|  |  | 3 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  |  | 4 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  |  | 5 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.2 Ejecución de estudios básicos de geología, geomorfología, hidrología y clima a escala de detalle. | 1 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) |  |  | Durante el año 2019 se realizó el concurso de méritos para la contratación de los estudios AVR, sin embargo, este fue declarado desierto por cuanto no se presento ningun proponente.
|  |  | 2 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) |  |  | Se hace claridad que conforme el contrato de consultoría N° 002 de 2020 el cual tiene por objeto "Revisión Excepcional Del Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT) E Incorporación Del POMCA Del Rio Bogotá, Realización De Los Estudios De Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo (AVR) e Incorporación, Del Municipio De Cajicá – Cundinamarca", se está realizado todo el proceso en conjunto y por tanto es un solo contrato para la submeta relacionada. En este sentido, se informa que en estos momentos el municipio de Cajicá se encuentra realizando el estudio, elaboración e incorporación de los estudios básicos de AVR; motivo por el cual una vez estos sean aprobados, se podrá realizar los estudios detallados anunciadas en la presente matriz. La informacion soporte reposa el el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1eBYB5-9stSe_Q9_GRDngg0p1FMhAYCcU?usp=sharing
|  |  | 3 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  |  | 4 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  |  | 5 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.3 Realización de las evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. | 1 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) |  |  | Durante el año 2019 se realizó el concurso de méritos para la contratación de los estudios AVR, sin embargo, este fue declarado desierto por cuanto no se presento ningun proponente.
|  |  | 2 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) |  |  | Se hace claridad que conforme el contrato de consultoría N° 002 de 2020 el cual tiene por objeto "Revisión Excepcional Del Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT) E Incorporación Del POMCA Del Rio Bogotá, Realización De Los Estudios De Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo (AVR) e Incorporación, Del Municipio De Cajicá – Cundinamarca", se está realizado todo el proceso en conjunto y por tanto es un solo contrato para la submeta relacionada. En este sentido, se informa que en estos momentos el municipio de Cajicá se encuentra realizando el estudio, elaboración e incorporación de los estudios básicos de AVR; motivo por el cual una vez estos sean aprobados, se podrá realizar los estudios detallados anunciadas en la presente matriz. La informacion soporte reposa el el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1eBYB5-9stSe_Q9_GRDngg0p1FMhAYCcU?usp=sharing
|  |  | 3 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  |  | 4 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  |  | 5 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
| Actualizar y armonizar con los resultados del POMCA los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a escala detallada disponibles en 19 municipios de la Cuenca (indicados en el numeral 5). | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.1 Revisar y actualizar los estudios disponibles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo municipales. | 1 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) |  |  | Durante el año 2019 se realizó el concurso de méritos para la contratación de los estudios AVR, sin embargo, este fue declarado desierto por cuanto no se presento ningun proponente.
|  |  | 2 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) |  |  | Se hace claridad que conforme el contrato de consultoría N° 002 de 2020 el cual tiene por objeto "Revisión Excepcional Del Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT) E Incorporación Del POMCA Del Rio Bogotá, Realización De Los Estudios De Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo (AVR) e Incorporación, Del Municipio De Cajicá – Cundinamarca", se está realizado todo el proceso en conjunto y por tanto es un solo contrato para la submeta relacionada. En este sentido, se informa que en estos momentos el municipio de Cajicá se encuentra realizando el estudio, elaboración e incorporación de los estudios básicos de AVR; motivo por el cual una vez estos sean aprobados, se podrá realizar los estudios detallados anunciadas en la presente matriz. La informacion soporte reposa el el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1eBYB5-9stSe_Q9_GRDngg0p1FMhAYCcU?usp=sharing
|  |  | 3 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  |  | 4 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  |  | 5 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.2 Armonizar estudios disponibles de AVR con los resultados del POMCA. | 1 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) |  |  | Durante el año 2019 se realizó el concurso de méritos para la contratación de los estudios AVR, sin embargo, este fue declarado desierto por cuanto no se presento ningun proponente.
|  |  | 2 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) |  |  | Se hace claridad que conforme el contrato de consultoría N° 002 de 2020 el cual tiene por objeto "Revisión Excepcional Del Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT) E Incorporación Del POMCA Del Rio Bogotá, Realización De Los Estudios De Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo (AVR) e Incorporación, Del Municipio De Cajicá – Cundinamarca", se está realizado todo el proceso en conjunto y por tanto es un solo contrato para la submeta relacionada. En este sentido, se informa que en estos momentos el municipio de Cajicá se encuentra realizando el estudio, elaboración e incorporación de los estudios básicos de AVR; motivo por el cual una vez estos sean aprobados, se podrá realizar los estudios detallados anunciadas en la presente matriz. La informacion soporte reposa el el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1eBYB5-9stSe_Q9_GRDngg0p1FMhAYCcU?usp=sharing
|  |  | 3 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  |  | 4 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  |  | 5 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones)
|  | 3. Identificar la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático: 3.1 Identificación de la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático | 1 |  | Distinto | 0% | 0% | 0% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) |  |  | Durante el año 2019 se realizó el concurso de méritos para la contratación de los estudios AVR, sin embargo, este fue declarado desierto por cuanto no se presento ningun proponente.
|  |  | 2 |  | Distinto | 50% | 50% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) | Talleres/Capacitaciones |  | Asistencia tecnica y acompañaniemto a todas las actividades respecto la identificación de la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático. La documentacion se encuentran en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1vANQyl7SMbLHVi27ijNVJHwRCrtHu-gc?usp=sharing
|  |  | 3 |  | Distinto | 60% | 60% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) | Talleres/Capacitaciones
|  |  | 4 |  | Distinto | 80% | 80% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) | Talleres/Capacitaciones
|  |  | 5 |  | Distinto | 90% | 90% | 100% | Sector Tibitoc Soacha | Cajicá |  |  |  | Otros (Especificar en observaciones) | Talleres/Capacitaciones

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  | Proyecto |  |  | GIRB412- Realización de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) en Áreas con condición de riesgo
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | Secretaria de Planeacion - Municipio de Cajica
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
| 2019 | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.1 Realización de levantamiento de cartografía base a escala de detalle. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | Durante el año 2019 se realizó el concurso de méritos para la contratación de los estudios AVR, sin embargo, este fue declarado desierto por cuanto no se presento ningun proponente. Por lo anterior no se celebro ningun contrato ni se asigno presupuesto para tal fin
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.2 Ejecución de estudios básicos de geología, geomorfología, hidrología y clima a escala de detalle. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.3 Realización de las evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.1 Revisar y actualizar los estudios disponibles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo municipales. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.2 Armonizar estudios disponibles de AVR con los resultados del POMCA. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Identificar la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático: 3.1 Identificación de la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  | Proyecto |  |  | GIRB412- Realización de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) en Áreas con condición de riesgo
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | Secretaria de Planeacion - Municipio de Cajica
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002 - 2020 "REVISION EXCEPCIONAL DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) E INCORPORACIÓN DEL POMCA DEL RIO BOGOTA, REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (AVR) E INCORPORACIÓN, DEL MUNICIPIO DE CAJICA – CUNDINAMARCA" | 2020 | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.1 Realización de levantamiento de cartografía base a escala de detalle. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | Para la vigencia 2020, se firmó el contrato de consultoría N° 002 de 2020 el cual tiene por objeto "Revisión Excepcional Del Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT) E Incorporación Del POMCA Del Rio Bogotá, Realización De Los Estudios De Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo (AVR) e Incorporación, Del Municipio De Cajicá – Cundinamarca", el cual realizará el proceso en conjunto y por tanto es un solo contrato para las actividades relacionadas en esta matriz. Dicho contrato se firma a fin de realizar el estudio, elaboración e incorporación de los estudios básicos de AVR; motivo por el cual una vez estos sean aprobados, se podrá realizar los estudios detallados anunciadas en la presente matriz. Así las cosas, el valor total de dicho contrato es de $ 1,384,999,945.
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.2 Ejecución de estudios básicos de geología, geomorfología, hidrología y clima a escala de detalle. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.3 Realización de las evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.1 Revisar y actualizar los estudios disponibles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo municipales. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.2 Armonizar estudios disponibles de AVR con los resultados del POMCA. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 3. Identificar la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático: 3.1 Identificación de la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático | 0 | 90% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  | Proyecto |  |  | GIRB412- Realización de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) en Áreas con condición de riesgo
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | Secretaria de Planeacion - Municipio de Cajica
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002 - 2020 "REVISION EXCEPCIONAL DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) E INCORPORACIÓN DEL POMCA DEL RIO BOGOTA, REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (AVR) E INCORPORACIÓN, DEL MUNICIPIO DE CAJICA – CUNDINAMARCA" | 2021 | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.1 Realización de levantamiento de cartografía base a escala de detalle. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | Se hace claridad que conforme el contrato de consultoría N° 002 de 2020 el cual tiene por objeto "Revisión Excepcional Del Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT) E Incorporación Del POMCA Del Rio Bogotá, Realización De Los Estudios De Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo (AVR) e Incorporación, Del Municipio De Cajicá – Cundinamarca", se está realizado todo el proceso en conjunto y por tanto es un solo contrato para las actividades relacionadas en esta matriz. En este sentido, se informa que en estos momentos el municipio de Cajicá se encuentra realizando el estudio, elaboración e incorporación de los estudios básicos de AVR; motivo por el cual una vez estos sean aprobados, se podrá realizar los estudios detallados anunciadas en la presente matriz. Así las cosas, el valor total de dicho contrato es de $ 1,384,999,945.
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.2 Ejecución de estudios básicos de geología, geomorfología, hidrología y clima a escala de detalle. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.3 Realización de las evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.1 Revisar y actualizar los estudios disponibles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo municipales. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.2 Armonizar estudios disponibles de AVR con los resultados del POMCA. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 3. Identificar la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático: 3.1 Identificación de la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático | 0 | 90% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  | Proyecto |  |  | GIRB412- Realización de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) en Áreas con condición de riesgo
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | Secretaria de Planeacion - Municipio de Cajica
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002 - 2020 "REVISION EXCEPCIONAL DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) E INCORPORACIÓN DEL POMCA DEL RIO BOGOTA, REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (AVR) E INCORPORACIÓN, DEL MUNICIPIO DE CAJICA – CUNDINAMARCA" | 2022 | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.1 Realización de levantamiento de cartografía base a escala de detalle. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | Se hace claridad que conforme el contrato de consultoría N° 002 de 2020 el cual tiene por objeto "Revisión Excepcional Del Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT) E Incorporación Del POMCA Del Rio Bogotá, Realización De Los Estudios De Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo (AVR) e Incorporación, Del Municipio De Cajicá – Cundinamarca", se está realizado todo el proceso en conjunto y por tanto es un solo contrato para las actividades relacionadas en esta matriz. En este sentido, se informa que en estos momentos el municipio de Cajicá se encuentra realizando el estudio, elaboración e incorporación de los estudios básicos de AVR; motivo por el cual una vez estos sean aprobados, se podrá realizar los estudios detallados anunciadas en la presente matriz. Así las cosas, el valor total de dicho contrato es de $ 1,384,999,945, con un pago pendiente del 10% correspondiente a la ejecución del mismo. Es importante mencionar, que mediante informe técnico DGOAT No. 0082 del 17 de junio del 2022, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR conceptúa el cumplimiento de los estudios básicos AVR, motivo por el cual, el municipio está a espera de la adopción por parte del Concejo Municipal de Cajicá, para que se efectué la incorporación de dichos estudios al ordenamiento territorial.
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.2 Ejecución de estudios básicos de geología, geomorfología, hidrología y clima a escala de detalle. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.3 Realización de las evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.1 Revisar y actualizar los estudios disponibles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo municipales. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.2 Armonizar estudios disponibles de AVR con los resultados del POMCA. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 3. Identificar la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático: 3.1 Identificación de la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático | 0 | 90% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  | Proyecto |  |  | GIRB412- Realización de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) en Áreas con condición de riesgo
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | Secretaria de Planeacion - Municipio de Cajica
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002 - 2020 "REVISION EXCEPCIONAL DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) E INCORPORACIÓN DEL POMCA DEL RIO BOGOTA, REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO (AVR) E INCORPORACIÓN, DEL MUNICIPIO DE CAJICA – CUNDINAMARCA" | 2023 | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.1 Realización de levantamiento de cartografía base a escala de detalle. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | Se hace claridad que conforme el contrato de consultoría N° 002 de 2020 el cual tiene por objeto "Revisión Excepcional Del Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT) E Incorporación Del POMCA Del Rio Bogotá, Realización De Los Estudios De Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo (AVR) e Incorporación, Del Municipio De Cajicá – Cundinamarca", se está realizado todo el proceso en conjunto y por tanto es un solo contrato para las actividades relacionadas en esta matriz. En este sentido, se informa que en estos momentos el municipio de Cajicá se encuentra realizando el estudio, elaboración e incorporación de los estudios básicos de AVR; motivo por el cual una vez estos sean aprobados, se podrá realizar los estudios detallados anunciadas en la presente matriz. Así las cosas, el valor total de dicho contrato es de $ 1,384,999,945, con un pago pendiente del 10% correspondiente a la ejecución del mismo. Es importante mencionar, que mediante informe técnico DGOAT No. 0082 del 17 de junio del 2022, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR conceptúa el cumplimiento de los estudios básicos AVR, motivo por el cual, el municipio está a espera de la adopción por parte del Concejo Municipal de Cajicá, para que se efectué la incorporación de dichos estudios al ordenamiento territorial.
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.2 Ejecución de estudios básicos de geología, geomorfología, hidrología y clima a escala de detalle. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 1. Realización de estudios detallados de amenaza en la zona rural y en la zona urbana de cada municipio que no cuente con esta información: 1.3 Realización de las evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.1 Revisar y actualizar los estudios disponibles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo municipales. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 2.Actualizar y armonizar estudios ya realizados de AVR con los resultados del POMCA: 2.2 Armonizar estudios disponibles de AVR con los resultados del POMCA. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
|  | 3. Identificar la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático: 3.1 Identificación de la vulnerabilidad de la cuenca al cambio climático | 0 | 90% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA