## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta general del proyecto
Sub - Metas | Metas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Año Programado | Año programado - proyectado para la ejecución de la actividad POMCA.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA.
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad.
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad.
Subcuenca | Diligenciar -Subcuenca asociada a la actividad
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW
ORIGEN COORDENADAS | De terminar el origen de las coordenadas.
Evidencias | Lista desplegable -Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad - acompañada de la ubicación fisca descrita en la casilla observaciones. Ej: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Descripción | En caso que no se haya ejecutado en el año programado o que no se haya ejecutado la totalidad del porcentaje programado para la actividad Indicar porqué no se ejecutó y cuándo/cómo se ejecutará
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1.Se diligencio el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es deteminado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir si la actividad esta programada para un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100% . Para este ejemplo se asigno un valor del (100%) y se ejecuto el (100% ) arrojando un porcentaje total de ejecución del (100%) que se identifica con un código de colores(Rojo, Amarillo y Verde),así mismo se realiza para dos ejemplos más. 2. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 3. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se indicó la ubicación de este. Ejemplo: Tablas de Retención Documental. 4. Observaciones: Se describe las aclaraciones necesarias de la actividad. 5. Descripción: en caso de no haber ejecutado la actividad durante el año programado se debe especificar el porqué y cómo/cuándo se llevará a cabo dicha ejecución.
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente según año a reportar
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. Aclarar en observaciones el monto con respecto al valor total del contato
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Automático
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático
Observaciones | Observaciones para la actividad.
Otros | 1.Si se requiere insertara filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.2 PRESUPUESTO : Las filas serán insertadas para cada contrato, convenio y otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Tener en cuenta : Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado .

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  |  | Proyecto |  | GIRB413- Creación de un Sistema Integrado de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Cuenca del Río Bogotá (SIGR-CC Cuenca Río Bogotá).
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
META | SUB-METAS | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará) En caso que no se haya ejecutado en el año programado
Generar y mantener actualizado un sistema de información temática y cartográfica en gestión del riesgo de desastres y cambio climático para la Cuenca del Río Bogotá. | Consolidar el diseño del modelo conceptual y del diseño lógico del sistema de información en gestión del riesgo de desastres y cambio climático de la cuenca del río Bogotá. | 1. Diseñar e implementar el modelo de operación del sistema de información para la gestión del riesgo y el cambio climático de desastres de la cuenca del Río Bogotá: 1.1 Diseño del modelo conceptual (análisis de aspectos contextuales, legales, normativos y organizacionales). | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | PAGINA WEB SIGRD - Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cajicá
|  | 1. Diseñar e implementar el modelo de operación del sistema de información para la gestión del riesgo y el cambio climático de desastres de la cuenca del Río Bogotá: 1.2 Realizar el diseño lógico del Sistema Información para la GR Y EL CC (parámetros funcionales, elementos técnicos, estructura de datos, componentes de hardware y software). | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | PAGINA WEB SIGRD - Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cajicá
|  | 2. Diseñar el procedimiento para el intercambio de información con las entidades nacionales, departamentales y municipales. diseñar el procedimiento para el intercambio de información con las entidades nacionales, departamentales y municipales: 2.1 Definición de reglas protocolos y presentación de datos para la interoperabilidad, accesibilidad y transparencia. | 2 | 2 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | COD 4100136 Acta de reunión celebrada con el fin de determinar las necesidades por Secretaría en la creación de la Aplicación Móvil de la Alcaldía Municipal de Cajicá | Mediante una reunión para determinar las necesidades por Secretaría de Gobierno - Direccion de gestión del Riesgo y la Dirección de TICS-Ctei en la creación de la Aplicación Móvil de la Alcaldía Municipal de Cajicá en el mes de marzo de 2022 encontrandose que se necesitan recursos economicos que no se programaron para la vigencia, razon por la cual esto se reprograma para la vigencia 2023
| Consolidar acuerdos estratégicos interinstitucionales de intercambio de información básica, temática y cartográfica indispensable en el análisis de la gestión del riesgo de desastres. | 2. Diseñar el procedimiento para el intercambio de información con las entidades nacionales, departamentales y municipales. diseñar el procedimiento para el intercambio de información con las entidades nacionales, departamentales y municipales: 2.2 Concertación del procedimiento de intercambio con las diferentes instituciones. | 2 | 2 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Actas de reunión | COD 4100136 Acta de reunión celebrada con el fin de determinar las necesidades por Secretaría en la creación de la Aplicación Móvil de la Alcaldía Municipal de Cajicá | Mediante una reunión para determinar las necesidades por Secretaría de Gobierno - Direccion de gestión del Riesgo y la Dirección de TICS-Ctei en la creación de la Aplicación Móvil de la Alcaldía Municipal de Cajicá en el mes de marzo de 2022 encontrandose que se necesitan recursos economicos que no se programaron para la vigencia, razon por la cual esto se reprograma para la vigencia 2023
|  | 3. Adquirir hardware y software para el procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información: 3.1 Adquisición de hardware y software para almacenamiento, manejo e intercambio de información. | 2 | 2 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | PAGINA WEB SIGRD - Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cajicá - No hubo gasto de presupuesto para esta actividad
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | PAGINA WEB SIGRD - Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cajicá - No hubo gasto de presupuesto para esta actividad
| Contribuir al fortalecimiento de la capacidad técnica de 200 funcionarios de las diferentes instituciones, para la generación y manejo de la información en línea de reportes, datos y cartografía, etc. relacionados con el proceso de gestión del riesgo. | 3. Adquirir hardware y software para el procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información: 3.2 Instalación de hardware y software para almacenamiento, manejo, procesamiento e intercambio de información. | 3 | 3 | Corresponde | 30% | 30% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | PAGINA WEB SIGRD - Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cajicá - No hubo gasto de presupuesto para esta actividad
|  | 4. Operación y actualización del sistema: 4.1 Operación normal del sistema de información. | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | PAGINA WEB SIGRD - Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cajicá - No hubo gasto de presupuesto para esta actividad
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | PAGINA WEB SIGRD - Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cajicá - No hubo gasto de presupuesto para esta actividad
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
| Diseñar y aplicar 5 estrategias para lograr amplia y adecuada utilización del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y el cambio climático de la Cuenca del Río Bogotá por parte de los diferentes actores internos y externos. | 4. Operación y actualización del sistema: 4.2 Seguimiento y actualización del Sistema de Información. | 4 | 4 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | PAGINA WEB SIGRD - Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cajicá - No hubo gasto de presupuesto para esta actividad
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | PAGINA WEB SIGRD - Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cajicá - No hubo gasto de presupuesto para esta actividad
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 7 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 8 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 9 |  | Distinto |  |  | 0%
|  |  | 10 |  | Distinto |  |  | 0%
|  | 5. Estructuración de proyectos que contrarresten los procesos de desertificación de la Cuenca.: 5.1 Revisión documental de experiencias similares que se hayan desarrollado en la cuenca (por ejemplo Proyecto Checua, con asistencia técnica de la GTZ Alemana, adaptación metodológica realizada por la CAR). | 1 |  | Distinto |  |  | 0%

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  | Proyecto |  |  | GIRB413- Creación de un Sistema Integrado de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Cuenca del Río Bogotá (SIGR-CC Cuenca Río Bogotá).
Dependencia/Entidad Que Reporta
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2019 | 1. Diseñar e implementar el modelo de operación del sistema de información para la gestión del riesgo y el cambio climático de desastres de la cuenca del Río Bogotá: 1.1 Diseño del modelo conceptual (análisis de aspectos contextuales, legales, normativos y organizacionales). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2019 | 1. Diseñar e implementar el modelo de operación del sistema de información para la gestión del riesgo y el cambio climático de desastres de la cuenca del Río Bogotá: 1.2 Realizar el diseño lógico del Sistema Información para la GR Y EL CC (parámetros funcionales, elementos técnicos, estructura de datos, componentes de hardware y software). | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  | Proyecto |  |  | GIRB413- Creación de un Sistema Integrado de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Cuenca del Río Bogotá (SIGR-CC Cuenca Río Bogotá).
Dependencia/Entidad Que Reporta
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2020 | 2. Diseñar el procedimiento para el intercambio de información con las entidades nacionales, departamentales y municipales. diseñar el procedimiento para el intercambio de información con las entidades nacionales, departamentales y municipales: 2.1 Definición de reglas protocolos y presentación de datos para la interoperabilidad, accesibilidad y transparencia. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2020 | 2. Diseñar el procedimiento para el intercambio de información con las entidades nacionales, departamentales y municipales. diseñar el procedimiento para el intercambio de información con las entidades nacionales, departamentales y municipales: 2.2 Concertación del procedimiento de intercambio con las diferentes instituciones. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2020 | 3. Adquirir hardware y software para el procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información: 3.1 Adquisición de hardware y software para almacenamiento, manejo e intercambio de información. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  | Proyecto |  |  | GIRB413- Creación de un Sistema Integrado de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Cuenca del Río Bogotá (SIGR-CC Cuenca Río Bogotá).
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2021 | 3. Adquirir hardware y software para el procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información: 3.1 Adquisición de hardware y software para almacenamiento, manejo e intercambio de información. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2021 | 3. Adquirir hardware y software para el procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información: 3.2 Instalación de hardware y software para almacenamiento, manejo, procesamiento e intercambio de información. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## PRESUPUESTO AÑO 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  | Proyecto |  |  | GIRB413- Creación de un Sistema Integrado de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Cuenca del Río Bogotá (SIGR-CC Cuenca Río Bogotá).
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2022 | 4. Operación y actualización del sistema: 4.1 Operación normal del sistema de información. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2022 | 4. Operación y actualización del sistema: 4.2 Seguimiento y actualización del Sistema de Información. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## PRESUPUESTO AÑO 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | El conocimiento del riesgo y del cambio climático en la Cuenca como herramienta para la toma de decisiones.
Programa |  |  | Programa Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del Río Bogotá. |  |  | Proyecto |  |  | GIRB413- Creación de un Sistema Integrado de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de la Cuenca del Río Bogotá (SIGR-CC Cuenca Río Bogotá).
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2023 | 4. Operación y actualización del sistema: 4.1 Operación normal del sistema de información. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2023 | 4. Operación y actualización del sistema: 4.2 Seguimiento y actualización del Sistema de Información. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA