## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta general del proyecto
Sub - Metas | Metas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Año Programado | Año programado - proyectado para la ejecución de la actividad POMCA.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA.
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad.
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad.
Subcuenca | Diligenciar -Subcuenca asociada a la actividad
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW
ORIGEN COORDENADAS | De terminar el origen de las coordenadas.
Evidencias | Lista desplegable -Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad - acompañada de la ubicación fisca descrita en la casilla observaciones. Ej: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Descripción | En caso que no se haya ejecutado en el año programado o que no se haya ejecutado la totalidad del porcentaje programado para la actividad Indicar porqué no se ejecutó y cuándo/cómo se ejecutará
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1.Se diligencio el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es deteminado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir si la actividad esta programada para un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100% . Para este ejemplo se asigno un valor del (100%) y se ejecuto el (100% ) arrojando un porcentaje total de ejecución del (100%) que se identifica con un código de colores(Rojo, Amarillo y Verde),así mismo se realiza para dos ejemplos más. 2. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 3. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se indicó la ubicación de este. Ejemplo: Tablas de Retención Documental. 4. Observaciones: Se describe las aclaraciones necesarias de la actividad. 5. Descripción: en caso de no haber ejecutado la actividad durante el año programado se debe especificar el porqué y cómo/cuándo se llevará a cabo dicha ejecución.
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente según año a reportar
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. Aclarar en observaciones el monto con respecto al valor total del contato
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Automático
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático
Observaciones | Observaciones para la actividad.
Otros | 1.Si se requiere insertara filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.2 PRESUPUESTO : Las filas serán insertadas para cada contrato, convenio y otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Tener en cuenta : Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado .

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | La reducción del riesgo una responsabilidad compartida
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  | GIR421 -Capacitación técnica de funcionarios municipales en gestión del riesgo de desastres
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
META | SUB-METAS | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará) En caso que no se haya ejecutado en el año programado
Realizar 30 cursos de capacitación teórica y práctica de 40 horas de duración cada uno, en temáticas de gestión del riesgo y cambio climático, dirigidos a los funcionarios municipales y miembros de los CMGRD. | Aumentar el número de municipios de la cuenca con alta capacidad institucional para incorporar la GR y Cambio Climático en los instrumentos de planificación. | 1. Diagnóstico de las capacidades institucionales de cada municipio para la gestión del riesgo: 1.1 Diseño de las herramientas de análisis de la capacidad institucional en gestión del riesgo, con énfasis en las condiciones locales y en las capacidades técnicas de los funcionarios en GRD. | 1 | 1 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | COD. 41078 MEMORANDOS | Diseño de las herramientas de análisis de la capacidad institucional en gestión del riesgo mediante el sistema de información para la gestión del riesgo del Municipio de Cajicá Durante la vigencia 2020 se realizaron las gestiones por parte de la dirección de gestión de riesgos para la realizacion de la actividad en conjunto con la Dirección de TICS-Ctei, sin embargo esto no se culmino, motivo por el cual se progrma para la vigencia 2021 Memorando AMC-SDG-DGR-116-2020 de fecha 19-011-2020. Memorando AMC-SDG-DGR-014-2021 de fecha 29-01-2021. En el articulo 15 del plan de desarrollo 2020-2023 se contemplo la Reactivación Consejos Municipales de Gestión del Riesgo la cual se desarrollara en su primera fase a traves de de cursos de capacitación con el fin de promover los diferentes consejos de gestion del riesgo en el municipio https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/site/pmgr ACUERDO No 03 DE 2020 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CAJICÁ CUNDINAMARCA 2020-2023 “CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD”
|  | 1. Diagnóstico de las capacidades institucionales de cada municipio para la gestión del riesgo: 1.2 Aplicación de las herramientas diseñadas y diagnóstico por municipio. | 1 | 1 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | COD. 41078 MEMORANDOS | Diseño de las herramientas de análisis de la capacidad institucional en gestión del riesgo mediante el sistema de información para la gestión del riesgo del Municipio de Cajicá Durante la vigencia 2020 se realizaron las gestiones por parte de la dirección de gestión de riesgos para la realizacion de la actividad en conjunto con la Dirección de TICS-Ctei, sin embargo esto no se culmino, motivo por el cual se progrma para la vigencia 2021 Memorando AMC-SDG-DGR-116-2020 de fecha 19-011-2020. Memorando AMC-SDG-DGR-014-2021 de fecha 29-01-2021. En el articulo 15 del plan de desarrollo 2020-2023 se contemplo la Reactivación Consejos Municipales de Gestión del Riesgo la cual se desarrollara en su primera fase a traves de de cursos de capacitación con el fin de promover los diferentes consejos de gestion del riesgo en el municipio https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/site/pmgr ACUERDO No 03 DE 2020 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CAJICÁ CUNDINAMARCA 2020-2023 “CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD”
| Consolidar un modelo pedagógico específico para mejorar las competencias técnicas de los miembros de los comités locales de Gestión del Riesgo de Desastres. | 2. Diseño del modelo pedagógico y aplicación de los cursos de capacitación: 2.1 Diseño y adecuación del modelo pedagógico de capacitación específico de acuerdo con los resultados del diagnóstico. | 1 | 2 | Distinto | 0% | 0% | 0% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984
| Dictar 6 cursos anuales de gestión de riesgos y cambio climático de 40 horas de duración cada uno, durante 5 años, agrupando en cada curso personal de 7 a 8 municipios con características homogéneas. | 2. Diseño del modelo pedagógico y aplicación de los cursos de capacitación: 2.2 Desarrollo de los cursos de capacitación en GR siguiendo el modelo pedagógico diseñado. | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | Cajicá | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod. 4102701 cod. 4102702 | Radicado 20211003909 OFICIO AMC DA 007-2021 APOYO A LA GESTION DEL RIESGO PARA EL MUNICIPIO DE CAJICA OFICIO 20212005745 DEL 28/01/2021 DE LA CAR
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | R.Frío | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Talleres/Capacitaciones | 13102909 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES | Se realizaron talleres y capacitaciones con las institucione educactivas con el proposito de incluir en los PRAES tamas de gestion del riesgo. Actividades realizadas en el marco de los Contratos de prestación de servicios Nº 062-2021 y Nº 270-2021
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | R.Frío | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Talleres/Capacitaciones | 13103104 Convenio Interadministrativo | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 006-2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA: • Realización del DIPLOMADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO dirigido a los actores del sistema municipal de gestión del riesgo de desastres • Realización de dos (2) seminarios talleres durante la vigencia del convenio con una intensidad de 4 horas. Los temas de los seminarios son:  PLANES COMUNITARIOS DE GESTIÓN DEL RIESGO  PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS (PGRDEPP) . De igual forma la Dirección de Gestión del Riesgo en conjunto con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá COBC realizaron 44 capacitaciones en la vigencia dirigidas a colegios, empresas, y comunidad en general en los temas: primer respeondiente, primeros auxilios basicos, manejo de extintores, evacuacion, primeros auxilios psicologicos
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | R.Frío | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Talleres/Capacitaciones | Listados de asistencia capacitaciones | La Dirección de Gestión del Riesgo en coordinación con los funcionarios del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá COBC realizaron 50 capacitaciones en la vigencia 2023 dirigidas a colegios, empresas, y comunidad en general en los temas: primer respeondiente, primeros auxilios basicos, manejo de extintores, evacuacion; por lo anterior no asignó presupuesto para esta actividad
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%
| Optimizar el seguimiento y monitoreo de las estrategias y herramientas de capacitación y apoyo técnico en los municipios de la Cuenca. | 3. Seguimiento y monitoreo del proceso de implementación del proyecto y de sus resultados en gestión de riesgo de cada municipio: 3.1 Evaluación y seguimiento continuo del proceso de capacitación y del impacto en la gestión de riesgo y en la de cambio climático de cada municipio. | 2 | 2 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | esta actividad se aplaza para la siguiente vigencia
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | Reduccion de perdida de la vulnerabilidad por los fenomenos amenazantes del municipio de Cajicá que se encuentran en el sistema de información.
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | Reduccion de perdida de la vulnerabilidad por los fenomenos amenazantes del municipio de Cajicá que se encuentran en el sistema de información.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Otros (Especificar en observaciones) | https://pmgrd.cajica.gov.co/sigrdcajica/frontend/web/ | No se realizó ninguna actividad, se revisará estrategia para llevar a cabo esta acción en la vigencia 2024
|  |  | 6 |  | Distinto |  |  | 0%

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | La reducción del riesgo una responsabilidad compartida
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR421 -Capacitación técnica de funcionarios municipales en gestión del riesgo de desastres
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2019 | 1. Diagnóstico de las capacidades institucionales de cada municipio para la gestión del riesgo: 1.1 Diseño de las herramientas de análisis de la capacidad institucional en gestión del riesgo, con énfasis en las condiciones locales y en las capacidades técnicas de los funcionarios en GRD. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2019 | 1. Diagnóstico de las capacidades institucionales de cada municipio para la gestión del riesgo: 1.2 Aplicación de las herramientas diseñadas y diagnóstico por municipio. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2019 | 2. Diseño del modelo pedagógico y aplicación de los cursos de capacitación: 2.1 Diseño y adecuación del modelo pedagógico de capacitación específico de acuerdo con los resultados del diagnóstico. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | La reducción del riesgo una responsabilidad compartida
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR421 -Capacitación técnica de funcionarios municipales en gestión del riesgo de desastres
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2020 | 2. Diseño del modelo pedagógico y aplicación de los cursos de capacitación: 2.1 Diseño y adecuación del modelo pedagógico de capacitación específico de acuerdo con los resultados del diagnóstico. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2020 | 2. Diseño del modelo pedagógico y aplicación de los cursos de capacitación: 2.2 Desarrollo de los cursos de capacitación en GR siguiendo el modelo pedagógico diseñado. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2020 | 3. Seguimiento y monitoreo del proceso de implementación del proyecto y de sus resultados en gestión de riesgo de cada municipio: 3.1 Evaluación y seguimiento continuo del proceso de capacitación y del impacto en la gestión de riesgo y en la de cambio climático de cada municipio. |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | La reducción del riesgo una responsabilidad compartida
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR421 -Capacitación técnica de funcionarios municipales en gestión del riesgo de desastres
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
062-2021 | 2021 | 2. Diseño del modelo pedagógico y aplicación de los cursos de capacitación: 2.1 Diseño y adecuación del modelo pedagógico de capacitación específico de acuerdo con los resultados del diagnóstico. | 27000000 | 15% | 4050000 | 2277000 | 15% | 341550 |  | 4391550 | 4391550 | 2021 | 100% | Actividades realizadas en el marco del Contrato de prestación de servicios Nº 062-2021
270-2021 | 2021 |  | 29497500 | 15% | 4424625 | 11850000 | 15% | 1777500 | 0 | 6202125 | 6202125 | 2021 |  | Actividades realizadas en el marco del Contrato de prestación de servicios Nº 270-2021
NO APLICA | 2021 | 2. Diseño del modelo pedagógico y aplicación de los cursos de capacitación: 2.2 Desarrollo de los cursos de capacitación en GR siguiendo el modelo pedagógico diseñado. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
270-2021 | 2021 | 3. Seguimiento y monitoreo del proceso de implementación del proyecto y de sus resultados en gestión de riesgo de cada municipio: 3.1 Evaluación y seguimiento continuo del proceso de capacitación y del impacto en la gestión de riesgo y en la de cambio climático de cada municipio. | 29497500 | 5% | 1474875 | 11850000 | 1% | 118500 | 0 | 1593375 | 1539375 | 2021 | 96.61% | Actividades realizadas en el marco del Contrato de prestación de servicios Nº 270-2021
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## PRESUPUESTO AÑO 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | La reducción del riesgo una responsabilidad compartida
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR421 -Capacitación técnica de funcionarios municipales en gestión del riesgo de desastres
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 006-2022 | 2022 | 2. Diseño del modelo pedagógico y aplicación de los cursos de capacitación: 2.1 Diseño y adecuación del modelo pedagógico de capacitación específico de acuerdo con los resultados del diagnóstico. | 37000000 | 100% | 37000000 | 0 | 0% | 0 |  | 37000000 | 37000000 | 2022 | 100% | Actividades realizadas en el marco del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 006-2022
Contrato de Prestación de Servicios No. 250/22 | 2022 |  | 26911500 | 30% | 8073450 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8073450 | 8073450 | 2022 |  | Actividades realizadas en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 250/22
NO APLICA | 2022 | 2. Diseño del modelo pedagógico y aplicación de los cursos de capacitación: 2.2 Desarrollo de los cursos de capacitación en GR siguiendo el modelo pedagógico diseñado. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2022 | 3. Seguimiento y monitoreo del proceso de implementación del proyecto y de sus resultados en gestión de riesgo de cada municipio: 3.1 Evaluación y seguimiento continuo del proceso de capacitación y del impacto en la gestión de riesgo y en la de cambio climático de cada municipio. | 0 | 0% | 0 | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## PRESUPUESTO AÑO 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | La reducción del riesgo una responsabilidad compartida
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR421 -Capacitación técnica de funcionarios municipales en gestión del riesgo de desastres
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2023 | 2. Diseño del modelo pedagógico y aplicación de los cursos de capacitación: 2.2 Desarrollo de los cursos de capacitación en GR siguiendo el modelo pedagógico diseñado. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2023 | 3. Seguimiento y monitoreo del proceso de implementación del proyecto y de sus resultados en gestión de riesgo de cada municipio: 3.1 Evaluación y seguimiento continuo del proceso de capacitación y del impacto en la gestión de riesgo y en la de cambio climático de cada municipio. | 0 | 0% | 0 | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA