## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta general del proyecto
Sub - Metas | Metas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Año Programado | Año programado - proyectado para la ejecución de la actividad POMCA.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA.
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad.
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad.
Subcuenca | Diligenciar -Subcuenca asociada a la actividad
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW
ORIGEN COORDENADAS | De terminar el origen de las coordenadas.
Evidencias | Lista desplegable -Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad - acompañada de la ubicación fisca descrita en la casilla observaciones. Ej: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Descripción | En caso que no se haya ejecutado en el año programado o que no se haya ejecutado la totalidad del porcentaje programado para la actividad Indicar porqué no se ejecutó y cuándo/cómo se ejecutará
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1.Se diligencio el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es deteminado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir si la actividad esta programada para un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100% . Para este ejemplo se asigno un valor del (100%) y se ejecuto el (100% ) arrojando un porcentaje total de ejecución del (100%) que se identifica con un código de colores(Rojo, Amarillo y Verde),así mismo se realiza para dos ejemplos más. 2. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 3. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se indicó la ubicación de este. Ejemplo: Tablas de Retención Documental. 4. Observaciones: Se describe las aclaraciones necesarias de la actividad. 5. Descripción: en caso de no haber ejecutado la actividad durante el año programado se debe especificar el porqué y cómo/cuándo se llevará a cabo dicha ejecución.
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente según año a reportar
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. Aclarar en observaciones el monto con respecto al valor total del contato
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Automático
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático
Observaciones | Observaciones para la actividad.
Otros | 1.Si se requiere insertara filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.2 PRESUPUESTO : Las filas serán insertadas para cada contrato, convenio y otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Tener en cuenta : Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado .

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  | GIR431 -Ajuste y actualización de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y estrategias de respuesta a emergencias en todos los municipios de la cuenca del Río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
META | SUB-METAS | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará) En caso que no se haya ejecutado en el año programado
Contar con planes de gestión de riesgos actualizados para todos los municipios de la cuenca. | Actualizar los planes municipales de gestión de riesgo en todos los municipios de la cuenca. | 1. Actualización de los planes municipales de gestión de riesgos de desastres, de acuerdo con los estudios disponibles de riesgo: 1.1 Revisar el estado actual de los planes municipales de gestión de riesgos de cada municipio y establecer las necesidades particulares de actualización. | 1 | 1 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1039 | Decreto Municipal No. 028 de 2019 Por el cual se adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres "PMGRD"; Estrategias Municipales de Respuestas "EMRE"; y la Estrategia Municipal Para la Rehabilitación y Reconstrucción "EMRec" del Municipio de Cajicá.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 50% | 50% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 4106620 | en los informes de gestion de la vigencia se indica que se estan adelantando los estudios pre contractuales para dar cumplimiento a la meta del PDM de la actualizacion del PMGRD y la estategia a la respuesta
|  | 1. Actualización de los planes municipales de gestión de riesgos de desastres, de acuerdo con los estudios disponibles de riesgo: 1.2 Ajustar y actualizar los PMGRD de acuerdo con los estudios del POMCA y los estudios de AVR detallados de cada municipio. | 1 | 1 | Corresponde | 1% | 1% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1039 | Decreto Municipal No. 028 de 2019 Por el cual se adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres "PMGRD"; Estrategias Municipales de Respuestas "EMRE"; y la Estrategia Municipal Para la Rehabilitación y Reconstrucción "EMRec" del Municipio de Cajicá.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 4106620 | en los informes de gestion de la vigencia se indica que se estan adelantando los estudios pre contractuales para dar cumplimiento a la meta del PDM de la actualizacion del PMGRD y la estategia a la respuesta
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 13102914 | Documento PMGRD CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 30% | 30% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | COD 10039 | MEDIANTE EL DECRETO MUNICIPAL No. 093 DEL 01-09-2022 DE ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMGRD Y LA EMRE DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | COD 10039 | MEDIANTE EL DECRETO MUNICIPAL No. 093 DEL 01-09-2022 DE ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMGRD Y LA EMRE DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA
| Identificar las principales condiciones de riesgo por eventos naturales o por actividades humanas y elaborar protocolos de actuación para los casos en que se presenten emergencias por tales eventos. | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.1 Identificar las situaciones específicas de localización o de operación que generan condiciones de riesgo. | 1 | 1 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1039 | Decreto Municipal No. 028 de 2019 Por el cual se adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres "PMGRD"; Estrategias Municipales de Respuestas "EMRE"; y la Estrategia Municipal Para la Rehabilitación y Reconstrucción "EMRec" del Municipio de Cajicá.
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1039 | Decreto Municipal No. 028 de 2019 Por el cual se adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres "PMGRD"; Estrategias Municipales de Respuestas "EMRE"; y la Estrategia Municipal Para la Rehabilitación y Reconstrucción "EMRec" del Municipio de Cajicá.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | R.Frío | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1302914 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 30% | 30% | 100% | R.Frío | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1039 | DECRETO MUNICIPAL No. 093 DEL 01-09-2022 DE ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMGRD Y LA EMRE DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | R.Frío | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1039 | DECRETO MUNICIPAL No. 093 DEL 01-09-2022 DE ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMGRD Y LA EMRE DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA
|  | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.2 Generar protocolos de actuación para casos de emergencia por las condiciones de amenaza identificadas. | 2 | 2 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1039 | Decreto Municipal No. 028 de 2019 Por el cual se adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres "PMGRD"; Estrategias Municipales de Respuestas "EMRE"; y la Estrategia Municipal Para la Rehabilitación y Reconstrucción "EMRec" del Municipio de Cajicá.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1302914 | Documento EMRE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1039 | DECRETO MUNICIPAL No. 093 DEL 01-09-2022 DE ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMGRD Y LA EMRE DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1039 | DECRETO MUNICIPAL No. 093 DEL 01-09-2022 DE ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMGRD Y LA EMRE DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA
| Efectuar jornadas anuales de difusión de los PMGR y simulacros de emergencias en todos los municipios. | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.1 Divulgar los planes de gestión de riesgo municipales y de respuesta a emergencias. | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1039 | Decreto Municipal No. 028 de 2019 Por el cual se adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres "PMGRD"; Estrategias Municipales de Respuestas "EMRE"; y la Estrategia Municipal Para la Rehabilitación y Reconstrucción "EMRec" del Municipio de Cajicá.
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Talleres/Capacitaciones | cod 1302914 | Socializacion PMGRD CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Talleres/Capacitaciones | cod 1302914 | Socializacion PMGRD CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 30% | 30% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Folletos/Publicidad/Anuncios | cod 1039 | Publicación del DECRETO MUNICIPAL No. 093 DEL 01-09-2022 en la página web del Municipio
|  | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.2 Desarrollar simulaciones y simulacros de riesgo en los municipios. | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Folletos/Publicidad/Anuncios | cod 1039 | Desarrollo de simulacros organizados por la Administración Municipal por lo que no hubo gasto de recursos
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1302914 | Desarrollo de simulacros organizados por la Administración Municipal por lo que no hubo gasto de recursos
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1302914 | Contrato de Prestación de Servicios No.251-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO QUE SE ADELANTEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1302914 | Desarrollo de simulacro organizado por la Administración Municipal por lo que no hubo gasto de recursos, las evidencias se encuentran en la Dirección de Gestión Humana

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR431 -Ajuste y actualización de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y estrategias de respuesta a emergencias en todos los municipios de la cuenca del Río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2019 | 1. Actualización de los planes municipales de gestión de riesgos de desastres, de acuerdo con los estudios disponibles de riesgo: 1.1 Revisar el estado actual de los planes municipales de gestión de riesgos de cada municipio y establecer las necesidades particulares de actualización. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2019 | 1. Actualización de los planes municipales de gestión de riesgos de desastres, de acuerdo con los estudios disponibles de riesgo: 1.2 Ajustar y actualizar los PMGRD de acuerdo con los estudios del POMCA y los estudios de AVR detallados de cada municipio. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2019 | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.1 Identificar las situaciones específicas de localización o de operación que generan condiciones de riesgo. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2019 | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.2 Generar protocolos de actuación para casos de emergencia por las condiciones de amenaza identificadas. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2019 | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.1 Divulgar los planes de gestión de riesgo municipales y de respuesta a emergencias. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2019 | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.2 Desarrollar simulaciones y simulacros de riesgo en los municipios. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR431 -Ajuste y actualización de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y estrategias de respuesta a emergencias en todos los municipios de la cuenca del Río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2020 | 1. Actualización de los planes municipales de gestión de riesgos de desastres, de acuerdo con los estudios disponibles de riesgo: 1.1 Revisar el estado actual de los planes municipales de gestión de riesgos de cada municipio y establecer las necesidades particulares de actualización. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2020 | 1. Actualización de los planes municipales de gestión de riesgos de desastres, de acuerdo con los estudios disponibles de riesgo: 1.2 Ajustar y actualizar los PMGRD de acuerdo con los estudios del POMCA y los estudios de AVR detallados de cada municipio. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2020 | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.1 Identificar las situaciones específicas de localización o de operación que generan condiciones de riesgo. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2020 | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.2 Generar protocolos de actuación para casos de emergencia por las condiciones de amenaza identificadas. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2020 | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.1 Divulgar los planes de gestión de riesgo municipales y de respuesta a emergencias. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2020 | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.2 Desarrollar simulaciones y simulacros de riesgo en los municipios. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR431 -Ajuste y actualización de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y estrategias de respuesta a emergencias en todos los municipios de la cuenca del Río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021 | 2021 | 1. Actualización de los planes municipales de gestión de riesgos de desastres, de acuerdo con los estudios disponibles de riesgo: 1.2 Ajustar y actualizar los PMGRD de acuerdo con los estudios del POMCA y los estudios de AVR detallados de cada municipio. | 140000000 | 64% | 90000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 90000000 | 90000000 | 2021 | 100% | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021 | 2021 | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.1 Identificar las situaciones específicas de localización o de operación que generan condiciones de riesgo. | 140000000 | 26% | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 2021 | 100% | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021 | 2021 | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.2 Generar protocolos de actuación para casos de emergencia por las condiciones de amenaza identificadas. | 140000000 | 26% | 36400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36400000 | 36400000 | 2021 | 100% | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021 | 2021 | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.1 Divulgar los planes de gestión de riesgo municipales y de respuesta a emergencias. | 140000000 | 1.4% | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2021 | 100% | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021 | 2021 | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.2 Desarrollar simulaciones y simulacros de riesgo en los municipios. | 140000000 | 1.4% | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2021 | 100% | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 008-2021
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## PRESUPUESTO AÑO 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR431 -Ajuste y actualización de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y estrategias de respuesta a emergencias en todos los municipios de la cuenca del Río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2022 | 1. Actualización de los planes municipales de gestión de riesgos de desastres, de acuerdo con los estudios disponibles de riesgo: 1.2 Ajustar y actualizar los PMGRD de acuerdo con los estudios del POMCA y los estudios de AVR detallados de cada municipio. |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2022 | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.1 Identificar las situaciones específicas de localización o de operación que generan condiciones de riesgo. |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2022 | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.2 Generar protocolos de actuación para casos de emergencia por las condiciones de amenaza identificadas. |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2022 | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.1 Divulgar los planes de gestión de riesgo municipales y de respuesta a emergencias. |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
Contrato de Prestación de Servicios No.251/22 | 2022 | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.2 Desarrollar simulaciones y simulacros de riesgo en los municipios. | 49612500 | 15% | 7441875 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7441875 | 0 | 2022 | 100% | DESARROLLO DEL SIMULACRO EXPLOSIÓN DE TUBERIA DE GAS EMPRESA VANTI CON INCENDIO DE COPA DE ARBOL REALIZADO EL 23 de septiembre de 2022.
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## PRESUPUESTO AÑO 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR431 -Ajuste y actualización de los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y estrategias de respuesta a emergencias en todos los municipios de la cuenca del Río Bogotá
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2023 | 1. Actualización de los planes municipales de gestión de riesgos de desastres, de acuerdo con los estudios disponibles de riesgo: 1.2 Ajustar y actualizar los PMGRD de acuerdo con los estudios del POMCA y los estudios de AVR detallados de cada municipio. |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2023 | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.1 Identificar las situaciones específicas de localización o de operación que generan condiciones de riesgo. |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2023 | 2. Identificación mediante los planes de gestión aquellas condiciones o situaciones que pueden ser críticas y establecer protocolos de actuación en caso de emergencia: 2.2 Generar protocolos de actuación para casos de emergencia por las condiciones de amenaza identificadas. |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2023 | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.1 Divulgar los planes de gestión de riesgo municipales y de respuesta a emergencias. |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2023 | 3. Socialización del PMGRD y actividades de preparativos para emergencia con participación de autoridades y comunidad: 3.2 Desarrollar simulaciones y simulacros de riesgo en los municipios. |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA