## Instructivo
A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CASILLAS Y UN EJEMPLO PARA LA HOJA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO
Hoja de actividades
Meta | Meta general del proyecto
Sub - Metas | Metas asociadas a las actividades
Actividad | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Año Programado | Año programado - proyectado para la ejecución de la actividad POMCA.
Año Ejecutado | Diligenciar -Año ejecutado - año de ejecución de la actividad POMCA.
% a ejecutar | Diligenciar -Porcentaje programado - proyectado para la ejecución de la actividad.
% ejecutado | Diligenciar -Porcentaje de ejecución real de la actividad
Ejecución | Semáforo asociado al estado de ejecución de la actividad.
Subcuenca | Diligenciar -Subcuenca asociada a la actividad
Municipio | Diligenciar -Municipio de ejecución de la actividad.
Vereda | Diligenciar -Dato de la vereda donde se realiza el proyecto
Coordenadas x | Diligenciar -Coordenadas geográficas NS
Coordenadas y | Diligenciar -Coordenadas geográficas EW
ORIGEN COORDENADAS | De terminar el origen de las coordenadas.
Evidencias | Lista desplegable -Contratos, Documentos, Link de divulgaciones y demás evidencias que soporten la ejecución de la actividad - acompañada de la ubicación fisca descrita en la casilla observaciones. Ej: Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | Tablas de Retención Documental (TRD) -Ley 594 del 2000 y Acuerdo 004 de 2019
Descripción | En caso que no se haya ejecutado en el año programado o que no se haya ejecutado la totalidad del porcentaje programado para la actividad Indicar porqué no se ejecutó y cuándo/cómo se ejecutará
Otros | 1. Si se requiere insertar filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.1. ACTIVIDAD: Las filas serán insertadas para las actividades cuando se necesite reportar más de un lugar de aplicabilidad de dicha actividad.
EJEMPLO REPORTE ACTIVIDADES 1.Se diligencio el ítem de porcentaje a ejecutar por año el cual es deteminado por la entidad a la que le corresponda el desarrollo del proyecto y debe ser dividido en la totalidad de años previstos para cada actividad, es decir si la actividad esta programada para un año el porcentaje a ejecutar sera el 100%, de lo contrario se podra asignar diferentes porcentajes hasta llevar a cabo el 100% . Para este ejemplo se asigno un valor del (100%) y se ejecuto el (100% ) arrojando un porcentaje total de ejecución del (100%) que se identifica con un código de colores(Rojo, Amarillo y Verde),así mismo se realiza para dos ejemplos más. 2. Se incorpora la ubicación donde se desarrolla las actividades. 3. De la lista desplegable de evidencias se seleccionó el producto obtenido (documentos, informes, actas, etc.) y en observaciones se indicó la ubicación de este. Ejemplo: Tablas de Retención Documental. 4. Observaciones: Se describe las aclaraciones necesarias de la actividad. 5. Descripción: en caso de no haber ejecutado la actividad durante el año programado se debe especificar el porqué y cómo/cuándo se llevará a cabo dicha ejecución.
Formato de reporte presupuesto
Hoja de presupuesto
N° Contrato - Convenio | Diligenciar -No Contrato, Convenio u Otro que contiene el cumplimiento de la actividad propuesta. Especificar en observaciones el tipo de contrato, convenio, si es funcionario, etc.
Vigencia | Diligenciar -Vigencia correspondiente según año a reportar
Actividades | Actividad propuesta en la formulación del POMCA
Valor total del contrato | Diligenciar -Valor total del Contrato, Convenio u Otro
% del contrato en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto asignado | Este valor es automatico proviene del valor del contrato en relacion con el % del mismo .
Presupuesto adicional del contrato | Diligenciar -el valor adicionado para el cumplimiento de la actividad. Si lo hay. Aclarar en observaciones el monto con respecto al valor total del contato
% del presupuesto adicional en la actividad | Diligenciar -Porcentaje (%) de la adición del contrato que da cumplimiento a la actividad a reportar.
Presupuesto respecto al % adicional | Este valor es automatico proviene del valor del preuspuesto adicional en relacion con el % del mismo en la actividad.
Valor no ejecutado | Diligenciar -valor no ejecutado del contrato.Si lo Hay. Monto respecto a las columnas G + J
Total asigando | Valor total asigndao para la actividad- Automático
Pagos realizados (Ejecutado) | Diligenciar -pagos realizados para el cumplimiento de la actividad con repecto al presupuesto asignado. Respecto a la la columna L
Vigencia de los pagos | Diligenciar -la Vigencia de los pagos del contrato. No debe superar la anualidad que se está reportando
% de ejecución | Porcentaje de ejecución financiera- Automático
Observaciones | Observaciones para la actividad.
Otros | 1.Si se requiere insertara filas para los reportes se pude hacer arrastrando las fórmulas teniendo cuidado de no dañarlas
1.2 PRESUPUESTO : Las filas serán insertadas para cada contrato, convenio y otros que apoyen el cumplimiento de las actividades
EJEMPLO REPORTE PRESUPUESTO Se reportan ejemplos de distintos casos que se pueden emplear para llevar a cabo la ejecución presupuestal de la actividad. Se ingresaron: 1. Valores totales del contrato o convenio 2. Porcentaje del contrato o convenio utilizado en la ejecución de la actividad 3. Valores adicionales y/o no ejecutados 4. Pagos realizados respecto al valor total asignado (el valor total se obtiene de forma automática una vez se diligencien los pasos 1, 2 y 3) 5. Vigencia de los pagos y observaciones pertinentes
Diligenciar la entidad y dependencia que reporta.
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar todos los campos para evidenciar las acciones por las actividades
Diligenciar Entidad y Dependencia que reporta
Diligenciar los especios señalados- para evidenciar las inversiones realizadas por actividad anualmente
NOTA: Tener en cuenta : Se diligencia el valor del contrato y %, para OBTENER automaticamente el valor del presupuesto asignado .

## Actividades
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  |  | Línea Estratégica |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  |  | Proyecto |  | GIR432-Fortalecimiento de los organismos de apoyo de atención de emergencias en la la Cuenca del río Bogotá para la prevención y atención de emergencias por incendios forestales.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
META | SUB-METAS | ACTIVIDAD | AÑO PROGRAMADO | AÑO EJECUTADO |  | PORCENTAJE A EJECUTAR POR AÑO | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUCIÓN | SUBCUENCA | MUNICIPIO | VEREDA | COORDENADA X | COORDENADA Y | ORIGEN COORDENADAS | EVIDENCIAS (Lista desplegable) | TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD -Ley 594 del 2000 Acuerdo 004 de 2019) | DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES (Porqué no se ejecutó y Cuándo/Cómo se ejecutará) En caso que no se haya ejecutado en el año programado
Fortalecer los cuerpos de bomberos en 8 municipios distribuidos estratégicamente dentro de la cuenca para que apoyen la atención de emergencias en sus municipios y en los municipios vecinos. | Dotar de equipos especiales para atención de incendios forestales a los 8 municipios de la cuenca seleccionados. | 1. Actualización de equipos para atención de incendios forestales: 1.1 Diagnóstico y definición de los equipos prioritarios en cada uno de los municipios seleccionados. | 1 | 1 | Corresponde | 100% | 100% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 |  |  | De acuerdo con lo enunciado en la Tabla 6.31. Fortalecimiento de los organismos de apoyo de atención de emergencias en la Cuenca del río Bogotá para la prevención y atención de emergencias por incendios forestales pagina 262 del documento POMCA el municipio de Cajicá no se encuentra dentro de los municipios seleccionados.
|  | 1. Actualización de equipos para atención de incendios forestales: 1.2 Adquisición de equipos prioritarios para atención de incendios forestales y puesta en funcionamiento de los mismos. | 1 | 1 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 4107104 | INVENTARIO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN LA VIGENCIA 2017 SE REALIZO UN CONTRATO DE ADQUISICION DE ESTOS ELEMENTOS: SA-SI No. 012 DE 2017 EL CUAL TIENE PPOR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ; EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 38 CERO RIESGO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR I¿UN VALOR DE $ 621,706,106
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1109906 | En elarticulo 15 del ACUERDO No 03 DE 2020 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CAJICÁ CUNDINAMARCA 2020-2023
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 13102909 | CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 270 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN LA ESTRUCTURACION DE PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE CAJICA CISAEC
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 25% | 25% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | COD 13102915 | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 023-2022 COMPRAVENTA DE UNA MAQUINA EXTINTORA DE INTERVENCIÓN RÁPIDA COMO APOYO AL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE CAJICÁ.
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | COD 13102915 | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 024-2023 / COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE CAJICÁ
| Mejorar la infraestructura de las estaciones de bomberos en los 8 municipios de la cuenca seleccionados. | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.1 Diagnóstico de las condiciones de mejoramiento básico para estaciones de bomberos y de defensa civil y diseño de los ajustes requeridos. | 1 | 1 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 13102908 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 005 de 2019, Construcción Centro Integral del Sistema de Atención de Emergencias del Municipio de Cajicá – CISAEC
|  | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.2 Ejecución de obras de mejoramiento de estaciones de bomberos en 8 municipios. | 2 | 2 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 13102908 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 005 de 2019 - Construcción Centro Integral del Sistema de Atención de Emergencias del Municipio de Cajicá – CISAEC
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 40% | 40% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 13102908 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 005 de 2019 - Construcción Centro Integral del Sistema de Atención de Emergencias del Municipio de Cajicá – CISAEC
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 13102908 | ACTA DE ENTREGA DEL 6 DE JUNIO/2022 SE HACE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES A LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 10% | 10% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 13102908 | ACTA DE ENTREGA DEL 6 DE JUNIO/2022 SE HACE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES A LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO
| Realizar 20 cursos de capacitación y actualización de personal de los cuerpos de apoyo de atención de emergencias, delegados de todos los municipios de la cuenca, en temática de atención de incendios forestales y de trabajo coordinado con los municipios vecinos. | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.1 Desarrollar cursos en temáticas de control de incendios forestales. | 1 | 1 | Corresponde | 1% | 1% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1109906 | Esta actividad quedo establecida como meta en el elarticulo 15 del ACUERDO No 03 DE 2020 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CAJICÁ CUNDINAMARCA 2020-2023
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | R.Frío | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Talleres/Capacitaciones | 13102909 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Capacitacion de bomberos CONTRATO CPS-358-2021
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | R.Frío | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 |  |  | NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION RELACIONADA CON ESTOS TEMAS
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | R.Frío | Cajica | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 |  |  | NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION RELACIONADA CON ESTOS TEMAS - SE TIENE EN CUENTA PARA DESARROLLARLA EN LA VIGENCIA 2024
|  | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.2 Desarrollar talleres integrados de operación y coordinación entre los cuerpos de apoyo de atención de emergencias de los 8 municipios seleccionados. | 1 | 1 | Corresponde | 1% | 1% | 100%
|  |  | 2 | 2 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Documentos | cod 1109906 | esta actividad quedo establecida como meta en el elarticulo 15 del ACUERDO No 03 DE 2020 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CAJICÁ CUNDINAMARCA 2020-2023
|  |  | 3 | 3 | Corresponde | 20% | 20% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 | Talleres/Capacitaciones | 13102909 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Capacitacion de bomberos CONTRATO CPS-358-2021
|  |  | 4 | 4 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | Rio Frio Sector Tibitoc - Soacha | CAJICÁ | CANELÓN, CALAHORRA, RIO GRANDE Y CHUNTAME | 4.917 | -74.017 | GCS_WGS_1984 |  |  | NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION RELACIONADA CON ESTOS TEMAS
|  |  | 5 | 5 | Corresponde | 5% | 5% | 100% | [8 empty] | NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION RELACIONADA CON ESTOS TEMAS - SE TIENE EN CUENTA PARA DESARROLLARLA EN LA VIGENCIA 2024

## Presupuesto Año 1
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR432-Fortalecimiento de los organismos de apoyo de atención de emergencias en la la Cuenca del río Bogotá para la prevención y atención de emergencias por incendios forestales.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2019 | 1. Actualización de equipos para atención de incendios forestales: 1.1 Diagnóstico y definición de los equipos prioritarios en cada uno de los municipios seleccionados. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2019 | 1. Actualización de equipos para atención de incendios forestales: 1.2 Adquisición de equipos prioritarios para atención de incendios forestales y puesta en funcionamiento de los mismos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2019 | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.1 Diagnóstico de las condiciones de mejoramiento básico para estaciones de bomberos y de defensa civil y diseño de los ajustes requeridos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 005 de 2019 | 2019 | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.2 Ejecución de obras de mejoramiento de estaciones de bomberos en 8 municipios. | 6947835793.02 | 100% | 6947835793.02 | 287000000 | 100% | 287000000 | 0 | 7234835793.02 | 3286975993 | 2019 | 45.43% | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 005 de 2019
NO APLICA | 2019 | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.1 Desarrollar cursos en temáticas de control de incendios forestales. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2019 | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.2 Desarrollar talleres integrados de operación y coordinación entre los cuerpos de apoyo de atención de emergencias de los 8 municipios seleccionados. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 2
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR432-Fortalecimiento de los organismos de apoyo de atención de emergencias en la la Cuenca del río Bogotá para la prevención y atención de emergencias por incendios forestales.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2020 | 1. Actualización de equipos para atención de incendios forestales: 1.2 Adquisición de equipos prioritarios para atención de incendios forestales y puesta en funcionamiento de los mismos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2020 | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.1 Diagnóstico de las condiciones de mejoramiento básico para estaciones de bomberos y de defensa civil y diseño de los ajustes requeridos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 005 de 2019 | 2020 | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.2 Ejecución de obras de mejoramiento de estaciones de bomberos en 8 municipios. | 7234835793.02 | 100% | 7234835793.02 | 2391637831.35 | 100% | 2391637831.35 | 0 | 9626473624.37 | 5366456915.33 | 2020 | 55.75% | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 005 de 2019
NO APLICA | 2020 | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.1 Desarrollar cursos en temáticas de control de incendios forestales. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2020 | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.2 Desarrollar talleres integrados de operación y coordinación entre los cuerpos de apoyo de atención de emergencias de los 8 municipios seleccionados. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## Presupuesto Año 3
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR432-Fortalecimiento de los organismos de apoyo de atención de emergencias en la la Cuenca del río Bogotá para la prevención y atención de emergencias por incendios forestales.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2021 | 1. Actualización de equipos para atención de incendios forestales: 1.1 Diagnóstico y definición de los equipos prioritarios en cada uno de los municipios seleccionados. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 270-2021 | 2021 | 1. Actualización de equipos para atención de incendios forestales: 1.2 Adquisición de equipos prioritarios para atención de incendios forestales y puesta en funcionamiento de los mismos. | 29497500 | 80% | 23598000 | 11850000 | 80% | 9480000 | 0 | 33078000 | 33078000 | 2021 | 100% | CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 270-2021
NO APLICA | 2021 | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.1 Diagnóstico de las condiciones de mejoramiento básico para estaciones de bomberos y de defensa civil y diseño de los ajustes requeridos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 005 de 2019 | 2021 | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.2 Ejecución de obras de mejoramiento de estaciones de bomberos en 8 municipios. | 9626473624.37 | 100% | 9626473624.37 |  | 100% | 0 | 0 | 9626473624.37 | 9626473624 | 2021 | 100% | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 005 de 2019
CONTRATO CPS-358-2021 | 2021 | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.1 Desarrollar cursos en temáticas de control de incendios forestales. | 21900000 | 100% | 21900000 |  | 0% | 0 | 0 | 21900000 | 21900000 | 2021 | 100% | CONTRATO CPS-358-2021
CONTRATO CPS-358-2021 | 2021 | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.2 Desarrollar talleres integrados de operación y coordinación entre los cuerpos de apoyo de atención de emergencias de los 8 municipios seleccionados. | 21900000 | 100% | 21900000 |  | 0% | 0 | 0 | 21900000 | 21900000 | 2021 | 100% | CONTRATO CPS-358-2021
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## PRESUPUESTO AÑO 4
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR432-Fortalecimiento de los organismos de apoyo de atención de emergencias en la la Cuenca del río Bogotá para la prevención y atención de emergencias por incendios forestales.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2022 | 1. Actualización de equipos para atención de incendios forestales: 1.1 Diagnóstico y definición de los equipos prioritarios en cada uno de los municipios seleccionados. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 023-2022 | 2022 | 1. Actualización de equipos para atención de incendios forestales: 1.2 Adquisición de equipos prioritarios para atención de incendios forestales y puesta en funcionamiento de los mismos. | 751451899 | 100% | 751451899 |  | 0% | 0 | 0 | 751451899 | 751451899 | 2022 | 100% | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 023-2022
NO APLICA | 2022 | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.1 Diagnóstico de las condiciones de mejoramiento básico para estaciones de bomberos y de defensa civil y diseño de los ajustes requeridos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2022 | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.2 Ejecución de obras de mejoramiento de estaciones de bomberos en 8 municipios. |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2022 | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.1 Desarrollar cursos en temáticas de control de incendios forestales. |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2022 | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.2 Desarrollar talleres integrados de operación y coordinación entre los cuerpos de apoyo de atención de emergencias de los 8 municipios seleccionados. |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA

## PRESUPUESTO AÑO 5
FORMATO REPORTE DE AVANCES ACTIVIDADES
POMCA |  |  | Río Bogotá |  |  | Línea Estratégica |  |  | Por una cuenca más resiliente
Programa |  |  | Programa Gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático: hacia un territorio seguro y ambientalmente sostenible en la cuenca del río Bogotá |  |  | Proyecto |  |  | GIR432-Fortalecimiento de los organismos de apoyo de atención de emergencias en la la Cuenca del río Bogotá para la prevención y atención de emergencias por incendios forestales.
Dependencia/Entidad Que Reporta |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO | VIGENCIA | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL CONTRATO-CONVENIO-OTROS | % DEL CONTRATO EN LA ACTIVIDAD | VALOR (RESPECTO A % CONTRATO) | ADICIÓN TOTAL DEL CTO | % ADICIÓN EN LA ACTIVIDAD (% de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR RESPECTO % ADICIÓN (valor de la adición que le aporta a la actividad) | VALOR NO EJECUTADO (Monto respecto a las columnas G + J) | TOTAL ASIGNADO | PAGOS REALIZADOS (Respecto a la la columna L) | VIGENCIA DE LOS PAGOS (No debe superar la anualidad que se está reportando) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
NO APLICA | 2023 | 1. Actualización de equipos para atención de incendios forestales: 1.1 Diagnóstico y definición de los equipos prioritarios en cada uno de los municipios seleccionados. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
CCV-024-2023 | 2023 | 1. Actualización de equipos para atención de incendios forestales: 1.2 Adquisición de equipos prioritarios para atención de incendios forestales y puesta en funcionamiento de los mismos. | 298635100 | 100% | 298635100 |  | 0% | 0 | 0 | 298635100 | 298635100 | 2023 | 100% | COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE CAJICÁ
NO APLICA | 2023 | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.1 Diagnóstico de las condiciones de mejoramiento básico para estaciones de bomberos y de defensa civil y diseño de los ajustes requeridos. | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2023 | 2. Mejora en la infraestructura de las estaciones de bomberos en 8 municipios: 2.2 Ejecución de obras de mejoramiento de estaciones de bomberos en 8 municipios. |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2023 | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.1 Desarrollar cursos en temáticas de control de incendios forestales. |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NO APLICA | 2023 | 3. Capacitación y actualización del personal en prevención y atención de incendios forestales: 3.2 Desarrollar talleres integrados de operación y coordinación entre los cuerpos de apoyo de atención de emergencias de los 8 municipios seleccionados. |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | NO APLICA
NOTA: En caso de tener más de un contrato para las actividades, SE DEBE ADICIONAR LA CELDA