NOMBRE DE LA DEPENDENCIA / PROCESO / PROYECTO :

LUGAR: DESPACHO DEL ALCALDE

OBJETIVO: COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DEL PEÑON CUNDINAMARCA

ORDEN DEL DIA

Se propone el siguiente orden del día el cual es aprobado por los asistentes - Listado de asistencia y verificación del quorum. - Apertura de la reunión por del director de la UMATA –Jesús Aurelio Salgado - Presentación de las metas ambientales del Plan de desarrollo. - Metas cumplidas, metas por cumplir y metas no cumplidas - Intervención de funcionario de la CAR Simón Buitrago - Compromisos - Finalización de la reunión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Siendo la 3:00 de la tarde del día 06 de Mayo de 2019, precedida por el director de la UMATA el Señor Jesús Aurelio Salgado Farias, se realiza la verificación del quorum; donde se hicieron presentes: - Secretario de Gobierno ( Julio Ortiz) - Representante de la UMATA (Jesús Aurelio Salgado Farias) - Representante de la CAR ( Yenny Salazar) - Representantes del concejo municipal (Iván Moreno ) - Representante del sector Agrícola ( William Osorio) - Representante Instituciones Educativas del Municipio(Manuel Mesa, Gabriel Moreno) - Representante CAR( Simón Buitrago) - Técnica Ambiental ( Gisselle Alexandra Martínez) APERTURA DE LA REUNION Jesús Aurelio Salgado Director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA interviene para dar la apertura y saludo a la mesa de representantes. PRESENTACIÓN DE METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2016-2019 El funcionario de la CAR Simón Buitrago inicia la socialización de metas ya realizadas, las que se están realizando y las que faltan por realizar en el CIDEA durante el cuatrienio, donde se expuso los programas tales como: - Huertas Escolares Se ha cumplido el 100%,porque se han realizado en las distintas escuelas rurales - Huertas Caseras Se ha cumplido el 100%, porque se han realizado con la comunidad capacitaciones, entrega de semillas y apoyo técnico. - Reforestaciones Se han realizado al 100 %reforestaciones a distintos puntos críticos en compañía de la comunidad, vigías ambientales y distintos actores del municipio (policía municipal, instituciones educativas, etc.) - Sistema municipal de áreas protegidas No se ha realizado, pero está en proceso. - Adquirir 10 hectáreas de reserva hídrica Se ha realizado un 50%, está en proceso. - Realizar (4) campañas de gestión del riesgo Se ha realizado un 40%, está en proceso. - Programa anual de selección en la fuente Se realizado un 100%,potque se han realizado campañas con la comunidad, instituciones educativas, policía, etc..,en las distintas veredas del municipio y sus centros poblados. - Promoción de desarrollo turístico No se ha realizado, pero está en proceso. - Campaña PUEEA No se ha realizado, pero está en proceso. - Programa Asesoría y legalización de acueductos. No se ha realizado, pero está en proceso. Se tratan los temas del CIDEA 2019 en un plan de actividades el cual será presentado en la próxima reunión citada, que consta en la generación de conciencia ambiental en la comunidad del Peñón Cundinamarca mediante la coordinación y ejecución de actividades educativas que fortalezcan la participación comunitaria y de la misma manera que cumplan con las metas establecidas. Dentro de las temas propuestos se encuentran: - La educación ambiental en las instituciones educativas. - Papel de las juntas de acción comunal (JAC) en los temas de acueductos veredales. - Campañas de sensibilización ambiental. - Estado actual de los proyectos ambientales escolares PRAES. - Proyectos de reciclaje separación de la fuente Seguido a la presentación de los temas propuestos para el Plan de desarrollo el comité interviene el Sr. Simón Buitrago Representante de la CAR donde propone ajustar los temas para iniciar el empalme final. Continuando con la reunión Interviene el docente Manuel Mesa donde expone el apoyo en el desarrollo de proyectos educativos PRAES como lo son las charlas de prevención y cuidado ambiental en la asignatura de Ciencias Naturales, siembra de árboles y un nuevo proyecto de fuentes hídricas (donde se pretende hacer reconocimiento de una fuente con mapeo, especies de fauna y flora, etc.) Se expone el apoyo de proyectos educativos por parte de la CAR con temas relaciones con acueductos veredales, PUEEA, inventario de fauna y flora, y el proyecto de la institución educativa. Se promueve la realización del plan ecoturismo del municipio del Peñón Cundinamarca propuesto por el plan de desarrollo municipal 2016-2019, de igual promover campañas ambientales donde participe la administración municipal del departamento. Se llega al acuerdo entre los asistentes que se los distintos actores del comité se deberán hacer cargo de citar a las próximas reuniones con el apoyo de la UMATA. Las próximas reuniones serán realizadas cada dos meses y el primer lunes de cada mes en las horas de la tarde Todo lo dicho anterior debe ser articulado por todas las dependencias que así lo requieran para mejorar la comunicación y actividades que sean mejora para el municipio del peñón Cundinamarca. COMPROMISOS - Realizar cronograma de actividades ambientales en los colegios y enviárselo a su respectivo interesado. - Realizar el plan de actividades para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. - Identificación y apoyo de los delegados de las juntas de acción comunal para en las veredas. - Articulación de todas las metas de las entidades (CAR, gobernación y municipio) para la realización del plan de acción de educación ambiental del CIDEA 2016-2019 - La próxima reunión será en el mes de julio y será citada por la institución educativa. - En el mes de septiembre queda a cargo de citar a la reunión el Consejo Municipal - El cierre del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA será liderado por el/la personera(o) municipal. Se da por terminada la reunión siendo las 4:45 pm,se anexa listado de asistencia a la reunión

Proyectó y Elaboró: Gisselle Alexandra Martínez Torres –Técnica en Manejo  Ambiental-UMATA