## ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE NIMAIMA
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
PLAN DE ACCION 2021 -2032
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 0
LINEA ESTRATEGICA | PROGRAMA | PROYECTO | No. DE PROBLEMÁTICA PRIORIZADA | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | CORTO PLAZO (4 años) | MEDIANO PLAZO (8 años) | LARGO PLAZO (12 años) | 2022
Conservación, restauración y mejoramiento de ecosistemas estrategicos del municipio de Nimaima | Gestión territorial y disminución de conflictos por el uso del suelo | Implementación de Buenas Practicas Agrícolas y pecuarias |  | Realizar 1 capacitarción a pobladores de Nimaima anualmente en procesos agricolas sostenibles | 1 | (No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitacones propuestas)*100 | Identificar la población interesada en participar en al estrategia de negocios verdes brindada por la CAR | 1 | UMATA | COORDINACION AMBIENTAL | X | X | X | 1
[7 empty] | Solicitar a la oficina regional el acompañamiento de los profecionales que dden a conocer el proceso | 1
[7 empty] | llevar a cabo la jornada de capacitacion de negocios verdes a la comunidad | 1
|  |  |  | Prestar el servicio de asistencia tecnica o profesional a 100 usuarios durante el año en los diferentes cultivos permanentes o transitorios, buscando la sostenibilidad | 100 | (No. de visitas proyectadas /No. De visitas propuestas)*100 | Revisar el inventario municipal de las actividades productivas agricopecuarias mas frecuentes en el territorio Nimaimense | 1 | UMATA | CAR, ICA | X | X | X | 100
[7 empty] | Identificar llos principales deblidades en los procesos productivos | 100
[7 empty] | Realizar las visitas a las fincas productoras que solicitaron la asistnecia y prestar el servicio desde un ambiente de sostenibilidad | 100
|  | Conservación de la estructura ecológica principal del municipio de Nimaima |  | Realizar 1 seguimiento anual a los 10 predios de conservación adquiridos por las entidades públicas | 10 | Numero de seguimientos / numero de seguimientos propuestos | Realizar un diagnostico topografico de los 10 predios municipales | 10 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | COORDINACION AMBIENTAL | X | X | X | 7
[7 empty] | Realizar la inspeccion a las zonas que han presentado cambio en su cobertura vegetal e identificar el prblema | 10
[7 empty] | Realizar un informe tecnico de las visitas dando a conocer las problematicas presentes y su posible contrlol | 1
|  |  |  | Realizar 4 contratos durante el cuatrenio oara realizar mantenimiento a 1000 metros lineales de alinderamiento en Áreas de Reserva Ecológica mediante la instalación de cercas protectoras. | 4 | Numero de metros con proyectados / numero de metros propuestos | Identificar las zonas que cuentan con deterioro en sus linderos que puedan verse afectados por atividades pecuarias | 1 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | COORDIANCION AMBIENTAL, SECRETARIA DE PLANEACIÓN | X | X | X | 0
[7 empty] | Establecer las condiciones requeridas para la contratación | 1 |  |  | X | X | X
[7 empty] | Establecer el cntrato y hacer la convocatoria punblica del contrato | 4 |  |  | X | X | X
|  | Fortalecimiento de la comunidades rurales para resolución de conflictos |  | Realizar 1 capacitacion cada dos años a la JAC para resolución de conflictos. | 13 | No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas | Identifica los presidentes de juntas de las 13 veredas y programar reunion . | 1 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SECRETARIA DE GOBIERNO, IDACO, CAR | X | X | X | 1
[7 empty] | Elaborar el material de trabajo para capacitar a los productores en la resolucion de conflictos. | 1
[7 empty] | Capacitación a cada una de las juntas de acción comunal a cerca de las políticas propuestas en el EOT municipal. | 13
| Gestión de recurso hidrico y forestal. | Protección, conservación y reforestación de zonas de importancia ambiental en el muncipio. |  | Realizar 2 seguimirntos al año a los humedales presentes en el municipio | 2 | (No de seguimientos proyectados / No de seguimientos programadas)*100 | Realizar una revision documental de las caracteristicas de los humedales | 1 | UMATA | CAR Y SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE | X | X | X | 1
[7 empty] | Realizar una visita a los humedales con el fin de supervisiar el estado actual | 1
[7 empty] | Elaborar un informe del estado actual de los predios. | 1
|  | Adquisición de Predios para aumentar el area de reserva forestal del municipio. |  | Aumentar el area forestal del municipio a travez de la adquisición de 4 predios en cada Periodo Administrativo | 4 | ( No. de predios ofertados / No. de predios adquiridos)*100 | Identificar las zonas de interes hidrico y forestal del municipio. | 4 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | X | X | X | 0
[7 empty] | Adquirir predios en zonas de recarga hídrica dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 111 de la Ley 99 de 1993 | 4
|  |  |  | Realizar 4 jornadas de reforestación al año en los predios de importancia hidrica | 4 | ( No. de jornadas de reforetación proyectadas / No. De jornadas de reforestacion programadas )*100 | Realizar la invitacion a la comunidad de Nimaima en participar en la Jornada de reforestación | 1 | COORDINACIÓN AMBIENTAL | UMATA, CAR, SECRETARIA DE AMBIENTE | X | X | X | 2
[7 empty] | Solicitar el material Vegetal para la jornada de reforestación | 1 |  |  | X | X | X
[7 empty] | Realiza la siembra de especies arboreas cerca a las fuentes hidricas | 4 |  |  | X | X | X
Educación ambiental y participación social comunitaria | Educación ambiental para la agricultura sostenible | Capacitación a los productores agropecuarios del municipio en temas de alternativas agrícolas y pecuarias sostenibles existentes. |  | Realizar una (1) capacitación en las 13 anualmente en las veredas del municipio a los productores agropecuarios en alternavitivas sostenibles existentes en el municipio. | 13 | (No. de capacitaciones orientadas / No de capacitaciones programadas)*100 | Convocar y gestionar ante centros de investigación, centros de formación, personal de las entidades pertinentes para la capacitación. | 13 | UMATA | ICA, CORPOICA, SENA, EMPRESAS DE PRODUCTOS AGRICOLAS, ONG´s | X | X | X | 1
[7 empty] | Preparación de las temáticas para el desarrollo de las capacitaciones | 1
[7 empty] | Capacitación en practicas sostenibles e implementación de nuevas tecnologías | 13
|  | Promoción de la investigación en las instituciones educativas del municipio y fomento de proyectos estudiantiles orientados a la sostenibilidad agrícola |  | Apoyar un (1) proyecto de investigación agro-ambiental presentado por estudiantes durante el cuatrenio | 1 | (No de investigaciones socializadas/ No de proyectos)*100 | Convocar y coordinar a centros de formación técnica y profesional para la capacitación en temas ambientales a la población estudiantil del municipio | 1 | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | SEC. DE LAS TIC, SEC. DE AGRICULTURA, CAR, SEC. DE AMBIENTE SEC. DE DESARROLLO SOCIAL, PLANEACIÓN MUNICIPAL, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, UMATA,, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | X | X | 0
[7 empty] | Seleccionar el proyecto orientado a la sostenibilidad agricola | 1
[7 empty] | Apoyo y segumiento a los proyectos formulados por las intituciones educativas. | 1
[7 empty] | Gestionar la consecución de los recursos e incentivos para adelantar e implementar planes de educación ambiental | 1 |  |  |  | X | X
| Educación ambiental para la participación de niños, jóvenes, adolescentes y comunidad. | Fortalecimiento y apoyo a la implementación de PRAES en las instituciones educativas municipales |  | Revisar los PRAES con los que cuenta cada una de las instituciones educativas | 2 | (No de PRAES implementados / No de PRAES propuestos)*100 | Apoyo a la actualización y/o actualización de los PRAES de las instituciones educativas que así lo requieran | 2 | UMATA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CAR | X | X | X | 0
[7 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades planeadas en cada uno de los PRAES de las instituciones educativas municipio | 2
[7 empty] | Apoyo a las actividades incluidas en el PRAES de las diferentes instituciones educativas del municipio | 2
|  | Formentar espacios de socialización, asesoria y seguimiento de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental -PROCEDA en nuestro municipio |  | Establecer el PROCEDA en el municipio de Nimaima . |  | (No de PROCEDA implementados / No de PROCEDA propuestos)*100 | Realizar buzon de inscripcccion para ser parte del PROCEDA | 1 | UMATA, | UMATA, SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASOJUNTAS | x | X | X | 0
[7 empty] | Realizar socializacion y toma de desiciones relacionadas con las problematias ambientales principales | 1
[7 empty] | Apoyar las iniciativas de los proyectos ciudadanos de Educación Ambiental-PROCEDA. | 1
[7 empty] | Realizar seguimiento de los proyectos de Educación Ambiental (PROCEDA) que se llevan a cabo en el municipio. | 1
| Educación ambiental y participación social para la conservación de ecosistemas estratégicos | Capacitación a los empresarios de turismo y a los guias promoviendo la sostenibilidad en sus activiades |  | realizar 4 capacitaciones en el cuatrenio con los operadores turisticos del municipio de Nimaima en procesos mas sostenibles |  | (No. de capacitaciones orientadas / No de capacitaciones programadas)*100 | Realizar las invitaciones correspondientes para cada empresa de turismo con el fin de participar en la capacitación brindada | 1 | COORDINACIÓN DE TURISMO | , SEC DESARROOLLO ECONOMICO, CAR |  |  |  | 1
[7 empty] | Elaborar el material de trabajo para capacitar a los operadores turisticas | 1 |  |  | X | X | X
|  | Formulación y promoción de un modelo turístico sostenible |  | Establecer e implementar 1 modelo de turismo sostenible | 1 | (No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas)*100 | Identificación de áreas con potencial para eco turismo, agro ecoturismo, turismo de contemplación y/o científico, etc. | 1 | COORDINACIÓN DE TURISMO | CAR, SEC. DE AMBIENTE, SEC. DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO EC. DE GOBIERNO MUNICIPAL, , IMDRES | X | X | X | 0
[7 empty] | Promoción y divulgación de las áreas identificadas | 1
[7 empty] | Formulación de rutas o recorridos eco turísticos como herramienta pedagógica para la sensibilización e incentivo a la conservación de dichas áreas | 1
[7 empty] | Sensibilización y construcción participativa de compromisos de uso y manejo adecuado de los recursos naturales a la comunidad del área de influencia del proyecto de turismo sostenible | 1
| Educación ambiental para la gestión del riesgo | Capacitación y sensibilización a la comunidad en temas de gestión del riesgo |  | Realizar 8 capacitacionesen el cuatrenio a la población ubicada en el área de influencia del riesgo | 5 | (No de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones propuestas)*100 | Realizar el censo de población vulnerable a los impactos por los riesgos y desastres naturales | 1 | COMITÉ DE GESTION DEL RIESGO | UNGRD, UAEGD SEC. DE GOBIERNO, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | X | X | X | 1
[7 empty] | Preparación de las temáticas para el desarrollo de las capacitaciones | 1
[7 empty] | Realización de jornadas de capacitación y talleres lúdico - pedagógicos para la prevención del riesgo. | 8
| Educación Ambiental para la Adaptación al cambio climático | Capacitación y sensibilización a la comunidad en temas de adaptación al cambio climático |  | Relizar una capacitación en las veredas del municipio cada dos años en temas de adaptación al cambio climático | 13 | (No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones propuestas)*100 | Identificación de las actividades que inciden en el fenómeno de cambio climático en el municipio de Nimaima | 13 | COORDINACIÓN AMBIENTAL | CAR, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, SEC. DE GOBIERNO, GESTION DEL RIESGO, IDEAM | X | X | X | 0
[7 empty] | Sensibilización y construcción participativa de compromisos para la reducción de las causas incidentes en el cambio climático | 13
[7 empty] | Preparación de las temáticas para el desarrollo de las capacitaciones | 1
[7 empty] | Jornadas de capacitación sectoriales para sensibilizar sobre los efectos e impactos y alternativas de adaptación al cambio climático | 13
Protección y gestión de flora y fauna | Inventario de especies de flora y fauna | Realización del inventario de especies de fauna y flora del municipio |  | Realizar 1 (un) inventario de especies de flora y fauna del municipio | 1 | (No de estudio realizado/ No. de información tabulada)*100 | Establecer las condiciones requeridas para la contratación | 1 | COORDINACION AMBIENTAL | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, UNIERSIDAD, SENA | X | X | X | 1
[7 empty] | Establecer el contrato y hacer la convocatoria punblica del contrato | 1
[7 empty] | Solialización entre la entidad y el contratante para corroborar las metas conjuntas | 1
[7 empty] | Entrega del inventario de especies con su caracterización y distribución municipal | 1
| Bienestar animal | Esterilzación para las mascotas |  | estelizar 1000 felinos y canimos en el municipio durante el cuatrenio. | 1000 | (No. de operaciones / No. de operaciones realizado)*100 | Identificar las veredas que cuentan con mas poblacion felina y canina | 1 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, IPYBAC | X | X | X | 300
[7 empty] | diseñar jornadas conjuntas vereda a verda de esterilización | 1
[7 empty] | Realizar jornadas de estelrilizacion en las zonas urbanas | 1
[7 empty] | Jornadas de Vitaminización y desparasitación de especies caninas y felinas | 1
Gestión y prevención del riesgo | Prevención y atención de desastres | Formulación de planes y programas sectoriales para la mitigación y prevención de los riesgos |  | Identificación de las zonas de riesgo en las veredas del municipio de Nimaima | 13 | (No. de sectores identificados /No. de zonas de riesgo propuestas)*100 | Convocar a la comunidad para identificar las zonas de amenaza y riesgo en sus sectores. | 1 | OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO | UNGRD, UAEGD | X | X | X | 1
[7 empty] | Realizar el estudio técnico de amenazas, vulnerabilidad y riesgos en el municipio | 1
|  | Actualización Plan de Mitigación de riesgo de desastres naturales en el municipio |  | Actualizar el plan municipal de gestion del riesgo . | 1 | Plan Actualizado | Identificar las zonas de riesgo de desastres naturales en el municipio. | 13 | COMITÉ MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, | CAR,RIEGOS DEPTAL, UNGRD | X | X | X | 1
[7 empty] | Hacer la actualizacion del Plan de mitigación del riesgo de desastres naturales en el municipio a partir del diagnostico, contemplando llos nuevos riesgos | 1
[7 empty] | Socializar con las comunidades los puntos criticos para mitigar el riesgo | 13
Gerencia ambiental de los servicios públicos | Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Ampliación del esquema básico de recolección de residuos a la zona rural del municipio de Nimaima |  | Cobertura a 2 sectores de la zona rural del municipio de Nimaima | 4 | (Zonas cubiertas con el esquema de aseo/ Zonas que requiere cobertura)*100 | Implementación del esquema de aseo en las zonas rurales de mayor demanda del servicio | 4 | OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | CAR | X | X | X | 1
[7 empty] | Capacitaciones dirigidas a la población rural en hábitos responsables para disposición de los residuos. | 4
|  | Control de la disposición de residuos sólidos en cuecas hídricas y su ronda |  | Capacitar 2 sectores de la comunidad en la disposición inadecuada de residuos solidos en rondas y fuentes hídricas (Tobia y Sector Paso del Rejo) durante el año | 2 | (No Capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones programadas)*100 | Identificación de las zona mas avatida por los residuos soldos | 5 | OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | CAR, COORDINACION AMBIENTAL | X | X | X | 1
[7 empty] | Preparación de las temáticas para el desarrollo en las capacitaciones | 2
[7 empty] | Jornadas de capacitación sectoriales para sensibilizar sobre los efectos generados por una disposición inadecuada | 5
[7 empty] | Proyectar las medidas sansonatorias relacionadas con la disposicion inadecuada de los reciduos acorde al codigo de policia | 13
|  | Recolección de envases y empaques agroquímicos |  | Realizar 1 Jornadas anuales de recoleccion de envases de agroquímicos generados en la zona rural en el municipio | 1 | (No de jornadas realizadas/No de jornadas programadas)*100 | Jornadas de sensibilización de las comunidades en el área rural para realizar la separación y disposición adecuada de envases agroquímicos | 1 | COORDINACION AMBIENTAL | OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, CAR |  | X | X | 0
[7 empty] | Establecer convenio con entidad privada para la recolección y disposición de los envases agroquímicos | 1
[7 empty] | Elaboración de rutas para la recolección de envases y empaques agroquímicos | 1
| Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable a la población rural del municipio | Generar un diagnostico de las necesidades de loas acueductos rurales. |  | Apoyar en la lagalización de los acueductos veredades para mejorar la calidad del servicio | 12 | (No. de acueductos rurales visitados/No. de acueductos que requieren intervención)*100 | Diagnostico y priorización de acueductos veredales que requieren intervención | 12 | OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUNDINAMARCA E.P.C., CAR, COORDINACION AMBIENTAL | X | X | X | 2
[7 empty] | legalizacion de los acueductos presentes | 12
[7 empty] | Sensibilización y capacitación sobre el ahorro y uso eficiente del agua | 2