## Matriz PAA
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
NOMBRE DEL MUNICIPIO |  |  | TABIO
VIGENCIA |  |  | 2024-2027
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
No. PROYECTO | COMPONENTE PERFIL AMBIENTAL | PROGRAMA | PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | OBSERVACIONES
1 | Construyendo Juntos con Sostenibilidad ambiental | Gestión integral del recurso hídrico | Recuperación del recurso hídrico en el municipio de Tabio Cundinamarca Cundinamarca | Realizar el mantenimiento, conservación y protección de 160 Ha de los predios de importancia hídrica del municipio | 25% (Porcentaje del cuatrienio) | Realizar la contratación de guardabosques anualmente. | 3 guardabosques anuales | SECRETARIA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR,GOBERNACION, ACIDIC | X | X | X | X | la meta 1 se realizara al 100% en el transcurso del cuatrieño
[6 empty] | Realizar mantenimiento a predios de importancia hìdrica del municipio,cerramiento de los predios. | # Ha intervenidas
[6 empty] | Realizar monitoreo de fauna silvestre. | Monitoreos anuales por parte de la Universidad Nacional
|  |  |  | Realizar la adqusisición, para el Mantenimiento, conservación y protección de 10 hectáreas de los predios de importancia hídrica del municipio. | 0% | Compra de predios de importancia hidrica. | # Ha adquiridas |  | CAR | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar capacitaciones sobre agropecuarias sostenibles | 0% | Construcción de cinco reservorios de aguas para mitigar el riesgo por desabastecimiento hídrico en el sector agropecuario en el municipio. | # de reservorios adquiridos |  |  |  | X | X | X
2 | Construyendo Juntos con Sostenibilidad ambiental | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Conservación del recurso hídrico en el municipio de Tabio Cundinamarca | Realizar acciones para la recuperación y conservación 40 hectáreas de las fuentes hídricas del municipio. | 25% (Porcentaje del cuatrienio) | realizar limpieza y recuperación de fuentes hídricas | # Km intervenidos de la ronda de fuentes hídricas | SECRETARIA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR | X | X | X | X
[6 empty] | fortalecer el programa de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico | 702 usuarios capacitacitados PUEAA
[6 empty] | apoyo acueductos veredales | Entrega de árboles nativos
[6 empty] | pago por servicios ambientales. | Convenio gobernación PSA
|  |  |  | Realizar el mantenimiento y adecuación del parque ecológico del municipio. | 25% | Realizar un jardín de mariposas y orquideario,realizar galería de fauna y flora en la maloka. | Creación del orquidiario |  | FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE, CAR | X | X | X | X | El parque ecológico empezará a ejecutarse su construcción a partir del año 2
[6 empty] | Realizar mantenimiento del lago, flora y adecuaciones del parque ecológico. | Se ha realizado periodicamente
|  |  |  | Construcción y funcionamiento de un vivero para la producción de 8,800 plántulas para la recuperación de ecosistemas degradados en el municipio | 0% | Estudios, diseños y construcción del vivero,Compra de insumos para el fortalecimiento del vivero | 0 | SECRETARIA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE, CAR |  | X | X | X | El vivero empezará a ejecutarse su construcción a partir del año 2
4 | Construyendo Juntos con Sostenibilidad ambiental | Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Fortalecimiento a la adaptación al cambio climático en el municipio de Tabio Cundinamarca | Realizar acciones para la adaptación al cambio climático mediante la realización de jornadas de educación, información, y sensibilización que permitan capacitar a 2000 personas del municipio | 25% | Realizar capacitaciones sobre adaptación al cambio climático | 1200 personas capacitadas cambio climático | SECRETARIA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | EMSERTABIO | X | X | X | X
[6 empty] | Instalar sistemas de recolección y tratamiento de aguas de lluvia en las instituciones educativas | adquisición de 19 Sistemas agua lluvia instalados
5 | Construyendo Juntos con Sostenibilidad ambiental | Educación ambiental | Implementación de proyectos ciudadanos de educación ambiental en el municipio de Tabio Cundinamarca | Realizar 30 eventos de educación ambiental que permitan conmemorar las fechas ambientales en el municipio | 26,6% (Porcentaje de eventos conmemorados) | Realizar celebraciones ambientales | 8 de 30 # de eventos | SECRETARIA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | EMSERTABIO, CAR | X | X | X | X
|  |  |  | Formular e implementar 4 proyectos ciudadanos de educación ambiental en temas como negocios verdes, gestion de residuos, huella de carbono y conservación y protección de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en el municipio | 25% | Realizar actividades de protección y conservación de la fauna y flora | 347 personas capacitacitadas sobre biodiversidad |  | CAR | X | X | X | X
[6 empty] | Realizar actividades de gestión de residuos y negocios verdes | 1163 personas capacitadas PGIRS
6 | Construyendo Juntos con Sostenibilidad ambiental | Inclusión productiva de pequeños productores rurales | Servicio de Asistencia Técnica o de Extensión Agropecuaria para los Productores Agropecuarios del municipio de Tabio Cundinamarca | Realizar 3000 asistencias técnicas agropecuarias a los productores del municipio. | 25% (Porcentaje del cuatrienio) | Pago nomina técnico pecuario, Capacitaciones y asesoría en producciones agropecuarias, Compra de insumos y medicamentos agropecuarios,Promover la seguridad alimentaria. | 750 asistencias agropecuarias | SECRETARIA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | ACIDC, GOBERNACION | X | X | X | X
|  |  |  | Apoyar el proceso de asociatividad agropecuaria para la creación de cuatro asociaciones en el municipio | 25% | Promover y fortalecer la asociatividad agropecuaria | Se cuenta con una nueva asociación StarTab |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar eventos de comercialización de productos agropecuarios | 25% | Realizar estrategias que permitan fortalecer la comercialización directa de 40 productores agropecuarios | Promover el mercado campesino y compra de insumos para su mejoramiento |  |  | X | X | X | X
7 | Construyendo Juntos con Sostenibilidad ambiental | Infraestructura productiva y comercialización | Fortalecimiento a la Competitividad Agropecuaria a través de la adquisición de máquinas y equipos agropecuarios en municipio de Tabio Cundinamarca | Fortalecer el banco de maquinaria agropecuaria mediante la adquisición de máquinas agropecuarias para el municipio | 25% | Compra de maquinaria agropecuaria | Compra de herramienta agrícola | SECRETARIA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | ACIDC, GOBERNACION | X | X | X | X
|  |  |  | Realizar el mejoramiento de la infraestructura y equipos de la planta de beneficio animal del municipio | 0% | Compra de insumos y herramientas para la PBA,Adecuación de la infraestructura de la PBA | 0 |  |  | X | X | X | X
8 | Construyendo Juntos con Sostenibilidad ambiental | Aprovechamiento de mercados externos | Fortalecimiento de la comercialización agropecuaria a través de la realización o participación en eventos agropecuarios del municipio de Tabio Cundinamarca | Realizar 8 eventos agropecuarios que fortalezcan la comercialización agropecuaria del municipio | 25% | Realizar eventos agropecuarios que fortalezcan la comercialización agropecuaria del municipio | 2 ferias agropecuarias | SECRETARIA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS |  | X | X | X | X
9 | Construyendo Juntos con Sostenibilidad ambiental | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Desarrollo de actividades diligentes para que se garantice la protección y el bienestar de los animales que lo requieran en el municipio de Tabio Cundinamarca | Realizar el apoyo para garantizar la protección y bienestar a animales en condición de abandono. | 25% | Suministro de alimentos y medicamentos de uso veterinario | Compra de alimentos y medicamentos para apoyo animales condición de calle y gestión de alimentos con el IPYBAC | SECRETARIA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS |  | X | X | X | X | En el año 2024 se han celebrado dos contratos de suministros de medicamentos veterinarios y alimento para los animales en estado de vulnerabilidad.
|  |  |  | Realizar la implementación de la política pública de protección y bienestar animal del municipio mediante la atención de 2000 animales | 25% | Campañas de tenencia responsable de animales, Programas de esterilización y desparasitación,Jornadas de adopción,Implementar urgencias veterinarias,Celebrar el día de los animales | 500 animales asistidos |  |  | X | X | X | X | En el año 2024 se han realizo 7 capacitaciones en instituciones educativas y puerta a puerta con un numero de 354 personas capacitadas en tenencia responsable de animales

## Guia
CASILLA | DESCRIPCIÓN
columna A – “No. PROYECTO”: | Se listan de manera ascendente los proyectos registrados en la matriz de plan de acción para una identificación más eficiente.
columna B – “COMPONENTE PERFIL AMBIENTAL | Se relaciona la misma estructura de los componentesplanteados en el perfil ambiental (físico natural, físico construido, vulnerabilidad y riesgo, sociocultural, económico municipal, administrativo y de gestión ambiental en el municipio, sitios de interés ambiental).
columna C – “PROGRAMA”: | Se diligencia el programa que es el grupo de proyectos que están relacionados unos con otros. Es decir que se complementan para obtener un mismo resultado, Asociados a los componentes del perfil ambiental mencionados en la columna B.
columna D – “PROYECTO”: | Se diligencia el proyecto que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado, asociados a los programas mencionados en la columna C.
columna E – “META”: | Se define un resultado deseado cuantificable (metros, hectáreas, unidades, entre otras) para posteriormente lograr la evaluación y el seguimiento en el avance de este, las metas están asociadas a los proyectos mencionados en la columna D.
columna F– “INDICADOR”: | Se estructura en esta columna la fórmula de medición de cumplimiento de la meta planteada en la columna E.
columna G – “ACTIVIDADES”: | Se relación las actividades de manera general necesarias para aportar al cumplimiento de la meta planteada en la columna E.
columna H – “CANTIDAD ACTIVIDAD”: | Se relaciona la frecuencia con que se debe desarrollar una actividad para lograr la ejecución del proyecto propuesto en la columna D.
columna I– “RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN” | e relacionan las dependencias de la administración municipal responsables de la ejecución del proyecto enunciado en la columna D.
columna J– “ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES”: | Se relacionan las entidades (nacionales, departamentales y/o privadas) que pueden contribuir con apoyo económico, técnico y/o jurídico para el cumplimiento exitoso del proyecto de la columna D.
columnas K, L, M, N– “PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS”: | Se define la anualidad en la que se ejecutará el proyecto enunciado en la columna D, según los plazos indicados por el municipio en la vigencia del plan de acción ambiental a cuatro (4) años.
columnaO – “OBSERVACIONES”: | Se anotan las observaciones pertinentes al proyecto como tiempo de ejecución, materiales, programa ambiental que cumple, etc

## MUNICIPIOS CAR (hidden)
AGUA DE DIOS
ALBÁN
ANAPOIMA
ANOLAIMA
APULO
ARBELÁEZ
BELTRÁN
BITUIMA
BOJACÁ
BUENAVISTA
CABRERA
CACHIPAY
CAJICÁ
CALDAS
CAPARRAPÍ
CARMEN DE CARUPA
CHAGUANÍ
CHÍA
CHIQUINQUIRÁ
CHOCONTÁ
COGUA
COTA
CUCUNUBÁ
EL COLEGIO
EL PEÑÓN
EL ROSAL
FACATATIVÁ
FUNZA
FÚQUENE
FUSAGASUGÁ
GACHANCIPÁ
GIRARDOT
GRANADA
GUACHETÁ
GUADUAS
GUATAQUÍ
GUATAVITA
GUAYABAL DE SÍQUIMA
JERUSALÉN
LA CALERA
LA MESA
LA PALMA
LA PEÑA
LA VEGA
LENGUAZAQUE
MACHETÁ
MADRID
MANTA
MOSQUERA
NARIÑO
NEMOCÓN
NILO
NIMAIMA
NOCAIMA
PACHO
PAIME
PANDI
PASCA
PUERTO SALGAR
PULÍ
QUEBRADANEGRA
QUIPILE
RÁQUIRA
RICAURTE
SABOYÁ
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SAN BERNARDO
SAN CAYETANO
SAN FRANCISCO DE SALES
SAN JUAN DE RIOSECO
SAN MIGUEL DE SEMA
SASAIMA
SESQUILÉ
SIBATÉ
SILVANIA
SIMIJACA
SOACHA
SOPÓ
SUBACHOQUE
SUESCA
SUPATÁ
SUSA
SUTATAUSA
TABIO
TAUSA
TENA
TENJO
TIBACUY
TIBIRITA
TOCAIMA
TOCANCIPÁ
TOPAIPÍ
UBATÉ
ÚTICA
VENECIA
VERGARA
VIANÍ
VILLAGÓMEZ
VILLAPINZÓN
VILLETA
VIOTÁ
YACOPÍ
ZIPACÓN
ZIPAQUIRÁ