| EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN Y AVANCES PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 2024 - 2027 |  |
| --- | --- |
| Dependencia: | Secretaría de Medio Ambiente |
| Periodo del Informe: | Desde 01/01/2025 hasta 30/10/2025 (III Trimestre 2025) |

| No. del Proyecto en el PAAM: 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente Perfil Ambiental: SISTEMA FÍSICO NATURAL - Fauna |  |  |  |  |  |
| Programa: PROGRAMA PDM: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos |  |  |  |  |  |
| Proyecto: 46. Diseñar un plan de protección y conservación de la fauna silvestre presente en el municipio |  |  |  |  |  |
| Indicador: Documentos de lineamientos técnicos con el manejo de especies de fauna y flora elaborados |  |  |  |  |  |
| Actividad: Diseñar un plan de protección y conservación de la fauna silvestre presente en el municipio |  |  |  |  |  |
| Meta Plan de Acción | 1 | Meta 2025 | 0.33 | Avance 2025 - 2 | 0.50 |
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |
| Descripción de las actividades realizadas, a la fecha: - Avance en la estructura del documento del Plan de Monitoreo de la Biodiversidad del municipio, en un 50% en las secciones de introducción, metodología y áreas de estudio. - Identificación y registro de especies de fauna silvestre en el territorio municipal, mediante diferentes metodologías aplicadas por grupo taxonómico. Para el caso de anfibios y reptiles se realizan observaciones y búsqueda libre en microhábitats específicos. Para aves se realizan puntos de conteo y transectos de observación. Para el grupo de mamíferos se realizan transectos para la búsqueda de tastros (huellas, pelo, heces) y se monitoreo con cámaras trampa. - Identificación de predios propiedad de la administración destinados a conservación y de predios privados que hacen parte de corredores biológicos de importancia para la Biodiversidad. - Cartografía de los recorridos realizados durante los monitoreos de fauna y la identificación de predios. |  |  |  |  |  |
| EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS |  |  |  |  |  |
| Identificación y registro de especies de fauna silvestre | Las fotografías pueden encontrarse en el almacenamiento general de la dependencia en el siguiente link: Fauna Silvestre_Multimedia_Chía Nota: Se anexa adicionalmente la base de datos (DarwinCore) con el registro de especies identificadas, de cuatro grupos taxonómicos de interés (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) con la respectiva información taxonómica, geográfica y biológica. |  |  |  |  |
| Identificación de predios municipales | Predio “El Desierto”: amarillo Predio “Torca 2”: amarillo. |  |  |  |  |
| Identificación de predios privados | Predio “Las Nubes”: recorrido en magenta. Predio “Resaca”: recorrido en amarillo. |  |  |  |  |
| Avance en la estructura del documento del Plan de Monitoreo de la Biodiversidad | Se adjunta la última versión del documento. |  |  |  |  |
| Cartografía | Las evidencias se encuentran ubicadas en la carpeta del archivo general de la dependencia que puede encontrarse en el siguiente link: Cartografía |  |  |  |  |
| OTRAS EVIDENCIAS |  |  |  |  |  |
| Relacionar aquí y adjuntar otras evidencias de cumplimiento, tales como: - Matriz DarwinCore de fauna silvestre. - Documento del Plan de Monitoreo de la Biodiversidad en Chía. |  |  |  |  |  |

Responsable del diligenciamiento:

Nombre: Zulma Geraldine Correa Bernal

Cargo: Bióloga Contratista

Correo: zulma.correa@chia.gov.co

Celular: 3125166017