## Table 1
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DEL MUNICIPIO |  |  | RICAURTE
VIGENCIA |  |  | 2024 - 2027
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
No. PROYECTO | COMPONENTE PERFIL AMBIENTAL | PROGRAMA | PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDADES QUE PUEDEN APOYAR LAS ACCIONES | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | OBSERVACIONES
| SISTEMA ECONOMICO MUNICIPAL (actividades económicas) | Orientación Ambiental Productiva | Conservación de suelo y agua en actividades de producción agropecuaria | Realizar setenta (70) asistencias técnicas agropecuarias promoviendo practicas de conservación de suelo y agua en zonas de producción agropecuaria cadal año. | (No. Asistencias técnicas realizadas/No. Asistencias técnicas propuestas)X100 | Planificar visitas de Asistencia técnica agropecuaria y de buenas prácticas sostenibles de acuerdo a los programas existentes en la S.A.A.D.R. | 4 | Secretaria de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural - SAADR | Secretaria de Agricultura de Cundinamarca y CAR | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Visitas de asistencia técnica agropecuarias y de buenas prácticas sostenibles en las veredas del municipio. | 280 |  |  | 70 | 70 | 70 | 70
|  |  |  | Realizar 10 huertas caseras de aprovechamiento sostenible en el área rural y urbana, cada año. | (No. De huertas caseras realizadas/No. De huertas propuestas)X100 | Planificar las actividades necesarias para el desarrollo de las huertas caseras. | 4 | SAADR | Secretaria de Agricultura de Cundinamarca y CAR | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Visitas de asistencia Técnica sostenible para realizar las huertas caseras en el área urbana y rural. | 40 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
| SISTEMA FISICO NATURAL (áreas de manejo especial) | Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio | Reforestación de Áreas de Importancia Estratégica para la restauración de coberturas permanentes y demás ecosistemas estratégicos presentes en el municipio | Realizar tres (3) reforestaciones con árboles nativos encaminadas a recuperar, proteger y conservar ecosistemas estratégicos cada año. | (No. De reforestaciones/No. De reforestaciones propuestas)X100 | Identificar y ubicar geográficamente las áreas prioritarias a reforestar. | 4 | SAADR | CAR, Secretaria del Ambiente de Cundinamarca | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Planificar las actividades necesarias para el desarrollo de las reforestaciones | 12 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Reforestar con arboles nativos las áreas priorizadas | 12 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Protección de la estructura ecológica principal (EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, | Implementar un (1) esquema de pago por servicios ambientales - PSA u otros instrumentos para la conservación, que tengan como propósito la protección de ecosistemas de la estructura ecológica principal, que sustentan la oferta y los servicios ecosistémicos, para la vigencia 2024-2027. | (No. De Esquemas de PSA realizados/No. De esquemas propuestos)X100 | Definición de áreas de interés de los predios potenciales - selección de microcuencas y priorización e identificación de organización comunitaria a participar de las áreas de importancia estratégica en el esquena de PSA y presentación del programa de PSA de los predios. | 1 | SAADR y Secretaria del Ambiente de Cundinamarca | CAR | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Reunión para la Socialización programa de pago por servicios ambientales PSA con habitantes de microcuenca | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Consolidación de beneficiarios y acompañamiento administrativo en la documentación de los beneficiarios. | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Acompañamiento en la implementación del pago por servicios ambientales. | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
| OFERTA AMBIENTAL (Sitios de Interés Ambiental), Y SITIOS DE INTERES AMBIENT SISTEMA FISICO NATURAL (áreas de manejo especial) |  | Humedales: un llamado para su conservación | Realizar cuatro (4) actividades tendientes a la gestión para la conservación, protección y monitoreo del humedal del El Yulo cada año | (No. De actividades realizadas/No. De actividades propuestas)X 100 | Reunión para Definir las actividades a desarrollar con la CAR sobre el humedal El Yul,o de acuerdo a la situación actual de este y al Plan de Manejo ambiental. | 4 | SAADR | Secretaria del Ambiente de Cundinamarca, CAR y entidades publicas y privadas | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Coordinación y determinacion de las acciones necesarias para llevar a cabo en cada actividad a realizar con la comunidad en general y/o institución a participar. | 16 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | Desarrollo o ejecución de las actividades para la conservación, protección y monitoreo del Humedal de El Yulo. | 16 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
| SISTEMA FISICO NATURAL (flora, fauna y áreas de manejo especial) |  | Promoviendo el Ecodesarrollo | Realizar un (1) acuerdo voluntario para la recuperación y potenciación de los servicios ecosistémicos de las áreas de importancia estratégica para favorecer la biodiversidad, el mejoramiento de las coberturas naturales y el mantenimiento de los servicios ambientales asociados a estas coberturas en conjunto con la comunidad en general y/o comunidad educativa. | (No. De acuerdos realizados/No. De acuerdos propuestos)X100 | Taller para Sensibilización a la comunidad en general y/o educativa con relación a la flora, fauna y ecosistemas estratégicos, protección y conservación de hábitats naturales. | 4 | SAADR | Secretaria del de Ambiente de Cundinamarca, CAR | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Definición de acuerdo con los miembros de la comunidad en general y/o comunidad educativa sobre la protección y conservación de flora y fauna de las áreas de importancia estratégica ecosistemas estratégicos. | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| SISTEMA FISICO NATURAL (usos del suelo y áreas de manejo especial) | Gobernanza y gestión pública del agua y aire | Guardabosques para la prevención de incendios, educación sobre la naturaleza y apoyo a las comunidades locales | Compra de un (1) predio para la conservación de ecosistemas estratégicos para la vigencia 2024-2027. | (No. De predios adquiridos/adquisición de predios propuestos)X100 | Identificación y valoración ambiental de predios ubicados en áreas de importancia estratégica establecidas en el municipio. | 1 | SAADR | Secretaria de planeación municipal, Secretaria de Ambiente de Cundinamarca, CAR | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Compra de predios previamente identificados. | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICPIO (actores ambientales en el municipio) |  |  | Contratar tres (3) guardabosques para el sostenimiento y uso sustentable de los Recursos Naturales Renovables cada año. | (No. De Guardabosques contratados/No. De guardabosques propuestos)X100 | Estudios previos para la contratación directa de guardabosques | 12 | SAADR | N/A | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Contratación directa de guardabosques para procesos de vigilancia, monitoreo y control de zonas de importancia estratégica ambiental. | 12 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
| SISTEMA FISICO NATURAL (flora) |  | Especies nativas y frutales para la sostenibilidad y fomento de la conectividad ecológica, agrícola y comunitaria | Consecución y/o propagación de 500 plantas de especies nativas locales de gran valor ecológico y comunitario (plantas de especies en amenazas de la región, plantas útiles, poco comunes, de importancia ecológica y frutales propios del clima), cada año. | (No. De plantas nativas adquiridas y/o propagadas /No. De plantas propuestas)X100 | Definición del área y adecuación de la infraestructura destinada para la recepción de las plantas, para su cuido y mantenimiento antes de ser empleadas en los programas de reforestación y educación. | 1 | SAADR | Secretaria del Ambiente de Cundinamarca y CAR | 0 | 1 | 0 | 0 | Para el primer año, no se realiza esta actividad a razón de aprobación del Plan de Desarrollo en el mes de mayo y de la armonización del presupuesto municipal posteriormente
[6 empty] | Solicitud o gestión ante instituciones publicas o privadas que promuevan la siembra de especies nativas y frutales propias del clima y la región. | 3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Asistencia técnica de las especies nativas recepcionadas en el área dispuesta para su cuido y mantenimiento. | 3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
| SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICPIO (actores ambientales en el municipio) |  | Construyendo Cultura de Cuidado y Protección ambiental | Asesorar y coordinar actividades para el desarrollo de dos (2) PRAES cada año. | (No. De PRAES asesorados y coordinados/No. De PRAES asesorados y coordinados Propuestos)X100 | Reunión con la coordinación del área ambiental y/o ciencias naturales de la comunidad educativa de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte-I.E.D.A.R., para establecer apoyo a los PRAES, según priorización de problemáticas ambientales. | 4 | SAADR | Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte, CAR, Secretarias del Ambiente de Cundinamarca y CAR | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Implementación de actividades de apoyo propuestas y articuladas con la comunidad educativa para cada uno de los PRAES de la I.E.D.A.R. | 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Asesorar y coordinar actividades para el desarrollo de un (1) PROCEDAS, para la vigencia 2024-2027. | (No. De PROCEDAS asesorados y coordinados/No. De PROCEDAS asesorados y coordinados Propuestos)X100 | Reunión con miembros de comunidad seleccionada para la definición y priorización de la problemática ambiental presente en el sector y actividades a seguir. | 1 | SAADR | Junta de Acción Comunal, CAR, Secretarias del Ambiente de Cundinamarca | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Diseño de proyecto PROCEDA | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | Implementación del proyecto PROCEDA - Desarrollo de actividades en coordinación con los miembros de comunidad seleccionada. | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICPIO (organismos de coordinación ambiental) |  |  | Realizar tres (2) reuniones del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA cada año. | (No. De reuniones realizadas CIDEA/No. De reuniones propuestas CIDEA)X100 | Citación a miembros del CIDEA | 7 | Secretaria Técnica CIDEA - SAADR | CAR, miembros del CIDEA y voceros invitados. | 1 | 2 | 2 | 2 | Para el primer año, se realiza 1 actividad a razón de aprobación del Plan de Desarrollo (metas) en el mes de mayo y de la armonización del presupuesto municipal posteriormente. Y de la asesoría y acompañamiento en la Formulación del Plan de Educación Ambiental y Fortalecimiento de los CIDEAS manifestado por oficio 20242062441 de julio 16 de 2024 de la CAR
[6 empty] | Realización de reuniones programadas por los miembros del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental y demás miembros participantes, según el Plan Territorial de Educación Ambiental. | 7 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2
| SISTEMA SOCIO CULTURAL (cultura ambiental) |  |  | Conmemorar cinco (5) días del calendario ambiental mediante actividades o jornadas municipales que involucren a los habitantes y/o la comunidad estudiantil, cada año. | (No. De jornadas ambientales realizadas/No. De jornadas ambientales propuestas)X100 | Mediante reunión en la S.A.A.D.R. con los profesionales, se establecerán las acciones necesarias para realizar las jornadas o campañas para conmemorar los días del calendario ambiental del municipio en coordinación con Secretarias del Municipio e Instituciones que pueden hacer parte y juntas de acción Comunal. | 20 | SAADR | CAR, Secretarias de la Alcaldía Municipal, Secretaria de Ambiente de Cundinamarca, Defensa Civil Colombiana, Policía Nacional, y comunidad | 5 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | Desarrollo de las jornadas o campañas para conmemorar los días ambientales. | 20 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
| SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICPIO (organismos de coordinación ambiental) |  |  | Socializar un (1) veces la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia (ley 1801 de 2016) y la Ley 1774 de 2016 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN EL CÓDIGO CIVIL, LA LEY 84 DE •1989, EL CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" en lo concerniente a la fauna silvestre y animales en cautiverio, cada año. | (No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones propuestas)X100 | Elaboración de oficio con el fin de coordinarar: fecha, hora y lugar de talleres sobre la ley 1801 de 2016 y ley 1774 de 2016, convocando a la comunidad en general y/o educativa y la institución competente para esta actividad. | 4 | SAADR | Policia Nacional, Corporación Autónoma Regional CAR, S.A.A.D.R., Secretaria del Ambiente de Cundinamarca | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Desarrollo de taller para la Socialización a la comunidad en general y/o educativa sobre el Código Nacional de Policía y Convivencia (ley 1801 de 2016) y la Ley 1774 6 enero de 2016 , en lo concerniente a la fauna silvestre y animales en cautiverio. | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Realizar una (1) campaña de prevención de trafico y tenencia ilegal de fauna silvestre, cada año | (No. De campañas realizadas/No. De campañas propuestas)X100 | Elaborar material didáctico alusivo a la no tenencia de fauna silvestre | 4 | SAADR | Corporación Autónoma Regional CAR, Secretaria de Gobierno, Inspección de Policía y Policía Nacional | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Citación a Instituciones publicas y privadas que harán parte de la campaña | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Realización de campaña en puesto de control para la divulgación y promoción de la no tenencia de fauna silvestre y caza ilegal. | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| SISTEMA FISICO NATURAL (calidad del aire) |  |  | Realizar un (1) un operativo de medición de emisiones por fuentes móviles y capacitación al sector automotor en el municipio para la promoción de la calidad del aire, cada año | (No. De mediciones realizadas/ No. De mediciones propuestas)X100 | Solicitar mediante oficio a la institución competente la realizacion del operativo de medición de emisiones por fuentes móviles. | 4 | SAADR - CAR | CAR - SAADR | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Realizacion de operativo en puesto de control para la medición de emisiones por fuentes móviles para automotores y asesoramiento y/o de capacitación dirigida a propietarios de automotores participantes de operativo en puesto de control sobre movibilidad sostenible y emisiones contaminantes a la atmosfera. | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Capacitar una (1) vez a la comunidad Ricaurteña sobre los efectos de la contaminación atmosférica por fuentes móviles en la salud humana, cada año | (No. De capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones propuestas)X100 | Solicitar mediante oficio un taller de capacitación sobre los efectos de la contaminación atmosférica por fuentes móviles a la salud humana a la entidad competente. | 4 | SAADR - CAR | Secretaria del Ambiente de Cundinamarca | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Citación a comunidad ricaurteña que recibirá capacitación sobre contaminación atmosférica por fuentes móviles. | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Capacitar a la comunidad ricaurteña sobre los efectos de la contaminación atmosférica por fuentes móviles en la salud humana. | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| SISTEMA SOCIO CULTURAL (cultura ambiental, servicios comunitarios rural y urbano) |  |  | Realizar doscientas cincuenta (250) esterizaciones a gatos y perros, cada año. | (No. De esterilizaciones realizadas/No. De esterilizaciones propuestas)X100 | Recepción a demanda de beneficiarios para las esterilizaciones en la oficina de la S.A.A.D.R. | 1000 | SAADR | Instituto Departamental de Protección y Bienestar Animal de cundinamarca - IPYBAC | 250 | 250 | 250 | 250
[6 empty] | Esterilización de gatos y perros en el lugar establecido. | 1000 |  |  | 250 | 250 | 250 | 250
|  |  |  | Realizar tres (3) jornadas de sanidad animal (desparasitación, consulta veterinaria y vitaminización), cada año. | (No. De jornadas de sanidad animal realizadas/No. De jornadas de sanidad animal propuestas)X100 | Convocatoria y/o divulgación de las jornadas | 12 | SAADR | Instituto Departamental de Protección y Bienestar Animal de cundinamarca - IPYBAC | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Ejecución o desarrollo de la jornada. | 12 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
[7 empty] | 2570 |  |  | 639