## ACTA DE REUNION
[7 empty] | ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL - DGOAT
ASISTENCIA TÉCNICA SIGAM
Hoja De
Fecha | D |  | M | A | Lugar | Plataforma TEAMS |  |  |  |  | Acta No. | 2
| 6 |  | 6 | 2023 | Hora | 10:00 |  |  |  |  | Convocada por |  |  |  | CAR
TEMAS A TRATAR
se realizó segunda reunión de asistencia técnica con el municipio de Guayabal de Siquima de acuerdo a la programación, con el fin de iniciar con el fin de realizar la formulación de la agenda ambiental que se carga en la plataforma virtual de SIGAM
DESARROLLO DE LOS TEMAS
Se realiza explicación al municipio de los avances que se tienen a la fecha, correspondiente al cargue de información del perfil ambiental en la plataforma virtual del SIGAM, el cual de acuerdo a instrucción realizada es necesario que el municipio realice el cargue de la información faltante 9 items (Aspectos historicos, calidad del aire, Areas de manejo especial, amenazas antropicas, estructura adminitrativa ambiental, organismos de coordinación ambiental, actores ambientales, sitios de interes ambiental y conclusiones)
Por otra parte, el municipio manifiesta que no se a podido pasar la actualización del Acuerdo, debido que es necesario realizar cierto ajuste al Acuerdo borrador, para luego hacer la entrega al Concejo municipal
Se remite al municipio, informe de avance del mes de mayo, compromisos SIGAM 2023 y acta de reunión
COMPROMISOS | [8 empty] | RESPONSABLE
El municipio se compromete a iniciar el cargue y complementación del perfil ambiental en la plataforma virtual y se compromete a tener un avance significativo para la próxima reunión de asistencia técnica que se tiene programada para el mes de julio | [8 empty] | Diana Carolina Rojas
se establece con el municipio que para la asistencia técnica que se realizará en julio se realizará la revisión del documento de actualización del acuerdo de creación y adopción del SIGAM
Asistir a la próxima reunión programada de asistencia técnica del SIGAM el día 11/07/2023 a las 10:00 a.m. por la plataforma TEAMS
[7 empty] | ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL - DGOAT
ASISTENCIA TÉCNICA SIGAM
Hoja De
Nombre |  | Maria Alejandra Echeverry C | [5 empty] | Firma |  | Alejandra E
Entidad |  | CAR- DGOAT | [5 empty] | Teléfono |  |  | 3507261026
E-Mail | mecheverryc@car.gov.co | [6 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  |  | SI | x |  | NO
Nombre |  | Ghordan Alberto Téllez Sabbagh | [5 empty] | Firma |  | Ghordan Tellez
Entidad |  | CAR- DGOAT | [5 empty] | Teléfono |  |  | 3163558893
E-Mail |  | gtellezs@car.gov.co | [5 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  |  | SI | X |  | NO
Nombre |  | Sonia Jineth Delgado Gordillo | [5 empty] | Firma |  | Sonia Delgado
Entidad |  | CAR-DGOAT | [5 empty] | Teléfono |  |  | 3223027242
E-Mail |  | sdelgadog@car.gov.co | [5 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  |  | SI | X |  | NO
Nombre | [7 empty] | Firma
Entidad | [7 empty] | Teléfono
E-Mail | [7 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  |  | SI |  |  | NO
Nombre | [7 empty] | Firma
Entidad | [7 empty] | Teléfono
E-Mail | [7 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  |  | SI |  |  | NO
Nombre | [7 empty] | Firma
Entidad | [7 empty] | Teléfono
E-Mail | [7 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  |  | SI |  |  | NO
Nombre | [7 empty] | Firma
Entidad | [7 empty] | Teléfono
E-Mail | [7 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  |  | SI |  |  | NO