## Hoja1
OBJETIVO GENERAL: |  |  | Proyectar estrategias encaminadas a la educación y protección ambiental de los recursos naturales renovables en el municipio de Tabio para el periodo 2020-2023
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  | 1. Articular acciones encaminadas al cumplimiento del plan de desarrollo municipal 2020-2023 con el PTEA propuesto
2. Fomentar la participación y articulación de los miembros del CIDEA y la comunidad del municipio en las sesión programadas para el desarrollo de las actividades propuestas
3. Realizar seguimiento y evaluación a las acciones propuestas dentro del PTEA 2020-2023
CRONOGRAMA
PROGRAMA CIDEA | PROYECTO CIDEA | OBJETIVO | META | IMPACTO ESPERADO | INDICADOR DE GESTIÓN DE LA META | ACTIVIDADES | INDICADOR DE GESTIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDAD QUE PUEDE APOYAR LAS ACCIONES | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TABIO | TABIO CONSCIENTE DEL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA | Optimizar los hábitos de consumo del recurso hídrico de los habitantes del municipio a través de la implementación de acciones de educación ambiental del programa ahorro y uso eficiente del agua | Implementar al 100% las estrategias de educación ambiental del programa uso eficiente y ahorro del agua | Se evidencia una reducción del consumo del recurso hídrico por parte de la comunidad intervenida al implementar y replicar las acciones de educación ambiental del programa ahorro y uso eficiente del agua | (No de acciones ejecutadas orientadas al uso eficiente y ahorro del agua durante el cuatrienio/No de acciones proyectadas orientadas al uso eficiente y ahorro del agua durante el cuatrienio) *100 | Realizar capacitación a la comunidad del área urbana y rural en el tema de ahorro y uso eficiente del agua | No de capacitaciones realizadas al año/ No de capacitaciones proyectadas al año) *100 | EMSERTABIO SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 5 Capacitaciones | 5 Capacitaciones | 5 Capacitaciones | 5 Capacitaciones
[6 empty] | Capacitar a estudiantes y docentes del sector publico y privado del sector urbano y rural en temas relacionados al ahorro del agua PUEAA | (No de instituciones educativas oficiales vinculadas al programa CAR al año/ No de instituciones educativas del municipio) * 100 (No de niños defensores del agua y/o jóvenes pregoneros vinculados al programa por institución educativa al año/ No de niños y/o jóvenes por institución educativa) *100 | CAR ENTIDADES EDUCATIVAS SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 40 niños, niñas o adolescentes y docentes | 40 niños, niñas o adolescentes y docentes | 40 niños, niñas o adolescentes y docentes | 40 niños, niñas o adolescentes y docentes
[6 empty] | Realizar talleres de metodología WET con comunidad general del área urbana y rural del municipio, que aun no haya sido intervenida con la herramienta | (No de talleres ejecutados al año/No de talleres proyectado al año)*100 | CAR SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 3 talleres | 3 talleres | 3 talleres | 3 talleres
[6 empty] | Diseñar cartillas fisicas pedagógicas sobre el cuidado del recurso hídrico, uso eficiente y ahorro del agua. | (No de cartillas diseñadas e implementadas en los procesos al año/No de cartillas proyectadas al año)*100 | EMSERTABIO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | Diseño | Entrega y capacitacion 500 cartillas fisicas | Entrega y capacitacion 500 cartillas fisicas | Publicacion
| TABIO PROTEGE SU POTENCIAL HIDRICO | Identificar el total de fuentes hídricas presentes es el municipio, así como su importancia ambiental. | Reconocer el 100% de las fuentes hídricas del municipio y su importancia ambiental | La población intervenida en las actividades de educación ambiental propuestas identifica las fuentes hídricas del municipio, su estado de conservación e importancia ambiental a través de los servicios ecosistémicos que ofrecen | (No de actividades ejecutadas para el reconocimiento del 100% de las fuentes hídricas del municipio durante el cuatrienio/ No de actividades proyectadas para el reconocimiento del 100% de las fuentes hídricas del municipio durante el cuatrienio) *100 | Realizar recorridos de reconocimiento a fuentes hídricas del municipio: ríos, humedales, quebradas, nacimientos, otros | (No de recorridos realizados al año/No de recorridos proyectados al año)*100 | CAR SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 5 recorridos | 5 recorridos | 5 recorridos | 5 recorridos
[6 empty] | Identificar, apoyar y acompañar acciones orientados a la protección del recurso hídrico ( Limpieza de fuentes hídricas, reforestaciones, entre otras) del municipio (Fuentes hídricas, nacederos, quebradas, etc.). | (No de acciones ejecutadas por recurso hídrico al añoNo de acciones pyoyectadas por recurso hídrico al año)*100 | CAR POLICÍA AMBIENTAL BOMBEROS DEFENSA CIVIL CARABINEROS SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 5 acciones | 5 acciones | 5 acciones | 5 acciones
[6 empty] | Celebrar fechas ambientales que promuevan el reconocimiento y la apropiación de las fuentes hídricas Rio Frio y Chicú con comunidad general del área urbana y rural del municipio. | (No de fechas ambientales celebradas entorno al recurso hídrico al año/No de fechas ambientales proyectadas entorno al recurso hídrico al año)*100 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS CAR | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 1 celebración | 1 celebración | 1 celebración | 1 celebración
| TABIO EJEMPLO EN GESTION DE RESIDUOS | Optimizar la gestión de residuos sólidos generados en el municipio a través de la ejecución de actividades propuestas con comunidad vinculada del área urbana y rural | Implementar el 100% de las acciones de educación ambiental propuestas para el fortalecimiento de la gestión de residuos generados en el municipio | El modelo de gestión de residuos sólidos del municipio de Tabio será un ejemplo de gestión para los demás municipios de la provincia | (No de actividades de educación ambiental ejecutadas para el fortalecimiento de la gestión de residuos generados en el municipio durante el cuatrienio/No de actividades de educación ambiental proyectadas para el fortalecimiento de la gestión de residuos generados en el municipio durante el cuatrienio) *100 | Realizar jornadas de capacitación en regla de las 3R´s y adecuada separación en la fuente de residuos solidos domiciliarios dirigidas a comunidad general del área urbana y rural del municipio. | No de capacitaciones realizadas al año/ No de capacitaciones proyectadas al año) *100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS EMSERTABIO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones
[6 empty] | Realizar jornadas de capacitación en manejo, disposición y aprovechamiento de residuos orgánicos dirigidas a comunidad general del área urbana y rural del municipio. | No de capacitaciones realizadas al año/ No de capacitaciones proyectadas al año) *100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS EMSERTABIO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones
[6 empty] | Realizar jornadas de capacitación en adecuado manejo de los residuos peligrosos y especiales (RESPEL) dirigidas a comunidad general del área urbana y rural del municipio. | No de capacitaciones realizadas al año/ No de capacitaciones proyectadas al año) *100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS EMSERTABIO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 2 capacitaciones | 2 capacitaciones | 2 capacitaciones | 2 capacitaciones
[6 empty] | Divulgación de información en redes sociales en manejo de RCD dirigidas a comunidad general del área urbana y rural del municipio. | No de capacitaciones realizadas al año/ No de capacitaciones proyectadas al año) *100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS EMSERTABIO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 2 Divulgaciones | 2 Divulgaciones | 2 Divulgaciones | 2 Divulgaciones
[6 empty] | Apoyar la estrategia Recicla-trueque como incentivo a la adecuada gestión de residuos solidos por parte de la comunidad general del área urbana y rural del municipio vinculada al proyecto | 2 Divulgaciones | EMSERTABIO SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 1 feria ambiental | 1 feria ambiental | 1 feria ambiental | 1 feria ambiental
[6 empty] | Realizar jornadas educativas de recolección de residuos solidos orientados a la comunidad (Reciclaton) | (No de jornadas de recolección ejecutadas al año / No de jornadas de recolección proyectadas al año) *100 | CAR SECRETRARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 2 jornadas de reciclaton | 2 jornadas de reciclaton | 2 jornadas de reciclaton | 2 jornadas de reciclaton
| TABIO PREPARADA EN GESTION DEL RIESGO | Aumentar el número de población capacitada en gestión del riesgo a través de la intervención en la totalidad de las JAC e instituciones educativas públicas y privadas del municipio | Capacitar al 100% de las instituciones educativas y JAC en gestión del riesgo | La comunidad intervenida cuenta con los conocimientos necesarios para enfrentar un posible escenario de riesgo en el municipio. | (No Capacitaciones y grupos conformados frente a la gestión del riesgo durante el cuatrienio /No capacitaciones y grupos proyectados frente a la gestión del riesgo durante el cuatrienio) *100 | Realizar socialización a instituciones educativas y juntas de acción comunal sobre Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta a Emergencia. | (No de socializaciones realizadas al año/No de socializaciones proyectadas al año)*100 | SECRETARÍA DE GOBIERNO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 2 socializaciones | 2 socializaciones | 2 socializaciones | 2 socializaciones
[6 empty] | apoyar la conformación de Comités Escolares, Redes Escolares de Gestores de la prevención y formación del grupo de vigías ambientales, en puntos priorizados. | (No de grupos conformados al año / No de grupos proyectados al año) *100 | SECRETARÍA DE GOBIERNO SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 2 grupos | 2 grupos | 2 grupos | 2 grupos
[6 empty] | Realizar jornadas de reconocimiento en campo sobre zonas de riesgo y aspectos amenazantes con comunidad general del área urbana y rural del municipio . | (No de jornadas de reconocimiento realizadas al año/No de jornadas de reconocimiento proyectadas al año)*100 | SECRETARÍA DE GOBIERNOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 2 jornadas | 2 jornadas | 2 jornadas | 2 jornadas
| TABIO ADAPTADA AL CAMBIO CLIMATICO | Ofrecer espacios de educación a la comunidad del área urbana y rural del municipio que permitan brindar conocimiento para enfrentar y adaptarse al cambio climático | Implementar el 100% de las estrategias de educación frente a la adaptación al cambio climático propuestas | La comunidad intervenida implementa y replica el conocimiento adquirido para enfrentar y adaptarse al cambio climático | (No de actividades de educación ambiental Implementadas para la adaptación al cambio climático durante el cuatrienio / No de actividades de educación ambiental proyectadas para la adaptación al cambio climático) *100 | Realizar capacitaciones en temas de adaptación al cambio climático con comunidad general del área urbana y rural del municipio . | (No de capacitaciones realizadas al año/No de capacitaciones proyectadas al año) *100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones
[6 empty] | Realizar jornadas educativas de siembra y reforestación con especies nativas en puntos criticas identificados (Zonas con deforestación, erosión, márgenes de fuentes hídricas) | (No de jornadas realizadas al año/ No de jornadas proyectadas al año) *100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 4 jornadas | 4 jornadas | 4 jornadas | 4 jornadas
[6 empty] | implementar una (1) estrategia para uso de medios de transporte eficiente en la comunidad del casco urbano y rural del municipio (bicicleta) | Una (1) estrategia durante el cuatrienio | CAR SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS SECRETARÍA DE GOBIERNO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 1 estrategia Bici CAR
[6 empty] | Realizar capacitaciones a comunidad general del área urbana y rural del municipio sobre el ahorro y uso eficiente de la energía, energías alternativas, producción de energía en el país. | (No de capacitaciones realizadas al año/No de capacitaciones proyectadas al año) *100 | SECRETARÍA DE AMBIENT EY ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones
| TABIO PROTECTOR DE SU BIODIVERSIDAD | Identificar las especies de flora y fauna presente s en el municipio a finde garantizar su reconocimiento y protección a través de la educación ambiental | Implementar el 100% de las acciones de reconocimiento y protección de fauna y flora presentes en el municipio | La comunidad intervenida reconoce la biodiversidad de su territorio a través de escenarios de educación ambiental | (No de actividades implementadas para el reconocimiento de flora y fauna del municipio durante el cuatrienio/No de actividades proyectadas para el reconocimiento de flora y fauna del municipio durante el cuatrienio) *100 | Realizar jornadas de capacitación sobre fauna y flora del territorio dirigidas a comunidad en general del municipio del área urbana y rural, a través de la implementación de herramientas pedagógicas. | (No de capacitaciones realizadas al año/No de capacitaciones proyectadas al año) *100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones
[6 empty] | Realizar Jornadas pedagógicas para el reconocimiento de la estructura ecológica principal: ecosistemas, diversidad en flora, fauna y recursos. | (No jornadas de reconocimiento de EEP realizadas al año / No jornadas de reconocimiento de EEP proyectadas al año) *100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 1 jornada | 1 jornada | 1 jornada | 1 jornada
[6 empty] | Capacitar a comunidad general del área urbana y rural del municipio en temas de protección y cuidado de animales domésticos. | (No de capacitaciones realizadas al año/No de capacitaciones proyectadas al año) *100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS SECRETARÍA DE GOBIERNO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones | 3 capacitaciones
[6 empty] | participar en encuentros regionales de los CIDEA para el reconocimiento y fortalecimiento del corredor biológico | Una (1) participaciones en encuentro regional al año | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS SECRETARÍA DE GOBIERNO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 2 participaciones | 2 participaciones | 2 participaciones | 2 participaciones
| FORTALECIENDO LA CULTURA AMBIENTAL EN TABIO A TRAVES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Ofrecer a la comunidad del municipio programas y proyectos de educación ambiental liderados por le CIDEA que permitan el fortalecimiento de la cultura ambiental | Implementar el 100% de las estrategias de formación y participación ciudadana que promuevan la educación ambiental en la población del municipio | El CIDEA es reconocido como escenario para el fortalecimiento de la cultura ambiental en la población urbana y rural del municipio. | (No de actividades implementadas para la promoción de la educación ambiental durante el cuatrienio/No de actividades proyectadas para la promoción de la educación ambiental durante el cuatrienio) *100 | Realizar las reuniones del comité técnico Interinstitucional de Educación Ambiental- CIDEA en la periodicidad que se requiere dentro del acto administrativo de conformación. | (No de reuniones CIDEA realizadas al año/No de reuniones CIDEA proyectadas al año)*100 | SECRETARPIA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS CAR | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 3 Reuniones | 4 Reuniones | 4 Reuniones | 4 Reuniones
[6 empty] | Actualizar el inventario de los PRAES de todas las instituciones publicas y privadas del municipio. | Una (1) actualización de inventario PRAEs del municipio al año | INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON APOYO DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 1 actualización de inventario | 1 actualización de inventario | 1 actualización de inventario | 1 actualización de inventario
[6 empty] | Ampliar la cobertura de acompañamiento y apoyo técnico en la formulación e implementación de PRAES de las instituciones educativas publicas y privadas del área urbana y rural del municipio | (No de acompañamientos a PRAES realizados al año /No de acompañamientos a PRAES proyectados al año )*100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 5 acompañamientos | 5 acompañamientos | 5 acompañamientos | 5 acompañamientos
[6 empty] | Identificar, apoyar y acompañar en su ejecución los PROCEDAS aprobados. | Un (1) PROCEDAS aprobados al año | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 1 PROCEDA
[6 empty] | Celebrar las fechas ambientales de interés para el municipio Dia de la tierra, Festival Rio Bogotá, etc. | (No de cfechar ambientales celebradas al año/No de fechas ambientales proyectadas al año)*100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS SECRETARÍA DE GOBIERNO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 1 celebración | 1 celebración | 1 celebración | 1 celebración
[6 empty] | Publicar a través medios de comunicación, periódico municipal y/o redes sociales todas las actividades, campañas, y proyectos ambientales del municipio | (No de publicaciones realizadas al año/ No de publicaciones proyectadas al año)*100 | PRENSA CON ASESORÍA DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 5 publicaciones | 5 publicaciones | 5 publicaciones | 5 publicaciones
| TABO LEGAL CON EL MEDIO AMBIENTE | Brindar a la comunidad urbana y rural del municipio espacios de conocimiento y aprendizaje en temas de legalidad ambiental | Garantizar el 100% de los espacios de conocimiento y aprendizaje a la comunidad en temas de legalidad ambiental | La comunidad intervenida en los espacios de aprendizaje adquiere los conocimientos necesarios frente al tema de legalidad ambiental para una mejor gestión del territorio. | (No de jornadas de conocimiento y aprendizaje en temas de legalidad ambiental realizadas durante el cuatrienio/No de jornadas de conocimiento y aprendizaje en temas de legalidad ambiental proyectadas durante el cuatrienio) * 100 | Realizar jornadas de legalidad ambiental municipal y capacitaciones en temas de: Comparendo ambiental, Permisos ambientales, Concesiones de aguas, Ocupación de cauce, captación de cauces, minería, entre otros con comunidad general del área urbana y rural del municipio. | (No de jornadas realizadas al año /No de jornadas proyectadas al año )*100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS CAR SECRETARÍA DE GOBIERNO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | Realizar jornadas pedagógicas con infractores ambientales en temas de capacitación y recuperación, adecuación, mantenimiento de zonas de interés ambiental en el municipio (Servicio social Ambiental) | (No de jornadas pedagógicas realizadas al año/No de jornadas pedagógicas proyectadas al año)*100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS CAR SECRETARÍA DE GOBIERNO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 1 jornadas pedagógicas | 1 jornadas pedagógicas | 1 jornadas pedagógicas | 1 jornadas pedagógicas
| PROMOVIENDO LAS BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES CON LOS PRODUCTORES MUNICIPALES | Optimizar los procesos productivos de las industrias y comercios a intervenir a través de la capacitación e implementación de buenas prácticas y producción más limpia | Promover en el 50% de la comunidad productora del municipio las buenas practicas ambientales y producción mas limpia | Las producciones, industrias y comercios intervenidas a través del programa, evidencian una mejora continua en sus procesos productivos disminuyendo posibles impactos ambientales | (No de estrategias de PML y buenas prácticas ambientales Implementadas a procesos productivos, industriales y comerciales durante el cuatrienio /No de estrategias de PML y buenas prácticas ambientales proyectadas a procesos productivos, industriales y comerciales durante el cuatrienio ) * 100 | Realizar talleres de capacitación con pequeños y medianos productores en temas de producción mas limpia y negocios verdes | (No de talleres realizados al año/No de talleres proyectados al año)*100 | SECRETARÍA DE AMBIENT EY ASUNTOS AGROPECUARIOS CAR SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 200 huertas | 200 huertas | 200 huertas | 200 huertas
[6 empty] | Capacitación en manejo y disposiciones envases de agroquímicos | (No de capacitaciones realizadas al año/No de capacitaciones proyectadas al año)*100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS CAR | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones
| AGRICULTURA LIMPIA | Apoyar la conservación del recurso suelo a través de la implementación de una estrategia de agricultura limpia con los productores del municipio | Implementar una (1) estrategia de agricultura limpia con los productores del municipio contribuyendo a la conservación del recurso suelo | se evidencia una mejora paulatina en las condiciones físicas y químicas del suelo intervenido a través de la implementación de la estrategia de agricultura limpia | (No de asistencias ejecutadas en promoción de la estrategia de agricultura limpia durante el cuatrienio/No de asistenciasproyectadas en promoción de la estrategia de agricultura limpia durante el cuatrienio ) *100 | Brindar asistencia técnica y capacitación in situ a productores del municipio en agricultura de conservación | (No de asistencias ejecutadas en promoción de la estrategia de agricultura limpia al año/No de asistencias proyectadas en promoción de la estrategia de agricultura limpia al año)*100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 10 asistencias técnicas | 10 asistencias técnicas | 10 asistencias técnicas | 10 asistencias técnicas
| GANADERIA RESPONSABLE | Brindar apoyo en la implementación de una estrategia de mejora en practicas de manejo y cuidado de especies mayores y menores | Implementar una (1) estrategia de mejora en practicas de manejo y cuidado en especies mayores y menores | La comunidad intervenida a través de l implementación de la estrategia, evidencia una mejora en el manejo y cuidado de sus especies animales. | (No de capacitaciones brindadas comunidad durante el cuatrienio/No de capacitaciones proyectadas comunidad durante el cuatrienio) *100 | Capacitación a comunidad en tenencia responsable de especies mayores y menores | (No de capacitaciones realizadas al año/No de capacitaciones proyectadas al año)*100 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ASUNTOS AGROPECUARIOS SECRETARÍA DE GOBIERNO | CAR, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, ENTIDADES PRIVADAS | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones | 5 capacitaciones