## ACTA DE REUNION
[7 empty] | ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL - DGOAT
ASISTENCIA TÉCNICA SIGAM
Hoja De
Fecha | D |  | M | A | Lugar | Plataforma TEAMS |  |  |  |  | Acta No. |  | 2
| 21 |  | 6 | 2023 | Hora | 15:00 |  |  |  |  | Convocada por |  |  |  |  | CAR
TEMAS A TRATAR
Se realizó segunda reunión de asistencia técnica con el municipio de Funza de acuerdo a la programación acordada, con el fin de continuar con el seguimiento de los compromisos fijados en cuanto al SIGAM, partiendo con el acuerdo de adopción, perdil ambiental y plan de acción.
DESARROLLO DE LOS TEMAS
1. El acuerdo por el cual se adopta al SIGAM en Funza requería de actualizaciones para hacer partícipes a las demás dependecias del municipio en lo que respecta al tema ambiental, por lo que las especificaciones están en curso; se establece el día Jueves 29 de Junio fecha para hacer revisión del mismo para luego enviarlo a comité para su aprobación
2. En cuanto al perfíl ambiental, se establece el formato en el cual se debe hacer el cargue de la información en el ambiente virtual SIGAM así como una de las fuentes de información a usar
3. El Plan de Acción a doce años se encuentra en construcción, por lo que se determina para una próxima reunión la priorización de las actividades a ejecutar en este año
COMPROMISOS | [8 empty] | RESPONSABLE
El municipio se compromete a terminar la redacción del acuerdo con las debidas especificaciones para el día Jueves 29 de Junio, el cual será revisado para dar aval para presentar ante el consejo | [8 empty] | Yenniffer Rodriguez Díaz/ Sergio Antonio Molina
Realizar el cargue de información al 100% de tres items del perfil ambiental
Entregar un borrador del Plan de acción ambiental de las actividades priorizadas para el año 2023, el Plan de acción a 12 años seguirá en elaboración
Asistir a la próxima reunión programada de asistencia técnica del SIGAM el día 19/07/2023 a las 3:00 p.m. por la plataforma TEAMS
[7 empty] | ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL - DGOAT
ASISTENCIA TÉCNICA SIGAM
Hoja De
Nombre |  | Sonia Jineth Delgado Gordillo | [5 empty] | Firma |  | Sonia Delgado
Entidad |  | CAR- DGOAT | [5 empty] | Teléfono |  |  | 3223027242
E-Mail | sdelgadog@car.gov.co | [6 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal | [5 empty] | SI | x |  | NO
Nombre |  | Yenniffer Rodriguez Díaz | [5 empty] | Firma |  | Yenniffer Rodríguez
Entidad |  | Alcaldia de Funza | [5 empty] | Teléfono |  |  | 3214643588
E-Mail |  | yrodriguezd@funza-cundinamarca.gov.co | [5 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal | [5 empty] | SI | X |  | NO
Nombre |  | Sergio Antonio Molina | [5 empty] | Firma |  | Sergio Molina
Entidad |  | Alcaldia de Funza | [5 empty] | Teléfono |  |  |  | 3124164806
E-Mail |  | samolinas@funza-cundinamarca.gov.co | [5 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal | [5 empty] | SI | X |  | NO
Nombre | [7 empty] | Firma
Entidad | [7 empty] | Teléfono
E-Mail | [7 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal | [5 empty] | SI | X |  | NO
Nombre | [7 empty] | Firma
Entidad | [7 empty] | Teléfono
E-Mail | [7 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal | [5 empty] | SI |  |  | NO
Nombre | [7 empty] | Firma
Entidad | [7 empty] | Teléfono
E-Mail | [7 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal | [5 empty] | SI |  |  | NO