## ACTA DE REUNION
[6 empty] | ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: ASISTENCIA TÉCNICA SIGAM |  |  | DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO
Hoja 1 De 2
Fecha | D | M | A | Lugar | FUSAGASUGÁ |  |  |  | Acta No. | 9:00
| 7 | 4 | 2021 | Hora | 9:00 |  |  |  | Convocada por |  |  |  | Andres Rodriguez
TEMAS A TRATAR
Estado Sistema de Gestión Ambiental del municipio
Estado del Acuerdo de creación del SIGAM
Estado Plan de Acción - Talleres de Priorización
DESARROLLO DE LOS TEMAS
Se establece el estado de avance del proyecto de actualización del acuerdo de creación del SIGAM, este se encuentra en consultas con la comunidad y en revisión por parte de la oficina jurídica. La presentación de la información a subir en la Plataforma Virtual de SIGAM se encuentra en el aplicativo Canvas, este será entregado para descarga y montaje de las diapositivas diseñadas. Se habló sobre los talleres de priorización y la posible manera en que estos se van a llevar a cabo en el municipio, la realización de los talleres presenciales depende de la evolución de la pandemia. El Plan de Acción de la Agenda Ambiental inicialmente va a ser construido en base al Plan de Desarrollo del municipio, en la medida en que vayan surgiendo programas y proyectos estos serán ingresados previa aprobación del Consejo Ambiental.
COMPROMISOS | [7 empty] | RESPONSABLE
Radicar en el Concejo Municipal el acuerdo de actualización del SIGAM - Ultima semana de Abril. Envío de los datos de acceso al aplicativo Canvas para descargas las diapositivas. Desarrollo del Plan de Acción - Próxima Reunión. | [7 empty] | Sergio Molina
Siendo las 10 a.m. se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:
Nombre | JOSUE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ | [5 empty] | Firma
Entidad | CAR / DGOAT / SIGAM | [5 empty] | Teléfono |  | 3175741647
E-Mail | jrodriguezg@car.gov.co | [5 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  | SI | X |  | NO
Nombre | SERGIO MOLINA | [5 empty] | Firma
Entidad | SAAT / DART | [5 empty] | Teléfono |  | 3124164806
E-Mail | Samolina@fusagasugacundinamarca.gov.co | [5 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  | SI | X |  | NO
Nombre | MARÍA JOSÉ GARAY MOLINA | [5 empty] | Firma
Entidad | SAAT / DART | [5 empty] | Teléfono |  | 3217169428
E-Mail | mariajosegaray18@gmail.com | [5 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  | SI | X |  | NO
Nombre | [6 empty] | Firma
Entidad | [6 empty] | Teléfono
E-Mail | [6 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  | SI |  |  | NO
Nombre | [6 empty] | Firma
Entidad | [6 empty] | Teléfono
E-Mail | [6 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  | SI |  |  | NO
Nombre | [6 empty] | Firma
Entidad | [6 empty] | Teléfono
E-Mail | [6 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  | SI |  |  | NO
Nombre | [6 empty] | Firma
Entidad | [6 empty] | Teléfono
E-Mail | [6 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  | SI |  |  | NO
Nombre | [6 empty] | Firma
Entidad | [6 empty] | Teléfono
E-Mail | [6 empty] | Autoriza el envío de información a su correo personal |  |  |  | SI |  |  | NO