## Matriz Seguimiento Viota
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VIOTÁ
2017
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
ANTECEDENTES (PROBLEMÁTICA) | PRIORIDAD DE LA PROBLEMÁTICA | PROGRAMA | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO | % AVANCE DEL PROYECTO | META | VALOR META | INDICADOR | ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR AÑO | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2017 |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | % DE AVANCE ACTIVIDAD | ESTADO DE LA GESTION AMBIENTAL ALTO 80% - 100% MEDIO 50%-79% BAJO 0% - 49%
[11 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
Disposicion de residuos en espacios publicos, sacar los residuos en horarios no estipulados, desconocimiento de estrategias de reciclaje | 1 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Implementación y desarrollo de un plan de aprovechamiento de los residuos sólidos del municipio | 23.33% | Disminuir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario (Ton) | Un plan de manejo | Número de planes planteados / número de planes implementados | Crear y formalizar la asociación de recuperadores del municipio de Viotá | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Realizar campañas de separación en la fuente | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Realizar jornadas de reciclatón | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 16.67% | BAJO
[9 empty] | Contratación de la campaña de corresponsabilidad ambiental | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Talleres de sensibilización a la comunidad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
5
Inexistencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales, las cuales se vierten directamente a los cuerpos de agua. | 2 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Planes de saneamiento y manejo de vertimientos | 33.33% | Reforestación de Dies (10) Ha. del municipio | Reforestar 10 Ha | No. Ha. Reforestadas / No. de Ha. Propuestas | Mantenimiento y rehabilitación de pozos sépticos colmatados, sellados o perdidos | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Eliminación de vertimientos | 24 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Construcción del colector principal | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Compra de predios para la instalación de la PTAR | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Compra de predios para la instalación de los STAR | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Construcción de la PTAR | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
6
Racionamiento de agua potable constante en epocas se sequia | 3 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Construcción del embalse Calandaima para asegurar el abastecimiento en época de sequia | 33.33% | construir un porcentaje del embalse Calandaima en el municipio de Viotá | Una Construccion | número de construcciones realizadas/ número de construcciones programadas | Realizar la gestión para el estudio de factibilidad de la construcción del embalse | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Compra de predios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Construcción del embalse | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
3
Escases de agua en epocas de sequia | 4 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Construcción de reservorios en fincas | 75% | Dotar de reservorios a los habitantes de predios rurales del municipio de Viotá | 8 Reservorios | número de reservorios planteados/número de reservorios construidos | Realizar la gestión para el estudio de factibilidad de la construcción de los reservorios | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Visitas tecnicas a los predios beneficiados | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 100% | ALTO
[9 empty] | Informe de viabilidad proyecto reservorios | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Construcción de reservorios | 8 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
4
Manejo inadecuado del recurso hidrico en la empresa de servicios publicos | 5 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Programa de uso eficiente y ahorro del agua | 66.67% | Formular el PUEAA | Un Programa | PUEAA aprobado / PUEAA formulado | Elaborar el PUEAA | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Radicar el PUEAA ante la CAR | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Realizar capacitaciones a la comunidad en general y a la comunidad escolar sobre la concientización del uso eficiente y ahorro del agua | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
3
uso inadecuado de residuos solidos, desaprovechamiento de residuos reciclables | 6 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Fortalecimiento, implementación y ajuste a programas de control y mitigación de contaminación por residuos sólidos y líquidos | 36.11% | Implementar al 100% el PGIRS | Un PGIRS Ejecutado | número de actividades realizadas del PGIRS /número de actividades propuestas del PGIRS | Realizar las actividades correspondientes en el cronograma del PGIRS | 45 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 22.22% | BAJO
[9 empty] | Fortalecer el programa ciclo reciclo | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 50% | MEDIO
2
Disposicion final de RCD en espacios publicos como rondas de rio sin ningun permiso | 7 | Servicios públicos urbano y rural | 45.4% | Sitio de disposición final de RCD | 50% | Establecer un área para que funcione como sitio de disposición final de RCD | Un Plan de Manejo | Plan de manejo establecido / Plan de manejo planteado | Realizar un diagnóstico de las posibles áreas para habilitarlas como sitio de disposición final de RCD | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Elaborar un plan operativo para el funcionamiento del sitio de disposición final de RCD | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 7 | [5 empty] | 2
El EOT actual no contempla la tematica de gestion del riesgo y el POMCA | 1 | Geología, geomorfología y suelos | 11.11% | Actualización del EOT | 33.33% | Definir usos del suelo acordes a determinantes ambientales | Un EOT Actualizado | EOT actualizado / actualizaciones de EOT propuestas | Contratar la actualización del EOT | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Concertacion EOT ante la CAR | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Adopción del EOT | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
3
Metodos de produccion agropecuaria mecanicos poco amigables con el medio ambiente | 2 | Geología, geomorfología y suelos | 11.11% | Diversificación de la producción agropecuaria con actividades ambientalmente sostenibles. | 0% | Establecer nuevas explotaciones agropecuarias sostenibles con el medio ambiente | Un Programa | numero deprogramas establecidos / número de programas planteados | Diseño de programas de producción agropecuaria limpios y sostenibles implementado prácticas como agricultura sostenible, labranza mínima y silvopastoreo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
1
La base de datos del municipio no tiene asociada las afectaciones ambientales de los predios | 3 | Geología, geomorfología y suelos | 11.11% | Actualización catastral | 0% | Actualizar la base de datos de los predios del municipio de Viotá | 8699 Predios Actualiados | Número de predios actualizados / número de predios del municipio | Contratar la actualización catastral del municipio de Viotá | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 3 | [5 empty] | 1
Tala indiscriminada de arboles sin permiso debido al desconocimiento del tramite | 1 | Flora | 12.5% | Asesoría y tramitología de procesos de aprovechamiento forestal | 0% | Reducir procesos de tala ilegal | Tramitar 1 proceso mensualmente | procesos de aprovechamiento tramitados / Número de quejas o denuncias por tala ilegal | Tramitar ante la CAR los procesos de aprovechamiento forestal | 12 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Realizar seguimiento a las denuncias interpuestas | 6 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
2
Desconocimiento de las especies de flora endemicas del municipio | 2 | Flora | 12.5% | Estudio para la identificación de especies endémicas en el municipio | 0% | Identificar y caracterizar las especies de flora endémicas del municipio | Un Estudio | Número de estudios realizados/número estudios planteados | Estudios de caracterización de flora endémica del municipio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
1
Rondas hidricas deforestadas | 3 | Flora | 12.5% | Definir y reforestar con especies nativas las rondas hídricas con participación de la comunidad | 37.5% | Reforestar áreas de rondas hídricas | Una hectarea por año | Número de hectáreas reforestadas/ número de hectáreas reforestadas planteadas | Realizar campañas de concientización para evitar la tala indiscriminada en zonas de protección | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | realizar jornadas de reforestación en predios de importancia hídrica y ronda de fuentes hídricas (ríos, nacederos y DMI) | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 75% | MEDIO
|  |  | 3 | [5 empty] | 2
Caza indiscriminada sin permiso de fauna | 1 | Fauna | 0% | Control y seguimiento a la caza indiscriminada de fauna silvestre en el municipio de Viotá | 0% | Identificar y caracterizar las especies de fauna endémicas y foráneas del municipio | Un Estudio | Número de estudios realizados/número estudios planteados | Estudio de identificación y caracterización de fauna endémica y foránea del municipio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Incorporar proyecto en M.G.A y radicacion de proyecto | 1 | [5 empty] | 0% | BAJO
[9 empty] | Establecer prohibiciones de caza a nivel municipal mediante actos administrativos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Capacitar a la comunidad en las prohibiciones del tráfico y tenencia de los animales silvestres | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Seguimiento y control a los talleres | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
5
Presencia de caninos en las calles sin dueño o responsable de ellos, lo cual genera un problema de salud publica | 2 | Fauna | 0% | Construcción del coso municipal | 0% | Construir del coso municipal | Un Coso Construido | Número de cosos construidos/número de cosos planteados | Realizar estudio de predio apto para la construcción del COSO | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Dotación y puesta en funcionamiento del COSO | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 2 | [5 empty] | 2
Desconocimiento del nacimiento de las principales fuentes de agua de las cuales se abastecen los acueductos municipales | 1 | Hidrografia | 0% | Identificación y caracterización del inventario hídrico del municipio - nacederos- | 0% | Identificar y caracterizar las fuentes hídricas del municipio de Viotá | Un Inventario | número de programas implementados/ número de programas planteados | Localizacion y georeferenciacion de las fuentes hidricas - registros fotograficos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Caracterización (localización, volumen, capacidad, ruta, potencialidades) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Intervenciones y acciones en las fuentes hídricas y seguimiento | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 1 | [5 empty] | 3
Presencia de olores ofensivos en sectores del municipio | 1 | Aire | 0% | Estudio y control de la calidad del aire | 0% | Establecer programas para medir y controlar la calidad del aire en el municipio | Un Programa | Número de programas implementados /número de programas planteados | Identificar las fuentes de contaminación del aire en el municipio | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Incorporar proyecto en M.G.A y radicacion de proyecto | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Solicitud de visitas para mediciones | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Realizar mediciones para determinar la calidad del aire en el municipio | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Campañas de calidad del aire | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Control y seguimiento | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 1 | [5 empty] | 6
Uso inadecuado de suelos de proteccion ambiental | 1 | Zonas de Manejo Especial | 48.57% | Adquisición de predios en zonas de protección y conservación ambiental | 100% | Adquirir predios en zonas de protección y conservación hídrica | Tres Predios | número de predios adquiridos / Número de predios con características ambientales Evaluados | Localizacion y georeferenciacion, Registros fotograficos | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 100% | ALTO
[9 empty] | Solicitud de evaluacion de los predios de acuerdo a las características ambientales | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 100% | ALTO
[9 empty] | Compra de los predios (Resoluciones de compra y certificados de tradicion y libertad) | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 100% | ALTO
3
Falta de incentivos a los propietarios de predios de importancia hidrica para que conserven en optimas condiciones los predios | 2 | Zonas de Manejo Especial | 48.57% | Protección y conservación de áreas a través del pago por servicios ambientales | 0% | Implementar el programa de pago por servicios ambientales en zonas de importancia estratégica para la protección y conservación del recurso hídrico | Un Programa de PSA | Número de hectáreas vinculadas en el programa de PSA/número de hectáreas propuestas en el programa de PSA | Identificación y clasificación de los predios de acuerdo a las características ambientales | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Delimitar áreas de protección ambiental implementando el pago por servicios ambientales en el municipio de Viotá | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
2
Poco control y seguimiento de los predios adquiridos por el municipio | 3 | Zonas de Manejo Especial | 48.57% | Conservar y proteger áreas estratégicas ambientales (personas guardabosques) | 45.71% | Áreas estratégicas ambientales conservadas y protegidas | 80 Hectareas | Número de hectáreas planteadas susceptibles de vigilancia/total de hectáreas protegidas y conservadas | Identificar los predios de importancia estratégica que pertenecen al municipio y necesitan de vigilancia permanente | 35 |  |  | 32 |  | 32 | 91.43% | ALTO
[9 empty] | Contratación de guardabosques ejerciendo control en zonas de importancia estratégica | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 3 | [5 empty] | 2
Socavacion en los rios lo cual ha reducido la distancia entre el borde del rio y las obras de infraestructura | 1 | Amenazas Naturales | 25% | Diseño de obras de adecuación hidráulica para evitar procesos de inundación y socavación | 75% | Diseñar obras de adecuación hidráulica (dragados) | 4 Obras | Número de obras programadas / número de obras realizadas | Realizar un diagnóstico para identificar áreas de riesgo por procesos de socavación e inundación | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Implementar obras de adecuación y recuperación en áreas afectadas por procesos de socavación e inundación | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 50% | MEDIO
2
Desconocimiento del procedimiento a seguir ante determinada accion de riesgo | 2 | Amenazas Naturales | 25% | Implementar y ajustar el plan del riesgo en el municipio de Viotá | 0% | Implementación y ajuste del plan del riesgo en el municipio de Viotá | Un Plan de Gestion del Riesgo | Número de planes programados /número de planes implementados y ajustados | Realizar la estructuración del plan de gestión del riesgo acorde a la normatividad vigente | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
1
Riesgo inminente contra la integridad fisica de las familias afectadas por riesgos naturales o antropicos | 3 | Amenazas Naturales | 25% | Subsidios de arriendo para reubicación de familias asentadas en zonas de riesgo en el municipio de Viotá | 0% | Reubicar familias en zonas de riesgo | 5 Familias Reubicadas | Número de familias reubicadas / número de familias afectadas | Realizar el censo de afectados en zonas de riesgo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Realizar campañas de concientización para no construir en zonas de riesgo | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Entrega de ayudas humanitarias (subsidio - víveres y elementos) | 6 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
Construcciones de viviendas en zonas de riesgo por una mala planificación | 1 | Amenazas Antropicas | 0% | Control y seguimiento a licencias de construcción otorgadas | 0% | Reducción de asentamientos humanos en zonas de riesgo y ronda hídrica | 0 Viviendas Afectadas | Viviendas con licencia afectadas por riesgos naturales / número de licencias otorgadas | Visitas de verificación a solicitudes de licencias de construcción | 50 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Expedicion de Licencias | 50 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 1 | [5 empty] | 2
No existe un sector turistico fuertemente planificado en el municipio | 1 | Cultura Local | 24.44% | Turismo ecológico con conciencia ambiental | 33.33% | Promover el respeto por el medio ambiente | Un Programa | Programas planteados / programas implementados | Campañas para promover el eco y agroturismo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Identificar las zonas aptas para el eco y agroturismo | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 100% | ALTO
[9 empty] | Capacitar a los habitantes de Viotá en conservación de ecosistemas | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
3
Mal manejo del recurso hidrico en el sector urbano | 2 | Cultura Local | 24.44% | Apoyar y fortalecer los programas de control y mitigación de la contaminación de las cuencas hídricas por agua residual (cuenca Rio Bogotá) | 46.67% | Disminuir la contaminación de las fuentes hídricas de los ríos Bogotá, Calandaima y rio lindo | Un Programa | Número de programas planteados /número de programas implementados | Realizar campañas educativas con la comunidad y las instituciones educativas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Incentivar y apoyar la celebración de fechas ambientales | 5 |  | 1 | 1 |  | 2 | 40% | BAJO
[9 empty] | Involucrar a la comunidad mediante actividades pedagógicas para que conozcan de los planes de ordenamiento y manejo de la cuenca del rio Bogotá. | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 100% | ALTO
3
Baja postulacion de PROCEDA presentatados por la comunidad del municipio | 3 | Cultura Local | 24.44% | PROCEDAS | 0% | Realizar actividades direccionadas a promover y apoyar proyectos ciudadanos de educación ambiental | 1 PROCEDA Implementado | Número de procedas aprobados/número de procedas presentados | Adelantar jornadas de capacitación dirigidas a la comunidad en general acerca de la implementación de los procedas | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Apoyo en la formulación de los procedas | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
2
Poca participacion de la alcaldia municipal en los proyectos ambientales de las instituciones educativas | 4 | Cultura Local | 24.44% | PRAES | 66.67% | fortalecer un PRAES anualmente en el municipio de Viotá | 1 PRAES | Número de PRAES implementados/ número de PRAES programados | Integrar a toda la comunidad educativa (pública y privada) | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Apoyo en la formulación de PRAES | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | ALTO
[9 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades planteadas | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | ALTO
3
Escasez del recurso hidrico en epoca de sequia | 5 | Cultura Local | 24.44% | Adaptación al cambio climático, ajustado a la realidad del municipio de Viotá | 0% | Implementar planes que disminuyan el impacto de las temporadas de lluvia y sequía en Viotá Cundinamarca | Un Plan | Número de planes planteados/número de planes implementados | Realizar jornadas de capacitación sobre el cambio climático dirigido a los productores agropecuarios del municipio de Viotá | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Entrega de Tanques para el almacenamiento de aguas lluvias | 5 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Realizar jornadas de capacitación por sectores sobre el cambio climático | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
3
Fallas en las redes electricas del municipio | 6 | Cultura Local | 24.44% | Promover uso de energías alternativas y/o limpias | 0% | Disminuir el consumo de energía tradicional e incentivar el uso de nuevas alternativas de energía | Un Proyecto | Número de alternativas implementadas / número de alternativas planteadas | Capacitar a la comunidad en nuevas alternativas de energía limpia | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
[9 empty] | Poner en marcha un proyecto piloto utilizando una alternativa de energía limpia | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 6 | [5 empty] | 2
Desarticulacion de las entidades presentes en el municipio | 1 | Actores ambientales | 0% | Articulación ambiental de actores municipales | 0% | Conformar una red de apoyo ambiental entre las diversas entidades municipales | Un Acuerdo | Entidades vinculadas / total de entidades presentes en el municipio | Articular entidades municipales | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | BAJO
|  |  | 1 | [5 empty] | 1