## Estructura Programática Genera
PTEA 2020-2023
PROGRAMA | META DEL PROGRAMA | INDICADOR DEL PROGRAMA | PROYECTO | META | IMPACTO ESPERADO | INDICADOR DE GESTIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | ENTIDAD QUE PUEDE APOYAR LAS ACCIONES
PROGRAMA 1: CON MAS CONCIENCIA TENDREMOS MAS AGUA | Ejecución del 100% de las acciones proyectadas en el programa para apoyar promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico entre los pobladores de Susa | (Número de acciones efectuadas para promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico durante el periodo / Número de acciones proyectadas para promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico durante el periodo) *100 | SUSA, MUNICIPIO COMPROMETIDO CON EL AGUA. | Realizarción de minimo tres (3) salidas pedagógicas y de formación para el cuidado de las fuentes hidricas representativas en el municipio como apoyo de los proyectos ambientales escolares- PRAES. | Aumento de la sensibilización y el conocimiento de las comunidades acerca de las zonas de reserva hídrica de importancia para el municipio para su conservación y protección. | (numero de salidas pedagógicas y procesos de formación frente al cuidado del recurso hídrico como apoyo a los PRAES llevados a cabo / numero de procesos de formación frente al cuidado del recurso hídrico como apoyo a los PRAES formulados) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Ejecución de minimo dos (2) jornadas de reforestación con especies nativas para la recuperación de fuentes hídricas. |  | (número de jornadas de reforestación con especies nativas realizadas/ número de jornadas de reforestación propuestas para el periodo) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Fomento de acciones de formalización y legalización de acueducto a traves de minimo dos (2) capacitaciones anuales. |  | (numero de jornadas de legalización de acueductos veredales efectuadas / numero de jornadas de legalización de acueductos veredales planeadas para el periodo ) *100 | Administración Municipal y Empresa de Servicios Públicos de Susa | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Formación para el cuidado y uso responsable del recurso hídrico con estrategias de generación de niños y Jóvenes promotores del cuidado del agua a través de la vinculación de mínimo 30 integrantes como herramienta para replicar el conocimiento de cuidado y protección del agua. |  | (numero de niños y jóvenes vinculados en estrategias de formación en la vigencia del plan / numero de niños y jóvenes programados en estrategias de formación en la vigencia del plan ) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Apoyo de minimo 2 acueductos veredales en la formulación, segimiento, apoyo e Implementación de programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA. |  | (numero de acueductos veredales favorecidos en sus PUEAA para el periodo / numero de acueductos veredales programados para el apoyo en sus PUEAA para el periodo) *100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Susa | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
PROGRAMA 2. JUNTOS LO HAREMOS MEJOR, COMPROMETIDOS CON LAS 3´Rs | Ejecución del 100% de acciones propuestas en el programa, para promover la adopción de estrategias educativas de gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Susa. | (Número de actividades gestionadas y ejecutadas para promover estrategias educativas de GIRS en el periodo / Número de actividades planeadas para promover estrategias educativas de GIRS en el periodo)*100 | REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR | Realización de minimo dos (3) jornadas de capacitación a los habitantes del municipio sobre reducción y separación en la fuente y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, en apoyo a la implemetacion del PGIRS | Disminución de los impactos negativos sobre los recursos naturales, producidos por la excesiva generación de residuos sólidos y su inadecuada disposición, a través de la promoción y adopción de estrategias de separación en la fuente, aprovechamiento y gestión final adecuada, direccionadas a la comunidad del sector urbano y rural del municipio. | (numero de jornadas de capacitación llevadas a cabo para el periodo / numero de jornadas de capacitación proyectadas para el periodo) *100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa. Recuperadores Ambientales | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Realización de minimo una (1) jornada anual de capacitación y recolección de envaces y empaques de agroquimicos en zonas rurales |  | (numero de campañas de recolección realzadas al año durante para el periodo / numero de campañas formuladas al año durante el periodo) *100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa, Secretaria de Desarrollo Económico | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Realización de mínimo dos (2) jornadas de capacitación en el área urbana sobre las 3r y separación en la fuente. |  | (Número de procesos de formación ejecutados para el período / Número total de procesos de formación planeados para el período)*100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa. | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Realización de minimo una (1) Campaña anual de recolección de residuos en vías y áreas públicas del municipio y zonas rurales, en apoyo a la implemetacion del PGIR. |  | (numero de campañas de recolección realzadas al año durante para el periodo / numero de campañas formuladas al año durante el periodo) *100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa. | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Articulación de mínimo una (1) estrategia anual como composteras y lombricultura intaladas en las instituciones educativas o espacios comunitarios con las campañas educativas dirigidas a la comunidad rural sobre temáticas de la gestión integral de residuos sólidos. |  | (numero de campañas educativas realizadas durante la vigencia / numero de campañas propuestas para la vigencia) *100 | Administración Municipal Secretaria de Desarrollo Económico | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
PROGRAMA 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO | Ejecución del 100% de las acciones proyectadas en el programa para apoyar promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico entre los pobladores de Susa | (Número de acciones efectuadas para promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico durante el periodo / Número de acciones proyectadas para promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico durante el periodo) *100 | MENOS RIESGO Y MAS EDUCACIÓN. | Realizacion de minimo un (1) jornadas anuales sobre riesgos ligados al cambio climáticos para atender emergencias o incidentes, en el municipio de Susa, Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil. | Aumento de la capacidad ciudadana frente a la adopción de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático y prevención del riesgo de la comunidad del sector urbano y rural del municipio. | (numero de jornadas informativas efectuadas durante el periodo /numero de jornadas informativas planeadas para la vigilancia) *100 | Administración Municipal Comité de Gestión del Riesgo, CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Realizar minimo un (1) proceso anual de formación para la generación de conocimientos frente a la mitigación y adaptación al cambio climático dirigida a instituciones educativas, comunidad en general |  | (Número de procesos de formación ejecutados para el período / Número total de procesos de formación planeados para el período)*100 | Administración Municipal Comité de Gestión del Riesgo, e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas, Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa, Juntas de Acción Comunal-CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Realización de mínimo dos (2) jornadas pedagógicas de reconocimiento de zonas vulnerables con comunidades de interés |  | (numero de jornadas pedagógicas efectuadas para el periodo / numero de jornadas pedagógicas planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal Comité de Gestión del Riesgo e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Generación de una (1) red de jóvenes capacitados en estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático |  | (numero de capacitaciones en estrategias de adaptacion y mitigacion dirigidas a jovenes efectuadas en el periodo / numero de capacitaciones en estrategias de adaptacion y mitigacion proyectadas a jovenes efectuadas en el periodo) *100 | Administración Municipal Comité de Gestión del Riesgo e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Fomento de tres (3) acciones y alternativas de movilización con vehiculos no contaminates, con estrategias para incentivar el uso e la bicicleta, dirigido a grupos de interes. |  | (numero de acciones para fomentar alternativas de movilización no contaminante ejecutadas para el periodo / numero de acciones para fomentar alternativas de movilización no contaminante planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
PROGRAMA 4: MÁS EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SUSA | Ejecución del 100% de las acciones proyectadas en el programa, enfocadas a la dinamización e implementación de procesos educativos para la capacitación y sensibilización para el manejo adecuado de los recursos naturales en el municipio de Susa. | (NUMERO DE INICIATIVAS REALIZADAS PARA APOYAR LA FORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA / NUMERO DE INICIATIVAS PROPUESTAS PARA APOYAR LA FORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA) *100 | UN CAMBIO SANO DE CONCIENCIA. | Generar mínimo una (1) estrategia de comunicación educativa en temas específicos de protección de ecosistemas estratégicos del municipio | Aumento del sentido de pertenecía y cultura de cuidado de los recursos naturales del territorio, con el fortalecimiento de capacidades ciudadanas en procesos articulados interinstitucionalmente, para dinamizar la educación ambiental y participativa en el municipio. | (numero de estrategias de comunicación propuestas para la vigencia / numero de estrategias de comunicación planeadas para la vigencia) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Fomento de mínimo dos (2) expresiones culturales que permitan la sensibilización de la comunidad frente a tematicas ambientales, a travez de activiades del calendarioa ambiental entre otros |  | (numero de expresiones culturales desarrolladas para el periodo/ numero de expresiones culturales planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Diseño y distribución de mínimo un (1) material divulgativo anual para el fomento de acciones de cuidado, protección y preservación de los recursos naturales y ecosistemas estratégicos del municipio |  | (numero de estrategias divulgativas para el cuidado, protección y preservación de los recursos naturales diseñadas para el periodo / numero de estrategias divulgativas para el cuidado, protección y preservación de los recursos naturales propuestas para el periodo) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Apoyo de mínimo una (1) actividad anual en la implementación de los PRAES planteados en el municipio |  | (Número de instituciones educativas apoyadas en la formulación e implementación del PRAE/ Número total de instituciones educativas vinculadas y priorizadas por el CIDEA)*100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Apoyo a la generación de mínimo un (1) PROCEDA, enfocada a la preservación de ecosistemas estratégicos con influencia en el municipio. |  | (numero de PROCEDAs formulados y/o apoyados para la vigencia / numero de PROCEDAs proyectados para formular y/o apoyar para la vigencia) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Realización de mínimo (4) giras de promoción de lectura ambiental y fortalecimiento de la Biblioteca Municipal con literatura ambiental |  | (numero de giras para la promocion de lctura ambiental efectuadas en el periodo / numero de giras para la promocion de lctura ambiental propuestas en el periodo) *100 | Administración Municipal, Secretaría de Desarrollo Economico | Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Fortalecimiento del comité con la realización de mínimo (3) reuniones anuales del Comité técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA. |  | (numero de reuniones anuales del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA ejecutadas para el periodo / numero de reuniones anuales del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal | Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Formulación, implementación y seguimiento de un (1) Plan Territorial de Educación Ambiental |  | (numero de Planes Territoriales de Educación Ambiental formulados, implementados y en seguimiento para la vigencia del plan / numero de Planes Territoriales de Educación Ambiental proyectados para la vigencia del plan) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Realización de una (1) jornada de capacitación anual de fortalecimiento del comité dirigida a integrantes del CIDEA. |  | (numero de jornadas de fortalciminto dirigidas al comité del CIDEA efectuadas para el periodo / numero jornadas de fortalciminto dirigidas al comité del CIDEA planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | Gobernación de Cundinamarca- Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
PROGRAMA 5: TURISMO DE NATURALEZA EN SUSA | Ejecución del 100% de las acciones proyectadas en el programa, enfocadas a la dinamización e implementación de procesos educativos para la capacitación y sensibilización para el manejo adecuado de los recursos naturales en el municipio de Susa. | (NUMERO DE INICIATIVAS REALIZADAS PARA APOYAR LA FORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA / NUMERO DE INICIATIVAS PROPUESTAS PARA APOYAR LA FORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA) *100 | TURISMO PARA TODOS | Realización de un (1) plan estratégico de turismo de naturaleza. | Aumento del sentido de pertenecía y cultura de cuidado de los recursos naturales del territorio, con el fortalecimiento de capacidades ciudadanas en procesos de desarrollo sostenible en caminado al turismo en un dimensión de cuidado al medio ambiente de forma participativa con la comunidad. | (número de planes estratégicos de turismo de naturaleza planteados para el periodo/ número de planes estratégicos de turismo de naturaleza planteados para el periodo) *100 | Secretaria de Desarrollo Economico, Alcaldia Municipal, CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
PROGRAMA 6: DISFRUTANDO DE UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE | Ejecución del 100% de las acciones proyectadas en el programa para apoyar la promoción y adopción de estrategias de producción limpia y negocios verdes en el municipio contribuyendo a la protección de los ecosistemas sensibles | (Número de iniciativas desarrolladas para apoyar la promoción y adopción de estrategias de producción limpia y negocios verdes en el municipio la vigencia / Número de iniciativas propuestas para apoyar la promoción y adopción de estrategias de producción limpia y negocios verdes en el municipio para la vigencia) *100 | PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA | Realizar (4) capacitaciones a productores agrícolas en manejo adecuado de productos agroquímicos donde se traten como mínimo los siguientes temas: Productos Agropecuarios prohibidos, Protección personal (utilización de indumentaria adecuada); calibración de equipos aspersores y dosificación; y correcta aplicación de los productos en campo. | Disminución de impactos negativos de producción en los ecosistemas sensibles del municipio con la implementación de estrategias de sostenibilidad y negocios verdes. | (numero de capacitaciones a productores agrícolas en manejo adecuado de productos agroquímicos / numero de de capacitaciones a productores agrícolas en manejo adecuado de productos agroquímicos formuladas en la vigencia) *100 | Administración Municipal, CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Capacitaciones (4) capacitaciones a productores agropecuarios en prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles con el medio ambiente, donde se incluyan temas de conservación y manejo de suelos (Rotación de cultivos, labranza mínima, implementación de sistemas silvopastoriles y agroforestales). |  | (numero de capacitaciones a productores agropecuarios en prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles con el medio ambiente / numero de de capacitaciones a productores agropecuarios en prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles con el medio ambiente formuladas en la vigencia) *100 | Administración Municipal, CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Realización de tres (3) Socializaciones sobre estrategias de negocios Verdes, con sectores de interes |  | (numero de socializaciones sobre estrategias de negocios verdes efectuadas para el periodo / numero de socializaciones sobre estrategias de negocios verdes planeados para el periodo) *100 | Administración Municipal, CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Realizar (2) fortalecimiento en el desarrollo de un proyecto de producción de abonos orgánicos y biofertilizantes con acciones de educación ambiental dirigidas a productores e instituciones educativas con énfasis en desarrollo Agropecuario del municipio. |  | (numero de proyecto de producción de abonos orgánicos y biofertilizantes / numero proyecto de producción de abonos orgánicos y biofertilizantes para la vigencia) *100 | Administración Municipal, CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Realizar Una (1) capacitación anual de emprendimiento ambientalmente sostenible |  | (numero de capacitaciones anuales para la creación de nuevas empresas impartidas para la vigencia / numero de capacitaciones anuales para la creación de nuevas empresas planeadas para la vigencia) *100 | Administración Municipal, CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Apoyo en el seguimiento y control de minimo dos (2) asociaciones o fincas con procesos de produccion limpia y negocios verdes. |  | (numero de acciones para la acreditación de asociaciones o fincas con procesos de producción limpia y negocios verdes realizadas para la vigencia / numero de acciones para la acreditación de asociaciones o fincas con procesos de producción limpia y negocios verdes planeadas para la vigencia) *100 | Administración Municipal, CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
PROGRAMA 7: REFORESTACIÓN EN NUESTROS BOSQUES | Ejecución del 100% de acciones planteadas en el programa para promover la protección ecológica del territorio, su restauración y recuperación. | (Número de actividades realizadas para promover la protección ecológica del territorio, su restauración y recuperación en el periodo / Número de actividades planeadas para promover la protección ecológica del territorio, su restauración y recuperación en el periodo) *100 | SUSA MÁS VERDE | Apoyo y/o formulación de un (1) Proyecto ciudadano y Comunitario de Educación Ambiental (PROCEDA) enfocados en reforestación con especies nativas. | Aumento de áreas ecológicas restauradas y preservadas a través del empoderamiento de la comunidad con procesos de educación ambiental, para dinamizar la gestión Ambiental participativa en el municipio enfocado en la reforestación . | (numero de PROCEDAs formulados y/o apoyados para la vigencia / numero de PROCEDAs proyectados para formular y/o apoyar para la vigencia) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Realización de minimo tres (3) Jornadas de sensibilización y reconocimiento de la importancia del arbol. |  | (numero de jornadas de sensibilización para el periodo / numero de jornadas de sensibilización para el periodo) *100 | Administración Municipal, Juntas de Acción Comunal | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
|  |  |  | Generar un (2) vivero municipal con especies nativas de la zona. |  | (numero de viveros municipales con especies nativasde la zonas planteados / numero de viveros municipales con especies nativas de la zona para la vigencia) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Ambiente y desarrollo sostenible Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

## Estructura Progra Programa1
PROGRAMA 1: CON MAS CONCIENCIA TENDREMOS MAS AGUA
OBJETIVO GENERAL |  |  |  | Promover la conservación de ecosistemas de importancia hídrica a través de la implementación de procesos y actividades de educación ambiental.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  |  | Incentivar la cultura ambiental, la protección de los recursos hídricos y el sentido de pertenencia en niños y jóvenes del municipio.
Promover el uso eficiente y ahorro del agua en las Instituciones Educativas, a través de módulos de formación y de la gestión de programas con entidades que promuevan acciones de educación ambiental.
Realizar proyectos de formulación participativa de planes de trabajo para la protección y conservación de fuentes hídricas con organizaciones comunitarias de la cuenca previamente identificadas.
Programa | Meta Programa | Indicador Programa | Proyecto | Localización | METAS | METAS ANUALES |  |  |  | INDICADOR | RESPONSABLE | COSTO APROX. | META ALCANZADA | FUENTE DE VERIFICACION | OBSERVACION
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
PROGRAMA 1: CON MAS CONCIENCIA TENDREMOS MAS AGUA | Ejecución del 100% de las acciones proyectadas en el programa para apoyar promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico entre los pobladores de Susa | (Número de acciones efectuadas para promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico durante el periodo / Número de acciones proyectadas para promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico durante el periodo) *100 | SUSA, MUNICIPIO COMPROMETIDO CON EL AGUA. | Instituciones Educativas | Realizarción de minimo tres (3) salidas pedagógicas y de formación para el cuidado de las fuentes hidricas representativas en el municipio como apoyo de los proyectos ambientales escolares- PRAES. | - | 1 | 1 | 1 | (numero de salidas pedagógicas y procesos de formación frente al cuidado del recurso hídrico como apoyo a los PRAES llevados a cabo / numero de procesos de formación frente al cuidado del recurso hídrico como apoyo a los PRAES formulados) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | 3000000
|  |  |  | Instituciones Educativas, Casco urbano, inspecciones y veredas | Ejecución de minimo dos (2) jornadas de reforestación con especies nativas para la recuperación de fuentes hídricas. | 2 | 2 | 2 | 2 | (número de jornadas de reforestación con especies nativas realizadas/ número de jornadas de reforestación propuestas para el periodo) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | 2000000
|  |  |  | Caso Urbano. Inspecciones y veredas | Fomento de acciones de formalización y legalización de acueducto a traves de minimo dos (2) capacitaciones anuales. | 2 | 2 | 2 | 2 | (numero de jornadas de legalización de acueductos veredales efectuadas / numero de jornadas de legalización de acueductos veredales planeadas para el periodo ) *100 | Administración Municipal y Empresa de Servicios Públicos de Susa | 800000
|  |  |  | Instituciones Educativas | Formación para el cuidado y uso responsable del recurso hídrico con estrategias de generación de niños y Jóvenes promotores del cuidado del agua a través de la vinculación de mínimo 30 integrantes como herramienta para replicar el conocimiento de cuidado y protección del agua. | - | - | 15 | 15 | (numero de niños y jóvenes vinculados en estrategias de formación en la vigencia del plan / numero de niños y jóvenes programados en estrategias de formación en la vigencia del plan ) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa | 3000000
|  |  |  | Caso Urbano. Inspecciones y veredas Instituciones Educativas | Apoyo de minimo 2 acueductos veredales en la formulación, segimiento, apoyo e Implementación de programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA. | - | - | 1 | 1 | (numero de acueductos veredales favorecidos en sus PUEAA para el periodo / numero de acueductos veredales programados para el apoyo en sus PUEAA para el periodo) *100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Susa | 500000

## Estructura Progra Programa 2
PROGRAMA 2. JUNTOS LO HAREMOS MEJOR, COMPROMETIDOS CON LAS 3´Rs
OBJETIVO GENERAL |  |  |  | Desarrollar acciones de educación ambiental para la adopción de la gestión integral de los residuos sólidosy líquidos entre los habitantes del municipio de Susa.
ESPECIFICOS |  |  |  | Acompañar e implementar procesos de formación sobre la estrategia de las 3 R´s (reducir, reutilizar y reciclar) y separación en la fuente con la comunidad educativa del municipio de Susa.
Empoderar a la comunidad en la gestión integral de residuos sólidos aprovechables, a través de actividades de educación ambiental; socialización de las rutas selectivas y horarios de recolección; desarrollo de PROCEDA;
Realizar jornadas de recolección de residuos sólidos especiales en el municipio de Susa.
Programa | Meta Programa | Indicador Programa | Proyecto | Localización | METAS | METAS ANUALES |  |  |  | INDICADOR | RESPONSABLE | COSTO APROX. | META ALCANZADA | FUENTE DE VERIFICACION | OBSERVACION
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
PROGRAMA 2. JUNTOS LO HAREMOS MEJOR, COMPROMETIDOS CON LAS 3´Rs | Ejecución del 100% de acciones propuestas en el programa, para promover la adopción de estrategias educativas de gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Susa. | (Número de actividades gestionadas y ejecutadas para promover estrategias educativas de GIRS en el periodo / Número de actividades planeadas para promover estrategias educativas de GIRS en el periodo)*100 | REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR | Casco Urbano, Inspecciones y/o Veredas del Municipio, Instituciones Educativas | Realización de minimo dos (3) jornadas de capacitación a los habitantes del municipio sobre reducción y separación en la fuente y aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, en apoyo a la implemetacion del PGIRS | - | 1 | 1 | 1 | (numero de jornadas de capacitación llevadas a cabo para el periodo / numero de jornadas de capacitación proyectadas para el periodo) *100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa. Recuperadores Ambientales | 3000000
|  |  |  | Casco Urbano, Inspecciones y/o Veredas del Municipio, Instituciones Educativas. | Realización de minimo una (1) jornada anual de capacitación y recolección de envaces y empaques de agroquimicos en zonas rurales | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de campañas de recolección realzadas al año durante para el periodo / numero de campañas formuladas al año durante el periodo) *100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa. | 1500000
|  |  |  | Casco Urbano, Inspecciones y/o Veredas del Municipio, Instituciones Educativas. | Realización de mínimo dos (2) jornadas de capacitación en el área urbana sobre las 3r y separación en la fuente. | - | 1 | - | 1 | (Número de procesos de formación ejecutados para el período / Número total de procesos de formación planeados para el período)*100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa. | 2000000
|  |  |  | Zona rural, inspecciones y veredas | Realización de minimo una (1) Campaña anual de recolección de residuos en vías y áreas públicas del municipio y zonas rurales, en apoyo a la implemetacion del PGIR. | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de campañas de recolección realzadas al año durante para el periodo / numero de campañas formuladas al año durante el periodo) *100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa. | 200000
|  |  |  | Casco Urbano, Inspecciones y/o Veredas del Municipio | Articulación de mínimo una (1) estrategia anual como composteras y lombricultura intaladas en las instituciones educativas o espacios comunitarios con las campañas educativas dirigidas a la comunidad rural sobre temáticas de la gestión integral de residuos sólidos. | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de campañas educativas realizadas durante la vigencia / numero de campañas propuestas para la vigencia) *100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa. | 2000000

## Estructura Progra Programa 3
PROGRAMA 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
OBJETIVO GENERAL |  |  |  | Promover entre los habitantes de Buenavista, la cultura de la gestión del riesgo, fortaleciendo sus capacidades de resiliencia para la adaptación al cambio climático a través de acciones de educación ambiental.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  |  | Reconocer los riesgos ligados al cambio climáticos para atender emergencias o incidentes,
Apoyar la formación y el conocimiento en cuanto a mitigación y adaptación al cambio climático.
Acompañar la implementación de procesos de formación permanentes en estrategias de adaptación al cambio climático y medidas de prevención del riesgo de desastres, con niños y jóvenes de Instituciones Educativas.
Promover capacidades de resiliencia entre la comunidad con medidas de prevención y adaptación a un ambiente cambiante.
Programa | Meta Programa | Indicador Programa | Proyecto | Localización | METAS | METAS ANUALES |  |  |  | INDICADOR | RESPONSABLE | COSTO APROX. | META ALCANZADA | FUENTE DE VERIFICACION | OBSERVACION
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
PROGRAMA 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO | Ejecución del 100% de las acciones proyectadas en el programa para apoyar promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico entre los pobladores de Susa | (Número de acciones efectuadas para promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico durante el periodo / Número de acciones proyectadas para promover la conservación y uso responsable del recurso hídrico durante el periodo) *100 | MENOS RIESGO Y MAS EDUCACIÓN. | Casco Urbano, Inspecciones y/o Veredas del Municipio, | Realizacion de minimo un (1) jornadas anuales sobre riesgos ligados al cambio climáticos para atender emergencias o incidentes, en el municipio de Susa, Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil. | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de jornadas informativas efectuadas durante el periodo /numero de jornadas informativas planeadas para la vigilancia) *100 | Administración Municipal Comité de Gestión del Riesgo | 2000000
|  |  |  | Casco Urbano, Inspecciones y/o Veredas del Municipio, Instituciones Educativas | Realizar minimo un (1) proceso anual de formación para la generación de conocimientos frente a la mitigación y adaptación al cambio climático dirigida a instituciones educativas, comunidad en general | 1 | 1 | 1 | 1 | (Número de procesos de formación ejecutados para el período / Número total de procesos de formación planeados para el período)*100 | Administración Municipal Comité de Gestión del Riesgo, e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas, Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Susa, Juntas de Acción Comunal- | 2000000
|  |  |  | Zona rural del Municipio | Realización de mínimo dos (2) jornadas pedagógicas de reconocimiento de zonas vulnerables con comunidades de interés | - | - | 1 | 1 | (numero de jornadas pedagógicas efectuadas para el periodo / numero de jornadas pedagógicas planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal Comité de Gestión del Riesgo e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | 1400000
|  |  |  | Casco Urbano, Inspecciones y/o Veredas del Municipio | Generación de una (1) red de jóvenes capacitados en estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático | - | - | 1 | - | (numero de capacitaciones en estrategias de adaptacion y mitigacion dirigidas a jovenes efectuadas en el periodo / numero de capacitaciones en estrategias de adaptacion y mitigacion proyectadas a jovenes efectuadas en el periodo) *100 | Administración Municipal Comité de Gestión del Riesgo e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | 2000000
|  |  |  | Casco Urbano, Inspecciones y/o Veredas del Municipio | Fomento de tres (3) acciones y alternativas de movilización con vehiculos no contaminates, con estrategias para incentivar el uso e la bicicleta, dirigido a grupos de interes. | - | 1 | 1 | 1 | (numero de acciones para fomentar alternativas de movilización no contaminante ejecutadas para el periodo / numero de acciones para fomentar alternativas de movilización no contaminante planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | 3000000

## Estructura Progra Programa 4
PROGRAMA 4: MÁS EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SUSA
OBJETIVO GENERAL |  |  |  | Dinamizar e Implementar procesos de capacitación y sensibilización para el manejo adecuado de los recursos naturales en el marco del aprendizaje y la sustentabilidad ambiental promoviendo la participación comunitaria y el compromiso interinstitucional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  |  | Incentivar la cultura ambiental, la protección de los recursos paramos y ecosistemas estrategicos
Promover en las Instituciones Educativasy comunidad en general, a través de módulos de formación y de la gestión de programas con entidades que promuevan acciones de educación ambiental.
Realizar proyectos de formulación participativa de planes de trabajo para la protección y conservación de fuentes hídricas como paramos y demas ecosistemas estratgicos.
Programa | Meta Programa | Indicador Programa | Proyecto | Localización | METAS | METAS ANUALES |  |  |  | INDICADOR | RESPONSABLE | COSTO APROX. | META ALCANZADA | FUENTE DE VERIFICACION | OBSERVACION
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
PROGRAMA 4: MÁS EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SUSA | Ejecución del 100% de las acciones proyectadas en el programa, enfocadas a la dinamización e implementación de procesos educativos para la capacitación y sensibilización para el manejo adecuado de los recursos naturales en el municipio de Susa. | (NUMERO DE INICIATIVAS REALIZADAS PARA APOYAR LA FORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA / NUMERO DE INICIATIVAS PROPUESTAS PARA APOYAR LA FORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA) *100 | UN CAMBIO SANO DE CONCIENCIA. | Instituciones Educativas Inspecciones y/o Veredas del Municipio | Generar mínimo una (1) estrategia de comunicación educativa en temas específicos de protección de ecosistemas estratégicos del municipio | - | - | 1 | - | (numero de estrategias de comunicación propuestas para la vigencia / numero de estrategias de comunicación planeadas para la vigencia) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | 2000000
|  |  |  | Instituciones Educativas Inspecciones y/o Veredas del Municipio | Fomento de mínimo dos (2) expresiones culturales que permitan la sensibilización de la comunidad frente a tematicas ambientales, a travez de activiades del calendarioa ambiental entre otros | - | - | 1 | 1 | (numero de expresiones culturales desarrolladas para el periodo/ numero de expresiones culturales planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | 4000000
|  |  |  | Instituciones Educativas Inspecciones y/o Veredas del Municipio | Diseño y distribución de mínimo un (1) material divulgativo anual para el fomento de acciones de cuidado, protección y preservación de los recursos naturales y ecosistemas estratégicos del municipio | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de estrategias divulgativas para el cuidado, protección y preservación de los recursos naturales diseñadas para el periodo / numero de estrategias divulgativas para el cuidado, protección y preservación de los recursos naturales propuestas para el periodo) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | 2000000
|  |  |  | Instituciones Educativas | Apoyo de mínimo una (1) actividad anual en la implementación de los PRAES planteados en el municipio | 1 | 1 | 1 | 1 | (Número de instituciones educativas apoyadas en la formulación e implementación del PRAE/ Número total de instituciones educativas vinculadas y priorizadas por el CIDEA)*100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | 500000
|  |  |  | Instituciones Educativas | Apoyo a la generación de mínimo un (1) PROCEDA, enfocada a la preservación de ecosistemas estratégicos con influencia en el municipio. | - | - | 1 | - | (numero de PROCEDAs formulados y/o apoyados para la vigencia / numero de PROCEDAs proyectados para formular y/o apoyar para la vigencia) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | 1000000
|  |  |  | Inspecciones y/o Veredas del Municipio, Instituciones Educativas | Realización de mínimo (4) giras de promoción de lectura ambiental y fortalecimiento de la Biblioteca Municipal con literatura ambiental | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de giras para la promocion de lctura ambiental efectuadas en el periodo / numero de giras para la promocion de lctura ambiental propuestas en el periodo) *100 | Administración Municipal | 2000000
|  |  |  | Inspecciones y/o Veredas del Municipio | Fortalecimiento del comité con la realización de mínimo (3) reuniones anuales del Comité técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA. | 3 | 3 | 3 | 3 | (numero de reuniones anuales del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA ejecutadas para el periodo / numero de reuniones anuales del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal | 500000
|  |  |  | Inspecciones y/o Veredas del Municipio | Formulación, implementación y seguimiento de un (1) Plan Territorial de Educación Ambiental | - | - | 1 | - | (numero de Planes Territoriales de Educación Ambiental formulados, implementados y en seguimiento para la vigencia del plan / numero de Planes Territoriales de Educación Ambiental proyectados para la vigencia del plan) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | 3000000
|  |  |  | Inspecciones y/o Veredas del Municipio | Realización de una (1) jornada de capacitación anual de fortalecimiento del comité dirigida a integrantes del CIDEA. | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de jornadas de fortalciminto dirigidas al comité del CIDEA efectuadas para el periodo / numero jornadas de fortalciminto dirigidas al comité del CIDEA planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | 500000

## Estructura Progra Programa 5
PROGRAMA 5: TURISMO DE NATURALEZA EN SUSA
OBJETIVO GENERAL |  |  |  | Brindar apoyo para la formulación del plan estratégico de turismo de naturaleza.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Programa | Meta Programa | Indicador Programa | Proyecto | Localización | METAS | METAS ANUALES |  |  |  | INDICADOR | RESPONSABLE | COSTO APROX. | META ALCANZADA | FUENTE DE VERIFICACION | OBSERVACION
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
PROGRAMA 5: TURISMO DE NATURALEZA EN SUSA | Ejecución del 100% de las acciones proyectadas en el programa, enfocadas a la dinamización e implementación de procesos educativos para la capacitación y sensibilización para el manejo adecuado de los recursos naturales en el municipio de Susa. | (NUMERO DE INICIATIVAS REALIZADAS PARA APOYAR LA FORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA / NUMERO DE INICIATIVAS PROPUESTAS PARA APOYAR LA FORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA) *100 | TURISMO PARA TODOS |  | Realización de un (1) plan estratégico de turismo de naturaleza. | - | - | 1 | - | (número de planes estratégicos de turismo de naturaleza planteados para el periodo/ número de planes estratégicos de turismo de naturaleza planteados para el periodo) *100 | Secretaria de Desarrollo Economico, Alcaldia Municipal | 10000000

## Estructura Progra Programa 6
PROGRAMA 7: DISFRUTANDO DE UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE
OBJETIVO GENERAL |  |  |  | Orientar y liderar procesos de educación ambiental, basados en la adopción de buenas prácticas y tecnologías limpias, que permitan beneficios económicos, ambientales y sociales en el municipio.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  |  | Fortalecer las estrategias de capacitación en la gestion ambiental con la comunidad educativa y la conservacion de ecosistemas estrategicos
Promover la cultura ambiental en la comunidad urbana y rural para la proteccion de los recursos naturales
Impulsar la generacion y adopcion de estrategias educativas de producción limpia y negocios verdes
Programa | Meta Programa | Indicador Programa | Proyecto | Localización | METAS | METAS ANUALES |  |  |  | INDICADOR | RESPONSABLE | COSTO APROX. | META ALCANZADA | FUENTE DE VERIFICACION | OBSERVACION
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
PROGRAMA 6: DISFRUTANDO DE UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE | Ejecución del 100% de las acciones proyectadas en el programa para apoyar la promoción y adopción de estrategias de producción limpia y negocios verdes en el municipio contribuyendo a la protección de los ecosistemas sensibles | (Número de iniciativas desarrolladas para apoyar la promoción y adopción de estrategias de producción limpia y negocios verdes en el municipio la vigencia / Número de iniciativas propuestas para apoyar la promoción y adopción de estrategias de producción limpia y negocios verdes en el municipio para la vigencia) *100 | PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Realizar (4) capacitaciones a productores agrícolas en manejo adecuado de productos agroquímicos donde se traten como mínimo los siguientes temas: Productos Agropecuarios prohibidos, Protección personal (utilización de indumentaria adecuada); calibración de equipos aspersores y dosificación; y correcta aplicación de los productos en campo. | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de capacitaciones a productores agrícolas en manejo adecuado de productos agroquímicos / numero de de capacitaciones a productores agrícolas en manejo adecuado de productos agroquímicos formuladas en la vigencia) *100 | Administración Municipal | 1500000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Capacitaciones (4) capacitaciones a productores agropecuarios en prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles con el medio ambiente, donde se incluyan temas de conservación y manejo de suelos (Rotación de cultivos, labranza mínima, implementación de sistemas silvopastoriles y agroforestales). | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de capacitaciones a productores agropecuarios en prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles con el medio ambiente / numero de de capacitaciones a productores agropecuarios en prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles con el medio ambiente formuladas en la vigencia) *100 | Administración Municipal | 2000000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Realización de tres (3) Socializaciones sobre estrategias de negocios Verdes, con sectores de interes | - | 1 | 1 | 1 | (numero de socializaciones sobre estrategias de negocios verdes efectuadas para el periodo / numero de socializaciones sobre estrategias de negocios verdes planeados para el periodo) *100 | Administración Municipal | 1500000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Realizar (2) fortalecimiento en el desarrollo de un proyecto de producción de abonos orgánicos y biofertilizantes con acciones de educación ambiental dirigidas a productores e instituciones educativas con énfasis en desarrollo Agropecuario del municipio. | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de proyecto de producción de abonos orgánicos y biofertilizantes / numero proyecto de producción de abonos orgánicos y biofertilizantes para la vigencia) *100 | Administración Municipal | 2000000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Realizar Una (1) capacitación anual de emprendimiento ambientalmente sostenible | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de capacitaciones anuales para la creación de nuevas empresas impartidas para la vigencia / numero de capacitaciones anuales para la creación de nuevas empresas planeadas para la vigencia) *100 | Administración Municipal | 500000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Apoyo en el seguimiento y control de minimo dos (2) asociaciones o fincas con procesos de produccion limpia y negocios verdes. | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de acciones para la acreditación de asociaciones o fincas con procesos de producción limpia y negocios verdes realizadas para la vigencia / numero de acciones para la acreditación de asociaciones o fincas con procesos de producción limpia y negocios verdes planeadas para la vigencia) *100 | Administración Municipal | 2000000

## Estructura Progra Programa 7
PROGRAMA 8: REFORESTACIÓN EN NUESTROS BOSQUES
OBJETIVO GENERAL |  |  |  | Promover acciones de restauración y protección de ecosistemas estratégicos de Susa, mediante estrategias educativas de reforestación con especies nativas en áreas degradadas del municipio.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  |  | Reconocer el territorio del municipio para su proteccion y aprovechamiento sostenible
Involucrar a la comunidad en proyectos relacionados con la restauración ecologica y cuidado del territorio
Recuperar especies nativas del territorio a traves de diversos proyectos incluyendo la creacion de un vivero
Programa | Meta Programa | Indicador Programa | Proyecto | Localización | METAS | METAS ANUALES |  |  |  | INDICADOR | RESPONSABLE | COSTO APROX. | META ALCANZADA | FUENTE DE VERIFICACION | OBSERVACION
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
PROGRAMA 7: REFORESTACIÓN EN NUESTROS BOSQUES | Ejecución del 100% de acciones planteadas en el programa para promover la protección ecológica del territorio, su restauración y recuperación. | (Número de actividades realizadas para promover la protección ecológica del territorio, su restauración y recuperación en el periodo / Número de actividades planeadas para promover la protección ecológica del territorio, su restauración y recuperación en el periodo) *100 | SUSA MÁS VERDE | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Apoyo y/o formulación de un (1) Proyecto ciudadano y Comunitario de Educación Ambiental (PROCEDA) enfocados en reforestación con especies nativas. | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de PROCEDAs formulados y/o apoyados para la vigencia / numero de PROCEDAs proyectados para formular y/o apoyar para la vigencia) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | 500000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones, veredas del municipio y Instituciones Educativas | Realización de minimo tres (3) Jornadas de sensibilización y reconocimiento de la importancia del arbol. | - | 1 | 1 | 1 | (numero de jornadas de sensibilización para el periodo / numero de jornadas de sensibilización para el periodo) *100 | Administración Municipal, Juntas de Acción Comunal | 1000000
|  |  | Disfrutando de un ambiente sano y sostenible | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Generar un (2) vivero municipal con especies nativas de la zona. | - | 1 | - | 1 | (numero de viveros municipales con especies nativasde la zonas planteados / numero de viveros municipales con especies nativas de la zona para la vigencia) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | 1000000

## Programa 1 (hidden)
PROGRAMA 1: BUENAVISTA CON FUTURO MÁS VERDE
OBJETIVO GENERAL |  |  |  | Promover acciones de restauración y protección de ecosistemas estratégicos de Buenavista, mediante la implementación de estrategias de gestión y educación ambiental.
OBJETIVOS ESPECIFICOS |  |  |  | Reconocer el territorio del municipio para su proteccion y aprovechamiento sostenible
Involucrar a la comunidad en proyectos relacionados con la restauración ecologica y cuidado del territorio
Capacitar a la poblacion, haciendo enfasis en el sector en temas relacionados a la presrvación de recursos hidricos
Recuperar especies nativas del territorio a traves de diversos proyectos incluyendo la creacion de un vivero
Programa | Meta Programa | Indicador Programa | Proyecto | Localización | METAS | METAS ANUALES |  |  |  | INDICADOR | RESPONSABLE | COSTO APROX. | META ALCANZADA | FUENTE DE VERIFICACION | OBSERVACION
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
PROGRAMA 1: BUENAVISTA CON FUTURO MÁS VERDE | implementación del 100% de acciones proyectadas en el programa para promover la gestión y educación ambiental para conservar y restaurar las áreas de bosques, nacimientos de agua y la biodiversidad de los ecosistemas con incidencia en el municipio de Buenavista. | (Número de actividades realizadas para promover la gestión y educación ambiental de restauración y protección de ecosistemas estratégicos en el periodo / Número de actividades planeadas para promover la gestión y educación ambiental de restauración y protección de ecosistemas estratégicos en el periodo) *100 | SUELO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Realización de minimo tres (3) jornadas de capacitación para la Identificar, caracterizar y generar espacios de intervención, alrededor del conflicto socio ambiental presentes en el municipio en ecosistemas de páramo. | 1 | 1 | 1 | - | (numero de jornadas de capacitación realizadas para el periodo / numero de jornadas de capacitación planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | 3000000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones, veredas del municipio y Instituciones Educativas | Formación de una (1) red de protección de los ecosistemas acuáticos, de páramo y de las áreas de conservación. | - | - | - | 1 | (numero de redes de proteccion de ecosistemas estrategicos creados para la vigencia / numero de redes de proteccion de ecosistemas estrategicos planeado para la vigencia) *100 | Administración Municipal Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR | 2000000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones, veredas del municipio y Instituciones Educativas | Fortalecimiento de por lo menos dos (2) iniciativas comunitaraias en Gestion amabiental para Conservar y restaurar las áreas de páramo, nacimientos de agua y la biodiversidad de los ecosistemas | - | - | 1 | 1 | (numero de acciones para fortalecer iniciativas comunitarias en Gestión Ambiental desarrolladas para el periodo / numero de acciones para fortalecer iniciativas comunitarias en Gestión Ambiental formuladas para el periodo) *100 | Administración Municipal, Empresa de Servicios Publicos Domiciiarios del Municipio de Buenavista e.s.p. | 4000000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Realizacion de minimo dos (2) jornadas de capacitación para la formulacion de proyectos pedagógico en mecanismos de participación ciudadana, cultura democrática y comunitaria para la gestión ambiental. | 1 | 1 | - | - | (numero de jornadas de capacitación para la formulación de proyectos pedagógicos realizadas para el periodo / numero de jornadas de capacitación para la formulación de proyectos pedagógicos planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal | 22000000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Identificacion y fortalecimiento de minimo dos 2 organizaciones comunitarias presentes en el municipio para el desarrollo de proyectos de emprendimiento social enfocado en protección de fuentes hidricas. | 1 | 1 | - | - | (numero de proyectos ejecutados para el periodo / numero de proyectos aprobados para el periodo) *100 | Administración Municipal Empresa de Servicios Publicos Domiciiarios del Municipio de Buenavista e.s.p. | 10000000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio Instituciones Educativas | Realizar minimo (2) giras de aprendizajes con intercambio de saberes y de reconocimiento de experiencias productivas exitosas incorporando labores de agricultura y ganadería de conservación. | - | - | 1 | 1 | (numero de capacitaciones dirigidas a instituciones educativas, asociaciones, productores y otros efectuadas para el periodo / numero de capacitaciones dirigidas a instituciones educativas, asociaciones, productores y otros formuladas para el periodo) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | 20000000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Realización de minimo cuatro (4) capacitaciones de diseño e implementación de obras biomecánicas y/o bioingeniería. | 1 | 1 | 1 | 1 | (numero de capacitaciones en obras de biomecánicas y/o bioingeniería ejecutadas para la vigencia / (numero de capacitaciones en obras de biomecánicas y/o bioingeniería planedas para la vigencia | Administración Municipal | 4000000
|  |  |  | Casco Urbano, inspecciones y veredas del municipio | Realizacion de minimo tres (3) capacitaciones en agricultura sostenible enfocado al cuidado y protección del suelo y el agua vinculando a nuevos agricultores. | 1 | 1 | 1 | - | (numero de capacitaciones en agricultura sostenible realizadas para el periodo / numero de capacitaciones de agricultura sostenible formuladas para el periodo) *100 | Administración Municipal | 5000000
[5 empty] | Realización de minimo dos (2) capacitaciones para el diseño e implemetación de técnicas de agricultura y ganadería de conservación dirigidas a familas campesinas. | - | - | 1 | 1 | (numero de capacitaciones para el diseño e implementación de técnicas de agricultura y ganadería de conservación realizadas para el periodo / numero de capacitaciones para el diseño e implementación de técnicas de agricultura y ganadería de conservación planeadas para el periodo) *100 | Administración Municipal | 10000000
[5 empty] | Organización y desarrollo de minimo un (1) proyecto de formación en sistemas alternativos de agricultura y ganadería de conservación con productores. | - | - | 1 | - | (numero de capacitaciones dirigidas a instituciones educativas, asociaciones, productores y otros efectuadas para el periodo / numero de capacitaciones dirigidas a instituciones educativas, asociaciones, productores y otros formuladas para el periodo) *100 | Administración Municipal e Instituciones Educativas Oficiales y Privadas | 10000000